## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО " МРСК Центра"-"Воронежэнерго"
В. А. Антонов
29.06.2018г
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС на июль 2018 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
Борисоглебский участок
Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна-2
| п.г.т. Анна | Водоканал Аннинское МУП, ул.Южная, Очистные сооружения ООО Восход, Конюшня ДЮСШ МКУДО | ВЛ-10-1 ПС Анна 2 | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Свобода, ул.Пролетарская | ВЛ-0,4-2 ЗТП 3-29 ПС Анна 2 | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Свобода | ВЛ-0,4-3 ТП 3-47 ПС Анна 2 | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна
| п.г.т. Анна | ул.Ватутина, ул.Джержинского, ул.40 Лет Победы | ЗТП-10/0,4-10-79 ПС Анна | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Красноармейская | КТП 10/0,4-5-107 ПС Анна | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Новый Курлак | ул.Ленина | КТП-10/0.4-6-11 ПС Анна | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Бродовое | ул.Советская | КТП-10/0,4-6-5 ПС Анна | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Ватутина | ВЛ-0,4-2 ЗТП 8-75 ПС Анна | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Бродовое | ул.Советская | КТП-10/0,4-6-13 ПС Анна | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Морская, ул.Ленина | ВЛ-0,4-2 ЗТП 8-57 ПС Анна | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-27 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Садовое
| с. Садовое | ул.Первомайская, ул.Красная Площадь, ул.Заводская | КТП 10/0,4-8-29 ПС Садовое | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Садовое | ул.Б.Советская | ВЛ-0,4-2 ТП 9-34 ПС Садовое | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Садовое | Садовский сахарный завод | ВЛ-10-1 ПС Садовое | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ В.Тойда
| с. Старая Чигла | ул.Строителей | ВЛ-0,4-1 ТП-3-2 ПС В.Тойда | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Старая Чигла | ул.Набережная, ул.Ленина, ул.Луговая | ВЛ-0,4-2 ТП-3-2 ПС В.Тойда | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Березовка | ул.Заречная | ВЛ-0,4-1 ТП-4-5 ПС В.Тойда | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Студеное | Ангар МТС Студеное ООО | ВЛ-0,4-1 ТП-2-2 ПС В.Тойда | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Васильевка
| с. Васильевка | Мех.ток, весовая, проходная, склады, ток ОАО Новонадежденское | КТП-10/0.4-3-8 ПС Васильевка | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Васильевка | ул. Придача | КТП-10/0.4-3-9 ПС Васильевка | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Архангельское
| п. Красный Лог | ул. Советская | ВЛ-0,4 -2 ТП 6-16 ПС Архангельское | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| Архангельское (Архангельское с/п) | Склад, сторожка, заправка, столовая ЗАО Дружба | ВЛ-0,4 -1 ТП 2-23 ПС Архангельское | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Островки | мех.ток | ВЛ-0,4 -1 ТП 2-2ПС Архангельское | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Дерябкино | ул.Народная | ВЛ-0,4 -1 ТП 8-7 ПС Архангельское | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Никольское (Архангельское с/п) | ул.Комсомольская | ВЛ-0,4 -2 ТП 8-5 ПС Архангельское | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-27 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Рубашовка
| п.свх Красное Знамя отделение 2 Пятилетка | ул.Поселковая | ВЛ-0,4-1 ТП 5-14 ПС Рубашевка | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.свх Красное Знамя отделение 2 Пятилетка | все потребители | ВЛ-10-5 ПС Рубашевка | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п. Рубашевка | ул.Дорожная, ул.Советская, Ангары; склады, заправка, весовая, элеватор, сторожка ООО Агротех-Гарант Рубашевский; | ВЛ-10-5 ПС Рубашевка | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п. свх Пугачевский Октябрьское отделение | все потребители | ВЛ-10-5 ПС Рубашевка | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Третьяки
| с. Третьяки | Борисоглебский потребительский кооператив (кафе "Чайка"), СПК Ширяева Г.И., СНТ "Хоперские дали", СНТ "Строитель", ЗАО "Мобиком-Центр", ПАО "МТС", ООО "Торговый дом Негадовой" (кафе) | ВЛ 10 №9 ПС 35 Третьяки | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Замена ТР-10 ТП 9-2 (капитальный ремонт) | 720 | Борисоглебский РЭС
| д. Селома | бытовые абоненты ул. Советская | ВЛ 10 №9 ПС 35 Третьяки | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Замена ТР-10 ТП 9-2 (капитальный ремонт) | 720 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | Борисоглебский потребительский кооператив (кафе "Чайка"), ООО "Торговый дом Негадовой" (кафе) | ТП 9-2 ПС 35 Третьяки | 2018-07-04 | 13:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 190 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | Борисоглебский потребительский кооператив (кафе "Чайка"), ООО "Торговый дом Негадовой" (кафе) | ТП 9-2 ПС 35 Третьяки | 2018-07-05 13:00 | 13:00 | 2018-07-05 17:00 | 17:00 | Капитальный ремонт | 210 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Губари
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Октябрьская | ВЛ 0,4 №1 ТП 6-4 ПС 35 Губари | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 12:00 | Техническое обслуживание (эксплуатация) | 40 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская | ВЛ 0,4 №2 ТП 6-7 ПС 35 Губари | 2018-07-03 | 13:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Техническое обслуживание (эксплуатация) | 40 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Макашевка
| с. Макашевка | бытовые абоненты ул. Гагарина | ВЛ 0,4 №2 ТП 3-6 ПС 35 Макашевка | 2018-07-05 13:00 | 13:00 | 2018-07-05 17:00 | 17:00 | Техническое обслуживание (эксплуатация) | 57 | Борисоглебский РЭС
| с. Макашевка | бытовые абоненты, пл. Революции, ул. Гагарина, Артюхова, Свободы, Пушкина, Садовая, Калинина, Трудовая, Буденного, ООО "Макашевское" (МТМ, мехток), МБУК БГО Макашевская СОШ (СОШ, котельная, детский сад), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), ОПК "Импульс" (скважина), ИП Суслова В.П., ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), МБУ БГО "ОСС и ОСБ", Борисоглебский потребительский кооператив (кафе, магазин №36, №40), ПАО "Ростелеком" (АТС) | ВЛ 10 №3 ПС 35 Макашевка | 2018-07-18 08:00 | 8:00 | 2018-07-18 17:00 | 17:00 | Замена ТР-10 КТП3-2 (капитальный ремонт) | 1728 | Борисоглебский РЭС
| с. Горелка | бытовые абоненты ул. Советская, Центральная, Садовая, Северная, Проезжая, Октябрьская, Низовая, Молодежная, Бугровая, пер. Советский, Набережный, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", Борисоглебский потребительский кооператив (магазин №42), администрация, ФАП, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ФАП, ООО "Агрогарант", ОПК Горельский(скважина), ООО "Золотой колос", МБУК БГО "ЦКС" (клуб), Приход Знаменского храма | ВЛ 10 №4 ПС 35 Макашевка | 2018-07-18 08:00 | 8:00 | 2018-07-18 17:00 | 17:00 | Замена ТР-10 ТП 4-13 (капитальный ремонт) | 864 | Борисоглебский РЭС
| с. Макашевка | ООО "Макашевское" | ТП 3-2 ПС 35 Макашевка | 2018-07-19 08:00 | 8:00 | 2018-07-19 17:00 | 17:00 | Капитальный ремонт | 139 | Борисоглебский РЭС
| с. Макашевка | ООО "Макашевское" | ТП 3-2 ПС 35 Макашевка | 2018-07-20 08:00 | 8:00 | 2018-07-20 17:00 | 17:00 | Капитальный ремонт | 173 | Борисоглебский РЭС
| с. Горелка | бытовые абоненты ул. Советская, Октябрьская, Садовая | ТП 4-13 ПС 35 Макашевка | 2018-07-24 08:00 | 8:00 | 2018-07-24 17:00 | 17:00 | Капитальный ремонт | 147 | Борисоглебский РЭС
| с. Горелка | бытовые абоненты ул. Советская, Октябрьская, Садовая | ТП 4-13 ПС 35 Макашевка | 2018-07-25 08:00 | 8:00 | 2018-07-25 17:00 | 17:00 | Капитальный ремонт | 113 | Борисоглебский РЭС
| с. Макашевка | бытовые абоненты, пл. Революции, ул. Гагарина, Артюхова, Свободы, Пушкина, Садовая, Калинина, Трудовая, Буденного, ООО "Макашевское" (МТМ, мехток), МБУК БГО Макашевская СОШ (СОШ, котельная, детский сад), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), ОПК "Импульс" (скважина), ИП Суслова В.П., ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), МБУ БГО "ОСС и ОСБ", Борисоглебский потребительский кооператив (кафе, магазин №36, №40), ПАО "Ростелеком" (АТС) | ВЛ 10 №3 ПС 35 Макашевка | 2018-07-27 08:00 | 8:00 | 2018-07-27 17:00 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ 10 кВ (эксплуатация) | 1728 | Борисоглебский РЭС
| с. Макашевка | бытовые абоненты ул. Садовая, Фрунзе | ВЛ 0,4 №1 ТП 3-1 ПС 35 Макашевка | 2018-07-31 08:00 | 8:00 | 2018-07-31 17:00 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ (эксплуатация) | 37 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Танцырей
| с. Петровское, с. Калинино | бытовые абоненты ул. Центральная, Молодежная, Свободы, Садовая, Ленина, Петровская, Краснопетровская, Набережная, Почтовая, Заречная, Мостовая, М. Горького, Дубровинская, Пролетарская, Первомайская, Проезжая, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", ООО "ТПК Каргил", ОАО "Вотек Мобайл", ОАО "711 АРЗ", Приход Петропавловского храма, администрация, Борисоглебский РПК (магазин №59-62, 64), ИП Башкатова И.А., ИП Квашина И.В., КФХ Борисенко Е.П., МБУ БГО "ОСС и ОПБ", МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" ФАП, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", СОНТ "Хоперские зори" (скважина №1, 2), МКОУ БГО Петровская СОШ (школа, детский сад, котельная), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), Жуков Ю.В., Воропаева И.В. (дом отдыха), магазин РайПО №60, ИП Ремизов А.Б., СОНТ "Хоперские зори" (дачи, скважины №3, 4, 5) | ВЛ 10 №3 ПС 35 Танцыреи | 2018-07-09 08:00 | 8:00 | 2018-07-09 17:00 | 17:00 | Замена ТР-10 ТП 3-15 (капитальный ремонт) | 3330 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Чигорак
| с. Богана | СНТ "Сосновый бор" | ТП 4-22 ПС 35 Чигорак | 2018-07-10 08:00 | 8:00 | 2018-07-10 17:00 | 17:00 | Капитальный ремонт | 170 | Борисоглебский РЭС
| с. Богана | СНТ "Сосновый бор" | ТП 4-22 ПС 35 Чигорак | 2018-07-11 08:00 | 8:00 | 2018-07-11 17:00 | 17:00 | Капитальный ремонт | 170 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Миролюбие
| с. Махровка | бытовые боненты ул. Мира, ОАО "Газпромгазораспределение Воронеж" | ТП 7-4 ПС 35 Миролюбие | 2018-07-16 08:00 | 8:00 | 2018-07-16 17:00 | 17:00 | Капитальный ремонт | 155 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые боненты ул. Мира, ОАО "Газпромгазораспределение Воронеж" | ТП 7-4 ПС 35 Миролюбие | 2018-07-17 08:00 | 8:00 | 2018-07-17 17:00 | 17:00 | Капитальный ремонт | 155 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые боненты ул. Мира, ОАО "Газпромгазораспределение Воронеж" | ТП 7-4 ПС 35 Миролюбие | 2018-07-18 08:00 | 8:00 | 2018-07-18 17:00 | 17:00 | Капитальный ремонт | 210 | Борисоглебский РЭС
Грибановский РЭС
ПС 35 кВ Н.Карачан
| с. Нижний Карачан | ул. Чкалова | КТП-10/0,4кВ №4-21 ПС Н. Карачан | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-07 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП.(КР) | 48 | Грибановский РЭС.
| с. Таволжановка | - | КТП-10/0,4кВ №7-7 ПС Н. Карачан | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП.(КР) | 24 | Грибановский РЭС.
| с. Нижний Карачан | ул. Кавказ | КТП-10/0,4кВ №1-2 ПС Н. Карачан | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-27 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП.(КР) | 36 | Грибановский РЭС.
| с Нижний Карачан | ул. Набережная, Северная, Фрунзе, Победа, Кошевого, Луговая, Советская, Некрасова, Чкалова, Пушкина, Коммунист, Кольцова, Лермонтова, Красная, пер. Бурденко, Кирова, Калинина | ВЛ-10-4 ПС Н. Карачан | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Выправка опор Оп.№29 , Оп.№9,23, отп. на КТП№4-24,Оп.№8 отп. на КТП№4-5 (ТО) | 640 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Б.Алабухи
| с Малые Алабухи 2-е | ул Ленинская, К.Маркса, Дзержинского, Ленинская, Пролетарская, Свобода. | ВЛ-10-4 ПС Б. Алабухи | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Выправка опор Оп.№156,95,154. (ТО) | 768 | Грибановский РЭС.
| с Малые Алабухи 2-е | ул. Дзержинского | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП№5-27 ПС Б. Алабухи | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Выправка опор Оп.№1. (ТО) | 32 | Грибановский РЭС.
| с Малые Алабухи 2-е | ул Ленинская, К.Маркса, Дзержинского, Ленинская, Пролетарская, Свобода. | В ВЛ-10 №4 | 2018-07-02 | 10:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 4 час. |  | БУ РЗА
| с Малые Алабухи 2-е | ул Ленинская, К.Маркса, Дзержинского, Ленинская, Пролетарская, Свобода. | ВЛ-10-4 ПС Б. Алабухи | 2018-07-02 | 10:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4;АГ 1 час | 672 | БУ РЗА
| с.1-е Малые Алабухи | ул Интернациональная, ул Красная, ул Лесная, ул Матросовская, ул Метальникова, ул Молодежная, ул Набережная, ул Озерная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Революци, ул Садовая, ул Советская, ул Степана Разина | В ВЛ-10 №5 | 2018-07-06 | 10:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.1-е Малые Алабухи | ул Интернациональная, ул Красная, ул Лесная, ул Матросовская, ул Метальникова, ул Молодежная, ул Набережная, ул Озерная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Революци, ул Садовая, ул Советская, ул Степана Разина | ВЛ-10-5 ПС Б. Алабухи | 2018-07-06 | 10:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2;АГ 1 час | 1680 | БУ РЗА
| с.1-е Малые Алабухи | пер Калиново, пер Крестьянский .пер Февральский, пл Революци, ул Ленниская, ул Набережная, ул Народная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Проезжая, ул Пролетарская, ул Революци, ул Романенко , ул Садовая, ул Свободы, ул Советская, ул Украинская | В ВЛ-10 №6 | 2018-07-04 | 10:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.1-е Малые Алабухи | пер Калиново, пер Крестьянский .пер Февральский, пл Революци, ул Ленниская, ул Набережная, ул Народная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Проезжая, ул Пролетарская, ул Революци, ул Романенко , ул Садовая, ул Свободы, ул Советская, ул Украинская | ВЛ-10-6 ПС Б. Алабухи | 2018-07-04 | 10:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3;АГ 1 час | 1008 | БУ РЗА
| с.Посевкино, с.Павловка | ул К.Маркса, Кооперативна, Лесная, Молодежная, | В ВЛ-10 №7 | 2018-07-05 | 10:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.Посевкино, с.Павловка | ул К.Маркса, Кооперативна, Лесная, Молодежная, | ВЛ-10-7 ПС Б. Алабухи | 2018-07-05 | 10:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4;АГ 1 час | 896 | БУ РЗА
ПС 35 кВ М.Грибановка
| с Малая Грибановка | ул. Советская, Центральная, Советская, Лесная, Октябрьская, Свобода, Народная, Красная, Базарная, Коммуна, Кр. Поляна, пер. Центральный, Севрюкова, пер. Ленинский, Пролетарская | ВЛ-10-5 ПС М. Грибановка | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-07 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ.(КР) | 128 | Грибановский РЭС.
ПС 110 кВ Листопадовка
| с Листопадовка | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№5-6 ПС Листопадовка | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ.(КР) | 38 | Грибановский РЭС.
| с Листопадовка | ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№5-16 ПС Листопадовка | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ.(КР) | 42 | Грибановский РЭС.
| с Краснореченка | пер Ворошилова, ул Лениская, ул Калинина, ул пролетарская, ул Советская | В ВЛ-10 №6 | 2018-07-12 | 10:00 | 2018-07-12 | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с Краснореченка | пер Ворошилова, ул Лениская, ул Калинина, ул пролетарская, ул Советская | ВЛ-10-6 ПС Листопадовка | 2018-07-12 | 10:00 | 2018-07-12 | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №6;АГ 1 час | 384 | БУ РЗА
| с Листопадовка | с Листопадовка | В ВЛ-10 №7 | 2018-07-12 | 12:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с Листопадовка | с Листопадовка | ВЛ-10-7 ПС Листопадовка | 2018-07-12 | 12:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №7;АГ 1 час | 128 | БУ РЗА
| с Листопадовка | ул Лениская, ул Овражная, ул Советская, 70 лет Октября, ул Глотова, ул Калинина, ул Лесная, ул Набережная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Угляновка, ул Пионерская | В ВЛ-10 №4 | 2018-07-09 | 10:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с Листопадовка | ул Лениская, ул Овражная, ул Советская, 70 лет Октября, ул Глотова, ул Калинина, ул Лесная, ул Набережная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Угляновка, ул Пионерская | ВЛ-10-4 ПС Листопадовка | 2018-07-09 | 10:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4;АГ 1 час | 1120 | БУ РЗА
| с Листопадовка | СХТ, ул Заводская, Лесная, Октябрьская, Советская | В ВЛ-10 №5 | 2018-07-26 | 12:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с Листопадовка | СХТ, ул Заводская, Лесная, Октябрьская, Советская | ВЛ-10-5 ПС Листопадовка | 2018-07-26 | 12:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №5;АГ 1 час | 400 | БУ РЗА
| с Листопадовка | ул Ленинская, пер Кирпичный, пер Первомайский, ул Овражная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Проезжая, ул Пролетарская, ул Советсая | В ВЛ-10 №3 | 2018-07-26 | 10:00 | 2018-07-26 | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с Листопадовка | ул Ленинская, пер Кирпичный, пер Первомайский, ул Овражная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Проезжая, ул Пролетарская, ул Советсая | ВЛ-10-3 ПС Листопадовка | 2018-07-26 | 10:00 | 2018-07-26 | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3;АГ 1 час | 448 | БУ РЗА
| с Поляна, с Листопадовка, с Тюклино | ул. Школьная, Лесная, Садовая, Ленинская, Овражная. | В ВЛ-10 №2 | 2018-07-10 | 12:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с Поляна, с Листопадовка, с Тюклино | ул. Школьная, Лесная, Садовая, Ленинская, Овражная. | ВЛ-10-2 ПС Листопадовка | 2018-07-10 | 12:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2;АГ 1 час | 240 | БУ РЗА
| с Кутки | ул Заводская, ул Колхозная, ул Лесная. ул Набережная, ул Советская, ул Центральная, ул Степная, ул Садовая | В ВЛ-10 №1 | 2018-07-10 | 10:00 | 2018-07-10 | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с Кутки | ул Заводская, ул Колхозная, ул Лесная. ул Набережная, ул Советская, ул Центральная, ул Степная, ул Садовая | ВЛ-10-1 ПС Листопадовка | 2018-07-10 | 10:00 | 2018-07-10 | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1;АГ 1 час | 144 | БУ РЗА
| с Новогольское, с Старогольское | ул Буденого, ул За озером, ул К.маркса, ул Калинина, ул Лесная, ул Молодежная, ул Набережная, ул Первомайская, ул Победа, ул Пролетарская, ул Свобода, ул Советская, ул Центральная | В ВЛ-10 №8 | 2018-07-13 | 10:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с Новогольское, с Старогольское | ул Буденого, ул За озером, ул К.маркса, ул Калинина, ул Лесная, ул Молодежная, ул Набережная, ул Первомайская, ул Победа, ул Пролетарская, ул Свобода, ул Советская, ул Центральная | ВЛ-10-8 ПС Листопадовка | 2018-07-13 | 10:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2;АГ 1 час | 400 | БУ РЗА
ПС 35 кВ Новогольелань
| с Новогольелань | ул. Калинина. | ВЛ-10-4 ПС Н. Елань | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Выправка опор Оп.№8,12,13,19. (ТО) |  | Грибановский РЭС.
Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Большевик
| с.Е-Колено | ул.Песчаная | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 1-4 110/10 Большевик | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | КР Замена опор № 1,4,6,8,регулировка стрелы провиса |  | Новохоперский РЭС
| с.Е-Колено | ул.Песчаная | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 1-4 110/10 Большевик | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | КР Замена опор № 9,10,13,регулировка стрелы провиса |  | Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Новохоперск
| р.п.Новохоперский | ул.Пушкина | ТП 7-17 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| с. Каменка -Садовка | ул.Садовая | ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП 1-4 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Перетяжка провода оп. № 11-20 |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | пер.Пушкина | ТП 7-15 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Урожайная | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 8-19 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | КР Замена опор № 31-35 |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Урожайная | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 8-19 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Расчистка трассы оп. № 36-44 |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Урожайная | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 8-19 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | КР Замена опор № 36-40 |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Космонавтов | ВЛ-0,4 кВ № 8 от ТП 7-17 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | КР Замена опор № 29-32 |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Урожайная | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 8-19 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | КР Замена опор № 41-44 |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Космонавтов | ВЛ-0,4 кВ № 8 от ТП 7-17 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | КР Замена опор № 44-48 |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Московская | ВЛ-0,4 кВ № 8 от ТП 7-17 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | КР Замена опор № 49-52 |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Космонавтов | ВЛ-0,4 кВ № 8 от ТП 7-17 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | КР Замена опор № 33-36 |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Московская | ВЛ-0,4 кВ № 8 от ТП 7-17 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 17:00 | КР Замена опор № 53-56 |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Космонавтов | ВЛ-0,4 кВ № 8 от ТП 7-17 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-30 | 9:00 | 2018-07-30 | 17:00 | КР Замена опор № 37-41 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | ул.Советская | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 6-2 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-07-31 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | КР Расчистка трассы от поросли оп. № 16-22 |  | Новохоперский РЭС
| г. Новохоперск | полное погашение | Т-1, 1 сек. 110 кВ | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | КР, замена ОСИ ЛР ВЛ 110 Балашовская - НС-7, РП-110 № 1, ТР-110 Т-1; АГ 4 часа. |  | БУ СПС
| г. Новохоперск | полное погашение | Т-2, 2 сек. 110 кВ | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | КР, замена ОСИ ЛР ВЛ 110 Елань Колено - Половцево, РП-110 № 2, ТР-110 Т-2; АГ 4 часа. |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Пыховка
| с.Русаново | ул.Верхняя | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-1 35/10 Пыховка | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Перетяжка провода оп. № 2-12 |  | Новохоперский РЭС
| п.Ивановка | п.Ивановка | ТП 3-8 35/10 Пыховка | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| п.Ивановка | п.Ивановка | ТП 3-9 35/10 Пыховка | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| с.Пыховка | ул.Луговая | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 3-7 35/10 Пыховка | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | КР Замена опор № 1-3,замена провода оп. № 1-3 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Подгорное
| п.Ленинский | ул.Крымская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 4-5 35/10 Подгорное | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | КР Расчистка трассы от поросли оп. № 3-1,15-18,26-30 |  | Новохоперский РЭС
| с.Подгорное,с.Ярки, п.Ленинский. | с.Подгорное,с.Ярки, п.Ленинский. | ВЛ 35 кВ Листопадовка - Новогольелань | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Для БВР при проверке устройств РЗА В ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Листопадовка; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
ПС 35 кВ Е.Колено
| п.Новопокровский | ул.гагарина | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 2-8 35/10 Е-Колено | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | КР Расчистка трассы от поросли оп. № 17-19 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Михайловка
| п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | В ВЛ-10 №1 | 2018-07-09 | 11:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | ВЛ-10 №1 | 2018-07-09 | 11:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | В ВЛ-10 №2 | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | ВЛ-10 №2 | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | В ВЛ-10 №3 | 2018-07-10 | 12:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | ВЛ-10 №3 | 2018-07-10 | 12:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | В ВЛ-10 №4 | 2018-07-12 | 10:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | ВЛ-10 №4 | 2018-07-12 | 10:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4;АГ 1 час |  | БУ РЗА
Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Октябрьское
| с. Октябрьское | с. Октябрьское, ул.: Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-8 ПС Октябрьское | 2018-07-02 | 8:30 | 2018-07-02 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 140 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | с. Октябрьское, ул.: Кустарная, Луговая | КТП-10кВ №1-3 ПС Октябрьское | 2018-07-03 | 8:30 | 2018-07-03 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | с. Октябрьское, ул.: Кустарная, Луговая | КТП-10кВ №1-3 ПС Октябрьское | 2018-07-05 | 8:30 | 2018-07-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | с. Октябрьское, ул.: Кустарная, Луговая | КТП-10кВ №1-3 ПС Октябрьское | 2018-07-09 | 8:30 | 2018-07-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Пески
| с. Пески | с.Пески, ул. Береговая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-10 ПС Пески | 2018-07-03 | 8:30 | 2018-07-03 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 170 | Поворинский РЭС
| с. Пески | с.Пески, ул. Теплякова | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-1 ПС Пески | 2018-07-04 | 8:30 | 2018-07-04 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 160 | Поворинский РЭС
| с. Пески | с.Пески, ул. Борисоглебская, Набережная, Пл. Революции | КТП-10кВ №4-10 ПС Пески | 2018-07-05 | 8:30 | 2018-07-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 250 | Поворинский РЭС
| с. Пески | с.Пески, ул. Борисоглебская, Набережная, Пл. Революции | КТП-10кВ №4-10 ПС Пески | 2018-07-09 | 8:30 | 2018-07-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 250 | Поворинский РЭС
| с. Пески | с.Пески, ул. Борисоглебская, Набережная, Пл. Революции | КТП-10кВ №4-10 ПС Пески | 2018-07-12 | 8:30 | 2018-07-12 | 17:00 | Капитальный ремонт | 250 | Поворинский РЭС
| с. Пески | с.Пески, ул. Теплякова,Юбилейная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-5 ПС Пески | 2018-07-16 | 8:30 | 2018-07-16 | 17:00 | Капитальный ремонт | 110 | Поворинский РЭС
| с. Пески | с.Пески, ул. Пушкина, пл.Свободы | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-6 ПС Пески | 2018-07-17 | 8:30 | 2018-07-17 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
| с. Пески | с.Пески, ул.Трудовая, пер. Трудовой, Теплякова, Пушкина, пл. Свободы, Фрунзе, Круглое Озеро, Калинина, Октябрьская, 2-я Набережная, Лермонтова, Мира, 2-я Красная, Юбилейная. | ВЛ-10кВ №5 ПС Пески | 2018-07-18 | 8:30 | 2018-07-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 6300 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Ильмень
| с.Мазурка | с. Мазурка, ул. К.Маркса | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-12 ПС Ильмень | 2018-07-02 | 8:30 | 2018-07-02 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 100 | Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Поворино-Т
| г. Поворино | г. Поворино ул.: Революционная, Крылова,Чкалова, Народная, Песчаный. | КТП-6кВ №9-10 ПС Поворино-Т | 2018-07-02 | 8:30 | 2018-07-02 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | г. Поворино ул.: Революционная, Крылова,Чкалова, Народная, Песчаный. | КТП-6кВ №9-10 ПС Поворино-Т | 2018-07-04 | 8:30 | 2018-07-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | г. Поворино ул.: Революционная, Крылова,Чкалова, Народная, Песчаный. | КТП-6кВ №9-10 ПС Поворино-Т | 2018-07-09 | 8:30 | 2018-07-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | г. Поворино ул.: Гайдара, Пушкина | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 10-11 ПС Поворино-Т | 2018-07-05 | 8:30 | 2018-07-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 120 | Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Рождество
| с.Рождественское | с. Рождественское, ул. Калинина, Плщадная, М.Горького, Грейдерная,Мичурина | КТП-10кВ №1-3 ПС Рождество | 2018-07-04 | 8:30 | 2018-07-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 250 | Поворинский РЭС
Таловский РЭС
ПС 35 кВ Абрамовка
| Абрамовка | Быт. | ВЛ-10-4 ПС Абрамовка | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 16:00 | Расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Козловка, Видный, Центральный | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-8-18 ПС Абрамовка | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 16:00 | ТО ТП | 158 | Таловский РЭС
| Козловка, Видный, Центральный | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-8-14/160 ПС Абрамовка | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 16:00 | ТО ТП | 154 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Докучаево
| 2-го участка института им Докучаева | ул. Жукова, Мира | ВЛ-10-6 ПС Докучаево | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 16:00 | КР | 1200 | Таловский РЭС
| 2-го участка института им Докучаева | ул. Жукова, Мира | ВЛ-10-1 ПС Докучаево | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| Институт Докучаева Уч.№3 | Производство. | ВЛ-10-10 ПС Докучаево | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 16:00 | Расчистка трассы | 250 | Таловский РЭС
| Львов | ул. Львовка | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 2-2 ПС Докучаево | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:00 | Расчистка трассы | 58 | Таловский РЭС
| 2-го участка института им Докучаева | Быт. | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 4-3 ПС Докучаево | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 16:00 | Расчистка трассы | 45 | Таловский РЭС
| 2-го участка института им Докучаева | ул. Жукова, Мира | ВЛ-10-6 ПС Докучаево | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 16:00 | КР | 1200 | Таловский РЭС
| 2-го участка института им Докучаева | ул. Жукова, Мира | ВЛ-10-6 ПС Докучаево | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 16:00 | КР | 1200 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-тяговая
| Таловая | ул. Ворошилова | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 8-10 ПС Т.-Тяговая | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 16:00 | КР | 98 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Ворошилова | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 8-10 ПС Т.-Тяговая | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | КР | 58 | Таловский РЭС
| Таловая |  | ВЛ-10-8 ПС Т.-Тяговая | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 16:00 | Расчистка трассы | 76 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Ж/дорожная, Заречная | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 8-16 ПС Т.-Тяговая | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:00 | Расчистка трассы | 86 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Ворошилова | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 8-10 ПС Т.-Тяговая | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 16:00 | КР | 98 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Ворошилова | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 8-10 ПС Т.-Тяговая | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 16:00 | КР | 58 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Ворошилова | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 8-10 ПС Т.-Тяговая | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 16:00 | КР | 98 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Ворошилова | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 8-10 ПС Т.-Тяговая | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 16:00 | КР | 58 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-районная
| Таловая |  | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-13 ПС Таловая-р. | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 16:00 | Расчистка трассы | 125 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Орловка
| Орловка | Центральная, Заречная | В ВЛ-10 №1 | 2018-07-09 | 14:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Орловка | Центральная, Заречная | ВЛ-10кВ №1 | 2018-07-09 | 14:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1;АГ 1 час | 320 | БУ РЗА
| Орловка | Центральная, Заречная | В ВЛ-10 №2 | 2018-07-09 | 12:00 | 2018-07-09 | 15:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Орловка | Центральная, Заречная | ВЛ-10кВ №2 | 2018-07-09 | 12:00 | 2018-07-09 | 15:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2;АГ 1 час | 320 | БУ РЗА
| Орловка | Центральная, Заречная | В ВЛ-10 №3 | 2018-07-09 | 10:00 | 2018-07-09 | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Орловка | Центральная, Заречная | ВЛ-10кВ №3 | 2018-07-09 | 10:00 | 2018-07-09 | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3;АГ 1 час | 320 | БУ РЗА
| Орловка | Центральная, Заречная | В ВЛ-10 №4 | 2018-07-12 | 10:00 | 2018-07-12 | 12:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Орловка | Центральная, Заречная | ВЛ-10кВ №4 | 2018-07-12 | 10:00 | 2018-07-12 | 12:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4;АГ 1 час | 320 | БУ РЗА
ПС 35 кВ Чигла
| Н.-Чигла | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-5-8 ПС Чигла | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 16:00 | кап ремонт ТП |  | Таловский РЭС
| Н.-Чигла | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-5-4 ПС Чигла | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 16:00 | кап ремонт ТП |  | Таловский РЭС
| Н.-Чигла | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-5-8 ПС Чигла | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | кап ремонт ТП |  | Таловский РЭС
| Н.-Чигла | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-5-8 ПС Чигла | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 16:00 | кап ремонт ТП |  | Таловский РЭС
| Н.-Чигла | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-5-4 ПС Чигла | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:00 | кап ремонт ТП |  | Таловский РЭС
| Н.-Чигла | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-5-4 ПС Чигла | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 16:00 | кап ремонт ТП |  | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Троицкая-1
| Троицкий | ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 4-6 ПС Троицкое-1 | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 16:00 | Расчистка трассы | 72 | Таловский РЭС
Терновский РЭС
ПС 110 кВ Терновка
| с. Братки | Быт, ул.Первомайская | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП -3-19 ПС 110кВ Терновка | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Братки | Быт, Школа ,ул.Первомайская | КТП 3-19 ПС 110 кВ Терновка | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Братки,с.Долина | Быт, Школа. Администрация,сбербанк | ВЛ-10кВ № 3 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Для безопастного производства работ |  | Терновский РЭС
| с. Терновка | Быт ул.Советская, Солнечная, Вишневая, усадьба СХТ | ВЛ-10кВ №10 | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Текущий ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Терновка | Быт, ул. Октябрьская, Юбилейная, сбербанк, м-ны "Пяторочка", "Магнит", "Триумф" | ВЛ-10кВ №12 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Текущий ремонт |  | Терновский РЭС
ПС 110 кВ Народное
| с. Ржавец | ул. Серенивая, Центральная, Проезжая, Запрудная | ВЛ-10 кВ №8 оп№ КТП 8-13 | 03.07.2018г | 10:00 | 03.07.2018г | 17:00 | Замена РЛНД-10, и металлоконструкцию , привод РТП-10 |  | Терновский РЭС
| с. Ржавец | ул. Серенивая, Центральная, Проезжая, Запрудная | ВЛ-10 кВ №8 КТП 8-13 | 05.07.2018г | 9:00 | 05.07.2018г | 17:00 | Кап. Рем.КТП-10-0,4 кВ |  | Терновский РЭС
| с. Ржавец | ул. Серенивая | ВЛ-10 кВ №1 КТП 1-7 | 10.07.2018г | 9:00 | 10.07.2018г | 17:00 | ремонт контур заземления КТП |  | Терновский РЭС
| с. Алешки | ул. Подгорная | ВЛ-0,4 кв №1 КТП-4-14 оп №-5-6,8-9,18-19 | 12.07.2018г | 9:00 | 12.07.2018г | 17:00 | Расчистка трассы. |  | Терновский РЭС
| с. Алешки | ул. Горная | ВЛ-0,4 кв №2 КТП-4-14 оп №-3-10 | 17.07.2018г | 9:00 | 17.07.2018г | 17:00 | Расчистка трассы. |  | Терновский РЭС
| с. Народное | ул. Мира | ВЛ-0,4 кв №1 КТП-3-3 оп №-2-6 | 19.07.2018г | 9:00 | 19.07.2018г | 17:00 | Расчистка трассы. |  | Терновский РЭС
| с. Липяги | СХА -Мичуринв,Почта, ФАП, Школа, КТП-Теле-2, Мегофон, | ВЛ-10 кВ №1 оп № 73-82 | 24.07.2018г | 10:00 | 24.07.2018г | 17:00 | Регулировка с трелы провеса провода |  | Терновский РЭС
| с.Ржавец | ул.Сиреневая, ул.Проезжая-быт | КТП № 8-11 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.Поповка | ул.Юбилейная-быт | КТП № 5-9 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.Поповка | ул.Юбилейная-быт | КТП № 5-11 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с. Липяги | Быт ул. К.Маркса | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-1-10 | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Монтаж дополнительного провода в пр. 12-25 |  | Терновский РЭС
| с. 3я Александровка | Быт Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, газ. Кот. | ВЛ-10 кВ №7 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Для безопастного производства работ |  | Терновский РЭС
| с. 3я Александровка | КФКХ Лапшев | КТП-7-3 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Ремонт РТП-10 КТП-7-3 |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ К.Отделец
| с. К-Отделец | Быт, ул. Кирова ул. Московская | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35кВ К-Отделец | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Расчистка трассы пр № 18-35 |  | Терновский РЭС
| с. К-Отделец | Быт, ул. Советская | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 1-3 ПС 35кВ К-Отделец | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Расчистка трассы пр № 1-14 |  | Терновский РЭС
| с.Костино-Отделец | ул.Октябрьская-быт | КТП № 9-2 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.Костино-Отделец | ул.Садовая-быт | КТП № 9-3 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Есипово
| с. Есипово | Быт, Администрация , сбербанк. | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Есипово | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 17:00 | Расчистка трассы пр № 16-20 |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Козловка
| с.Раздольное | ул. Свердлова-быт | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-9 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| с.Козловка | ул. Набережная-быт | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-6 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| с. Тамбовка, с.Платоновка, с. Семигоровка | быт | ВЛ-10-6 | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Ростоши
| с.Ростоши | ул.Ленинская | КТП 10/0,4 6-15 ПС 35 Ростоши | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 11:00 | ТО КТП | 34 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Советская | КТП 10/0,4 6-16 ПС 35 Ростоши | 2018-07-04 | 11:00 | 2018-07-04 | 15:00 | ТО КТП | 50 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Ленинская | КТП 10/04 6-17 ПС 35 Ростоши | 2018-07-04 | 15:00 | 2018-07-04 | 17:00 | ТО КТП | 40 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Подгорная | КТП 10/0,4 6-1 ПС 35 Ростоши | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 11:00 | ТО КТП | 38 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Подгорная | КТП 10/0,4 6-2 ПС 35 Ростоши | 2018-07-09 | 11:00 | 2018-07-09 | 15:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул. 1Мая | КТП 10/0,4 6-14 ПС 35 Ростоши | 2018-07-09 | 15:00 | 2018-07-09 | 17:00 | ТО КТП | 30 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул. 1Мая | КТП 10/0,4 6-3 ПС 35 Ростоши | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 11:00 | ТО КТП | 36 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Победы | КТП 10/0,4 6-4 ПС 35 Ростоши | 2018-07-18 | 11:00 | 2018-07-18 | 15:00 | ТО КТП | 38 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.1Мая | КТП 10/0,4 6-6 ПС 35 Ростоши | 2018-07-18 | 15:00 | 2018-07-18 | 17:00 | ТО КТП | 40 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Лесная | КТП 10/0,4 6-5 ПС 35 Ростоши | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 11:00 | ТО КТП | 46 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Победы | КТП 10/0,4 6-18 ПС 35 Ростоши | 2018-07-19 | 11:00 | 2018-07-19 | 15:00 | ТО КТП | 52 | Эртильский РЭС
| п.Малореченский | ул.Лесная | КТП 10/0,4 6-7 ПС 35 Ростоши | 2018-07-19 | 15:00 | 2018-07-19 | 17:00 | ТО КТП | 35 | Эртильский РЭС
| п.Семеновский | ул. Луговая | КТП 10/0,4 6-9 ПС 35 Ростоши | 2018-07-23 | 11:00 | 2018-07-23 | 15:00 | ТО КТП | 37 | Эртильский РЭС
| п.Дзержинский | ул. Свердлова | КТП 10/0,4 6-11 ПС 35 Ростоши | 2018-07-23 | 15:00 | 2018-07-23 | 17:00 | ТО КТП | 40 | Эртильский РЭС
| п.Дзержинский | ул.Школьная | КТП 10/0,4 6-12 ПС 35 Ростоши | 2018-07-23 | 12:00 | 2018-07-23 | 17:00 | ТО КТП | 39 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Гнилуша
| с. Гнилуша | ул.Дорожная, Луговая, Свободы | КТП 10/0,4 III-25 ПС 35 Гнилуша | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 17:00 | ТО КТП | 55 | Эртильский РЭС
| с. Вязковка | ул.Советская | КТП 10/0,4 III-26 ПС 35 Гнилуша | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 17:00 | ТО КТП | 50 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул Набережная | КТП 10/0,4 III-27 ПС 35 Гнилуша | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | ТО КТП | 55 | Эртильский РЭС
| с. Вязковка | ул.Речная | КТП 10/0,4 III-29 ПС 35 Гнилуша | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | ТО КТП | 48 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка, Старый Эртиль | с. Ячейка, Старый Эртиль | ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Гнилуша | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Монтаж провода, ТР-10 | 300 | Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Щучье
| с.Щучье Пески | ул. Свободы | ТП IV-11 ПС Щучье | 2018-07-17 | 13:00 | 2018-07-17 | 17:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с.Щучье Пески | ул.Школьная | ТП IV-13 ПС Щучье | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 12:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Щучье Пески | ул.Ленина. | ТП IV-7 ПС Щучье | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 12:00 | ТО КТП | 38 | Эртильский РЭС
| с.Щучье Пески | ул.Ленина. | ВЛ 0.4 №2 ТП-IV-7 ПС Щучье | 2018-07-12 | 13:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Расчистка трассы | 45 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул.Красноармейская | ТП VI-2 ПС Щучье | 2018-07-24 | 11:00 | 2018-07-24 | 15:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул.Школьная | ТП VI-20 ПС Щучье | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 12:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Советская | ТП VI-24 ПС Щучье | 2018-07-03 | 13:00 | 2018-07-03 | 17:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул.Школьная | ТП VI-9 ПС Щучье | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 11:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Гагарина | КТП 10/0,4 IV-3 ПС 110 Щучье | 2018-07-24 | 15:00 | 2018-07-24 | 17:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с. Щербачевка | Быт, производство | В ВЛ-10 №1 | 25.07.2018. | 10:00 | 25.07.2018. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА
| с. Щербачевка | Быт, производство | ВЛ-10 №1 ПС 110 Щучье | 25.07.2018. | 10:00 | 25.07.2018. | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1;АГ 1 час | 200 | БУ ОРЗА
| с. Чернавка | Быт, производство | В ВЛ-10 №2 | 25.07.2018. | 12:00 | 25.07.2018. | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА
| с. Чернавка | Быт, производство | ВЛ-10 №2 ПС 110 Щучье | 25.07.2018. | 12:00 | 25.07.2018. | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2;АГ 1 час | 250 | БУ ОРЗА
| с. Борщево, Пады | Быт, производство | В ВЛ-10 №3 | 2018-07-24 | 10:00 | 2018-07-24 | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА
| с. Борщево, Пады | Быт, производство | ВЛ-10 №3 ПС 110 Щучье | 2018-07-24 | 10:00 | 2018-07-24 | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3;АГ 1 час | 250 | БУ ОРЗА
| с. Щучье Пески, Борщево Пески, Малые Ясырки | Быт, производство | В ВЛ-10 №4 | 2018-07-24 | 12:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА
| с. Щучье Пески, Борщево Пески, Малые Ясырки | Быт, производство | ВЛ-10 №4 ПС 110 Щучье | 2018-07-24 | 12:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4;АГ 1 час | 290 | БУ ОРЗА
| с. Щучье, Щучье, Пески, Сластеновка | Быт, производство | В ВЛ-10 №5 | 2018-07-26 | 10:00 | 2018-07-26 | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА
| с. Щучье, Щучье, Пески, Сластеновка | Быт, производство | ВЛ-10 №5 ПС 110 Щучье | 2018-07-26 | 10:00 | 2018-07-26 | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №5;АГ 1 час | 350 | БУ ОРЗА
| с. Щучье, Щучье, Пески, Сластеновка | Быт, производство | В ВЛ-10 №6 | 2018-07-26 | 12:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА
| с. Щучье, Щучье, Пески, Сластеновка | Быт, производство | ВЛ-10 №6 ПС 110 Щучье | 2018-07-26 | 12:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №6;АГ 1 час | 350 | БУ ОРЗА
| с. Щучье | Быт, производство | В ВЛ-10 №7 | 2018-07-23 | 10:00 | 2018-07-23 | 14:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА
| с. Щучье | Быт, производство | ВЛ-10 №7 ПС 110 Щучье | 2018-07-23 | 10:00 | 2018-07-23 | 14:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №7;АГ 1 час | 350 | БУ ОРЗА
ПС 35 кВ Эртиль-город
| г.Эртиль | ул. Ф.Энгельса, Г.Колбнева, Пушкинская, Зеленая, Советская, СОШ с УИОП, Горсовет, Рай. Администрация, МУП ЖКХ. | ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Эртиль-город | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 12:00 | Капитальный ремонт | 650 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Ф.Энгельса, Г.Колбнева, Пушкинская, Зеленая, Советская, СОШ с УИОП, Горсовет, Рай. Администрация, МУП ЖКХ. | ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Эртиль-город | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 12:00 | Капитальный ремонт | 650 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Ф.Энгельса, Г.Колбнева, Пушкинская, Зеленая, Советская, СОШ с УИОП, Горсовет, Рай. Администрация, МУП ЖКХ. | ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Эртиль-город | 2018-07-11 | 8:00 | 2018-07-11 | 17:00 | Капитальный ремонт | 650 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Ф.Энгельса, Г.Колбнева, Пушкинская, Зеленая, Советская, СОШ с УИОП, Горсовет, Рай. Администрация, МУП ЖКХ. | ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Эртиль-город | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Капитальный ремонт | 650 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Ф.Энгельса, Г.Колбнева, Пушкинская, Зеленая, Советская, СОШ с УИОП, Горсовет, Рай. Администрация, МУП ЖКХ. | ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Эртиль-город | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 16:00 | Капитальный ремонт | 650 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Дзержинского | ВЛ 0,4 ф1 ТП V-10 ПС 35 Эртиль-город | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Расчитка трассы | 180 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Энергетиков, Колбнева, Урицкого, К.Маркса, Правды,пер. Базарный, Сбербанк, Рынок, | ВЛ 10кВ №8 ПС 35 Эртиль-город | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Расчитка трассы | 780 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Первомайская, ретранслятор, ОАО МТС | ЗТП 10/0,4 I-25 ПС 35 Эртиль-город | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | ТО КТП | 105 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Мичурина, ПЧ №59 | ЗТП 10/0,4 III-21 ПС 35 Эртиль-город | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | ТО КТП | 105 | Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Эртиль
| п.Чапаевка | ул. Восточная | ВЛ 0,4 ф1 ТП VI-14 ПС 110 Эртиль | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Расчитка трассы | 48 | Эртильский РЭС
| п.Чапаевка | ул. Восточная | ВЛ 0,4 ф1 ТП VI-14 ПС 110 Эртиль | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Расчитка трассы | 48 | Эртильский РЭС
| п. Краноармейский | ул. 50лет ВЛКСМ | ВЛ 0,4 ф2 ТП V-13 ПС 110 Эртиль | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Расчитка трассы | 48 | Эртильский РЭС
| п. Краноармейский | ул. 50лет ВЛКСМ | ВЛ 0,4 ф2 ТП V-13 ПС 110 Эртиль | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчитка трассы | 48 | Эртильский РЭС
| МТФ Восход | ул. Восходная | ВЛ 0,4 ф2 ТП V-14 ПС 110 Эртиль | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Расчитка трассы | 48 | Эртильский РЭС
| МТФ Восход | ул. Восходная | ВЛ 0,4 ф2 ТП V-14 ПС 110 Эртиль | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Расчитка трассы | 48 | Эртильский РЭС
| МТФ Восход | ул. Школьная | ВЛ 0,4 ф3 ТП V-17 ПС 110 Эртиль | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Расчитка трассы | 48 | Эртильский РЭС
| МТФ Восход | ул. Школьная | ВЛ 0,4 ф3 ТП V-17 ПС 110 Эртиль | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Расчитка трассы | 48 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул.Ленина. | ВЛ 0,4 ф1 ТП VIII-4 ПС 110 Эртиль | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Капитальный ремонт | 50 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул.Ленина. | ВЛ 0,4 ф1 ТП VIII-4 ПС 110 Эртиль | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Капитальный ремонт | 50 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Южная | ВЛ 0,4 ф1 ТП VI-15 ПС 110 Эртиль | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Советская | ВЛ 0,4 ф2 ТП VI-15 ПС 110 Эртиль | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 49 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Майская
| п. ПЕРВОМАЙСКИЙ, СЕРГЕЕВКА, ИВАНОВКА, ВОЗРОЖДЕНИЕ | БЫТ, ООО "АГРОКУЛЬТУРА ЭРТИЛЬ" | ВЛ 35 кВ Щучье - Введенка | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Для БВР при в/в испытаниях В ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Щучье; АГ 1 час. |  | БУ СД
| п. ПЕРВОМАЙСКИЙ, СЕРГЕЕВКА, ИВАНОВКА, ВОЗРОЖДЕНИЕ | БЫТ, ООО "АГРОКУЛЬТУРА ЭРТИЛЬ" | ВЛ 35 кВ Щучье - Введенка | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Для БВР при проверке устройств РЗА В ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Щучье; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
Воронежский участок
Верхнехавский РЭС
ПС 110 кВ В.Хава
| с.В.Хава | ул.Мира,ул.Заречная,ул.Колхозная, ул.Спортивная, ул.Механизаторов,ул.Октябрьская, ул.Дзержинского, пер.Солнечный,ул.Новая,ул.Дорожная,ул.Садовая | ВЛ-10-1 ПС В.Хава | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | КР | 75 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Хава | ул.Мира,ул.Заречная,ул.Колхозная, ул.Спортивная, ул.Механизаторов,ул.Октябрьская, ул.Дзержинского, пер.Солнечный,ул.Новая,ул.Дорожная,ул.Садовая | ВЛ-10-1 ПС В.Хава | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | КР | 75 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Хава | ул.Спортивная, ул.Механизаторов,ул.Октябрьская, ул.Дзержинского, пер.Солнечный,ул.Новая | ВЛ-10-1 ПС В.Хава | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | КР | 75 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Хава | ул.Мира,ул.Заречная,ул.Колхозная, ул.Спортивная, ул.Механизаторов,ул.Октябрьская, ул.Дзержинского, пер.Солнечный,ул.Новая,ул.Дорожная,ул.Садовая | ВЛ-10-1 ПС В.Хава | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | КР | 75 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Н.Байгора
| с.В.Байгора | ул.Леонова, ул.Гагарина, ул.50 лет Октября | КТП 3-3/250 ВЛ-10-3 ПС Н. Байгора | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | КР | 22 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка | всё село | КТП 4-3/100 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | КР | 15 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Байгора | ул.Леонова, ул.Гагарина, ул.50 лет Октября | КТП 3-3/250 ВЛ-10-3 ПС Н. Байгора | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | КР | 22 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка | всё село | КТП 4-3/100 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | КР | 15 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Байгора | ул.Леонова, ул.Гагарина, ул.50 лет Октября | КТП 3-3/250 ВЛ-10-3 ПС Н. Байгора | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 17:00 | КР | 22 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка | всё село | КТП 4-3/100 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 17:00 | КР | 15 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Шукавка
| с.В.Плавица | ул.Ленина | КТП-3-9/160 ВЛ-10-3 ПС Шукавка | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | TO | 22 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Плавица | ул.Молодёжная | КТП-3-10/160 ВЛ-10-3 ПС Шукавка | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | TO | 18 | Верхнехавский РЭС
| с.М.Самовец | пер.Колхозный | КТП-3-21/250 ВЛ-10-3 ПС Шукавка | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | TO | 19 | Верхнехавский РЭС
| с.М.Самовец | ул.Ленина | КТП-3-25/100 ВЛ-10-3 ПС Шукавка | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | TO | 15 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Углянец
| с.Углянец | ул.Подгорная, ул.Лесная, ул.Ломоносова, ул.Совхозная, ул.Колхозная, ул.Мичурина, ул.Никитина, ул.Кольцова, ул.Циолковского, ул.Юбилейная, ул.Высоцкого, ул.Черняховского, ул.Ясная, СНТ Фарада | ВЛ-10-4 ПС Углянец | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
| п.Подлесный | всё село | ВЛ-10-4 ПС Углянец | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | ул.Подгорная, ул.Лесная, ул.Ломоносова, ул.Совхозная, ул.Колхозная, ул.Мичурина, ул.Никитина, ул.Кольцова, ул.Циолковского, ул.Юбилейная, ул.Высоцкого, ул.Черняховского, ул.Ясная, СНТ Фарада | ВЛ-10-4 ПС Углянец | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
| п.Подлесный | всё село | ВЛ-10-4 ПС Углянец | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | ул.Подгорная, ул.Лесная, ул.Ломоносова, ул.Совхозная, ул.Колхозная, ул.Мичурина, ул.Никитина, ул.Кольцова, ул.Циолковского, ул.Юбилейная, ул.Высоцкого, ул.Черняховского, ул.Ясная, СНТ Фарада | ВЛ-10-4 ПС Углянец | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
| п.Подлесный | всё село | ВЛ-10-4 ПС Углянец | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | ул.Подгорная, ул.Лесная, ул.Ломоносова, ул.Совхозная, ул.Колхозная, ул.Мичурина, ул.Никитина, ул.Кольцова, ул.Циолковского, ул.Юбилейная, ул.Высоцкого, ул.Черняховского, ул.Ясная, СНТ Фарада | ВЛ-10-4 ПС Углянец | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
| п.Подлесный | всё село | ВЛ-10-4 ПС Углянец | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | ул.Подгорная, ул.Лесная, ул.Ломоносова, ул.Совхозная, ул.Колхозная, ул.Мичурина, ул.Никитина, ул.Кольцова, ул.Циолковского, ул.Юбилейная, ул.Высоцкого, ул.Черняховского, ул.Ясная, СНТ Фарада | ВЛ-10-4 ПС Углянец | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
| п.Подлесный | всё село | ВЛ-10-4 ПС Углянец | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
| Комбинат " Опытный | Полное | В ВЛ-10-1 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| Комбинат " Опытный | Полное | В ВЛ-10-2 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| Комбинат " Опытный | Полное | В ВЛ-10-3 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с Углянец, Никоново | Полное | В ВЛ-10-4 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| Комбинат " Опытный | Полное | В ВЛ-10-5 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с Углянец, Никоново | Полное | В ВЛ-10-6 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с Углянец, Никоново | Полное | В ВЛ-10-7 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| Комбинат " Опытный | Полное | В ВЛ-10-8 | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с Углянец, Никоново | Полное | В ВЛ-10-10 | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 110 кВ П.Коммуна
| с.Никоново | всё село | ВЛ-10-1 ПС П.Коммуна отп.за ЛР-8 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
| с.Никоново | всё село | ВЛ-10-1 ПС П.Коммуна отп.за ЛР-8 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | КР | 180 | Верхнехавский РЭС
РП 10 кВ Больница
| с.В.Хава | ул.Георгиева, ул 50 лет Октября | ВЛ-10-21 РП 10 кВ Больница | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | КР | 1400 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Хава | ул.Ленина, ул.Первомайская, ул.Привокзальная, ул.Георгиева,пер.Георгиева, 50 лет Октября, ул.Набережная, пер.Набережный, ул. Будённого, ул.Кирова, ул.Садовая | ВЛ-10-22 РП 10 кВ Больница | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | КР | 560 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Элеватор
| с.В.Хава | СОШ №3 | КТП 3-5/250 ВЛ-10-3 ПС Элеватор | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | ТО | 16 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Хава | ул.Железнодорожная,ул.Покровская,ул.Новопокровская,ул.Полевая | КТП №3-6/160 ВЛ-10-3 ПС Элеватор | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | ТО | 16 | Верхнехавский РЭС
Воронежский РЭС
ПС 110 кВ Студенческая
| Рамонский район, д.Новоподклетное | с. Новоподклетное, ул.Дорожная, Набережная, донская | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-9-34 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. 8-14 | 100 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | с. Новоподклетное, ул.Сельская, Солнечная, полевая, северная | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 9-17 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Перенос опор №4.1, №4.2 | 120 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул Донская,ул Первомайская, Дорожная. | КТП-9- 13 ВЛ10кВ №09 ПС110кВ Студенческая | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 200 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Дорожная | КТП-9- 15 ВЛ10кВ №09 ПС110кВ Студенческая | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 200 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Первомайская | КТП-9- 16 ВЛ10кВ №09 ПС110кВ Студенческая | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 120 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Солнечная, Северная, Сельская, Березовая, Газовая, Песчаная. | КТП-9- 17 ВЛ10кВ №09 ПС110кВ Студенческая | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 200 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Маршала Толбухина | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 9-19 (ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 340 ПС Студенческая | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Установка опор № 16.4-16.6монтаж провода сип в пролётах16.4-16.6 | 200 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Маршала Толбухина | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 9-19 (ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 340 ПС Студенческая | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Установка опор № 16.4.1-16.1.10монтаж провода сип в пролётах16.4.1-16.1.10 | 180 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Маршала Толбухина | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 9-19 (ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 340 ПС Студенческая | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Установка опоры № 3.5.1монтаж провода сип в пролётах3.5-3.5.1 | 110 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Почтовая | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 9-17 (ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 338 ПС Cтуденческая; | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Установка опоры № 4.1.5монтаж провода СИП в пролётах опор № 4.1.4-4.1.5 | 100 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Маршала Вершинина | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 20-4 (ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 208 пс Студенческая | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Установка опоры № 5.1монтаж провода СИП в пролётах опор № 5-5.1 | 100 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Генерала Горчакова | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 9-19 (ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 340 ПС Cтуденческая; | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Установка опоры № 17.5.1монтаж провода СИП в пролётах опор № 17.5-17.5.1 | 150 | Воронежский
ПС 110 кВ № 42 Полюс
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-6-40); МУП МКП "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-41); Молочный комбинат (КЛ-6-42); ИП КиТ (КЛ-6-49); Пивзавод (КЛ-6-44); Воронежтелекабель (КЛ-6-45); Хлебзавод №7 (КЛ-6-46); Билайн (КЛ-6-47); Нефтегаздеталь (КЛ-6-48) | 2СШ 6 кВ | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Замена верхних контактов, регулировка вкат-выкат тележки выключателя АГ2ч. |  | УКС
ПС 110 кВ № 30 Подгорное
| Воронеж (мкр Подгорное) | мкр.Подгорное ул. 65 лет победы, пер. Озерный, Дружеский | ТП-29-28 ВЛ 10кВ №29 ПС 110кВ №30 Подгорное | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП(Замена ТП, Р-10кВ, траверсы, Замена выводов от ТП до первых опор) | 100 | Воронежский
| Воронеж (мкр Подгорное) | "мкр. Подгорное, ул.Очаковская, Архитектурная, Композитора Ставонина, Маршала Голикова, Краеведа Зверева, Независимости, 65 Лет Победы,Гжельская, Дмитрия Горина, Фрегатная,Лебедянская, Чудесная, 1 Мая пер. Осетровский, Настасьинский, Дружеский, Лесной, Дроздовый, Озерный. " | ВЛ 10кВ №29 ПС 110кВ №30 Подгорное | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Для безопасного производства работ | 1300 | Воронежский
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-10-1,2,24,23,),ООО"Градстрой"(КЛ-10-4),"Стройинвестлайн"(КЛ-10-5),Мебельная компания "Акация"(КЛ-10-6),МКП Воронежтеплосеть(КЛ-10-28),Энергетик(КЛ-10-26),КИТ(КЛ-10-22),УК Управляющая компания "Армада"(КЛ-10-21), Воронежский РЭС (КЛ-10-30 - КТП-10 кВ расположенные на ул.Антонова Овсеенко д.33, 41; Миронова д.39(бывш.ЗАО ВМУ-2)) | 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 30 Подгорное | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 28 Тепличная
| Воронеж (мкр 1 МАЯ) | Ул.Лунная,пер.Сомовых, пер.Барышниковой, пер.Милициной,пер.Алёхиных | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 8-40 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса пр.оп.№5-8 | 150 | Воронежский
| Воронеж (мкр 1 МАЯ) | п. Тепличный, полностью, все улицы и переулки | ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ № 28 Тепличная. | 2018-07-31 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Для безопасного производства работ. | 110 | Воронежский
| Воронеж (мкр 1 МАЯ) | п. Тепличный ул.Виноградная,Тополиная,Рассветная | ТП-5-25 ВЛ 10 кВ № 05 ПС 110 кВ № 28 Тепличная | 2018-07-31 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Замена силового трансформатора | 400 | Воронежский
ПС 110 кВ № 18 Туббольница
| Воронеж (мкр Малышево) | мкр.Малышево Ул.Октябрьская | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-12 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ №18 Туббольница | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса пр.оп.№9-15 | 150 | Воронежский
| Воронеж (мкр Малышево | ул.Октябрьская | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4-12 (ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 127 ПС 18 Туббольница, | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Установка опоры № 9.8.1монтаж провода сип в пролётах9.8-9.8.1 . | 130 | Воронежский
ПС 35 кВ № 8
| Воронеж (мкр.Подклетное) | пер. Черёмушки | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП-1-5 ВЛ 6 кВ №01 ПС 35 кВ №8 | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-07-30 | 17:00 | Демонтаж ВЛ(старый участок)пр.оп.№ 5-8, замена перекидок оп.№5-8(новый участок ВЛ) | 200 | Воронежский
ПС 110 кВ № 9 СХИ
| Воронеж | "МКП МТК ""Воронежпассажиртранс""(КЛ 6-3) МУП ""Воронежская горэлектросеть""(КЛ 6-5;КЛ 6-21;КЛ 6-23;КЛ 6-25) ООО ""РВК-Воронеж""(КЛ 6-7;КЛ 6-15;КЛ 6-17;КЛ 6-27) ООО ""ЭнергоПрофи""(КЛ 6-13) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 9 СХИ | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | "ООО ""ЭнергоПрофи""(КЛ 10-7) МУП ""Воронежская горэлектросеть""(КЛ 10-9) | 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 9 СХИ | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | "МУП ""Воронежская горэлектросеть""(КЛ 6-4;КЛ 6-12;КЛ 6-14;КЛ 6-26) ООО ""РВК-Воронеж""(КЛ 6-16;КЛ 6-20;КЛ 6-22;КЛ 6-28) ООО ""ЭнергоПрофи""(КЛ 6-24) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 9 СХИ | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО"ЭнергоПрофи"(КЛ 10-8) | 2 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 9 СХИ | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная
| Воронеж | МУП МКП "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-50); ООО "Фестиваль" (КЛ-6-52); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-51,53,55); Механический завод (КЛ-6-54) | 5 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Воронежпассажиртранс | В КЛ-6-50 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-07-27 | 8:00 | 2018-07-27 | 17:00 | КР; АГ ВЗ. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 45 Калининская
| Воронеж | ЭнергоПрофи(КЛ-6-10); ОАО "Воронежсельмаш"(КЛ-6-11); ООО "Восход"(КЛ-6-12); МУП МКП "Воронежпассажиртранс"(КЛ-6-13); МУП "ВГЭС"(КЛ-6-14); ООО"Инвестиционно-Строительная комп. "Финист"(КЛ-6-15) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ОАО "Строит.финансовая группа" (КЛ-6-30); ООО ПКФ "Некст-Трейд" (КЛ-6-32); ОАО "ЮВЖД" (КЛ-6-33); Аврора Автоцентр (КЛ-6-34); Ярмарка (КЛ-6-35); ООО "Дубровка" (КЛ-6-36) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ТЦ "Европа" (КЛ-6-50); ООО ПКФ "Некст-Трэйд" (КЛ-6-51); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-52,54); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-53); ЗАО "Верофарм" (КЛ-6-55) ; ТЦ "Галерея Чижова" (КЛ-6-56) | 5 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-6-71, 75); МУП МКП "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-72); Водмашоборудование (КЛ-6-73); Воронежсельмаш (КЛ-6-74) | 7 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ЭнергоПрофи(КЛ-6-20,22,23); МУП "ВГЭС"(КЛ-6-21,25); Галерея Чижова (КЛ-6-24); ООО "Дубровка"(КЛ-6-26); | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО "Лайнер" (КЛ-6-40); ИП "Гладышев" (КЛ-6-41); ОАО "ЮВЖД" (КЛ-6-42); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-43); ТЦ "Галерея Чижова" (КЛ-6-44); АБЗ "КЛ-6-45) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Галерея Чижова (КЛ-6-60); Аврора авто центр (КЛ-6-62); ВИОРАЙЗ (КЛ-6-63); Керамический завод (КЛ-6-64); ООО "Промышленная площадка" (КЛ-6-65) | 6 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-84); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-85); ООО "Финист" (КЛ-6-86); БЦ "Икар" (КЛ-6-87); ЦРПУ (КЛ-6-89); Воронежспецстрой (КЛ-6-90) | 8 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 20 Северная
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-10-7,8); ЗАО "Воронежпласт" (КЛ-10-9); ЗАО "Доринда" (КЛ-10-10); ООО "Выбор" (КЛ-10-12), ООО "Скат-41" (КЛ-10-14) | 2 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 20 Северная | 2018-07-31 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 43 ВШЗ
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-6-10); ООО "Атмтел-Черноземье" (КЛ-6-11); ООО "ДСК" (КЛ-6-13) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО "Воронежский шинный завод" (КЛ-6-30); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-31); ОГСК «Левобережник» (КЛ-6-32); ООО "ВОСТОК АВТО" (КЛ-6-33); ООО "Интегра" (КЛ-6-35) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | «Воронежпастранс» (КЛ-6-50); ООО "Воронежский шинный завод" (КЛ-6-52); ООО «ЛОС» (КЛ-6-53); ООО "Воронежский шинный завод" (КЛ-6-56) | 5 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО "Воронежский шинный завод" (КЛ-6-70, 71); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-72, 75); ООО «Мострангаз» (КЛ-6-74) | 7 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 36 Воронежская
| Воронеж | ВЛ-10-16 (СНТ "Березка", "Вега-88", "Керамик-2", "Росинка", "Славянка", "Строитель", "Таволжанка", "Электромонтажник", "Южный", "Русское поле", "Отдых", "Полет", "Радуга", "Ягодка") | 2 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 36 Воронежская | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | СНТ "Березка", "Вега-88", "Керамик-2", "Росинка", "Славянка", "Строитель", "Таволжанка", "Электромонтажник", "Южный", "Русское поле", "Отдых", "Полет", "Радуга", "Ягодка" | В КЛ-10кВ №16 ПС 110кВ №36 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 35 кВ № 35
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-6-1,4); ООО "Воронежстройдеталь 1" (КЛ-6-2,9); ФГУП УМР при Спецстрое России (КЛ-6-3); ОАО Воронежтопром (КЛ-6-7); ООО "Хетек Воронеж" (КЛ-6-27); ООО "Спарк-инвест" (КЛ-6-10); Металлопрофиль (КЛ-6-28) | 1 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 35 | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО "Компания "Протекс" (КЛ-6-12); ООО "Воронежстройдеталь" (КЛ-6-13,20,24); ООО "Завод худож.ковки" (КЛ-6-17); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-18,23); Есиповское молоко (КЛ-6-19); ЗАО "Восток-1" (КЛ-6-21); ООО "Строймеханизация" (КЛ-6-22); Воронежтерминал (КЛ-6-25); ОАО "Вторцветмет" (КЛ-6-26) | 2 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 35 | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО "Воронежагростройдеталь" | В КЛ-6-2 ПС 35 кВ № 35 | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО Квартал | В КЛ-6-9 ПС 35 кВ № 35 | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО "ГЭСК" | В КЛ-6-17 ПС 35 кВ № 35 | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-18 ПС 35 кВ № 35 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС
РП 10 кВ № 3 Сименс
| Воронеж | ООО "Сименс трансформаторы" | 2 сек. 10 кВ РП 10 кВ № 3 Сименс Трансформаторы | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 2
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-211 ПС 110кВ №2 | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 25 Коммунальная
| Воронеж | Строй-Трест№5 | В КЛ 6кВ №03 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронеж-Лада | В КЛ 6кВ №05 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ 6кВ №07 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ 6кВ №09 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронежрыба | В КЛ 6кВ №17 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Актив Менеджмент | В КЛ-6-19 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ 6кВ №21 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронежпассажиртранс | В КЛ 6кВ №04 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ 6кВ №06 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ 6кВ №08 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | ВКЛ 6кВ №10 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | В/ч 23326 Балтимор | В КЛ 6кВ №14 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО Талай | В КЛ 6кВ №51 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронежпассажиртранс | В КЛ 6кВ №45 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | РВК-Воронеж | В КЛ-6кВ №41 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | АО Корпорация НПО «РИФ» | В КЛ-6кВ №39 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6кВ №37 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронежрыба | В КЛ-6кВ №35 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронежпассажиртранс | В КЛ-6кВ №33 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Скат-41 | В КЛ-6кВ №31 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ЗАО "ВПАК Инвест" (КЛ-6-20) | В КЛ-6кВ №20 РЕЗЕРВ | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Керамический завод | В КЛ-6кВ №30 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6кВ №32 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6кВ №34 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6кВ №36 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Керамический завод | В КЛ-6кВ №44 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | АО Корпорация НПО «РИФ» | В КЛ-6кВ №46 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО Талай | В КЛ-6кВ №48 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО "Адмирал" | В КЛ-6кВ №77 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6кВ №79 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Актив Менеджмент | В КЛ-6кВ №93 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6кВ №74 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Производственное подразделение Тепловые сети филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" | В КЛ-6кВ №76 ПС 110кВ №25 Коммунальная | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС № 27 РЭП
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-12 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО "ТАЛАР" | В КЛ-6-14 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ВИП-стиль | В КЛ-6-15 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО "ТАЛАР" | В КЛ-6-18 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронежпассажиртранс | В КЛ-6-23 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО "ТАЛАР" | В КЛ-6-28 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-30 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | НИИ ПМ | В КЛ-6-48 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | НИИ ПМ | В КЛ-6-49 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО "ТАЛАР" | В КЛ-6-9 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ВЗПП-Сборка | В КЛ-6-17 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-19 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-45 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО "ГЭСК" | В КЛ-6кВ №511 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО "ГЭСК" | В КЛ-6кВ №52 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО "ГЭСК" | В КЛ-6кВ №54 ПС 110кВ №27 РЭП | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-2 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | з-д Дзержинского | В КЛ-6-4 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | з-д Дзержинского | В КЛ-6-6 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | з-д Дзержинского | В КЛ-6-8 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронежпассажиртранс | В КЛ-6-9 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-13 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-15 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронежпассажиртранс | В КЛ-6-21 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-22 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-23 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-25 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронежпассажиртранс | В КЛ-6-27 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-29 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | филиал ОАО "РЖД" | В КЛ-6-30 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | з-д Дзержинского | В КЛ-6-32 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | з-д Дзержинского | В КЛ-6-34 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-36 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Кондитерская фабрика | В КЛ-6-38 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП "ВГЭС" | В КЛ-6-39 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | АОЗТ "Янтарь" | В КЛ-6-40 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Мелькомбинат | В КЛ-6-41 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Кондитерская фабрика | В КЛ-6-42 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ОАО "Холод" | В КЛ-6-43 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | УК БК Рабочий | В КЛ-6-44 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | АОЗТ "Янтарь" | В КЛ-6-46 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО Эгида | В КЛ-6кВ №11 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ООО Эгида | В КЛ-6кВ №48 ПС 110кВ №39 Северо-Восточная | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
Каширский РЭС
ПС 35 кВ МОБ
| с. Бирюченское | Пушкинская, Набережная | КТП 6-6 ПС МОБ | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Замена спусков ВЛ-0,4кВ №1,2,3 | 517.4523 | Каширский РЭС
| с. Бирюченское | Пушкинская, Набережная | КТП 6-6 ПС МОБ | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | покраска КТП | 517.4523 | Каширский РЭС
| с. Бирюченское | ОРТПЦ, ф. Реком, Билайн, Теле-2, МТС. Телеком, квантелеком; 4,121 д. ул. Советская;ул.Солнечная;АЗС ООО "Оптима";автостоянка,трэкхолл. Гостиница;ул. 1 Мая д№ 1-29;АЗС. Газпром;АЗС Липецкая; ул. Набережная д.17,19 | ВЛ-10-6 ПС МОБ | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Замена РТП 6-6 ПС МОБ | 1651.1433 | Каширский РЭС
ПС 35 кВ Л.Россошь
| с.Л.Россошь | АТС, дет.сад, ул 1 Мая, почта,ул.Пролетарская (один дом), контора, с/админ, сбербанк | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2-18 ПС Л.Россошь | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | монтаж траверс и провода пр.оп.№№2-8 | 418.666 | Каширский РЭС
| пос.Дзержинский | водокачка.ул.Ленина 68, школьная котельная | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 3-18 ПС Л.Россошь | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | установка опор и монтаж провода от оп.№20 | 366.9207 | Каширский РЭС
| пос.Боево | Инкубатор (Боев А.Д.), башня | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6-23 ПС Л.Россошь | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | установка опор и монтаж провода от оп.№3 | 155.2357 | Каширский РЭС
| с.Л.Россошь | пр. Революции(60-66,95,100), киоск "Светлана",Советская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2-6 ПС Л.Россошь | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | довес провода в пр.№№1-8,9-14 | 348.1043 | Каширский РЭС
| с.Л.Россошь | ул. 1 Мая(72), баня, аптека, церковь,госсеминспекция, гаражи;зерноток, СТФ;ул. Калинина;пр. Революции(60-66,95,100), киоск "Светлана",Советская;амбулатория, ул. Пугачева,скважина, ул. Пролетарская ;(3дома), котельная;ул. 1 Мая (57);ул.Ленина 43, Кр.Звезда;ул. Пугачева,ГРМ-ГАЗ,школа от ВЛ-04 кв №1,;МТФ № 2, башня;ул. 1 Мая д.144, хутора, 9 Января, М.Горького;ул. Буденного,дом культуры, киоск ч.п. Шавелько, маслоцех, магазин "Надежда"; АТС, дет.сад, ул 1 Мая, почта,, контора, с/админ, сбербанк;ул.Большевицкая , Октябрьская, ул.Кольцовская, Ст. Разина, Болгария, Моргунова, киоск,.Кирова ;ТПО,столовая,сбербанк,ул.Ленина,д.23, рынок, парикмахерская;Ул. Гагарина;ул. Октябрьская;МЕГАФОН, ул. Кольцовская | ВЛ-10-2 ПС Л.Россошь | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | подключение новой отпайки | 4064.3528 | Каширский РЭС
| с.Михайловка | ул. Садовая, магазин, медпункт | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 8-16 ПС Л.Россошь | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | довес провода в пр.№№8-17 | 174.0521 | Каширский РЭС
| с. Колодезное, с. Л-Россошь, пос. Дзержинский, с. Круглое, с. Ол.Колодезь, с. К-Верховка, с Боево | с. Колодезное, с. Л-Россошь, пос. Дзержинский, с. Круглое, с. Ол.Колодезь, с. К-Верховка, с Боево | 1 сек 35 кВ ПС Л-Россошь | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | ТО | 33022.8662 | ВУ СПС
| с. Колодезное, с. Л-Россошь, пос. Дзержинский, с. Круглое, с. Ол.Колодезь, с. К-Верховка, с Боево | с. Колодезное, с. Л-Россошь, пос. Дзержинский, с. Круглое, с. Ол.Колодезь, с. К-Верховка, с Боево | 1 сек 35 кВ ПС Л-Россошь | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | ТО | 33022.8662 | ВУ СПС
ПС 35 кВ Данково
| с. Мосальское | Гусиновка, ул.К.Маркса, | КТП 1-2 ПС Данково | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Замена рубильников 0,4 кВ№1,2 | 70.5617 | Каширский РЭС
| с. Мосальское | Гусиновка, ул.К.Маркса, | КТП 1-2 ПС Данково | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Замена спусковв 0,4 кВ№1,2 | 70.5617 | Каширский РЭС
| с. Мосальское | Лугань;Гусиновка, ул.К.Маркса,;Пролетарская | ВЛ-10-1 ПС Данково | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Замена РТП 1-2 ПС Данково | 889.0772 | Каширский РЭС
| с. Оболенское | СТФ, хлебопекарня, мастерская | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4-2 ПС Данково | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Замена опор | 517.4523 | Каширский РЭС
| с. Оболенское | СТФ, хлебопекарня, мастерская | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4-2 ПС Данково | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Замена опор | 517.4523 | Каширский РЭС
ПС 35 кВ Запрудская
| с. Красный Лог | и.п. Зорин, ул Гагарина, Сидорина,м-н Матвеева | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1-4 ПС Запрудская | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Замена опор №№20-21 | 268.1344 | Каширский РЭС
| с. Красный Лог | и.п. Зорин, ул Гагарина, Сидорина,м-н Матвеева | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1-4 ПС Запрудская | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Замена опор №№22-25 | 268.1344 | Каширский РЭС
| с. Красный Лог | и.п. Зорин, ул Гагарина, Сидорина,м-н Матвеева | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1-4 ПС Запрудская | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Замена опор №№26-28 | 268.1344 | Каширский РЭС
| с. Красный Лог | и.п. Зорин, ул Гагарина, Сидорина,м-н Матвеева | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1-4 ПС Запрудская | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Замена опор №№29-32 | 268.1344 | Каширский РЭС
| с. Можайское | под "Ильичем", Ленина | КТП 5-19 ПС Запрудская | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | покраска КТП | 272.8385 | Каширский РЭС
| с. Можайское | под "Ильичем", Ленина | КТП 5-19 ПС Запрудская | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Замена проходной и опорной изоляции | 272.8385 | Каширский РЭС
| с. Можайское | под "Ильичем", Ленина | КТП 5-19 ПС Запрудская | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Замена АВ 0,4 кВ№1,2; гл.рубильника | 272.8385 | Каширский РЭС
| с. Можайское | с. Можайское | ВЛ-10-5 ПС запрудская | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Замена Р-10кВ КТП 5-19 | 183.4604 | Каширский РЭС
| с. Можайское | под "Ильичем", Ленина | КТП 5-19 ПС Запрудская | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Замена Р-10кВ | 272.8385 | Каширский РЭС
| с. Можайское | под "Ильичем", Ленина | КТП 5-19 ПС Запрудская | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Ремонт КЗ | 272.8385 | Каширский РЭС
| с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | ВЛ 35 кВ № 64 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Для БВР при ТР ЛР ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Левая Россошь; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | ВЛ 35 кВ № 67 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Для БВР при ТР ЛР ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Левая Россошь; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Н.Ольшанка
| с.Широкое | ул.Зеленая | ВЛ-0,4кВ№2 ТП1-19 ВЛ-10-1 ПС Н-Ольшанка | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Расчистка трассы, уборка порубочных остатков. Пролеты: 5-9,10-16,18-19,19-22,24-26,26-29,30-33,19-21,24-25 (РС) | 18 | Нижнедевицкий РЭС
| с-з Нижнедевицкий | ул.Мира | КТП-1-34 ВЛ-10-1 ПС35/10 Н.Ольшанка | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | КР ТП | 30 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Н.Ольшанка | ул.Советская | КТП-3-6 ВЛ-10-3 ПС35/10 Н.Ольшанка | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | КР ТП | 15 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 110 кВ Н.Девицк
| с.Нижнедевицк | ул.Солнечная д.3 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-3-13, ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Нижнедевицк | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Подвес одного дополнительного провода от опоры № 6 до опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ № 3-13(S=250 кВА), ВЛ-10кВ№3 ПС 110 кВ Нижнедевицк | 15 | Нижнедевицкий РЭС
| Нижнедевицк |  | ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Нижнедевицк | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | КР ВЛ | 17 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ С.Липяги
| с.Острянка | ул.Гагарина | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-5-15 ВЛ-10-5 ПС С. Липяги | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчистка трассы, уборка порубочных остатков. Пролеты: 1-4,6-9,12-17 (РС) | 17 | Нижнедевицкий РЭС
| с.С.Липяги | ул.Ив.Плохих | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-15 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Расчистка трассы, уборка порубочных остатков. Пролеты: 5-12 (РС) | 40 | Нижнедевицкий РЭС
| с-з Кучугуровский | ул.Центральная | КТП-7-10 ВЛ-10-7 ПС35/10 С.Липяги | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | КР ТП | 20 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ В.Турово-1
| п.Курбатово | ул.Пролетарская 87"А" | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП4-26 ВЛ-10-4 ПС35 кВ Турово-1. | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Расширение с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ № 2, ТП-10/0,4 кВ № 4-26 (S=160 кВА) от опоры № 27, ПС 35 кВ Турово-1 | 14 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ В.Турово-2
| пос.Курбатово | ул.Школьная д.23 | ВЛ-0,4 №3 ТП-2-9 ВЛ-10-2, ПС 35 кВ Турово-2 | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Заменить опору №15 | 16 | Нижнедевицкий РЭС
Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Радуга
| Новая усмань | Славянская, Ленина, Центральная,Авдеева,Крупская, Юбилейная,20лет ВЛКСМ,Строителей, 8 Марта, Славянская | В ВЛ 10кВ №05 | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА | 42 | ВУ РЗА
| Новая усмань | Славянская, Ленина, Центральная,Авдеева,Крупская, Юбилейная,20лет ВЛКСМ,Строителей, 8 Марта, Славянская | ВЛ 10кВ №05 ПС Радуга | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА | 42 | ВУ РЗА
| Отрадное | ул.Новая, Березовая,тенистая, Рубежная, Алмаатинская, Яблоневая, советская, Луговая, Промышленная, пер.Демократов,октябрьская, сиреневая, | В ВЛ 10кВ №07ПС Радуга | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА | 46 | ВУ РЗА
| Отрадное | ул.Новая, Березовая,тенистая, Рубежная, Алмаатинская, Яблоневая, советская, Луговая, Промышленная, пер.Демократов,октябрьская, сиреневая, | ВЛ 10кВ №07ПС Радуга | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА | 46 | ВУ РЗА
| Бабяково | Цвточная,Песчаная, пер. Северный, пер.Заливной, | ВЛ 10кВ №07ПС Радуга | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА | 46 | ВУ РЗА
| Репное | Рыбацкая | ВЛ 10кВ №07ПС Радуга | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка РЗА | 46 | ВУ РЗА
| мкр.Пчелка | Ягодная, Достоевского, Гагарина, Спортивная, Нагорная, Майская, Лучистая, Покровская, Жак Ив Кусто, Гвардейская, Высотная, Прохладная, Лазурная, Летняя, Сосновая | В ВЛ 10кВ №11 ПС Радуга | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА | 21 | ВУ РЗА
| мкр.Пчелка | Ягодная, Достоевского, Гагарина, Спортивная, Нагорная, Майская, Лучистая, Покровская, Жак Ив Кусто, Гвардейская, Высотная, Прохладная, Лазурная, Летняя, Сосновая | ВЛ 10кВ №11 ПС Радуга | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА | 21 | ВУ РЗА
| Бабяково | Инстеп | В ВЛ 10кВ №19 ПС Радуга | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА | 0.4 | ВУ РЗА
| Бабяково | Инстеп | ВЛ 10кВ №19 ПС Радуга | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА | 0.4 | ВУ РЗА
| Новая усмань | Ленина, Солнечная, Советская, Логовая, 9-го Января, М.Горького, С. Разина,Первомайская-1, пер. Больничный, Октябрьская, Пролетарская, Зеленая ,Суворово, Восточная, 30 лет Октября, Песоцкая, Подлесная, Левобережная,, Красная поляна, павлодарского, | В ВЛ 10кВ №02 ПС Радуга | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА | 101 | ВУ РЗА
| Новая усмань | Ленина, Солнечная, Советская, Логовая, 9-го Января, М.Горького, С. Разина,Первомайская-1, пер. Больничный, Октябрьская, Пролетарская, Зеленая ,Суворово, Восточная, 30 лет Октября, Песоцкая, Подлесная, Левобережная,, Красная поляна, павлодарского, | ВЛ 10кВ №02 ПС Радуга | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Проверка РЗА | 101 | ВУ РЗА
| Бабяково | пер. Северный, Совхозная, транспортная, Зеленая, Дачная,Гагарина, Песчаная, Майская, Лесная, Мира,пер. Тихий, Садовая, пер.Южный,Советская , Луговая , Набережная, Солнечная | В ВЛ 10кВ №06 ПС Радуга | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА | 34 | ВУ РЗА
| Бабяково | пер. Северный, Совхозная, транспортная, Зеленая, Дачная,Гагарина, Песчаная, Майская, Лесная, Мира,пер. Тихий, Садовая, пер.Южный,Советская , Луговая , Набережная, Солнечная | ВЛ 10кВ №06 ПС Радуга | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА | 34 | ВУ РЗА
| Новая усмань | Коминтерновсая, Ольховая, Садовая, Советская, Воронежсая | ВЛ 10кВ №06 ПС Радуга | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА | 34 | ВУ РЗА
| Новая усмань | ЦРБ | В ВЛ 10кВ №10 ПС Радуга | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА | 24 | ВУ РЗА
| Новая усмань | ЦРБ | ВЛ 10кВ №10 ПС Радуга | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА | 24 | ВУ РЗА
| Новая усмань | Солнечная, М.Жукова,65-лет Победы, Преображенского, Сосновая, Степная, ул.Минина, Ямальская, Порт-Артурская, Космонавтов, р-н Пчелка, Тенистая, Ленская, Славянская, Пограничников, Цусимы, Пушкинская, Грибная, Лесная, Радужная, Звездная, Полянка, Платонова, Некрасова, Есенина , Кулибина, Звездная | В ВЛ 10кВ №14 ПС Радуга | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА | 33 | ВУ РЗА
| Новая усмань | Солнечная, М.Жукова,65-лет Победы, Преображенского, Сосновая, Степная, ул.Минина, Ямальская, Порт-Артурская, Космонавтов, р-н Пчелка, Тенистая, Ленская, Славянская, Пограничников, Цусимы, Пушкинская, Грибная, Лесная, Радужная, Звездная, Полянка, Платонова, Некрасова, Есенина , Кулибина, Звездная | ВЛ 10кВ №14 ПС Радуга | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка РЗА | 33 | ВУ РЗА
| Бабяково | Инстеп | В ВЛ 10кВ №16 ПС Радуга | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Проверка РЗА | 13 | ВУ РЗА
| Бабяково | Инстеп | ВЛ 10кВ №16 ПС Радуга | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Проверка РЗА | 13 | ВУ РЗА
| 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, дор 1Р Воронеж-Тамбов, . | 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, дор 1Р Воронеж-Тамбов, . | ПС 110 кВ Радуга ВЛ-10-7 ПС 110 кВ | 2018-07-01 | 9:00 | 2018-07-01 | 16:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
| 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Садовая, 11а | 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Садовая, 11а | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП 6-2 ПС 110 кВ Радуга | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 16:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Степная, 51 | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Степная, 51 | ВЛ-0,4 кВ № 1 № 7-54ПС 110 кВ Радуга | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 16:00 | Технологическое присоединение | 10 | Новоусманский РЭС
| 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Майская, 33 | 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Майская, 33 | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП 6-45 ПС 110 кВ Радуга | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 16:00 | Технологическое присоединение | 10 | Новоусманский РЭС
| 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Мира, 25 | 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Мира, 25 | ВЛ-0,4 кВ № 2, ТП-10/0,4 кВ № 6-47 (S=160 кВА) от опоры № 8, ПС 110 кВ Радуга | 2018-07-28 | 9:00 | 2018-07-28 | 16:00 | Технологическое присоединение | 10 | Новоусманский РЭС
| 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Хлеборобов, 10А | 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Хлеборобов, 10А | ВЛ-0,4 кВ № 2, ТП-10/0,4 кВ № 6-9 (S=250 кВА), ПС 110 кВ Радуга в пролетах опор № 20 - № 21 | 2018-07-29 | 9:00 | 2018-07-29 | 16:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н с Отрадное | ул Садовая, | ВЛ-0,4кВ № 1 КТП 7-79 ВЛ 10-7 кВ от ПС «Радуга» | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 16:00 | распределением нагрузки по фазам и переводу ПБВ | 12 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 36 Воронежская
| свх.Воронежский | Октябрьская, Степная, советская, | В КЛ-10-11 Воронежская | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Проверка РЗА | 35 | ВУ РЗА
| свх.Воронежский | Октябрьская, Степная, советская, | КЛ-10-11 Воронежская | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Проверка РЗА | 35 | ВУ РЗА
| свх.Воронежский | Чапаева | В КЛ-10кВ №04 Воронежская | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Проверка РЗА | 22 | ВУ РЗА
| свх.Воронежский | Чапаева | КЛ-10кВ №04 Воронежская | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Проверка РЗА | 22 | ВУ РЗА
| свх.Воронежский | Спортивная , юбилейная | В КЛ-10кВ №08 Воронежская | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Проверка РЗА | 12 | ВУ РЗА
| свх.Воронежский | Спортивная , юбилейная | КЛ-10кВ №08 Воронежская | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Проверка РЗА | 12 | ВУ РЗА
| г.Воронеж | СНТ "Березка", "Вега-88", "Керамик-2", "Росинка", "Славянка", "Строитель", "Таволжанка", "Электромонтажник", "Южный", "Русское поле", "Отдых", "Полет", "Радуга", "Ягодка" | В КЛ-10кВ №12 | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В КЛ-10кВ №15 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В КЛ-10кВ №18 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| Новоусманский р-н п свх Воронежский | ул Донбасская, | Вл-0.4кВ ТП №255 ПС №36 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 16:00 | распределению нагрузки по фазам и переводу ПБВ | 10 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Р.Хава
| с. Р. Хава | быт ул Лесная | КТП 10/0,4кВ № 2-45 ПС Р.Хава | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 16:00 | Капитальный ремонт | 26 | Новоусманский РЭС
| с. Трудолюбовка | быт ул Свободы | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №5-24 ПС 35 кВ Р.Хава | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 16:00 | Капитальный ремонт | 13 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Юбилейная
| с. Казанская Хава . с.Шуриновка с Успенская Хава | все потребители | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Юбилейная | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Капитальный ремонт | 35 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Новоусманская
| 396304, Новоусманский р-н, СНТ Труд, | 396304, Новоусманский р-н, СНТ Труд, ул Садовая, 51 | ВЛ-0,4 кВ № 3, ТП-10/0,4 кВ № 061 (S=160 кВА) от опоры № 9, ПС 110 кВ Новоусманская | 2018-07-01 | 9:00 | 2018-07-01 | 16:00 | Технологическое присоединение | 46 | Новоусманский РЭС
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Победы, 106Б | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Победы, 106Б | ВЛ-0,4 кВ № 2, ТП- 101 ПС 110 кВ Новоусманская | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 16:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
| 396304, Новоусманский р-н, СНТ Труд, ул Центральная, 98 | 396304, Новоусманский р-н, СНТ Труд, ул Центральная, 98 | ; ТП № 012/250 ПС 110 кВ Новоусманская) | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 16:00 | Технологическое присоединение | 10 | Новоусманский РЭС
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Дорожная, 64 | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Дорожная, 64 | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП-10/0,4 кВ № 148 (S=100 кВА) от опоры № 10 ПС 110 кВ Новоусманская | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 16:00 | Технологическое присоединение | 10 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 32 Никольское
| 396311, Новоусманский р-н, с Нечаевка, ул Озерная, 72 | 396311, Новоусманский р-н, с Нечаевка, ул Озерная, 72 | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП № 198 от опоры № 9 Никольская | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 16:00 | Технологическое присоединение | 11 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Парусная
| 396319, Новоусманский р-н, с Рыкань, ул Первомайская, 26Б | 396319, Новоусманский р-н, с Рыкань, ул Первомайская, 26Б | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП 2-5 ПС 35 кВ Парусное | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 16:00 | Технологическое присоединение | 10 | Новоусманский РЭС
| 396319, Новоусманский р-н, с Рыкань, ул Заливная, 57А | 396319, Новоусманский р-н, с Рыкань, ул Заливная, 57А | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП 2-13 ПС 35 кВ Парусное | 2018-07-14 | 9:00 | 2018-07-14 | 16:00 | Технологическое присоединение | 10 | Новоусманский РЭС
| 396321, Новоусманский р-н, п Дружелюбие, ., 1 | 396321, Новоусманский р-н, п Дружелюбие, ., 1 | ВЛ-0,4 кВ № 2, ТП № 4-15 ПС 35 кВ Парусное | 2018-07-15 | 9:00 | 2018-07-15 | 16:00 | Технологическое присоединение | 10 | Новоусманский РЭС
| 396319, Новоусманский р-н, снт СНТ Мичуринец-2, ул Подлесная, 10 | 396319, Новоусманский р-н, снт СНТ Мичуринец-2, ул Подлесная, 10 | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП-10/0,4 кВ № 2-11 ПС 35 кВ Парусное (S=400 кВА) от опоры № 22, | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 16:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
| 396301, Новоусманский р-н, с Парусное, ул Полевая, 0 | 396301, Новоусманский р-н, с Парусное, ул Полевая, 0 | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП-10/0,4 кВ № 3-26 (S=100 кВА) от опоры № 6, ПС 35 кВ Парусное | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 16:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
| 396319, Новоусманский р-н, с Рыкань, ул Молодежная, 230 | 396319, Новоусманский р-н, с Рыкань, ул Молодежная, 230 | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП-10/0,4 кВ ТП № 2-8/100 ПС 35 кВ Парусное) | 2018-07-28 | 9:00 | 2018-07-28 | 16:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Масловская
| 396333, Новоусманский р-н, п свх Масловский 1 отделение, ул Первомайская, 75/2 | 396333, Новоусманский р-н, п свх Масловский 1 отделение, ул Первомайская, 75/2 | ВЛ-0,4 кВ № 2, ТП-10/0,4 кВ № 2-9 (S=250 кВА) от опоры № 17, ПС 35 кВ Масловская | 2018-07-21 | 9:00 | 2018-07-21 | 16:00 | Технологическое присоединение | 11 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 21 Восточная
| 394094, Воронежская обл, г Воронеж, пер Речной, | 394094, Воронежская обл, г Воронеж, пер Речной, | ВЛ-0,4 кВ № 2, ТП-10/0,4 кВ № 7-60 (S=250 кВА), ПС 110 кВ Восточная в пролетах опор № 16 - № 18 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 16:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 31 Воля
| с-з Новоусманский | ул Мичурина | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/35/10 Воля № 31 | 2018-07-31 | 9:00 | 2018-07-31 | 16:00 | Замена изоляторов, Выправка опор,Регулировка стрелы провиса проводов ,Обрезка сучьев и крон деревьев | 34 | Новоусманский РЭС
Панинский РЭС
ПС 35 кВ Катуховка
| с 1я Ивановка, с Кр.Холмы | все | ВЛ-10-4 ПС Катуховка | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Капитальный ремонт | 14 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Лиман
| п Капканчиковы Дворики, п Павловка, п Барсучье, с Усманские выселки, п Пылевка, СНТ Авиатор, СНТ Невтяник-3 | все | ВЛ-10-4 ПС Кр. Лиман | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Капитальный ремонт | 13 | Панинский РЭС
| с Новохреновое | ул Школьная | КТП 712 ПС Кр. Лиман | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Капитальный ремонт | 21 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман | ул Советская | КТП 705 ПС Кр. Лиман | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Капитальный ремонт | 21 | Панинский РЭС
| п 3-го отд. Племсовхоза "Победа Октября" | все | КТП 201 ПС Кр. Лиман | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Капитальный ремонт | 21 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Криуша
| с. Криуша, с. Б. Мартын, с. М. Мартын, п. Октябрьский, с. Нащекинские выселки, с. Казьминовка, п. Агарков, п. Кировка, п. Тойденское отд. | все улицы | В ВЛ-10-1 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 17:00 | проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
|  |  | В ВЛ-10-2 | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
|  |  | В ВЛ-10-3 | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
|  |  | В ВЛ-10-4 | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
|  |  | В ВЛ-10-5 | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ Прогресс
| с 1я Михайловка, с Никольское, с Ивановка, с Марьевка | все | ВЛ-10-1 ПС Прогресс | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Техническое обслуживание | 18 | Панинский РЭС
ПС 110 кВ Панино
| с Калмычок | ул Гагарина | ВЛ-0,4кВ от КТП 508 ПС Панино ф1 | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Техническое обслуживание | 6 | Панинский РЭС
| п 4-го отд. свх. Михайловский | ул Дорожная | КТП 402 ПС Панино | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Техническое обслуживание | 14 | Панинский РЭС
Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Рамонь-1
| рп. Рамонь | ул. Мосина, Лесная | ВЛ-10кВ №18 ПС Рамонь-1 | 2018-07-02 | 10:00 | 2018-07-31 | 16:00 | КР ВЛ | 1250 | Рамонский РЭС
| рп. Рамонь | ул. Строителей | ВЛ-10кВ №06 ПС Рамонь-1 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-13 | 16:00 | КР Р-10 ТП 196 | 795 | Рамонский РЭС
| рп. Рамонь | Котельная ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж", ул. Юбилейная | КТП 196 ПС Рамонь-1 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-13 | 16:00 | КР ТП | 75 | Рамонский РЭС
| рп. Рамонь | Котельная ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж", ул. Юбилейная | КТП 196 ВЛ №06 ПС Рамонь-1 | 2018-07-12 | 10:00 | 2018-07-13 | 16:00 | испытания оборудования | 28 | Рамонский РЭС
ПС 110 кВ Рамонь-2
| п. ВНИИСС | ул. Полевая | ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-31 | 16:00 | КР ВЛ | 1150 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Новоживотинное
| с. Русская Гвоздевка | ул. Ленина, Мира | ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-31 | 16:00 | КР ВЛ | 880 | Рамонский РЭС
| с. Ямное. д. Моховатка, д. Медовка | ул. Октябрьская, Мира, Лесная, Трудовая | ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-31 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 1220 | Рамонский РЭС
| д. Медовка. с. Новоживотинное | ул. Полевая, Флотская, СНТ Озон | ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-31 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 963 | Рамонский РЭС
| с.Ямное | ул. Советская | КТП 613 ВЛ-10-2 ПС Н.Животинное | 2018-07-23 | 11:00 | 2018-07-25 | 16:00 | испытания оборудования | 20 | Рамонский РЭС
| с.Ямное | ул. Октябрьская | ЗТП 618 ВЛ-10-2 ПС Н.Животинное | 2018-07-18 | 11:00 | 2018-07-20 | 16:00 | испытания оборудования | 24 | Рамонский РЭС
| с.Ямное | ул. Кирова | КТП 619 ВЛ-10-2 ПС Н.Животинное | 2018-07-16 | 11:00 | 2018-07-17 | 16:00 | испытания оборудования | 22 | Рамонский РЭС
ПС 110 кВ Ступино
| с. Ступино | быт. ул. Ленина, Набережная | В ВЛ-10-1 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Ступино | быт. ул. Ленина, Набережная | В ВЛ-10- 2 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Ступино | быт. ул. Ленина, Набережная | В ВЛ-10-3 | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Ступино | быт. ул. Ленина, Набережная | В ВЛ-10- 4 | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Землянск
| с. Чистая Поляна | ул. Солнечная, Майская | ВЛ-10-1 ПС Землянск | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-31 | 16:00 | КР ВЛ | 880 | Рамонский РЭС
| с. Сомово | ул. Мира | ВЛ-10-5 ПС Землянск | 2018-07-02 | 10:00 | 2018-07-05 | 16:00 | КР Р-10 ТП 909 | 544 | Рамонский РЭС
| с. Чистая Поляна | ул. Центральная | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 854 ПС Землянск | 2018-07-16 | 10:00 | 2018-07-23 | 16:00 | КР расчистка трассы | 43 | Рамонский РЭС
| с. Чистая Поляна | ул. Центральная | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 854 ПС Землянск | 2018-07-24 | 10:00 | 2018-07-31 | 16:00 | КР расчистка трассы | 36 | Рамонский РЭС
| с. Сомово | ул. Мира | КТП 909 ПС Землянск | 2018-07-02 | 10:00 | 2018-07-05 | 16:00 | КР ТП | 65 | Рамонский РЭС
| с. Сомово | ул. Мира | КТП 909 ВЛ-10-5 ПС Землянск | 2018-07-02 | 10:00 | 2018-07-03 | 16:00 | испытания оборудования | 30 | Рамонский РЭС
| с.М.Трещевка | ул. Садовая | КТП 879 ВЛ-10-2 ПС Землянск | 2018-07-04 | 10:00 | 2018-07-06 | 16:00 | ТО ТП | 29 | Рамонский РЭС
| с. Гремячье | ул. Молодежная | КТП 918 ВЛ-10-6 ПС Землянск | 2018-07-09 | 10:00 | 2018-07-11 | 16:00 | ТО ТП | 35 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Верейка
| с. Ломово | ул. Мира, Центральная | ВЛ-10-1 ПС Верейка | 2018-07-02 | 10:00 | 2018-07-31 | 16:00 | КР ВЛ | 950 | Рамонский РЭС
| с. Большая Верейка | ул. Торговая, Пролетарская | ВЛ-10-3 ПС Верейка | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-31 | 16:00 | КР ВЛ | 780 | Рамонский РЭС
ВЛ 35 кВ
| ПС 35 кВ Алена, ПС 35 кВ Н.Животинное | с. Чертовицы - быт. ул. Героев, Цветочная, школа; с. Н-Животинное, с. Чертовицы, д. Медовка, с. Ямное - быт. ул. Соснова, Лесная, Центральная, Комсомольская | ВЛ 35 кВ № 89 | 2018-07-30 | 9:00 | 2018-08-03 | 17:00 | ТР; АГ 2 часа. |  | ВУ СЛЭП
Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Краснолипье
| с. Краснолипье | пл. Ленина школа, магазины, отделение связи | пс Краснолипье ТП-4-4 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | КР Замена трансформатора, Испытания и измерения | 389 | Репьевский РЭС
| с. Осадчее | Зерноток | пс Краснолипье ТП-1-27 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | КР, Замена опор, замена изоляторов оп.№ 1, 9. | 271 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Пионерская, ул. 50 лет Октября | пс Краснолипье ТП-4-3 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | ТО ТП | 659 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Мира, ул. Дубинина | пс Краснолипье ТП-4-7 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | ТО ТП | 412 | Репьевский РЭС
| с. Платава | Весь населенный пункт | пс Краснолипье ВЛ-10-2 | 2018-07-05 | 12:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролете оп.№ 1-77--1-79, 1-94--1-96. | 1016 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье, с. Новосолдатка, с. Россошки | Все населенные пункты | пс Краснолипье ВЛ-10-4 | 2018-07-09 | 12:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Регулировка стрел провеса провода в пролетах опор оп.№ 63-72. | 1590 | Репьевский РЭС
| с. Осадчее | ул. Мира | пс Краснолипье ТП-1-8 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | ТО выправка опор №3,10,13,14,25 | 371 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Репьевка
| с. Одинцовка | Весь населенный пункт полность | пс Репьевка ВЛ-10-5 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Замена изоляторов оп.№322-325 | 1650 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Ленина, пер. Парковый, пер. Буденого, пер. Воронежский | пс Репьевка ТП-2-5 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№3-5,7-8,11-13,14-18,26-29,29-30,29-31(1 пролет),31-33,34-36. | 226 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Ленина, пер. Парковый, пер. Буденого, пер. Воронежский | пс Репьевка ТП-2-5 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№3-5,7-8,11-13,14-18,26-29,29-30,29-31(1 пролет),31-33,34-36. | 226 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Ленина, ул. Ушанева | пс Репьевка ТП-2-5 ВЛ-0,4-3 | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№1-4,5-8,10-15,30-32,32-34(1 пролет),34-35. | 366 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Ленина, ул. Ушанева | пс Репьевка ТП-2-5 ВЛ-0,4-3 | 2018-07-31 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№1-4,5-8,10-15,30-32,32-34(1 пролет),34-35. | 366 | Репьевский РЭС
| с. Бутырки | ул. Сады, ул. Новая | пс Репьевка ТП-3-11 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№2-3, 12-13,19-21 | 1 | Репьевский РЭС
| с.Репьевка | ул. Воронежская, ул. Ушанева, ул. Ленина, ул. 30 лет Победы, ул. Буденого, пер.Парковый, ул. Транспортная. | пс Репьевка ТП-2-5 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | ТО ТП | 1712 | Репьевский РЭС
| х. Обрез | ул. Прудовая | пс Репьевка ТП-5-13 | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | ТО ТП | 1 | Репьевский РЭС
| с. Одинцовка | ул. Школьная | пс Репьевка ТП-5-18 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Испытания и измерения | 70 | Репьевский РЭС
| с. Одинцовка | ул. Дорожная | пс Репьевка ТП-5-20 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Испытания и измерения | 10 | Репьевский РЭС
| с. Одинцовка | ул. Мира | пс Репьевка ТП-5-21 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Испытания и измерения | 148 | Репьевский РЭС
| с. Одинцовка | ул. Молодежная | пс Репьевка ТП-5-23 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Испытания и измерения | 48 | Репьевский РЭС
| с. Одинцовка | МТМ | пс Репьевка ТП-5-24 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Испытания и измерения | 5 | Репьевский РЭС
| х. Родники | ул. Заречная | пс Репьевка ТП-5-26 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Испытания и измерения | 432 | Репьевский РЭС
| х. Александровка | ул. Потоловская | пс Репьевка ТП-5-27 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Испытания и измерения | 49 | Репьевский РЭС
| с. Одинцовка | ул. Восточная | пс Репьевка ТП-5-28 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Испытания и измерения | 123 | Репьевский РЭС
| с. Одинцовка | Зерноток | пс Репьевка ТП-5-29 | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Испытания и измерения | 1 | Репьевский РЭС
| с. Одинцовка | СТФ | пс Репьевка ТП-5-34 | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Испытания и измерения | 1 | Репьевский РЭС
| с. Одинцовка | ул. Школьная | пс Репьевка ТП-5-37 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Испытания и измерения | 1 | Репьевский РЭС
| х. Красная поляна | ул. Песчаная | пс Репьевка ТП-5-38 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Испытания и измерения | 1 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Истобное
| с. Истобное | ул. Ленина, ул. Терешковой, пер. Комсомольский, пер. Низовой | пс Истобное ТП-2-4 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№7-8, 7-9(1 пролет),9-11(1 пролет),11-18, 22-23,27-30(1 пролет), 45-46, 1-5--1-6, 2-1--2-2,27-29. | 82 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Ленина, ул. Терешковой, пер. Комсомольский, пер. Низовой | пс Истобное ТП-2-4 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№7-8, 7-9(1 пролет),9-11(1 пролет),11-18, 22-23,27-30(1 пролет), 45-46, 1-5--1-6, 2-1--2-2,27-29. | 82 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Полевая, ул. Октябрьская | пс Истобное ТП-2-4 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№6-8,10-11,17-18,1-15--1-17. | 111 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Мичурина | пс Истобное ТП-2-6 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№21-30,2-1--2-2,4-1--4-2. | 54 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Мичурина | пс Истобное ТП-2-6 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№21-30,2-1--2-2,4-1--4-2. | 54 | Репьевский РЭС
| х. Новая жизнь | ул. Добрая | пс Истобное ВЛ-10-2 | 2018-07-19 | 12:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Регулировка стрел провеса провода в пролете оп.№ 5-92--5-96. | 1020 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Полевая, ул. Октябрьская | пс Истобное ТП-2-4 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Регулировка стрел провеса провода в пролете оп.№ 1-12--1-14. | 111 | Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Ульяновка
| с. Колбино | ул. Советская, ул. Набережная | пс Ульяновка ТП-1-10 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | КР ТП, Испытания и измерения | 300 | Репьевский РЭС
| с. Колбино, с. Прилепы | Все населенные пункты полностью | пс Ульяновка В ВЛ-10-1 | 2018-06-29 | 9:00 | 2018-06-29 | 17:00 | КР Ремонт Р-10 кВ ТП-1-10 | 1016 | Репьевский РЭС
| с. Колбино | ул. Советская, ул. Набережная | пс Ульяновка ТП-1-10 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | КР Замена опор №1,5,7,8, Замена провода в пролетах оп.№1-3, 1-4(1 пролет), 4-8 | 256 | Репьевский РЭС
| с. Колбино | ул. Советская, ул. Набережная | пс Ульяновка ТП-1-10 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-30 | 9:00 | 2018-07-30 | 17:00 | КР Замена опор №1,5,7,8, Замена провода в пролетах оп.№1-3, 1-4(1 пролет), 4-8 | 256 | Репьевский РЭС
Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Орлов Лог
| п. Оров Лог | ул. Шахтерская | ПС 35 кВ Орлов Лог ВЛ 0,4кВ №1 ТП 799 | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Распределение нагрузки по фазам в пролетах оп № 21 - 24 | 89 | Семилукский
| п. Орлов Лог | ул. Первомайская, Титовка, Ворошилова, Рабочая | ПC 35кВ Орлов Лог ВЛ-0,4кВ № 1 № 812 | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Установка опор в охранной зоне ВЛ в пролетах оп № 51-55 | 65 | Семилукский
| п. Орлов Лог | ул. Первомайская, Титовка, Ворошилова, Рабочая | ПC 35кВ Орлов Лог ВЛ-0,4кВ № 1 № 812 | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Установка опор в охранной зоне ВЛ в пролетах оп № 51-55 | 150 | Семилукский
| п. Орлов Лог | ул. Первомайская, Титовка, Ворошилова, Рабочая | ПC 35кВ Орлов Лог ВЛ-0,4кВ № 1 № 812 | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры в охранной зоне ВЛ в пролетах оп № 51-55 | 45 | Семилукский
| п. Орлов Лог | ул. Первомайская, Титовка, Ворошилова, Рабочая | ПC 35кВ Орлов Лог ВЛ-0,4кВ № 1 № 812 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 16:00 | Переподключение потребителей, демонтаж провода в пролетах оп № 51-55 | 45 | Семилукский
ПС 110 кВ Н.Ведуга
| с. Нижняя Ведуга | Полное | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга, ВЛ-35 кВ № 88 от ПС 110 кВ Нижняя Ведуга до ПС 35 кВ Лосево в ремонт для БПР ВЛ-10-1 до ЛР 50 | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Установка ОГ-2 на оп № 6-2, замена оп № 6-6, 6-7, регулировка стрелы провиса провода в пролетах оп № 6-1 - 6-7 | 230 | Семилукский
| с. Гнилуша, Избище | Полное | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга ВЛ-10-3 за ЛР 57 | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 3-39 - 3-42 | 23 | Семилукский
| с. Нижняя Ведуга | ул. 8 марта | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 232 | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Замена оп № 1-14 | 34 | Семилукский
| с. Нижняя Ведуга | Полное | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга ВЛ-10-1 до ЛР 50 | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Замена оп № 6-9, регулировка стрелы провиса провода в пролетах оп № 6-7 - 6-10. Монтаж шлейфов 10 кВ на оп № 41 в сторону СТП № 944 | 42 | Семилукский
| с. Гнилуша | Полное | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга ВЛ-10-3 за ЛР 56 | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 6-3 - 6-4 | 678 | Семилукский
| с. Нижняя Ведуга | Полное | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга ВЛ-10-1 до ЛР 50 | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Замена оп № 6, 3-2 | 87 | Семилукский
| с. Гнилуша | Полное | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга ВЛ-10-3 за ЛР 56 | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Установка ж/б приставок оп № 81,82 | 120 | Семилукский
| с. Гнилуша | Полное | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга ВЛ-10-3 за ЛР 56 | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Установка ж/б приставок оп № 6-3 | 15 | Семилукский
| с. Нижняя Ведуга | ул. Лунная | ПС 110 кВ Нижняя Ведуга ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 231 | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Установка подкосов к оп № 15, 16, 21, уст ж/б приставки к оп № 17 | 120 | Семилукский
ПС 35 кВ М.Покровка
| с. Малая Покровка | Полное | ПС 35 кВ М.Покровка ТП 403 | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Замена трансформатора, ремонт контура ТП | 78 | Семилукский
| с. Ивановка, с. Голосновка | ул. Заречная ул. Правды | ПС 35 кВ М.Покровка ТП-419 | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Ремонт контура ТП | 35 | Семилукский
| с. Ивановка, с. Голосновка | ул. Заречная ул. Правды | ПС 35 кВ М.Покровка ТП-413 | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Ремонт контура ТП | 35 | Семилукский
| с. Малая Верейка | ул. Кооперативная, ул. Полевая | ПС 35 кВ М.Покровка ТП-389 | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Ремонт контура ТП | 230 | Семилукский
| с. Малая Верейка | ул. Дорожная | ПС 35 кВ М.Покровка ТП-391 | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Тех. обслуживание ТП | 35 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное за ЛР-73 | ПС 35 кВ М.Покровка ВЛ-10-4 | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 16:00 | Установка доп оп с укосом в пролетах оп № 115 - 116, установка ЛР | 120 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное за ЛР-73 | ПС 35 кВ М.Покровка ВЛ-10-4 | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Вынос (установка) опор в пролете №(6-3)-(6-4) в количестве 6шт. | 42 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное | ПС 35 кВ М.Покровка ВЛ-10-4 | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Установка доп. опоры с оголовником в пролете оп. №9-10 | 120 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное за ЛР-73 | ПС 35 кВ М.Покровка ВЛ-10-4 | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Замена опор №129, 130 | 54 | Семилукский
| с. Голосновка | Весовая ЗАВ | ПС 35 кВ М.Покровка ТП-412 | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Тех. обслуживание ТП | 52 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное за ЛР-73 | ПС 35 кВ М.Покровка ВЛ-10-4 | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Демонтаж, монтаж проводов в пролете №(6-3)-(6-4), демонтаж монтаж РТП-416 и спусков ТП-416 | 120 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное за ЛР-72 | ПС 35 кВ М.Покровка ВЛ-10-4 | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-07-30 | 17:00 | Установка доп оп с укосом в пролетах оп № 88-(1-1), установка ЛР | 120 | Семилукский
ПС 35 кВ № 4
| г. Семилуки | ул. Некрасова | ПС 35 кВ № 4 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 741 | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 4- 6 | 23 | Семилукский
| г. Семилуки | ул Свердлова | ПС 35 кВ № 4 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 718 | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 4 - 6 | 0 | Семилукский
| г. Семилуки | Низ г. Семилуки | ПС 35 кВ № 4 ВЛ-6-7 | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Установка опор | 35 | Семилукский
| г. Семилуки | ул. Чкалова | ПС 35 кВ № 4 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 707 | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Замена оп № 3-3 | 24 | Семилукский
| г. Семилуки | Низ г. Семилуки | ПС 35 кВ № 4 ВЛ-6-7 | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Установка опор | 120 | Семилукский
| г. Семилуки | Низ г. Семилуки | ПС 35 кВ № 4 ВЛ-6-7 | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры | 45 | Семилукский
| г. Семилуки | Низ г. Семилуки | ПС 35 кВ № 4 ВЛ-6-7 | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры | 2100 | Семилукский
ПС 220 кВ Латная
| п. Латная | ул. Гагарина, Железнодорожная | ПС 35 кВ Латная ВЛ-6-13 | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Замена оп № 1 | 78 | Семилукский
| п. Латная | ул. Мичурина, Комсомольская, Огнеупорщиков | ПС 35 кВ Латная ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 856 | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 16:00 | Установка опор в охранной зоне ВЛ в пролетах оп № 1-5 | 33 | Семилукский
| п. Латная | ул. Мичурина, Комсомольская, Огнеупорщиков | ПС 35 кВ Латная ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 856 | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Установка опор в охранной зоне ВЛ в пролетах оп № 1-5 | 67 | Семилукский
| п. Латная | ул. Гагарина, Железнодорожная | ПС 35 кВ Латная ВЛ-6-13 | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Замена оп № 2,3 | 560 | Семилукский
| п. Латная | ул. 9-е января | ПС 35 кВ Латная ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 848 | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Распределение нагрузки по фазам в пролетах оп № 21 - 24 | 88 | Семилукский
| п. Латная | ул. Мичурина, Комсомольская, Огнеупорщиков | ПС 35 кВ Латная ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 856 | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры в охранной зоне ВЛ в пролетах оп № 1-5 | 35 | Семилукский
| п. Латная | ул. Мичурина, Комсомольская, Огнеупорщиков | ПС 35 кВ Латная ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 856 | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Переподключение потребителей, демонтаж провода в пролетах оп № 1-5 | 20 | Семилукский
| п. Латная | ул. Гагарина, Железнодорожная | ПС 35 кВ Латная ВЛ-6-13 | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Замена оп № 6 | 230 | Семилукский
| п. Латная | ул. Гагарина, Железнодорожная | ПС 35 кВ Латная ВЛ-6-13 | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Замена оп № 4-5 | 110 | Семилукский
ПС 35 кВ Медвежье
| с. Перлевка | ул. 2-я Садовая | ПС 35 кВ Медвежье ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 142 | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 15-25 | 35 | Семилукский
| с. Медвежье | ул. Центральная | ПС 35 кВ Медвежье ТП 112 | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 16:00 | Ревизия РУНН ТП | 74 | Семилукский
| с. Перлевка | ул. Кленовая | ПС 35 кВ Медвежье ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 149 | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп № 57-62 | 2100 | Семилукский
| с. Перлевка | ул. Мира | ПС 35 кВ Медвежье ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 152 | 2018-07-27 | 8:00 | 2018-07-27 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп № 31-34 | 44 | Семилукский
ПС 35 кВ № 34 Девица
| с. Девица | ул. Набережная | ПС 35 кВ Девица ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2-3 | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Выправка оп №11, 12 | 45 | Семилукский
| с. Девица | ул. Первомайская | ПС 35 кВ Девица ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 812 | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Перенос провода на вновь установденную опору № 24 | 45 | Семилукский
| с. Девица | ул. Победы | ПС 35 кВ Девица ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №828 | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Распределение нагрузки по фазам в пролетах оп № 12-14 | 24 | Семилукский
ПС 35 кВ № 33 Ендовище
| с. Губарево | ул. Полевая | ПС 35 кВ Ендовище ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 575 | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 16:00 | Подключение потребителей на оп № 15,25 | 230 | Семилукский
| с. Ендовище | ул. Красный Кут | ПС 35 кВ Ендовище ВЛ-10 кВ № 8 | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Установка оп № 10-1, 10-2 | 141 | Семилукский
| с. Семилуки | Полное | ПС 35 кВ Ендовище ВЛ-10 кВ № 3 за ЛР7 | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Установка доп. опоры в пролете оп № 8-52 - 8-53 | 210 | Семилукский
| с. Чудовка | ул. Озерная | ПС 35 кВ Ендовище ТП 058 | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Ревизия РУНН ТП | 96 | Семилукский
| с. Студеновка | Полное | ПС 35 кВ Ендовище ТП 060 | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Замена АВ-0,4 кВ № 3 | 130 | Семилукский
| с. Студеновка | Полное | ПС 35 кВ Ендовище ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 060 | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса провода в пролетах оп № 3-14 | 23 | Семилукский
| с. Семилуки | ул. Кирова | ПС 35 кВ Ендовище ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 040 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 16:00 | Ремонт ул. Освещения оп № 5,7,12 | 42 | Семилукский
| с. Губарево | ул. Вислевского | ПС 35 кВ Ендовище ТП 065 | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Перевод ПБВ | 10 | Семилукский
| с. Гудовка | ул. Школьная | ПС 35 кВ Ендовище ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 057 | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Выправка оп № 24, регулировка стрелы провиса провода в пролетах оп № 23 - 25 | 68 | Семилукский
| с. Богоявленка | ул. Садовая | ПС 35 кВ Ендовище ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 060 | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-07-30 | 17:00 | Подключение потребителей на оп № 10,15 | 41 | Семилукский
ПС 110 кВ Комплекс
| с. Казинка | Полное за ЛР-81 | ПС 110 кВ. Комплекс ВЛ-10-3 | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 16:00 | оп. №207-208 расчистка трассы | 25 | Семилукский
| с. Землянск | ул. Солнечная, Шатрова | ПС 110 кВ Комплекс ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 423 | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 1-5 | 140 | Семилукский
ПС 35 кВ Лосево
| с. Греколодезь | ул. Дорожная | ПС 35 кВ Лосево ВЛ-10-2 | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 56 - 72 | 35 | Семилукский
| с. Вознесенка | ул. Мира | ПС 35 кВ Лосево ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 212 | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Установка ж/б приставок оп № 6-3 | 420 | Семилукский
| с. Гремячий колодезь | ул. Дорожная | ПС 35 кВ Лосево ВЛ-10-2 | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 56 - 72 | 45 | Семилукский
| С. Лосево, с, Гремячий Колодезь | полное | Т-1 ПС Лосево | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 30 мин. | 1400 | ВУ РЗА
| с. Гремколодезь, Лосево, Вознесеновка | Полное отключение сёл | В ВЛ-10-1 | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Гремколодезь, Лосево, Вознесеновка | Полное отключение сёл | В ВЛ-10-2 | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Гремколодезь, Лосево, Вознесеновка | Полное отключение сёл | В ВЛ-10-3 | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Гремколодезь, Лосево, Вознесеновка | Полное отключение сёл | В ВЛ-10-4 | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Гремколодезь, Лосево, Вознесеновка | Полное отключение сёл | В ВЛ-10-5 | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Ст. Ведуга
| с. Старая Ведуга | ул.Победы | ПС 35 кВ Старая Ведуга ВЛ-10-6, ТП 341 | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 16:00 | Замена РТП на оп № 5-17 | 80 | Семилукский
| х Каменка | Полное | ПС 35 кВ Старая Ведуга ВЛ-10 кВ № 3 за ЛР 66, ТП 332 | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Замена РТП 332 на оп № 16-2 | 120 | Семилукский
| с. Старая Ведуга | ул. Соловьиная | ПС 35 кВ Старая Ведуга ТП 341 | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Замена корпуса, фундамента ТП | 120 | Семилукский
| с. Меловатка | МТФ | ПС 35 кВ Старая Ведуга ТП 299 | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Замена КПЗ ТП | 87 | Семилукский
| с. Старая Ведуга | ул. Соловьиная | ПС 35 кВ Старая Ведуга ТП 341 | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Замена КПЗ ТП | 86 | Семилукский
| х Сияновка | ул. Архангельская | ПС 35 кВ Старая Ведуга ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 331 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 25 - 5-2, 25-31 | 120 | Семилукский
| с. Старая Ведуга | ул. Победы | ПС 35 кВ Старая Ведуга ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 338 | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 1-1 - 1-4 | 42 | Семилукский
| х Сияновка | ул. Архангельская | ПС 35 кВ Старая Ведуга ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 331 | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 32-36, 25-31 | 45 | Семилукский
| с. Старая Ведуга | ул. Победы | ПС 35 кВ Старая Ведуга ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 338 | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 1-6 - 1-12 | 45 | Семилукский
| с. Старая Ведуга | ул. Победы | ПС 35 кВ Старая Ведуга ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 338 | 2018-07-27 | 8:00 | 2018-07-27 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 2-16 | 45 | Семилукский
| х Сияновка | ул. Архангельская | ПС 35 кВ Старая Ведуга ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 331 | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-07-30 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 20-24, 28-31, 31-35 | 24 | Семилукский
| с. Старая Ведуга | ул. Победы | ПС 35 кВ Старая Ведуга ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 338 | 2018-07-31 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 2-16 | 12 | Семилукский
ПС 35 кВ Троицкое
| с. Березовка | ул. Угловая | ПС 35 кВ Троицкая ТП-371 | 2018-07-13 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Тех. обслуживание ТП | 28 | Семилукский
| с. Березовка ,Троицкое | Полное | В ВЛ-10-1 | 2018-07-27 | 8:00 | 2018-07-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Березовка ,Троицкое | Полное | В ВЛ-10-2 | 2018-07-27 | 8:00 | 2018-07-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Березовка ,Троицкое | Полное | В ВЛ-10-3 | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| С. Троицкое, с. Березовка | полное | СВ-10 ПС Троицкая | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 30 мин. | 1200 | ВУ РЗА
ПС 35 кВ № 7 ХПП
| ООО "Рабочий" СЗМ, Завод КБИ, Экскават |  | Т-3 | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | ТР; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Рудкино
| с Костенки | ул. Набережная, ул. Чехова | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1-37 ПС Рудкино | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-04 | 16:00 | КР |  | Хохольский РЭС
| с Костенки с Александровка | ул. Набережная, ул. Чехова | КТП 1-37 ПС Рудкино | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-11 | 17:00 | КР |  | Хохольский РЭС
| с Костенки | ул.Ленина д.25-47 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-32 ПС 35кВ Рудкино | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Хохол-1
| рп Хохольский | ул. 50 лет Октября, ул. 40 лет Победы, ул. Набережная | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-4 ПС Хохол-1 | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-18 | 16:00 | КР |  | Хохольский РЭС
| рп Хохольский | ул.Дзержинского, ул.Ленина, пер.Морозова | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-2 ПС Хохол-1 | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Замена опоры |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Хохол-2
| с Хохол | ул. Пушкинская , Красноармейская , 50-лет Октября д.163 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-3 ПС Хохол-2 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Замена опоры |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Староникольское
| с Староникольское | Ул.Ленина д.1-19 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-5 ПС 35кВ Староникольское | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Замена опоры |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Яблочное
| с Яблочное | ул.Кирова д.15-17 ул.Пушкина д.35-47 ул.Пушкина д.17-33 ул.Пушкина д.2-15 | ВЛ-10-1 ПС Яблочное | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский РЭС
| с Яблочное | ул.Ленина д.116-164,101-115 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-1 ПС Яблочное | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Замена опоры |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Архангельское
| с Борщево | ул.В-Путь д.1-50 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-11 ПС 35кВ Архангельское | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Замена опоры |  | Хохольский РЭС
| с Архангельское с Борщево | Полное погашение. | ПС 35кВ Архангельское Т-1 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | ТР |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Заречная
| - | - | ПС 35кВ Заречное Т-1 | 2018-07-30 | 9:00 | 2018-07-30 | 17:00 | ТР |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Семидесятное
| с Семидесятное с Кочетовка х Парничный | Полное погашение. | ПС 35кВ Семидесятное Т-1 | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | ТР |  | Хохольский РЭС
Калачеевский участок
Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Опорная
| г. Богучар | Военный городок | ВЛ-10-9 ПС Опорная | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№36-38. | 450 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | Военный городок | ВЛ-10-8 ПС Опорная | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№1-2, 23-27, 31-32,36-37. | 450 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | Дивизия | В-ВЛ-10-8 | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г. Богучар | Дивизия | В-ВЛ-10-7 | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г. Богучар | Дивизия | В-КЛ-10-1 | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г. Богучар | Дивизия | В-ВЛ-10-3 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г. Богучар | Дивизия | В-КЛ-10-2 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г. Богучар | Райгаз, Интердорстрой | В-ВЛ-10-9 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г. Богучар | Райгаз, Интердорстрой | В-КЛ-10-10 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г. Богучар | Райгаз, Интердорстрой | В-ВЛ-10-6 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г. Богучар | Райгаз, Интердорстрой | В-КЛ-10-5 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 35 кВ Радченская
| с. Липчанка | ул. Кирова, Пушкина, Кирова, Школа, Банк,Магазин. | ВЛ-10-4 ПС Радченская | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 320 | Богучарский РЭС
ПС 110 кВ с-х Радченский
| с. Абросимово | ул. Донская. | ВЛ-0,4-1 КТП-303 ПС с-з Радченский | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№7-10, 12-28. | 35 | Богучарский РЭС
| п. Дубрава | Спецхоз | КТП-402 ПС с-з Радченский | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 13:00 | ТО КТП | 80 | Богучарский РЭС
| п. Дубрава | Спецхоз | КТП-406 ПС с-з Радченский | 2018-07-19 | 13:00 | 2018-07-19 | 16:00 | ТО КТП | 60 | Богучарский РЭС
| с. Сухой Донец | ул. 1 Мая, 8 Марта. | ВЛ-0,4-2 КТП-506 ПС с-з Радченский | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Капитальный ремонт | 80 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Россия
| с. Поповка | ул. Дорожная | ВЛ-0,4-1 КТП-503 ПС Россия | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№4-5, 28-29, 30-31. | 45 | Богучарский РЭС
| с. Поповка | ул. Калинина | ВЛ-0,4-1 КТП-504 ПС Россия | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№1-2, 7-17, 28-29. | 50 | Богучарский РЭС
| с. Вервековка | ул. Пролетарская | КТП-407 ПС Россия | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 12:00 | ТО КТП | 70 | Богучарский РЭС
| с. Вервековка | ул. Пролетарская, Нагорная | КТП-412 ПС Россия | 2018-07-04 | 13:00 | 2018-07-04 | 17:00 | ТО КТП | 90 | Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Богучар
| п. Вишневый | Зерноток | КТП-405 ПС Богучар | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-06 | 16:00 | Капитальный ремонт | 30 | Богучарский РЭС
| п. Вишневый | Зерноток | ОВЛ-10-4-4 ПС Богучар | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-06 | 16:00 | Капитальный ремонт | 30 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Радченко, Виноградова, пер. Нагорный | КТП-603 ПС Богучар | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 13:00 | ТО КТП | 85 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Калинина | КТП-602 ПС Богучар | 2018-07-02 | 13:00 | 2018-07-02 | 17:00 | ТО КТП | 90 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | Котельная, Магазин | КТП-514 ПС Богучар | 2018-07-09 | 13:00 | 2018-07-09 | 17:00 | ТО КТП | 40 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Дзержинского, Инвестстрой | ЗТП-515 ПС Богучар | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 14:00 | ТО КТП | 50 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. 25 лет Октября, Магазин, Военкомат | ВЛ-0,4-2 КТП-601 ПС Богучар | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№32-34, 49, 53-58. | 35 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Дьяченково
| с. Полтавка | ул. Луговая, Мира | КТП-206 ПС Дьяченково | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 13:00 | ТО КТП | 60 | Богучарский РЭС
| с. Полтавка | ул. Луговая, Центральная | КТП-207 ПС Дьяченково | 2018-07-09 | 13:00 | 2018-07-09 | 16:00 | ТО КТП | 85 | Богучарский РЭС
| с. Полтавка | Зерноток | КТП-208 ПС Дьяченково | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 13:00 | ТО КТП | 30 | Богучарский РЭС
| с. Полтавка | СТФ | КТП-209 ПС Дьяченково | 2018-07-10 | 13:00 | 2018-07-10 | 16:00 | ТО КТП | 30 | Богучарский РЭС
| с. Полтавка | ул. Мира | КТП-213 ПС Дьяченково | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 13:00 | ТО КТП | 55 | Богучарский РЭС
| с. Полтавка | ул. Центральная | КТП-210 ПС Дьяченково | 2018-07-11 | 13:00 | 2018-07-11 | 16:00 | ТО КТП | 80 | Богучарский РЭС
| с. Полтавка | ул. Песковатская | КТП-212 ПС Дьяченково | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 13:00 | ТО КТП | 35 | Богучарский РЭС
Бутурлиновский РЭС
ПС 110 кВ Филиппенково
| п.Зеленый | ул.Молодежная,Садовая,АЗС,ВНБ | КТП-10/0,4кВ №301 ВЛ-10-3 пс Филиппенк | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 16:45 | КР КТП | 136 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ Васильевка
| с.Макогоново | ул.Октябрьская | КТП-10/0,4кВ №306 ВЛ-10-3 пс Васильевка | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:45 | КР КТП | 152 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ В.Архангельское
| С.Елизаветино | Ул. Культуры, Ул. Карла Маркса | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-214 ПС В.Архангельская | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 16:45 | КР расчистка трассы оп. 1-29 | 56 | БутурлиновскийРЭС
| С.Елизаветино | Ул. Советская, Ул.Садовая | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-214 ПС В.Архангельская | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 16:45 | КР расчистка трассы оп. 1-31 | 48 | БутурлиновскийРЭС
РП 10 кВ Пузево
| с.Пузево | ул.Клеповский Большак,Чапаева,Садовая,Мичурина,Набережная,Народная,Степная,Ключевка,Подлесная,Степная,1Мая,Мира,Майоровка,Ленина,Белогорье | ВЛ-10-1 РП Пузево | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:45 | КР расчистка трассы оп. №1-9 | 256 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ В.Октябрь
| с.Гвазда | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-610 ПС В.Октябрь | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 16:45 | КР расчистка трассы оп.1-41 | 86 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-610 ПС В.Октябрь | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 16:45 | КР расчистка трассы оп.1-12 | 32 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | Ул.1 Мая | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-606 ПС В.Октябрь | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 16:45 | КР расчистка трассы оп.1-27 | 53 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | Ул.Коммунаров | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-606 ПС В.Октябрь | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 16:45 | КР расчистка трассы оп.1-41 | 48 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | Ул.1 Мая | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-606 ПС В.Октябрь | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 16:45 | КР расчистка трассы оп.1-20 | 49 | БутурлиновскийРЭС
ПС 110 кВ Н.Кисляй
| р.п.Н.Кисляй | пилорама | КТП-10/0,4кВ №717 ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 16:45 | КР КТП с покраской | 8 | БутурлиновскийРЭС
| п.М.Кисляй | ул.М.Кисляй, Ул. Гончарова | КТП-10/0,4кВ №712 ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 16:45 | КР КТП | 86 | БутурлиновскийРЭС
| п.М.Кисляй | ул.М.Кисляй, Ул. Гончарова | КТП-10/0,4кВ №712 ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 16:45 | КР КТП | 93 | БутурлиновскийРЭС
| п.М.Кисляй | ул.М.Кисляй | КТП-10/0,4кВ №713 ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:45 | КР КТП | 96 | БутурлиновскийРЭС
| п.М.Кисляй | ул.М.Кисляй | КТП-10/0,4кВ №713 ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 16:45 | КР КТП | 96 | БутурлиновскийРЭС
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-1 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-2 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-3 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-4 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-6 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-5 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-7 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-1 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-2 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-6 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-7 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | В-ВЛ-10-5 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | ВЛ-10-1 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | ВЛ-10-2 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | ВЛ-10-6 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | ВЛ-10-7 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п.Н.Кисляй,п.Комсомольский,с.Карайчевка,п.Пирамиды,с.Рахмановка | быт,школы,д.сады-п.Н.Кисляй,с.Карайчевка,ООО Н.Кисляйские свеклосемена, ООО МКК | ВЛ-10-5 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
ПС 110 кВ Козловка
| с.Озерки | с.Озерки | ВЛ-10-6 ПС Козловка | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-03 | 13:00 | КР, замена опор, замена провода | 360 | БутурлиновскийРЭС
| с.Козловка | с.Козловка | ВЛ-10-4 ПС Козловка | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-06 | 16:45 | КР, замена опор, замена провода | 360 | БутурлиновскийРЭС
| с.Козловка | с.Козловка | ВЛ-10-4 ПС Козловка | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | КР, замена опор, замена провода | 360 | БутурлиновскийРЭС
Верхнемамонский РЭС
ПС 110/35/10 кВ "В.Мамон"
| с. Верхний Мамон | ул. Вишневая | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №307 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Замена опор №6, 11, 12, 14, 16, 17 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Вишневая | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №307 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Замена опор №10, 13, 15, 3, 5 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Вишневая | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №307 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Замена провода в пролетах опор №12-18 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | Ростелеком узел связи | КТП №704 | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Замена РЛНД, замена ТМ |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 35/10 кВ "Гороховка"
| с. Ольховатка | Водозабор, СТФ | КТП №102 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 12:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | ул. Свободы, пер. Гагарина | КТП №104 | 2018-07-02 | 13:00 | 2018-07-02 | 16:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | ул. Дьячкова | КТП №105 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 12:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | ул. Дьячкова, пер. Гагарина | КТП №103 | 2018-07-06 | 13:00 | 2018-07-06 | 16:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Колхозная, ул. Мира, ул. Коммунаров | ВЛ-0,4кВ №2 КТП №406 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Распределение нагрузки по фазам |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 35кВ Лозовое
| с. Лозовое | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №301 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 16:00 | Замена опор № 1, 2, 7, 8, 23, 31 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Лозовое | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №301 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Замена опор №32-37 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Лозовое | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №301 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:00 | Замена провода |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Лозовое | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №301 | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 16:00 | Замена провода |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 110 кВ Н.Мамон
| с. Нижний Мамон | ул. Проспект революции, ул. Терешковой | КТП №304 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 11:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ул. Гагарина, Терешковой, вышка МТС | КТП №305 | 2018-07-03 | 11:00 | 2018-07-03 | 14:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | Водозабор, ул. Гагарина | КТП №306 | 2018-07-03 | 14:00 | 2018-07-03 | 16:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ФАП, администрация, церковь, дет сад | КТП №307 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 11:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Воробьевка
| с.Воробьевка | ул.Шевченко,ул.Петровского. Ул. 1Мая, ул.Чкалова | КТП-10/0,4 кВ №405 ВЛ-10-4 ПС Воробьевка | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Капитальный ремонт, измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 18 | Воробьевский РЭС
| с.Воробьевка | ул.Рабочая | КТП-10/0,4 кВ №602ВЛ-10-6 ПС Лещаная | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
| с.Воробьевка | ул Чкалова, ул Шевченко, ул 1 Мая, ул Петровского | КТП-10/0,4 кВ №405 ВЛ-10-4 ПС Воробьевка | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | ул Петровского, ул Шевченко, ул 1 Мая, ул Чкалова, ул Советская, ул Мира, ул 60 лет Октября, пер Калинина, ул 40 лет Победы, ул Карла Маркса, ул Ленина, ул Красная | ВЛ-10-4 ПС Воробьевка | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
| х Горюшкин | ул Зеленая Дубрава | КТП-10/0,4 кВ №804 ВЛ-10-8 ПС Воробьевка | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 26 | Воробьевский РЭС
| х Горюшкин | ул Зеленая Дубрава | КТП-10/0,4 кВ №805 ВЛ-10-8 ПС Воробьевка | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 5 | Воробьевский РЭС
| с Никольское 1-е | ул.Гагарина | КТП-10/0,4 кВ №811 ВЛ-10-8 ПС Воробьевка | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
| с Никольское 2-е | ул. Панфилова, ул. Низовая | КТП-10/0,4 кВ №813 ВЛ-10-8 ПС Воробьевка | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 18 | Воробьевский РЭС
| с. В-Бык | ул. Подгорная | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-309 ПС Воробьевка | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 10 | Воробьевский РЭС
| с. В-Бык | ул.Кирова | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-309 ПС Воробьевка | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 10 | Воробьевский РЭС
| с. В-Бык | ул.Советская | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-307 ПС Воробьевка | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 10 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Никольское
| с Никольское 1-е | ул. Карла Маркса, пл Борцов Революции, | КТП-10/0,4 кВ №402 ВЛ-10-4 ПС Никольская | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Воробьевский РЭС
| с Никольское 1-е | ул. Карла Маркса, пл Борцов Революции, | КТП-10/0,4 кВ №402 ВЛ-10-4 ПС Никольская | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Воробьевский РЭС
| с Никольское 1-е | ВоробьевкаАгро ООО, Никольская-1 СОШ МКОУ, Скорая, Амбулатория, Стационар, Администрация, Детский сад, Вет. Участок, Магазин, пл Борцов Революции | ВЛ-10-4 ПС Никольская | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) |  | Воробьевский РЭС
| с Никольское 1-е | ул. Карла Маркса, пл Борцов Революции, | КТП-10/0,4 кВ №402 ВЛ-10-4 ПС Никольская | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Воробьевский РЭС
| с Никольское 1-е | ул. Карла Маркса, пл Борцов Революции, | КТП-10/0,4 кВ №402 ВЛ-10-4 ПС Никольская | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 32 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Лещаное
| свх. Воробьевский | ул Зеленая | КТП-10/0,4 кВ №138 ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 22 | Воробьевский РЭС
| с.Березовка | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-410 ПС Лещаная | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) |  | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | ул Калинина, ул. Свердлова | КТП-10/0,4 кВ №201 ВЛ-10-2 ПС Лещаная | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 22 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Мужичье
| с. Мужичье | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-302 ПС Мужичье | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 10 | Воробьевский РЭС
| с. Мужичье | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-302 ПС Мужичье | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
| с. Мужичье | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-302 ПС Мужичье | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 11 | Воробьевский РЭС
| с. Мужичье | ул Ленина, пер Тепличный | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-502 ПС Мужичье | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 14 | Воробьевский РЭС
| с. Мужичье | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-502 ПС Мужичье | 2018-07-18 | 10:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Солонцы
| х Гринев | ул 40 лет Октября, ул.Кирова, ул. Дзержинского | КТП-10/0,4 кВ №103 ВЛ-10-1 ПС Солонцы | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 22 | Воробьевский РЭС
| х Гринев | ул.Кирова | КТП-10/0,4 кВ №104 ВЛ-10-1 ПС Солонцы | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 22 | Воробьевский РЭС
| х Гринев | ул.Кирова | КТП-10/0,4 кВ №105 ВЛ-10-1 ПС Солонцы | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 22 | Воробьевский РЭС
| х Гринев | ул. 40 лет Октября | КТП-10/0,4 кВ №107 ВЛ-10-1 ПС Солонцы | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 22 | Воробьевский РЭС
| с.Солонцы | ул.Калинина | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-303 ПС Солонцы | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | ТО (с включением на ночь) | 15 | Воробьевский РЭС
| с.Солонцы | ул.Калинина | КТП-10/0,4 кВ №303 ВЛ-10-3 ПС Солонцы | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
| с Затон | ул.Гагарина, ул. Степная,ул. Кирова, ул.Октябрьская, | КТП-10/0,4 кВ №219 ВЛ-10-2 ПС Солонцы | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Воробьевский РЭС
| с Затон | ул.Гагарина, ул. Степная,ул. Кирова, ул.Октябрьская, | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-219 ПС Солонцы | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
| с Затон | ул.Гагарина, ул. Степная,ул. Кирова, ул.Октябрьская, | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-219 ПС Солонцы | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
| с.Солонцы | ул. Московская, ул. Советская, ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-301 ПС Солонцы | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-27 | 17:00 | ТО (с включением на ночь) | 15 | Воробьевский РЭС
| с Каменка | ул. Набережная, ул. Пролетарская, ул.Садовая | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-308 ПС Солонцы | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-07-31 | 17:00 | ТО (с включением на ночь) | 15 | Воробьевский РЭС
Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Большевик
| г. Калач | Администрация городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области ИП Демидова В.П. ИП Колотева В.А. ИП Лихобабин Дмитрий Николаевич ИП Лихобабин Н.Д. Калачеевское отделение ПАО "ТНСэнергоВоронеж" ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"Павленко Владимир Николаевич Сергеев Александр Петрович Филиал ГУП ВО "Воронежоблтехинвентаризация" БТИ Калачеевского района Шевлюга Ирина Васильевна | псБольшевик ЗТП-10/0,4кВ №612 | 2018-07-01 | 13:00 | 2018-07-01 | 16:00 | Прочее (замена проходных изоляторов) | 6 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ", (ОАО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ") ИП Неберекутин Владимир Иванович , ул Восточная. | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №602 | 2018-07-01 | 9:00 | 2018-07-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Калачеевская районная больница " (БУЗ ВО "Калачеевская РБ"), | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №606 | 2018-07-01 | 13:00 | 2018-07-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калачеевская
| П. Колос | Общество с ограниченной ответственностью "Колос" (ООО "Колос") | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №106 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| П. Колос | Общество с ограниченной ответственностью "Центрально-Черноземная агропромышленная компания" (ООО "ЦЧ АПК") Воронежский филиал ОАО "Ростелеком" БУЗ ВО "Калачеевская РБ") Почта России ФГУП ул. Молодежная ул Гагарина | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №110 | 2018-07-02 | 13:00 | 2018-07-02 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| П. Колос | ул. Солнечная | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №114 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| П. Колос | ул. Широкая | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №115 | 2018-07-04 | 13:00 | 2018-07-04 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| П. Колос | ул. Восточноя, 1 Подлесная, ул. 40 лет Победы | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №118 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| п Калачеевский | ул Гагарина , ул. Коммунистическая | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №304 | 2018-07-06 | 13:00 | 2018-07-06 | 16:00 | Прочее (замена проходных изоляторов) | 9 | Калачеевский РЭС
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | В-ВЛ-10-5 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | В-ВЛ-10-2 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | В-ВЛ-10-3 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | В-ВЛ-10-4 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | В-ВЛ-10-1 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | В-ВЛ-10 №6 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | В-ВЛ-10-2 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | В-ВЛ-10-3 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | В-ВЛ-10-4 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | В-ВЛ-10-5 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | ВЛ-10-2 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | ВЛ-10-3 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | ВЛ-10-4 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | ВЛ-10-5 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
ПС 110 кВ Калач-1
| с. Заброды | ул.Петровского | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №187 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Капитальный ремонт | 9 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Манино
| с Манино | ул. Балашовская, ул. Московская | псМанино КТП-309 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 16:00 | Капитальный ремонт | 6 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Подгорная
| с .Новомеловатка | ул. Кирова | псПопасное КТП-111 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 16:00 | Капитальный ремонт | 8 | Калачеевский РЭС
| С ПОПАСНОЕ | УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ | псПопасное КТП-401 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 16:00 | расчистка трассы | 7 | Калачеевский РЭС
| С ПОПАСНОЕ | УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ | псПопасное КТП-401 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 16:00 | расчистка трассы | 8 | Калачеевский РЭС
| С ПОПАСНОЕ | УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ | псПопасное КТП-401 ВЛ-0,4-3 | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 16:00 | расчистка трассы | 9 | Калачеевский РЭС
| С ПОПАСНОЕ | УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ | псПопасное КТП-402 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 16:00 | расчистка трассы | 7 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Н.Меловатка
| с Новомеловатка | ул.Кирова | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №601 | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| с Новомеловатка | Ул. Шевцова | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №609 | 2018-07-18 | 13:00 | 2018-07-18 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 6 | Калачеевский РЭС
| с Новомеловатка | ул.Ленина | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №610 | 2018-07-22 | 9:00 | 2018-07-22 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| с Новомеловатка | ул. Шевцова ул. Ленина ул. Зеленая | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №614 | 2018-07-22 | 13:00 | 2018-07-22 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Новомеловатка | ИП Глава КФХ Мирошников С.И. | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №615 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| с Новомеловатка | ул. Горького ул. Победы | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №620 | 2018-07-24 | 13:00 | 2018-07-24 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Новомеловатка | МП "Родник" Меловатского сельского поселения | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №621 | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| с Новомеловатка | ИП Глава КФХ Мирошников С.И. | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №622 | 2018-07-26 | 13:00 | 2018-07-26 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| с Новомеловатка | ООО "Павловскасфальтобетон" | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №703 | 2018-07-30 | 9:00 | 2018-07-30 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 6 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калач-2
| г. Калач | ул. Урожайная | ВА псКалач-2 ТП-604 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-01 | 9:00 | 2018-07-01 | 12:00 | Замена автоматического выключателя | 6 | Калачеевский РЭС
| х Гринев | ул. Майорова | псКалач-2 ТП-721 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | расчистка трассы | 9 | Калачеевский РЭС
| х Гринев | ул. Майорова | псКалач-2 ТП-721 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 16:00 | расчистка трассы | 10 | Калачеевский РЭС
Павловский РЭС
ПС 35 кВ Воронцовка
| с.Воронцовка | ул.Комсомольская | ВЛ-0,4-1 от КТП-400 | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 27 | Павловский РЭС
| х. Сухое Данило | ул.Ворошилова | ВЛ-0,4-1 от КТП-311 | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 26 | Павловский РЭС
| х. Сухое Данило | ул.Ворошилова | ВЛ-0,4-1 от КТП-311 | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 27 | Павловский РЭС
| х. Сухое Данило | ул.Ворошилова | ВЛ-0,4-2 от КТП-311 | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 24 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | МТМ | КТП-101 | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Капремонт | 31 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | МТМ | КТП-101 | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Капремонт | 31 | Павловский РЭС
| с.Момотов | ул.Труда,ул.мира,ул.Урядова | КТП-309 | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 12:00 | Обследование КТП | 43 | Павловский РЭС
| с.Шувалов | ул.Юбилейная | КТП-313 | 2018-07-10 | 13.00 | 2018-07-10 | 17:00 | Обследование КТП | 37 | Павловский РЭС
| с.Александровка | ул.Первомайская | КТП-204 | 2018-07-12 | 8:00 | 2018-07-12 | 12:00 | Обследование КТП | 45 | Павловский РЭС
| с.Александровка | ул.8 Марта,ул.Советская | КТП-206 | 2018-07-12 | 13.00 | 2018-07-12 | 17:00 | Обследование КТП | 36 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Лосево
| с.Лосево | ул. Герино | ВЛ-0,4-2 от КТП-429 | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Отключение по заявкам ТНС | 15 | Павловский РЭС
| х.Антиповка | х.Антиповка | ВЛ-0,4-1 от КТП-102 | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Отключение по заявкам ТНС | 17 | Павловский РЭС
| с. Березово | ул. Дзержинского | ВЛ-0,4-1 от КТП-107 | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 16:00 | Отключение по заявкам ТНС | 16 | Павловский РЭС
| с.Лосево | х. Крицкий | ВЛ-0,4-1 от КТП-214 | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Отключение по заявкам ТНС | 12 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ А.Донская
| с. Березки, х. Поддуный, Копанки | полностью | ВЛ-10-2 | 2018-07-20 | 11:00 | 2018-07-20 | 15:00 | ТО ЛР - 10-2-2 | 87 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Петровка
| с.Б.Деревня | ул.Ворошилова | ВЛ-0,4-1 от КТП-101 | 2018-07-03 | 8:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Регулировка провода | 18 | Павловский РЭС
ПС 110 кВ Павловск-2
| с.Р.Буйловка | ул.Первомайская,ул.Садоваая | КТП-303 | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 12:00 | Обследование КТП | 48 | Павловский РЭС
| с.Р.Буйловка | ул.Комсомольская,ул.Спутник | КТП-309 | 2018-07-05 | 13:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Обследование КТП | 39 | Павловский РЭС
| с. Русская Буйловка | ул. Подгорная, Октябрьская, Высокая | КТП-307 | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Капремонт КТП | 46 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Гаврильск
| с. Гаврильск, п. Каменск | полностью | ВЛ-10-3 | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Капремонт | 164 | Павловский РЭС
| с. Гаврильск, п. Каменск | полностью | ВЛ-10-3 | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Капремонт | 164 | Павловский РЭС
| с. Гаврильск, п. Каменск | полностью | ВЛ-10-3 | 2018-07-27 | 8:00 | 2018-07-27 | 17:00 | Капремонт | 164 | Павловский РЭС
ПС 35кВ Р.Буйловка
| с. Русская Буйловка | зерноток | КТП-101 | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 11:00 | ТО КТП, доливка масла | 23 | Павловский РЭС
| с. Русская Буйловка | ул. Спутник, Солнечная | КТП-103 | 2018-07-18 | 11:00 | 2018-07-18 | 14:00 | ТО КТП, доливка масла | 58 | Павловский РЭС
| с. Русская Буйловка | ДК, Спортзал, Сбербанк, ул. Свободы | КТП-210 | 2018-07-18 | 14:00 | 2018-07-18 | 17:00 | ТО КТП, доливка масла | 43 | Павловский РЭС
ПС 35кВ Ливенка
| с.Ерышевка | пр. Революции | ВЛ-0,4-1 КТП-202 | 2018-07-04 | 8:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Расчистка 1-9 | 30 | Павловский РЭС
| с.Ерышевка | пр. Революции, пер. Кузнечный, ул. Труженников | ВЛ-0,4-2 КТП-202 | 2018-07-05 | 8:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Расчистка 4-11,47-50 | 26 | Павловский РЭС
| с.Ливенка, с.Ерышевка, х.Тумановка | полное погашение | В-ВЛ-10-1 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 12:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Ерышевка, с.Ливенка | с.Ерышевка, с.Ливенка | В-ВЛ-10-2 | 2018-07-23 | 13:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 145 | Павловский РЭС
| с.Ливенка, х.Тумановка | с.Ливенка, х.Тумановка | В-ВЛ-10-3 | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-24 | 12:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 120 | Павловский РЭС
| с.Ливенка | с.Ливенка | В-ВЛ-10-5 | 2018-07-24 | 13:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 15 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Павловск-1
| с. Заосередные Сады | ул. Первомайская | КТП-249 | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Капремонт КТП | 46 | Павловский РЭС
Петропавловский РЭС
ПС 110 кВ Петропавловка
| Петропавловка | Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов, ул. Чернышова, Дорожная, 1-е Мая, 9-е Мая | КТП-10/0,4кВ №701 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 42 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ул. Победы; ИП Пономарев АФ, ИП ДиденкоТМ, ИП Головенько СИ, ИП Глава КФХ Леонов НА, Иващенко ПЕ МТМ, Пивоварова АД Столярная мастерская, БелецкаяТВ Пилорама, ИП Мирошникова СГ Парикмахерская "Шарм" | КТП-10/0,4кВ №706 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 59 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ул. Победы; ЖКХ Муниципальное предприятие: База, Газ.котельная; Горбов ООО Магазин "Татьяна"; ИП Генералова ГН Автосервис магазин | КТП-10/0,4кВ №711 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 35 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ул. Набережная, Ленина; ИП Пономарев АФ; ИП Головенько СИ | КТП-10/0,4кВ №712 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 99 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ул. Сосновая, Вербовая | КТП-10/0,4кВ №714 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 99 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ул. Полевая, Широкая, Победы; ЖКХ Муниципальное предприятие | КТП-10/0,4кВ №717 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 92 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | Пионерлагерь | КТП-10/0,4кВ №718 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 94 | Петропавловский РЭС
| Замостье | ООО Замостье | КТП-10/0,4кВ №721 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 90 | Петропавловский РЭС
| Замостье | Лесная,Садовая | КТП-10/0,4кВ №722 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 86 | Петропавловский РЭС
| Замостье | ул. Мира; Лесная охрана КУ ВО | КТП-10/0,4кВ №723 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 80 | Петропавловский РЭС
| Замостье | ул. Зелёная, Пионерская, Мира; Почта России ФГУП; Петропавловская РБ БУЗ ВО Медпункт с.Замостье; Замостьянская НОШ №12; Газпром ПГ-ГРП Б с.Замостье; ООО РН-ЭНЕРГО | КТП-10/0,4кВ №724 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 88 | Петропавловский РЭС
| Замостье | ул. Тихая, Лесная, Пролетарская | КТП-10/0,4кВ №725 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 42 | Петропавловский РЭС
| Замостье | ул. Правды, Зелёная, Лесная; Петропавловское райпо Магазин №14 Дон; Лесная охрана КУ ВО | КТП-10/0,4кВ №726 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 52 | Петропавловский РЭС
| Замостье | ул. 8 Марта, Мира, Озёрная; Петропавловское райпо Магазин №13 Копеечка; Николенко НП Магазин | КТП-10/0,4кВ №728 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 36 | Петропавловский РЭС
| Червоно-Чехурский | Средний Дон-2 ЗАО (Рыбколхоз) | КТП-10/0,4кВ №729 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 59 | Петропавловский РЭС
| Червоно-Чехурский | Средний Дон-2 ЗАО (Рыбколхоз) | КТП-10/0,4кВ №730 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 35 | Петропавловский РЭС
| Червоно-Чехурский | Средний Дон-2 ЗАО (Рыбколхоз насосная станция) | КТП-10/0,4кВ №732 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 80 | Петропавловский РЭС
| Червоно-Чехурский | ул. Пушкинская, Мира, Садовая, Красноармейская; Адм-ция Петропавловского с\п Петропавловского р-на ВО | КТП-10/0,4кВ №734 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 35 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ул. Советская, Труда, Нижняя; Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО | КТП-10/0,4кВ №735 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 51 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ул. Октябрьская, Комсомольская, Победы, Вольная; Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО; ИП Собкалов НИ | КТП-10/0,4кВ №736 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 58 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ул.Комсомольская | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 736 ПС Петропавловка | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Замена опор №15.17.18.21.23 | 25 | Петропавловский РЭС
| Бычок | пер. Сумского, ул.Горького, Дорошенко; Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО; Петропавловское райпо ТПС-11; Приход храма села Бычок | КТП-10/0,4кВ №737 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 30 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ул. Ленина, Горького, Дорошенко, Школьная, Степная; Средний Дон-2 ЗАО; Петропавловское райпо Продмаг №4; ООО Новотроицкое Магазин №19; Молчанова ТН Холодильник; Бычковская СОШ; ИП Пивоварова ЛВ; ИП Димитрова НВ | КТП-10/0,4кВ №738 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 35 | Петропавловский РЭС
| Красносёловка | ул. Садовая, ул. Луговая | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС Петропавловка | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Распределение нагрузки по фазам опоры №1-5 отпайки №2 | 47 | Петропавловский РЭС
| Бычок | Пром-Инвест ООО Мельница | КТП-10/0,4кВ №739 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 47 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ул. Яровая, Степная; Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО; Петропавловская станция по борьбе с болезнями животных | КТП-10/0,4кВ №740 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 58 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ул.Комсомольская | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 736 ПС Петропавловка | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Регулировка провода оп.12-23 | 25 | Петропавловский РЭС
| Бычок | Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО ; ИП Пивоварова ЛВ МТМ; СХП Колос | КТП-10/0,4кВ №741 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 55 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ИП Пивоварова ЛВ ЗАВ-20; ИП Глава КФХ Пидусов АИ; ИП Глава КФХ Ежова ВВ; ПАО "МегаФон" | КТП-10/0,4кВ №742 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 59 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ул. Луговая, Ленина, Чапаева; Почта России ФГУП; Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО; ООО Новотроицкое; Бычковская СОШ; Петропавловская РБ БУЗ ВО ФАП; ЖКХ Муниципальное предприятие Газ.котельная; Петропавловское райпо;Центрально-Черноземный банк Сбербанка России ОСБ с.Бычек; ООО РН-ЭНЕРГО | КТП-10/0,4кВ №743 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 47 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ул. Шевченко, Колхозная, Первомайская, Сосновая, Чапаева, Луговая, Ленина; Почта России ФГУП; Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО; Мурзенко ВТ магазин; Газпром газораспределение ГРП с.Бычок | КТП-10/0,4кВ №747 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 82 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ул. Мамонская; ИП Глава КФХ Пивоваров В.Г; ИП Ковалев НИ; Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО | КТП-10/0,4кВ №745 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 39 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ул. Западная, Молодёжная, Мамонская | КТП-10/0,4кВ №746 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 42 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ул.Залиманская | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС Петропавловка | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Замена опор№ 4,6,7,9 | 79 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ул. Молодёжная, Мамонская, Песчаная, Сосновая, Западная, Ленина, Луговая, Горького; | КТП-10/0,4кВ №744 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Замена опорного изолятора на РТП-10 | 37 | Петропавловский РЭС
| Бычок | ИП Собкалов,ИП Пивоварова,ИП Пидусов,ИП Ежова,Почта России ФГУП,С/Администрация,СДК,ФАП,Котельная№7,Магазин Космос,Магазин ООО Новотроицкое,Столовая Бычковской школы,ОСБ,АТС.ИП Усманова,КФК Пивоваров,ИП Ковалев,ИП Мурзенко,ГРП-7,ул.Октябрьская,Победы,Вольная,Комсомольская,Яровая,Степная,ИП Павленко,ул.Ленина,Луговая,Чапаева,Западная,Мамонская,Песчаная,Горького,Молодежная,Колхозная,Сосновая,Шевченко,Первомайская,Мегафон | ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | ОВЛ10-7-10 для безопасного производства работ по замене изолятора на РТП-10 КТП744 |  | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ул. Набережная; АЗС Питченко; Петропавловкарайгаз; Петропавловское райпо ХАТП | КТП-10/0,4кВ №713 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 106 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ул.Залиманская | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 304 ПС Петропавловка | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Регулировка провода оп.1-12 ОТП№1 | 79 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Березняги
| Березняги | ул.Мира | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 502 ПС Березняги | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-14 c ОТП№1 оп.1-8 | 25 | Петропавловский РЭС
| Березняги | ул.Мира | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 502 ПС Березняги | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-15 с ОТП№1 оп.1-8 | 19 | Петропавловский РЭС
| Березняги | ИП Борка | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 506 ПС Березняги | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-10 | 45 | Петропавловский РЭС
| Березняги | ООО Березняговское | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 508 ПС Березняги | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-10 | 12 | Петропавловский РЭС
| Березняги | ул.Мира | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 505 ПС Березняги | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-30 |  | Петропавловский РЭС
| Березняги | ул.Мира | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 501ПС Березняги | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-37 | 45 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое | ООО Ритм, ИП Штаньков С.М., ТПС № 12, РУЭС, ОС с. Новобогородицкое, Новобогородицкая с/а, Отдел образования, ИП Макагонов Н.В., ул: Гагарина, Горная, Городок, Ленина, Мира, Пушкинская, Садовая, пер. Спортивный,Свободы,ИП Зубков,ФАП, Дет.Сад,Дом культуры | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Березняги | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | ОВЛ10-3-5 для безопасного производства работ по замене КТП с РТП-10 КТП 309 | 259 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое | ул.Свободы | КТП10/0.4кВ№309 ПС Березняги | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | КР Замена КТП С РТП-10 | 63 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое | ул.Свободы | КТП10/0.4кВ№309 ПС Березняги | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | ТО КТП | 63 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Старая Меловатка
| Старая Меловая | Школа, Магазин, ДК .ул. Высокая,Подгорная,Школьная ,Спортивная,Зеленая,Медпункт,ОАО "Заря" ИП Чернухин | ВЛ10-6 ПС 35 Ст.Меловая | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Для безопастного производства работ по замене КТП 620 | 772 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая | ул. Спортивная ул.Школьная ул.Высокая ул.Зелёная.ул.Берёзовая | КТП620ПС Ст.Меловая | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Замена КТП КР | 73 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая | ул.Первомайская ИП Авраменко | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП232 ПС Ст.Меловая | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-6 | 56 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая | ул. Первомайская ул. Набережная | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП232 ПС Ст.Меловая | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-20 | 81 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая | ул. Луговая ул. 60 лет октября | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП504 ПС Ст.Меловая | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-17 | 52 | Петропавловский РЭС
Лискинский участок
Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Юдановка
| с. Верхний Икорец | ул. Карла Маркса | ПС Юдановка ТП-4-9 ВЛ- 0,4- 1 оп. 17- 29. | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | обрезка крон деревьев | 115 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Свободы | ПС Юдановка ТП-4-9 ВЛ- 0,4- 2 оп. 2- 18. | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | обрезка крон деревьев | 313 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул.Спесивцева, ул. Советская | ПС Юдановка ТП-4-20 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | ТО. ТП. | 391 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | пос. Нескучный ЧП Кудаев | ПС Юдановка ТП-4-35 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 104 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | Хоз.нужды п/ст | ПС Юдановка ТП-6-1 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 103 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ЗАО "Юдановс-кие просторы" | ПС Юдановка ТП-6-2 | 2018-07-05 | 13:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 261 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Шишовка
| с. Шишовка | Хоз.нужд. | ПС Шишовка ТП-1-1 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 56 | Бобровский РЭС
| с. Шишовка | ул.Гагарина, ГРП, Киоск Хлеб. | ПС Шишовка ТП-2-16 | 2018-07-10 | 13:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 118 | Бобровский РЭС
| с. Шишовка | ул. Бол.Советская, ул.Молодежная ИП Мария , ИП Сагайдачный, маг.№6 | ПС Шишовка ТП-2-17 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 80 | Бобровский РЭС
| с. Шишовка | ООО ” Осташкино ” | ПС Шишовка ТП-3-9 | 2018-07-17 | 13:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 2 | Бобровский РЭС
| с. Чесменка | Школа, сберкасса, котельная, ул.Советская. Сбербанк, скважина, ИП Грибанов. | ПС Шишовка ТП-6-12 | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 101 | Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Липовка
| с. Шестаково | ул.Калинина | ПС Липовка ТП-3-36 | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 16 | Бобровский РЭС
| с. Петропавловка | Зерноток, магазин, правление, АТС, администрация Климов, ул.Административная, ул.Молодежная , ПожЧасть. | ПС Липовка ТП-6-19 | 2018-07-26 | 13:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 88 | Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Мечетка
| п. Красный (Октябрьское с/п) | водокачка | ПС Мечетка ТП-2-11 | 2018-07-31 | 9:00 | 2018-07-31 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 1 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ул.Партизанская, Прибитюжная,Почтовая, пер.Западный | ПС Мечетка ТП-4-1 | 2018-07-31 | 13:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 42 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ул.Почтовая, пер.Западный, Партизанская, Прибитюжная | ПС Мечетка ТП-4-1 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | кап. ремонт ТП | 85 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ул.Почтовая, пер.Западный, Партизанская, Прибитюжная | ПС Мечетка ТП-4-1 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | кап. ремонт ТП | 85 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ул.Почтовая, пер.Западный, Партизанская, Прибитюжная | ПС Мечетка ТП-4-1 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | кап. ремонт ТП | 85 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ул.Почтовая, пер.Западный, Партизанская, Прибитюжная | ПС Мечетка ТП-4-1 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | кап. ремонт ТП | 85 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Азовка
| п. Ясенки | ул. Строителей, ул. Молодежная. | ПС Азовка ТП-4-18 | 2018-07-12 | 13:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Замена РТП. | 298 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ул. Строителей, ул. Молодежная. | ПС Азовка ТП-4-18 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Замена КТП. | 594 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Коршево
| с. Коршево | КФХ "Чернозем". | ПС Коршево ТП-3/16 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 12:00 | ТО ТП. | 55 | Бобровский РЭС
| с. Коршево | ул. Набережная. | ПС Коршево ТП-3/18 | 2018-07-02 | 13:00 | 2018-07-02 | 17:00 | ТО ТП. | 75 | Бобровский РЭС
| с. Сухая Березовка | ул. Ленинская, Чапаева. | ПС Коршево ВЛ- 10- 1 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 16:00 | Демонтаж шлейфов. | 546 | Бобровский РЭС
| с. Сухая Березовка | ул. Ленинская, Чапаева. | ПС Коршево ВЛ- 10- 1 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:00 | Монтаж шлейфов. | 546 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Хреновое
| с. Анновка | ул.Советская, сбер.касса, правление, мед/п, почта, магазин. | ПС Хреновое ТП-5-38 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Т.О. ТП | 141 | Бобровский РЭС
| с. Анновка | Администрация, Клуб, ул. Советская, Попкова, АТС, школа, столовая | ПС Хреновое ТП-5-42 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Т.О. ТП | 384 | Бобровский РЭС
| с. Хреновое | МУП "Бобровская ГЭС" | ПС Хреновое яч №6 ВЛ-10-11 | 2018-07-04 | 11:30 | 2018-07-04 | 13:00 | Метрологическая поверка ТТ | 70 | ОМ и КЭ
| с. Хреновое | МУП "Бобровская ГЭС" | ПС Хреновое яч №7 ВЛ-10-6 | 2018-07-04 | 13:00 | 2018-07-04 | 14:30 | Метрологическая поверка ТТ | 25 | ОМ и КЭ
| с. Хреновое | МУП "Бобровская ГЭС" | ПС Хреновое яч №8 ВЛ-10-14 | 2018-07-04 | 14:30 | 2018-07-04 | 16:00 | Метрологическая поверка ТТ | 94 | ОМ и КЭ
| с. Хреновое | МУП "Бобровская ГЭС" | ПС Хреновое В ВЛ-10-7 | 2018-07-05 | 11:30 | 2018-07-05 | 13:00 | Метрологическая поверка ТТ | 1280 | ОМ и КЭ
| с. Хреновое | МУП "Бобровская ГЭС" | ПС Хреновое В ВЛ-10-3 | 2018-07-05 | 13:00 | 2018-07-05 | 14:30 | Метрологическая поверка ТТ | 580 | ОМ и КЭ
ЦРП 10 кВ Шкарино
| х. Шкарин, х. Осинки | х. Шкарин, х. Осинки | ЦРП Шкарино ВЛ-10-17 | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 17:00 | Выправка опор, регулировка стрелы првеса провода. | 11 | Бобровский РЭС
Каменский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| Каменка | Быт ул.Привокзальная 4,6,8,10,12,14,31,33,35,37,39,41, гостиница, магазины, киоски, павильоны, ул.Ленина 30,32,34,38,40,42, маг.Автозапчасти | ЗТП-10/0,4-1-05 ПС "Каменка" | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 50 | Каменский РЭС
| Волчанское | Быт ул.Совхозная 1-6, ул.Центральная 30, ул.70лет Октября 7-21 | КТП-10/0,4-19-12 ПС Каменка | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 56 | Каменский РЭС
| Трехстенки | Быт ул.Победы 1,2-4,6,8,10,12,14,16,17,19-22,24,25,28,СКЗ | ВЛ-0,4-1 ТП-18-08 Каменка | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.14-45. | 60 | Каменский РЭС
| Трехстенки | Быт ул.Колхозная 4,4а,6,9,11,13,32-37 | ВЛ-0,4-2 ТП-18-08 Каменка | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.4-25. | 55 | Каменский РЭС
| Трехстенки | Быт ул.Мира 18,20,22,24-28,30-33,36,38,40,42,44 | ВЛ-0,4-2 ТП-18-11 Каменка | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.1-23 | 41 | Каменский РЭС
| Коденцево | Все потребители Коденцево | ВЛ-10-8 ПС Каменка | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Замена изоляторов,перетяжка провода оп.246-260. | 480 | Каменский РЭС
| Коденцево | Все потребители Коденцево | ВЛ-10-8 ПС Каменка | 2018-07-30 | 9:00 | 2018-07-30 | 17:00 | Выправка опор210,223,314,321,322,323. | 480 | Каменский РЭС
| Евдаково | Быт ул.Железнодорожная 8-11,13-23,29,30,38 | КТП-10/0,4-1-25 ПС "Каменка" | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 13:00 | Техобслуживание КТП | 15 | Каменский РЭС
| Волчанское | ул.Совхозная 1-6, ул.Центральная 30, ул.70лет Октября 7-21 | КТП-10/0,4-19-12 ПС Каменка | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Капремонт ТП | 42 | Каменский РЭС
| Каменка | ул. Пролетарская 66-102(чет.),ул.Луговая 1- 30 | КТП-10/0,4-2-29 ПС Каменка | 2018-07-31 | 9:00 | 2018-07-31 | 13:00 | Техобслуживание КТП | 85 | Каменский РЭС
| Каменка | ул.Ясная 1-5,7-9,11,12,14-21,23-27,29,31,33,35, СКЗ,ул.Майская 1-34,36, ул.Тенистая 19. | МТП-10/0,4-1-14 ПС "Каменка" | 2018-07-31 | 13:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Техобслуживание КТП | 98 | Каменский РЭС
| Сончино | Все потребители с.Сончино. | ВЛ-10-21 ПС Каменка | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Замена оп.№69,70,71,72,73,74. | 750 | Каменский РЭС
| Сончино | Все потребители с.Сончино. | ВЛ-10-21 ПС Каменка | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Замена оп.№ 91,108,109. | 750 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Марки
| Марки | Быт ул.Ленина 2,4,8,10,12,14,65,67,69,71,73,75,79,83,85,87,89,91,93,95,99,101,103,109,111,113,115,117,119,123,127,129,131,133,135,137, магазин | КТП 10/0,4-14-07 ПС Марки | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 58 | Каменский РЭС
| Марки | Быт ул.Ленина 66,68,70,193,195,197,201,207,209,215,217,219,221,223,229,231,235,237,239,241,243,245,247,249,251,253,255,257,259,261,267,269,273,275,277,281, таксофон | КТП 10/0,4-14-08 ПС Марки | 2018-07-03 | 13:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Профиспытание оборудования | 77 | Каменский РЭС
| Рождественский | Быт ул.Тихий Дон 14,16,18,20,24,26,30,32,34,36,38,40,42,46,52,56,58,62,64,66,68, турбаза налоговая, турбаза ЕМЖК, таксофон | КТП 10/0,4-14-10 ПС Марки | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 128 | Каменский РЭС
| Марки | ЧП Луценко склад, пилорама | КТП 10/0,4-14-12 ПС Марки | 2018-07-04 | 13:00 | 2018-07-04 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 50 | Каменский РЭС
| Марки | школа | КТП 10/0,4-14-13 ПС Марки | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 45 | Каменский РЭС
| Марки | Быт ул.Свободы.Все потребители. | КТП 10/0,4-14-14 ПС Марки | 2018-07-05 | 13:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Профиспытание оборудования | 48 | Каменский РЭС
| Марки | Быт ул.Октябрьская 3,7,9,11-15,17,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41, правление, АТС, почта, ул.освещ. | ВЛ-0,4-3 ТП-14-02 Марки | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Замена оп.7,18,19. | 125 | Каменский РЭС
| Марки | Быт ул.Октябрьская 3,7,9,11-15,17,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41, правление, АТС, почта, ул.освещ. | ВЛ-0,4-3 ТП-14-02 Марки | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Замена оп.20,21,22,23. | 125 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Тхоревка
| Тхоревка | Комсомольская,Северная,Лесная | КТП-10/0,4-3-01 ПС Тхоревка | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 24 | Каменский РЭС
| Тхоревка | Быт ул.Комсомольская41-44, ул.Северная 1-25, Центральная 36-44,Солнечная.Ветстанция. | КТП-10/0,4-3-02 ПС Тхоревка | 2018-07-16 | 13:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Профиспытание оборудования | 55 | Каменский РЭС
| Хвощеватое | Быт ул.Длинная 1-6,8,11-15,18-25, ул.Гагарина 2-4,26-30 | КТП-10/0,4-9-11 ПС Тхоревка | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 58 | Каменский РЭС
| Тхоревка | Комсомольская д.25-12,Северная 27-25. | ВЛ-0,4-2 ТП-3-01 Тхоревка | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Замена оп.№16,17,18,19а,20,21,22а,23,23а,24.Замена провода на СИП оп.№16-24. | 85 | Каменский РЭС
| Тхоревка | Комсомольская д.25-12,Северная 27-25. | ВЛ-0,4-2 ТП-3-01 Тхоревка | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Замена оп.№16,17,18,19а,20,21,22а,23,23а,24.Замена провода на СИП оп.№16-24. | 85 | Каменский РЭС
| Тхоревка | Комсомольская д.25-12,Северная 27-25. | ВЛ-0,4-2 ТП-3-01 Тхоревка | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Замена оп.№16,17,18,19а,20,21,22а,23,23а,24.Замена провода на СИП оп.№16-24. | 85 | Каменский РЭС
| Евдаково | Быт.ул.Захарченко23-35,16-21;Совхозная,Гагарина. | КТП-10/0,4-7-04 ПС Тхоревка | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Выправка КТП | 74 | Каменский РЭС
| Евдаково | МТМ,ГРП,СКЗ,скважина.Быт.ул.Захарченко 37-50,Садовая 7. | КТП-10/0,4-7-03 ПС Тхоревка | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Кап.ремонт КТП.(Покраска КТП,замена тр-ра) | 70 | Каменский РЭС
| Спецхоз. | Спецхоз. | ВЛ-10-2 ПС Тхоревка | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Подключение вновь смонтированного участка оп.29,36. | 420 | Каменский РЭС
| Михново.Ярки. | Все потребители данных населённых пунктов. | ВЛ-10-13 ПС Тхоревка | 2018-07-16 | 10:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Замена изолятора оп.16,перетяжка провода оп.15-17. | 380 | Каменский РЭС
| Евдаково,Ляпино.Ясеново.Щербаково. | Все потребители данных населённых пунктов. | ВЛ-10-7 ПС Тхоревка | 2018-07-18 | 10:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп. 131-136,162-163. | 580 | Каменский РЭС
| Тимирязево | УЛ.Центральная,Гойкалова,Сибирская.Молдёжная. | КТП-10/0,4-3-16 ПС Тхоревка | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 13:00 | Техобслуживание КТП | 45 | Каменский РЭС
| Тимирязево | Ул.Гусарская.Свободы. | КТП-10/0,4-3-17 ПС Тхоревка | 2018-07-20 | 13:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Техобслуживание КТП | 50 | Каменский РЭС
| Тхоревка | Комсомольская д.25-12,Северная 27-25. | ВЛ-0,4-2 ТП-3-01 Тхоревка | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Замена оп.№33,34 | 65 | Каменский РЭС
| Тхоревка | Быт ул.Новая 1-12,14,15, скважина, склад, ул. Центральная1,3,5-7,8а,9,10 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-05 Тхоревка | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Выправка оп.№16,Монтаж планки узла крепления подкоса. | 45 | Каменский РЭС
Кантемировский РЭС
ПС 110 кВ Кантемировка
| ст. Гартмашевка. | ул. Центральная. | ТП 10-10 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-07-02 | 8:00 | 2018-07-02 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 8 | Кантемировский
| п. Кантемировка. | ООО"Вельченко" | ТП 10-06 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-07-02 | 12:00 | 2018-07-02 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 8 | Кантемировский
| х. Хрещатый. | ул. Школьная. | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 610 ПС Кантемировка | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Замена опор, провода на СИП. | 25 | Кантемировский
| с. Бугаевка (Бугаевское с/п) | ул. Труда. | ВЛ 0,4кВ №2 отТП 618 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-07-06 | 8:00 | 2018-07-06 | 12:00 | Расчистка трассы ВЛ, оп.3-10 | 10 | Кантемировский
| п. Кантемировка. | Мировые судьи, ИП Бухало. | ТП 10-01 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 6 | Кантемировский
| п. Кантемировка. | База РЭС. | ТП 10-09 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-07-16 | 13:00 | 2018-07-16 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 0 | Кантемировский
| с. Бугаевка (Бугаевское с/п) | МТФ | ВЛ 10кВ №06 ПС 110 кВ Кантемировка за ЛР-6-1 | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 16:00 | Замена спусков от РТП до КТП-607 | 60 | Кантемировский
ПС 35 кВ Дружба
| х. Соленый | Ж.Д. детсад, скважина. | ВЛ 10кВ №1 ПС Дружба отп. ТП 113,129 | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ, оп.33-34 | 70 | Кантемировский
ПС 35 кВ Талы
| с. Рудаевка. | ул. Центральная | КТП-107 ПС Талы. | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 12:00 | Техосвидетельствование. | 6 | Кантемировский
| с. Рудаевка. | ул. Садовая | КТП-108 ПС Талы. | 2018-07-02 | 13:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Техосвидетельствование. | 6 | Кантемировский
| с. Рудаевка. | ДК, ФАП, Почта, АТС | КТП-109 ПС Талы. | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 12:00 | Техосвидетельствование. | 8 | Кантемировский
| с. Рудаевка. | ООО "Шанс", ООО "Рудаевское". | КТП-110 ПС Талы. | 2018-07-03 | 13:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Техосвидетельствование. | 5 | Кантемировский
| с. Талы. | ул. Большевик, кафе "Мечта". | КТП-201 ПС Талы. | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 12:00 | Техосвидетельствование. | 10 | Кантемировский
| с. Титаревка. | КФХ "Украинский", Мехток. | КТП-207 ПС Талы. | 2018-07-04 | 13:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Техосвидетельствование. | 8 | Кантемировский
| с. Титаревка. | ул. Садовая, Молодёжная. | КТП-225 ПС Талы. | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Техосвидетельствование. | 8 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Страна Советов | ВЛ-0,4-2 ТП 203 ПС 35кВ Талы | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 16:00 | Расчистка трассы оп.1-9 | 10 | Кантемировский
| с. Талы | Все потребители | ВЛ 10кВ №04 ПС 35 кВ Талы | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 16:00 | Замена опор №28,38,75,77,83,27-39,74-78,83-84 | 60 | Кантемировский
| с. Рудаевка | ул. Центральная | ТП 107 ПС 35кВ Талы | 2018-07-09 | 8:00 | 2018-07-09 | 11:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Рудаевка | ул. Садовая | ТП 108 ПС 35кВ Талы | 2018-07-09 | 11:00 | 2018-07-09 | 14:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Рудаевка | ул. Центральная | ТП 109 ПС 35кВ Талы | 2018-07-09 | 14:00 | 2018-07-09 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Большевик | ТП 201 ПС 35кВ Талы | 2018-07-10 | 8:00 | 2018-07-10 | 11:00 | ТО КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Октябрьская | ТП 202 ПС 35кВ Талы | 2018-07-10 | 11:00 | 2018-07-10 | 14:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Страна Советов | ТП 203 ПС 35кВ Талы | 2018-07-10 | 14:00 | 2018-07-10 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Писаревка | ул. Ленина | ТП 204 ПС 35кВ Талы | 2018-07-16 | 8:00 | 2018-07-16 | 11:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Писаревка | ул. Октябрьская | ТП 205 ПС 35кВ Талы | 2018-07-16 | 11:00 | 2018-07-16 | 14:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Большевик | ТП 301 ПС 35кВ Талы | 2018-07-16 | 14:00 | 2018-07-16 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Чехуровка | ул. Солнечная | ТП 306 ПС 35кВ Талы | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 11:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Чехуровка | ул. Солнечная | ТП 307 ПС 35кВ Талы | 2018-07-17 | 11:00 | 2018-07-17 | 14:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Чехуровка | ул. Советская | ТП 308 ПС 35кВ Талы | 2018-07-17 | 14:00 | 2018-07-17 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Чкалова | ТП 302 ПС 35кВ Талы | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 11:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Чкалова | ТП 304 ПС 35кВ Талы | 2018-07-19 | 11:00 | 2018-07-19 | 14:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Талы | Сад | ТП 305 ПС 35кВ Талы | 2018-07-19 | 14:00 | 2018-07-19 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| ПС Талы | с. Руддаевка | В ВЛ-10-1 | 2018-07-19 | 10:00 | 2018-07-19 | 12:00 | ТО; АГ 1 час. | 30 | СПС
| ПС Талы | с. Талы | В ВЛ-10-4 | 2018-07-19 | 13:00 | 2018-07-19 | 16:00 | ТО; АГ 1 час. | 60 | СПС
| ПС Талы | с. Писаревка | В ВЛ-10-2 | 2018-07-20 | 10:00 | 2018-07-20 | 12:00 | ТО; АГ 1 час. | 80 | СПС
| ПС Талы | с. Смаглеевка,Скнаровка,Чехуровка | В ВЛ-10-3 | 2018-07-20 | 13:00 | 2018-07-20 | 16:00 | ТО; АГ 1 час. | 80 | СПС
ПС 35 кВ Титаревка
| с. Титаревка | ул. Дружба | ВЛ-0,4-1 ТП 502 ПС 35кВ Титаревка | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 16:00 | Расчистка трассы оп.1-23 | 10 | Кантемировский
ПС 35 кВ Куликовка
| с. Михайловка | ул.Садовая | ВЛ-0,4 №1 КТП-1-13 пс Куликовка | 2018-07-17 | 8:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Замена оп.1,2; | 6 | Кантемировский
| с. Михайловка | ул.Садовая | ВЛ-0,4 №2 КТП-1-13 пс Куликовка | 2018-07-18 | 8:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Замена оп.1,2; | 8 | Кантемировский
| с. Михайловка | ул.Садовая | ВЛ-0,4 №2 КТП-1-15 пс Куликовка | 2018-07-19 | 8:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Замена оп.7,8,9 | 8 | Кантемировский
| с .Михайловка | ул.Садовая | ВЛ-0,4 №2 КТП-1-15 пс Куликовка | 2018-07-20 | 8:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Установка оп.15,16,17,18,19 (вынос линии) | 7 | Кантемировский
| с. Михайловка | ул.Садовая | ВЛ-0,4 №2 КТП-1-15 пс Куликовка | 2018-07-23 | 8:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Перетяжка провода оп.14-20 | 7 | Кантемировский
| с. Михайловка | ул.Солнечная | ВЛ-0,4 №1 КТП-1-13 пс Куликовка | 2018-07-24 | 8:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.2-6;11-13;30-32 | 9 | Кантемировский
| с. Новобелая | Все потребители | ВЛ-10 № 62 пс Куликовка | 2018-07-25 | 8:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.31-32;75-78 | 110 | Кантемировский
| с. Новобелая | ул.Юбилейная | ВЛ-0,4 №1 КТП-62-01 пс Куликовка | 2018-07-26 | 8:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Замена провода оп.1-12 | 9 | Кантемировский
ПС 35 кВ Митрофановка
| с. Митрофановка | ХН ПС Митрофановка | КТП-1-00 пс Митрофановка | 2018-07-30 | 8:00 | 2018-07-30 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 6 | Кантемировский
| с. Евдокиевка | ул.Южная | КТП-1-01 пс Митрофановка | 2018-07-30 | 13:00 | 2018-07-30 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Евдокиевка | ул.Молодёжная | КТП-1-02 пс Митрофановка | 2018-07-31 | 8:00 | 2018-07-31 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с .Евдокиевка | ул.Центральная | КТП-1-04 пс Митрофановка | 2018-07-31 | 13:00 | 2018-07-31 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Давыдовка
| с.Старая Хворостань | ул.Донская | КТП-10/0,4-5-7 ПС Давыдовка | 2018-07-04 | 10:00 | 2018-07-06 | 16:00 | кап. ремонт | 30 | Лискинский РЭС
| х.Новозадонский | ул.Центральная | ВЛ-0,4-1 ТП-1-5 Давыдовка | 2018-07-31 | 10:00 | 2018-07-31 | 16:00 | замена провода | 30 | Лискинский РЭС
| с.Бодеевка | ул.Мигенева, ул.40 лет Октября | ВЛ-0,4-1 ТП-1-6 Давыдовка | 2018-07-30 | 10:00 | 2018-07-30 | 16:00 | кап. ремонт | 20 | Лискинский РЭС
| с.Аношкино | ул.Шиловского | КТП-10/0,4-5-10 ПС Давыдовка | 2018-07-23 | 10:00 | 2018-07-25 | 16:00 | кап. ремонт | 40 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Добрино
| х.Кулешовка | ул.Крупской | КТП-10/0,4-3-18 ПС Добрино | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 12:00 | текущий ремонт | 15 | Лискинский РЭС
| с.Добрино | ул.Полевая | ВЛ-0,4-1 ТП-1-11 ПС Добрино | 2018-07-26 | 10:00 | 2018-07-26 | 16:00 | замена провода | 25 | Лискинский РЭС
| с.Рождествено, с.Сасовка | ул.Фурманова | КТП-10/0,4-3-25 ПС Добрино | 2018-07-03 | 13:00 | 2018-07-03 | 16:00 | текущий ремонт | 25 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ 2-я Пятилетка
| п.с-за 2-я Пятилетка | ул.Луговая | ВЛ-0,4-2 ТП-4-7 ПС 2-я Пятилетка | 2018-07-10 | 10:00 | 2018-07-10 | 16:00 | замена провода | 17 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Лиски-тяговая
| с.Высокое | ул.Гагарина, ул.Привокзальная | ВЛ-0,4-2 ТП-3-34 ПС Лиски-Тяг. | 2018-07-30 | 10:00 | 2018-07-30 | 16:00 | кап. ремонт | 24 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ АНП
| х.Подлесный | ул.Придорожная | ВЛ-0,4-3 ТП-12-10 АНП | 2018-07-04 | 10:00 | 2018-07-04 | 16:00 | замена провода | 20 | Лискинский РЭС
| х.Подлесный | ул.Луговая, ул.Песчанная | КТП-10/0,4-12-13 ПС АНП | 2018-07-12 | 10:00 | 2018-07-13 | 16:00 | кап. ремонт | 18 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Петровское
| с.Демченково, с.Ковалево, с.Коломыцево, с.Мелахино, с.Попасное, с.Путчино, с.Пухово, с.Шепелево | все потребители | ВЛ-10-4 ПС Петровская | 2018-07-18 | 12:00 | 2018-07-18 | 16:00 | кап. ремонт | 58 | Лискинский РЭС
| х.Михайловский | все потребители | КТП-10/0,4-2-3 ПС Петровское | 2018-07-04 | 10:00 | 2018-07-04 | 16:00 | кап. ремонт | 15 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Ср.Икорец
| с.Песковатка | ул.Свободы, ул.Луговая, ул.Школьная | ВЛ-0,4-2 ТП-1-5 А Ср.Икорец | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 12:00 | кап. ремонт | 25 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | ул.Садовая, ул.Заречная | ВЛ-0,4-2 ТП-6-9 Ср.Икорец | 2018-07-27 | 13:00 | 2018-07-27 | 16:00 | кап. ремонт | 29 | Лискинский РЭС
| х.Федоровский | ул.Луговая | ВЛ-0,4-1 ТП-2-2 Ср.Икорец | 2018-07-30 | 9:00 | 2018-07-30 | 16:00 | кап. ремонт | 10 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Залужное
| с.Ковалево | ул.Солнечная, ул.Виноградная, ул.Ленина, ул.Юбилейная, ул.Садовая, ул.Молодёжная | ВЛ-0,4-3 ТП-4-20 Залужное | 2018-07-24 | 10:00 | 2018-07-24 | 16:00 | кап. ремонт | 35 | Лискинский РЭС
| с.Ковалево | ул.Садовая | ВЛ-0,4-2 ТП-4-17 Залужное | 2018-07-17 | 10:00 | 2018-07-17 | 16:00 | кап. ремонт | 25 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ МЭЗ
| ГЭС, СЖБ, ЭМЗ, Сах. Завод, НГЧ, ГКНС, МЭЗ |  | 2 сек. 6 кВ | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| Богатырь, ГЭС, ДСПМК, ДСК, 9-я пятилетка |  | 4 сек. 6 кВ | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Ольховатский РЭС
ПС 110 кВ Бугаевка
| рп Ольховатка п Бугаевка п Загирянка | ул. Новосёловка, ул. Садовая, пер. Калинина, ул. Комсомольская, ул. Пролетарская д.№ 42-80, ул. Чапаева, ул. Сахзаводской пос., ул. Коммунальная, ул. Пугачёва, ул. Степана Разина, ул. Есенина, ул. Чкалова, ул. Грибоедова, ул. Никитина , ул. Некрасова ул. Ломоносова 269-393, Ул.Саловка ул. Славянская ул. Овражная, Гагарина , ул. Пионерская ул. Чехова, ул. Дружбы ул. Комарова ул. Лесная, ул. Дальняя, ул. Сосновая, ул. Герцена, ул. Островского, ул. Кольцова , ул. Совхозная, ул. Солнечная, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Сахарников | ВЛ-10-4 ПС Бугаёвка | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | КР: Перенос ТП-4-26, демонтаж отпайки. ТО: техобслуживание РТП 4-13, 4-26; восстановление заземляющих спусков РТП4-12; Выправка оп.7 на отп.к ТП-4-01 раб. с АП и ПАТУ. | 2132 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Саловка 9-31, 120-160. | КТП-10/0,4-4-26 ПС Бугаёвка | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | КР: Перенос ТП и РТП; замена ПК, АВ, ОПН, вводов, разъединителя, монт. тягоулов.; окраска, фото ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 173 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Саловка 9-31, 120-160. | КТП-10/0,4-4-26 ПС Бугаёвка | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | КР: Перенос ТП и РТП; замена ПК, АВ, ОПН, вводов, разъединителя, монт. тягоулов.; окраска, фото ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 173 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка п Бугаевка п Загирянка | ул. Новосёловка, ул. Садовая, пер. Калинина, ул. Комсомольская, ул. Пролетарская д.№ 42-80, ул. Чапаева, ул. Сахзаводской пос., ул. Коммунальная, ул. Пугачёва, ул. Степана Разина, ул. Есенина, ул. Чкалова, ул. Грибоедова, ул. Никитина , ул. Некрасова ул. Ломоносова 269-393, Ул.Саловка ул. Славянская ул. Овражная, Гагарина , ул. Пионерская ул. Чехова, ул. Дружбы ул. Комарова ул. Лесная, ул. Дальняя, ул. Сосновая, ул. Герцена, ул. Островского, ул. Кольцова , ул. Совхозная, ул. Солнечная, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Сахарников | ВЛ-10-4 ПС Бугаёвка | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 16:00 | КР: Перенос ТП-4-26, демонтаж отпайки. ТО: техобслуживание РТП 4-13, 4-26; восстановление заземляющих спусков РТП4-12; Выправка оп.7 на отп.к ТП-4-01 раб. с АП и ПАТУ. | 2132 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Тельмана 1-39 ул. Гоголя, ул. Механизаторов ул. Маяковского двухэтажки ул Тенистая, Зеленая | ЗТП-10/0,4-5-05 ПС Бугаёвка | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, Заменить рубильники ВЛ-0,4-1, 2 на автоматы 100-125А (нагрузка 70А, тянется дуга), закрепить сетчатое ограждение на болты с шайбами. | 2393 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Мира 64-68, Победы 1-5 ул. Мира ул. Победы, ул. Январьская | ЗТП-10/0,4-5-10 ПС Бугаёвка | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр , Эл. исп. тр-ра, АВ, разрядников, Доливка масла | 182 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | Кислород. Станция, "ОПТЦ"- Водозаборы 1, 2 | ЗТП-10/0,4-4-01 ПС Бугаёвка | 2018-07-14 | 9:00 | 2018-07-14 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 17 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | Межрегионгаз , Райгаз КФХ Агрокультура | КТП-10/0,4-4-04 ПС Бугаёвка | 2018-07-15 | 9:00 | 2018-07-15 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 41 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Пугачёва 1-22 ул. Степана Разина 1-22, ул. Есенина | КТП-10/0,4-4-09 ПС Бугаёвка | 2018-07-15 | 9:00 | 2018-07-15 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 182 | Ольховатский РЭС
| п Загирянка | ул. Гагарина 1-103 Жуковского 41-49 | КТП-10/0,4-4-15 ПС Бугаёвка | 2018-07-15 | 9:00 | 2018-07-15 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 165 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Январьская ул.Рылеева ул. Ломоносова(нач) ЧП Хабаров-столяр-ка | ЗТП-10/0,4-5-24 ПС Бугаёвка | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | КР: Замена АВ, вводов, ОПН, ИПУ; окраска, фото Отбор проб масла; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 366 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Январьская ул.Рылеева ул. Ломоносова(нач) ЧП Хабаров-столяр-ка | ЗТП-10/0,4-5-24 ПС Бугаёвка | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | КР: Замена АВ, вводов, ОПН, ИПУ; окраска, фото Отбор проб масла; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 366 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Мира д.30-62,1-62 ул. Тополиная | МТП-10/0,4-5-02 ПС Бугаёвка | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, | 74 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Январьская 41-72 ул.Ломоносова 71-179 ул. Ломоносова 187-263 ул. Ломоносова д. 48-82, | КТП-10/0,4-5-04 ПС Бугаёвка | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 132 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | Ул Северная дома 2-28, ул Вишнёвая дома 36,38. ул. Энтузиастов ул. Энтузиастов-19 | КТП-10/0,4-5-03 ПС Бугаёвка | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | КР: Замена АВ, вводов, ПК; рем. контура; монт. тягоулов.; окраска, фото , ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 347 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | Ул Северная дома 2-28, ул Вишнёвая дома 36,38. ул. Энтузиастов ул. Энтузиастов-19 | КТП-10/0,4-5-03 ПС Бугаёвка | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | КР: Замена АВ, вводов, ПК; рем. контура; монт. тягоулов.; окраска, фото , ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 347 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Первомайская 2-17. | КТП-10/0,4-3-16 ПС Бугаёвка | 2018-07-28 | 9:00 | 2018-07-28 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 58 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Коммунальная 1 | КТП-10/0,4-4-08 ПС Бугаёвка | 2018-07-28 | 9:00 | 2018-07-28 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 198 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Энтузиастов ул. 50 лет Победы, Верхняя ул Тополиная 32-56, Вишневая 25-34 ул. Тополиная 10-30 | КТП-10/0,4-5-45 ПС Бугаёвка | 2018-07-28 | 9:00 | 2018-07-28 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 244 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый | ферма | СТП-10/0,4-1-05 ПС Бугаевка | 2018-07-30 | 9:00 | 2018-07-30 | 16:30 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 8 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | Ул.Саловка 25-110 | КТП-10/0,4-4-12 ПС Бугаёвка | 2018-07-30 | 9:00 | 2018-07-30 | 16:30 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр, Доливка масла | 132 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Саловка 25-110 | ВЛ-0,4-3 ТП-4-12 Бугаёвка | 2018-07-30 | 9:00 | 2018-07-30 | 16:30 | Техприсоед. Брязгунова А.А. : Строительство отпайки длиной 130м от оп. 1 | 66 | Ольховатский РЭС
ЦРП 10 кВ Гвоздовка
| сл Марьевка | ул. Чайки , Михеева | ВЛ-0,4-1 ТП-14-2 Гвоздовка | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Выправка опор Опора № 3, 4, 11; Сверка схем. Осмотр ВЛ | 40 | Ольховатский РЭС
| сл Марьевка | дом культуры, магазин, медп. почта | ВЛ-0,4-2 ТП-14-2 Гвоздовка | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Регулировка стрел провеса проводов оп.4-5; Обрезка сучьев и крон деревьев оп.1-2, нумерация опор, Сверка схем. Осмотр ВЛ | 26 | Ольховатский РЭС
| х Ясиновка | ул. Пушкинская ул. Подгорная, ул. Пушкинская | КТП-10/0,4-11-6 ЦРП Гвоздовка | 2018-07-21 | 9:00 | 2018-07-21 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 30 | Ольховатский РЭС
| х Ясиновка | ул. Пушкинская ул. Кольцовская, | КТП-10/0,4-11-8 ЦРП Гвоздовка | 2018-07-21 | 9:00 | 2018-07-21 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 79 | Ольховатский РЭС
| сл Марченковка | ул. Кошелева, ул. Ленина ул. Кошелева, ул. Ленина ул. Красная | КТП-10/0,4-12-4 ЦРП Гвоздовка | 2018-07-21 | 9:00 | 2018-07-21 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 46 | Ольховатский РЭС
| сл Марьевка | ул. Чайки , Михеева | КТП-10/0,4-14-2 ЦРП Гвоздовка | 2018-07-29 | 9:00 | 2018-07-29 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 73 | Ольховатский РЭС
| сл Марьевка | ул. Школьная 201-208 | ЗТП-10/0,4-14-5 ЦРП Гвоздовка | 2018-07-29 | 9:00 | 2018-07-29 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 122 | Ольховатский РЭС
| х Ясиновка | ул. Кольцовская, | ВЛ-0,4-2 ТП-11-8 Гвоздовка | 2018-07-30 | 9:00 | 2018-07-30 | 16:30 | Замена изоляторов оп. 16; подтяжка, замена бандажа оп.1; нумерация опор; Сверка схем. Осмотр ВЛ | 44 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Караяшник
| х Новодмитриевка | ул. Советская 150-151 | ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 Караяшник | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | КР: Нумерация, расчистка оп.1-1-1-8, 2-8, 3-1 - 3-2; перетяжка 0,24км; Установка ж/б пристав оп.2-5- оп.2-9, оп.13-оп.25; Демонтаж лишнего провода оп.33-36. Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. ТВК ВЛ. | 62 | Ольховатский РЭС
| х Новодмитриевка | ул. Советская 150-151 | ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 Караяшник | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | КР: Нумерация, расчистка оп.1-1-1-8, 2-8, 3-1 - 3-2; перетяжка 0,24км; Установка ж/б пристав оп.2-5- оп.2-9, оп.13-оп.25; Демонтаж лишнего провода оп.33-36. Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. ТВК ВЛ. | 62 | Ольховатский РЭС
| х Новодмитриевка | ул. Советская 150-151 | ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 Караяшник | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | КР: Нумерация, расчистка оп.1-1-1-8, 2-8, 3-1 - 3-2; перетяжка 0,24км; Установка ж/б пристав оп.2-5- оп.2-9, оп.13-оп.25; Демонтаж лишнего провода оп.33-36. Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. ТВК ВЛ. | 62 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Неровновка
| п Красный Курган | Водокачка | КТП-10/0,4-1-05 ПС Неровновка | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 33 | Ольховатский РЭС
| п Красный Курган | Водокачка | ВЛ-0,4-1 ТП-1-05 Неровновка | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Сверка схем. Осмотр ВЛ. Выправка опор оп.1- оп.15 | 39 | Ольховатский РЭС
| х. Виткалы с. Екатериновка | Фермер ОАО "Трансаммиак"- Аммиакопровод | ВЛ-10-4 ПС Неровновка | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Выборочная расчистка. Установка подставной оп.84, монтаж ЛР-4-4 и КР-4-1 с ВЛ-10-1 ПС Лизиновка | 10 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка | ул. Луговая 5,6,7,8, ул. Степная 1-14 | ЗТП-10/0,4-1-02 ПС Неровновка | 2018-07-22 | 9:00 | 2018-07-22 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 58 | Ольховатский РЭС
| п Конное | Ч/С | КТП-10/0,4-1-06 ПС Неровновка | 2018-07-22 | 9:00 | 2018-07-22 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 17 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка | ул. Садовая 1-5 ул. Ценральная 1-15, ул. Чехова 1-29 ул. Ценральная 5,6,8,10,12,14, 16-51 | ЗТП-10/0,4-1-01 ПС Неровновка | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 50 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка | ул. Садовая 1-5 | ВЛ-0,4-1 ТП-1-01 Неровновка | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Обрезка сучьев и крон деревьев оп. 8-9; нумерация опор. Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка степени загнивания древесины. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. | 31 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ул. Центральная, Зерноток | ЗТП-10/0,4-1-14 ПС Неровновка | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 63 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ул. Центральная, | ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 Неровновка | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Выправка опор оп. № 7 отп.. Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка состояния ж/б опоры. | 22 | Ольховатский РЭС
| п Красный Курган | Ч/С Ч/С, газовая защита | КТП-10/0,4-1-04 ПС Неровновка | 2018-07-31 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 50 | Ольховатский РЭС
| с Костово | Детсад, Котельная | КТП-10/0,4-1-19 ПС Неровновка | 2018-07-31 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 71 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Ольховатка
| п Малые Базы п Заболотовка п Большие Базы | ул. 1 Мая ул. Элеваторная ул. Хлеборобская , ул. Базовская ул. Майская ул.Красина ул. Дорожная , ул. Ольховая пер.Тихий ул. Ноябрьская ул. Чернозёмная ул. Юбилейная" ул. Песчаная ул.Озёрная ул. Тимошенко, | ВЛ-10-5 ПС Ольховатка | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | КР: Расчистка оп.44-45, 57-59, 10-8 - 10-9, 10-25-10-28, 10-51-10-52, 4-1-4-10,4-26-4-27,4-34-4-36, 4-40-4-41, 1-5 - 1-6. Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. ТО: техобслуживание РТП 5-05, 5-08, 5-16; подтяжка, замена бандажа оп.10-14; Выправка опор 17, 96; Замена изоляторов Оп. № 10-56; выправка траверс оп. № 10-23; восстановление заземляющих спусков РТП 5-05 Долг ТП: Демонтаж провода и переподключение потребителей совместного подвеса ВЛ-0,4-3 от ТП-5-11 | 2335 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Жуковского ул. Шевченко 2-34; пер. Красноармейский10-13, 17 ОПТЦ- КНС | ЗТП-10/0,4-4-04 ПС Ольховатка | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 16:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр; Доливка масла | 304 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | Песчаная ул. Базовская 43а, 45, 2-124 ул. Базовская 19-43 ул. Майская 2-20 | КТП-10/0,4-5-05 ПС Ольховатка | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 16:00 | Замер нагрузок; техобслуживание; Противоп. расчистка; Внешний осмотр; Замена предохранителей | 165 | Ольховатский РЭС
| п.Ольховатка | м.Пятёрочка | СТП-10/0,4-7-10 ПС Ольховатка | 2018-07-07 | 9:00 | 2018-07-07 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 99 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | Детсад ул.Школьная 15а | КТП-10/0,4-7-11 ПС Ольховатка | 2018-07-07 | 9:00 | 2018-07-07 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 165 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Новаторов 1а,б, в,12, ул. Базарная 2х эт. 1а 1в 1б : водозабор больницы котельная | ЗТП-10/0,4-8-19 ПС Ольховатка | 2018-07-07 | 9:00 | 2018-07-07 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр, замена автомата | 122 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Элеваторная 45-67, 4-26,1-33, 43, 41, 86-102, многокв. дома; ул. Юбилейная 2-6; ул.Хлеборобская 2-50; | КТП-10/0,4-5-03 ПС Ольховатка | 2018-07-08 | 9:00 | 2018-07-08 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 99 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Базарная 92 -106, ул. Заречная 1-29, 2-40. ул. Базарная д. 1г,2-86, ул. 8 Марта 1-35,4-16. | ЗТП-10/0,4-5-38 ПС Бугаёвка | 2018-07-08 | 9:00 | 2018-07-08 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 254 | Ольховатский РЭС
| п Первомайское | ООО "Юни"- Водозабор | КТП-10/0,4-6-06 ПС Ольховатка | 2018-07-08 | 9:00 | 2018-07-08 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 31 | Ольховатский РЭС
| сл Марченковка | ул. Степная 5-6 ул.Ленина 2-17 ул.Степная 1-65 | КТП-10/0,4-3-43 ПС Ольховатка | 2018-07-14 | 9:00 | 2018-07-14 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 112 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. 1 Мая . 191-249 ул. 1 Мая . 330-452, 255-259 | КТП-10/0,4-5-02 ПС Ольховатка | 2018-07-14 | 9:00 | 2018-07-14 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 97 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы п Заболотовка п Большие Базы | ул. 1 Мая ул. Элеваторная ул. Хлеборобская , ул. Базовская ул. Майская ул.Красина ул. Дорожная , ул. Ольховая пер.Тихий ул. Ноябрьская ул. Чернозёмная ул. Юбилейная" ул. Песчаная ул.Озёрная ул. Тимошенко, | ВЛ-10-5 ПС Ольховатка | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | КР: Расчистка оп.44-45, 57-59, 10-8 - 10-9, 10-25-10-28, 10-51-10-52, 4-1-4-10,4-26-4-27,4-34-4-36, 4-40-4-41, 1-5 - 1-6. Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. ТО: техобслуживание РТП 5-05, 5-08, 5-16; подтяжка, замена бандажа оп.10-14; Выправка опор 17, 96; Замена изоляторов Оп. № 10-56; выправка траверс оп. № 10-23; восстановление заземляющих спусков РТП 5-05 Долг ТП: Демонтаж провода и переподключение потребителей совместного подвеса ВЛ-0,4-3 от ТП-5-11 | 2335 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Зелёная, ул. Новаторов, ул. Базарная 2х эт. 1а 1в 1б, ул. Маяковского(нечёт) 1-35, | ВЛ-10-8 ПС Ольховатка | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 16:00 | КР: Расчистка оп.9-13, 20-25, 33-34, 3-6 -3-10, 3-15-3-16,3-19-3-22, 3-15 - 4-3, 3-5 - 5-2. Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Измерение сопротивления ЗУ. ТВК ВЛ. ТО: восстановление заземляющих спусков РТП-8-19 | 1320 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. 1 Мая . 330-452, 255-259 | ВЛ-0,4-1 ТП-5-02 Ольховатка | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 16:00 | Техприсоед. Шихатова С.Н. ул.1 Мая 444: Подвес дополнительного провода оп. 31-34 | 55 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ООО "Нефтепродукт" АЗС № 48 | КТП-10/0,4-5-23 ПС Ольховатка | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 33 | Ольховатский РЭС
| п Комсомольское | Водозабор, ул.Комсомольская | КТП-10/0,4-6-04 ПС Ольховатка | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 79 | Ольховатский РЭС
| п Комсомольское | ул.Комсомольская | ВЛ-0,4-2 ТП-6-04 Ольховатка | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 16:00 | Техприсоед. Лемешко В.А. ул.Комсомольская 1: Строительство отпайки от оп.18 (Установка опоры, подвес пролёта провода) | 33 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Юрасовка
| х Лесное Уколово х Кирьянов сл Юрасовка | ул. Октябрьская, ул. Коммунаров ул. Костомарова | ВЛ-10-1 ПС Юрасовка | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | КР: Расчистка оп.3-4, 29-76; замена оп.4 на УП10-2; Установка подставной опоры ПП10-2 в пролёте оп.8-9; замена оп.84 на ПП10-2; Замена оп.51,93,95,99 на П10-3 Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. Измерение сопротивления ЗУ. ТО: техобслуживание РТП 1-06,1-15, | 305 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ЮНИ "Копанная"-МТФ №4 ул. 1 Мая 1-3 | ЗТП-10/0,4-4-10 ПС Юрасовка | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | техобслуживание. Замер нагрузок; Доливка масла ; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 78 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Молодёжная 88-102 ул. Мира 43-78 ул. Молодёжная 82-87 | ЗТП-10/0,4-4-21 ПС Юрасовка | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; техобслуживание (брать материалы : уголок 2 м, шпилька D-10мм 1 м с гайками, лист железа на доделку НВ щита и материал на контур); Противоп. расчистка; Внешний осмотр; Замена предохранителей (был Яковенко). Фото | 97 | Ольховатский РЭС
| х Лесное Уколово х Кирьянов сл Юрасовка | ул. Октябрьская, ул. Коммунаров ул. Костомарова | ВЛ-10-1 ПС Юрасовка | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | КР: Расчистка оп.3-4, 29-76; замена оп.4 на УП10-2; Установка подставной опоры ПП10-2 в пролёте оп.8-9; замена оп.84 на ПП10-2; Замена оп.51,93,95,99 на П10-3 Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. Измерение сопротивления ЗУ. ТО: техобслуживание РТП 1-06,1-15, | 305 | Ольховатский РЭС
| х Лесное Уколово х Кирьянов сл Юрасовка | ул. Октябрьская, ул. Коммунаров ул. Костомарова | ВЛ-10-1 ПС Юрасовка | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | КР: Расчистка оп.3-4, 29-76; замена оп.4 на УП10-2; Установка подставной опоры ПП10-2 в пролёте оп.8-9; замена оп.84 на ПП10-2; Замена оп.51,93,95,99 на П10-3 Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. Измерение сопротивления ЗУ. ТО: техобслуживание РТП 1-06,1-15, | 305 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня х Колесниково х Еремино сл Копаная х Кривая Береза | х Новая Сотня х Колесниково х Еремино сл Копаная х Кривая Береза | ВЛ-10-4 ПС Юрасовка | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 17:00 | ТО: Выправка траверс и замена изоляторов оп. 239, 240; техобслуживание РТП 4-10, 4-21, 4-22 (с монт.ЗЗ спуска); Сверка схем. Осмотр ВЛ. На оп.161 закрепить крюк и перекрутить нижний (крестятся провода по 0,4кВ совм. подвеса) | 914 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. 1 Мая 1-14 ул. 1 Мая 16-31 | КТП-10/0,4-4-22 ПС Юрасовка | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 17:00 | техобслуживание, Доливка масла Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 36 | Ольховатский РЭС
| х Кирьянов | ул. Октябрьская 1-30 | КТП-10/0,4-1-06 ПС Юрасовка | 2018-07-31 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; техобслуживаниеПротивоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, Замена предохранителей | 41 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | Авангард- телятник, маслоцех Агроресурс-молоко- МТФ №4 Агроресурс-молоко- МТФ №4, скважина | КТП-10/0,4-1-15 ПС Юрасовка | 2018-07-31 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | техобслуживание; Замена предохранителей, ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 140 | Ольховатский РЭС
| х Андриановка | Вышка РТРС | КТП-10/0,4-3-04 ПС Юрасовка | 2018-07-31 | 9:00 | 2018-07-31 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 25 | Ольховатский РЭС
Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Болдыревка
| Мастюгино | Все улици | ВЛ-10-9 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Замена РТП-9-4 | 1622 | Острогожский РЭС
| Мастюгино | Школа, ФАП | КТП-10/0,4-9-4 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 456 | Острогожский РЭС
| Мастюгино | Школа, ФАП | КТП-10/0,4-9-4 | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 456 | Острогожский РЭС
| Мастюгино | Школа, ФАП | КТП-10/0,4-9-4 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 456 | Острогожский РЭС
| Мастюгино | Все улици | ВЛ-10-9 оп.161-165 | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Замена опор | 1622 | Острогожский РЭС
| Мастюгино | Все улици | ВЛ-10-9 оп.161-165 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Замена провода | 1622 | Острогожский РЭС
| Мастюгино | Все улици | ВЛ-10-9 оп.161-165 | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Замена провода | 1622 | Острогожский РЭС
| с. Солдатское, х. Калинин | Все улици | 2 сек. 10 кВ | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Для БПР при ТО ШР-10 2 сек. 10 кВ, ТН-10-2; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с. Болдыревка, с. Девица | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Для БВР при ТО ШР-10 1 сек. 10 кВ, ТН-10-1; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Кр.Поляна
| Кривая Поляна | ООО "Надежда" | КТП-10/0,4-3-28 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 486 | Острогожский РЭС
| Кривая Поляна | ООО "Надежда" | КТП-10/0,4-3-28 | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 486 | Острогожский РЭС
| Кривая Поляна | ООО "Надежда" | КТП-10/0,4-3-28 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 486 | Острогожский РЭС
| Кривая Поляна | Все улици | ВЛ-10-3 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Замена РТП-3-28 | 1256 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Шубное
| Грушевая Поляна | ЗАО "Острогожск садпитомник" | КТП-10/0,4-6-12 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 620 | Острогожский РЭС
| Грушевая Поляна | ЗАО "Острогожск садпитомник" | КТП-10/0,4-6-12 | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 620 | Острогожский РЭС
| Грушевая Поляна | ЗАО "Острогожск садпитомник" | КТП-10/0,4-6-12 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 620 | Острогожский РЭС
| п. Грушевая Поляна, с.Шубное | Все улици | ВЛ-10-6 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Замена РТП-6-12 | 2230 | Острогожский РЭС
ПС 110 кВ Коротояк
| с. Коротояк, Петропавловка, Покровка | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 17:00 | ТО В, ШР, ЛР ВЛ 10 кВ 1 сек. 10 кВ, СР-10-1; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с. Тернорвое, с. Березово, Криница, х. Гостиный | Все улици | 2 сек. 10 кВ | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | ТО В, ШР, ЛР ВЛ 10 кВ 2 сек. 10 кВ, СР-10-2; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Подгоренский РЭС
ПС 110 кВ Подгорное-районная
| х.Луговое | ул.Озерная,ул.Первомайская | КТП-10/0,4-4-31 Подгорное | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 158 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский | Пер. Привокзальный,Детский сад №1 "Берёзка", Ул. Победа,Ул. Комунальная; пер. Привокзальный; Ул.Первомайская, ул.Вокзальная, ул.Советская, ул.Луговая, пер.Пионерский, Ул. Карьер. | ВЛ-10-24 ПС Подгорное | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Кап. ремонт | 1658 | Подгоренский РЭС
| с. Подгорное | ул 3 Интернационала, ул Комсомольская | ВЛ-0,4-2 ТП-21-5 Подгорное | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Кап. ремонт | 89 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский | ул.Первомайская, ул.Победы, пер.Парковый, пер.Зеленый | ВЛ-0,4-8 ЗТП-24-9 Подгорное | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Кап. ремонт | 168 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский | ул.Первомайская, ул.Победы, пер.Парковый, пер.Зеленый | ВЛ-0,4-8 ЗТП-24-9 Подгорное | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Кап. Ремонт | 168 | Подгоренский РЭС
| х. Петропавловка | ул.Полевая,ул.Калинина,ул.23 февраля,пер.Школьный,ул.Луговая | КТП-10/0,4-4-16 Подгорное | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Осмотр ТП | 120 | Подгоренский РЭС
| х. М-Судьевка | ул.Колхозная | КТП-10/0,4-4-17 Подгорное | 2018-07-27 | 9:00 | 2018-07-27 | 17:00 | Осмотр ТП | 112 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Ул. Кирова д.№ 22-46; ул.Пушкина; гаражи; ул Горная | ВЛ-0,4-2 ТП-7-6 Подгорное рн | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Тех.присоедин. Сидорова | 85 | Подгоренский РЭС
| п.Подгоренский - ул.Дачная х.Гальск - ул.Подгорная х.Луговое - ул.Зеленая,ул.Озерная,ул.Первомайская х.Марс - ул.Дачная х.Малая Судьевка - Колхозная х.Никольский - ул.Пролетарская х.Песчаный - ул.Буденного х.Петропавловка - пер.Школьный,ул.23 Февраля,ул.Калинина,ул.Луговая, ул.Полевая х.Самойленко - пер.Березовый,пер.Садовый,ул.Мира |  | ВЛ-10-4 Подгорное | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Тех.присоедин. Макаренко | 1640 | Подгоренский РЭС
| х. Никольск | ул.Пролетарская | ВЛ-0,4-1 ТП-415 Подгорное рн | 2018-07-24 | 9:00 | 2018-07-24 | 17:00 | Тех.присоедин. Клепачев | 35 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Саприно
| х.Саприно - ул.Степная, ул.Подстанция; с.Гончаровка - пер.Молодежный, ул.Молодежная, ул.Гагарина, ул.Мира, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Победы, ул.Свободы, ул.Советская |  | В ВЛ-10-1 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 13:00 | Тех.обслуживание | 213 | ЛУ СПС
| х.Григорьевка - ул.Дачная, ул.Дорожная; х.Ново-Александровка - ул.Новоалександровская, ул.Зеленая; с.Терновое - ул.Молодежная, ул.Овражная |  | В ВЛ-10-2 | 2018-07-04 | 13:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Тех.обслуживание | 109 | ЛУ СПС
| х.Варваровка - ул.Лесная, ул.Московская; х.Кошарное - ул.Черемушки; х.Б.Скорорыб - у.Победы, ул.Пролетарская; х.Репьев - ул.Патриотов |  | В ВЛ-10-6 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 13:00 | Тех.обслуживание | 109 | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Белогорье
| с. Белогорье | Ул. Сакко и Ванцети, Ул. Крупской | ВЛ-0,4-2 ТП-2-2 Белогорье | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Замена вязок | 52 | Подгоренский РЭС
| х. Кувшин | скважина | КТП-10/0,4-2-9 Белогорье | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 169 | Подгоренский РЭС
| х. Кувшин | ул. Лесная,ул. Речная | КТП-10/0,4-2-10 Белогорье | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 184 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье - ул.Карла Маркса,ул. 8-е Марта ,Ул. Сакко и Ванцети, Ул. Крупской х. Кирпичи - ул. Волохова х,Басовка - ул. Центральная,ул. Дачная,ул. Курортная х. У.Буйловка х. Кувшин - ул. Лесная,ул. Речная х. Духовое - ул.Дачная,ул.Набережная х. Киров - ул. Зеленая |  | ВЛ-10-2 ПС Белогорье (РЛ-2-4) | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Тех.обсл.РЛ | 455 | Подгоренский РЭС
| х. Витебск | ул.Центральная | КТП-10/0,4-1-10 Белогорье | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 17:00 | Осмотр ТП | 175 | Подгоренский РЭС
| х. Витебск | АЗС, гаражи,гараж, мельница,МТМ,склад | КТП-10/0,4-1-12 Белогорье | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 17:00 | Осмотр ТП | 161 | Подгоренский РЭС
| с.Саприно | ул. Механизаторов, ул.Нижняя,ул.Крутая | КТП-10/0,4-1-21 Белогорье | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Кап. ремонт | 168 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье - ул.Карла Маркса,ул. 8-е Марта ,Ул. Сакко и Ванцети, Ул. Крупской х. Кирпичи - ул. Волохова х,Басовка - ул. Центральная,ул. Дачная,ул. Курортная х. У.Буйловка х. Кувшин - ул. Лесная,ул. Речная х. Духовое - ул.Дачная,ул.Набережная х. Киров - ул. Зеленая |  | ВЛ-10-2 ПС Белогорье | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 17:00 | Кап. ремонт | 455 | Подгоренский РЭС
|  |  | ВЛ-10-2 ПС Белогорье | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Кап. ремонт | 455 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье - ул.Ворошилова,ул.Победа х. Сиротовка - ул.Белогорская,ул.Степная х. Красный - Павловский лесхоз (пасека) х. Витебск - ул.Садовая,ул.Цветочная,ул.Центральная,ул.Молодежная с. Саприно - ул.Трудовая, Строителей,Тихая,Цветочная, Центральная, ул. Механизаторов,ул. Крутая х.Красный пахарь - ул.Садовая с. Куренное - ул.Победа,ул.Гончарова,ул.Лесная,ул.Центральная,ул.Молодежная |  | ВЛ-10-1 ПС Белогорье | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 17:00 | Кап. ремонт | 521 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | ул. Пролетарская | ВЛ-0,4-2 ТП-10-4 Белогорье | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 17:00 | Кап. ремонт ВЛ | 18 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Сергеевка
| с. Сергеевка | ул.Молодежная, ул. Мира | ВЛ-0,4-1 ТП-2-1 Сергеевка | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Расчистка трассы | 79 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | ул.Молодежная, ул. Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-2-1 Сергеевка | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Расчистка трассы | 85 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | ул. Молодежная, ул.Ленина | ВЛ-0,4-1 ТП-2-5 Сергеевка | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Расчистка трассы | 63 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | ул.Победы | ВЛ-0,4-2 ТП-2-5 Сергеевка | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Расчистка трассы | 54 | Подгоренский РЭС
| с. Саприно | ул.Центральная | ВЛ-0,4-2 ТП-10-2 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Тех.присоед. Адм. Витебского с.п. | 22 | Подгоренский РЭС
| х. Погореловка - ул.Садовая, ул.Полевая х. Должик - ул.Центральная |  | В ВЛ-10-9 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 13:00 | Тех.обслуживание | 164 | ЛУ СПС
| с. Саприно - ул.Центральная с. Семейка - ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Подгорная |  | В ВЛ-10-10 | 2018-07-02 | 13:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Тех.обслуживание | 109 | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Сагуны
| х. Скорынин | ул.Центральная | КТП-10/0,4-1-12 Сагуны | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 17:00 | Осмотр ТП | 35 | Подгоренский РЭС
| ст.Сагуны | ул.Вокзальная | КТП-10/0,4-1-14 Сагуны | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 17:00 | Осмотр ТП | 148 | Подгоренский РЭС
| х.Б.Хвощеватка | ул. Центральная, ул. Придорожная, | ВЛ-0,4-2 ТП-6-19 Сагуны | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 17:00 | Перетяжка провода | 61 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул.Мира | КТП-10/0,4-12-5 Сагуны | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 158 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Колодежанская
| с. Колодежное | ул. Сергиенко, скважина | КТП-10/0,4-1-9 Колодежанская | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 71 | Подгоренский РЭС
| с. Колодежное | ул. Мальченко | ВЛ-0,4-1 ТП-1-1 Колодежанская | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Расчистка трассы | 65 | Подгоренский РЭС
| с. Колодежное | ул. Мальченко | ВЛ-0,4-2 ТП-1-1 Колодежанская | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Расчистка трассы | 71 | Подгоренский РЭС
| с.Колодежное | ул.Мальченко,ул.Опрышко,ул.Сергиенко,ул.Советская,ул.Тарасенко | В ВЛ-10-1 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 13:00 | Тех.обслуживание | 328 | ЛУ СПС
Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Райновская
| с.Копенкино | ул.Новая, школа | ПС Райновская ТП-513 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 16:30 | Кап.ремонт ВЛ. | 8 | Россошанский РЭС
| с.Копенкино | ул.Новая, школа | ПС Райновская ТП-513 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 16:30 | Кап.ремонт ВЛ. | 8 | Россошанский РЭС
| с.Копенкино | ул.Новая, школа | ПС Райновская ТП-513 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 16:30 | Кап.ремонт ВЛ. | 8 | Россошанский РЭС
| с.Копенкино | ул.Новая, школа | ПС Райновская ТП-513 ВЛ-0,4-2 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 16:30 | Кап.ремонт ВЛ. | 8 | Россошанский РЭС
| с.Копенкино | ул.Школьная, д/сад, ул.Веселова | ПС Райновская ТП-513 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 16:30 | Кап.ремонт ВЛ. | 12 | Россошанский РЭС
| с.Морозовка | ул.Новая, ул.Коминтерна | ПС Райновская ТП-116 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-25 | 9:00 | 2018-07-25 | 16:30 | Расчистка трассы от деревьев оп.15-21,32-34 | 9 | Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Лизиновка
| с.Лизиновка | ул.Ленина ,ФАП ,столовая,магазин | ПС Лизиновка ТП-207 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-26 | 9:00 | 2018-07-26 | 16:30 | Расчистка трассы от деревьев оп.30-40 | 15 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Никоноровка
| с.Батовка | ул.Дзержинская | ПС Никоноровка ТП-104 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 16:30 | Кап.ремонт ВЛ. | 8 | Россошанский РЭС
| с.Батовка | ул.Дзержинская | ПС Никоноровка ТП-104 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 16:30 | Кап.ремонт ВЛ. | 8 | Россошанский РЭС
| с.Батовка | ул.Дзержинская | ПС Никоноровка ТП-104 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 16:30 | Кап.ремонт ВЛ. | 8 | Россошанский РЭС
| с.Батовка | ул.Дзержинская | ПС Никоноровка ТП-104 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 16:30 | Кап.ремонт ВЛ. | 8 | Россошанский РЭС
| с.Батовка | ул.Дзержинская | ПС Никоноровка ТП-104 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 16:30 | Кап.ремонт ВЛ. | 8 | Россошанский РЭС
| х.Украинский | ул.Ленина ,школа.котельная,магазин,клуб | ПС Никоноровка ТП-302 ВЛ-0,4-3 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 16:30 | Расчистка трассы от деревьев оп.5-8 | 15 | Россошанский РЭС
| х.Украинский | ул.Ленина ,школа.котельная,магазин,клуб | ПС Никоноровка ТП-302 ВЛ-0,4-3 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:30 | Расчистка трассы от деревьев оп.18-20 | 15 | Россошанский РЭС
| х.Украинский | ГРП | ПС Никоноровка ТП-901 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-13 | 9:00 | 2018-07-13 | 16:30 | Расчистка трассы от деревьев оп.2-17 | 15 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Ст.Калитва
| с.Терновка | ул.Луговая | ПС Ст.Калитва ТП-221 ВЛ-0,4-3 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 16:30 | Расчистка трассы от деревьев оп.1-4 | 7 | Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| с.Жилино | Ф/Х Белявцев | ПС Александровка ТП-412 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 16:30 | Кап. Ремонт ТП. | 10 | Россошанский РЭС
| с.Жилино | Ф/Х Белявцев | ПС Александровка ТП-412 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 16:30 | Кап. Ремонт ТП. | 10 | Россошанский РЭС
| с.Жилино | Ф/Х Белявцев | ПС Александровка ТП-412 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 16:30 | Кап. Ремонт ТП. | 10 | Россошанский РЭС
| с.Александровка, Кривоносово. | Пушкина,Титова,К.Маркса,Димитрова,вода,Березовая,Пушкина,Дзержинского,Чапаева,Заозерная,Тельмана,гараж,з/склад,пилорама,МТФ,больница,магазин,почта,школа,клуб,с/б,с/сов,столовая,РТС,з/ток,церковь. | ПС Александровка ВЛ-10-3 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 16:30 | Замена изоляторов оп.100-114 | 150 | Россошанский РЭС
|  |  | ПС Александровка ВЛ-10-3 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 16:30 | Замена изоляторов оп.100-114 | 150 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул. Чапаева, водокачка | ПС Александровка ТП-311 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 16:30 | Расчистка трассы оп.12-23 | 8 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул. Чапаева, водокачка | ПС Александровка ТП-311 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 16:30 | Расчистка трассы оп.12-23 | 8 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул. Чапаева, водокачка | ПС Александровка ТП-311 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 16:30 | Расчистка трассы оп.12-23 | 8 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул. Чапаева, водокачка | ПС Александровка ТП-311 ВЛ-0,4-1 | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 16:30 | Расчистка трассы оп.12-23 | 8 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Н.Калитва
| с.Цапково с.Стеценково | ул.Зеленая д.1-77, 2-86 ул.Юбилейная д.1-51,2-66 ул.Молодежная д.1-51, 2-46 ул.Нагорная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-73, 2-68 ул.Гагарина д.1-83,2-76 МТФ, скважина, кормоцех, з/ток, АЗС, МТМ, м/п, почта, АТС, магазин, тр отряд, правление, склад, ЗАВ-20, з/склады, клуб, магазин, школа, котельная | ПС Н.Калитва ВЛ-10-2 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 16:30 | Замена ЛР-2-3 на оп.246, замена изоляторов на оп.249 | 126 | Россошанский РЭС
| с. Ивановка | ул.Молодежная,Южная | ПС Н.Калитва ТП-117 | 2018-07-03 | 14:00 | 2018-07-03 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 5 | Россошанский РЭС
| с.Цапково с.Стеценково | ул.Зеленая д.1-77, 2-86 ул.Юбилейная д.1-51,2-66 ул.Молодежная д.1-51, 2-46 ул.Нагорная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-73, 2-68 ул.Гагарина д.1-83,2-76 МТФ, скважина, кормоцех, з/ток, АЗС, МТМ, м/п, почта, АТС, магазин, тр отряд, правление, склад, ЗАВ-20, з/склады, клуб, магазин, школа, котельная | ПС Н.Калитва ВЛ-10-2 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 16:30 | Замена ЛР-2-4 | 126 | Россошанский РЭС
|  |  | ПС Н.Калитва ВЛ-10-2 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 16:30 | Монтаж ЛР-2-2 на оп.89 | 126 | Россошанский РЭС
|  |  | ПС Н.Калитва ВЛ-10-2 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 16:30 | Монтаж контура заземления для ЛР-2-2 на оп.89 | 126 | Россошанский РЭС
| с.Первомайское с.Н.Калитва х.Атамановка | ул.Подгорная д.1-97, 2-84 ул.Строителей д.1-57, 2-78 пер.Южный д.1-13, 2-28 ул.Садовая д.1-77, 2-86 ул.Первомайская д.1-49, 2-68 ул.Колхозная д.1-71, 2-64 ул.62 Гвард дивизии д.1-57, 2-78 пилорама, школа, правление, столовая, с/с, АТС, клуб, почта, магазин, котельная, МТФ, скважина | ПС Н.Калитва ВЛ-10-7 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 16:30 | Монтаж ЛР-7-4 и контура заземления для ЛР-7-4 на оп.98 | 189 | Россошанский РЭС
| с.Н.Калитва с.Криничное | ул.Солнечная д.1-69, 2-44 ул.Мичурина д.1-77, 2-84 ул.Нагорная д.1-51, 2-40 ул.Большая Григорьевка д.1-75, 2-58 ул.Малая Григорьевка д.1-49, 2-54 ул.Белой Акации д.1-71, 2-68 ул.Базарная д.1-33, 2-28 ул.Центральная д.1-37, 2-64 ул.Поддубновка д.1-77, 2-56, ул.Строителей д.1-77, 2-86 ул.Восточная д.1-51,2-66 ул.Хуторская д.1-51, 2-46 ул.Спортивная д.1-65,2-58 хоз нужды ПС, АЗС, лесхоз, гараж, контора, л/л, скважина, тр отряд, мельница, Ф/Х, с/с, магазин, почта, правление, склад, столярка, школа, котельная, клуб, гараж, кузница, МТМ, ГСМ, МТФ, л/л | ПС Н.Калитва ВЛ-10-6 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 16:30 | Замена ЛР-6-1 на оп.297 | 256 | Россошанский РЭС
|  |  | ПС Н.Калитва ВЛ-10-6 | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 16:30 | Монтаж ЛР-6-2 на оп.58 | 256 | Россошанский РЭС
|  |  | ПС Н.Калитва ВЛ-10-6 | 2018-07-11 | 9:00 | 2018-07-11 | 16:30 | Монтаж контура заземления для ЛР-6-2 на оп.58 | 256 | Россошанский РЭС
| с.Н.Калитва | "больница, ренген. Кабинет, газ/котельная больницы психо-неврологический диспансер, скважина, гараж, столовая пилорама, База «Юг-Агро», ИП Ковалёв. " | ПС Н.Калитва ВЛ-10-5 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 16:30 | Расчистка трассы оп.18-20 | 212 | Россошанский РЭС
| Новая Калитва Новая Мельница Голубая Криница | Красных партизан, Набережная, Ленина, Кирова, Пролетарская, Северная, Мира, Пионерская, Луговая, Степная контора, магазин, кафе, сб касса, правление, ДК, почта, пекарня, пож часть, кормоцех, МТФ, скважина, л/л, м/п, школа | ПС Н.Калитва ВЛ-10-4 | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 16:30 | Монтаж ЛР-4-2 на оп.77 | 156 | Россошанский РЭС
| с.Н.Калитва | скважина, гараж, столовая пилорама, База «Юг-Агро», ИП Ковалёв. | ПС Н.Калтва ТП-504 | 2018-07-18 | 9:00 | 2018-07-18 | 16:30 | Замена спусков ВЛ-0,4-1,2,3 от оп.1 до ТП, Замена АВ-0,4-1,2. | 9 | Россошанский РЭС
| с.Первомайское с.Н.Калитва х.Атамановка | ул.Подгорная д.1-97, 2-84 ул.Строителей д.1-57, 2-78 пер.Южный д.1-13, 2-28 ул.Садовая д.1-77, 2-86 ул.Первомайская д.1-49, 2-68 ул.Колхозная д.1-71, 2-64 ул.62 Гвард дивизии д.1-57, 2-78 пилорама, школа, правление, столовая, с/с, АТС, клуб, почта, магазин, котельная, МТФ, скважина | В ВЛ-10-7 | 2018-07-04 | 14:00 | 2018-07-04 | 16:30 | ТО; АГ 1 час | 128 | Службы
| с.Ивановка | ул.Мира д.1-97, 2-84 ул.Молодёжная д.1-57, 2-78 ул.Школьная д.1-75, 2-62 ул.Подгорная д.1-37, 2-64 ул.Немцова д.1-77, 2-56 ул.Южная д.1-29, 2-18 магазин, контора, кузница, м/п, скважина, почта, школа, котельная, клуб, МТМ, ЗАВ-20, з/склад, ГСМ, кормоцех, АЗС, ст сот связи Мегафон, МТМ, пилорама, гараж, пилорама | В ВЛ-10-1 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 11:00 | ТО; АГ 1 час | 86 | Службы
| с.Цапково с.Стеценково | ул.Зеленая д.1-77, 2-86 ул.Юбилейная д.1-51,2-66 ул.Молодежная д.1-51, 2-46 ул.Нагорная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-73, 2-68 ул.Гагарина д.1-83,2-76 МТФ, скважина, кормоцех, з/ток, АЗС, МТМ, м/п, почта, АТС, магазин, тр отряд, правление, склад, ЗАВ-20, з/склады, клуб, магазин, школа, котельная | В ВЛ-10-2 | 2018-07-04 | 11:00 | 2018-07-04 | 14:00 | ТО; АГ 1 час | 92 | Службы
| с.Н.Калитва | ул.Ленина д.1-37, 2-64 ул.Комсомольская д.1-77, 2-56 ул.Театральная д.1-29, 2-18 ул.Чкалова д.1-97, 2-84 пер.Тихий д.1-17, 2-10 ул.Липовая д.1-57, 2-78 ул.Садовая д.1-77, 2-64 ул.Кирова д.1-51, 2-70 ул.Мира д.1-89, 2-94 магазин, столярка, водокачка, МТФ, х/приемн пункт, магазин, аптека, церковь, раств узел, с/с, АТС, гараж, почта, магазин, ларьки, д/с, котельная, сыр завод, скважина | В ВЛ-10-3 | 2018-07-05 | 13:00 | 2018-07-05 | 16:30 | ТО; АГ 1 час | 354 | Службы
| Новая Калитва Новая Мельница Голубая Криница | Красных партизан, Набережная, Ленина, Кирова, Пролетарская, Северная, Мира, Пионерская, Луговая, Степная контора, магазин, кафе, сб касса, правление, ДК, почта, пекарня, пож часть, кормоцех, МТФ, скважина, л/л, м/п, школа | В ВЛ-10-4 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 16:30 | ТО; АГ 1 час | 208 | Службы
| с.Н.Калитва | "больница, ренген. Кабинет, газ/котельная больницы психо-неврологический диспансер, скважина, гараж, столовая пилорама, База «Юг-Агро», ИП Ковалёв. | В ВЛ-10-5 | 2018-07-06 | 9:00 | 2018-07-06 | 16:30 | ТО; АГ 1 час | 180 | Службы
| с.Н.Калитва с.Криничное | ул.Солнечная д.1-69, 2-44 ул.Мичурина д.1-77, 2-84 ул.Нагорная д.1-51, 2-40 ул.Большая Григорьевка д.1-75, 2-58 ул.Малая Григорьевка д.1-49, 2-54 ул.Белой Акации д.1-71, 2-68 ул.Базарная д.1-33, 2-28 ул.Центральная д.1-37, 2-64 ул.Поддубновка д.1-77, 2-56, ул.Строителей д.1-77, 2-86 ул.Восточная д.1-51,2-66 ул.Хуторская д.1-51, 2-46 ул.Спортивная д.1-65,2-58 хоз нужды ПС, АЗС, лесхоз, гараж, контора, л/л, скважина, тр отряд, мельница, Ф/Х, с/с, магазин, почта, правление, склад, столярка, школа, котельная, клуб, гараж, кузница, МТМ, ГСМ, МТФ, л/л | В ВЛ-10-6 | 2018-07-06 | 13:00 | 2018-07-06 | 16:30 | ТО; АГ 1 час | 315 | Службы
ПС 35 кВ Сотницкая
| с.Кокаревка | ул.Речная,почта,АТС,клуб,весовая,з/ток, МТФ, скважина | ПС Сотницкая ТП-101 | 2018-07-04 | 9:00 | 2018-07-04 | 11:00 | Измерение сопротивления изоляции | 5 | Россошанский РЭС
| с.Кокаревка | ул.Железнодорожная,Гагарина, Первомайская,пер.Тихий , ФАП,магазин | ПС Сотницкая ТП-102 | 2018-07-04 | 11:00 | 2018-07-04 | 14:00 | Измерение сопротивления изоляции | 8 | Россошанский РЭС
| п.Начало | ул.Солнечная,Восточная | ПС Сотницкая ТП-103 | 2018-07-04 | 14:00 | 2018-07-04 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 5 | Россошанский РЭС
| п.Начало | ул. Лермонтова | ПС Сотницкая ТП-105 | 2018-07-05 | 9:00 | 2018-07-05 | 11:00 | Измерение сопротивления изоляции | 3 | Россошанский РЭС
| с.Поповка | ул. Пионерская,Буденного | ПС Сотницкая ТП-405 | 2018-07-05 | 11:00 | 2018-07-05 | 14:00 | Измерение сопротивления изоляции | 6 | Россошанский РЭС
| с.Поповка | у.Набережная,Ленина,скважина | ПС Сотницкая ТП-407 | 2018-07-05 | 14:00 | 2018-07-05 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции | 5 | Россошанский РЭС
| с.Поповка | ул.Железнодорожная,Ленина,Терешковой,Советская,магазин | ПС Сотницкая ТП-406 | 2018-07-09 | 9:00 | 2018-07-09 | 11:00 | Измерение сопротивления изоляции | 5 | Россошанский РЭС
| с.Поповка | д/сад,столовая, "Мегафон" | ПС Сотницкая ТП-408 | 2018-07-09 | 11:00 | 2018-07-09 | 14:00 | Измерение сопротивления изоляции | 6 | Россошанский РЭС
| с.Поповка | АЗС,столовая,мех.отряд,ангар | ПС Сотницкая ТП-414 | 2018-07-09 | 14:00 | 2018-07-09 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 3 | Россошанский РЭС
| с.Поповка | ул. Ленина,Гагарина,Шоссейная,Московская | ПС Сотницкая ТП-426 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| с.Поповка | ул. Щорса,Первомайская | ПС Сотницкая ТП-503 | 2018-07-10 | 9:00 | 2018-07-10 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 14 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ ПТФ
| г.Россошь | ул.Казачья | ПС ПТФ ТП-191 | 2018-07-02 | 9:00 | 2018-07-02 | 11:00 | Измерение сопротивления изоляции | 5 | Россошанский РЭС
| г.Россошь | ул.Казачья | ПС ПТФ ТП-203 | 2018-07-02 | 11:00 | 2018-07-02 | 14:00 | Измерение сопротивления изоляции | 6 | Россошанский РЭС
| с.М.Меженка | ул.Центральная | ПС ПТФ ТП-320 | 2018-07-02 | 14:00 | 2018-07-02 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 5 | Россошанский РЭС
| с. Евстратовка | ул.Пролетарская, Первомайская | ПС ПТФ ТП-330 | 2018-07-03 | 12:00 | 2018-07-03 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 4 | Россошанский РЭС
| с. Евстратовка | ул.Луговая, ул. Советская | ПС ПТФ ТП-329 | 2018-07-03 | 9:00 | 2018-07-03 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции | 4 | Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Шапосниковка
| с.Архиповка. | ул. Подгорная,1-Мая. | ПС Шапошниковка ТП-405 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 8 | Россошанский РЭС
| с.Архиповка. | ул.Гагарина,АЗС,МТМ. | ПС Шапошниковка ТП-408 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 10 | Россошанский РЭС
| п. Россошанский. | ул.Яблочная. | ПС Шапошниковка ТП-421 | 2018-07-12 | 9:00 | 2018-07-12 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 10 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Россошь
| с.Копанки | ул. Озёрная,школа,АТС,магазан | ПС Россошь ТП-192 | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 8 | Россошанский РЭС
| с.Копанки | АЗС,ФАП,почта,з/ток. | ПС Россошь ТП-193 | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 10 | Россошанский РЭС
| с.Стефанидовка | ул. Дачная | ПС Россошь ТП-194 | 2018-07-16 | 9:00 | 2018-07-16 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 6 | Россошанский РЭС
| с.В.Дача | ул. Берёзовая | ПС Россошь ТП-195 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 5 | Россошанский РЭС
| х. Царевское | ул.Лесная | ПС Россошь ТП-196 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 4 | Россошанский РЭС
| с.Н. Постояловка | ул. Ленинская,АЗС,ФАП,почта,з/ток,школа,магазин | ПС Россошь ТП-199 | 2018-07-17 | 9:00 | 2018-07-17 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 15 | Россошанский РЭС
| х.Бещий | ул. Мира | ПС Россошь ТП-19-12 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 4 | Россошанский РЭС
| г. Россошь | База РЭС. | ПС Россошь ТП-34 | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 10 | Россошанский РЭС
| г. Россошь | ул. Ольховатская | ПС Россошь ТП-545 | 2018-07-19 | 9:00 | 2018-07-19 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 10 | Россошанский РЭС
| п.Начало. | ул. Ленинская,АЗС,МТМ,МТФ. | ПС Россошь ТП-202 | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 14 | Россошанский РЭС
| п.Начало. | ул.Луговая,Павлова. | ПС Россошь ТП-205 | 2018-07-20 | 9:00 | 2018-07-20 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| п.Начало. | МТФ,МТМ,скважина. | ПС Россошь ТП-206 | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 8 | Россошанский РЭС
| х.Конный лужок. | Дачи. | ПС Россошь ТП-208 | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 5 | Россошанский РЭС
| п.Начало. | ул.Ленинская | ПС Россошь ТП-211 | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 6 | Россошанский РЭС
| п.Начало. | ул. Ленинская,Мичурина,магазин. | ПС Россошь ТП-218 | 2018-07-23 | 9:00 | 2018-07-23 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| Начальник СЭР ЦУС |  | Невзоров Е.В.