# Извещение о проведении конкурса  в электронной форме,                               участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

«Выбор организации и заключение договора на обследование, проектирование, установку и наладку АСКУЭ в МКД (1 пусковой комплекс 2019г.)»

- Способ осуществления закупки, наименование и адрес электронной площадки: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №338

проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Единой электронной торговой площадки https://msp.roseltorg.ru/ (Секция: закупки среди субъектов МСП) (далее ЭТП).

- Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (Постановление Правительства РФ от 11.12.2014г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). Участники закупки обязаны декларировать  в заявках на участие в закупке свою принадлежность к СМСП в соответствии с п. 3.5.1.1. п.2 ) пп. 6 Документации.

- Заказчик процедуры закупки: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»

Место нахождения: 150003 г. Ярославль, проспект Ленина, 21-Б

Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, проспект Ленина, 21-Б

Тел\факс (4852) 78-19-67, факс: (4852) 78-19-04, E-mail: kmn@yar.tns-e.ru

Контактное лицо: Начальник сектора управления закупками Иванова Марина Николаевна

Дополнительная контактная информация: по техническим вопросам - начальник отдела по внедрению и сопровождению АСКУЭ Морозов Илья Владимирович, тел.: (4852) 78-19-96, E-mail: MorozovIV@yar.tns-e.ru.

- Предмет закупки и место выполнения работ: Выполнение комплексных работ, направленных на создание автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии, далее - «АИСКУЭ» в жилых многоквартирных домах, далее - «МКД», содержащих предпроектное обследование объектов автоматизации (сегментов эксплуатации), проектирование, разработку рабочей проектно-сметной документации, монтаж, установку и пуско-наладку АИСКУЭ в МКД по адресам, указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию конкурсной Документации..

Заказчик в  случаях  отказа собственников жилья,  невозможности  установки ПУ и  других ситуациях извещает Подрядчика официальным письмом об изменениях объектах.

Объем и условия выполнения работ по созданию АИСКУЭ МКД.

- При выполнении технического задания необходимо обеспечить создание АИСКУЭ МКД, имеющую трехуровневую структуру:

- нижний уровень включает в себя приборы учета электрической энергии

- средний уровень, включающий оборудование сбора и передачи данных с нижнего уровня на верхний уровень.

- верхний уровень  это информационно-вычислительный комплекс, включающий в себя, в том числе, центр обработки данных со специализированным программным обеспечением, осуществляющий сбор информации с приборов учета, обработку, хранение, отображение информации, формирование необходимых отчетов.

- Перечень выполняемых работ:

  - Проектно-изыскательские работы.

|  | Этапы работ | Отчетный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обследование объектов и сбор сведений, необходимых для выполнения технорабочего проекта | Отчет о предпроектном обследовании, содержащий сведения о потребителях электрической энергии, дефектные ведомости по каждому объекту. |
| 2. | Разработка проектной документации, включая: пояснительную записку, содержащую сведения об основных функциях АИСКУЭ МКД, организации ее эксплуатации, порядке обслуживания технических и программных средств АИСКУЭ МКД, перечне электрических линий и прочего оборудования подлежащего монтажу (замене) в ходе реализации настоящего технического задания, мерах по электро- и пожарной безопасности и пр.; однолинейную схему ВРУ МКД, фотографии ВРУ; принципиальную технологическую схему АИСКУЭ МКД; принципиальную электрическую схему АИСКУЭ МКД; схему заземлений; схему внешних соединений (кабельный журнал); планы размещения трасс и оборудования; спецификации на материалы и оборудование. | Технорабочий проект АИСКУЭ МКД |
| 3. | Сметный расчет | Смета ПИР на создание АИСКУЭ МКД, по каждому объекту |

  - Строительно-монтажные работы.

|  | Этапы работ | Отчетный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Строительно-монтажные работы по установке оборудования, входящего в нижний и средний уровень системы АИСКУЭ МКД, а так же работ по замене, при необходимости, части внутридомовых электрических сетей многоквартирных домов, в том числе замена силовых проводов 0,4кВ и автоматических выключателей в этажных щитах учета. | Акты установки оборудования нижнего и среднего уровня АИСКУЭ МКД (акт допуска прибора учета в эксплуатацию), с указанием перечня установленного оборудования и перечня изменений внесенных во внутридомовые сети. |

  - Пуско-наладочные работы.

|  | Этапы работ | Отчетный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка на имеющемся стационарном рабочем месте (диспетчерский пункт) по адресу г. Ярославль, пр. Ленина, 21 б программного обеспечения, обеспечивающего функционирование верхнего уровня создаваемой АИСКУЭ МКД, а также на мобильном рабочем месте. Обеспечение связи между элементами нижнего, среднего и верхнего уровня АИСКУЭ. | Акт приемки оборудования АИСКУЭ МКД в опытную эксплуатацию (пообъектно). |

  - Опытная эксплуатация и приемочные испытания.

|  | Этапы работ | Отчетный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение опытной эксплуатации | 1. Протокол проведения опытной эксплуатации |
| 2. | Проведение приемочных испытаний | 1. Акт законченного строительством объекта. Исполнительная документация в полном объёме согласно СНиП и Правил ПУЭ. |

- Условия выполнения работ:  содержаться в разделе 2 конкурсной Документации «Техническое задание».

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), порядок формирования цены договора:  49 059 881,35 руб. (сорок девять миллионов пятьдесят девять  тысяч восемьсот восемьдесят один рубль 35 копеек) без учета НДС, включает в себя возможные накладные, непредвиденные, транспортные и любые другие виды расходов Подрядчика.

6.1. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего технического задания предоставляет сметные расчеты в виде локальных смет (в ТЕР, ТССЦ Ярославской области) на каждый объект автоматизации (сегмент эксплуатации). Материально-технические ресурсы, не учтенные ценником либо отсутствующие в базисе ТССЦ, подтверждаются соответствующими счетами и прайс-листами, прилагаемыми к объектным локальным сметам. В составе итоговой стоимости предложения участнику необходимо предусмотреть непредвиденные расходы в размере не более 2% по каждому объекту автоматизации (сегменту эксплуатации), с включением их в локальные сметы.

  - Начальная максимальная цена лота рассчитывается из стоимости:

- Пред-проектного обследования объектов автоматизации (сегментов эксплуатации), сбора сведений и информации, необходимых для разработки рабочей проектно-сметной документации на создание АИСКУЭ в МКД, указанных в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию;

- Проектирования, разработки и формирования рабочей проектной документации на создание АИСКУЭ МКД.

- Сметных расчетов, разработки и формирование сметной документации на создание АИСКУЭ МКД.

- Электромонтажных работ по замене расчетных и общедомовых приборов учета, установке иного оборудования, входящего в состав нижнего уровня АИСКУЭ МКД, а также и строительно-монтажных работ по замене (при необходимости) части внутридомовых электросетей, в том числе, замена силовых проводов 0,4 кВ и автоматических выключателей в поэтажных щитках учета.

- Установки на автоматизированных рабочих местах операторов и диспетчерских пунктов по адресу город Ярославль, проспект Ленина, дом 21«Б» программно-аппаратных средств, обеспечивающих функционирование верхнего уровня АИСКУЭ МКД, а также мобильных приложений рабочих мест инспекторов-контролеров и пользователей клиентской части.

- Обеспечения каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД.

- Опытной эксплуатации АИСКУЭ МКД и мобильных приложений рабочих мест инспекторов-контролеров и пользователей клиентской части.

- Опытной эксплуатации каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД.

- Приемочных испытаний АИСКУЭ МКД и мобильных приложений рабочих мест инспекторов-контролеров и пользователей клиентской части.

- Приемочных испытаний каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД.

- Сдача-приемка в промышленную эксплуатацию АИСКУЭ МКД

  - Предложения участников подаются без учета НДС. Однако при заключении контракта цена может быть скорректирована в зависимости от налогового режима победителя. Ценовые предложения участников, применяющих УСН, учитываются равными по отношению к ценовым предложениям остальных участников, предложивших цену без учета НДС.

- Сроки выполнения работ: Предусмотренные сроки этапов выполнения комплексных работ:

| № п/п | Этапы выполнения комплексных работ | Сроки выполнения комплексных работ, кал. дней |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектное обследование объектов автоматизации (сегментов эксплуатации) | 5 |
| 2. | Проектирование, разработка и формирование рабочей проектной документации | 5 |
| 3. | Уточнённые сметные расчеты. | 5 |
| 4. | Электромонтажные и строительно-монтажные работы на объектах автоматизации (сегментах эксплуатации) | 35 |
| 5. | Установки программно-аппаратных средств на автоматизированных рабочих местах операторов и диспетчерских пунктов | 5 |
| 6. | Обеспечение каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД | 1 |
| 7. | Пуско-наладочные работы на объектах автоматизации (сегментах эксплуатации) | 4 |
| 8. | Опытная эксплуатация АИСКУЭ МКД, мобильных приложений рабочих мест инспекторов-контролеров и пользователей клиентской части. | 15 |
| 9. | Опытная эксплуатация каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД. | 5 |
| 10. | Приемочные испытания АИСКУЭ МКД, мобильных приложений рабочих мест инспекторов-контролеров и пользователей клиентской части. | 5 |
| 11. | Приемочных испытаний каналов беспроводной связи между элементами нижнего и верхнего уровня АИСКУЭ МКД. | 5 |
| 12. | Сдача-приемка АИСКУЭ МКД в промышленную эксплуатацию | 5 |
|  | ВСЕГО: | 90 |

* - Количество календарных дней с момента заключения договора подряда на каждый объект автоматизации (сегмент эксплуатации);

** - Комплексные работы могут выполняться параллельно на всех объектах автоматизации (сегментах эксплуатации).

*** - Сроки выполнения работ представленные в данной таблице являются изменяемыми, но не более 90 календарных дней

- Срок, место и порядок предоставления документации по конкурсу в электронной форме: Порядок получения Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП. Документация о закупке может быть получена самостоятельно любым лицом с Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, либо с корпоративного сайта ПАО «ТНС энерго Ярославль» https://yar.tns-e.ru/population/ начиная с даты размещения настоящего извещения, конкурсной документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

- Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, место и порядок их подачи участниками.

  - Заявки на участие в конкурсе в электронной форме предоставляются на Единую электронную торговую площадку https://msp.roseltorg.ru/ со дня, следующего за днем размещения в ЕИС извещения и документации по конкурсу в электронной форме в Единой информационной системе и на ЭТП с 06.07.2019г. 08-00 (время московское) по 22.07.2019г. 10-00 (время московское), в порядке и в соответствии с регламентом работы Единой электронной торговой площадки.

Участник закупки вправе подать заявку в любой момент с момента размещения на ЭТП Извещения и Документации до даты и времени окончания срока подачи заявок, указанных в Извещении и Документации.

Участник закупки, подавший заявку, вправе отозвать, а также внести изменения в заявку в любое время до дня окончания срока подачи заявок, направив соответствующее уведомление оператору ЭТП. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе. Заявка, изменение заявки, отзыв заявки, представленные Заказчику по истечении срока представления заявок, не считаются представленными.

Прием заявок прекращается в день и время, установленные в Извещении и Документации.

В течение одного часа с момента получения заявки оператор ЭТП обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

- Порядок, место и дата рассмотрения заявок участников закупки и порядок подведения итогов закупки:

Дата рассмотрения первых частей заявок – «22» июля 2019 г., 10-00

Дата подачи дополнительных ценовых предложений - «24» июля 2019г., время назначается на ЭТП автоматически.

Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП в ЕИС в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик, после размещения протокола рассмотрения первых частей заявок в ЕИС.

Дата и время окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений - «24» июля 2019 г., 13-00

Место, дата проведения сопоставления ценовых предложений – ЭТП, «24» июля 2019г., 17-00. Протокол сопоставления ценовых предложений размещает в ЕИС оператор ЭТП после размещения в ЕИС протокола рассмотрения вторых частей.

Дата рассмотрения вторых частей заявок – «26» июля 2019 г., 16-00

Дата подведения итогов – «30» июля 2019 г., 16-00

Указанные этапы проводятся по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д.21Б,

По итогам рассмотрения первых частей и вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оформляются протоколы рассмотрения первых частей заявок и вторых частей заявок соответственно.

По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется определение победителя конкурса в электронной форме, оформляется итоговый протокол.

Порядок рассмотрение, оценки и сопоставления заявок участников закупки и порядок подведения итогов закупки определен в п. 3.8. Документации.

- Заявка должна быть оформлена по форме, приведенной в Документации по конкурсу в электронной форме. Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Заявка также должна быть скреплена печатью Поставщика (при наличии).

- Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

- Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке определены в конкурсной  документации.

- По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

- Извещение о проведении конкурса в электронной форме  является неотъемлемой частью документации по конкурсу в электронной форме. К Извещению и Документации прикладывается проект договора, являющийся их неотъемлемой частью.

- Требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме – не установлено. Требование о предоставлении обеспечения по договору – не установлено.

- Заказчик конкурса, разместивший в Единой информационной системе и на ЭТП извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию и проект договора, вправе отказаться от проведения закупки только до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. Решение об отказе от проведения конкурса размещается в ЕИС в день принятия такого решения. В случае отмены конкурентной процедуры Заказчик не несёт обязательств или ответственности перед участниками за понесенные затраты, связанные с подготовкой и подачей заявки.

М.Н. Иванова

Тел. (4852) 78-19-67