## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО " МРСК Центра"-"Воронежэнерго"
В. А. Антонов
30.04.2019г
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС на май 2019 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
Борисоглебский участок
Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна
| с.Бродовое | ул.Осиновка, ул.Юбилейная, ул.Набережная, ул.Коммунальная, ул.Молодежная | КТП-10/0,4-6-7 ПС Анна | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | ул.Западная | КТП 10/0,4-2-24 ПС Анна | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Желанное, с.Мосоловка, п.Первомайское, с.Сабуровка, п.Денисовка | Все потребители | ВЛ-10-11 ПС Анна | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Замена провода и опоры (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.Первомайское | Склад СХА Аннинская, ул.Виноградная | КТП-10/0,4-11-9 ПС Анна | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Замена КТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна-2
| пгт.Анна | ул.Южная | КТП 10/0,4-8-93 ПС Анна 2 | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Замена ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | ул.Никитина, ул.Фридриха Энгельса, ул.Гнездилова, ул.Южная | ЗТП-10/0,4-5-102 ПС Анна 2 | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-08 | 17:00 | Ремонт контура заземления и покраска ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Садовое
| с.Садовое | ул.Ордженикидзе, ул.Большая Советская, ул.Летчиков | ВЛ-0,4-2 ТП-8-6 ПС Садовое | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Распределение нагрузки, ревизия контактных соединений (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Васильевка
| c.Романовка | ул.Советская | ВЛ-0,4-2 ТП-2-9 ПС Васильевка | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ В.Тойда
| c.Старая Чигла | ул.Садовая | ВЛ-0,4-1 ТП-3-8 ПС В.Тойда | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| c.Старая Чигла | ул.Садовая | ВЛ-0,4-2 ТП-3-8 ПС В.Тойда | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Хлебородное
| п.Новая Жизнь, п.Дубровка | все потребители | ВЛ-10-2 ПС Хлебородное | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Хлебородное с. Н.Жизнь с. Дубровка | МТФ, быт, мех.ток,школа | В ВЛ-10 №2 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Хлебородное с. Н.Жизнь с. Дубровка | МТФ, быт, мех.ток,школа | ВЛ-10 №2 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Хлебородное с. Н.Жизнь с. Дубровка | МТФ, быт, мех.ток,школа | В ВЛ-10 №3 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Хлебородное с. Н.Жизнь с. Дубровка | МТФ, быт, мех.ток,школа | ВЛ-10 №3 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Хлебородное с. Н.Жизнь с. Дубровка | МТФ, быт, мех.ток,школа | В ВЛ-10 №4 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Хлебородное с. Н.Жизнь с. Дубровка | МТФ, быт, мех.ток,школа | ВЛ-10 №4 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п Новая Жизнь,с Хлебородное | все потребители | Т-1 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 4 часа. |  | БУ РЗА
ПС 110 кВ Архангельское
| с.Островки | ул.Ленинская, ул.Нижняя, ул.Хорошилова | КТП-10/0,4 кВ-3-7 ПС Архангельское | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-08 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Н.Курлак
| с.Старый Курлак | ул.Краснознаменная | КТП-10/0.4-3 -7 ПС Н. Курлак | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Николаевка
| с.Николаевка | ул.Красноармейская, ул.Набережная | КТП-10/0,4-4-6 ПС Николаевка | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Рубашевка
| с.Большие Ясырки, п.Прогресс, п.свх Красное Знамя Комсомольское отделени | все потребители | В ВЛ-10 №2 ПС 35 кВ Рубашевка | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | Служба РЗА
| с.Большие Ясырки, п.Прогресс, п.свх Красное Знамя Комсомольское отделени | все потребители | ВЛ-10 №2 ПС 35 кВ Рубашевка | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2; АГ 1 час |  | Служба РЗА
| с.Большие Ясырки, п.Прогресс, п.свх Красное Знамя Комсомольское отделени | все потребители | В ВЛ-10 №4 ПС 35 кВ Рубашевка | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | Служба РЗА
| с.Большие Ясырки, п.Прогресс, п.свх Красное Знамя Комсомольское отделени | все потребители | ВЛ-10 №4 ПС 35 кВ Рубашевка | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4; АГ 1 час |  | Служба РЗА
| с.Рубашевка | все потребители | В ВЛ-10 №5 ПС 35 кВ Рубашевка | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | Служба РЗА
| с.Рубашевка | все потребители | ВЛ-10 №5 ПС 35 кВ Рубашевка | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №5; АГ 1 час |  | Служба РЗА
| с.Рубашевка | все потребители | В ВЛ-10 №6 ПС 35 кВ Рубашевка | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | Служба РЗА
| с.Рубашевка | все потребители | ВЛ-10 №6 ПС 35 кВ Рубашевка | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №6; АГ 1 час |  | Служба РЗА
Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Танцырей
| с. Танцырей | бытовые абоненты ул. Свободы | ТП 5-5 ПС 35 Танциреи | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-06 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 112 | Борисоглебский РЭС
| с. Танцырей | бытовые абоненты ул. Проезжая, ИП Козин А.П., Приход храма Димитрия Солунского, ФГУП "Почта России", Борисоглебский РПК (магазин) | ТП 5-6 ПС 35 Танциреи | 2019-05-06 | 13:00 | 2019-05-06 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| с. Танцырей | бытовые абоненты ул. Проезжая, СОНТ "Новичок", КФХ Павлов А.В. | ТП 6-4 ПС 35 Танциреи | 2019-05-06 | 15:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 180 | Борисоглебский РЭС
| с. Танцырей | бытовые абоненты ул. Буденного, КФХ Шишкин Д.П., МБУК БГО "ЦКС" (клуб), МБУ БГО "ОСС и ОСБ" | ТП 6-5 ПС 35 Танциреи | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| п. Калинино | СОНТ "Хоперские Зори (скважина), Боев А.Н. | ТП 8-3 ПС 35 Танциреи | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 12:00 | Диагностика КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 175 | Борисоглебский РЭС
| п. Калинино | бытовые абоненты ул. Центральная, ОАО "Газпромгазораспределение Воронеж" | ТП 8-6 ПС 35 Танциреи | 2019-05-28 | 13:00 | 2019-05-28 | 15:00 | Диагностика КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 230 | Борисоглебский РЭС
| п. Мировой Октябрь | бытовые абоненты ул. Центральная | ТП 8-10 ПС 35 Танциреи | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 12:00 | Диагностика КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| п. Мировой Октябрь | СНТ "Березовая роща" | ТП 8-12 ПС 35 Танциреи | 2019-05-29 | 13:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Диагностика КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 157 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Третьяки
| с. Третьяки | КФХ Ширяев Г.И. | ТП 9-3 ПС 35 Третьяки | 2019-05-07 | 13:00 | 2019-05-07 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 135 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты ул. Коммуны | ТП 10-2 ПС 35 Третьяки | 2019-05-07 | 15:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 157 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Губари
| с. Тюковка | бытовые абоненты ул. Советская, Ленинская, Первомайская, Московская, Молодежная, Борисоглебский РПК(магазин №33), администрация, ЗАО "Теле2 Воронеж", ПАО "МТС", ЗАО "Искра" (МТМ, мехток, полевой стан, пилорама), МКОУ БГО Тюковская ООШ (школа, детский сад, котельная, мастерская), ПАО "Ростелеком"( АТС), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ОПК "Тюковский", ИП Свиридов Е.И., ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", Керимов З.С. | ВЛ 10кВ №4 ПС 35 Губари | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ 10 кВ | 900 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | СОНТ "Забота плюс" (скважина), КФХ Тарасов И.И. (полевой стан) | ТП 1-6 ПС 35 Губари | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | ТО КТП 10/0,4 кВ | 115 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | МБОУ Губаревская СОШ | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-4 ПС 35 Губари | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 12:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ | 45 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. С. Лукьянова | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-4 ПС 35 Губари | 2019-05-20 | 13:00 | 2019-05-20 | 17:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ | 35 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Ленинская | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 5-6 ПС 35 Губари | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ | 40 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | бытовые абоненты ул. Советская, Ленинская, Первомайская, Московская, Молодежная, Борисоглебский РПК(магазин №33), администрация, ЗАО "Теле2 Воронеж", ПАО "МТС", ЗАО "Искра" (МТМ, мехток, полевой стан, пилорама), МКОУ БГО Тюковская ООШ (школа, детский сад, котельная, мастерская), ПАО "Ростелеком"( АТС), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ОПК "Тюковский", ИП Свиридов Е.И., ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", Керимов З.С. | ВЛ 10кВ №4 ПС 35 Губари | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Расширение трассы ВЛ 10 кВ | 900 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты, ул. Советская, Ленинская, Набережная, Первомайская, Октябрьская, ПАО "Ростелеком" (АТС), ФГУП "Почта России", СОНТ "Забота плюс", Борисоглебское РайПО (магазин), МБУ БГО "ОСС и ОПБ", МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", ИП Углов А.В., Чернов Н.А. | ВЛ 10кВ №6 ПС 35 Губари | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 10:00 | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ | 1260 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты, ул. Советская, Ленинская, Набережная, Первомайская, Октябрьская, ПАО "Ростелеком" (АТС), ФГУП "Почта России", СОНТ "Забота плюс", Борисоглебское РайПО (магазин), МБУ БГО "ОСС и ОПБ", МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", ИП Углов А.В., Чернов Н.А. | ВЛ 10кВ №6 ПС 35 Губари | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ | 1260 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Чигорак
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. 40 лет Октября, ИП Лапыгин Д.Ю., Малинченко О.Ю., КФХ Ханин А.И., МБУК БГО "ЦКС" (клуб) | ТП 6-11 ПС 35 Чигорак | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 12:00 | Диагностика КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 190 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | ИП Почечуев В.Н., Попов Н.С. | ТП 6-13 ПС 35 Чигорак | 2019-05-14 | 13:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Диагностика КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 210 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | ОПК "Чигоракский", КУ ВО "Борисоглебская спецшкола-интенрнат", Курбанова Л.Н. | ТП 6-14 ПС 35 Чигорак | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Диагностика КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Свободы, Красная Заря, Пушкина, Московская, Набережная, Центральная, Проезжая, Фрунзе, Порт Артур, пер. Косой, п/л "Сокол", "Дружба", "Заря", турбаза "Химмаш", ИП Смышников, КФХ Березовский, МТМ, Борисоглебский РПК (магазин), МБОУ БГО Чигоракская СОШ (детский сад) | ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Чигорак | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО ВЛ 10 кВ | 1620 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Макашевка
| с. Горелка | бытовые абоненты ул. Октябрьская, ОПК "Горельский" (скважина) | ТП 4-12 ПС 35 Макашевка | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ | 185 | Борисоглебский РЭС
| с. Горелка | бытовые абоненты ул. Советская, Центральная, Садовая, Северная, Проезжая, Октябрьская, Низовая, Молодежная, Бугровая, пер. Советский, Набережный, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", магазин РайПО №42, администрация, ФАП, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ФАП, ООО "Агрогарант", ОПК Горельский(скважина), ООО "Золотой колос", МБУК БГО "ЦКС" (клуб), Приход Знаменского храма | ВЛ 10кВ №4 ПС 35 Макашевка | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Замена ТР-10 (Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ) | 900 | Борисоглебский РЭС
| с. Горелка | бытовые абоненты ул. Октябрьская, ОПК "Горельский" (скважина) | ТП 4-12 ПС 35 Макашевка | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ | 198 | Борисоглебский РЭС
| с. Горелка | бытовые абоненты ул. Октябрьская, ОПК "Горельский" (скважина) | ТП 4-12 ПС 35 Макашевка | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ | 155 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Миролюбие
| п. Миролюбие | бытовые абоненты ул. Свободы, ОПК "Миролюбский" (скважина), МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ООО "АгроМир" (МТМ) | ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Миролюбие | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Расширение трассы ВЛ 10 кВ | 270 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие | ООО "Борисоглебский агрокомплекс" | ТП 7-8 ПС 35 Миролюбие | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ | 120 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Ленинская, К. Маркса, Мира, Октябрьская, Парижская Коммуна, Свободы, Советская, ПАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", ФАП, Борисоглебский РПК (магазин №22, 25, 26), МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", МКОУ БГО Чигоракская СОШ (школа), Администрация территориального отдела, МБУК БГО "ЦКС" (клуб), ОПК "Махровский" (скважина), ООО "Борисоглебский Агрокомплекс" (контора, МТМ, мехток), КФХ Сердюк В.В. | ВЛ 10кВ №7 ПС 35 Миролюбие | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Замена ТР-10 кВ (капитальный ремонт) | 1260 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие | ООО "Борисоглебский агрокомплекс" | ТП 7-8 ПС 35 Миролюбие | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 12:00 | Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ | 127 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие | ООО "Борисоглебский агрокомплекс" | ТП 7-8 ПС 35 Миролюбие | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 15:00 | Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ | 180 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Большие Алабухи
| п. Верхний Затон | бытовые абоненты ул. Лесная | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-33 ПС 35 Большие Алабухи | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | 35 | Борисоглебский РЭС
| п. Верхний Затон | бытовые абоненты ул. Лесная | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-33 ПС 35 Большие Алабухи | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | 57 | Борисоглебский РЭС
| п. Верхний Затон | бытовые абоненты ул. Лесная | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-33 ПС 35 Большие Алабухи | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | 49 | Борисоглебский РЭС
Грибановский РЭС
ПС 110 кВ Грибановка
| п.г.т. Грибановский | ул. Ломоносова | ВЛ 0,4 кВ -2 КТП 2-12 ПС Грибановка | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ.(КР) | 36 | Грибановский РЭС.
| пгт Грибановский | ул Строителей, Газовая, Гоголя, Дружба, Железнодорожная, Лесная, Ломоносова, Мебельная, Мичурина, Московская, Сахзаводская, Советская, Солнечная, Южная | ВЛ-10-2 ПС Грибановка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Расчистка трассы.(КР) | 3244 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Б.Алабухи
| с Павловка | ул К.Маркса, Кооперативна, Лесная, Молодежная | ВЛ-10-7 ПС Б.Алабухи | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка трассы.(КР) | 256 | Грибановский РЭС.
| с. Малые Алабухи 1-е, с. Малые Алабухи 2-е, п Верхний Затон | ул Интернациональная, ул Красная, ул Лесная, ул Матросовская, ул Метальникова, ул Молодежная, ул Набережная, ул Озерная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Революци, ул Садовая, ул Советская, ул Степана Разина | ВЛ-10-5 ПС Б.Алабухи отп на В.Затон | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Расчистка трассы.(КР) | 1020 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Новогольелань
| с. Хомутовка | ул. Октябрьская | КТП 10/0,4-3-6 ПС Н Елань35/10 | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП.(ТО) | 48 | Грибановский РЭС.
| с. Ново-Макарово | мехток | КТП-10/0,4-1-13 ПС Н Елань35/10 | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП.(ТО) | 36 | Грибановский РЭС.
| Н.Елань | ул. Первомайская, ул Ленина, ул Октябрьская, ул Советская; ул Октябрьская, ул Пионерская, ул Набережная, ул Садовая, ул Свобода, ул Советская; ул Ленинская, Еланская, Набережная, Октябрьская, Первомайская, Советская; ул. Калинина. | В ВЛ-10 №1 | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час | 2560 | БУ РЗА
|  |  | ВЛ-10 №1 | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1; АГ 1 час |  | БУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10 №2 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
|  |  | ВЛ-10 №2 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2; АГ 1 час |  | БУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10 №3 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
|  |  | ВЛ-10 №3 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3; АГ 1 час |  | БУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10 №4 | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
|  |  | ВЛ-10 №4 | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с.Н.Елань с.Н.Макарово | Школа ,магазины,быт, маслоцех,больница ФАП, сбербанк | Т-1 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 4 часа. |  | БУ РЗА
ПС 110 кВ Листопадовка
| с Листопадовка | ул Ленинская, пер Кирпичный, пер Первомайский, ул Овражная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Проезжая, ул Пролетарская, ул Советсая | ВЛ-10-3 ПС Листопадовка110/35/10 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Расчистка трассы в пр. опор №40-44.(ТО) | 1048 | Грибановский РЭС.
| с Листопадовка | СХТ, ул Заводская, Лесная, Октябрьская, Советская | ВЛ-10-5 ПС Листопадовка110/35/10 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Расчистка трассы в пр. опор №28-35.(ТО) | 1408 | Грибановский РЭС.
Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Новохоперск
| г.Новохоперск | ул.Строителей | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 4-3 110/10 Новохоперск | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | КР Замена опор № 22-25 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | ул.Строителей | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 4-3 110/10 Новохоперск | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | КР Замена опор № 34-39 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | ул.Строителей | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 4-3 110/10 Новохоперск | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | КР Замена провода № 30-31,21-24 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | х.Замельничный | ВЛ-10 КВ № 4 110/10 Новохоперск | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Расчистка оп. 294-302 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | х.Замельничный | ВЛ-10 КВ № 4 110/10 Новохоперск | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Расчистка оп. 303-311 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Михайловка
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Расчистка оп.69-71 |  | Новохоперский РЭС
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Расчистка оп.71-73 |  | Новохоперский РЭС
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Расчистка оп.73-75 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Е-Колено
| п.Дружба | ул.Цветочная | ТП 8-2 35/10 Е-Колено | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | КР ТП |  | Новохоперский РЭС
| р.п. Е-коленовский, п.Сосновский, п. Башковский | р.п. Е-коленовский, п.Сосновский, п. Башковский | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Е-Колено | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Расчистка оп.50-51, 60-63 |  | Новохоперский РЭС
| р.п. Е-коленовский, п.Сосновский, п. Башковский | р.п. Е-коленовский, п.Сосновский, п. Башковский | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Е-Колено | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Расчистка оп.63-67 |  | Новохоперский РЭС
| р.п. Е-коленовский, п.Сосновский, п. Башковский | р.п. Е-коленовский, п.Сосновский, п. Башковский | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Е-Колено | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Расчистка оп.67-72 |  | Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Большевик
| п. Димитровский | ул. Димитровская | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 2-3 35/10 Большевик | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса оп. № 17-28 |  | Новохоперский РЭС
ЦРП 10 кВ Калинино
| п. Новоильменский | п. Новоильменский | ВЛ-10 КВ № 1 35/10 ЦРП Калинино | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Установка ЛР на оп. № 160 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Пыховка
| с. Пыховка | ул. Луговая | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 2-1 35/10 Пыховка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Расчистка оп.1-5 |  | Новохоперский РЭС
| с. Пыховка | ул. Луговая | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 2-1 35/10 Пыховка | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Расчистка оп.5-10 |  | Новохоперский РЭС
| с. Пыховка | ул. Луговая | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 2-1 35/10 Пыховка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Расчистка оп.10-15 |  | Новохоперский РЭС
| с. Пыховка | ул. Луговая | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 2-1 35/10 Пыховка | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Расчистка оп.15-18 |  | Новохоперский РЭС
| с. Пыховка | ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Набережная | ТП 3-6 35/10 Пыховка | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| с. Пыховка | ул. Луговая | ТП 3-7 35/10 Пыховка | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Рождество
| с.Рождественское | ул. Революционная | КТП-10кВ №5-14 ПС Рождество | 2019-05-16 | 8:30 | 2019-05-16 | 17:00 | Капитальный ремонт | 210 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная | КТП-10кВ №5-14 ПС Рождество | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 17:00 | Капитальный ремонт | 210 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная | КТП-10кВ №5-14 ПС Рождество | 2019-05-22 | 8:30 | 2019-05-22 | 17:00 | Капитальный ремонт | 210 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная | КТП-10кВ №5-14 ПС Рождество | 2019-05-24 | 8:30 | 2019-05-24 | 17:00 | Капитальный ремонт | 210 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Октябрьское
| с. Подстепки | с. Подстепки | КТП-10кВ №4-14 ПС Октябрьское | 2019-05-17 | 8:30 | 2019-05-17 | 17:00 | Капитальный ремонт | 180 | Поворинский РЭС
| с. Подстепки | с. Подстепки | КТП-10кВ №4-14 ПС Октябрьское | 2019-05-21 | 8:30 | 2019-05-21 | 17:00 | Капитальный ремонт | 180 | Поворинский РЭС
| с. Подстепки | с. Подстепки | КТП-10кВ №4-14 ПС Октябрьское | 2019-05-23 | 8:30 | 2019-05-23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 180 | Поворинский РЭС
| с. Подстепки | с. Подстепки | КТП-10кВ №4-14 ПС Октябрьское | 2019-05-27 | 8:30 | 2019-05-27 | 17:00 | Капитальный ремонт | 180 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | ул. Красная | КТП-10кВ №2-14 ПС Октябрьское | 2019-05-28 | 8:30 | 2019-05-28 | 17:00 | Капитальный ремонт | 130 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | ул. Красная | КТП-10кВ №2-14 ПС Октябрьское | 2019-05-30 | 8:30 | 2019-05-30 | 17:00 | Капитальный ремонт | 130 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | ул. Красная | КТП-10кВ №2-14 ПС Октябрьское | 2019-05-07 | 8:30 | 2019-05-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 130 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | ул. Красная | КТП-10кВ №2-14 ПС Октябрьское | 2019-05-14 | 8:30 | 2019-05-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 130 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Пески
| с. Пески | СХА Песковское, ИП Аверьянов нефтебаза, ЗАО им.Ленина, мехток, ЗАО«Ильмень»,Медвежий. | ВЛ-10кВ №1 | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 800 | БУ СП
| с. Пески | С. Пески, ул. Теплякова, пер. Балашова, ул. Коммуна, Садовая, Рощинская, Первомайская, Соловьевская, Гражданская, ст. Разина, Верейская, Береговая, Международная, Мамонтова, Трудовая. | ВЛ-10кВ №2 | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 2100 | БУ СП
| с. Пески | с.Пески, ул. Соловьевская, Комунна, Трудовая. ИП Маликов, ИП Шамин, "Воронежкомплект", ИП Сморчков, ИП Вислобоков | ВЛ-10кВ №3 | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 1000 | БУ СП
| с. Пески | С.Пески, ул: Трудовая, Пролетарская, Комунна, Теплякова, Советская, Юбилейная, 50 Лет Октября, пер. 1,2,3,4 Набережный, пер. Ленинский, пл. Революции, Красная, Борисоглебская, Волгина, Буденного, Хоперская, Ленинская, Шалаева, пер. Ульяновский. | ВЛ-10кВ №4 | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 4100 | БУ СП
| с. Пески | с.Пески, ул.Трудовая, пер. Трудовой, Теплякова, Пушкина, пл. Свободы, Фрунзе, Круглое Озеро, Калинина, Октябрьская, 2-я Набережная, Лермонтова, Мира, 2-я Красная, Юбилейная. | ВЛ-10кВ №5 | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Для БПР при ТО 2 сек-10кВ БУСП | 6300 | БУ СП
| с. Пески | "Бормаш" | ВЛ-10кВ №6 | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Для БПР при ТО 2 сек-10кВ БУСП | 2100 | БУ СП
| с. Пески | С. Самодуровка, с. Пески: ул. Советская, Линейная, 2-я Линейная. | ВЛ-10кВ №8 | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Для БПР при ТО 2 сек-10кВ БУСП | 2100 | БУ СП
| с. Пески | ИП Аверьянов "Бриг" | ВЛ-10кВ №9 | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Для БПР при ТО 2 сек-10кВ БУСП | 700 | БУ СП
| с. Пески | ОАО "Кардаильский мукомольный завод" с. Пески, ул. 2-я Советская, пер. Советский | ВЛ-10кВ №10 | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Для БПР при ТО 2 сек-10кВ БУСП | 3400 | БУ СП
| с. Пески | "Бормаш" | ВЛ-10кВ №11 | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 1800 | БУ СП
| с. Пески | База РЭС,газовый участок, ул.Пролетарская | ВЛ-10кВ №12 | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Для БПР при ТО 2 сек-10кВ БУСП | 400 | БУ СП
| с.Пески | ул. Теплякова, пер. Балашова, ул. Коммуна, Садовая, Рощинская, Первомайская, Соловьевская, Гражданская, ст. Разина, Верейская, Береговая, Международная, Мамонтова, Трудовая. | ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Пески | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 19:00 | Расчистка ВЛ | 210 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Борисоглебская, Набережная, пл. Революции | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-10 ПС Пески | 2019-05-14 | 8:30 | 2019-05-14 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 150 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Буденного | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-12 ПС Пески | 2019-05-17 | 8:30 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 210 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Хоперская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-15 ПС Пески | 2019-05-16 | 8:30 | 2019-05-16 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 200 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ТЦ Песковский | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-17 ПС Пески | 2019-05-23 | 8:30 | 2019-05-23 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 210 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Ленинская, пер. 2-й Набережный, Пролетарская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-18 ПС Пески | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 17:00 | Капитальный ремонт | 140 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Калинина | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-7 ПС Пески | 2019-05-22 | 8:30 | 2019-05-22 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 180 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Трудовая, Пролетарская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-1 ПС Пески | 2019-05-21 | 8:30 | 2019-05-21 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 160 | Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| с. Байчурово | ул. Народная | КТП-10кВ №9-14 ПС Каменка | 2019-05-14 | 8:30 | 2019-05-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 200 | Поворинский РЭС
| с. Байчурово | ул. Народная | КТП-10кВ №9-14 ПС Каменка | 2019-05-20 | 8:30 | 2019-05-20 | 17:00 | Капитальный ремонт | 200 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Вихляевка
| с. Вихляевка | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-7 ПС Вихляевка | 2019-05-24 | 8:30 | 2019-05-24 | 17:00 | Капитальный ремонт | 800 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Ильмень
| с. Мазурка | пл. Революции | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-6 ПС Ильмень | 2019-05-23 | 8:30 | 2019-05-23 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 180 | Поворинский РЭС
Таловский РЭС
ПС 35 кВ Абрамовка
| Село Абрамовка | Быт | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1-5 ПС Абрамовка | 2019-05-01 | 9:00 | 2019-05-01 | 16:00 | расчистка трассы | 145 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Докучаево
| Институт | Вознесенский, Орловка, Покровский, Пахарь | КТП-10/0,4 кВ-11-20 ПС Докучаево | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Утиновка | ул. Свободы, мира, школьная, зелёная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 2-3 ПС Докучаево | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 16:00 | кап ремонт | 85 | Таловский РЭС
| Институт | 2 участок | ВЛ-10-7 ПС Докучаево | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Молодёжная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 7-1 ПС Докучаево | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Институт | Вознесенский, Орловка, Покровский, Пахарь | КТП-10/0,4 кВ-11-20 ПС Докучаево | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Институт | Вознесенский, Орловка, Покровский, Пахарь | КТП-10/0,4 кВ-11-20 ПС Докучаево | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Институт | Вознесенский, Орловка, Покровский, Пахарь | КТП-10/0,4 кВ-11-20 ПС Докучаево | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Институт | Вознесенский, Орловка, Покровский, Пахарь | КТП-10/0,4 кВ-11-20 ПС Докучаево | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-районная
| Таловая | ул.Чапаева | КТП-10/0,4 кВ-4-7 ПС Таловая-р. | 2019-05-26 | 9:00 | 2019-05-26 | 16:00 | кап ремонт | 84 | Таловский РЭС
| Таловая | ул.Чапаева | КТП-10/0,4 кВ-6-9 ПС Таловая-р. | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | кап ремонт | 120 | Таловский РЭС
| Таловая | ул.Чапаева | КТП-10/0,4 кВ-4-7 ПС Таловая-р. | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 16:00 | кап ремонт | 84 | Таловский РЭС
| Таловая | ул.Чапаева | КТП-10/0,4 кВ-4-7 ПС Таловая-р. | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:00 | кап ремонт | 84 | Таловский РЭС
| Таловая | ул.Чапаева | КТП-10/0,4 кВ-4-7 ПС Таловая-р. | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:00 | кап ремонт | 84 | Таловский РЭС
| Таловая | ул.Чапаева | КТП-10/0,4 кВ-6-9 ПС Таловая-р. | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | кап ремонт | 120 | Таловский РЭС
| Таловая | ул.Чапаева | КТП-10/0,4 кВ-6-9 ПС Таловая-р. | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:00 | кап ремонт | 120 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Авангард
| Авангард | участок 26, 31 | КТП-10кВ 1-2 ПС Авангард | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
| Авангард | П.Шанино Уч."21,22,26,33 | КТП-10/0,4 кВ-3-8 ПС Авангард | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 16:00 | кап ремонт | 960 | Таловский РЭС
| Авангард | участок 26, 31 | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1-7 ПС Авангард | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 16:00 | Ррасчистка трассы | 32 | Таловский РЭС
| Авангард | участок 26, 31 | ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Авангард | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
| Авангард | участок 26, 31 | КТП-10кВ 1-2 ПС Авангард | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
| Авангард | участок 26, 31 | КТП-10кВ 1-2 ПС Авангард | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
| Авангард | П.Шанино Уч."21,22,26,33 | КТП-10/0,4 кВ-3-8 ПС Авангард | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | кап ремонт | 960 | Таловский РЭС
| Авангард | П.Шанино Уч."21,22,26,33 | КТП-10/0,4 кВ-3-8 ПС Авангард | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 16:00 | кап ремонт | 960 | Таловский РЭС
| Авангард | П.Шанино Уч."21,22,26,33 | КТП-10/0,4 кВ-3-8 ПС Авангард | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 16:00 | кап ремонт | 960 | Таловский РЭС
| Авангард | участок 26, 31 | КТП-10кВ 1-2 ПС Авангард | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| п.Александровка | Быт. Производство. Школа | КТП-10кВ 1-15 ПС Александровка | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | кап ремонт | 1400 | Таловский РЭС
| П. Комсомольский | Быт. | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Александровка | 2019-05-04 | 9:00 | 2019-05-04 | 16:00 | расчистка трассы | 86 | Таловский РЭС
| п.Александровка | Быт. Производство. Школа | КТП-10кВ 1-15 ПС Александровка | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 16:00 | кап ремонт | 1400 | Таловский РЭС
| п.Александровка | Быт. Производство. Школа | КТП-10кВ 1-15 ПС Александровка | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 16:00 | кап ремонт | 1400 | Таловский РЭС
| п.Александровка | Быт. Производство. Школа | КТП-10кВ 1-15 ПС Александровка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 16:00 | кап ремонт | 1400 | Таловский РЭС
| п.Александровка | Быт. Производство. Школа | КТП-10кВ 1-15 ПС Александровка | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 16:00 | кап ремонт | 1400 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Чигла
| Чигла | ул. Революции | ВЛ-10-8 ПС Чигла | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:00 | расчистка трассы | 1400 | Таловский РЭС
| Н.-Чигла | ул.Ленинская | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 7-2 ПС Чигла | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 16:00 | расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| Н.-Чигла | Быт. | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 7-2 ПС Чигла | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 16:00 | расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| Чигла | ул. Свободы | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 7-2 ПС Чигла | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:00 | расчистка трассы | 672 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Троицкая-1
| П. Троицкий | Ул. Широкая, Центральная. | ВЛ-10кВ №4 ПС 35 Троицкое-1 | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | ТО В-35 ВЛ 35кВ ОТП от ВЛ-35кВ Александровка -Тишанка. | 480 | Таловский РЭС
Терновский РЭС
ПС 110 кВ Терновка
| с.Терновка | ул.60лет Октября-быт | КТП № 9-1 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.Терновка | ул.Московская- быт | КТП № 9-3 | 2019-05-16 | 13:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.Терновка | ул.Пролетарская-быт | КТП № 9-5 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.Терновка | ул.Трудовая, Рабочая, | ВЛ-10-1 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 1536 | СПС
| с.Терновка, лес.хоз | ул. Привольная, Молодежная, Есенина, Линейная, лес. хоз | ВЛ-10-2 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 2176 | СПС
| с.Братки, с. Далина, с. Бароновка | всё село | ВЛ-10-3 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 1280 | СПС
| с.Терновка, с. Бабино | всё село | ВЛ-10-8 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 1280 | СПС
| с.Терновка | ул. Горького,60 лет Октября,Пролетарская,Ломоносова | ВЛ-10-9 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 384 | СПС
| с.Терновка | ул.Вишневая, Солнечная, Мира, 70лет Октября,Советская | ВЛ-10-10 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 1792 | СПС
| с.Терновка | ул.Спортивная, Лермонтова,Юбилейная | ВЛ-10-11 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 1408 | СПС
| с.Терновка | ул. Гоголя, Островского, Фрунзе, Октябрьская | ВЛ-10-12 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 2048 | СПС
ПС 110 кВ Народное
| с. Алешеи | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, Гза. кот. | ВЛ-10 кВ №4 КТП-4-12 | 2019-05-07 | 10:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Замена РЛНД-10 |  | Терновский РЭС
| с. Алешеи | ул Мира, Быт, МТМ | КТП-4-12 | 2019-05-08 | 9:00 | 2019-05-08 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП |  | Терновский РЭС
| с. Алксандровка | ул. Октябрьская, Московсая | КТП-7-1 | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 13:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Алксандровка | ул.Гражданская , Пушкина | КТП-7-2 | 2019-05-06 | 13:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Народное | Школа. | КТП-6-3 | 2019-05-15 | 10:00 | 2019-05-15 | 16:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Алешеи | ул Мира, Быт, МТМ | КТП-4-12 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Ремонт контур заземления |  | Терновский РЭС
| с-з Никитский Фруктовый | Администрация, АТС,Почта, ФАП, Школа, Газ. Кот | ВЛ-10 кВ № 2 опора № 157 ЛР-2-2 | 2019-05-17 | 10:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Ревизия РЛНД-10 |  | Терновский РЭС
| с. Алксандровка | ул. Советская | КТП-7-6 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 13:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Алксандровка | ТОК | КТП-7-8 | 2019-05-14 | 13:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Алешки | ул.Ким-быт | КТП № 4-12 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.Никитенская, с.Алешки | всё село | ВЛ-10-2 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 1920 | СПС
| с.Народное | всё село | ВЛ-10-3 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 384 | СПС
| с.Алешки | всё село | ВЛ-10-4 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 1152 | СПС
| с.Александровка | всё село | ВЛ-10-7 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 1024 | СПС
| с.Новокирсановка | всё село | ВЛ-10-8 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 640 | СПС
| Крупа завод |  | ВЛ-10-6 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 2688 | СПС
| ж/д |  | ВЛ-10-9 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 384 | СПС
| с.Поповка | всё село | ВЛ-10-5 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 768 | СПС
| с.Липяги | всё село | ВЛ-10-1 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 1024 | СПС
ПС 35 кВ К.Отделец
| с. К-Отделец | Быт, Ул. Ленинская | ВЛ-0,4-2 ф1 ТП-2-2 ПС К.-Отделец | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | расчистка трассы пр № 6-13,9/17-20. |  | Терновский РЭС
| с. К-Отделец | Быт, Ул. К-Маркса | ВЛ-0,4-2 ф2 ТП-2-7 ПС К.-Отделец | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | расчистка трассы пр № 7/22-24,19/39,13/36. |  | Терновский РЭС
| с.К. Отделец | всё село | ВЛ-10-1 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 256 | СПС
| с.К. Отделец | всё село | ВЛ-10-2 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 768 | СПС
| с.К. Отделец | всё село | ВЛ-10-3 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 128 | СПС
| с.К. Отделец | всё село | ВЛ-10-4 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 128 | СПС
| с.К. Отделец | всё село | ВЛ-10-9 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 256 | СПС
ПС 35 кВ Кисельное
| с.Кисельное | всё село | ВЛ-10-1 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 128 | СПС
| с.Кисельное | всё село | ВЛ-10-2 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 128 | СПС
| с.Дубровка | всё село | ВЛ-10-3 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 768 | СПС
| с.Луночаровка, Александровка, Вознесеновка | всё село | ВЛ-10-4 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 640 | СПС
| с.Кисельное | всё село | ВЛ-10-5 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 512 | СПС
ПС 35 кВ Есипово
| с. Есипово | Быт, ул. Ленинская | КТП 10-0.4-1-1 ПС Есипово | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Есипово | Быт, ул. Ленинская | КТП 10-0.4-1-1 ПС Есипово | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Есипово | Быт, ул. Ленинская | КТП 10-0.4-1-1 ПС Есипово | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с.Есипово | Быт. Школа. | ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Есипово | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с.Есипово | Быт. Школа. | ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Есипово | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 13:00 | Замена разрядника Оп № 5 |  | Терновский РЭС
| с.Есипово | Быт. Школа. | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Есипово | 2019-05-31 | 13:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Замена разрядника Оп № 5 |  | Терновский РЭС
| с. Есипово | быт,школа, СТФ. пилорама,ток, Дасд. | В ВЛ-10 №1 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 часа. |  | БУ РЗА
| с. Есипово | быт,школа, СТФ. пилорама,ток, Дасд. | ВЛ-10 №1 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Поляна, с.Русаново,с. Есипово | быт,школа, больница, хл.пекарня, МТФ, дом престарелых, почта | В ВЛ-10 №4 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 часа. |  | БУ РЗА
| с. Поляна, с.Русаново,с. Есипово | быт,школа, больница, хл.пекарня, МТФ, дом престарелых, почта | ВЛ-10 №4 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Есипово | быт,школа, СТФ. пилорама,ток, Дасд. | В ВЛ-10 №2 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 часа. |  | БУ РЗА
| с. Есипово | быт,школа, СТФ. пилорама,ток, Дасд. | ВЛ-10 №2 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с.Есипово | всё село | ВЛ-10-1 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 336 | СПС
| с.Есипово | всё село | ВЛ-10-2 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 128 | СПС
| с.Поляна | всё село | ВЛ-10-3 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 640 | СПС
| с.Русаново | всё село | ВЛ-10-4 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 2048 | СПС
| с.Чубровка | всё село | ВЛ-10-5 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 256 | СПС
| с.Есипово | всё село | ВЛ-10-6 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 640 | СПС
ПС 35 кВ Козловка
| с. Козловка | ул.Первомайская-быт | КТП № 4-6 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | ул.Пролетарская, ул.Ленинская-быт | КТП № 4-5 | 2019-05-27 | 13:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | ул.Горького-быт | КТП № 5-3 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с. Новотроицкое | ул. Первомайская- быт | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-8 ПС Козловка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | ул. Свободы-быт | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-5 ПС Козловка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | ул. Советская-быт | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-8 ПС Козловка | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | Ул.Московская-быт | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-14 ПС Козловка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | Ул.Московская-быт | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-7-14 ПС Козловка | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Николаевка | ул. Ворошилова-быт | КТП-10-0,4-2-7 ПС Козловка | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Николаевка | ул. Ворошилова-быт | КТП-10-0,4-2-7 ПС Козловка | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с.Новотроицкая | всё село | ВЛ-10-1 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 640 | СПС
| с.Николаевка | всё село | ВЛ-10-2 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 384 | СПС
| с.Тамбовка | всё село | ВЛ-10-6 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 1с.10 кВ | 896 | СПС
| с.Козловка | всё село | ВЛ-10-4 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 1024 | СПС
| с.Козловка | всё село | ВЛ-10-5 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 384 | СПС
| с.Козловка | всё село | ВЛ-10-7 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 1024 | СПС
| с.Казловка | всё село | ВЛ-10-8 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО. Чистка изоляции 2с.10 кВ | 128 | СПС
Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Гнилуша
| с. Большой Самовец | ул. Солнечная | ВЛ 0,4 ф1 ТП III-3 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 42 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул. Набережная Садовая | ВЛ 0,4 ф2 ТП III-5 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 42 | Эртильский РЭС
| с. Грязцы | ул. Широкая | ВЛ 0,4 ф2 ТП III-9 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Расчистка трассы | 60 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул. Дорожная Садовая | КТП 10/0,4 III-22 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Покраска ТП | 25 | Эртильский РЭС
| с. Гнилуша | ул Славы | КТП 10/0,4 III-23 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 14:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул.Дорожная Луговая | КТП 10/0,4 III-25 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 14:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с.Вязковка | ул.Советская | КТП 10/0,4 III-26 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-21 | 14:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул Набережная | КТП 10/0,4 III-27 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-22 | 14:00 | 2019-05-22 | 17:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с.Вязковка | ул.Речная, Тихая | КТП 10/0,4 III-29 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-23 | 14:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул.Солнечная КФХ Кондауров | КТП 10/0,4 III-3 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 14:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с.Б Матреновка | Быт, КФХ, администрация с.п., школа | ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Гнилуша | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Ремонт ТР 1-2 | 25 | Эртильский РЭС
| с.Ячейка | Быт, ООО "Агрокультура Эртиль", администрация с.п., школа | ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Гнилуша | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Ремонт ТР 2-1 | 25 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | КФХ Посмарнова | СТП 10/0,4 318 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 14:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул.Северная | КТП 10/0,4 319 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-24 | 14:00 | 2019-05-24 | 17:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | Пруд Ярославцева | СТП 10/0,4 III-24 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-28 | 14:00 | 2019-05-28 | 17:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с.Б Матреновка | ул Трудящихся,Набережная | КТП 10/0,4 III-20 ПС 35 Гнилуша | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 14:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Эртиль-город
| г.Эртиль | ул. Чехова | ВЛ 0,4 ф2 ТП II-22 ПС 35 Эртиль-город | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Капитальный ремонт | 38 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Чехова | ВЛ 0,4 ф2 ТП II-22 ПС 35 Эртиль-город | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Капитальный ремонт | 38 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Чехова | ВЛ 0,4 ф2 ТП II-22 ПС 35 Эртиль-город | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Капитальный ремонт | 38 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Чехова | ВЛ 0,4 ф2 ТП II-22 ПС 35 Эртиль-город | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Капитальный ремонт | 38 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Чехова | ВЛ 0,4 ф2 ТП II-22 ПС 35 Эртиль-город | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Капитальный ремонт | 38 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | производство, быт | ВЛ-10кВ №1,2,3,4,5,8,9 ПС 35кВ Эртиль-город | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | ТО 1,2, 3 сек-10кВ БУСП | 2500 | Служба ПС
ПС 35 кВ Ростоши
| с.Буравцовка | ул.Молодежная | ТП 10/0,4кВ III-6 ПС 35 Ростоши | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 13:00 | ТО ТП | 67 | Эртильский РЭС
| с.Буравцовка | ул.Центральная | ТП 10/0,4кВ III-7 ПС 35 Ростоши | 2019-05-07 | 13:00 | 2019-05-07 | 17:00 | ТО ТП | 35 | Эртильский РЭС
| с.Буравцовка | ул.Центральная | ТП 10/0,4кВ III-9 ПС 35 Ростоши | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 13:00 | ТО ТП | 21 | Эртильский РЭС
| с.Буравцовка | ул.Центральная | ТП 10/0,4кВ III-10 ПС 35 Ростоши | 2019-05-14 | 13:00 | 2019-05-14 | 17:00 | ТО ТП | 38 | Эртильский РЭС
| с.Бегичево | ул.Кабанова | ТП 10/0,4кВ III-12ПС 35 Ростоши | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 12:00 | ТО ТП | 27 | Эртильский РЭС
| с.Бегичево | ул.Кабанова | ТП 10/0,4кВ III-4 ПС 35 Ростоши | 2019-05-15 | 12:00 | 2019-05-15 | 14:00 | ТО ТП | 46 | Эртильский РЭС
| с.Бегичево | ул.Заречная | ТП 10/0,4кВ III-11 ПС 35 Ростоши | 2019-05-15 | 14:00 | 2019-05-15 | 17:00 | ТО ТП | 22 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Набережная | ТП 10/0,4кВ VII-1 ПС 35Ростоши | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 12:00 | ТО ТП | 30 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Набережная | ТП 10/0,4кВ VII-2 ПС 35Ростоши | 2019-05-16 | 12:00 | 2019-05-16 | 14:00 | ТО ТП | 24 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Набережная | ТП 10/0,4кВ VII-6 ПС 35Ростоши | 2019-05-16 | 14:00 | 2019-05-16 | 17:00 | ТО ТП | 37 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Зеленая | ТП 10/0,4кВ VII-10 ПС 35Ростоши | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 12:00 | ТО ТП | 46 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Зеленая | ТП 10/0,4кВ VII-7 ПС 35Ростоши | 2019-05-17 | 12:00 | 2019-05-17 | 14:00 | ТО ТП | 56 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Зеленая | ТП 10/0,4кВVII-9 ПС 35 Ростоши | 2019-05-17 | 14:00 | 2019-05-17 | 16:00 | ТО ТП | 26 | Эртильский РЭС
| с.Алексеевка | Быт, ООО Алексеевское | ВЛ10-4 ПС 35 Ростоши | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Кап .ремонт | 85 | Эртильский РЭС
| с.Алексеевка | Быт, ООО Алексеевское | ВЛ10-4 ПС 35 Ростоши | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Кап .ремонт | 85 | Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Щучье
| с. Щучье. | ул. Гагарина | КТП 10/0,4 VI-10 ПС 110 Щучье | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 13:00 | Осмотр ТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Старый Эртиль | ул. Песчаная | КТП 10/0,4 VI-11 ПС 110 Щучье | 2019-05-07 | 13:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 55 | Эртильский РЭС
| с.Старый Эртиль | ул. Центральная | КТП 10/0,4 VI-12 ПС 110 Щучье | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 13:00 | Осмотр ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с.Старый Эртиль | ул. Луговая | КТП 10/0,4 VI-13 ПС 110 Щучье | 2019-05-20 | 13:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Осмотр ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с.Старый Эртиль | ул. Центральная | КТП 10/0,4 VI-14 ПС 110 Щучье | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 13:00 | Осмотр ТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Старый Эртиль | ул. Крупская | КТП 10/0,4 VI-17 ПС 110 Щучье | 2019-05-22 | 13:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Осмотр ТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Старый Эртиль | КФХ Северный флот | КТП 10/0,4 VI-18 ПС 110 Щучье | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 13:00 | Осмотр ТП | 40 | Эртильский РЭС
| с.Старый Эртиль | ул. Набережная | КТП 10/0,4 VI-19 ПС 110 Щучье | 2019-05-27 | 13:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Осмотр ТП | 40 | Эртильский РЭС
| с.Старый Эртиль | ул. Набережная | КТП 10/0,4 VI-20 ПС 110 Щучье | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 16:00 | Осмотр ТП | 50 | Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Эртиль
| с.Большая добринка | ул. Лесная | ВЛ 0,4 ф1 ТП III-1 ПС 110 Эртиль | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 48 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Лесная | ВЛ 0,4 ф1 ТП III-1 ПС 110 Эртиль | 2019-05-08 | 9:00 | 2019-05-08 | 17:00 | Расчистка трассы | 48 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Центральная | КТП 10/0,4 VII-19 ПС 110 Эртиль | 2019-05-28 | 11:00 | 2019-05-28 | 14:00 | ТО КТП | 42 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф3 ТП V-6 ПС 110 Эртиль | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Выправка опор | 55 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Майская
| п. Превомайский | ул. Снежная | ВЛ 0,4 ф2 ТП II-12 ПС 35 Майская | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Капитальный ремонт | 38 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. Снежная | ВЛ 0,4 ф2 ТП II-12 ПС 35 Майская | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 38 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. Снежная | ВЛ 0,4 ф2 ТП II-12 ПС 35 Майская | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Капитальный ремонт | 38 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. Снежная | ВЛ 0,4 ф2 ТП II-12 ПС 35 Майская | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Капитальный ремонт | 38 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. Снежная | ВЛ 0,4 ф2 ТП II-12 ПС 35 Майская | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Капитальный ремонт | 38 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. 8 Марта | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-12 ПС 35 Майская | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Капитальный ремонт | 42 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. 8 Марта | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-12 ПС 35 Майская | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Капитальный ремонт | 42 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. 8 Марта | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-12 ПС 35 Майская | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Капитальный ремонт | 42 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. 8 Марта | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-12 ПС 35 Майская | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 42 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. 8 Марта | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-12 ПС 35 Майская | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Капитальный ремонт | 42 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. Центральная | КТП 10/0,4 II-2 ПС 35 Майская | 2019-05-27 | 14:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО КТП | 38 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. Центральная | КТП 10/0,4 III-1 ПС 35 Майская | 2019-05-29 | 11:00 | 2019-05-29 | 14:00 | ТО КТП | 34 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул. Центральная | КТП 10/0,4 III-3 ПС 35 Майская | 2019-05-30 | 14:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТО КТП | 34 | Эртильский РЭС
| п.Первамайский | ул.Строителей | КТП 10/0,4 II-3 ПС 35 Майская | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 45 | Эртильский РЭС.
| пМихайловка | ул.Дачная | КТП 10/0,4 II-4 ПС 35 Майская | 2019-05-29 | 13:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 50 | Эртильский РЭС.
| с.Октябрьское | ул Рабочая | КТП 10/0,4 II-6 ПС 35 Майская | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 52 | Эртильский РЭС.
| пСергеевка | улГородская | КТП 10/0,4 II-8 ПС 35 Майская | 2019-05-14 | 13:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 47 | Эртильский РЭС.
| пСергеевка | ул Дружбы | КТП 10/0,4 II-9 ПС 35 Майская | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 45 | Эртильский РЭС.
| пУдарник | ул Школьная | КТП 10/0,4 II-13 ПС 35 Майская | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 50 | Эртильский РЭС.
| пСергеевка | ул Тверская | КТП 10/0,4 II-15 ПС 35 Майская | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 50 | Эртильский РЭС.
| п.Шамино | ул Шамино | КТП 10/0,4 II-16 ПС 35 Майская | 2019-05-21 | 13:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 50 | Эртильский РЭС.
| п.Первамайский | ул Дальняя | КТП 10/0,4 II-17 ПС 35 Майская | 2019-05-23 | 13:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 50 | Эртильский РЭС.
| пСергеевка | ул Заречная | КТП 10/0,4 II-5 ПС 35 Майская | 2019-05-16 | 13:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 53 | Эртильский РЭС.
Воронежский участок
Верхнехавский РЭС
ПС 110 кВ В.Хава
| с.Верхняя Хава | ул.Мира, Дорожная, Колхозная, Дзежинского, Октябрьская, Механизаторов, Спортивная, Новая, Садовая | ВЛ-10-1 ПС В.Хава | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Верхняя Хава | ул.Луговая, Кирова, Восточная, Чапаева | ВЛ-10-2 ПС В.Хава | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Малиновка, | всё село | ВЛ-10-3 ПС В.Хава | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Верхняя Хава | ул.Маяковского,Пушкина, Новая, К.Маркса, Солнечная, Ломоносова, пер. Энергетиков | ВЛ-10-6 ПС В.Хава | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Богословка, Мокруша, Васильевка 1-я | всё село | ВЛ-10-6 ПС В.Хава | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Б.Приваловка, Беловка | всё село | ВЛ-10-7 ПС В.Хава | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Верхняя Хава | ул.Георгиева, Полевая, Советская, Тимирязева, Строителей, 40 лет Победы, Есенина, пер.Зеленый | ВЛ-10-10 ПС В.Хава | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Верхняя Хава | пер.Рабочий | ВЛ-10-5 ПС В.Хава | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Верхняя Хава | ул.Калинина, пер.Энергетиков | ВЛ-10-13 ПС В.Хава | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Верхняя Хава | ул.Калинина | ВЛ-10-12 ПС В.Хава | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Верхняя Хава | ул.М.Горького, Привокзальная, Железнодорожная, Первомайская, Комсомольская | ВЛ-10-12 ПС В.Хава | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с. Верхняя Хава. Верхняя Байгора. Каверино.Большая Приваловка.Беловка. | ул Маяковского. Ломоносова. Полевая.Железнодорожная.Мира. Калинина.Тамбовская.Юбилейная.Полесная. | 1 сек. 10 кВ | 2018-05-14 | 9:00 | 2018-05-14 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Верхняя Хава. Таловая. | Пер Энергетиков. Ул Мира. Комсомольская. Пер Рабочий. Ул Привокзальная. | 2 сек. 10 кВ | 2018-05-17 | 9:00 | 2018-05-17 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного ко 2 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Верный
| д.Грушино | ул.50 лет Октября | ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 4-8 ПС Верный | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | ТО | 23 | Верхнехавский РЭС
| д.Грушино | ул.50 лет Октября | ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 4-8 ПС Верный | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО | 12 | Верхнехавский РЭС
| д.Грушино | ул.50 лет Октября | ВЛ-0,4кВ-3 от КТП 4-8 ПС Верный | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | ТО | 16 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Н.Байгора
| с. Нижняя Байгора | ул.Тельмана, ул.Веселая, ул.Московская, ул.Пушкина, ул.Кирова, ул.Калинина, ул.Чапаева | ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Байгора | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с. Нижняя Байгора | ул.Тельмана, ул.Веселая, ул.Московская, ул.Пушкина, ул.Кирова, ул.Калинина, ул.Чапаева | ВЛ-10 кВ №1 ПС Н.Байгора | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.Школьная, ул.Советская, ул.Гагарина | КТП-3-6/160 от ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.Школьная, ул.Советская, ул.Гагарина | КТП-3-6/160 от ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.Леонова, ул.Свердлова | КТП-3-9/63 от ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Комплексный ремонт | 44 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.Леонова, ул.Свердлова | КТП-3-9/63 от ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Комплексный ремонт | 44 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.Школьная, ул.Советская, ул.Гагарина | КТП-3-6/160 от ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.Леонова, ул.Свердлова | КТП-3-9/63 от ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Комплексный ремонт | 44 | Верхнехавский РЭС
| с. Нижняя Байгора | з/ток | КТП 1-1 от ВЛ-10-1 ПС Н.Байгора | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Комплексный ремонт | 56 | Верхнехавский РЭС
| с. Нижняя Байгора | ул.Тельмана, ул.Веселая | КТП 1-2 от ВЛ-10-1 ПС Н. Байгора | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Комплексный ремонт | 35 | Верхнехавский РЭС
| с. Нижняя Байгора | ул.Чапаева | КТП 1-5 от ВЛ-10-1 ПС Нижняя Байгора | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Комплексный ремонт | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Нижняя Байгора | ул.Тельмана, ул.Веселая | ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 1-2 ПС Н.Байгора | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Комплексный ремонт | 24 | Верхнехавский РЭС
| с. Нижняя Байгора | ул.Тельмана, ул.Веселая | ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 1-2 ПС Н.Байгора | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Комплексный ремонт | 35 | Верхнехавский РЭС
| с. Нижняя Байгора | ул.Московская, ул.Пушкина | ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 1-3 ПС Н.Байгора | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Комплексный ремонт | 26 | Верхнехавский РЭС
| с. Нижняя Байгора | ул.Московская, ул.Пушкина | ВЛ-0,4кВ-2 от КТП-1-3 ПС Н.Байгора | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Комплексный ремонт | 38 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Шукавка
| д. Воля | всё село | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1-24 ПС Шукавка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 23 | Верхнехавский РЭС
| д. Воля | всё село | ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1-24 ПС Шукавка | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 23 | Верхнехавский РЭС
| д. Воля | всё село | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1-24 ПС Шукавка | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 25 | Верхнехавский РЭС
| д. Воля | всё село | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1-24 ПС Шукавка | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 21 | Верхнехавский РЭС
| д. Воля | всё село | ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1-24 ПС Шукавка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 21 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Маза | ул.Кирова | ВЛ-0,4 кВ-1 от КТП 5-6 ПС Шукавка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | ТО | 16 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Маза | ул.Кирова | ВЛ-0,4 кВ-2 от КТП 5-6 ПС Шукавка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | ТО | 15 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Маза | ул.Кирова | ВЛ-0,4кВ-3 от КТП 5-6 ПС Шукавка | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО | 21 | Верхнехавский РЭС
| с.Александровка | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 6-11 ПС Шукавка | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | ТО | 12 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Семеновка
| с.Сухие Гаи, д.Андреевка 1-я | всё село | ВЛ-10-1 ПС Семеновка | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Комплексный ремонт | 115 | ВУ СПС
| с.Марьевка, д.Семеновка 1-я, д.Семеновка 2-я | всё село | ВЛ-10-2 ПС Семеновка | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Комплексный ремонт | 115 | ВУ СПС
| д.Хлопотное | всё село | ВЛ-10-3 ПС Семеновка | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Комплексный ремонт | 115 | ВУ СПС
| с.Правая Хава, д.Ильиновка | всё село | ВЛ-10-4 ПС Семеновка | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Комплексный ремонт | 115 | ВУ СПС
| с. Сухие Гаи, Марьевка, Дальняя андревка, Волошино | ул.Животноводов, Строителей, Молодёжная, Полевая, 50 лет Октября, Ленина, Новосёлов, Кирова, Комарова | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ П.Коммуна
| с.Лукичевка | ул.Космонавтов | СТП 030 от ВЛ 10-4 ПС П.Коммуна | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | ТО | 24 | Верхнехавский РЭС
| с. Парижская Коммуна, Забугорье | ул.Свободы, Пушкина,Совхозная, Чехова, Набережная | В ВЛ-10-1 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Парижская Коммуна, Забугорье | ул.Свободы, Пушкина,Совхозная, Чехова, Набережная | В ВЛ-10-2 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
РП 10 кВ Больница
| с. Верхняя Хава | ул. 50 лет Октября | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-21-4 РП Больница | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Комплексный ремонт | 115 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Хава | ул. 50 лет Октября | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-21-4 РП Больница | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Комплексный ремонт | 115 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Хава | ул. 50 лет Октября | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-21-4 РП Больница | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Комплексный ремонт | 115 | Верхнехавский РЭС
| с.Верхняя Хава | ул.Мира, Дорожная, Колхозная, Дзежинского, Октябрьская, Механизаторов, Спортивная, Новая, Садовая | ВЛ-10-1 ПС В.Хава | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Верхняя Хава | ул.Калинина | ВЛ-10-12 ПС В.Хава | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Верхняя Хава | ул.Георгиева, 50 лет Октября | ВЛ-10-21 ПС В.Хава | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Верхняя Хава | ул.Георгиева, 50 лет Октября, Буденного, Ленина, Привокзальная, Первомайская, Набережная | ВЛ-10-22 ПС В.Хава | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
| с.Верхняя Хава | пер. Зеленый | КЛ-10-23 ПС В.Хава | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | ВУ СПС
Воронежский РЭС
ПС 110 кВ № 30 Подгорное
| Город Воронеж | ул. 65 лет Победы | ВЛ 0,4 №3 ТП 29-28 ВЛ 10кВ №29 ПС110кВ №30 Подгорное | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Кап ремонт ВЛ (Замена опор, провода в пр. оп 1-4) (с включением на ночь) | 55 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | ул. 65 лет Победы | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-29-28 ВЛ-10-29 ПС-30 | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Регулировка стрел провеса проводов. Пролет: Опора № 4 - Опора № 12 (с включением на ночь) | 70 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | ул. 65 лет Победы | ВЛ 0,3 №4 ТП 29-28 ВЛ 10кВ №29 ПС110кВ №30 Подгорное | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Кап ремонт ВЛ (Замена опор, провода в пр. оп 1-9) (с включением на ночь) | 65 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | ул. 65 лет Победы | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-29-28 ВЛ-10-29 ПС-30 | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Регулировка стрел провеса проводов. Пролет: Опора № 6 - Опора № 19 (с включением на ночь) | 40 | Воронежский РЭС
ПС 35 кВ № 8
| Город Воронеж | ул. Мусихина, пер. Радужный | ТП 1-11 ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП (Замена разъединителя, ремонт контура ТП) (с включением на ночь) | 120 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Мкр. Подклетное все улицы и переулки, ЗАО "Гранд", Торг-Сервис, ООО "Дивногорье", Воронежпазсервис, Пункт видеофиксации дорожных правонарушений, ИП Логинов, АЗС ВТК, Карьер приозерный ЗАО ВКСМ, Воронежтрубопроводстрой, ч.д. Ворожбиев А.Г., ч.д. Рябцев Г.Е. | ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ТП 1-11 | 600 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | ул. Приозерная, пер.Радужный | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-1-6 ВЛ-6-1 ПС-8 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Регулировка стрел провеса проводов. Пролет: Опора № 8 - Опора № 15. Замена вязок опоры № 8-15 | 50 | Воронежский РЭС
|  |  | 1 сек. 6 кВ | 2019-05-10 | 8:00 | 2019-05-10 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
|  |  | 2 сек. 6 кВ | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного ко 2 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 28 Тепличная
| Город Воронеж | ул. Рябиновая, Владимирская, Ягодная, Белый колодец, Российская, Осиновая, Рябиновая | ТП 5-19 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП (Замена разъединителя, ремонт контура ТП) (с включением на ночь) | 150 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Мкр.Тепличный, Тенистый (быт), ООО Воронежэнергокомплекс, ТОО Тенистый, ООО Тенистый, пост Гибдд, ЗАО "Техника-Сервис", АО «Воронежская Горэлектросеть», ПФК Факел, ИП Ветров, ГУП ДЭУ-1, ИП Перцева, ЗАО "Мехколонна-99", ЧП Жданова, ООО "Тенистый", Льезон, АГК, ч.д. Жихарев В.А. | ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ТП 5-19 | 700 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул .Донская, ул. Снесарева, ул. Золотистая, ул. Благовещенская, ул. Борзова, ул. Нижнедевицкая, ул. Вольховского | КТП-5-7 ВЛ-10-5 ПС-28 | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 280 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Осиновая, ул. Белый колодец, ул. Ягодная, ул. Российская, ул. Владимирская, ул. Рябиновая | КТП-5-19 ВЛ-10-5 ПС-28 | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 110 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | ООО Воронежэнергокомплекс, ТОО Тенистый, ООО Тенистый, пост Гибдд, ЗАО "Техника-Сервис", АО «Воронежская Горэлектросеть», ПФК Факел, ИП Ветров, ГУП ДЭУ-1, ИП Перцева, ЗАО "Мехколонна-99", ЧП Жданова, ООО "Тенистый", Льезон, АГК, ч.д. Жихарев В.А., Аллея Кленовая, п. СНТ Тихий дон 4, пер. Барышниковой, пер. Мастеровой, пер. Сомовых, пер. Тополиный, ул. Агрономическая, ул. Алехиных, ул. Алма-Атинская, ул. Антоновская, ул. Аэродромная, ул. Барышниковой, ул. Барышниковых, ул. Барышниковых, ул. Берег реки Дон, ул. Березовая Аллея, ул. Благовещенская, ул. Ближняя, ул. Борзова, ул. Весенняя, ул. Виноградная, ул. Вишневая, ул. Владимирская, ул. Вольховского, ул. Восточная, ул. Донская, ул. Дружная, ул. Займище, ул. Золотистая, ул. Изумрудная, ул. Ильинская, ул. Кленовая Аллея, ул. Крайняя, ул. Кооперативная, ул. Клочкова, ул. Кольцевая, ул. Лаковая, ул. Лесная, ул. Липовая, ул. Луговая, ул. Лунная, ул. Милициной, ул. Милосердия, ул. Нижнедевицкая, ул. Новосадовая, ул. Осиновая, ул. Павловского, ул. Панина-Коломенкина, ул. Полевая, ул. Приусадебная, ул. Проточная, ул. Прохладная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Ромашкин луг, ул. Российская, ул. Рябиновая, ул. Садовая 1-я, ул. Садовая 2-я, ул. Садовая 3-я, ул. Садовая 4-я, ул. Садовая 5-я, ул. Садовая 6-я, ул. Садовая 7-я, ул. Садовая 8-я, ул. Садовая 9-я, ул. Садовая 10-я, ул. Садовая 11-я, ул. Садовое кольцо, ул. Слободская, ул. Снесарева, ул. Соловьиная, ул. Сомовых, ул. Спортивная, ул. Тепличная, ул. Тихорецкая, ул. Тополиная, ул. Тупиковая, ул. Факельная, ул. Федяевского, ул. Центральная, ул. Щепкина, ул. Ягодная, ул. Яркая. | В КЛ-10-5 ПС 110 кВ №28 Тепличная | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" | В КЛ-10-6 ПС 110 кВ №28 Тепличная | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | СПК "Воронежский тепличный комбинат" | В КЛ-10-7 ПС 110 кВ №28 Тепличная | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Воронежстрой, Берег реки дон, ТОО Тенистое, ООО Тенистый(рынок), АО «Воронежская Горэлектросеть», ИП Мирошин, ИП Шишкин, Фаэтон, ЧП Светлана, ЮВЖД, Бухта радости, Григорян, ИП Тычинин, Магазин Бабин, Тихий Дон4, ООО "Катрен", пос. Гардарика, Юкос, ТОО Танар, ООО Витекс, Порт ООО "Дивногорье", Мострансгаз, Насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО "Квадра", ООО "Новатор", ООО "ЮВМилк", п. СНТ Тихий дон 4, пер. Алехиных, пер. Барышниковой, пер. Беляева, пер. Мастеровой, пер. Милициной, пер. Сомовых, пер. Тополиный, ПКС Придонье-2, пр-кт Патриотов, ул. Алехиных, ул. Алфавитная, ул. Антоновская, ул. Аэродромная, ул. Белый Колодец, ул. Беляева, ул. Берегового, ул. Весенняя, ул. Владимирская, ул. Героев Спорта, ул. Груздевая, ул. Заветная, ул. Ключевая, ул. Комарова, ул. Коопер.ативная, ул. Крайняя, ул. Лунная, ул. Митрофановская, ул. Небесная, ул. Недетовского, ул. Новая, ул. Осенняя, ул. Осиновая, ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Пригородная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Рябиновая, ул. Семаго, ул. Серебрянского, ул. Соловьиная, ул. Сомовых, ул. Суворина, ул. Тополиная, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. Ягодная | В КЛ-10-8 ПС 110 кВ №28 Тепличная | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | СПК "Воронежский тепличный комбинат" | В КЛ-10-9 ПС 110 кВ №28 Тепличная | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Квартал" | В КЛ-10-10 ПС 110 кВ №28 Тепличная | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Каскад Воронеж" | В КЛ-10-12 ПС 110 кВ №28 Тепличная | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Каскад Воронеж" | В КЛ-10-15 ПС 110 кВ №28 Тепличная | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Городская электросетевая компания" | В КЛ-10-13 ПС 110 кВ №28 Тепличная | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 20 Северная
| Город Воронеж | ООО "Городская электросетевая компания" | В КЛ-10-12 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Скат-41" | В ВЛ-10-13 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Скат-41" | В ВЛ-10-14 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-4 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ОАО "Работница" | В КЛ-6-6 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-8 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Городская электросетевая компания" | В КЛ-6-10 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-12 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-16 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-17 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Городская электросетевая компания" | В КЛ-10-1 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Городская электросетевая компания" | В КЛ-10-11 ПС 110 кВ №20 Северная | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 35 кВ № 23
| Город Воронеж | ИП "Якунина" | В КЛ-6-1 ПС 35 кВ №23 | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-2 ПС 35 кВ №23 | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-3 ПС 35 кВ №23 | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-8 ПС 35 кВ №23 | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-9 ПС 35 кВ №23 | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-10 ПС 35 кВ №23 | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "ТЕРРАВИТА" | В КЛ-6-11 ПС 35 кВ №23 | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-23 ПС 35 кВ №23 | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
|  |  | В КЛ-6-21 | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "ГитАн" | В КЛ-6-25 ПС 35 кВ №23 | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 18 Туббольница
| Город Воронеж | РЭС "Воронежский" филиала "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" | В КЛ-10-1 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-10-2 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-10-3 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Вера", ООО «Регион маркет», АО «Воронежская Горэлектросеть», ДНТ «Оазис», ул. Лесная, ул. 41-го Пограничного полка, ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Испытателей, ул. Дарьинская, ул. Федяевского, ул. Чукотская, ул. Зеленодольская, ул. Малая Сосновая, ул. Природная, ул. Ясногорская, ул. Тенистая, ул. Кряжова | В КЛ-10-4 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | РЭС "Воронежский" филиала "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" | В КЛ-10-5 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-10-6 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 29 ДСК
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-6 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Совтехдом" | В КЛ-6-7 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Совтехдом" | В КЛ-6-8 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Завод ЖБК" | В КЛ-6-9 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Завод ЖБК" | В КЛ-6-12 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Совтехдом" | В КЛ-6-13 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Котельная ДСК" | В КЛ-6-14 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Домостроительный комбинат" | В КЛ-6-17 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Домостроительный комбинат" | В КЛ-6-22 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-23 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-24 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" | В КЛ-6-25 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Совтехдом" | В КЛ-6-26 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Совтехдом" | В КЛ-6-27 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Производственное подразделение ТЭЦ-2 филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" | В КЛ-6-28 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Газпром энерго (АГНКС-1) | В КЛ-6-29 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
|  |  | В КЛ-6-30 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Совтехдом" | В КЛ-6-40 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Производственное подразделение ТЭЦ-2 филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" | В КЛ-6-41 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-30 | 8:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" | В КЛ-6-46 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-30 | 8:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Автом-2 | В КЛ-6-47 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-30 | 8:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
|  |  | В КЛ-6-48 | 2019-05-31 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
|  |  | В КЛ-6-49 | 2019-05-31 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежстрой" | В КЛ-6-50 ПС 110 кВ №29 ДСК | 2019-05-31 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 43 ВШЗ
| Город Воронеж | ООО «Амтел-Черноземье» | В КЛ-6-11 ПС 110 кВ №43 ВШЗ | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | В КЛ-6-50 ПС 110 кВ №43 ВШЗ | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО «Амтел-Черноземье» | В КЛ-6-64 ПС 110 кВ №43 ВШЗ | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО «Амтел-Черноземье» | В КЛ-6-70 ПС 110 кВ №43 ВШЗ | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО «Мострангаз» | В КЛ-6-74 ПС 110 кВ №43 ВШЗ | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО «Амтел-Черноземье» | В КЛ-6-83 ПС 110 кВ №43 ВШЗ | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО «Амтел-Черноземье» | В КЛ-6-84 ПС 110 кВ №43 ВШЗ | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 25 Коммунальная
| Город Воронеж | АО "Корпорация НПО "РИФ“ | В КЛ-6кВ №23 ПС 110 кВ №25 Коммунальная | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Главное управление обустройства войск" | В КЛ-6кВ №90 ПС 110 кВ №25 Коммунальная | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
|  |  | В КЛ-6кВ №25 | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 45 Калининская
| Город Воронеж | ООО "Лайнер" | В КЛ-6-20 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Лайнер" | В КЛ-6-40 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
|  |  | В КЛ-6-61 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Центр "Галерея Чижова" | В КЛ-6-24 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Центр "Галерея Чижова" | В КЛ-6-44 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Центр "Галерея Чижова" | В КЛ-6-60 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 32 Никольская
|  |  | В ВЛ-10КВ №19 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
|  |  | В ВЛ-10КВ №20 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 42 Полюс
| Город Воронеж | ООО "Навастрой" (КЛ-6-10,13); ИП Ветров Анатолий Иванович (КЛ-6-11); ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" (КЛ-6-12); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-14); АО "Домостроительный комбинат" (КЛ-6-16); ПАО Молочный Комбинат "Воронежский" (КЛ-6-17); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-6-18); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-19) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 42 Полюс | 2019-05-18 | 8:00 | 2019-05-18 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-30,34); ООО "ФЕД-Инвест" (КЛ-6-31); ООО "Брг Инвест" (КЛ-6-32); ООО ПК "Ангстрем" (КЛ-6-33); Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Воронежский пивоваренный завод» (КЛ-6-36); ОП ПАО «Вымпелком» г. Воронеж (КЛ-6-37); ООО предприятия «ИП К.И.Т.» (КЛ-6-38); Городское отделение по Воронежской области Центрально-Черноземного банка ПАО "Сбербанк" (КЛ-6-39) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 42 Полюс | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 3 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Домостроительный комбинат" (КЛ-6-20); ООО ПК "Ангстрем" (КЛ-6-21); ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" (КЛ-6-22); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-23); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-24,29); ООО «ТД РТ-Кабель» (КЛ-6-25); ООО "Брг Инвест" (КЛ-6-26); Городское отделение по Воронежской области Центрально-Черноземного банка ПАО "Сбербанк" (КЛ-6-27); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-6-28) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 42 Полюс | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-40); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-41); ПАО Молочный Комбинат "Воронежский" (КЛ-6-42); Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Воронежский пивоваренный завод» КЛ-6-44); ООО «ТД РТ-Кабель» (КЛ-6-45); АО «Хлебозавод №7» (КЛ-6-46); ОП ПАО «Вымпелком» г. Воронеж (КЛ-6-47); ООО НПО "Нефтегаздеталь" (КЛ-6-48); ООО предприятия «ИП К.И.Т.» (КЛ-6-49) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 42 Полюс | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 4 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 110 кВ № 6
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-102,103,108,110,114); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-104); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-109) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 6 | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО «Воронежагропромстройкомплект» (КЛ-6-302); ГБУ ВО «СШОР водных видов спорта» — Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» (КЛ-6-303); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-304,310); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-308); ООО "Горэлектросеть-Воронеж" (КЛ-6-311) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 6 | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 3 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-201,203); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-204); АО «Воронежагропромстройкомплект» (КЛ-6-205); Союзконтракт (КЛ-6-206); ООО "Горэлектросеть-Воронеж" (КЛ-6-207) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 6 | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-401,402,404); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-403); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-405) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 6 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 4 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 35 кВ № 24 Плотина
| г.Воронеж | Оборонэнерго(КЛ-6-7); Н.Усм. РЭС(КЛ-6-1,5) | 1 сек. 6 кВ | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
Каширский РЭС
ПС 35 кВ Запрудская
| п. Ильича | ул. Ильича, ул.Новая, ул. Вольная | КТП 7-5 ПС Запрудская | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Замена рубильника 0,4 кВ 1,2,3 замена главного рубильника 0,4 кВ. | 350 | Каширский РЭС
| п. Ильича | ул. Ильича, ул.Новая, ул. Вольная | КТП 7-5 ПС Запрудская | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Замена выводов 0,4кВ до первых опор №1,2,3 | 350 | Каширский РЭС
| п. Ильича | ул. Ильича, ул.Новая, ул. Вольная | КТП 7-5 ПС Запрудская | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Покраска корпуса КТП и её оборудования | 350 | Каширский РЭС
| п. Ильича | ул. Ильича, ул.Новая, ул. Вольная | КТП 7-5 ПС Запрудская | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Замена проходной и опорной изоляции | 350 | Каширский РЭС
| п. Ильича | ул. Ильича, ул.Новая, ул. Вольная | КТП 7-5 ПС Запрудская | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Замена Р-10кВ | 350 | Каширский РЭС
ПС 35 кВ Данково
| с.Оболенское | ул.Проспект Революции, ул. Школьная | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 4-7 ПС Данково | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Замена опоры № 34 | 280 | Каширский РЭС
| с.Оболенское с. Солонцы | с.Оболенское с. Солонцы | ВЛ-10-4 за Р-4-2 ПС Данково | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Для безопасного производства работ | 450 | Каширский РЭС
Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Родина
| с. Глазово | Юбилейная | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП3-21 ПС 35 кВ Родина | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | КР | 280 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Першино | Заречная, Мира, Комарово | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП3-1 по ВЛ-10-3 ПС Родина | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 18 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ С.Липяги
| с. Острянка | Центральная | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-5-5 ВЛ-10-5 ПС С. Липяги | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-08 | 17:00 | КР | 18 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Синие Липяги | Первомайская | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-22 ВЛ-10-1 ПС С. Липяги | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 20 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 110 кВ Н.Девицк
| с. Нижнедевицк | Юбилейная, Воронежская, Революционная, Н. Коваленко, Театральная, Братская, Чижова, Шматова, Вочтова, Братьев Серых, Крестьянская, Молодежная, Советская,Гражданская. | ВЛ-10-3 ПС 110/35/10 Н-Девицк | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 15 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Кучугуры | Луговая | ТП-1-20 ПС 110 кВ Нижнедевицк | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-08 | 17:00 | КР | 40 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Вязноватовка
| с. Вязноватовка | Пролетарская | ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-1 ВЛ-10-1 ПС Вязноватовка | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-08 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 12 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ В.Турово-1
| с. Нижнее Турово | Кирова , Победы | ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-14 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 10 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Нижнее Турово | Кирова, Пр. Труда | ВЛ-0,4кВ№1 ТП2-19 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | КР | 21 | Нижнедевицкий РЭС
Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Радуга
| Новая усмань | Ленина, Солнечная, Советская, Логовая, 9-го Января, М.Горького, С. Разина,Первомайская-1, пер. Больничный, Октябрьская, Пролетарская, Зеленая ,Суворово, Восточная, 30 лет Октября, Песоцкая, Подлесная, Левобережная,, Красная поляна, павлодарского, Коминтерновсая, Ольховая, Садовая, Воронежская, М.Жукова,65-лет Победы, Преображенского, Сосновая, Степная, ул.Минина, Ямальская, Порт-Артурская, Космонавтов, , Тенистая, Ленская, Славянская, Пограничников, Цусимы, Пушкинская, Грибная, Лесная, Радужная, Звездная, Полянка, Платонова, Некрасова, Есенина , Кулибина, Звездная | 2 сек. 10 кВ ПС Радуга | 2019-05-16 | 12:00 | 2019-05-16 | 18:00 | Чистка Изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Бабяково | пер. Северный, Совхозная, транспортная, Зеленая, Дачная,Гагарина, Песчаная, Майская, Лесная, Мира,пер. Тихий, Садовая, пер.Южный,Советская , Луговая , Набережная, Солнечная | 2 сек. 10 кВ ПС Радуга | 2019-05-16 | 12:00 | 2019-05-16 | 18:00 | Чистка Изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Новая усмань | Славянская, Ленина, Центральная,Авдеева,Крупская, Юбилейная,20лет ВЛКСМ,Строителей, 8 Марта, Ягодная, Достоевского, Гагарина, Спортивная, Нагорная, Майская, Лучистая, Покровская, Жак Ив Кусто, Гвардейская, Высотная, Прохладная, Лазурная, Летняя, Сосновая, | 1 сек. 10 кВ ПС Радуга | 2019-05-14 | 12:00 | 2019-05-29 | 18:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Бабяково | Цвточная,Песчаная, пер. Северный, пер.Заливной, | 1 сек. 10 кВ ПС Радуга | 2019-05-14 | 12:00 | 2019-05-29 | 18:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Репное | Рыбацкая | 1 сек. 10 кВ ПС Радуга | 2019-05-14 | 12:00 | 2019-05-29 | 18:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| с. Бабяково, | пер. Северный, 57 | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП-10/0,4 кВ № 6-14 ПС 110 кВ Радуг | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Новоусманский РЭС
| с. Бабяково | ул. Юбилейная, 47/1 | ВЛ-0,4 кВ № 2, ТП-10/0,4 кВ № 6-5 ПС 110 кВ Радуга | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань | ул. Пограничников, 67/2 | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП-10/0,4 кВ № 14-28 ПС 110 кВ Радуга | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Семеновка
| с. Семеновка | все потребители | 1 сек. 10 кВ ПС Семеновка | 2019-05-09 | 10:00 | 2019-05-09 | 17:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Р.Хава
| п. Малые горки | все потребители | 1 сек 10кВ ПС Р Хава | 2019-05-20 | 12:00 | 2019-05-20 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Р Хава |  | СПС ВУ
| с.Хреновое | все потребители | 1 сек 10кВ ПС Р Хава | 2019-05-20 | 12:00 | 2019-05-20 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Р Хава |  | СПС ВУ
| п. Плясово-снежково | все потребители | 1 сек 10кВ ПС Р Хава | 2019-05-20 | 12:00 | 2019-05-20 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Р Хава |  | СПС ВУ
| с.Тимерязево | все потребители | 1 сек 10кВ ПС Р Хава | 2019-05-20 | 12:00 | 2019-05-20 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Р Хава |  | СПС ВУ
| с. Р.Хава | л. Полевая, 9-го Января, Садовая ¦ Ф Энгельса Механизаторов | 1 сек 10кВ ПС Р Хава | 2019-05-20 | 12:00 | 2019-05-20 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Р Хава |  | СПС ВУ
| с. Р.Хава | Ленина, Колхозная, Мира, Космонавтов, 9 января, Набережная, Механизаторов, Садовая, Заречная,Колхозная, Воля, 1-е мая, Луговая ,Чапаева | 2 сек 10кВ ПС Р Хава | 2019-05-22 | 12:00 | 2019-05-22 | 18:00 | чистка изоляции 2 сек 10кВ ПС Р Хава |  | СПС ВУ
| Петропавловка | все потребители | 2 сек 10кВ ПС Р Хава | 2019-05-22 | 12:00 | 2019-05-22 | 18:00 | чистка изоляции 2 сек 10кВ ПС Р Хава |  | СПС ВУ
| Никольское, | все потребители | 2 сек 10кВ ПС Р Хава | 2019-05-22 | 12:00 | 2019-05-22 | 18:00 | чистка изоляции 2 сек 10кВ ПС Р Хава |  | СПС ВУ
| п. Трудолюбовка | все потребители | 2 сек 10кВ ПС Р Хава | 2019-05-22 | 12:00 | 2019-05-22 | 18:00 | чистка изоляции 2 сек 10кВ ПС Р Хава |  | СПС ВУ
| п. Н. Катуховка, | все потребители | 2 сек 10кВ ПС Р Хава | 2019-05-22 | 12:00 | 2019-05-22 | 18:00 | чистка изоляции 2 сек 10кВ ПС Р Хава |  | СПС ВУ
| п. Голофеевка, | все потребители | 2 сек 10кВ ПС Р Хава | 2019-05-22 | 12:00 | 2019-05-22 | 18:00 | чистка изоляции 2 сек 10кВ ПС Р Хава |  | СПС ВУ
| Р. Хава | быт | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-50 ПС 35 кВ Р.Хава | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманский РЭС
| Хреновое | быт | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-28 ПС Р.Хава | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) |  | Новоусманский РЭС
| Тимирязево | школа, столовая | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-53 ПС Р.Хава | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) |  | Новоусманский РЭС
| Плясово-Снежково | быт | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1-1 ПС Р.Хава | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) |  | Новоусманский РЭС
| п. Дзержинский | быт, магазин | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-2 ПС Р.Хава | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) |  | Новоусманский РЭС
| п. Дзержинский | быт, школа, с/ совет, клуб | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-6 ПС Р.Хава | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) |  | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Парусная
| Рыкань | все потребители | 1 сек 10кВ ПС Парусное | 2019-05-07 | 12:00 | 2019-05-07 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Парусное |  | СПС ВУ
| Парусное | все потребители | 1 сек 10кВ ПС Парусное | 2019-05-07 | 12:00 | 2019-05-07 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Парусное |  | СПС ВУ
| Тамлык | все потребители | 1 сек 10кВ ПС Парусное | 2019-05-07 | 12:00 | 2019-05-07 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Парусное |  | СПС ВУ
| Подклетное | все потребители | 1 сек 10кВ ПС Парусное | 2019-05-07 | 12:00 | 2019-05-07 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Парусное |  | СПС ВУ
| мкр.Безбожник | все потребители | 1 сек 10кВ ПС Парусное | 2019-05-07 | 12:00 | 2019-05-07 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Парусное |  | СПС ВУ
| п.Луч | все потребители | 1 сек 10кВ ПС Парусное | 2019-05-07 | 12:00 | 2019-05-07 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Парусное |  | СПС ВУ
| Рогачевка | ул.Луговая, советская | 1 сек 10кВ ПС Парусное | 2019-05-07 | 12:00 | 2019-05-07 | 18:00 | чистка изоляции 1 сек 10кВ ПС Парусное |  | СПС ВУ
ПС 35 кВ Масловская
| с-з Масловский | д/сад, быт | _КТП 10/0,4кВ № 4-2 ПС 35кВ Масловская | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань | (кадастровый номер земельного участка 36:16:5500003:417) | КТП 10/0,4 кВ №411 ПС Масловская | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань |  | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ №411 ПС Масловская | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Новоусманский РЭС
| п. 1-е отд. с-за « Масловский» | ул. Юбилейная, 50 | ВЛ-0,4 кВ №1, ТП-10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Масловская | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Новоусманская
| с Новая Усмань | ул Колхозная ул Освобождения | КТП 10/0,4 кВ №089 ПС Новоусманская | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманский РЭС
| с Отрадное | ,Молодежная | КТП 10/0,4 кВ №013 ПС Новоусманская | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманский РЭС
| 3-ая Усмань | ул. Колхозная, Освобождения | КТП 10/0,4 кВ №089 ПС Новоусманская | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО |  | Новоусманский РЭС
| Отрадное | ул. Молодежная | КТП 10/0,4 кВ №013 ПС Новоусманская | 2019-05-01 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО |  | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань, | ул. Усманская, 54 | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП-10/0,4 кВ № 144 ПС 110 кВ Новоусманская | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Новоусманский РЭС
| снт «Авторемонтник» | ул. Придорожная-3я, | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП-10/0,4 кВ № 032ПС 110 кВ Новоусманская | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 36 Воронежская
| с-з Воронежский | быт, ул. Спортивная | КТП 10/0,4кВ №258 (4-6) ПС 110кВ Воронежская | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманский РЭС
| с-з Воронежский | ж/зона, ул. Октябрьская, Степная | КТП №248 ПС ВОРОНЕЖСКАЯ №36 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Новоусманский РЭС
| с-з Воронежский | скважина, ж/зона | КТП №250 ПС ВОРОНЕЖСКАЯ №36 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 31 Воля
| ДОЛ Юность | ДОЛ Юность | КТП 7-36 ПС 110кВ №31 Воял | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Замена КТП |  | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 32 Никольское
| с Никольское | котельная | ВЛ-10кВ №14 ПС №32 Никольская | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) |  | Новоусманский РЭС
| с Никольское | ул Никольская | ВЛ-10кВ №12 ПС №32 Никольская | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) |  | Новоусманский РЭС
| Нечаевка, Александровка | уд. Молодежная. Александровская, Центральная ул. Озерная, | ВЛ-10кВ №1 ПС №32 Никольская | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) |  | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Юбилейная
| с. Гор. Выселки | МТМ, зерноток | КТП №4-1 ПС ЮБИЛЕЙНАЯ | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Новоусманский РЭС
| с. Гор. Выселки | быт, школа | КТП №4-10 ЮБИЛЕЙНАЯ | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Новоусманский РЭС
| Шуриновка | ул. Свободы | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-6 ПС Юбилейная | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | ТО |  | Новоусманский РЭС
| Гор. Выселки | ул. Свободы | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-13 ПС Юбилейная | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО |  | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 21 Восточная
| Новоусманский район, п. Отрадное | пер. Гололобовский, 9 | ВЛ-0,4 кВ № 1, ТП-10/0,4 кВ № 7-14 ПС 110 кВ № 21 Восточная | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Новоусманский РЭС
| г. Воронеж | ул. Тиханкина, | ВЛ-0,4 кВ № 2, ТП-10/0,4 кВ № 7-17 ПС 110 кВ Восточная | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ № 24 Плотина
| Сем.Выселки | СНТ Гигиенист | 1 сек. 6 кВ | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Панинский РЭС
ПС 110 кВ Панино
| с Калмычок, с Хавенка, п Перелешино, с Дмитриевка, с Мишинка, с 2я Михайловка, с Майское | все | ВЛ-10-5 ПС Панино | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО, Расчистка Трассы | 28 | Панинский РЭС
| рп Панино | ул Большевитская | ВЛ-0,4кВ от ТП 11-6 Панино ф1 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Работа по жалобе (замена провода) | 11 | Панинский РЭС
| п Алое Поле | ул Набережная | ВЛ-0,4кВ от ТП 10-19 Панино ф2 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Технологическое присоединение | 9 | Панинский РЭС
| р.п. Панино - ул. Советская, Первомайская, Пролетарская, Колхозная, Болшевистская, Юбилейная, Железнодорожная, Мира, Свободы, Кирова, Ленина, Октябрьская, Кр. Площадь, Космонавтов, Гагарина, Чкалова, Пушкинская, Заречная, Солнечная, Крестьянская, пер. Крестьянский, ул. Садовая, ул. Южная пер. Колхозный; п. Тойда-1, п. Тойда-2, с. Сергеевка, ст. Тойда, с. Алое Поле, с. Мировка, с. Росташевка, с. М. Ясырки, п. 4 отд. с-за Михайловский, п. 3 отд. с-за Михайловский |  | В ВЛ-10-3 | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-4 | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-11 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| р.п. Панино - ул. Заводская, Спортивная, Чапаева, Заводская, 9 Января, Комсомольская, Феактистова, Мичурина, Докучаева, пер. Заводской; с. Петровка, с. Б. Ясырки, с. Отрада, с. Георгиевка, с. Калмычек, п. Перелешино, с. Хавенка, с. Дмитриевка, с. 2 Михайловка, отд. 11 Конезавода, с. Кареека |  | В ВЛ-10-5 | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-9 | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-12 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | ОВ-10кВ | 2019-05-31 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Сем.Завод
| рп Перелешинский | ул Мира | ВЛ-0,4кВ от ТП 203 Сем.завод ф1 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Работа по жалобе (расчистка трассы) | 14 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Катуховка
| с 1я Ивановка | все | ВЛ-10-1 ПС Катуховка | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО, Расчистка Трассы | 19 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Лиман
| с Красный Лиман | ул Заречная | ВЛ-0,4кВ от ТП 808 ПС Кр. Лиман ф1 | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Капитальный ремонт | 11 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман | ул Октябрьская | ВЛ-0,4кВ от ТП 802 Кр. Лиман ф2 | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 9 | Панинский РЭС
| п Барсучье, п Павловка, п Тарасовка, с Усманские Выселки, п Пылевка, СНТ Нефтяник-3, СНТ Авиатор | все | ВЛ-10-4 ПС Кр. Лиман | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО, Расчистка Трассы | 15 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман, с Новохреновое | все | ВЛ-10-7 ПС Кр. Лиман | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Для безопасного выполнения работ на ВЛ-10-4 ПС Кр.Лиман | 9 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман, с Новохреновое | все | ВЛ-10-8 ПС Кр. Лиман | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Для безопасного выполнения работ на ВЛ-10-4 ПС Кр.Лиман | 12 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Криуша
| с Б. Мартын | ул Советская | ВЛ-0,4кВ от ТП 217 Криуша ф1 | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Технологическое присоединение | 13 | Панинский РЭС
| п Криушанские Выселки 1е | ул Краснопахарская | ВЛ-0,4кВ от ТП 202 Криуша ф1 | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Работа по жалобе (замена провода) | 10 | Панинский РЭС
| с Б. Мартын | ул Прудовая | КТП 219 ПС Криуша | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Осмотр ТП | 12 | Панинский РЭС
| п Тойденский | ул Транспортная | КТП 301 ПС Криуша | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Осмотр ТП | 18 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Солнечная | КТП 305 ПС Криуша | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Осмотр ТП | 10 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Солнечная | КТП 306 ПС Криуша | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Осмотр ТП | 13 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Молодежная | КТП 310 ПС Криуша | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Осмотр ТП | 10 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Молодежная | КТП 312 ПС Криуша | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Осмотр ТП | 15 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Молодежная | КТП 313 ПС Криуша | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Осмотр ТП | 17 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Космонавтов | КТП 314 ПС Криуша | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Осмотр ТП | 15 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Космонавтов | КТП 315 ПС Криуша | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Осмотр ТП | 18 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Пушкинская | КТП 316 ПС Криуша | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Осмотр ТП | 10 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Пушкинская | КТП 317 ПС Криуша | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Осмотр ТП | 13 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Пушкинская | КТП 318 ПС Криуша | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Осмотр ТП | 24 | Панинский РЭС
Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Новоживотинное
| с. Ямное | ул. Ольховая | КТП 622 ПС Новоживотинное | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-08 | 16:00 | КР ТП | 25 | Рамонский РЭС
| д. Медовка. с. Новоживотинное | ул. Полевая, Флотская, СНТ Озон | ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-31 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 963 | Рамонский РЭС
| д. Медовка. с. Ямное | ул. Центральная, Октябрьская, СНТ Фемида | ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-31 | 16:00 | Ремонт ВЛ-10 кВ | 1024 | Рамонский РЭС
ПС 110 кВ Ступино
| с. Ступино | быт. ул. Ленина, Набережная | В ВЛ-10-2 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Ступино | быт. ул. Ленина, Набережная | В ВЛ-10- 3 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Ступино | быт. ул. Ленина, Набережная | В ВЛ-10- 4 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Ступино | быт. ул. Ленина, Набережная | В КЛ-10-5 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Ступино | быт. ул. Ленина, Набережная | В ВЛ-10-6 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 110 кВ Рамонь-2
| рп. Рамонь | ул. Центральная, Тополиная, Айдаровская | ВЛ-10-4 ПС Рамонь-2 | 2019-05-04 | 9:00 | 2019-05-08 | 16:00 | КР ВЛ | 1050 | Рамонский РЭС
| c. Берёзовка с. Карачун | ул. Ленина, Набережная, Цветочная | ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-31 | 16:00 | Ремонт ВЛ-10 кВ | 1348 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Рамонь-1
| рп. Рамонь | ул. Зелёная | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 171 ПС Рамонь-1 | 2019-05-14 | 10:00 | 2019-05-15 | 16:00 | ТО обрезка сучъев и крон деревьев | 16 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Березовка
| д. Кривоборье | ул. Лесная | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 330 ВЛ-10-2 ПС Березовка | 2019-05-16 | 10:00 | 2019-05-17 | 16:00 | ТО обрезка сучъев и крон деревьев | 10 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Землянск
| с. Гремячъе | ул. Советская | КТП 916 ВЛ-10-6 ПС Землянск | 2019-05-20 | 10:00 | 2019-05-20 | 16:00 | ТО ТП | 15 | Рамонский РЭС
| с. Гремячъе | ул. Молодёжная, Центральная | КТП 917 ВЛ-10-6 ПС Землянск | 2019-05-21 | 10:00 | 2019-05-21 | 16:00 | ТО ТП | 12 | Рамонский РЭС
Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Краснолипье
| с. Краснолипье | ул. Ленина | пс Краснолипье ТП-4-3 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Обрезка сучьев и крон деревьев оп.№18-19,19-20,20-21. | 398 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Ленина | пс Краснолипье ТП-4-5 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-08 | 9:00 | 2019-05-08 | 17:00 | Регулировка стрел провеса провода в пролете оп.№ 1-2,2-3,7-8,9-10. | 78 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье, с. Новосолдатка, с.Россошки | все населенные пункты | пс Краснолипье ВЛ-10-4 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 120,145,157,170,203,219,221. | 1219 | Репьевский РЭС
| с.Россошь | Скважина | пс Краснолипье ТП-1-16 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | КР ТО, замена вент. разрядников, замена рубильников Л-1, замена опорных изоляторов, замена н/в ввода до первой опоры | 0 | Репьевский РЭС
| с.Россошь | Скважина | пс Краснолипье ТП-1-16 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | КР ТО, замена вент. разрядников, замена рубильников Л-1, замена опорных изоляторов, замена н/в ввода до первой опоры | 0 | Репьевский РЭС
| с.Россошь | ул. Чапаева | пс Краснолипье ТП-1-22 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | КР ТО, замена вент. разрядников, замена рубильников Л-1, Л-2. замена н/в ввода до первой опоры | 190 | Репьевский РЭС
| с.Россошь | ул. Чапаева | пс Краснолипье ТП-1-22 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | КР ТО, замена вент. разрядников, замена рубильников Л-1, Л-2. замена н/в ввода до первой опоры | 190 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Репьевка
| с.Одинцовка | СТФ | пс Репьевка ТП-5-34 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | ТО ТП | 0 | Репьевский РЭС
| с.Одинцовка | ул.Школьная | пс Репьевка ТП-5-37 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | ТО ТП | 66 | Репьевский РЭС
| c.Репьевка | Тракторный отряд | пс Репьевка ТП-6-7 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | ТО ТП | 136 | Репьевский РЭС
| х. Корнеевка | Бутырки ООО | пс Репьевка ТП-5-39 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | КР ТП, замена вент. разрядников, замена н/в ввода да первой опоры | 8 | Репьевский РЭС
| х. Корнеевка | Бутырки ООО | пс Репьевка ТП-5-39 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | КР ТП, замена вент. разрядников, замена н/в ввода да первой опоры | 8 | Репьевский РЭС
| с.Бутырки | ул. Дружбы | пс Репьевка ТП-5-9 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | КР ТП, Замена опор №7,9,15,6. Замена провода в пролетах оп. №1-6. Замена изоляторов №1-7,1-9,1-16,6. Устройство повторного заземления 1-14,1-23. Замена наружного ввода 8,6,4,9,11,15. Расчистка трассы. Замена траверс 7,9,15,6. Установка подкоса . | 119 | Репьевский РЭС
| с.Бутырки | ул. Дружбы | пс Репьевка ТП-5-9 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | КР ТП, Замена опор №7,9,15,6. Замена провода в пролетах оп. №1-6. Замена изоляторов №1-7,1-9,1-16,6. Устройство повторного заземления 1-14,1-23. Замена наружного ввода 8,6,4,9,11,15. Расчистка трассы. Замена траверс 7,9,15,6. Установка подкоса . | 119 | Репьевский РЭС
| с.Бутырки | ул. Дружбы | пс Репьевка ТП-5-9 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | КР ТП, Замена опор №7,9,15,6. Замена провода в пролетах оп. №1-6. Замена изоляторов №1-7,1-9,1-16,6. Устройство повторного заземления 1-14,1-23. Замена наружного ввода 8,6,4,9,11,15. Расчистка трассы. Замена траверс 7,9,15,6. Установка подкоса . | 119 | Репьевский РЭС
| с.Бутырки | ул. Дружбы | пс Репьевка ТП-5-9 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | КР ТП, Замена опор №7,9,15,6. Замена провода в пролетах оп. №1-6. Замена изоляторов №1-7,1-9,1-16,6. Устройство повторного заземления 1-14,1-23. Замена наружного ввода 8,6,4,9,11,15. Расчистка трассы. Замена траверс 7,9,15,6. Установка подкоса . | 119 | Репьевский РЭС
| с. Бутырки, х. Ключи | ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Сады | пс Репьевка ВЛ-10-3 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№ 23-24, 24-25, 25-26. | 840 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Истобное
| х.Коммуна | Истобное ООО | пс Истобное ТП-2-17 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№6-7,7-8. | 5 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | ул.Первомайская, ул.Гагарина, пер.Песчаный | пс Истобное ТП-3-1 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО ТП | 100 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | Зерноток | пс Истобное ТП-3-2 | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | ТО ТП | 90 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | ул.Полевая, пер.Октябрьский | пс Истобное ТП-2-4 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | КР ТП, Замена опор №1-7,1-9,1-16. Замена провода в пролетах оп. №1-6. Замена изоляторов №1-7,1-9,1-16,6. Устройство повторного заземления 1-14,1-23. Замена наружного ввода 1-23,2,12. Выправка опор №2,12. Перетяжка провода 1-14-1-23. Замена траверс 1-7,1-9,1-16. Замена вязок 1-17,1-18. | 82 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | ул.Полевая, пер.Октябрьский | пс Истобное ТП-2-4 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | КР ТП, Замена опор №1-7,1-9,1-16. Замена провода в пролетах оп. №1-6. Замена изоляторов №1-7,1-9,1-16,6. Устройство повторного заземления 1-14,1-23. Замена наружного ввода 1-23,2,12. Выправка опор №2,12. Перетяжка провода 1-14-1-23. Замена траверс 1-7,1-9,1-16. Замена вязок 1-17,1-18. | 82 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | ул.Полевая, пер.Октябрьский | пс Истобное ТП-2-4 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | КР ТП, Замена опор №1-7,1-9,1-16. Замена провода в пролетах оп. №1-6. Замена изоляторов №1-7,1-9,1-16,6. Устройство повторного заземления 1-14,1-23. Замена наружного ввода 1-23,2,12. Выправка опор №2,12. Перетяжка провода 1-14-1-23. Замена траверс 1-7,1-9,1-16. Замена вязок 1-17,1-18. | 82 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | ул.Полевая, пер.Октябрьский | пс Истобное ТП-2-4 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | КР ТП, Замена опор №1-7,1-9,1-16. Замена провода в пролетах оп. №1-6. Замена изоляторов №1-7,1-9,1-16,6. Устройство повторного заземления 1-14,1-23. Замена наружного ввода 1-23,2,12. Выправка опор №2,12. Перетяжка провода 1-14-1-23. Замена траверс 1-7,1-9,1-16. Замена вязок 1-17,1-18. | 82 | Репьевский РЭС
| с.Истобное, х.Новая Жизнь | Все населенные пункты | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Чистка изоляции АГ 1ч | 1422 | Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Ульяновка
| с.Прилепы, с.Колбино, х.Сасовка-1,2 | Все населенные пункты | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Чистка изоляции АГ 1ч | 1118 | Репьевский РЭС
| с.Усть-Муровляновка,с.Фабрицкое, с.Скорицкое, х.Ульяновка, х.Заречье,х.Прудовый | Все населенные пункты | 2 сек.10 кВ | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Чистка изоляции АГ 1ч | 813 | Репьевский РЭС
Семилукский РЭС
ПС 35 кВ № 33 Ендовище
| с. Ендовище | Полное ул. Крупской | ВЛ 0,4кВ. №3 ТП 001 ПС 35кВ №33 Ендовище | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. №13-15 | 120 | Семилукский РЭС
| с. Богоявленовка | Полное ул. Прудовая, ул. Озерная | ВЛ-10-4 ПС 35кВ №33 Ендовище | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Замена РТП-062 | 35 | Семилукский РЭС
| Лесопитомник | Полное | ВЛ-10-6 ПС 35кВ №33 Ендовище | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 16:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 69-70 | 678 | Семилукский РЭС
| СНТ Здоровье | Полное ул. Полевая | ВЛ 0,4кВ. №1 ТП 908 №33 Ендовище | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 16:00 | Отключения по заявкам ТНС | 230 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ № 4
| г. Семилуки | Полное ул. Свердлова, ул. Л. Толстого | ВЛ 0,4кВ№2 ТП 718 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-06 | 8:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Капитальный ремонт | 56 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Свердлова, ул. Л. Толстого | КЛ 6-8 ТП 779, ТП 706 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Демонтаж ВМ-16 | 87 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Курская, ул. Чапаева | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 717 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-08 | 8:00 | 2019-05-08 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 1-14 | 100 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Свердлова, ул. Л. Толстого | ВЛ 0,4кВ№2 ТП 718 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Капитальный ремонт | 45 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Дзержинского, ул. Чапаева | РУ-6кВ. ТП 780, ВМ-16 ТП 744 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Ремонт ВМ-16 ТП 744 | 45 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Индустриальная, ул. Чкалова | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 707 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Капитальный ремонт, расчистка трассы в пролетах опор №5-15 | 74 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Индустриальная, ул. Чкалова | ТП 738 СВ-6кВ. ПС 35кВ. №4 | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Текущий ремонт, устранение дефекта | 80 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Мурзы | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 779 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Монтаж дополнительного провода в пролетах оп. №24-25 | 35 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. 30 лет Октября | ВЛ 0,4кВ№2 ТП 707 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Замена опоры №8 | 56 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Индустриальная, ул. Чкалова | ВЛ 0,4кВ№2 ТП 707 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Капитальный ремонт, расчистка трассы в пролетах опор №5-15 | 24 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. 8 Марта, ул. Ленина | ВЛ-6-7 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 16:00 | Капитальный ремонт | 74 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Индустриальная, ул. Чкалова | ВЛ 0,4кВ№2 ТП 707 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Монтаж провода СИП | 96 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. 25 лет Октября, ул. Ленина | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 702 ПС 35кВ. №4 | 2019-05-30 | 8:00 | 2019-05-30 | 16:00 | Расчистка трассы в пролетах опор №1-12 | 74 | Семилукский РЭС
ПС 110 кВ Комплекс
| с. Землянск | Полное ООО "Землянскмолоко" КФХ "Борть" | ВЛ-10-4 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 4-7 | 87 | Семилукский РЭС
| с. Землянск | Полное ООО "Землянскмолоко" КФХ "Борть" | ВЛ-10-4 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 9-14 | 120 | Семилукский РЭС
| с. Землянск | Полное за ЛР-76 пл. Леженина | ВЛ-10-1 ТП 444 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Замена силового тр-ра, ремонт н/в щита | 140 | Семилукский РЭС
| с. Землянск | Полное ООО "Землянскмолоко" КФХ "Борть" | ВЛ-10-4 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 16, 18-19, 27-28, 30 | 23 | Семилукский РЭС
| с. Землянск | Полное ул. Казацкая | ВЛ-0,4 №1 ТП 429 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-05-31 | 8:00 | 2019-05-31 | 16:00 | Оп. № (7-4) ремонт светильника | 89 | Семилукский РЭС
ПС 110 кВ Н.Ведуга
| Лесопитомник | Полное | ВЛ-10-6 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № (2-1)-(2-4) | 12 | Семилукский РЭС
| с. Н. Ведуга | Полное до ЛР-50 | ВЛ-10-1 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Замена опор №(6-8), (6-9) | 28 | Семилукский РЭС
| с. Н. Ведуга | Полное | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 255 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Ремонт уличного освещения в пролетах опор № 2-34 | 120 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Медвежье
| с. Перлевка | Полное ул.Лазовая, ул. Раздольная ул. Терновская | ТП 146 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Замена главного рубильника 0,4кВ. | 23 | Семилукский РЭС
| с. Раздолье | Полное ул.Лазовая, ул. Раздольная | ТП 095 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-05-08 | 8:00 | 2019-05-08 | 17:00 | Замена главного рубильника 0,4кВ. | 87 | Семилукский РЭС
| с. Раздолье | Полное СНТ "Осень" ЗАО "Раздолье" | ВЛ-10-1 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. №78-106 | 35 | Семилукский РЭС
| с. Раздолье | Полное за ЛР-128 СНТ "Осень" СНТ "Импульс" | ВЛ-10-1 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. №106-114 | 35 | Семилукский РЭС
| с. Раздолье | Полное | ВЛ-10-1 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. № (7-36)-743 | 140 | Семилукский РЭС
| с. Перлевка | Полное за ЛР-34 ул. Кочетовка | ВЛ-10-4 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. № (15-1)-(15-9) | 20 | Семилукский РЭС
| с. Перлевка | Полное за ЛР-31 | ВЛ-10-4 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 16:00 | Установка опоры с ЛР-10кВ. В пролете опор №113-114. | 45 | Семилукский РЭС
| с. Перлевка | Полное за ЛР-31 | ВЛ-10-4 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Монтаж контура заземления оп. № 113а | 87 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Ст. Ведуга
| с. Меловатка | Полное за ЛР-60 х. Меловой | ВЛ-10-1 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Оп № 15-10 ТП 296 Замера РТП | 87 | Семилукский РЭС
| с. Меловатка | Полное х. Меловой | ТП-296 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 16:00 | Замена фундамента, корпуса | 33 | Семилукский РЭС
| с. Меловатка | Полное х. Меловой | ТП-296 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Замена фундамента, корпуса, ремонт КПЗ, нанесение дисчпетчерских наименований | 67 | Семилукский РЭС
| Ст. Ведуга | Полное х. Каменка | ВЛ-0,4 №1 ТП 332 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Замена светильников оп. № (1-5), (1-8), (1-13) | 110 | Семилукский РЭС
| с. Меловатка | Полное х. Меловой | ТП-296 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Замена фундамента, корпуса, ремонт КПЗ, нанесение дисчпетчерских наименований | 35 | Семилукский РЭС
| Ст. Ведуга | Полное ул.Соловьиная, ул. Победы | ВЛ-0,4 №1 ТП 340 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 16:00 | Установка ж/б приставки оп. №56 | 89 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Орлов Лог
| п. Орлов Лог | Полное | ВЛ-6-11 ПС 35кВ.Орлов Лог | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 16:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 51-57 | 25 | Семилукский РЭС
ПС 220 кВ Латная
| п. Латная | Полное ул. Некрасова | ВЛ-0,4 №1 ТП 859 ПС 35кВ. Латная | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Подвес СИП на вновь установленные опоры | 35 | Семилукский РЭС
| п. Латная | Полное ул. Кирова | ВЛ-0,4 №1 ТП 917 ПС 35кВ. Латная | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Подвес СИП на вновь установленные опоры | 88 | Семилукский РЭС
| п. Латная | Полное ул.Заречная | ВЛ-0,4 №1 СТП 934 ПС 35кВ. Латная | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Вынос опоры №10 | 24 | Семилукский РЭС
| п. Латная | Полное ул.Молодежная | ВЛ-6-13 ПС 35кВ. Латная | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. № 6-13 | 56 | Семилукский РЭС
| п. Латная | Полное ул.Суворова | ВЛ-0,4 №1 СТП 859 ПС 35кВ. Латная | 2019-05-30 | 8:00 | 2019-05-30 | 16:00 | Подвес СИП на вновь установленные опоры | 45 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ № 38 Бл. Ляпино
| с. Латное | Полное | ВЛ-10-3 ПС 35кВ. Ближнее Ляпино | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 45-48 | 85 | Семилукский РЭС
| с. Землянск | Полное за ЛР-76 | ВЛ-10-1 ТП 444 ПС 35кВ. Ближнее Ляпино | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | оп. № (23-11) Замена РТП | 23 | Семилукский РЭС
| с. Латное | Полное | ВЛ-10-2 ПС 35кВ. Ближнее Ляпино | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Выправка оп. №7 | 120 | Семилукский РЭС
| п. Латная | Полное пер. Дачный | ВЛ-0,4 №1 СТП 904 ПС 35кВ. Ближнее Ляпино | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Подвес СИП на вновь установленные опоры | 15 | Семилукский РЭС
Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Семидесятное
| с.Семидесятное | ул.Бабенко | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-5 ПС Семидесятное | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Капитальный ремонт |  | Хохольский РЭС
| с.Семидесятное | ул.Аси Тарковой | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-5 ПС Семидесятное | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Капитальный ремонт |  | Хохольский РЭС
| с.Семидесятное | ул.Солдатская ,Аси Тарковой | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-1 ПС Семидесятное | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Хохольский РЭС
| с. Семидесятное, Кочетовка, Парничное, 2-я Еманча. | полное погашение | 1 сек. 35 кВ | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Для БВР при ремонте молниеотвода; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Ивановка
| СНТ Дон, Крона, Флора, Мехзаводские, Комплектатор, Астра, Мичуренец, Весна. | дачи | ВЛ-10-1 ПС Ивановка | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Хохольский РЭС
| с.Ивановка ,с.Перерывное,х.Должонки ,х.Россошка | ул.Ленина,пер Октябрьский,ул.Кирова,Заречная,Советская; ул Черных, ул. Чкалова,ул.Матросова | ВЛ-10 -4 ПС Ивановка | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Яблочное
| с.Яблочное | Ленина,50 лет Октября ,пер. Новый,Пер.Лизы Чайкиной ,Пер.Школьный, пер.Чехова ,Ватутина,Кирова,пер Солнечный,ул.Чапаева,пер.Матросова,пер.Морозова, | ВЛ-10 -4 ПС Яблочное | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Хохол-1
| рп Хохольский | ул.Заводская,Спортивная, Строительная,Кирова,Краснооктябрьская,Мира,Свободы | ВЛ-6-5 ПС Хохол-1 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Хохол-2
| с. В.Никольское | ул. Васильева | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2-11 ПС Хохол-2 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Капитальный ремонт |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Староникольское
| с. Староникольское | ул. Мира, ул. В-Чуркиной, ул. Ленина, ул. Жданова, ул. Бахметьева, | ВЛ-10-1 ПС Староникольское | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Демонтаж ТП 1-3 |  | Хохольский РЭС
| с. Староникольское | ул. Советская | ТП 3-15 ПС Староникольское | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Капитальный ремонт |  | Хохольский РЭС
| с. Староникольское | ул. Сельская, ул. Советская, ул.В.-Чуркиной, | ВЛ-10-3 ПС Староникольское | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Для безопасного производства работ на Р-10 ТП 3-15 |  | Хохольский РЭС
| с. Староникольское | ул. Мира | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-4 ПС Староникольское | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Переподключение ВЛ |  | Хохольский РЭС
| с.Никольское-на-Еманче | ул. Центральная | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-7 ПС Староникольское | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Строительство по тех присоединению |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Архангельское
| с Борщево, Архангельское | полное погашение | В ВЛ-10-1 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с Борщево, Архангельское | полное погашение | В ВЛ-10-2 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с Борщево, Архангельское | полное погашение | В ВЛ-10-3 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с Борщево, Архангельское | полное погашение | В ВЛ-10-4 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с Борщево, Архангельское | полное погашение | В ВЛ-10-5 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с Борщево, Архангельское | полное погашение | Т-1 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Проверка РЗА Т-1, В ВЛ-35-44; АГ 3 часа. |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Дон
| с. Первая Еманча | ул. Краснознаменная | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8-37 ПС Дон | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Расширение с увеличением прояженности |  | Хохольский РЭС
| с. Устье | ул. Студенческая, пер. Донской | ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-8 ПС Дон | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Расширение с увеличением прояженности |  | Хохольский РЭС
| п. Опытное | ул. Парковая | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 6-5 ПС Дон | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Расширение с увеличением прояженности |  | Хохольский РЭС
Калачеевский участок
Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Богучар
| с. Залиман | ул. Малаховского, Жлобы, магазин. | ВЛ-0,4-1 КТП-128 ПС Богучар | 2019-05-02 | 9:30 | 2019-05-02 | 16:30 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №4-5, 8-10, 14-20, 28-33, 37-40. | 33 | Богучарский РЭС
| с. Залиман | ул. Малаховского, Горького, магазины . | ВЛ-0,4-2 КТП-128 ПС Богучар | 2019-05-07 | 9:30 | 2019-05-07 | 12:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №10-14. | 75 | Богучарский РЭС
| с. Залиман | ул. Малаховского, Какчко, Павших партизан, 8 Марта, пер. Рабочий, школа. | ВЛ-0,4-1 КТП-126 ПС Богучар | 2019-05-07 | 13:30 | 2019-05-07 | 17:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №1-4. | 80 | Богучарский РЭС
| с. Залиман | ул. Малаховского, Какчко, Павших партизан, 8 Марта, пер. Рабочий, школа. | КТП-126 ПС Богучар | 2019-05-07 | 13:30 | 2019-05-07 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4-1 | 120 | Богучарский РЭС
| с. Залиман | ул. Малаховского, Какчко, Павших партизан, 8 Марта, пер. Рабочий. | ВЛ-0,4-2 КТП-126 ПС Богучар | 2019-05-13 | 9:30 | 2019-05-13 | 16:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №22-25, 26-28, 36-43. | 75 | Богучарский РЭС
| с. Залиман | ул. Малаховского, Горького, Жлобы, магазины . | КТП-128 ПС Богучар | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 14:00 | ТО КТП | 150 | Богучарский РЭС
| с. Филоново | ул. Степная. | ВЛ-0,4-2 КТП-708 ПС Богучар | 2019-05-02 | 9:00 | 2019-05-03 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№2-13. | 50 | Богучарский РЭС
| с. Филоново | ул. Степная. | ВЛ-0,4-1 КТП-708 ПС Богучар | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-08 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№11-16,28-30. | 60 | Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Опорная
| с. Вервековка | Скважины . | ЗТП-302 ПС Опорная | 2019-05-06 | 9:30 | 2019-05-06 | 14:00 | ТО КТП | 85 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Мира, Южная, Луговая. | ВЛ-0,4-1 КТП-614 ПС Опорная | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Капитальный ремонт | 340 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Октябрьская,Луговая. | ВЛ-0,4-2 КТП-614 ПС Опорная | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4-1 | 120 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Мира. магазины. | ВЛ-0,4-3 КТП-614 ПС Опорная | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4-1 | 95 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Подколодновка
| с. Подколодновка | ул. Молодежная. | КТП-203 ПС Подколодновка | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 16:00 | ТО КТП | 50 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Молодежная, Советская, Степная. | КТП-205 ПС Подколодновка | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 16:00 | ТО КТП | 85 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Советская, Октябрьская, пер. Гагарина, почта, скважина. | КТП-207 ПС Подколодновка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 16:00 | ТО КТП | 78 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Советская, Садовая, 8 Марта. | КТП-208 ПС Подколодновка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 16:00 | ТО КТП | 60 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Рубцова, Шевченко, Добровольского, 1 стр. Дивизии. | КТП-210 ПС Подколодновка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:00 | ТО КТП | 120 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Шевченко, Мира, школа, с/администрация, столовая, больница. | КТП-211 ПС Подколодновка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:00 | ТО КТП | 115 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Садовая. | КТП-214 ПС Подколодновка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:00 | ТО КТП | 65 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Садовая, пер. 1 Лесной. | КТП-218 ПС Подколодновка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:00 | ТО КТП | 80 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Красногоровка
| с. Красногоровка | Кордон. | КТП-212 ПС Красногоровка | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 13:00 | ТО КТП | 27 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Южная
| п. Южный | ул. Садовая. | ВЛ-0,4-1 КТП-401 ПС Южная | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 13:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№4-9. | 30 | Богучарский РЭС
| п. Южный | ул. Гагарина. | ВЛ-0,4-2 КТП-401 ПС Южная | 2019-05-28 | 13:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№3-8. | 45 | Богучарский РЭС
| п. Южный, с. Каразеево, Медово | школа, водозаборы, почта, магазины. | В-ВЛ-10-1 ПС "Южная" | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п. Южный, с. Каразеево, Медово | школа, водозаборы, почта, магазины. | В-ВЛ-10-2 ПС "Южная" | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п. Южный, с. Каразеево, Медово | школа, водозаборы, почта, магазины. | В-ВЛ-10-Р ПС "Южная" | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п. Южный, с. Каразеево, Медово | школа, водозаборы, почта, магазины. | В-ВЛ-10-Р ПС "Южная" | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п. Южный, с. Каразеево, Медово | школа, водозаборы, почта, магазины. | В-ВЛ-10-3 ПС "Южная" | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п. Южный, с. Каразеево, Медово | школа, водозаборы, почта, магазины. | В-ВЛ-10-4 ПС "Южная" | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п. Южный, с. Каразеево, Медово | школа, водозаборы, почта, магазины. | В-ВЛ-10-Р ПС "Южная" | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| п. Южный, с. Каразеево, Медово | школа, водозаборы, почта, магазины. | ОВ-10 ПС "Южная" | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 35 кВ Монастырщина
| с. Монастырщина | ул. Центральная. | ВЛ-0,4-2 КТП-303 ПС Монастырщина | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 15:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№7-15. | 60 | Богучарский РЭС
| с. Сухой Донец | ул. Садовая, Советская. | ВЛ-0,4-1 КТП-303 ПС Монастырщина | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№4-5, 15-20. | 66 | Богучарский РЭС
| с. Монастырщина | ул. Центральная. | ВЛ-0,4-2 КТП-402 ПС Монастырщина | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№9-16. | 37 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Первомайская
| с. Лебединка | ул. Садовая. | ВЛ-0,4-1 КТП-301 ПС Первомайская | 2019-05-03 | 9:00 | 2019-05-03 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№3-10, 25-28. | 42 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Криница
| с. Кравцово | ул. Мира, пер. Нагорный. | ВЛ-0,4-1 КТП-211 ПС Криница | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№1-5, 8-11, 14-21. | 40 | Богучарский РЭС
| с. Криница | ул. Мира. | ВЛ-0,4-1 КТП-212 ПС Криница | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№3-12. | 28 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Шуриновка
| с. Варваровка | ул. Юбилейная, 50 Лет Победы, Чапаева. | ВЛ-0,4-2 КТП-405 ПС Шуриновка | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Капитальный ремонт | 340 | Богучарский РЭС
| с. Варваровка | ул. Юбилейная, 50 Лет Победы, Чапаева. | КТП-405 ПС Шуриновка | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 16:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4-2 | 95 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Россия
| с. Лофицкое, Луговое, Данцевка, Поповка, Вервековка, Расковка, х. Краснодар | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| с. Лофицкое, Луговое, Данцевка, Поповка, Вервековка, Расковка, х. Краснодар | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
Бутурлиновский РЭС
ПС 35 кВ В.Архангельское
| с.Елизаветино | с.Патокино, | ВЛ-10-2 ПС В.Архангельская | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 16:30 | расчистка трассы оп. №220-261 | 16 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ Клеповка
| с.Клеповка | ул.Советская | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-321 ПС Клеповка | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 15:30 | расчистка трассы оп. №1-29 | 81 | БутурлиновскийРЭС
| с.Клеповка | ул.Новозаводская | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-321 ПС Клеповка | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 16:30 | расчистка трассы оп. №1-32 | 25 | БутурлиновскийРЭС
РП 10 кВ Пузево
| д.Чернавка | ул.Калинина, ул.Подлесная, ул.Ключевка | КТП-10/0,4кВ №109 ВЛ-10-1 РП Пузево | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:45 | КР КТП | 87 | БутурлиновскийРЭС
| д.Чернавка | ул.Калинина, ул.Подлесная, ул.Ключевка | КТП-10/0,4кВ №109 ВЛ-10-1 РП Пузево | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:45 | КР КТП | 87 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ В.Октябрь
| с.Гвазда | ул Малый Котлас,Степная | КТП-10/0,4кВ №519 ВЛ-10-5 пс В.Октябрь | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:45 | ТО КТП | 79 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | ул.Гоголя,Надречная | КТП-10/0,4кВ №510 ВЛ-10-5 пс В.Октябрь | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:45 | ТО КТП | 102 | БутурлиновскийРЭС
ПС 110 кВ Н.Кисляй
| п.Меловое | х.Рахмановка | ВЛ-10-1 ПС Н.Кисляй | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:45 | расчистка трассы оп. №95-189 | 54 | БутурлиновскийРЭС
| р.п.Н.Кисляй | Ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-709 пс Н.Кисляй | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:45 | КР, замена опор, замена провода | 96 | БутурлиновскийРЭС
| р.п.Н.Кисляй | Ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-709 пс Н.Кисляй | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:45 | КР, замена опор, замена провода | 96 | БутурлиновскийРЭС
| с.Карайчевка | ул.Красная, ул.Ворошилова | КТП-10/0,4кВ №201 ВЛ-10-2 пс Н.Кисляй | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:45 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 88 | БутурлиновскийРЭС
| х.Рахмановка | х.Рахмановка | КТП-10/0,4кВ №111 ВЛ-10-1 пс Н.Кисляй | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 12:00 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 93 | БутурлиновскийРЭС
| р.п.Н.Кисляй | ул.Орджоникидзе, ул.Заводская | КТП-10/0,4кВ №719 ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2019-05-27 | 12:48 | 2019-05-27 | 16:45 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 100 | БутурлиновскийРЭС
| р.п.Н.Кисляй | ул.Заводская,Старозаводская | КТП-10/0,4кВ №702 ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:45 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 88 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ Васильевка
| с.Васильевка,с.Макогоново,с.Сериково,с.Кучеряевка,с.Колодеевка,с.Толучеевка | быт,больница,школа-с.Васильевка,быт,школа-с.с.Макогоново,с.Сериково,с.Кучеряевка,с.Колодеевка,с.Толучеевка,ООО "Инвестагрокомплекс отд.Маяк",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-4 ПС Васильевка | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-6 ПС Васильевка | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-5 ПС Васильевка | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | ОВ-10 ПС Васильевка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Васильевка,с.Макогоново,с.Сериково,с.Кучеряевка,с.Колодеевка,с.Толучеевка | быт,больница,школа-с.Васильевка,быт,школа-с.с.Макогоново,с.Сериково,с.Кучеряевка,с.Колодеевка,с.Толучеевка,ООО "Инвестагрокомплекс отд.Маяк",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-1 ПС "Васильевка" | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-2 ПС Васильевка | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-7 ПС Васильевка | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-3 ПС Васильевка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 110 кВ Козловка
| с.Козловка | Ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-301 ПС Козловка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 15:45 | расчистка трассы оп. №1-33 | 350 | БутурлиновскийРЭС
| с.Козловка | Ул.Ленина, Ул.Горького | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-301 ПС Козловка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 15:45 | расчистка трассы оп. №1-29 | 360 | БутурлиновскийРЭС
| с.Козловка | Ул.Горького | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-401 ПС Козловка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 15:45 | расчистка трассы оп. №1-27 | 360 | БутурлиновскийРЭС
| с.Козловка | Ул.Н.Чигла | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-402 ПС Козловка | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 16:45 | расчистка трассы оп. №1-32 | 360 | БутурлиновскийРЭС
| с.Козловка | Ул.Свердлова | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-402 ПС Козловка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | расчистка трассы оп. №1-37 | 35 | БутурлиновскийРЭС
| с.Козловка | Ул. Коммунистическая | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-409 ПС Козловка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | расчистка трассы оп. №1-45 | 350 | БутурлиновскийРЭС
ПС 110 кВ Филиппенково
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
Верхнемамонский РЭС
ПС 110/10 кВ "Дерезовка"
| с. Дерезовка | ул. Прокатова | КТП №109 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Дерезовка | ул. Красная | КТП №110 | 2019-05-29 | 13:00 | 2019-05-29 | 16:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с.Дерезовка | все село | Т-1 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Измерения; АГ 2 часа. |  | КУ СД
ПС 110/35/10 кВ "В.Мамон"
| с. Верхний Мамон | ул. Братская площадь, ул Пионерская, ул. Красный партизан | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №1008 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Братская площадь, ул Пионерская, ул. Красный партизан | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №1008 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Братская площадь, ул Пионерская, ул. Красный партизан | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №1008 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ИП Верзунов, ИП Байрамов | КТП № 604 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Замена трансформатора |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Красноармейская, ул. Первомайская | КТП № 1012 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Замена трансформатора |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 35/10 кВ "Гороховка"
| с. Ольховатка | Склады | КТП №106 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 12:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Чупахина | КТП №204 | 2019-05-23 | 13:00 | 2019-05-23 | 16:30 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Героя, ул. Верова | КТП № 301 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 12:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 110 кВ Н.Мамон
| с. Нижний Мамон | ул. Пролетарская, ул. Калинина | КТП №101 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ул. Полевая, ул. 40 лет Победы | КТП №102 | 2019-05-21 | 13:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ул. Костенко, ул. 40 лет Победы | КТП №103 | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ул. Ульяновская | КТП №104 | 2019-05-22 | 13:00 | 2019-05-22 | 16:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ул. Садовая, ул. Фирсова | КТП №106 | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | х. Лукьянчиков | КТП №412 | 2019-05-28 | 13:00 | 2019-05-28 | 16:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | Склады | КТП №214 | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 13:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | Водозабор | КТП №215 | 2019-05-13 | 13:00 | 2019-05-13 | 16:30 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ул. Ленина, Администрация села, Почта | КТП №219 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 12:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | х. Лукьянчиков | КТП №412 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Кап ремонт КТП |  | Верхнемамонский РЭС
Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Воробьевка
| с Рудня | ул Ленина | КТП-10/0,4 кВ №627 ВЛ-10-6 ПС Воробьевка | 2019-05-31 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО | 23 | ВоробьевскийРЭС
| с Никольское 2-е | ул Нагорная, зерноток Новый Путь | КТП-10/0,4 кВ №817 ВЛ-10-8 ПС Воробьевка | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | ТО (с включением на ночь) | 21 | ВоробьевскийРЭС
| с Верхний Бык | ул Молодежная, ул Ленина, ул Кирова | МТП-10/0,4 кВ №310 ВЛ-10-3 ПС Воробьевка | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Верхний Бык | ул Кирова | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-310 ПС Воробьевка | 2019-05-13 | 8:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 15 | ВоробьевскийРЭС
| с Верхний Бык | ул Кирова | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-310 ПС Воробьевка | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 15 | ВоробьевскийРЭС
| с Верхний Бык | ул Кирова | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-310 ПС Воробьевка | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | 15 | ВоробьевскийРЭС
| с Никольское 1-е | полностью | ВЛ-10-8 ПС Воробьевка | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 125 | ВоробьевскийРЭС
| с Никольское 2-е | ул Нагорная, зерноток Новый Путь | КТП-10/0,4кВ №817ВЛ-10-8 ПС Воробьевка | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП (с включением на ночь) | 23 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Мужичье
| с Верхнетолучеево | ул Свободы, пер Нижний | КТП-10/0,4 кВ №401 ВЛ-10-4 ПС Мужичье | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | ТО (с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| с Верхнетолучеево | полностью | ВЛ-10-4 ПС Мужичье | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Для БПР | 124 | ВоробьевскийРЭС
| с Верхнетолучеево | ул Свободы, пер Нижний | КТП-10/0,4кВ №401 ВЛ-10-4 ПС Мужичье | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП (с включением на ночь) | 21 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Лещаное
| с Воробьевка | ул Советская, ул Калинина, пер Калинина | КТП-10/0,4 кВ №604 ВЛ-10-6 ПС Лещаная | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | ТО | 24 | ВоробьевскийРЭС
| п Первомайский | ул Мира, АЗС | ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 89 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Ленина | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-410 ПС Лещаная | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 14 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Советская, пер Первомайский, пер Советский | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-407 ПС Лещаная | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 15 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Краснополье
| с Краснополье | ВоробьевкаАгро ООО | КТП-10/0,4 кВ №209 ВЛ-10-2 ПС Краснополье | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 21 | ВоробьевскийРЭС
| п свх Краснопольский 1 отделение | ул Северная, ул Центральная | КТП-10/0,4 кВ №302 ВЛ-10-3 ПС Краснополье | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 21 | ВоробьевскийРЭС
| п свх Краснопольский 1 отделение | ВоробьевкаАгро ООО | КТП-10/0,4 кВ №304 ВЛ-10-3 ПС Краснополье | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТО (с включением на ночь) | 23 | ВоробьевскийРЭС
| с Краснополье | ул 50 лет Октября | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-209 ПС Краснополье | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 8 | ВоробьевскийРЭС
| с Краснополье | ул 50 лет Октября, ул Солонцы | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-210 ПС Краснополье | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 8 | ВоробьевскийРЭС
ПС 110 кВ Солонцы
| с Затон | ул Кирова | ВЛ-0,4кВ-1 КТП-202 ПС Солонцы | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-18 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 13 | ВоробьевскийРЭС
| с Затон | ул Кирова | КТП-10/0,4 кВ №202 ВЛ-10-2 ПС Солонцы | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 22 | ВоробьевскийРЭС
| с Затон | ул Кирова | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-202 ПС Солонцы | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 22 | ВоробьевскийРЭС
| с Затон | ул Кирова | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-202 ПС Солонцы | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 22 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Рудня
| с Рудня | ул Подгорная, ул 40 лет Октября | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-703 ПС Рудня | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 7 | ВоробьевскийРЭС
| с Рудня | ул Подгорная | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-703 ПС Рудня | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 9 | ВоробьевскийРЭС
Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Подгорная
| с Ильинка | ул Октябрьская | псПодгорная КТП-205 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-06 | 13:00 | 2019-05-06 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 6 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул Октябрьская | псПодгорная КТП-205 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорное | ул. Заречная | псПодгорная КТП-109 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-06 | 13:00 | 2019-05-06 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорное | ул. Пролетарская | псПодгорная КТП-104 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-06 | 13:00 | 2019-05-06 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорное | ул. Пролетарская | псПодгорная КТП-104 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорное | ул. Пролетарская | псПодгорная КТП-104 ВЛ-0,4-3 | 2019-05-06 | 13:00 | 2019-05-06 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 6 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорное | ул. Садовая | псПодгорная КТП-107 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 6 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорное | ул. Садовая | псПодгорная КТП-107 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-07 | 13:00 | 2019-05-07 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорное | ул. Пролетарская | псПодгорная КТП-108 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-07 | 13:00 | 2019-05-07 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорное | ул. Садовая | псПодгорная КТП-108 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорное | ул. Садовая | псПодгорная КТП-108 ВЛ-0,4-3 | 2019-05-08 | 9:00 | 2019-05-08 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул Советская | псПодгорная КТП-201 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-08 | 13:00 | 2019-05-08 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 9 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул Советская | псПодгорная КТП-201 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-08 | 9:00 | 2019-05-08 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 9 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ООО "Альянс" | псПодгорная КТП-202 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-08 | 13:00 | 2019-05-08 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 10 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ООО "Альянс" | псПодгорная КТП-202 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-08 | 9:00 | 2019-05-08 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 7 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ООО "Альянс" | псПодгорная КТП-202 ВЛ-0,4-3 | 2019-05-08 | 13:00 | 2019-05-08 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | Подсобное хозяйство государственное образовательное бюджетное учреждение среднего профессионального образования Воронежской области "Калачеевский аграрный техникум" (ГОБУ СПО ВО "КАТ") | псПодгорная КТП-203 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 7 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ООО "Альянс" | псПодгорная КТП-206 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-13 | 13:00 | 2019-05-13 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ООО "Альянс" | псПодгорная КТП-206 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 9 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ООО "Альянс" | псПодгорная КТП-207 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-13 | 13:00 | 2019-05-13 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 12 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ООО "Альянс" | псПодгорная КТП-208 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 10 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ООО "Альянс" | псПодгорная КТП-208 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-13 | 13:00 | 2019-05-13 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 10 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул. Заречная | псПодгорная КТП-209 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 11 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул. Заречная | псПодгорная КТП-209 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-14 | 13:00 | 2019-05-14 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 11 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул. Первомайская | псПодгорная КТП-211 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-14 | 13:00 | 2019-05-14 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 12 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул. Первомайская, ул. Октябрьская д.5 | псПодгорная КТП-211 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул. Первомайская | псПодгорная КТП-212 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул. Первомайская, ул. Набережная | псПодгорная КТП-212 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-15 | 13:00 | 2019-05-15 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул. Первомайская | псПодгорная КТП-212 ВЛ-0,4-3 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 12 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул Советская | псПодгорная ТП-201 ВЛ-0,4-3 | 2019-05-16 | 13:00 | 2019-05-16 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 12 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ООО "Альянс" | псПодгорная КТП-208 ВЛ-0,4-3 | 2019-05-16 | 13:00 | 2019-05-16 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 7 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калач-1
| с. Заброды | ул. Маяковского | псКалач-1 ТП-1040 ВЛ-0,4-4 | 2019-05-15 | 13:00 | 2019-05-15 | 16:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Ворошилова | псКалач-1 ТП-1029 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Маяковского | псКалач-1 ТП-1040 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ИП Шаповалов В.Ю. | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1005 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Кирова | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1015 | 2019-05-17 | 13:00 | 2019-05-17 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Кирова | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1013 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул Луговая | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1001 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 6 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул Чернышевского | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1031 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 6 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул Войнов Интернационалистов | псКалач-1 ЗТП-10/0,4кВ №1027 | 2019-05-20 | 13:00 | 2019-05-20 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Калинина, ул. Белинского | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1033 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 9 | Калачеевский РЭС
| п. Пригородный | ул. Космонавтов | псКалач-1 ЗТП-10/0,4кВ №1703 | 2019-05-21 | 13:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Маяковского, ул. Свердлова, ул. Кирова | псКалач-1 ЗТП-10/0,4кВ №1029 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Маяковского | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1040 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| п. Пригородный | ул. Космонавтов | псКалач-1 ЗТП-10/0,4кВ №1702 | 2019-05-24 | 13:00 | 2019-05-24 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| п. Пригородный | ул. Космонавтов | псКалач-1 ЗТП-10/0,4кВ №1704 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Мелиораторов, ул. Сосновая, ул. 60 лет Октября, пер. Центральный, ул. Стаханова, ул. Славянская, ул. Студенческая | пс Калач-1 ВЛ-10-18 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 16:00 | Капитальный ремонт | 7 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Семеновка
| с. Пирогово | ул. Победы, ул. Калинина, ул. Кирова | псСеменовка КТП-210 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Пирогово | ул. Победы, ул. Калинина, ул. Кирова | псСеменовка КТП-210 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 7 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калач-2
| х. Рыбкин | ул. Рыбкина | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №710 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| х. Гринев | ул. Почтовая, ул. Гаранькина | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №704 | 2019-05-20 | 13:00 | 2019-05-20 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 7 | Калачеевский РЭС
| х. Гринев | ул. Майорова | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №721 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | Остюкова О.С. | псКалач-2 СТП-10/0,4кВ №706 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 9 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Орджоникидзе, ул. Новая, ул.Меловая, ул. Фридриха Энгельса,ул. Победа | псКалач-2 ЗТП-10/0,4кВ №208 | 2019-05-21 | 13:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Ватутина, ул. Комсомольская, ул. Привокзальная | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №213 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Привокзальная, ул. 1-я Подлесная, пер. Комсомольский | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №215 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Менделеева | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №221 | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Фридриха Энгельса, ул. Победы | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №229 | 2019-05-22 | 13:00 | 2019-05-22 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Элеваторная | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №602 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 11 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Широкая, ул. Железнодорожная, ул. Юбилейная, ул. Орджоникидзе | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №604 | 2019-05-23 | 13:00 | 2019-05-23 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 11 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | пл. Ленина, ул. Шевченко | псКалач-2 ЗТП-10/0,4кВ №606 | 2019-05-27 | 13:00 | 2019-05-27 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Селянская, ул. Ильича | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №206 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Пугачева | псКалач-2 СТП-10/0,4кВ №326 | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул.Тургенева ул.Советская ул.Тельмана ул.Партизанская Пер. партизанский ул.Заброденская ул.Дзержинского ул.К.Маркса ул.Луначарского Ул. Советская ул.Кольцовская ул.Приречная ул.Ленинская ул.40 лет Октября ул.Парижской Коммуны пер. Дружбы ул. Титова ул. Терешковой ул. Комарова ул. Феоктистова ул. Ленинская ул.Никитинская ул.Чайковского ул.Советская ул.Ленинская ул. 3 Интернационала пл. Ленина ул. 1 Мая ул. Советская | Уч.ВЛ-10-13 ПС Калач-2 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | Капитальный ремонт | 12 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Ленинская ул.Никитинская ул.Чайковского ул.Советская ул.Ленинская | ВЛ-0,4кВ №4 КТП 1318 ПС Калач-2 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | Капитальный ремонт | 10 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Попасное
| с. Попасное | ул. Первомайсая | псПопасное ЗТП-10/0,4кВ №601 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
Павловский РЭС
ПС 35кВ Покровка
| Грань | ул. Первомайская | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 404 | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 13:00 | Расчистка оп. 4-5,16-19 | 24 | Павловский РЭС
| Грань | ул. Первомайская | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 404 | 2019-05-14 | 13:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Расчистка оп. 5-7,12-13,16-20,30-32 | 32 | Павловский РЭС
| Грань | ул. Первомайская, ДК | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 409 | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 13:00 | Расчистка оп. 3-4,8-9,10-11,14-15,20-21 | 30 | Павловский РЭС
| Покровка | ул. Советская, ул. Садовая | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 506 | 2019-05-15 | 13:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Расчистка оп. 14-19,25-26 | 28 | Павловский РЭС
| Черкасское | ул Школьная | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 603 | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 14:00 | Расчистка оп. 2-4,5-7,20-24,33-37 | 36 | Павловский РЭС
| Грань | ул. Озерная | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 411 | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 16:00 | Расчистка оп. 3-4,8-9,10-11,14-25,29-30,38-43 | 34 | Павловский РЭС
| Покровка | ул Луговая | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 306 | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 13:00 | Расчистка оп. 9-11,21-26,34-35,40-41 | 20 | Павловский РЭС
| Покровка | ул. Полевая | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 306 | 2019-05-20 | 13:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Расчистка оп. 8-14,16-25 | 28 | Павловский РЭС
| Покровка | ул. Советская | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 501 | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 14:00 | Замена опор 4,5,6 | 36 | Павловский РЭС
| Покровка | ул. Советская | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 501 | 2019-05-21 | 14:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Замена провода 3-6 | 24 | Павловский РЭС
| Покровка | ул. Советская | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 501 | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 13:00 | Замена опор 7,8 | 34 | Павловский РЭС
| Покровка | ул. Советская | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 501 | 2019-05-22 | 13:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Замена провода 6-8 | 26 | Павловский РЭС
| Покровка | ул. Советская | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 503 | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 14:00 | Замена опор 2,3,4 | 25 | Павловский РЭС
| Покровка | ул. Советская | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 503 | 2019-05-23 | 14:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Замена провода 1-5 | 22 | Павловский РЭС
| Покровка | ул. Советская | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 503 | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 13:00 | Замена опор 5,6,7,8,9 | 24 | Павловский РЭС
| Покровка | ул. Советская | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 503 | 2019-05-24 | 13:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Замена провода 5-9 | 23 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Воронцовка
| с.Шувалов | ул.Юбилейная | КТП-313 | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 12:00 | Обследование КТП | 26 | Павловский РЭС
| с.Данило | ул.Новосёлова | КТП-316 | 2019-05-14 | 13:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Обследование КТП | 34 | Павловский РЭС
| с.Данило | МТФ | КТП-317 | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 12:00 | Обследование КТП | 18 | Павловский РЭС
| с.Момотов | ул.70 лет октября,ул.Степная | КТП-325 | 2019-05-16 | 13:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Обследование КТП | 36 | Павловский РЭС
| с.Шувалов | Мастерская,МТП,ул.Советская ,Юбилейная. | КТП-326 | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 12:00 | Обследование КТП | 27 | Павловский РЭС
| с.Шувалов | Скважина | КТП-334 | 2019-05-20 | 13:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Обследование КТП | 10 | Павловский РЭС
| с.Данило | ул.Садовая,ул.Луговая | КТП-303 | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 12:00 | Обследование КТП | 38 | Павловский РЭС
| с.Данило | Зерноток | КТП-304 | 2019-05-23 | 13:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Обследование КТП | 8 | Павловский РЭС
| с.Шувалов | ул.Лесная,ул.Октябрьская,ул.Дипутатская,ул.Олейникова.Д.К. ФАП,Дет.сад.Правление.Столовая | КТП-306 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 12:00 | Обследование КТП | 52 | Павловский РЭС
| с.Шувалов | МТФ | КТП-307 | 2019-05-27 | 13:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Обследование КТП | 10 | Павловский РЭС
| с.Момотов | ул.Мира,ул.Труда,ул.Молодежная,ул.Урядова. | КТП-309 | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 12:00 | Обследование КТП | 34 | Павловский РЭС
| с.Сухое Данило. | ул.Ворошилова | КТП-311 | 2019-05-28 | 13:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Обследование КТП | 16 | Павловский РЭС
| с.Данило | МТФ | КТП-342 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 12:00 | Обследование КТП | 12 | Павловский РЭС
| с.Данило | МТФ | КТП-343 | 2019-05-29 | 13:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Обследование КТП | 10 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | МТФ | ВЛ-04кВ1 от КТП- 402 | 2019-05-14 | 8:00 | 2019-05-14 | 12:00 | Регулировка провода | 20 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | МТФ | ВЛ-04кВ2 от КТП- 402 | 2019-05-14 | 13:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Регулировка провода | 18 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | МТФ | ВЛ-04кВ3 от КТП- 402 | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Регулировка провода | 34 | Павловский РЭС
| с. Воронцовка | ул.Советская.ДК .магазин | ВЛ-04кВ1 от КТП-602 | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Расчичтка трасы | 28 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | ул.Свабода .магазин | ВЛ-04кВ№1 от КТП-605 | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчичтка трасы | 38 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | ул.23Декабря.магзин.ул.Большая | ВЛ-04кВ№ 3 от КТП-605 | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Расчичтка трасы | 42 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | ул.23Декабря.магзин.ул.Большая | ВЛ-04кВ№2 от КТП-605 | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Расчичтка трасы | 36 | Павловский РЭС
| с.Данило. | МТФ | ТП-304 | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Кап.ремонт | 38 | Павловский РЭС
| с.Данило. | МТФ | ТП-304 | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Кап.ремонт | 38 | Павловский РЭС
| с.Данило. | сДанило,Шувалов, Момотов,Сухое Данило | ВЛ-10-3 | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ТП-304 | 260 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | Большая. кузнечная Красный кустарь.магазин | ТП-623 | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Кап.ремонт | 64 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | Большая. кузнечная Красный кустарь.магазин | ТП-623 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Кап.ремонт | 64 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | с.Воронцовка | ВЛ-10-6 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ТП-623 | 348 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ А.Донская
| с. Александровка Донская | ул. Пролетарская, д/с, администрация, почта | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-504 ПС 35кВ А.Донская | 2019-05-27 | 13:00 | 2019-05-27 | 16:00 | Обрезка крон деревьев оп.21-35 | 35 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Петровка
| с.Петровка | ул.пролетарская. держинского | ТП-411 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Кап.ремонт | 34 | Павловский РЭС
| с.Петровка | ул.пролетарская. держинского | ТП-411 | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Кап.ремонт | 34 | Павловский РЭС
| с.Петровка | ул.Чапаева ул.Советская | ТП-515 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Кап.ремонт | 57 | Павловский РЭС
| с.Петровка | ул.Чапаева ул.Советская | ТП-515 | 2019-05-30 | 8:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Кап.ремонт | 57 | Павловский РЭС
| с.Петровка | ул.Чапаева ул.Советская, ул.Лизы Чайкиной | ВЛ-10-5 | 2019-05-30 | 8:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ТП 515 | 162 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Гаврильск
| с. Гаврильск | кроме ул. Солнечная, Советская д.49-107(нечет), 13-47(нечет),больница, | КТП-202 | 2019-05-23 | 13:00 | 2019-05-23 | 16:00 | замена КТП | 36 | Павловский РЭС
| с. Гаврильск | кроме ул. Солнечная, Советская д.49-107(нечет), 13-47(нечет),больница, | ВЛ-10-2 | 2019-05-23 | 13:00 | 2019-05-23 | 16:00 | для безопасного производства работ на КТП-202 | 158 | Павловский РЭС
| с. Гаврильск | ул. Новая вся, магазин ТПС, водозабор, АЗС, АТС | КТП-202 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | капремонт КТП | 57 | Павловский РЭС
| с. Гаврильск | кроме ул. Солнечная, Советская д.49-107(нечет), 13-47(нечет),больница, | ВЛ-10-2 | 2019-05-28 | 13:00 | 2019-05-28 | 16:00 | для безопасного производства работ на КТП-205 | 158 | Павловский РЭС
| с. Гаврильск | ул. Заречная д.№78-140(четн), д.№146-160(четн), с.Царевка д.№1,1б,1в,1г,2,2г,3в,4 | КТП-205 | 2019-05-28 | 13:00 | 2019-05-28 | 16:00 | замена КТП | 28 | Павловский РЭС
| с. Гаврильск | ул. Заречная д.№78-140(четн), д.№146-160(четн), с.Царевка д.№1,1б,1в,1г,2,2г,3в,4 | КТП-205 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 16:00 | капремонт КТП | 42 | Павловский РЭС
ПС 35кВ Ливенка
| Ерышевка | ул. С. Алымова, ул. Советркая | ТП 220 | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Рем.ТП с окраской | 24 | Павловский РЭС
| Ерышевка | с. Ерышевка, с. Ливенка | ВЛ-10-2 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Для безопасного производства работ на КТП 220 | 152 | Павловский РЭС
| Ерышевка | ул. С. Алымова, ул. Советская | ТП 220 | 2019-05-29 | 8:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Замена РТП-10 на ТП 220 | 24 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Павловск-1
| с. Елизаветовка, Преображенка, Гаврильские Сады | кроме улиц Северная, Тихая, Космонавтов, Свободы, Мира, Полевая в с. Елизаветовка | ВЛ-10-4 | 2019-05-20 | 13:00 | 2019-05-20 | 16:00 | ТО ЛР-10-4-1 | 264 | Павловский РЭС
| с. Елизаветовка | ул. Северная, Тихая, Космонавтов, Свободы, Мира, Полевая | КТП-102 | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 12:00 | ТО КТП | 58 | Павловский РЭС
| х. Рассвет | полностью | КТП-104 | 2019-05-22 | 13:00 | 2019-05-22 | 16:00 | ТО КТП | 37 | Павловский РЭС
Петропавловский РЭС
ПС 110 кВ Петропавловка
| Червоно-Чехурский хутор | ул.Коммунаров | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 732 ПС Петропавловка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 18 | Петропавловский РЭС
| Червоно-Чехурский хутор | ул.Мира.Пушкинская. | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 734 ПС Петропавловка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Расчистка трассы | 45 | Петропавловский РЭС
| Червоно-Чехурский хутор | ул.Красноармейская,Садовая. | ВЛ 0,4 кВ № 2ТП 734 ПС Петропавловка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка трассы | 45 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка село | ул.: 50-лет Октября, Просяного, Свердлова, Восточная, Рабочая, Солнечная, Молодежная, Долженко, Колхозная, Огнева, Спортивная, Промышленная, Советская; СХА Луч, Караван, ДЕПО-МЖФ, ООО Транссервис, Больница, ИП Горбенко, ООО "Петропавловская ИПС", ДОСАФ, РЭС. | ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ | 1187.5 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка село | СХА Луч,Энергосбыт | КТП 608 ПС Петропавловка | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Комплексный ремонт | 112 | Петропавловский РЭС
| Бычок село | ул.Степная | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 740 ПС Петропавловка | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Комплексный ремонт | 79 | Петропавловский РЭС
| Бычок село | ул.Степная | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 740 ПС Петропавловка | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Комплексный ремонт | 79 | Петропавловский РЭС
| Бычок село | ул.Степная | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 740 ПС Петропавловка | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Комплексный ремонт | 79 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка село | ул. Победы, 8 Марта, 1-е Мая; Прокуратура с.Петропавловка; Петропавловское райпо: Адм. Здание; Семеняченко В.М. мастерская; Бакулина Е.А. нотариус; ИП Трощенко А.А. магазин "Триада"; ПЧ №50 ГПС с.Петропавловка; ИП Рыбалкин А.С.: магазины "Пульсар", "Риф", склад; ИП Пархоменко А.С. шиномонтаж; ИП Жулев И.С. аптека; Слюсарев Н.А. магазин; ИП Гончаров С.В. магазин "Мебель"; Шевцов Ю.С. Адм.здание; ОМВД РФ по Петропавловскому р-ну ВО: адм.здание, здание ГАИ, лаборатория. | КТП-10/04кВ №206ВЛ-10-2ПС Петропавловка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Диагностика оборудования | 130 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка село | Пионерский лагерь | КТП-10/0,4кВ №718 ВЛ-10-7 ПС Петропавловка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Диагностика оборудования | 8 | Петропавловский РЭС
| Замостье хутор | ул. Зелёная, Пионерская, Мира; Почта России ФГУП; Петропавловская РБ БУЗ ВО Медпункт с.Замостье; Замостьянская НОШ №12; Газпром ПГ-ГРП Б с.Замостье; ООО РН-ЭНЕРГО | КТП-10/0,4кВ №724 ВЛ-10-7 ПС Петропавловка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Диагностика оборудования | 36 | Петропавловский РЭС
| Замостье хутор | ул. Правды, Зелёная, Лесная; Петропавловское райпо Магазин №14 Дон; Лесная охрана КУ ВО | КТП-10/0,4кВ №726 ВЛ-10-7 ПС Петропавловка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Диагностика оборудования | 22 | Петропавловский РЭС
| Бычок село | Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на Водная башня №1; ул. Советская, Труда, Восточная, Нижняя | КТП-10/0,4кВ №735 ВЛ-10-7 ПС Петропавловка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Диагностика оборудования | 51 | Петропавловский РЭС
| Бычок село | Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на Водная башня №2; ул.Комсомольская, Победы, Октябрьская, вольная; И.П. Собкалов Н.И. | КТП-10/0,4кВ №736 ВЛ-10-7 ПС Петропавловка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Диагностика оборудования | 58 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Старая Меловатка
| Старая Меловая село | ул. Первомайская, Набережная; Адм-ция Старомеловатского с\п Петропавловского р-на ВО - административное здание; Петропавловское райпо Магазин №2 Перекресток; ИП Глава КФХ Авраменко И.А.: столярка, пилорама; Факел ООО Склад (церковь); ИП Крисанов А.Г. магазин с.Старая Меловая; Запорожская ИИ Магазин | КТП-10/0,4кВ №232 ВЛ-10-2 ПС Старая Меловая | 2019-05-27 | 10:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Диагностика оборудования | 35 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая село | Сокол СХА: полевой стан тр.бр.№2 | КТП-10/0,4кВ №103 ВЛ-10-1 ПС Старая Меловая | 2019-05-27 | 10:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Диагностика оборудования | 5 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Новый Лиман
| Новый Лиман село | ул.: Советская,Туркенича, 60 лет Октября; Медпункт, ОСБ, Почта, пожарка, РУЭС, с/администрация, школа, котельная, КФК Шевцова, ИП Крапивкин, Продмаг №13-Райпо, ООО Новотроицкое Лагуна. | ВЛ 10кВ№2 ПС Новый Лиман | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ | 647.74 | Петропавловский РЭС
| Новый Лиман село | ул.: Советская,Туркенича, Медпункт, РУЭС, школа, котельная, ИП Крапивкин, Продмаг №13-Райпо, ООО Новотроицкое Лагуна. | КТП10/0,4кВ№203 ПС Н.Лиман | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Комплексный ремонт | 124 | Петропавловский РЭС
| Дедовка село | Почта России ФГУП с.Глубокое; ФАП с.Глубокое; ОСБ с.Глубокое; АТС с.Глубокое; Петропавловское райпо: продмаг №14 "Рассвет"с.Дедовка; Адм-ция Новолиманского с\п Петропавловского р-на ВО: библиотека; ул. Советская, А. Шестакова. | КТП-10/0,4кВ №110 ВЛ-10-1 ПС Новый Лиман | 2019-05-24 | 10:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Диагностика оборудования | 65 | Петропавловский РЭС
| Новый Лиман село | ул. И.Туркенича; Администрация Новолиманского с\п Петропавловского р-а ВО Пожарная часть; ИП глава КФХ Шевцова А.Н.; Молодая гвардия ТСЖ Вод.башня №2,3,4 | КТП-10/0,4кВ №202 ВЛ-10-2 ПС Новый Лиман | 2019-05-24 | 10:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Диагностика оборудования | 40 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Ст. Криуша
| Совхоза "Труд" посёлок | ул. Полевая | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-409 ПС Ст.Криуша | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Расчистка трассы | 5 | Петропавловский РЭС
| Фоменково село | ул.Мира | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-616 ПС Ст.Криуша | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 24 | Петропавловский РЭС
| Фоменково село | ул.Мира | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-616 ПС Ст.Криуша | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Расчистка трассы | 28 | Петропавловский РЭС
| Фоменково село | ул.Советская | ВЛ-0,4 кВ№2 КТП-603 ПС Ст.Криуша | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Комплексный ремонт | 19 | Петропавловский РЭС
| Фоменково село | ул.Советская | ВЛ-0,4 кВ№2 КТП-603 ПС Ст.Криуша | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Комплексный ремонт | 22 | Петропавловский РЭС
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-10 ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-5 ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-Р ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-11 ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | ОВ-10 ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-6 ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-1 ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-2 ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-3 ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-4 ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-7 ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
|  |  | В-ВЛ-10-8 ПС "Ст.Криуша" | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 35 кВ Красный Флот
| Краснофлотское село | ул Преовражная, Ленина | ВЛ-10-3 ПС Кр.Флот | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ | 36 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское село | ул Преовражная .Ленина | КТП10/0,4 305 ПС Кр.Флот | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Комплексный ремонт | 36 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское село | ул Преовражная .Ленина | КТП10/0,4 302 ПС Кр.Флот | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Комплексный ремонт | 36 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское село | ул. 50 Лет Октября | КТП-10/0,4кВ №210 ВЛ-10-2 ПС Красный Флот | 2019-05-23 | 10:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Диагностика оборудования | 44 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Березняги
| Новобогородицкое село | Ритм ООО: МТМ, Пекарня; Адм-ция Новобогородицкого с\п Петропавловского р-на ВО: водонапорная башня | КТП-10/0,4кВ №306 ВЛ-10-3 ПС Березняги | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Диагностика оборудования | 15 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое село | ул. Луговая; ИП глава КФХ Лакоценина Н.И. ангар | КТП-10/0,4кВ №315 ВЛ-10-3 ПС Березняги | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Диагностика оборудования | 10 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое село | Ритм ООО: зерносклад №1,2,3, водонапорная башня, валовня, сварка; МегаФон ПАО с.Новобогородицкое; Макогонов Н.В. Телятник; ИП глава КФХ Павловский Е.Л. Гараж(тр.отр.вв.1;тр.отр.сварка) | КТП-10/0,4кВ №317 ВЛ-10-3 ПС Березняги | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Диагностика оборудования | 37 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое село | ул. Ленина; Почта России ФГУП -Почта с.Новобогородицкое; Петропавловское райпо Продмаг №12 Солнышко; Ритм ООО Административное здание; ИП Штаньков С.М. Магазин; Зубков А.В. Магазин с.Новобогородицкое; РН-ЭНЕРГО ООО - АТС с.Новобогородицкое; ИП Лапуха Л.О. Кафе. | КТП-10/0,4кВ №319 ВЛ-10-3 ПС Березняги | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Диагностика оборудования | 48 | Петропавловский РЭС
| Березняги село | ул. Берёзовая | КТП-10/0,4кВ №407 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2019-05-21 | 10:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Диагностика оборудования | 9 | Петропавловский РЭС
| Березняги село | Администрация Березняговского с\п Петропавловского р-на ВО Скважина; ул. Заречная; Гарбузов И.И. ИП глава КФХ ЗАВ-20; Борка В.Ю. производственная база; Борзых С.Н. произв. база | КТП-10/0,4кВ №409 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2019-05-21 | 10:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Диагностика оборудования | 26 | Петропавловский РЭС
| Березняги село | ул.Мира, Центральная | КТП-10/0,4кВ №501 ВЛ-10-5 ПС Березняги | 2019-05-22 | 10:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Диагностика оборудования | 33 | Петропавловский РЭС
| Березняги село | ул. Мира | КТП-10/0,4кВ №504 ВЛ-10-5 ПС Березняги | 2019-05-22 | 10:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Диагностика оборудования | 17 | Петропавловский РЭС
| Березняги село | Борка Юрий Иванович ИП: склад, СТФ | КТП-10/0,4кВ №506 ВЛ-10-5 ПС Березняги | 2019-05-23 | 10:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Диагностика оборудования | 20 | Петропавловский РЭС
Лискинский участок
Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Липовка
| с. Шестаково | ул.Чибисовка, магазин | ПС Липовка КТП-4-4 ВЛ-0,4-1 оп.1-9 | 2019-05-17 | 10:00 | 2019-05-17 | 17:00 | расчистка трассы | 31 | Бобровский РЭС
| с. Владимировка, х. Прияр | ул Молодежная 1-я,ул Молодежная 2-я,ул Новый Свет,ул Подгорная,ул Чапаева,ул Тамбовская,ул Гагарина,ул Мира,ул Садовая. ул Донская,ул Коммунистическая,ул Мичурина | ПС 35кВ Липовка В ВЛ-10-2 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 13:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 1123 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | АЗС № 436,437 ООО"Лукойл", ул. Калинина, ул. Советская, ул.Набережная, ул. Калинина, ул.Городок, хут.Серов, | ПС 35кВ Липовка В ВЛ-10-3 | 2019-05-20 | 13:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 936 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул.Коллектив, ул.8 Марта, ул.Студенец, ул.садовая, ул.Восточная, ул.ЧИБИСОВКА, ул.Московская, ул.Ольшановка, ул.Луговая. | ПС 35кВ Липовка В ВЛ-10-4 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 13:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 910 | Бобровский РЭС
| с. Липовка | ул Дзержинского,ул Колхозная,ул Садовая,ул Комсомольская,ул Кооперативная,ул Красноармейская,ул Лесная,ул Мира,ул Молодежная,ул 70 лет Октября,ул Советская | ПС 35кВ Липовка В ВЛ-10-5 | 2019-05-21 | 13:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 490 | Бобровский РЭС
| с.Липовка,с.Петропавловка, с.Николаевка | ООО "ЭкоНиваАгро", ОАО"Ростелеком",АЗК-58 ("Подсолнух") | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с.Липовка, с. Шестаково, с.Владимировка | ООО "Эко Нива - Агро", ОАО"Ростелеком", сот.связь«Билайн», дом престарелых | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 110 кВ Коршево
| с. Коршево | ул. Пролетарская, К.Маркса, Советская, Подлесная, Красная, Ленина, Шарапова, Ленинская, 1-ая Октябрьская, Калинина, Красная, Суворина, Молодежная, Первомайская, Кузнечная, ул. Колхозная, Набережная. ООО"Бобров Нива", КФХ "Чернозем", ИП Гудкова А.Е., КФХ Худяков, АТС Клуб, Котельная ДК, Администрация, Котельная, Школа, Маг."Коршевский", Маг.№3, ЧП Мандрыкин, Сберкасса, Амбулат.(скорая), "Вымпелком -Регион". | ПС Коршево ВЛ-10-3 | 2019-05-02 | 9:00 | 2019-05-02 | 15:00 | расчистка трассы | 2906 | Бобровский РЭС
| с. Коршево | ул. Первомайская, Кузнечная | ПС Коршево ТП-3/13 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-03 | 9:00 | 2019-05-03 | 17:00 | расчистка трассы | 139 | Бобровский РЭС
| с. Коршево | ул.Подлесная, Церковь, скважина | ПС Коршево ТП-3/10 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 16:00 | расчистка трассы | 143 | Бобровский РЭС
| с. Сухая Березовка | Маг.№7., ул. Ленинская | ПС Коршево ТП-1/8 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 12:00 | Т.О. ТП | 103 | Бобровский РЭС
| с. Сухая Березовка | ул. Чапаева | ПС Коршево ТП-1/17 | 2019-05-07 | 13:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Т.О. ТП | 93 | Бобровский РЭС
| с.Коршево, с.С.Березовка | ООО"Бобров-Нива" , сот.связь«Билайн», КФХ | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с.С.Березовка | Очистные сооружения , ООО"Бобров-Нива", ООО"Родина" | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Юдановка
| с. Юдановка | РЕЗЕРВНОЕ питание -Школа. | ПС Юдановка ТП 6/16 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Ремонт РУ-0,4кВ. | 0 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | Вся Юдановка | ПС Юдановка ВЛ- 10-6; ТП 6/16 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Замена РТП-6-16 | 1640 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Набережная | ПС Юдановка ТП 4/16 ВЛ 0,4-2 оп.1-8 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | обрезка крон деревьев | 239 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | п. Погромок | ПС Юдановка ТП 6/13 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | ТО ТП. | 203 | Бобровский РЭС
| с. Песковатка | ул. Лесная. | ПС Юдановка ТП 1/14 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТО ТП. | 70 | Бобровский РЭС
| с. Песковатка | ул.Малая заречная | ПС Юдановка ТП 1/17 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 28 | Бобровский РЭС
| с. Песковатка | ул.Советская | ПС Юдановка ТП 2/5 | 2019-05-07 | 13:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 88 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | ул.Советская | ПС Юдановка ТП 6/9 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 123 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул.Красная | ПС Юдановка ТП 4/15 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 75 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | МТФ ЗАО"Юдановские просторы". | ПС Юдановка ТП 4/23 | 2019-05-20 | 13:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 34 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | ЗАО Юдановские просторы | ПС Юдановка ТП 6/9 | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 123 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | ул. Погромок, ул. Красная | ПС Юдановка ТП 6/13 | 2019-05-28 | 13:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 87 | Бобровский РЭС
| с. Песковатка , п. Липов Лог | весь населенный пункт | ПС 35кВ Юдановка В ВЛ-10-1 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 13:00 | Контроль РЗА, АУВ | 748 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | ул.Советская, п. 1-й Бобровский. | ПС 35кВ Юдановка В ВЛ-10-2 | 2019-05-27 | 13:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ | 187 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | ул.Красная. | ПС 35кВ Юдановка В ВЛ-10-3 | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 13:00 | Контроль РЗА, АУВ | 61 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец, п. Нескучный, п. Заречный | весь населенный пункт | ПС 35кВ Юдановка В ВЛ-10-4 | 2019-05-28 | 13:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ | 2800 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | ЗАО "Юдановские просторы" | ПС 35кВ Юдановка В ВЛ-10-5 | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 13:00 | Контроль РЗА, АУВ | 190 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | ул.первомайская, ул.Красная, ул.пограмок, ул.Подгорная | ПС 35кВ Юдановка В ВЛ-10-6 | 2019-05-29 | 13:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ | 850 | Бобровский РЭС
| с.Юдановка | ЗАО"Юдановские просторы | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Чистки изоляции, испытание; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 110 кВ Хреновое
| с. Тройня | зерноток | ПС Хреновое ТП 8/17 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 10 | Бобровский РЭС
| с. Тройня | правление, администрация , сберкасса, АТС, ул.Гагарина, магазин, почта | ПС Хреновое ТП 8/39 | 2019-05-23 | 13:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 40 | Бобровский РЭС
| с. Слобода | Магазин , столовая, кон.завод, сберкасса | ПС Хреновое ТП2/21 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | К.Р. | 91 | Бобровский РЭС
| с. Слобода | Магазин , столовая, кон.завод, сберкасса | ПС Хреновое ТП2/21 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | К.Р. | 91 | Бобровский РЭС
| с. Слобода | Магазин , столовая, кон.завод, сберкасса | ПС Хреновое ТП2/21 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | К.Р. | 91 | Бобровский РЭС
| с. Тройня | МТФ | ПС Хреновое ТП8/14 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Т.О. ТП | 305 | Бобровский РЭС
| с.Анновка, с.Хреновое | гор.эл.сеть, ООО"Митрофановское" | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с.Хреновое, с.Тройня, с.С-Александровка | ЗАО"Хреновской кон.з-д", ООО "Бобровский сыродельный завод" , ООО Спецхоз "Московское" | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Мечетка
| п. Филатовка, п. Красный (Октябрьское с/п), с. Новый Буравль | с.Филатовка, с.Красное, с.Н.Буравль | ПС Мечетка ВЛ-10-2 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | расчистка трассы | 1500 | Бобровский РЭС
| с. Красное, с. Новый Буравль, с. Филатовка. | весь населенный пункт | ПС 35кВ Мечетка В ВЛ-10-2 | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 13:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 490 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ул.Прибитюжная, ул.Партизанская, ул.Плехановская, ул.Чайковского, п.Заводской | ПС 35кВ Мечетка В ВЛ-10-4 | 2019-05-22 | 13:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 187 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ООО "АгроЭко" | ПС 35кВ Мечетка В ВЛ-10-6 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 13:00 | Контроль РЗА, АУВ | 748 | Бобровский РЭС
| с.Мечетка, с.Красное, с.Н.Буравль | ООО "Бобров-Нива" , ООО "Леоновское", ООО"АгроЭко-Воронеж" | ПС 35кВ Мечетка ОВ-10 | 2019-05-23 | 13:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | Бобровский РЭС
| с.Мечетка | ООО "Бобров-Нива" | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с.Мечетка, с.Красное, с.Н.Буравль | ООО "Бобров-Нива" , ООО "Леоновское", ООО"АгроЭко-Воронеж" | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 110 кВ Азовка
| с. Николо-Варваринка | ул.Свободы | ПС Азовка КТП4/15 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Т.О. ТП | 184 | Бобровский РЭС
| п. Неждановка | п.Неждановка | ПС Азовка КТП4/10 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Т.О. ТП | 408 | Бобровский РЭС
| с. Пчелиновка | ул.Луговая | ПС Азовка ТП-2/9 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | расчистка трассы | 91 | Бобровский РЭС
| с. Пчелиновка | ул.Луговая | ПС Азовка ТП-2/9 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | расчистка трассы | 100 | Бобровский РЭС
| с.Ясенки, Н.Варваринка, с.Пчелиновка | ООО"Птицепром Бобровский", Бобр.псих.интернат, КФХ Доверие, Товарищество Пчелиновское | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Чистка изоляции, восстановление автоматик ТН; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 110 кВ Шишовка
| с.Шишовка, с.Чесменка. | ООО ” Осташкино ”, ООО Чесменский, Кон.спорт.лагерь. | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Каменский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| Крутец | СТФ, МТФ, скважина | КТП-10/0,4-19-08 ПС Каменка | 2019-05-07 | 13:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Профиспытание оборудования. (бригада Диагностики) | 20 | Каменский РЭС
| Волчанское | ул.Полевая 9-20, таксофон, ул. Полевая 1-8, ул. Центральная 1-20,СКЗ, | КТП-10/0,4-19-05 ПС Каменка | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 13:00 | Профиспытание оборудования. (бригада Диагностики) | 55 | Каменский РЭС
| Каменка | Быт ул.Солодухина 1-24,26-52, котельная, СКЗ, школа, киоск союз печать,танц.площадка, уличное освещение ул.Ленина (ДК) | ВЛ-0,4-1 КТП-1-06 ПС "Каменка" | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Капремонт ВЛ (замена опор). | 60.6 | Каменский РЭС
| Каменка | СЭС, гаражи, инфекц. отд., морг, скважины ЦРБ. Наружное освещение на территории ЦРБ. Кухня ЦРБ | ВЛ-0,4-9 ЗТП-2-27 ПС Каменка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ. | 48 | Каменский РЭС
| Крутец | Быт ул.Совхозная 1-6, ул.Центральная 30, ул.70лет Октября 7-21 | КТП-10/0,4-19-12 ПС Каменка | 2019-05-14 | 13:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Профиспытание оборудования. (бригада Диагностики) | 18 | Каменский РЭС
| Крутец | Быт ул. Центральная 38-41, ул.Совхозная4/1-5/2, МТМ, зерноток | КТП-10/0,4-19-14 ПС Каменка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 13:00 | Профиспытание оборудования. (бригада Диагностики) | 12 | Каменский РЭС
| Крутец | СТФ, скважина | КТП-10/0,4-19-20 ПС Каменка | 2019-05-15 | 13:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Профиспытание оборудования. (бригада Диагностики) | 4 | Каменский РЭС
| Волчанское | ул.Советская 6-18, ул. Центральная 21-28 | КТП-10/0,4-19-15 ПС Каменка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 13:00 | Профиспытание оборудования. (бригада Диагностики) | 49 | Каменский РЭС
| Коденцево | ул.Луговая2,4-6,8,9,11,13,15,17,19,21,25,31,33,35 | ВЛ-0,4-1 ТП-8-21 Каменка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Вырубка деревьев оп. №7-14 | 45 | Каменский РЭС
| Коденцево | Ул.Песчаная 103,104,105,107-109,111,113,114 | ВЛ-0,4-2 ТП-8-21 Каменка | 2019-05-17 | 13:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Вырубка деревьев оп. №8-22 | 40 | Каменский РЭС
| Каменка. | Быт ул.Рябиновая 3,6,10,13,24,34, ул.Вишневая 2,7,8,12,17,22, ул.Подгоренская 2,4,6,7,12,13,16,18,21,30,35,37,44, ул.Космонавтов 32, Быт ул.Железнодорожная 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46-49,51,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101, СТО Чижов, маг., киоск ,Быт ул.Ленина 6,8,10-19,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,73,77,79, банк, СКЗ,ГРП, маг.Магнит, уличное освещение, ул.Захарченко парикмахерская, Муз. Школа, аптека, Администрация, Быт ул.8 Марта 2-56, ул.Солодухина 25,56, ул. 3 Пятилетка 2-7,9,11,14-19,21-31,33-39,41,43,45,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71, ул.Рабочая 1-12,14-16,18-20,23,25,27, гаражи ул. Солнечная | ВЛ-10-1 ПС Каменка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 3490 | Каменский РЭС
| Каменка. | Быт ул.Пролетарская 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,52,54,56,58,60,62,64, ул.30 лет Октября 1-33, ул.Полевая 9а,36,49,51, Быт ул. Дружбы №7а,9, Д/с Колокольчик, Газовая котельная д/с Колокольчикул.Пролетарская11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51, строение начальной школы, Быт ул.Гагарина 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,40,44,ДЮСШ, СКЗ, аптека, маг Гагаринский, гаражи, киоск, Быт ул.Гагарина 42, Котельная ул.Гагарина, СКЗ | ВЛ-10-2 ПС Каменка. | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1176 | Каменский РЭС
| Коденцево | Быт ул.Песчаная 82-100, Адм, Быт ул.Красная 45,47-49,51-85, Гараж,Школа, Быт ул.Красная 30,32,44,46,50, школа, маг№71,ГРП,с/с, Быт ул.Песчаная 1-8, ул.Первомайская 2-30, пер.Солнечный 4-6, Быт пер.Тенистый 1-6, пер.Восточный 1-10, Быт ул.Луговая2,4-6,8,9,11,13,15,17,19,21,25,31,33,35, Быт Ул.Песчаная 103,104,105,107-109,111,113,114. | ВЛ-10-8 ПС Каменка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 490 | Каменский РЭС
| Коденцево | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-8 ПС Каменка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Замена опоры №285 | 490 | Каменский РЭС
| Коденцево | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-8 ПС Каменка | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Вырубка деревьев оп. №169-176, 308-316, 364-369 | 490 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Тхоревка
| Пушкино | Быт ул Пушкинская | КТП-10/0,4-14-16 ПС Тхоревка | 2019-05-14 | 13:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Техобслуживание ТП. | 5.2 | Каменский РЭС
| Дегтярное | МТФ,инкубатор, СТФ | КТП-10/0,4-14-12 ПС Тхоревка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 13:00 | Техобслуживание ТП. | 52 | Каменский РЭС
| Щербаково | Быт, скважина | КТП-10/0,4-7-22 ПС Тхоревка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Капремонт ТП | 18 | Каменский РЭС
| Ярки | скважина, магазин | КТП-10/0,4-13-07 ПС Тхоревка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 13:00 | Профиспытание оборудования. (бригада Диагностики) | 4 | Каменский РЭС
| Дегтярное, Пушкино | Быт ул.Новоселов, Зеленая Роща, Мира, Центральная, Молодежная, Полевая, Кривбок, Пушкинская, вышка сотовой связи, МТМ, МТФ, СТФ,мельница, скважина, зерноток, школа, котельная, инкубатор, водокачка | ВЛ-10-14 ПС Тхоревка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Капремонт ВЛ (замена опор). | 597.3 | Каменский РЭС
| Дегтярное, Пушкино | Быт ул.Новоселов, Зеленая Роща, Мира, Центральная, Молодежная, Полевая, Кривбок, Пушкинская, вышка сотовой связи, МТМ, МТФ, СТФ,мельница, скважина, зерноток, школа, котельная, инкубатор, водокачка | ВЛ-10-14 ПС Тхоревка | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ. | 597.3 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Марки
| В.Марки | Быт ул.Червона Зорька 70-86 | КТП-10/0,4-2-12 ПС Марки | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 13:00 | Техобслуживание ТП. | 2 | Каменский РЭС
| В.Марки | Быт ул.Червона Зорька 70-86 | КТП-10/0,4-2-08 ПС Марки | 2019-05-15 | 13:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Техобслуживание ТП. | 5 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Ольхов лог
| Татарино | СТФ№",ОТФ | ВЛ-0,4-1 ТП-5-11 Ольхов-лог | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Капремонт ВЛ (замена опор). | 2 | Каменский РЭС
| Карпенково | Быт ул.Атамановская 1-5,7,9,11,13,15,17,19,21,29, Быт ул.Атамановская 8,10,36,41,42-43,45,47,49. | МТП-10/0,4-15-16 ПС Ольхов-лог | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 13:00 | Профиспытание оборудования. (бригада Диагностики) | 4 | Каменский РЭС
| Карпенково | Быт, ул. Гулидовка | ВЛ-0,4-1 ТП-15-16 Ольхов-лог | 2019-05-22 | 13:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ. | 11.2 | Каменский РЭС
| Свистовка, | Все потребители данного населенного пункта, ООО "Донской Бекон" | ВЛ-10-2 ПС Ольхов Лог | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Вырубка деревьев | 189 | Каменский РЭС
| Татарино | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-5 ПС Ольхов-лог | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Перетяжка провода оп. №87-88 | 588 | Каменский РЭС
| Свистовка | Все потребители данных населенных пунктов | ВЛ-10-2 ПС Ольхов-лог | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 189 | Каменский РЭС
| Татарино | Все потребители данных населенных пунктов | ВЛ-10-5 ПС Ольхов-лог | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 588 | Каменский РЭС
| Ольхов Лог, Фриденфельд, Орехово, Воронец | Все потребители данных населенных пунктов | ВЛ-10-11 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 420 | Каменский РЭС
| Шумейки | Все потребители данных населенных пунктов | ВЛ-10-14 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 369 | Каменский РЭС
| Карпенково, Ольхов Лог, Атамановка | Все потребители данных населенных пунктов | ВЛ-10-15 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 252 | Каменский РЭС
| Карпенково, Ольхов Лог, Атамановка | Быт ул.Садовая 7,10-15,17-20,22,24,26, скважина, ул.Озерная 2,4,6-13,19,20, Быт ул.Дружбы 12,13,15,41,51,57,65, ул.Солнечная 7,9,12, Быт ул Центральная 1-18,20,22,24,26,28,31,33,35,37,52, с/с | ВЛ-10-15 ПС Ольхов-лог | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Капремонт ВЛ (замена опор). | 522 | Каменский РЭС
Кантемировский РЭС
ПС 35 кВ Митрофановка
| с. Митрофановка | Все потребители | ВЛ-10-7 ПС Митрофановка | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Выправка оп.№ 41,42,43,44,45,86,87,88 | 150 | Кантемировский
| с. Митрофановка | Все потребители за ЛР-4-3 | ВЛ-10-4 ПС Митрофановка | 2019-05-17 | 8:00 | 2019-05-17 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.13-16 за ЛР-4-3 | 150 | Кантемировский
| с. Митрофановка | Все потребители | ВЛ-10-5 ПС Митрофановка | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.7-15 | 100 | Кантемировский
ПС 35 кВ Куликовка
| с. Новобелая | ул. Победы | КТП-61-12 пс Куликовка | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
| с. Новобелая | МТФ | КТП-61-13 пс Куликовка | 2019-05-22 | 13:00 | 2019-05-22 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-4-08 пс Куликовка | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.13-14,22-27 | 20 | Кантемировский
| с. Новобелая | ул. Донецкая, Победы | КТП-61-14 пс Куликовка | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
| с. Новобелая | ул. Донецкая | КТП-61-15 пс Куликовка | 2019-05-16 | 13:00 | 2019-05-16 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
| с. Новобелая | ул.Центральная Магазин Почта АТС, С/А,комендатура | КТП-61-10 пс Куликовка | 2019-05-21 | 8:00 | 2019-05-21 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 25 | Кантемировский
| с. Новобелая | Школа | КТП-61-11 пс Куликовка | 2019-05-21 | 13:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Красина,Садовая | ВЛ-10-4 ПС Куликовка | 2019-05-23 | 10:00 | 2019-05-23 | 16:00 | Выправка оп.№ 17-34 за ЛР 4-2 | 80 | Кантемировский
| с. Волоконовка | МТМ,скважина,АЗС,вышка РТРС | КТП-3-09 пс Куликовка | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 12:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Волоконовка | ул.Мира,КФХ Хорин | КТП-3-10 пс Куликовка | 2019-05-15 | 13:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Ул.Школьная,СТФ,инкубатор,ГРП. | КТП-3-12 пс Куликовка | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 12:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Бондарево | Скважина,ул.Молодежная,правление,столовая,ФАП,сберкасса, АТС. | КТП-2-14 пс Куликовка | 2019-05-07 | 13:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
ПС 35 кВ Титаревка
| с. Титаревка | ул. Мира | ТП 1-01 ПС 35кВ Титаревка | 2019-05-07 | 8:00 | 2019-05-07 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Титаревка | МТМ | ТП 1-04 ПС 35кВ Титаревка | 2019-05-07 | 13:00 | 2019-05-07 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Титаревка | ПЧ | ТП 1-05 ПС 35кВ Титаревка | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра | 9 | Кантемировский
| с. Титаревка | склад, ЗАВ-40 | ТП 1-13 ПС 35кВ Титаревка | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-15 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 9 | Кантемировский
| с. Титаревка | Мех ток, ФАП, магазин | ТП 1-16 ПС 35кВ Титаревка | 2019-05-16 | 8:00 | 2019-05-16 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
| с. Титаревка | ул. Победы, школа. | ТП 1-17 ПС 35кВ Титаревка | 2019-05-16 | 13:00 | 2019-05-16 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 11 | Кантемировский
| с. Титаревка | ул. Победы | ТП 1-21 ПС 35кВ Титаревка | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 15:00 | ТО ТП и тр-ра | 14 | Кантемировский
| с. Коваленково | МТФ | ТП 4-01 ПС 35кВ Титаревка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 15:00 | ТО ТП и тр-ра | 13 | Кантемировский
ПС 35 кВ Талы
| с. Талы | ул. Центральная, больница. | ТП 4-04 ПС 35кВ Талы | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-22 | 16:00 | Кап. Рем. КТП и тр-ра. | 140 | Кантемировский
| с. Смаглеевка | ул. Первомайская | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 3-35 ПС 35кВ Талы | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-31 | 16:00 | Замена опоры №13 | 140 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Чкалова. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-02 ПС 35кВ Талы | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 16:00 | расчистка оп. 1-25 | 140 | Кантемировский
| с. Смаглеевка | ул. Народная. | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-24 ПС 35кВ Талы | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 16:00 | расчистка оп. 1-33 | 140 | Кантемировский
| с. Талы | Котельная,магазин,контора,связь,почта,сберкасса,школа,ж/д,детсад,аптека,ИП Ляпунов,больница,ПЧ. | КТП-4-04 пс Талы | 2019-05-20 | 13:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Диагностика КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
ПС 110 кВ Кантемировка
| р.п. Кантемировка | Все потребители | ВЛ-10кВ №11 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-05-07 | 13:00 | 2019-05-07 | 17:00 | расчистка, оп. 131-133 | 140 | Кантемировский
| р.п. Кантемировка | Все потребители | ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | расчистка, оп. 65-69,81-85 | 140 | Кантемировский
| с. Гармашевка | АТС, клуб, почта, мастерская, мастерская, КФХ. | ВЛ-0,4№1 от ТП 4-20 пс 110кВ Кантемировка | 2019-05-15 | 8:00 | 2019-05-16 | 17:00 | расчистка, оп. 2-5,7-10; замена оп.2, отп.1 оп.1,2,3,4 | 16 | Кантемировский
| с. Бугаевка | С/а, АТС, почта, дет./сад, магазин, ул. Лесная. | ВЛ-0,4№1 от ТП 6-05 пс 110кВ Кантемировка | 2019-05-08 | 13:00 | 2019-05-08 | 17:00 | расчистка оп. 1-2, 6-9 | 10 | Кантемировский
ЦРП 10 кВ Новобелая
| РП-10 Новобелая | с. Новобелая | ТСН-2 | 2019-05-20 | 10:00 | 2019-05-20 | 17:00 | ТО, испытание, востановление РЗА; АГ 1час | 100 | СПС
| РП-10 Новобелая | с. Новобелая | В-10 Т-2 | 2019-05-20 | 10:00 | 2019-05-20 | 17:00 | ТО, испытание, востановление РЗА; АГ 1час | 100 | СПС
| РП-10 Новобелая | с. Новобелая | СВ-10 | 2019-05-20 | 10:00 | 2019-05-20 | 17:00 | ТО, испытание, востановление РЗА; АГ 1час | 100 | СПС
| с. Новобелая | Все потребители | В ВЛ-10-2 | 2019-05-22 | 8:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Новобелая | Все потребители | В ВЛ-10-6 | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Новобелая | Все потребители | В ВЛ-10-6-1 | 2019-05-23 | 8:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Новобелая | Все потребители | В ВЛ-10-6-2 | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Новобелая | Все потребители | В ВЛ-10-6-3 | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| РП-10 Новобелая | с. Новобелая | СВ-10 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| РП-10 Новобелая | с. Новобелая | ТН-1-10 | 2019-05-27 | 8:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| РП-10 Новобелая | с. Новобелая | ТСН-1-10 | 2019-05-28 | 8:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Давыдовка
| х.Н.Задонский | ул.Центральная, ул.Ковалевка, ул.Вьюновка | ВЛ-0,4-1 ТП-1-5 Давыдовка | 2019-05-12 | 9:00 | 2019-05-12 | 17:00 | кап.рем | 10 | Лискинский РЭС
| р.п.Давыдовка | ул.Заливная, ул.Сморчкова | КТП-10/0,4-8-28 ПС Давыдовка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | кап.рем | 35 | Лискинский РЭС
| р.п.Давыдовка,с.Бодеевка, с.Дракино, с.Машкино, с.Троицкое, х.Н.Задонский, х.Н.Николаевка | Потребители ВЛ-10 кВ №1,,3,6,7. | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
| р.п.Давыдовка,с Аношкено,с Вознисенока,с Ермоловка ,с Дмитреевка х Прогон ,х Луговой с Митяевка.с ст. Хваростань | Потребители ВЛ-10 кВ №4,5,8. | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
ПС 110 кВ Добрино
| с.Тресоруково | ул.Советская, ул.Горького, ул.Набережая | КТП-10/0,4-3-2 ПС Добрино | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | кап.ремонт | 36 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ АНП
| с.Копанище | ул.Советская, ул.Мира, ул.Первомайская, ул.Луговая, ул.Приозерная, ул.Сосенки | ВЛ-0,4-1 ТП-12-19 АНП | 25.05.2019 | 9:00 | 25.05.2019 | 17:00 | кап.ремонт | 12 | Лискинский РЭС
| с.Копанище | МТФ | КТП-10/0,4-12-25 ПС АНП | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | текущий ремонт | 17 | Лискинский РЭС
| с.Копанище х Покровка х Подлесный | Потребители ВЛ-10 кВ №12,2,4,16,17. | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-08 | 9:00 | 2019-05-08 | 17:00 | Чистка изоляции | 95 | СПС
ПС 35 кВ Залужное
| с.Залужное | ул.Колхозная, ул.Дружбы, ул.Молодежная, ул.Ленина | КТП-10/0,4-1-17 ПС Залужное | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | кап.рем | 15 | Лискинский РЭС
| с.Залужное | Потребители ВЛ-10 кВ №2,3,4. | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Чистка изоляции | 78 | СПС
ПС 35 кВ Петровское
| с.Колыбелка | ул.Шевцова | КТП-10/0,4-7-11 ПС Петровское | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | текущий ремонт | 10 | Лискинский РЭС
| х.Н.Грань | ОТФ, вод.башня, МТФ | КТП-10/0,4-7-21 ПС Петровское | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | текущий ремонт | 25 | Лискинский РЭС
| с Петровское,с Коламыцево , с Екатериновка, с Похово, с н. Грань | Потребители ВЛ-10 кВ №1,5,6,7. | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Чистка изоляции | 95 | СПС
| с Щучье , с 1 Мая,с Переежее, х Никольский,с Коломыцево | Потребители ВЛ-10 кВ №2,3,4. | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Чистка изоляции | 90 | СПС
ПС 35 кВ 2-е Сторожевое
| с.2е Сторожевое | ул.Центральная | КТП-10/0,4-2-4 ПС 2-ое Сторожевое | 2019-05-25 | 9:00 | 2019-05-25 | 17:00 | текущий ремонт | 15 | Лискинский РЭС
| с.2-е Сторожевое | все потребители | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | СПС
ПС 110 кВ Лискинская
| с.Лискинское | баня, скважина, тр.бригада | КТП-6/0,4-1-22 ПС Лискинская | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | текущий ремонт | 23 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Ср.Икорец
| п.Комуна, с.Ср.Икорец, х.Федоровский | все потребители | ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец | 2019-05-12 | 9:00 | 2019-05-12 | 17:00 | кап.рем. | 52 | Лискинский РЭС
| с.Стрелка, с.Соколовка, п.Солонцы, с.Ср.Икорец, с.Масловка | все потребители | ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | кап.рем. | 15 | Лискинский РЭС
| с.2е Никольское | мастерские, ГРП, зерноток, пилорама | КТП-10/0,4-1-13 ПС Ср.Икорец | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 12:00 | текущий ремонт | 25 | Лискинский РЭС
| М-4 | пост ГАИ | КТП-10/0,4-1-19 ПС Ср.Икорец | 2019-05-19 | 9:00 | 2019-05-19 | 17:00 | текущий ремонт | 25 | Лискинский РЭС
| с.2е Никольское | ул.Советская, ул.Школьная, ул.Мира | КТП-10/0,4-1-23 ПС Ср.Икорец | 2019-05-17 | 13:00 | 2019-05-17 | 17:00 | текущий ремонт | 12 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Оч.Сооружения
| с.Н.Икорец | Потребители запитаны по кольцеваниям | 1 сек. 6 кВ | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Чистка изоляции | 0 | СПС
| с.Н.Икорец | ул.К.Маркса, ул.Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-6-20 Оч.Сооружения | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | кап.рем. | 15 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ 2-я Пятилетка
| с Высокое ,с Березово с 2 Пятилетка все потребители | Потребители ВЛ-10 кВ №1,2,3,6. | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-20 | 8:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Чистка изоляции | 85 | СПС
| с Высокое , с 2 Пятилетка все потребители | Потребители ВЛ-10 кВ №4,5,7. | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-24 | 8:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Чистка изоляции | 75 | СПС
ПС 110 кВ МЭЗ
|  | Потребители запитаны по кольцеваниям | 2 сек. 6 кВ | 2019-05-31 | 8:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Чистка изоляции | 0 | СПС
Ольховатский РЭС
ПС 110 кВ Бугаевка
| п Заболотовка | ул. Базарная 92 -106, ул. Заречная 1-29, 2-40. ул. Базарная д. 1г,2-86, ул. 8 Марта 1-35,4-16. | ЗТП-10/0,4-5-38 ПС Бугаёвка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 330 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Чкалова 2-12, ул. Гри-боедова 1-12, ул. Никитина 1-12, 14, 16, 18. ул. Некрасова 1-8 Котельная | ЗТП-10/0,4-4-10 ПС Бугаёвка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Замена рассхошихся уплотнений на НН выводах тр-ра с доливкой масла; Переделать заземление нулевой шпильки тр-ра на главную нулевую шину; Поставить пружинные шайбы d-20мм на НН вывода тр-ра; Крыша ТП течёт по сварке (заделать) | 281 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка п Заболотовка | Больница, Детсад "Теремок". ул. Базарная 2 -106, ул. Заречная 1-29, 2-40,ул. Базарная д. 1г,2-86, ул. 8 Марта, ул. Тополиная, Вишнёвая ул. Весенняя ул. Мира Ул Северная ул. Энтузиастов ул. Январьская ул.Ломоносова ул. Тельмана ул. Гоголя, ул. Механизаторов, ул. Маяковского ул Тенистая, Зеленая, Победы | ВЛ-10-5 ПС Бугаёвка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Долг КР апреля. | 3045 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Герцена 1-27, 2-32, ул. Островского 2-32, 3-33, ул. Ко-льцова 1-25, 2-24, ул. Совхозная 1-19 ул. Солне-чная 4-20, ул. 50 лет ВЛКСМ 7,9. | ЗТП-10/0,4-4-20 ПС Бугаёвка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | КР: замена АВ, ОПН, ИО, ИПУ; Увеличение габарита на блоках ФБС; Ремонт контура; монтаж тягоуловителя; Окраска Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 578 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Овражная 8-14, Гагарина 10-24, Степана Разина 26-31 | ВЛ-0,4-3 ТП-4-13 Бугаёвка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Долг КР: допиливать с АП оп. 5- 2-2 и с земли оп.5-10 с уборкой порубочных | 154 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Герцена 1-27, 2-32, ул. Островского 2-32, 3-33, ул. Ко-льцова 1-25, 2-24, ул. Совхозная 1-19 ул. Солне-чная 4-20, ул. 50 лет ВЛКСМ 7,9. | ЗТП-10/0,4-4-20 ПС Бугаёвка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | КР: замена АВ, ОПН, ИО, ИПУ; Увеличение габарита на блоках ФБС; Ремонт контура; монтаж тягоуловителя; Окраска Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 578 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | "ЮНИ"- пилорама диспетчерская, склад МТМ | КТП-10/0,4-3-23 ПС Бугаёвка | 2019-05-18 | 9:00 | 2019-05-18 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 99 | Ольховатский РЭС
| п Новокулишовка | Кулешовка: дом 12-22, 41-56, 58-81 | КТП-10/0,4-3-28 ПС Бугаёвка | 2019-05-18 | 9:00 | 2019-05-18 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 96 | Ольховатский РЭС
| п Кулишовка | Ул.Кулешовка: дом 41-56 Ул.Кулешовка: дом 12-22 | КТП-10/0,4-3-29 ПС Бугаёвка | 2019-05-18 | 9:00 | 2019-05-18 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| п Раковка | ул. Октябрьская 76-97 | КТП-10/0,4-3-31 ПС Бугаёвка | 2019-05-19 | 9:00 | 2019-05-19 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 107 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | Ул.Первомайская 19-27 Ул.Первомайская 28-48 ул.Октябрьская 15а | КТП-10/0,4-3-34 ПС Бугаёвка | 2019-05-19 | 9:00 | 2019-05-19 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 99 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Молодёж-ная 1-6, Мира 24-47. ул. Мира 13-20 | КТП-10/0,4-3-39 ПС Бугаёвка | 2019-05-19 | 9:00 | 2019-05-19 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 91 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый | Лагерь "Искра" | ЗТП-10/0,4-1-03а ПС Бугаёвка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, разрядников, Проверка замков и наличие плакатов, фото. | 25 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Октябрьская 1-14. ул.Гагарина 2-32 ул.Гагарина 2-17, Мира 9-13. | КТП-10/0,4-3-17 ПС Бугаёвка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | КР: Замена вводов, ИО, ПК, ИПУ; Увеличение габарита; Ремонт контура, кожуха, силового тр-ра ч/з ремцех 160 кВА; Монтаж тягоуловителя; Окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 154 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Герцена 1-27, 2-32, ул. Островского 2-32, 3-33, ул. Ко-льцова 1-25, 2-24, ул. Совхозная 1-19 ул. Солне-чная 4-20, ул. 50 лет ВЛКСМ 7,9. | ЗТП-10/0,4-4-20 ПС Бугаёвка | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | КР: замена АВ, ОПН, ИО, ИПУ; Увеличение габарита на блоках ФБС; Ремонт контура; монтаж тягоуловителя; Окраска Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 578 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Есенина | ВЛ-0,4-3 ТП-4-09 Бугаёвка | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | Долг КР: допиливать с АП оп. 17-18 и уборка порубочных оп. 18-20 | 96 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Октябрьская 1-14. ул.Гагарина 2-32 ул.Гагарина 2-17, Мира 9-13. | КТП-10/0,4-3-17 ПС Бугаёвка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | КР: Замена вводов, ИО, ПК, ИПУ; Увеличение габарита; Ремонт контура, кожуха, силового тр-ра ч/з ремцех 160 кВА; Монтаж тягоуловителя; Окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 154 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Октябрьская 1-14. ул.Гагарина 2-32 ул.Гагарина 2-17, Мира 9-13. | КТП-10/0,4-3-17 ПС Бугаёвка | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | КР: Замена вводов, ИО, ПК, ИПУ; Увеличение габарита; Ремонт контура, кожуха, силового тр-ра ч/з ремцех 160 кВА; Монтаж тягоуловителя; Окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 154 | Ольховатский РЭС
ЦРП 10 кВ Гвоздовка
| сл Марьевка | ул. Школьная 201-208 | ЗТП-10/0,4-14-5 ЦРП Гвоздовка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 223 | Ольховатский РЭС
| сл Марьевка | ул.Тотколовых 157-187 | ЗТП-10/0,4-14-6 ЦРП Гвоздовка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 149 | Ольховатский РЭС
| сл Марьевка | ул. Комсомльская 63-71 ул. Подгорная | КТП-10/0,4-14-9 ЦРП Гвоздовка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка, х Назаровка х Ясиновка, сл Марьевка | х Гвоздовка, х Назаровка х Ясиновка, сл Марьевка | 1 и 2 сек 10 кВ | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Чистка изоляции 1, 2 сек.шин | 2030 | УВС
| х Гвоздовка | ул. Молодёжная, | ЗТП-10/0,4-12-1 ЦРП Гвоздовка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 165 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка | ул. Октябрьская ул.Заречная | ВЛ-10-2 ПС Бугаёвка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Для БПР на ЦРП Гвоздовка | 102 | Ольховатский РЭС
| х Ясиновка | ул. Пушкинская ул. Подгорная, ул. Пушкинская | КТП-10/0,4-11-6 ЦРП Гвоздовка | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 41 | Ольховатский РЭС
| х Ясиновка | ул. Пушкинская ул. Кольцовская, | КТП-10/0,4-11-8 ЦРП Гвоздовка | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 41 | Ольховатский РЭС
| х Ясиновка | ул. Кольцовская, | ВЛ-0,4-2 ТП-11-8 Гвоздовка | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТО: замена изоляторов оп.19 | 39 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка | ул.Садовая ул. Октябрьская, ул.Садовая | КТП-10/0,4-12-2 ЦРП Гвоздовка | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 15:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 99 | Ольховатский РЭС
| сл Марьевка | ул. Михеева 97-131, магазин, ул.Школьная 210-222, 213-227 ул Первомайская 69-96 | ЗТП-10/0,4-14-1 ЦРП Гвоздовка | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 15:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 91 | Ольховатский РЭС
| сл Марьевка | Школа, котельн. | КТП-10/0,4-14-3 ЦРП Гвоздовка | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 15:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 91 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Караяшник
| сл Караяшник | ул. Почтовая 10-26 ул. Центральная 1,2 | КТП-10/0,4-3-17 ПС Караяшник | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Центральная 1-25, ул. Тенистая 2-12 ул. Школьная 1-23 | КТП-10/0,4-3-18 ПС Караяшник | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 99 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Центральная 26 -44 ул. Центральная 45 -52, ул.Молодёжная 11-15 | КТП-10/0,4-3-19 ПС Караяшник | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 63 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев х Кравцовка х Новодмитриевка | ул. Молодёжная, Школьная , Победы, ул. Советская , Садовая | ВЛ-10-1 ПС Караяшник | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.6-7, 30-225, отп.2 оп.2-6; Перетяжка провода ВЛ-10кВ - 4,8км; ТО: выправка оп.171; техобслуживание РТП 1-01, 1-03, 1-10, 1-11. Осмотр ИТР; ТВК разъед. Эл. испытание разрядников. | 305 | Ольховатский РЭС
| х Крюков | ул. Солнечная | КТП-10/0,4-2-01 ПС Караяшник | 2019-05-25 | 9:00 | 2019-05-25 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 116 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул.Школьная 24-38 ул. Тополиная 1-49 | КТП-10/0,4-2-06 ПС Караяшник | 2019-05-25 | 9:00 | 2019-05-25 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Новокараяшник | ИП Моругин-Пилорама МТС Черноземье-Тр.отряд | ЗТП-10/0,4-2-14 ПС Караяшник | 2019-05-25 | 9:00 | 2019-05-25 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 64 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Садовая. | КТП-10/0,4-2-15 ПС Караяшник | 2019-05-26 | 9:00 | 2019-05-26 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 59 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Строителей | КТП-10/0,4-3-03 ПС Караяшник | 2019-05-26 | 9:00 | 2019-05-26 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 58 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | школа больница , дом престарелых, котельная, Центр для несовершеннолетних | ЗТП-10/0,4-3-13 ПС Караяшник | 2019-05-26 | 9:00 | 2019-05-26 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 50 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев х Кравцовка х Новодмитриевка | ул. Молодёжная, Школьная , Победы, ул. Советская , Садовая | ВЛ-10-1 ПС Караяшник | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.6-7, 30-225, отп.2 оп.2-6; Перетяжка провода ВЛ-10кВ - 4,8км; ТО: выправка оп.171; техобслуживание РТП 1-01, 1-03, 1-10, 1-11. Осмотр ИТР; ТВК разъед. Эл. испытание разрядников. | 305 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Неровновка
| сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | 1 сек 10 кВ | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Чистка изолляции 1 сек.шин 10кВ; ТО Т-1, В-10 Т-1, ТН-10-1, сек.шин 35кВ, ТСН-1 | 1117 | УВС
| п Красный Курган | Ч/С Ч/С, газовая защита | КТП-10/0,4-1-04 ПС Неровновка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 50 | Ольховатский РЭС
| п Красный Курган | Водокачка | КТП-10/0,4-1-05 ПС Неровновка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР | 33 | Ольховатский РЭС
| с Костово | Школа | КТП-10/0,4-1-12 ПС Неровновка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 33 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ЮНИ- Мастерская АЗС, газовая защита, Пилорама | ЗТП-10/0,4-1-26 ПС Неровновка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 25 | Ольховатский РЭС
| п Конное | Ч/С | КТП-10/0,4-1-06 ПС Неровновка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР | 8 | Ольховатский РЭС
| п Степное | ул. Пролетарская, ул. Лесная ул. Садовая | ЗТП-10/0,4-1-10 ПС Неровновка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, | 17 | Ольховатский РЭС
| п Конное | Ч/С | ВЛ-0,4-2 ТП-1-06 Неровновка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | ТО: выправка оп.5,8; Осмотр | 4 | Ольховатский РЭС
| п Конное | Ч/С | ВЛ-0,4-1 ТП-1-06 Неровновка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | ТО: замена изоляторов оп.3; Нумерация опор. Осмотр ИТР | 4 | Ольховатский РЭС
| п Степное | ул. Пролетарская, ул. Лесная | ВЛ-0,4-1 ТП-1-10 Неровновка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | ТО: выправка оп.2; Перетяжка оп.7-8, 13-14; Осмотр ИТР; Измерение петли фаза – ноль. | 8 | Ольховатский РЭС
| п Степное | ул. Садовая | ВЛ-0,4-2 ТП-1-10 Неровновка | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | ТО: выправка оп.6; Осмотр ИТР; Измерение петли фаза – ноль. | 4 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ул. Школьная 1-11 ул. Мира ул. Центральная ул. Пролетарская 2-17, ул. Гагарина 7-17 | ЗТП-10/0,4-1-07 ПС Неровновка | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 15:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 99 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ГП "Степнянское"- Водокачка 1, Водокачка 2 | КТП-10/0,4-1-09 ПС Неровновка | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 15:00 | ТО: монтаж замков; Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, | 64 | Ольховатский РЭС
| с Костово | Детсад, Котельная | КТП-10/0,4-1-19 ПС Неровновка | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 15:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка | 2019-05-08 | 9:00 | 2019-05-08 | 17:00 | ТО ЛР ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка на ПС 35 кВ Сотницкая; АГ 1 час. |  | СПС
| сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка | 2019-05-08 | 9:00 | 2019-05-08 | 17:00 | ТО ЛР, КС ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка на ПС 35 кВ Неровновка; АГ 1 час. |  | СПС
ПС 35 кВ Ольховатка
| п Заболотовка | ул. Базарная 41-49; 150-214 ул. Заречная 28-73;42-88 ул. 1 Мая 2-32;1-21 ул. Кооператив. 1-17;2-22, ул Котовского | КТП-10/0,4-2-02 ПС Ольховатка | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Отбор проб масла; Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 182 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | пер. Белинского3,5,7, ул. Лермонтова 1-3, ул. Советская 1-45; 2-52, ул. Октябрьская 35-51; 72-72б, | ВЛ-0,4-1 ТП 2-03 Ольховатка | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Техприсоед. Щитилина С.И. Замена провода на СИП2-70 от ТП до оп.5. ТО: Расчистка с АП | 308 | Ольховатский РЭС
| п.Ольховатка п Заболотовка | ул. Базарная, ул. Заречная, ул. 1 Мая, ул. Кооперативная., ул Котовского, пер. Белинского ул. Лермонтова, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, пер. Горького, ул. Центральная, ул. 8 Марта | ВЛ-10-2 ПС Ольховатка | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Для БПР по ТП Щитилина С.И. | 1929 | Ольховатский РЭС
| сл Марченковка | ул. Красная | ВЛ-10-7 ПС Ольховатка за РЛ-7-18 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Для БПР на ЦРП Гвоздовка | 102 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Чернозёмная | КТП-10/0,4-5-12 ПС Ольховатка | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | Мероприятие по снижению потерь: Замена ТМ-400 на ТМ-100 и подогнать кожух под новый тр-р. | 43 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Шапошниковка
| сл Шапошниковка | ул. Первомайская 11-52, ул. Гагарина 95 -111 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-08 Шапошниковка | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | КР: Замена оп.2, 3,5,7,8,11,13,14,15 на П3-4; Замена оп.4,10 на УП3-4; Подвес СИП от ТП до оп.16. Осмотр ИТР; Проверка состояния ж/б опоры. Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. Измерение сопротивления ЗУ. | 96 | Ольховатский РЭС
| х Ремезово х Песчанный сл Шапошниковка | х Ремезово х Песчанный сл Шапошниковка | 1 и 2 сек 10 кВ | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | Чистка изолляции 1,2 сек.шин 10кВ; ТН-10-1,2, | 6496 | УВС
| х Песчанный | водозабор Шапошниковкамолоко: МТФ, телятник ИП Пивнёв -инкубатор, ИП Кириченко-инкубатор | ЗТП-10/0,4-2-02 ПС Шапошниковка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 132 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Первомайская 11-52, ул. Гагарина 95 -111 ул. Садовая 11-58, ул. Школьная 1-7 ул. Мира 45-70, ул. Школьная 9-18, | КТП-10/0,4-3-08 ПС Шапошниковка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, | 149 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Первомайская 11-52, ул. Гагарина 95 -111 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-08 Шапошниковка | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:00 | КР: Замена оп.2, 3,5,7,8,11,13,14,15 на П3-4; Замена оп.4,10 на УП3-4; Подвес СИП от ТП до оп.16. Осмотр ИТР; Проверка состояния ж/б опоры. Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. Измерение сопротивления ЗУ. | 96 | Ольховатский РЭС
| х Песчанный | Ул. Сосновая 42 Ул. Сосновая 23-37 | КТП-10/0,4-5-03 ПС Шапошниковка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | КР: замена ОПН, ввода, ИО, руб; ремонт контура; монтаж тягоуловителя; окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР; Испытание АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 162 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Первомайская 11-52, ул. Гагарина 95 -111 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-08 Шапошниковка | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | КР: Замена оп.2, 3,5,7,8,11,13,14,15 на П3-4; Замена оп.4,10 на УП3-4; Подвес СИП от ТП до оп.16. Осмотр ИТР; Проверка состояния ж/б опоры. Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. Измерение сопротивления ЗУ. | 96 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Садовая 11-58, ул. Школьная 1-7 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-08 Шапошниковка | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | ТО: перетяжка оп.1-2; Осмотр ИТР | 58 | Ольховатский РЭС
| х Песчанный | Ул. Сосновая 42 Ул. Сосновая 23-37 | КТП-10/0,4-5-03 ПС Шапошниковка | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:00 | КР: замена ОПН, ввода, ИО, руб; ремонт контура; монтаж тягоуловителя; окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР; Испытание АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 162 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Юрасовка
| х Лесное Уколово х Кирьянов сл Юрасовка п Ленина х Рыбный х Андриановка х Высокий х Новая Сотня х Колесниково х Еремино сл Копаная 2-я х Кривая Береза сл Копаная 1-я | х Лесное Уколово х Кирьянов сл Юрасовка п Ленина х Рыбный х Андриановка х Высокий х Новая Сотня х Колесниково х Еремино сл Копаная 2-я х Кривая Береза сл Копаная 1-я | 1 сек 10 кВ | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Чистка изолляции 1 сек.шин 10кВ; ТО Т-1, В-10 Т-1, ТН-10-1, сек.шин 35кВ, ТСН-1 |  | УВС
| п Ленина | ул. Луговая, 1-7 ул. Заречная 16 -32 ул. Стаханова1-4, ул Луговая 10-18 | КТП-10/0,4-2-01а ПС Юрасовка | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 58 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | Агроресурс-молоко -МТФ-3, Л\Л, СТФ, скваж. ул. Шаренко 1-38 ул. Ключевая 1-7, ул Первомайская 16-25 | КТП-10/0,4-2-02 ПС Юрасовка | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| п Ленина, сл Юрасовка | ул. Стаханова, ул. Луговая, ул. Заречная, ул. Шаренко, ул. Ключевая, ул Первомайская, ул. Костомарова, ул. Хлеборобская, ул. Победы, ул.Коммунаров, ул. Центральная | ВЛ-10-2 ПС Юрасовка | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | КР: Замена оп.111 на П10-3, оп.8-2 на П10-4; Расчистка трассы оп.16-27, 51-53, 79-80, 94-95, 101-102, 112-115, 29-7-1, 8-4 -8-9; Замена подкоса оп.25; Монтаж бандажа оп.8-7; Замена изоляторов на оп. 8,10,40,94, 43,44,107; Выправка оп.8-8. Осмотр ИТР; Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение сопротивления ЗУ. Эл. испытание разрядников, ТО: техобслуживание РТП 2-01, 2-01а, 2-02, 2-03 | 1015 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул.Первомайская 2-16 ул.Первомайская 1-17 | КТП-10/0,4-2-03 ПС Юрасовка | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 58 | Ольховатский РЭС
| п Ленина, сл Юрасовка | ул. Стаханова, ул. Луговая, ул. Заречная, ул. Шаренко, ул. Ключевая, ул Первомайская, ул. Костомарова, ул. Хлеборобская, ул. Победы, ул.Коммунаров, ул. Центральная | ВЛ-10-2 ПС Юрасовка | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | КР: Замена оп.111 на П10-3, оп.8-2 на П10-4; Расчистка трассы оп.16-27, 51-53, 79-80, 94-95, 101-102, 112-115, 29-7-1, 8-4 -8-9; Замена подкоса оп.25; Монтаж бандажа оп.8-7; Замена изоляторов на оп. 8,10,40,94, 43,44,107; Выправка оп.8-8. Осмотр ИТР; Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение сопротивления ЗУ. Эл. испытание разрядников, ТО: техобслуживание РТП 2-01, 2-01а, 2-02, 2-03 | 1015 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул. Костомарова 33-47 ул. Костомарова 2-32 ул. Костомарова 1-20 | КТП-10/0,4-2-05 ПС Юрасовка | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 50 | Ольховатский РЭС
| п Ленина | ул.Заречная 1-15 | КТП-10/0,4-2-14 ПС Юрасовка | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | Авангард-Мастеркая,пилорама Авангард-плотня,ток, котельная, АТС | КТП-10/0,4-2-16 ПС Юрасовка | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул. Хлеборобская 9-23 | КТП-10/0,4-2-18 ПС Юрасовка | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 15:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул. Хлеборобская 1-14, ул. Победы 5-23, Школа | ЗТП-10/0,4-2-28 ПС Юрасовка | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 15:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 107 | Ольховатский РЭС
Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Болдыревка
| Мастюгино | ул Пролетарская | КТП-10/0,4-9-5 ПС Болдыревка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Ремонт оборудования | 476 | Острогожский РЭС
| Солдатское | ул. Приозерная | ВЛ-0,4-2 ТП-3-17 Болдыревка | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Ремонт оборудования | 388 | Острогожский РЭС
| с. Болдыревка, с. Девица | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Чистка изоляции, контроль автоматики ТН; АГ 1 час. |  | СПС
| с. Солдатское, х. Калинин | Все улици | 2 сек. 10 кВ | 2018-05-16 | 9:00 | 2018-05-16 | 17:00 | Чистка изоляции, контроль автоматики ТН; АГ 1 час. |  | СПС
ПС 35 кВ Гумны
| Хохол-Тростянка | ул Ворошилова | КТП-10/0,4-2-12 ПС Гумны | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Ремонт оборудования | 633 | Острогожский РЭС
ПС 110 кВ Коротояк
| Терновое | КФХ Хорошилов | КТП-10/0,4-1-2 ПС Коротояк | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Ремонт оборудования | 264 | Острогожский РЭС
| с. Коротояк, Петропавловка, Покровка | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | СПС
| с. Тернорвое, с. Березово, Криница, х. Гостиный | Все улици | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Чистка изоляции, восстановление автоматик ТН; АГ 1 час. |  | СПС
ПС 35 кВ Шубное
| с. Волошино, Березово, Русская Тростянка, Шубное | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | ТО В ВЛ 10 кВ, чистка изоляции; АГ 1 час. |  | СПС
ПС 35 кВ Урыв
| с. Урыв, Сторожевое, с. Селявное | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2018-05-20 | 9:00 | 2018-05-20 | 17:00 | ТО В ВЛ 10 кВ, чистка изоляции; АГ 1 час. |  | СПС
Подгоренский РЭС
ПС 110 кВ Подгорное-районная
| п. Пробуждение | ул.Луговая | КТП-10/0,4-17-19 Подгорное | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 84 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Пилорама,СЭС ГАИ, МПМК-2; Общежитие, ул. Ленина | ЗТП-10/0,4-24-1 Подгорное | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Измерения ТП | 96 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | ул. Полевая,Северная, Газовая, Мирная, Солнечная, пер. Холмистый, пер. Летний. | КТП-10/0,4-24-2 Подгорное | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Измерения ТП | 88 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Ул. Вокзальная,ул. Свобода,Ул.Первомайская, Ул. Победа,пер.50лет Октября,Ул. Пугачева | ЗТП-10/0,4кВ-24-8 Подгорное | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Измерения ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский | ул.Первомайская, ул.Вокзальная, ул.Первомайская, ул.Победы, пер.Парковый, пер.Зеленый | ЗТП-10/0,4кВ-24-9 Подгорное | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Измерения ТП | 85 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский | ул.Первомайская, ул.Вокзальная, ул.Советская, ул.Луговая, пер.Пионерский | ЗТП-10/0,4-24-11 Подгорное | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Измерения ТП | 94 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский | ул.Первомайская, ул.Вокзальная, ул.Советская, ул.Луговая, пер.Пионерский | ВЛ-0,4-6 ТП-24-11 ПС Подгорное | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Кап ремонт ВЛ | 98 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский | пер.Парковый,пер.Пионерский,пер.Привокзальный,ул.Вокзальная,улКоммунальная,ул.Луговая,ул.Первомайская,ул.Победа,ул.Прилужная,ул.Советская | ВЛ-10-24 ПС Подгорное | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | для безопасности при замене провода | 65 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский | ул.Первомайская, ул.Вокзальная, ул.Советская, ул.Луговая, пер.Пионерский | ВЛ-0,4-6 ТП-24-11 ПС Подгорное | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Кап ремонт ВЛ | 36 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский | пер.Парковый,пер.Пионерский,пер.Привокзальный,ул.Вокзальная,улКоммунальная,ул.Луговая,ул.Первомайская,ул.Победа,ул.Прилужная,ул.Советская | ВЛ-10-24 ПС Подгорное | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | для безопасности при замене провода | 58 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Степановка
| п.Опыт | ул.Новосёлов | ВЛ-0,4-1 ТП-3-4 ПС Степановка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Подгоренский РЭС
| п.Опыт | ул.Новосёлов | ВЛ-0,4-2 ТП-3-4 ПС Степановка | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Расчистка трассы | 58 | Подгоренский РЭС
| с.Гришевка | ул.Заречная | КТП-10/0,4-3-8 Степановка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Осмотр ТП | 72 | Подгоренский РЭС
| х. Степановка | Скважина | КТП-10/0.4-3-9 Степановка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Осмотр ТП | 120 | Подгоренский РЭС
| х. Гришевка | ул.Заречная | КТП-10/0,4-3-10 Степановка | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Осмотр ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| с.Гончаровка - пер.Молодежный, ул.Молодежная, ул.Гагарина, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Победы, ул.Свободы, ул.Советская; п.Опыт - ул.Ветеранов, ул.Мира, ул.Луговая, ул.Парковая, ул.Колхозная, ул.Комсомольская, ул.Новоселов, ул.Первомайская, ул.Почтовая, ул.Садовая, ул.Школьная; с.Гришевка - ул.Заречная; х.Степановка - ул.Колхозная, ул.Луговая; х.Б.Скорорыб - пер.Садовый, пер.Школьный, ул.Молодежная, ул.Новая, ул.Первомайская, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Ясеневая; х.Песчаный - ул.Буденного; х.Серпанки - ул.Грушовая, ул.Карьерная. |  | Т-1, 1 сек. 10 кВ | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1848 | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Саприно
| с.Терновое | ул.Молодежная,ул.Овражная | КТП-10/0,4-2-6 Саприно | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 97 | Подгоренский РЭС
| с.Терновое | ул.Молодежная | КТП-10/0,4-2-4 Саприно | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 68 | Подгоренский РЭС
| с.Терновое | ул.Молодежная | КТП-10/0,4-2-4 Саприно | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 79 | Подгоренский РЭС
| х.Саприно - ул.Степная, ул.Подстанция; с.Гончаровка - ул.Мира; х.Григорьевка - ул.Дачная, ул.Дорожная; х.Ново-Александровка - ул.Новоалександровская, ул.Зеленая; с.Терновое - ул.Молодежная, ул.Овражная; х.Варваровка - ул.Лесная, ул.Московская; х.Кошарное - ул.Черемушки; х.Б.Скорорыб - ул.Победы, ул.Пролетарская; х.Репьев - ул.Патриотов. |  | Т-1, 1 сек. 10 кВ | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 686 | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Белогорье
| с. Белогорье - ул.Ворошилова, ул.Победа; х. Сиротовка - ул.Белогорская, ул.Степная; х. Красный - Павловский лесхоз (пасека); х. Витебск - ул.Садовая, ул.Цветочная, ул.Центральная, ул.Молодежная; с.Саприно - ул.Трудовая, Строителей,Тихая, Цветочная, Центральная, ул. Механизаторов, ул.Крутая; х.Красный пахарь - ул.Садовая; с. Куренное - ул.Победа, ул.Гончарова, ул.Лесная, ул.Центральная, ул.Молодежная |  | ВЛ-10-1 Белогорье РЛ-1-1 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Ревизия РЛ | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье - ул. Ген. Ковалёва, ул. Пролетарская ул. Октябрьская,Ул. Ленина; ул. Луначарского; ул.Красноармейская, ул. Гагарина,ул. Калашникова; х. В-Карабут ул.Первомайская,ул.Солнечная, ул.ДОНСКАЯ,ул.Луговая |  | ВЛ-10-10 Белогорье | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Расчистка трассы | 98 | Подгоренский РЭС
| х. Киров | ул.Зелёная | ВЛ-0,4-1 ТП-2-12 ПС Белогорье | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 88 | Подгоренский РЭС
| х. Киров | ул.Зелёная | ВЛ-0,4-2 ТП-2-12 ПС Белогорье | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | ул. Ген. Ковалёва | КТП-10/0,4-10-1 Белогорье | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Осмотр ТП | 85 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | ул. Пролетарская,Ул. Ленина; ул. Луначарского; ул. Красноармейская | КТП-10/0,4-10-4 Белогорье | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Осмотр ТП | 84 | Подгоренский РЭС
| х. Витебск | ул.Центральная | КТП-10/0,4-1-10 Белогорье | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 96 | Подгоренский РЭС
| х. Кирпичи | ул. Волохова | ВЛ-0,4-2 ТП-2-3 Белогорье | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 88 | Подгоренский РЭС
| х. Кирпичи | ул. Волохова | ВЛ-0,4-2 ТП-2-3 Белогорье | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье - ул. Ген. Ковалёва,ул. Пролетарская ул. Октябрьская,Ул. Ленина; ул. Луначарского; ул. Красноармейская, ул. Гагарина, ул. Калашникова; х. В-Карабут ул.Первомайская, ул.Солнечная, ул.ДОНСКАЯ, ул.Луговая; х. Морозовка - ул. Садовая; ул. Центральная; ул. Мира; ул. Зелёная. |  | Т-2, 2 сек. 10 кВ | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1985 | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Сергеевка
| с. Сергеевка | ул.Победы | ВЛ-0,4-2 ТП-2-7 Сергеевка | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Перетяжка перекидок | 88 | Подгоренский РЭС
| с.Должик | ул.Центральная,ул.Самара | ВЛ-0,4-1 ТП-9-4 Сергеевка | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Перетяжка перекидок | 81 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | пер.Зеленый,ул.Есенина,ул.Ленина,ул.Центральня,ул.Победы,ул.Первомайская | ВЛ-10-5 ПС Сергеевка | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 67 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | Скважина | КТП-10/0,4-5-3 Сергеевка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 72 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | пер.Зеленый,ул.Есенина,ул.Ленина,ул.Центральня,ул.Победы,ул.Первомайская | ВЛ-10-5 ПС Сергеевка | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | для безопасности | 79 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | Скважина | КТП-10/0,4-5-3 Сергеевка | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 95 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка - ул.Есенина, ул.Молодежная, ул.Мира, ул.Центральная, ул.Победы, ул.Ленина, ул.Первомайская, пер.Зеленый, ул.Есенина, ул.Ленина, ул.Центральная, ул.Победы, ул.Первомайская; х. Погореловка - ул.Садовая, ул.Полевая; х. Должик - ул.Центральная, ул.Самара. Саприно - ул.Центральная; с. Семейка - ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Подгорная; х.Духовое - ул.Дачная, ул.Набережная. |  | Т-1, В-10 Т-1, В-35-Т-1 | 2019-05-20 | 10:00 | 2019-05-20 | 18:00 | Восстановление РЗА, АУВ; АГ 1 час. | 1960 | ЛУ СПС
| с. Сергеевка - ул.Есенина, ул.Молодежная, ул.Мира, ул.Центральная, ул.Победы, ул.Ленина, ул.Первомайская, пер.Зеленый, ул.Есенина, ул.Ленина, ул.Центральная, ул.Победы, ул.Первомайская; х. Погореловка - ул.Садовая, ул.Полевая; х. Должик - ул.Центральная, ул.Самара. Саприно - ул.Центральная; с. Семейка - ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Подгорная; х.Духовое - ул.Дачная, ул.Набережная. |  | Т-1, В-10 Т-1, В-35-Т-1 | 2019-05-21 | 10:00 | 2019-05-21 | 18:00 | Восстановление РЗА, АУВ; АГ 1 час. | 1960 | ЛУ СПС
| с. Сергеевка - ул.Есенина, ул.Молодежная, ул.Мира, ул.Центральная, ул.Победы, ул.Ленина, ул.Первомайская, пер.Зеленый, ул.Есенина, ул.Ленина, ул.Центральная, ул.Победы, ул.Первомайская; х. Погореловка - ул.Садовая, ул.Полевая; х. Должик - ул.Центральная, ул.Самара. Саприно - ул.Центральная; с. Семейка - ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Подгорная; х.Духовое - ул.Дачная, ул.Набережная. |  | Т-1, В-10 Т-1, В-35-Т-1 | 2019-05-22 | 10:00 | 2019-05-22 | 18:00 | Восстановление РЗА, АУВ; АГ 1 час. | 1960 | ЛУ СПС
| с.Андреевка | ул.Молодежная, ул.Степная, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Центральная | 2 сек. 35кВ | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; АГ 1 час. | 580 | ЛУ СПС
| с.Андреевка | ул.Молодежная, ул.Степная, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Центральная | 2 сек. 35кВ | 2019-05-29 | 9:00 | 2019-05-29 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; АГ 1 час. | 580 | ЛУ СПС
| с.Сергеевка | ул.Молодежная, ул.Мира, ул.Центральная, ул.Победы, ул.Ленина, ул.Первомайская | В ВЛ-10-2 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | ТО, проверка устройств РЗА | 328 | ЛУ СПС
| с. Сергеевка | ул. Есенина, ул.Ленина, ул.Центральная, пер.Зеленый | В ВЛ-10-5 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО, проверка устройств РЗА | 437 | ЛУ СПС
| с. Сергеевка - Зерносклад, мех.отряд,МТМ,Мельница,Маслоцех,Ст.сотовой связи"Мегафон" |  | В ВЛ-10-7 | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | ТО, проверка устройств РЗА | 218 | ЛУ СПС
| х. Погореловка - ул.Садовая,ул.Полевая;х. Должик - ул.Центральная |  | В ВЛ-10-9 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | ТО, проверка устройств РЗА | 328 | ЛУ СПС
| с. Саприно - ул.Центральная; с. Семейка - ул.Центральная,ул.Молодежная,ул.Подгорная |  | В ВЛ-10-10 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | ТО, проверка устройств РЗА | 218 | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Сагуны
| х. Студенок | ул. Садовая | ВЛ-0,4-2 ТП-6-23 ПС Сагуны | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 99 | Подгоренский РЭС
| с. Юдино | ул. Центральная,ул. Солнечная | КТП-10/0,4-6-22 Сагуны | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Осмотр ТП | 71 | Подгоренский РЭС
| с. Юдино | ул. Северная д.1-14. | КТП-10/0,4-6-25 Сагуны | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Осмотр ТП | 88 | Подгоренский РЭС
| п. Кр. Восход | ГРП | СТП-10/0,4-1-6 ПС Сагуны | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Осмотр ТП | 83 | Подгоренский РЭС
| с. Берёзово | ул.Механизаторов | КТП-10/0,4-1-20 Сагуны | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Осмотр ТП | 59 | Подгоренский РЭС
| с. Берёзово | ул.Механизаторов | КТП-10/0,4-1-21 Сагуны | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Осмотр ТП | 97 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул. Грушевка | КТП-10/0,4-12-2 Сагуны | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 96 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | Катодная защита,Склад,МТМ,Столярка | КТП-10/0,4-12-7 Сагуны | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны - ул. Грушевка; х. Широкий - ул. Садовая, с. Лыково - ул.Мира,ул. Центральная, ул.Молодежная, ул. Звездная, ул. Тенистая, ул. Зеленая,ул.Майская, |  | ВЛ-10-12 ПС Сагуны | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 81 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул.Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-12-5 Сагуны | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 67 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул.Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-12-5 Сагуны | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 72 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул.Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-12-5 Сагуны | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 79 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул.Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-12-5 Сагуны | 2019-05-28 | 9:00 | 2019-05-28 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 95 | Подгоренский РЭС
| х. Костюковка - ул.Коржовка, ул.Павленко, ул.Придорожная, ул.Шумейко; ст. Сагуны - ул.Вокзальная, ул.ГенералаЛебедева, ул.Железнодорожная, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Челябинская; х. Скорынин - ул.Центральная; с. Берёзово - ул.Крайняя, пер.Тихий, ул.Павлова, ул.Победителей, ул.Садовая, ул.Строителей, ул.Ф.Бичева, ул.Центральная; пос.Красный Восход, с.СухаяРоссошь - ул.Механизаторов, ул.Полевая |  | В ВЛ-10-1 | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 17:00 | ТО, проверка устройств РЗА | 458 | ЛУ СПС
| с. Сагуны | ул.Есенина, ул.Кирова, ул.Базарная, ул.Садовая, ул.Молодежная, ул.Ерышевка | В ВЛ-10-3 | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 17:00 | ТО, проверка устройств РЗА | 258 | ЛУ СПС
| с. Сагуны-Мельница, ул.Придорожная; с. Костюковка - МТМ, котельная, ул.Придорожная, ул.Кормоцех, ул.Есенина; с. Хвощеватка - ул. Центральная, ул. Придорожная; с. Юдино - ул. Центральная, ул. Солнечная, ул. Победы, ул. Мира, ул. Парковая, ул. Грушевка, ул.Нижняя,; х.Студенок - ул. Садовая, ул. Северная, ул. Центральная |  | В ВЛ-10-6 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | ТО, проверка устройств РЗА | 308 | ЛУ СПС
| с. Сагуны | ул. Молодежная,ул. Цыгулевка,ул. Песковатка, | В ВЛ-10-10 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТО, проверка устройств РЗА | 244 | ЛУ СПС
| с. Сагуны - ул. Грушевка; х. Широкий - ул. Садовая, с. Лыково - ул.Мира, ул. Центральная, ул.Молодежная, ул. Звездная, ул. Тенистая, ул. Зеленая,ул.Майская, |  | В ВЛ-10-12 | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | ТО, проверка устройств РЗА | 220 | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Колодежанская
| с. Колодежное | ул. Сергиенко, скважина | ВЛ-0,4-1 ТП-1-9 Колодежанская | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Перетяжка провода | 95 | Подгоренский РЭС
| с. Колодежное | ул. Опрышко | ВЛ-0,4-1 ТП-1-4 ПС Колодежанская | 2019-05-30 | 9:00 | 2019-05-30 | 17:00 | Расчистка трассы | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Колодежное | ул. Опрышко | ВЛ-0,4-2 ТП-1-4 ПС Колодежанская | 2019-05-31 | 9:00 | 2019-05-31 | 17:00 | Расчистка трассы | 99 | Подгоренский РЭС
| с. Костомарово | ТЕЛЕ 2 | СТП-10/0,4-2-3 Колодежанская (TELE 2) | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Осмотр ТП | 71 | Подгоренский РЭС
| х. Гарусёнок | ООО"Танаис" Охот.дом "Танаис" , Гостинница. | КТП-10/0,4-5-2 Колодежанская | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 88 | Подгоренский РЭС
| с.Колодежное - ул.Мальченко, ул.Опрышко, ул.Сергиенко, ул.Советская, ул.Тарасенко; с.Костомарово - ул. Донская, ул.Лесная, ул.Усманская; х.Гарусенок |  | Т-1, 1 сек. 10 кВ | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 686 | ЛУ СПС
ВЛ 35 кВ
| с.Андреевка | ул.Лесная,ул.Победы,ул.Садовая,ул.Свободы,ул.Центральная,ул.Молодежная,ул.Степная | ВЛ 35 кВ Сергеевка - Андреевка | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Для БВР при восстановление РЗА, АУВ В ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Сергеевка; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с.Андреевка | ул.Лесная,ул.Победы,ул.Садовая,ул.Свободы,ул.Центральная,ул.Молодежная,ул.Степная | ВЛ 35 кВ Сергеевка - Андреевка | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | ТО ЛР ВЛ 35 кВ Сергеевка - Андреевка на ПС 35 кВ Сергеевка; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Райновская
| с. Колбинка | ул. Ильича,Шевченко, почка,магазин | ПС Райновская ТП-109 | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 16:30 | Кап. Ремонт ТП. | 13 | Россошанский РЭС
| с. Колбинка | ул. Ильича,Шевченко, почка,магазин | ПС Райновская ТП-109 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 16:30 | Кап. Ремонт ТП. | 13 | Россошанский РЭС
| с. Колбинка | ул. Ильича,Шевченко, почка,магазин | ПС Райновская ТП-109 | 2019-05-08 | 9:00 | 2019-05-08 | 16:30 | Кап. Ремонт ТП. | 13 | Россошанский РЭС
| с. Колбинка | ул. Ильича,Шевченко, почта,магазин | ПС Райновская ТП-109 | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 16:30 | Кап. Ремонт ТП. | 13 | Россошанский РЭС
| с. Колбинка | ул. Ильича,Шевченко, почка,магазин | ПС Райновская ТП-109 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 16:30 | Кап. Ремонт ТП. | 13 | Россошанский РЭС
| с.Копенкино | ул. Молодежная, Школьная, школа | ПС Райновская ТП-513 ВЛ-0,4-2 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 16:30 | Кап. ремонт ВЛ. | 110 | Россошанский РЭС
| с.Морозовка, ст.Райновская ,Л.Сергеевка, с.Колбинка | ул.Нижняя,Верхняя,Средняя,Л.Сергеевка,Советская,Пролетарская,К.Маркса,Революции,Коминтерна,Володарского,Воровского,Луначарского,Ильича,Шевченко,Коммунаров,КрасноармейскаяЛенина,Воли,Калинина,Школьная,Комсомольская,Дзержинского,Ухтомского, школа,котельная,апочта,сб.банк,АТС,ФАП,клуб,МТФ, МТМ, з/ток,з/склад,водокачки,магазины,ОТФ,ДКУ,вышка связизапрвка,пилорама. | ПС Райновская ВЛ-10-1 | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 16:30 | Расчистка трассы оп.100-120,169-171,490-512,522-532,263-268,209-214,222-227,239-243,258-259 | 225 | Россошанский РЭС
| с.Морозовка, ст.Райновская ,Л.Сергеевка, с.Колбинка | ул.Нижняя,Верхняя,Средняя,Л.Сергеевка,Советская,Пролетарская,К.Маркса,Революции,Коминтерна,Володарского,Воровского,Луначарского,Ильича,Шевченко,Коммунаров,КрасноармейскаяЛенина,Воли,Калинина,Школьная,Комсомольская,Дзержинского,Ухтомского, школа,котельная,апочта,сб.банк,АТС,ФАП,клуб,МТФ, МТМ, з/ток,з/склад,водокачки,магазины,ОТФ,ДКУ,вышка связизапрвка,пилорама. | ПС Райновская ВЛ-10-1 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 16:30 | Расчистка трассы оп.100-120,169-171,490-512,522-532,263-268,209-214,222-227,239-243,258-259 | 225 | Россошанский РЭС
| с.Морозовка, ст.Райновская ,Л.Сергеевка, с.Колбинка | ул.Нижняя,Верхняя,Средняя,Л.Сергеевка,Советская,Пролетарская,К.Маркса,Революции,Коминтерна,Володарского,Воровского,Луначарского,Ильича,Шевченко,Коммунаров,КрасноармейскаяЛенина,Воли,Калинина,Школьная,Комсомольская,Дзержинского,Ухтомского, школа,котельная,апочта,сб.банк,АТС,ФАП,клуб,МТФ, МТМ, з/ток,з/склад,водокачки,магазины,ОТФ,ДКУ,вышка связизапрвка,пилорама. | ПС Райновская ВЛ-10-1 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:30 | Расчистка трассы оп.100-120,169-171,490-512,522-532,263-268,209-214,222-227,239-243,258-259 | 225 | Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Лизиновка
| с. Лизиновка | Спец.хоз . | ПС Лизиновка ВЛ-10-4 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:30 | Расчистка трассы оп.27-34. | 55 | Россошанский РЭС
| с. Лизиновка | Спец.хоз . | ПС Лизиновка ВЛ-10-4 | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 16:30 | Расчистка трассы оп.27-34. | 55 | Россошанский РЭС
| с.Екатериновка с.Лизиновка, с.Чернышовка с.Артёмово с.Анцелович | ул.Ленина д.1-77, 2-86 ул.50 лет Сов власти д.1-51,2-66 ул.Победы д.1-51, 2-46 ул.Центральная д.1-65,2-58 ул.Луговая д.1-73, 2-68 , ул.Вишневая д.1-83,2-76 скважина, гараж, база участка, ГРС, МТФ, телятник, ОТФ, з/ток, столярка, ДКУ, школа, котельная, магазин, почта, контора, весовая,ФАП, тр отряд, ст сотовой связи, ул.Пролетарская д.1-37, 2-64 ул.Ленина д.1-77, 2-56 ул.Победы д.1-29, 2-18 ул.Новостройная д.1-97, 2-84 ул.Яблочная д.1-57, 2-78 ГРС, пилорама, лесосклад, тр отряд, скважина, АЗС, д/с, ЗАВ, з/ток, магазин, м/п, столовая, почта, сб банк, АТС, гараж, администрация, МТМ, котельная, з/ток, сушилка, котельная, школа, д/сад, ул.Мира д.1-83,2-76 ул.Зеленая д.1-65,2-58 ул.Ленина д.1-47 Ф/Х, ГРС, СТФ, з/ток, тр отряд, СТФ, МТФ, телятник, л/л, спецхоз, амиакопровод | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 16:30 | чистка изоляции | 360 | службы
ПС 110 кВ Никоноровка
| х.Никоноровка | ул.Ленина, Кутузова | ПС Никоноровка ТП-106 | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП. | 10 | Россошанский РЭС
| х.Никоноровка | ул.Ленина, Кутузова | ПС Никоноровка ТП-106 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП. | 10 | Россошанский РЭС
| х.Никоноровка | ул.Ленина, Кутузова | ПС Никоноровка ТП-106 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП. | 10 | Россошанский РЭС
| х.Никоноровка | ул.Ленина, Кутузова | ПС Никоноровка ТП-106 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП. | 10 | Россошанский РЭС
| х.Никоноровка | ул.Ленина, Кутузова | ПС Никоноровка ТП-106 | 2019-05-16 | 9:00 | 2019-05-16 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП. | 10 | Россошанский РЭС
| х.Никоноровка | ул.Ленина. | ПС Никоноровка ТП-100 | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| с.Алейниково | ул. Кирова, пер. Малиновского,почта,магазин. | ПС Никоноровка ТП-101 | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| х.Никоноровка | ул.Ленина, Кутузова | ПС Никоноровка ТП-106 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| х. Бабка | ул.Пушкина, Прудская. | ПС Никоноровка ТП-200 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| х. Водяное | ул. Мичурина | ПС Никоноровка ТП-202 | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| х. Вакуловка | ул. Лесная, Березовая | ПС Никоноровка ТП-203 | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| х. В.Киев | ул. Свободы | ПС Никоноровка ТП-207 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| х.Украинский | ул. Молодежная, Шолохова,Садовая, Энтузиастов, магазин,клуб,школа,котельная | ПС Никоноровка ТП-302 | 2019-05-14 | 9:00 | 2019-05-14 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| х. Субботин | ул. Гагарина | ПС Никоноровка ТП-304 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| х.Украинский | ул. Садовая, Набережная, пер. Тихий, АТС, ФАП,почта,контора,с/совет | ПС Никоноровка ТП-305 | 2019-05-15 | 9:00 | 2019-05-15 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| х. Каменев | ул. Озерная, дачи Домостроитель | ПС Никоноровка ТП-309 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| х. Иловка,х. Павловка | ул. М. Горького | ПС Никоноровка ТП-435 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| п. Молодежный | ул. Новая, Славянская, д/сад,общежитие, котельная | ПС Никоноровка ТП-313 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| х. Каменев | водокачка | ПС Никоноровка ТП-317 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| с. Н. Карабут | ул. Школьная,школа,котельная | ПС Никоноровка ТП-424 | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| с. Н. Карабут | ул. Центральная, Донская, Нагорная, школьная, пер.Дачный | ПС Никоноровка ТП-425 | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| с. Н. Карабут | вода, МТФ,СТФ,зерносклад | ПС Никоноровка ТП-428 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
| с. Н. Карабут | з/ток,вода, АЗС,МТМ | ПС Никоноровка ТП-430 | 2019-05-27 | 9:00 | 2019-05-27 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции | 12 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Ст.Калитва
| с.Лощина | ул.Центральная | ПС Ст. Калитва ТП-215 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП. | 11 | Россошанский РЭС
| с.Лощина | ул.Центральная | ПС Ст. Калитва ТП-215 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП. | 11 | Россошанский РЭС
| с.Лощина | ул.Центральная | ПС Ст. Калитва ТП-215 | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП. | 11 | Россошанский РЭС
| с.Лощина | ул.Центральная | ПС Ст. Калитва ТП-215 | 2019-05-23 | 9:00 | 2019-05-23 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП. | 11 | Россошанский РЭС
| с.Лощина | ул.Центральная | ПС Ст. Калитва ТП-215 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП. | 11 | Россошанский РЭС
| с.Терновка с.Ст.Калитва с..Лощина с.Кулаковка | ул.Береговая д.1-69, 2-44 ул.Весенняя д.1-77, 2-84 ул.Ветеранов д.1-51, 2-40 ул.Зеленая д.1-75, 2-58 ул.Колхозная д.1-49, 2-54 ул.Нагорная д.1-71, 2-68 ул.Садовая д.1-33, , 2-28 ул.Яровая д.1-37, 2-64 ул.Сиреневая д.1-69, 2-44 ул.Солнечная д.1-77, 2-84 ул.Степная д.1-51, 2-40 ул.Урожайная д.1-65,2-58 ул.Школьная д.1-69, 2-44 ул.Центральная д.1-77, 2-84 ЗАВ-20, ЗАВ-50, з/ток, л/л, магазин, ГРП, скважина, школа, м/п, магазин, почта, клуб, МТФ, кормоцех, ст тех обслужив, АТС, клуб, правление, котельная, сб банк, столовая, МТФ, СТФ, склад, звероферма, аммиакопровод, АЗС, Билайн, АВМ, ДКУ, ЗАВ-20, ЗАВ-50, с/с, д/с, з/склад, котельная, тур базы, сб касса, сенохренилище | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-17 | 9:00 | 2019-05-17 | 12:00 | Чистка изоляции | 320 | службы
| с.Терновка с.Ст.Калитва с..Лощина с.Кулаковка | ул.Береговая д.1-69, 2-44 ул.Весенняя д.1-77, 2-84 ул.Ветеранов д.1-51, 2-40 ул.Зеленая д.1-75, 2-58 ул.Колхозная д.1-49, 2-54 ул.Нагорная д.1-71, 2-68 ул.Садовая д.1-33, , 2-28 ул.Яровая д.1-37, 2-64 ул.Сиреневая д.1-69, 2-44 ул.Солнечная д.1-77, 2-84 ул.Степная д.1-51, 2-40 ул.Урожайная д.1-65,2-58 ул.Школьная д.1-69, 2-44 ул.Центральная д.1-77, 2-84 ЗАВ-20, ЗАВ-50, з/ток, л/л, магазин, ГРП, скважина, школа, м/п, магазин, почта, клуб, МТФ, кормоцех, ст тех обслужив, АТС, клуб, правление, котельная, сб банк, столовая, МТФ, СТФ, склад, звероферма, аммиакопровод, АЗС, Билайн, АВМ, ДКУ, ЗАВ-20, ЗАВ-50, с/с, д/с, з/склад, котельная, тур базы, сб касса, сенохренилище | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-17 | 13:00 | 2019-05-17 | 17:00 | Чистка изоляции | 320 | службы
ПС 35 кВ Александровка
| с.Кривоносово, | ул.Больничная,больница-стационар,Котельная,прачечная | ПС Александровка ТП-318 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-07 | 10:00 | 2019-05-07 | 16:30 | Расчиска трассы,уборка порубочных остатков оп.11-16 | 8 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово, | ул.Больничная,больница-стационар,Котельная,прачечная | ПС Александровка ТП-318 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-08 | 10:00 | 2019-05-08 | 16:30 | Расчиска трассы,уборка порубочных остатков оп.11-16 | 8 | Россошанский РЭС
| с.Шрамовка | катодная з-та, скважина | ПС Александровка ТП-707 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-13 | 10:00 | 2019-05-13 | 16:30 | Регулировка стрелы провеса проводов оп.5-26 | 5 | Россошанский РЭС
| с.Шрамовка | катодная з-та, скважина | ПС Александровка ТП-707 ВЛ-0,4-1 | 2019-05-14 | 10:00 | 2019-05-14 | 16:30 | Регулировка стрелы провеса проводов оп.5-26 | 5 | Россошанский РЭС
| сАлександровка, сКривоносово, х.Крамаренко | з/склад,з/ток,гараж,мех.ток, скважина, вышка связи, мастерская, водокачка, больница-стационар, прачечная, котельная, магазины, почта, церковь,клуб,школа,котельная, с/администр.,МТФ,скважина,з/ток,МТМ,телевышка,ч/с ул.Березовая, У.Громовой, Заречная,Мира,Чапаева,Больничная,Тельмана,Дзержинского,Димитрова,Пушкина,К.Маркса,Титова | ПС Александровка ВЛ-10-3 | 2019-05-15 | 10:00 | 2019-05-15 | 16:30 | Замена колпачков под изоляторы оп.121-131, уборка порубоычных остаттков оп.121-131 | 25 | Россошанский РЭС
| сАлександровка, сКривоносово, х.Крамаренко | з/склад,з/ток,гараж,мех.ток, скважина, вышка связи, мастерская, водокачка, больница-стационар, прачечная, котельная, магазины, почта, церковь,клуб,школа,котельная, с/администр.,МТФ,скважина,з/ток,МТМ,телевышка,ч/с ул.Березовая, У.Громовой, Заречная,Мира,Чапаева,Больничная,Тельмана,Дзержинского,Димитрова,Пушкина,К.Маркса,Титова | ПС Александровка ВЛ-10-3 | 2019-05-16 | 10:00 | 2019-05-16 | 16:30 | Замена колпачков под изоляторы оп.121-131, уборка порубоычных остаттков оп.121-131 | 25 | Россошанский РЭС
| сАлександровка, сКривоносово, х.Крамаренко | з/склад,з/ток,гараж,мех.ток, скважина, вышка связи, мастерская, водокачка, больница-стационар, прачечная, котельная, магазины, почта, церковь,клуб,школа,котельная, с/администр.,МТФ,скважина,з/ток,МТМ,телевышка,ч/с ул.Березовая, У.Громовой, Заречная,Мира,Чапаева,Больничная,Тельмана,Дзержинского,Димитрова,Пушкина,К.Маркса,Титова | ПС Александровка ВЛ-10-3 | 2019-05-20 | 10:00 | 2019-05-20 | 16:30 | Замена колпачков под изоляторы оп.121-131,уборка порубочных остатков оп.121-131 | 25 | Россошанский РЭС
| с.Шекаловка,с.Волкодав,х.Коммуна,х.Гайдуки, с.Легкодымовка, с.Новоселовка | школа,столовая школы,котельная,интернат,ФАП,правление,почта,сб.банк,скважины,МТФ,з/ток,з/склад,МТМ,пилорама,ГРП,СТФ,телятник,ЗАВ,АЗС,АТС,тр.отряд,аммиакопровод, ч/с ул. Виноградная,Северная,Центральная,Восточная,Садовая,Меловая,Степная,Лесная,Ленина. | ПС Александровка ВЛ-10-5 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:30 | Замена оп.237-242 | 32 | Россошанский РЭС
| с.Жилино | л/л | ПС Александровка ТП-416 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:30 | Монтаж тр-ра 63 ква | 4 | Россошанский РЭС
| с.Жилино | л/л | ПС Александровка ТП-420 | 2019-05-24 | 9:00 | 2019-05-24 | 16:30 | Монтаж тр-ра 63 ква | 4 | Россошанский РЭС
| с.Александровка с.Чагари с.Копани с.Кривоносово с.Еленовка с.Жилино с.Волкодав с.Шекаловка с.Новоселовка с.Поддубное | ул.Пушкина д.1-77, 2-86 ул.Димитрова д.1-51,2-66 ул.Берёзовая д.1-51, 2-46 ул.Садовая д.1-65,2-58 ул.Студёная д.1-73, 2-68 ул.Тельмана д.1-83,2-76 ул.Больничная д.1-51, 2-46 ул.Мира д.1-97, 2-86 ул.Чапаева д.1-83,2-76 ул.Дзержинского д.1-65,2-58 ул.Лесная д.1-77, 2-86 ул.Садовая д.1-51,2-66 ул.Нижняя д.1-51, 2-46 ул.Молодёжная д.1-65,2-58 ул.Тополиная д.1-73, 2-68 ул.Подгорная д.1-83,2-76 ул.Зелёная д.1-45,2-48 ул.Центральная д. 1-89, 2-96 МТФ, скважина, телятник, магзин, библиотека, ЗАВ, МТМ, АЗС, з/ток, котельная, школа, АВС-25, котельная, ФАП, АТС, контора, почта, д/с тр отряд, скважина, гараж, з/склад, мех ток, пилорама, МТФ, телятник, мастерская, больница, сб банк, магазин, почта, клуб, школа, контора, котельная, телевышка, з/ток, з/склад, столовая, церковь, з/ток | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 16:30 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с.Александровка с.Чагари с.Копани с.Кривоносово с.Еленовка с.Жилино с.Волкодав с.Шекаловка с.Новоселовка с.Поддубное | ул.Пушкина д.1-77, 2-86 ул.Димитрова д.1-51,2-66 ул.Берёзовая д.1-51, 2-46 ул.Садовая д.1-65,2-58 ул.Студёная д.1-73, 2-68 ул.Тельмана д.1-83,2-76 ул.Больничная д.1-51, 2-46 ул.Мира д.1-97, 2-86 ул.Чапаева д.1-83,2-76 ул.Дзержинского д.1-65,2-58 ул.Лесная д.1-77, 2-86 ул.Садовая д.1-51,2-66 ул.Нижняя д.1-51, 2-46 ул.Молодёжная д.1-65,2-58 ул.Тополиная д.1-73, 2-68 ул.Подгорная д.1-83,2-76 ул.Зелёная д.1-45,2-48 ул.Центральная д. 1-89, 2-96 МТФ, скважина, телятник, магзин, библиотека, ЗАВ, МТМ, АЗС, з/ток, котельная, школа, АВС-25, котельная, ФАП, АТС, контора, почта, д/с тр отряд, скважина, гараж, з/склад, мех ток, пилорама, МТФ, телятник, мастерская, больница, сб банк, магазин, почта, клуб, школа, контора, котельная, телевышка, з/ток, з/склад, столовая, церковь, з/ток | 2 сек. 10 кВ | 2019-05-13 | 9:00 | 2019-05-13 | 16:30 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 110 кВ Н.Калитва
| с.Н.Мельница | Ул. Центральная,Северная | ПС Н. Калитва ТП-407 | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 7 | Россошанский РЭС
| с.Н.Мельница | Ул. Центральная,Северная | ПС Н. Калитва ТП-407 | 2019-05-07 | 9:00 | 2019-05-07 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 7 | Россошанский РЭС
| с.Ивановка с.Цапково с.Стеценково с.Н.Калитва с.Криничное с.Первомайское с.Ст.Калитва х.Атамановка с.Кулаковка | ул.Кр партизан д.1-73, 2-64 ул.Набережная д.1-77, 2-86 ул.Ленина д.1-51, 2-46 ул.Кирова д.1-65,2-58 ул.Пролетарская д.1-73, 2-68 ул.Центральная д.1-83,2-76 ул.Северная д.1-45,2-48 ул.Мира д. 1-89, 2-96 ул.Пионерская д.1-87, 2-98 ул.Степная д.1-93, 2-112 ул.Молодёжная д.1-37, 2-64 ул.Школьная д.1-77, 2-56 ул.Немцова д.1-87, 2-98 ул.Подгорная д.1-93, 2-112 ул.Южная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-77, 2-86 ул.Школьная д.1-51,2-66 ул.Зелёная д.1-51, 2-46 ул.Донская д.1-65,2-58 ул.Нагорная д.1-73, 2-68 ул.Дачная д.1-17, 2-24 ул.Липовая д.1-77, 2-74 магазин, сб касса, правление, почта, ДК, контора, пекарня, пож часть, МТФ, скважина, л/л, кормоцех, клуб, м/п, школа | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-23 | 10:00 | 2019-05-23 | 16:00 | Чистка изоляции | 650 | службы
ПС 35 кВ Сотницкая
| с.Кокаревка п.Начало г.Россошь, с.Поповка с.Ворошиловка с.Сотницкое х.Молот, с.Николаевка | ул.Речная д.1-95,2-80 ул.железнодорожная д.1-51, 2-46 ул.Гагарина д.1-65,2-58 почта, весовая, АТС, клуб, МТФ, з/ток, скважина, м/п, школа, магазин, спецхоз, АЗС, торг дом Венера, ул.Железнодорожная д.1-65,2-58 ул.Садовая д.1-77, 2-86 ул.Мичурина д.1-51,2-66 ул.Терешковой д.1-51, 2-46 ул.Кооперативная д.1-65,2-58 ул.Крупской д.1-73, 2-68 ул.Колхозная д.1-17, 2-24 ул.Шоферская д.1-77, 2-74 ул.Космонавтов д.1-55, 2-74 ул.Шоссейная д.1-71, 2-68 ул.Московская д.1-33, , 2-28 л/л, скважина, котельная, вышка ТЕЛЕ-2, з/ток, правление, почта, школа, столовая, АЗС, ангар, мех отр, газопровод, ПТО, МТФ,МТМ, вет лечебница, АВМ, ул.Песчаная д.1-87, 2-98 пер.Щорса д.1-13, 2-28 ул.Первомайская д.1-93, 2-112 ул.Шоссейная д.1-65,2-58 ул.Братьев Панфиловых д.1-69, 2-44 ул.Суворова д.1-77, 2-84 ул.Меловая д.1-51, 2-40 л/л, торг киоск, магазин, скважина, м/п, библиотека | 1 сек. 10 кВ | 2019-05-06 | 9:00 | 2019-05-06 | 16:00 | Чистка изоляции | 450 | службы
| с.Ворошиловка с.Поповка г.Россошь с.Сотницкое х.Молот | ул.Пионерская д.1-69,2-44ул.Будённого д.1-77,2-84ул.Железнодорожная д.1-51,2-40 ул.Ленина д.1-75,2-58ул.Набережная д.1-49,2-54ул.Мичурина д.1-71,2-68ул.Садовая д.1-33,2-28 ул.Кооперативная д.1-37,2-64ул.Колхозная д.1-77, 2-56 ул.Шоферская д.1-29,2-18 ул.Космонавтов д.1-97,2-84 улТерешковой д.1-57,2-78 ул.Шоссейная д.1-69,2-44 ул.Московская д.1-77,2-84 скважина,л/л,котельная,вышка ТЕЛЕ-2,з/ток,правление,почта,магазин,сб банк,АТС,школа,столовая, д/с,МТФ,мех отряд,АЗС,ФАП,АВМ,гараж,вет лечебница | В ВЛ-10-1 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-3 | 2019-05-20 | 9:00 | 2019-05-20 | 16:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-4 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-5 | 2019-05-21 | 9:00 | 2019-05-21 | 16:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-6 | 2019-05-22 | 9:00 | 2019-05-22 | 16:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| Начальник СЭР ЦУС |  | Невзоров Е.В.