## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО " МРСК Центра"-"Воронежэнерго"
В. А. Антонов
29.05.2019г
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС на июнь 2019 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
Борисоглебский участок
Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна
| п.г.т.Анна | ул.Ватутина, ул.Карла Маркса | ВЛ-0,4-1 ТП 8-111 ПС Анна | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т.Анна | ул.Ватутина, ул.Заводская, ул.Лизы Чайкиной | ВЛ-0,4-4 ТП 8-22 ПС Анна | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т.Анна | ул.Воронежская, ул.Энергетическая, ул.Автодромная, ул.Левашовская, ул.Воинская, ул.Надежды, ул.Светлая, ул.Западная, ул.Степана Разина, ул.Фридриха Энгельса, ул.Тургенева, ул.Толстого, ул.Южная, ул.50лет Октября, ул.Гагарина, ул.Гнездилова, Билайн, Капитал. | ВЛ-10-2 ПС Анна | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т.Анна | ул.Фридриха Энгельса, ул.Степана Разина, ул.Кирова, ул.Гоголя, ул.Гнездилова, ул.Кубасова, ул.Калинина | КТП 10/0.4-1-26 ПС Анна | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т.Анна | ул.Коммунальная, ул.Морская, ул.Красноармейская | КТП 10/0.4-8-56 ПС Анна | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Николаевка
| с.Николаевка | ул.Юбилейная | ВЛ-0,4 -1 ТП 4-1 ПС Николаевка | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Николаевка | все потребители | ВЛ-10-4 ПС Николаевка | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Николаевка | ул.Юбилейная, ул.Молодежная, ул.Новая | КТП-10/0,4-4-3 ПС Николаевка | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Ремонт кожуха силового траснформатора (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Садовое
| с.Садовое | ЗАО им Ленина (весовая, водонапорная башня, гараж, склады) | ВЛ-0,4-3 ТП-7-5 ПС Садовое | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Рубашевка
| п.Рубашевка, п.свх Пугачевский Октябрьское отделение, п.свх Красное Знамя отделение 2 Пятилетка | все потребители | ВЛ-10-5 ПС Рубашевка | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ В.Тойда
| с.Верхняя Тойда | ул.Кирова | ВЛ-0,4-2 ТП-1-2 ПС В.Тойда | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Старая Тойда | ул.Корольковой, ул.Свобода, ул.Колхозная | КТП-10/0,4-5-3 ПС В.Тойда | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Замена ТР-10 (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Старая Тойда | ул.Корольковой, ул.Свобода, ул.Колхозная, ул.Западная, ул.1мая, ООО Вита | ВЛ-10-5 ПС В.Тойда | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Для безопасности работ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Васильевка
| с.Нащекино | ул.Заречная | ВЛ-0,4-1 ТП-2-8 ПС Васильевка | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Нащекино | ул.Заречная | ВЛ-0,4-2 ТП-2-8 ПС Васильевка | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Романовка | ул.Черемушки, ул.Советская, ул.Школьная | ВЛ-0,4-2 ТП-2-9 ПС Васильевка | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.Новонадеждинский | Храм | КТП 10/0.4кВ-1-6 ПС Васильевка | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Архангельское
| с.Рамонье, п.Кругловский, с.Архангельское | с.Рамонье (все потребители), п.Кругловский (все потребители), с.Архангельское (ул.Ключановка, ул.Садовая, ул.Заречная, ОАО Газораспределение Воронеж в пгт.Анна, ЗАО Дружба) | ВЛ-10-5 ПС Архангельское | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.Кругловский | ул.Школьная, ул.Центральная | ВЛ-0,4 -1 ТП 5-6 ПС Архангельское | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Выправка опор, регулировка стрел провеса проводов (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Архангельское | ул.Амбулаторная, ул.Трудовая, ул.Молодежная, ул.Карла Маркса, ул.Красная Дубровка | КТП-10/0,4 кВ-3-1 ПС Архангельское | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Артюшкино | ул.Первомайская | КТП-10/0,4 кВ-3-11 ПС Архангельское | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Артюшкино | ул.Заливная, ул.Народная | КТП-10/0,4 кВ-3-12 ПС Архангельское | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Артюшкино | ул.Заречная | КТП-10/0,4 кВ-3-13 ПС Архангельское | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Артюшкино | ул.Свобода, ул.Красноармейская | КТП-10/0,4 кВ-3-14 ПС Архангельское | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Артюшкино | ул.Свобода | КТП-10/0,4 кВ-3-15 ПС Архангельское | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Новонадежденка
| п.Новонадеждинский | все потребители | В ВЛ-10 №1 ПС 35 кВ Н.Надежденка | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ -ВЗ |  | Служба РЗА
| п.Новонадеждинский | ОАО Новонадежденское | В ВЛ-10 №2 ПС 35 кВ Н.Надежденка | 2019-06-26 | 8:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ -ВЗ |  | Служба РЗА
Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Миролюбие
| с. Махровка | бытовые боненты ул. Ленинская | ТП 7-6 ПС 35 Миролюбие | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Осмотр КТП (эксплуатация) | 112 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Макашевка
| с. Горелка | бытовые боненты ул. Советская | ТП 4-5 ПС 35 Макашевка | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-03 | 12:00 | Осмотр КТП (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| с. Горелка | Колпаков А.И. | ТП 4-7 ПС 35 Макашевка | 2019-06-03 | 13:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Осмотр КТП (эксплуатация) | 180 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Чигорак
| с. Чигорак | бытовые боненты ул. Центральная, МБО БГО "ОСС и ОСБ", ПАО "РосТелеком" (АТС), Приход Михайло-Архангельского храма, ЗАО "Мобикомцентр", ПАО "МТС", ОАО "Вымпел-Ком", ЗАО "Вотек Мобайл" | ВЛ 10 №3 ПС 35 Чигорак | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-03 | 13:00 | Установка перемычек между ВЛ 10 №3 и ВЛ 10 №4 для работ БУ ОРЗА по проверке устройств РЗА В ВЛ 10 №3 и В ВЛ 10 №4 | 144 | Борисоглебский РЭС
| с. Богана | бытовые абоненты ул. Первомайская, Советская, Ленинская, Революционная, Гражданская, Зеленая, Интернациональная, Набережная, Садовая, пер. Ленинский-1, Ленинский-2, Советский, КФХ Мордовин И.И., ООО "Сталкер", ПАО "Ростелеком" (АТС), ФГУП "Почта России", СНТ "Дружба", Борисоглебский РПК (магазин №12, 13, 14), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", МКОУ БГО Боганская СОШ, КФХ Шальнев Н.С., КФХ Гусев Н.А., КФХ Слизов А.К, ООО "Омега", ОПК "Боганской", МБУК БГО "ЦКС" (клуб), КУ ВО "Лесная охрана" | ВЛ 10 №4 ПС 35 Чигорак | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-03 | 13:00 | Установка перемычек между ВЛ 10 №3 и ВЛ 10 №4 для работ БУ ОРЗА по проверке устройств РЗА В ВЛ 10 №3 и В ВЛ 10 №4 | 1620 | Борисоглебский РЭС
| с. Богана | бытовые абоненты ул. Первомайская, Советская, Ленинская, Революционная, Гражданская, Зеленая, Интернациональная, Набережная, Садовая, пер. Ленинский-1, Ленинский-2, Советский, КФХ Мордовин И.И., ООО "Сталкер", ПАО "Ростелеком" (АТС), ФГУП "Почта России", СНТ "Дружба", Борисоглебский РПК (магазин №12, 13, 14), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", МКОУ БГО Боганская СОШ, КФХ Шальнев Н.С., КФХ Гусев Н.А., КФХ Слизов А.К, ООО "Омега", ОПК "Боганской", МБУК БГО "ЦКС" (клуб), КУ ВО "Лесная охрана" | ВЛ 10 №4 ПС 35 Чигорак | 2019-06-07 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Снятие перемычек между ВЛ 10 №3 и ВЛ 10 №4 после окончания работ БУ ОРЗА по проверке устройств РЗА В ВЛ 10 №3 и В ВЛ 10 №4 | 1620 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые боненты ул. Центральная, МБО БГО "ОСС и ОСБ", ПАО "РосТелеком" (АТС), Приход Михайло-Архангельского храма, ЗАО "Мобикомцентр", ПАО "МТС", ОАО "Вымпел-Ком", ЗАО "Вотек Мобайл" | ВЛ 10 №3 ПС 35 Чигорак | 2019-06-07 | 13:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Снятие перемычек между ВЛ 10 №3 и ВЛ 10 №4 после окончания работ БУ ОРЗА по проверке устройств РЗА В ВЛ 10 №3 и В ВЛ 10 №4 | 144 | Борисоглебский РЭС
| с. Богана | бытовые абоненты ул. Первомайская, Советская, Ленинская, Революционная, Гражданская, Зеленая, Интернациональная, Набережная, Садовая, пер. Ленинский-1, Ленинский-2, Советский, КФХ Мордовин И.И., ООО "Сталкер", ПАО "Ростелеком" (АТС), ФГУП "Почта России", СНТ "Дружба", Борисоглебский РПК (магазин №12, 13, 14), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", МКОУ БГО Боганская СОШ, КФХ Шальнев Н.С., КФХ Гусев Н.А., КФХ Слизов А.К, ООО "Омега", ОПК "Боганской", МБУК БГО "ЦКС" (клуб), КУ ВО "Лесная охрана" | В ВЛ-10 №4 | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ -ВЗ |  | БУ ОРЗА
| с. Чигорак | бытовые боненты ул. Центральная, МБО БГО "ОСС и ОСБ", ПАО "РосТелеком" (АТС), Приход Михайло-Архангельского храма, ЗАО "Мобикомцентр", ПАО "МТС", ОАО "Вымпел-Ком", ЗАО "Вотек Мобайл" | В ВЛ-10 №3 | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ -ВЗ |  | БУ ОРЗА
| п. Ипас | бытовые абоненты п. Ипас, МУП "Борисоглебская горэлектросеть" | В ВЛ-10 №8 | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| п. Ипас | бытовые абоненты п. Ипас, МУП "Борисоглебская горэлектросеть" | ВЛ-10 №8 | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №8; АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| с. Чигорак | бытовые абоненты, ул. Ленинская, Первомайская, 40 лет Октября, Красная, Красная Заря, Калинина, 1-ый Октябрьский переулок, 2-ой Октябрьский переулок, МКОУ БГО Чигоракская СОШ (школа), МБУК БГО "ЦКС" (клуб),МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" ФАП, магазин РайПО, мех. ток, маслоцех, ИП Маркова Н.Б. | В ВЛ-10 №6 | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| с. Чигорак | бытовые абоненты, ул. Ленинская, Первомайская, 40 лет Октября, Красная, Красная Заря, Калинина, 1-ый Октябрьский переулок, 2-ой Октябрьский переулок, МКОУ БГО Чигоракская СОШ (школа), МБУК БГО "ЦКС" (клуб),МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" ФАП, магазин РайПО, мех. ток, маслоцех, ИП Маркова Н.Б. | ВЛ-10 №6 | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №6; АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Ленинская, Центральная , ИП Кострыкин В.В. | В ВЛ-10 №7 | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Ленинская, Центральная , ИП Кострыкин В.В. | ВЛ-10 №7 | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №7; АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
ПС 35 кВ Губари
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская, Садовая, Калинина | ТП 5-1 ПС 35 Губари | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Осмотр КТП (эксплуатация) | 157 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | бытовые абоненты ул. Советская, Ленинская, Первомайская, Московская, Молодежная, Борисоглебский РПК(магазин №33), администрация, ЗАО "Теле2 Воронеж", ПАО "МТС", ЗАО "Искра" (МТМ, мехток, полевой стан, пилорама), МКОУ БГО Тюковская ООШ (школа, детский сад, котельная, мастерская), ПАО "Ростелеком"( АТС), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ОПК "Тюковский", ИП Свиридов Е.И., ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", Керимов З.С. | ВЛ 10 №4 ПС 35 Губари | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы | 1440 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | бытовые абоненты ул. Советская, Ленинская, Первомайская, Московская, Молодежная, Борисоглебский РПК(магазин №33), администрация, ЗАО "Теле2 Воронеж", ПАО "МТС", ЗАО "Искра" (МТМ, мехток, полевой стан, пилорама), МКОУ БГО Тюковская ООШ (школа, детский сад, котельная, мастерская), ПАО "Ростелеком"( АТС), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ОПК "Тюковский", ИП Свиридов Е.И., ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", Керимов З.С. | ВЛ 10 №4 ПС 35 Губари | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы | 1440 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | бытовые абоненты ул. Советская, Ленинская, Первомайская, Московская, Молодежная, Борисоглебский РПК(магазин №33), администрация, ЗАО "Теле2 Воронеж", ПАО "МТС", ЗАО "Искра" (МТМ, мехток, полевой стан, пилорама), МКОУ БГО Тюковская ООШ (школа, детский сад, котельная, мастерская), ПАО "Ростелеком"( АТС), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ОПК "Тюковский", ИП Свиридов Е.И., ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", Керимов З.С. | ВЛ 10 №4 ПС 35 Губари | 2019-06-07 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 1440 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | бытовые абоненты ул. Советская, Ленинская, Первомайская, Московская, Молодежная, Борисоглебский РПК(магазин №33), администрация, ЗАО "Теле2 Воронеж", ПАО "МТС", ЗАО "Искра" (МТМ, мехток, полевой стан, пилорама), МКОУ БГО Тюковская ООШ (школа, детский сад, котельная, мастерская), ПАО "Ростелеком"( АТС), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ОПК "Тюковский", ИП Свиридов Е.И., ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", Керимов З.С. | ВЛ 10 №4 ПС 35 Губари | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Расчистка трассы | 1440 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | бытовые абоненты ул. Советская, Ленинская, Первомайская, Московская, Молодежная, Борисоглебский РПК(магазин №33), администрация, ЗАО "Теле2 Воронеж", ПАО "МТС", ЗАО "Искра" (МТМ, мехток, полевой стан, пилорама), МКОУ БГО Тюковская ООШ (школа, детский сад, котельная, мастерская), ПАО "Ростелеком"( АТС), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ОПК "Тюковский", ИП Свиридов Е.И., ПАО "Газпром газораспределение Воронеж", Керимов З.С. | ВЛ 10 №4 ПС 35 Губари | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 1440 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Танцырей
| с. Танцырей | бытовые боненты ул. Первомайская | ТП 6-9 ПС 35 Танцырей | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Осмотр КТП (эксплуатация) | 40 | Борисоглебский РЭС
| с. Танцырей | КФХ Шишкина Д.П., ООО "МАНА" | ТП 1-1 П 35С Танцырей | 2019-06-18 | 8:00 | 2019-06-18 | 12:00 | Осмотр КТП (эксплуатация) | 120 | Борисоглебский РЭС
| с. Танцырей | КФХ Шишкина Д.П. | ТП 1-2 ПС 35 Танцырей | 2019-06-18 | 13:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Осмотр КТП (эксплуатация) | 173 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Третьяки
| с. Третьяки | бытовые абоненты д. Селома, Борисоглебский потребительский кооператив (кафе "Чайка"), СПК Ширяева Г.И., СОНТ "Хоперские дали", СНТ "Строитель", ЗАО "Мобиком-Центр", ПАО "МТС", ООО "Торговый дом Негадовой" (кафе) | ВЛ 10 №9 ПС 35 Третьяки | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Расчистка трассы (эксплуатация) | 450 | Борисоглебский РЭС
| с. Старовоскресеновка | ПАО "Ростелеком" (АТС), ФГУП "Почта России", СОНТ "Посейдон" (скважина) | ТП 5-1 ПС 35 Третьяки | 2019-06-20 | 8:00 | 2019-06-20 | 12:00 | Осмотр КТП (эксплуатация) | 180 | Борисоглебский РЭС
| с. Старовоскресеновка | МКОУ БГО Воскресеновская ООШ (школа, котельная, детский сад) | ТП 5-4 ПС 35 Третьяки | 2019-06-20 | 13:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Осмотр КТП (эксплуатация) | 131 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | СПК Ширяева Г.И. | ТП 9-3 ПС 35 Третьяки | 2019-06-21 | 8:00 | 2019-06-21 | 16:00 | Осмотр КТП (эксплуатация) | 179 | Борисоглебский РЭС
Грибановский РЭС
ПС 110 кВ Грибановка
| п.г.т. Грибановский | ул. Гоголя, пер. Строителей, пер. Космонавтов | КТП-10/0,4-17-2 ПС Грибановка 110/10 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 64 | Грибановский РЭС.
| п.г.т. Грибановский | ул. Кирова | ВЛ-0,4-1 КТП 17-4 Грибановка | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 26 | Грибановский РЭС.
| п.г.т. Грибановский | ул. Кирова, пер. Первомайский | ВЛ-0,4-2 КТП 17-4 Грибановка | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 24 | Грибановский РЭС.
| пгт Грибановский с. Кр. Маяк. | ул. Машиностроительная, Лесная ул. Берегового, Тургенева, Некрасова, Чапаева, Неделина, Чапаева. | ВЛ-10-3 ПС Грибановка | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Расчистка трассы | 512 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Б.Алабухи
| с. М-Грибановка | ул. Советская, Центральная, Советская, Лесная, Октябрьская, Свобода, Народная, Красная, Базарная, Коммуна, Кр. Поляна, пер. Центральный, Севрюкова, пер. Ленинский, Пролетарская | ВЛ-10-5 ПС М.Грибановка | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 256 | Грибановский РЭС.
ПС 110 кВ Листопадовка
| с Листопадовка | ул, Овражная, ул. Советская | ВЛ-0,4кВ ф-3 ТП 3-1 ПС Листопадовка | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы | 48 | Грибановский РЭС.
| с. Поляна | ул. Школьная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 2-7 ПС Листопадовка | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы | 32 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Новогольелань
| с. Ново-Макарово | ул. Первомайская, ул Ленина, ул Октябрьская, ул Советская | ВЛ-10-1 ПС Новогольелань | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 1280 | Грибановский РЭС.
| с. Новогольелань | ул. Первомайская | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 2-11 ПС Новогольелань | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Грибановский РЭС.
| с. Новогольелань | ул. Первомайская | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2-11 ПС Новогольелань | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Расчистка трассы | 42 | Грибановский РЭС.
Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Новохоперск
| г.Новохоперск | ул.Болотная | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 4-17 110/10 Новохоперск | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | КР Замена опор № 12-15 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | ул.Ленина | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 5-14 110/10 Новохоперск | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | КР Замена опор № 2-6 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | ул.Болотная | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 4-17 110/10 Новохоперск | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | КР Замена опор № 7,9,10,11 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | ул. 25 лет октября | ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП 4-17 110/10 Новохоперск | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Расчистка оп. 16-19,31-35 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | ул.Ленина | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 5-14 110/10 Новохоперск | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | КР Замена опор № 7,21-24 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | ул.Болотная | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 4-17 110/10 Новохоперск | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | КР Перетяжка провода оп. 7-15 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | ул.Ленина | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 5-14 110/10 Новохоперск | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | КР Перетяжка провода оп.1-7 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | ул. 25 лет октября | ВЛ-0,4 кВ № 4 от ТП 4-17 110/10 Новохоперск | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка оп.35-36,76-80 |  | Новохоперский РЭС
| г.Новохоперск | ул.Ленина | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 5-14 110/10 Новохоперск | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | КР Перетяжка провода оп.8-18 |  | Новохоперский РЭС
| с. Каменка -Садовка | ул. Луговая | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 1-8 110/10 Новохоперск | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка оп.17-24 |  | Новохоперский РЭС
| с. Каменка -Садовка | с. Каменка -Садовка | ВЛ-10 КВ № 1 110/10 Новохоперск | 2019-06-12 | 9:00 | 2019-06-12 | 17:00 | Выправка опор № 2-7,перетяжка провода оп. 6-11 |  | Новохоперский РЭС
| с. Каменка -Садовка | с. Каменка -Садовка | ВЛ-10 КВ № 1 110/10 Новохоперск | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Выправка опор № 22-24,перетяжка провода оп. 1-4 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Михайловка
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Расчистка оп.75-77 |  | Новохоперский РЭС
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка оп.77-79 |  | Новохоперский РЭС
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Расчистка оп.79-81 |  | Новохоперский РЭС
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | КР Замена опор № 100,101,103 |  | Новохоперский РЭС
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | КР Замена опор № 105,107,109 |  | Новохоперский РЭС
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | КР Замена опор № 111,114 |  | Новохоперский РЭС
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | КР Замена провода № 99-107 |  | Новохоперский РЭС
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 16:00 | КР Замена провода № 107-115 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Красное
| с.Красное | ул.Центральная | ВЛ-10 КВ № 1 35/10 Красное | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | ТО ЛР №1-1, 1-2, 1-3 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Е-Колено
| п.Дружба | ул.Цветочная | ТП 8-3 35/10 Е-Колено | 2019-06-02 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | КР ТП |  | Новохоперский РЭС
| п.Новопокровский | п.Новопокровский | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Е-Колено | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Расчистка оп.55-59 |  | Новохоперский РЭС
| п.Новопокровский | п.Новопокровский | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Е-Колено | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка оп.59-63 |  | Новохоперский РЭС
| п.Новопокровский | п.Новопокровский | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Е-Колено | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Расчистка оп.63-67 |  | Новохоперский РЭС
| п.Новопокровский | п.Новопокровский | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Е-Колено | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Расчистка оп.67-71 |  | Новохоперский РЭС
| п.Новопокровский | п.Новопокровский | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Е-Колено | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Расчистка оп.71-76 |  | Новохоперский РЭС
| п.Новопокровский | п.Новопокровский | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Е-Колено | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Расчистка оп.81-86 |  | Новохоперский РЭС
| п.Новопокровский | п.Новопокровский | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Е-Колено | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Расчистка оп.86-90 |  | Новохоперский РЭС
| п.Новопокровский | п.Новопокровский | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Е-Колено | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 16:00 | Расчистка оп.90-95 |  | Новохоперский РЭС
| п.Новопокровский | п.Новопокровский | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Е-Колено | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Расчистка оп.95-99 |  | Новохоперский РЭС
| п.Новопокровский | п.Новопокровский | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Е-Колено | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Расчистка оп.99-105 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Пыховка
| с. Русаново | ул. Верхняя, ул. Нижняя | ТП 3-3 35/10 Пыховка | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | КР ТП, замена фундамента. |  | Новохоперский РЭС
| с. Русаново | с. Русаново | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Пыховка | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Для безопасного производства работ на КТП 3-3 |  | Новохоперский РЭС
| с. Русаново | ул. Верхняя, ул. Нижняя | ТП 3-3 35/10 Пыховка | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | КР Замена ТР-10 у КТП 3-3 |  | Новохоперский РЭС
| с. Русаново | с. Русаново | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Пыховка | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Для безопасного производства работ на КТП 3-3 |  | Новохоперский РЭС
Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Поворино-Т
| г. Поворино | ул. Восточная, Тенистая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 9-8 ПС Поворино-Т | 2019-06-03 | 8:30 | 2019-06-03 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Линейная, ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ПС Поворино-Т | 2019-06-04 | 8:30 | 2019-06-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 63 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Транспортная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-7 ПС Поворино-Т | 2019-06-05 | 8:30 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 63 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Восточная, Тенистая | КТП-6кВ №9-8 ПС Поворино-Т | 2019-06-07 | 8:30 | 2019-06-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Восточная, Тенистая | КТП-6кВ №9-8 ПС Поворино-Т | 2019-06-10 | 8:30 | 2019-06-10 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Гагарина, Лесозащитная, Школьный | ЗТП-6кВ №10-10 ПС Поворино-Т | 2019-06-11 | 8:30 | 2019-06-11 | 17:00 | Капитальный ремонт | 140 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Гагарина, Лесозащитная, Школьный | ЗТП-6кВ №10-10 ПС Поворино-Т | 2019-06-14 | 8:30 | 2019-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 140 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Октябрьское
| Ст. Поляна | Ст. Поляна | ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьское | 2019-06-03 | 8:30 | 2019-06-03 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 100 | Поворинский РЭС
| Ст. Поляна | Ст. Поляна | ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Октябрьское | 2019-06-06 | 8:30 | 2019-06-06 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 100 | Поворинский РЭС
| с. Ульяновка | ул. Молодежная, Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-5 ПС Октябрьское | 2019-06-04 | 8:30 | 2019-06-04 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 120 | Поворинский РЭС
| с. Ульяновка | ул. Ворошилова, Первомайская, Советская, Свободы | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ПС Октябрьское | 2019-06-05 | 8:30 | 2019-06-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 63 | Поворинский РЭС
| с. Ульяновка | ул. Октябрьская, Ольховая | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-8 ПС Октябрьское | 2019-06-07 | 8:30 | 2019-06-07 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 63 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | ул. Южная | КТП-10кВ №2-17 ПС Октябрьское | 2019-06-10 | 8:30 | 2019-06-10 | 17:00 | Капитальный ремонт | 180 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | ул. Южная | КТП-10кВ №2-17 ПС Октябрьское | 2019-06-11 | 8:30 | 2019-06-11 | 17:00 | Капитальный ремонт | 180 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | ул. Южная | КТП-10кВ №2-17 ПС Октябрьское | 2019-06-18 | 8:30 | 2019-06-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 180 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | ул. Южная | КТП-10кВ №2-17 ПС Октябрьское | 2019-06-19 | 8:30 | 2019-06-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 180 | Поворинский РЭС
| Ст. Поляна | Ст. Поляна | КТП-10кВ №3-4 ПС Октябрьское | 2019-06-20 | 8:30 | 2019-06-20 | 17:00 | Капитальный ремонт | 110 | Поворинский РЭС
| Ст. Поляна | Ст. Поляна | КТП-10кВ №3-4 ПС Октябрьское | 2019-06-14 | 8:30 | 2019-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 110 | Поворинский РЭС
| Ст. Поляна | Ст. Поляна | КТП-10кВ №3-4 ПС Октябрьское | 2019-06-21 | 8:30 | 2019-06-21 | 17:00 | Капитальный ремонт | 110 | Поворинский РЭС
| Ст. Поляна | Ст. Поляна | КТП-10кВ №3-4 ПС Октябрьское | 2019-06-17 | 8:30 | 2019-06-17 | 17:00 | Капитальный ремонт | 110 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Пески
| с.Пески | ул: Трудовая, Пролетарская, Комунна, Теплякова, Советская, Юбилейная, 50 Лет Октября, пер. 1,2,3,4 Набережный, пер. Ленинский, пл. Революции, Красная, Борисоглебская, Волгина, Буденного, Хоперская, Ленинская, Шалаева, пер. Ульяновский. | ВЛ-10кВ №4 ПС Пески | 2019-06-03 | 8:30 | 2019-06-03 | 17:00 | Капитальный ремонт | 170 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Комунна | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-2 ПС Пески | 2019-06-04 | 8:30 | 2019-06-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. 50 лет Октября | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ПС Пески | 2019-06-05 | 8:30 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 63 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-8 ПС Пески | 2019-06-07 | 8:30 | 2019-06-07 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 63 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Красная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-9 ПС Пески | 2019-06-10 | 8:30 | 2019-06-10 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 160 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Лермонтова, Мира | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-10 ПС Пески | 2019-06-11 | 8:30 | 2019-06-11 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 160 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. 2-я Красная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-12 ПС Пески | 2019-06-14 | 8:30 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 160 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-8 ПС Пески | 2019-06-17 | 8:30 | 2019-06-17 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 180 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Теплякова | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-3 ПС Пески | 2019-06-18 | 8:30 | 2019-06-18 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 180 | Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| с. Байчурово | ул. Горького, РТС | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 9-3 ПС Каменка | 2019-06-03 | 8:30 | 2019-06-03 | 17:00 | Капитальный ремонт | 190 | Поворинский РЭС
| с. Байчурово | ул.: Свободы, Березка, 60 Лет Октября, Горького, РТС, Народная, Октябрьская, Советская, пер. Советский, Взаимопомощь, Ленинская. | ВЛ-10кВ №9 ПС Каменка | 2019-06-10 | 8:30 | 2019-06-10 | 17:00 | Капитальный ремонт | 150 | Поворинский РЭС
| Пос. Октябрьский, пос. Калмычек, Кривченково, с.Байчурово. | Пос. Октябрьский, пос. Калмычек, Кривченково, с.Байчурово, ул.: Советская, Базарная. | В ВЛ-10 №1 | 2019-06-20 | 8:30 | 2019-06-20 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| Пос. Октябрьский, пос. Калмычек, Кривченково, с.Байчурово. | Пос. Октябрьский, пос. Калмычек, Кривченково, с.Байчурово, ул.: Советская, Базарная. | ВЛ-10 №1 | 2019-06-20 | 8:30 | 2019-06-20 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1; АГ 1 час | 200 | БУ ОРЗА
| с. Байчурово | нет | В ВЛ-10 №2 | 2019-06-20 | 8:30 | 2019-06-20 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| с. Байчурово | нет | ВЛ-10 №2 | 2019-06-20 | 8:30 | 2019-06-20 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2; АГ 1 час | 0 | БУ ОРЗА
| с. Кардаиловка | С. Кардаиловка, ИП Аксенов (поле) | В ВЛ-10 №3 | 2019-06-21 | 8:30 | 2019-06-21 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| с. Кардаиловка | С. Кардаиловка, ИП Аксенов (поле) | ВЛ-10 №3 | 2019-06-21 | 8:30 | 2019-06-21 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3; АГ 1 час | 50 | БУ ОРЗА
| С. Байчурово, с. Каменка | С. Байчурово, ул.: Толстого, с. Каменка | В ВЛ-10 №5 | 2019-06-25 | 8:30 | 2019-06-25 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| С. Байчурово, с. Каменка | С. Байчурово, ул.: Толстого, с. Каменка | ВЛ-10 №5 | 2019-06-25 | 8:30 | 2019-06-25 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №5; АГ 1 час | 80 | БУ ОРЗА
| с. Байчурово | с. Байчурово, ул. 60 Лет Октября | В ВЛ-10 №6 | 2019-06-25 | 8:30 | 2019-06-25 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| с. Байчурово | с. Байчурово, ул. 60 Лет Октября | ВЛ-10 №6 | 2019-06-25 | 8:30 | 2019-06-25 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №6; АГ 1 час | 80 | БУ ОРЗА
| с. Байчурово | с. Байчурово, ул.: Кирова, Колхозная, 50 лет Октября | В ВЛ-10 №8 | 2019-06-24 | 8:30 | 2019-06-24 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| с. Байчурово | с. Байчурово, ул.: Кирова, Колхозная, 50 лет Октября | ВЛ-10 №8 | 2019-06-24 | 8:30 | 2019-06-24 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №8; АГ 1 час | 100 | БУ ОРЗА
| с. Байчурово | ул.: Свободы, Березка, 60 Лет Октября, Горького, РТС, Народная, Октябрьская, Советская, пер. Советский, Взаимопомощь, Ленинская. | В ВЛ-10 №9 | 2019-06-26 | 8:30 | 2019-06-26 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА
| с. Байчурово | ул.: Свободы, Березка, 60 Лет Октября, Горького, РТС, Народная, Октябрьская, Советская, пер. Советский, Взаимопомощь, Ленинская. | ВЛ-10 №9 | 2019-06-26 | 8:30 | 2019-06-26 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №9; АГ 1 час | 120 | БУ ОРЗА
ПС 35 кВ Вихляевка
| с.Вихляевка | быт,школы,ЦРБ,магазины | ВЛ 35 кВ Каменка - Вихляевка | 2019-06-26 | 8:30 | 2019-06-26 | 17:00 | Для БВР при проверке устройств РЗА В ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Каменка; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА
| с.Вихляевка | быт,школы,ЦРБ,магазины | 2 сек. 35 кВ ПС 110 кВ Каменка | 2019-06-21 | 8:30 | 2019-06-21 | 17:00 | Для БВР при проверке устройств РЗА СВ-35; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА
| с.Вихляевка | быт,школы,ЦРБ,магазины | 2 сек. 35 кВ ПС 110 кВ Каменка | 2019-06-24 | 8:30 | 2019-06-28 | 17:00 | Для БВР при проверке устройств РЗА В ВЛ 35 Каменка - Вихляевка, В ВЛ Каменка - Ильмень, В-35 Т-2, ТН-35-2; АГ 4 часа. |  | БУ ОРЗА
Таловский РЭС
ПС 35 кВ Абрамовка
| Вязовка | Быт | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 2-3 ПС Абрамовка | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 16:00 | расчистка трассы | 65 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Докучаево
| Институт | 1 Участок, ул. Ключникова | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 3-19 ПС Докучаево | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Институт | Вознесенский, Орловка, Покровский, Пахарь | ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-06-23 | 9:00 | 2019-06-23 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Михинка | ул. Цениральная | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-06-02 | 9:00 | 2019-06-02 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Терехово | ул. Нижняя, Верхняя | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 8-3 ПС Докучаево | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Молодёжная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 7-2 ПС Докучаево | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Институт | 1 Участок, ул. Ключникова | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 3-19 ПС Докучаево | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Институт | Вознесенский, Орловка, Покровский, Пахарь | ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Институт | 1 Участок, ул. Ключникова | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 3-19 ПС Докучаево | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Институт | Вознесенский, Орловка, Покровский, Пахарь | ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Михинка | ул.Центральная | КТП-10/0,4 кВ-1-9 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 16:00 | ТО ТП | 1200 | Таловский РЭС
| Михинка | ул.Центральная | КТП-10/0,4 кВ-1-9 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 16:00 | ТО ТП | 1200 | Таловский РЭС
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | В ВЛ-10 №1 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 16:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | ВЛ-10 №1 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 16:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | В ВЛ-10 №2 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 16:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | ВЛ-10 №2 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 16:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | В ВЛ-10 №3 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 16:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | ВЛ-10 №3 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 16:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | В ВЛ-10 №4 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 16:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | ВЛ-10 №4 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 16:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | В ВЛ-10 №5 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 16:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | ВЛ-10 №5 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 16:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №5; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Высокий, п.Верёвкин. П. Каменка, РЛС "Внуково", Институт Докучаева, Уч.№3, п.Вознесеновка | Быт. Ктельная. Школа, Производство, Радиолаканционная станция | В ВЛ-10 №6 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 16:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Высокий, п.Верёвкин. П. Каменка, РЛС "Внуково", Институт Докучаева, Уч.№3, п.Вознесеновка | Быт. Ктельная. Школа, Производство, Радиолаканционная станция | ВЛ-10 №6 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 16:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №6; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Высокий, п.Верёвкин. П. Каменка, РЛС "Внуково", Институт Докучаева, Уч.№3, п.Вознесеновка | Быт. Ктельная. Школа, Производство, Радиолаканционная станция | В ВЛ-10 №11 | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 16:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Высокий, п.Верёвкин. П. Каменка, РЛС "Внуково", Институт Докучаева, Уч.№3, п.Вознесеновка | Быт. Ктельная. Школа, Производство, Радиолаканционная станция | ВЛ-10 №11 | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 16:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №11; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | В КЛ-10 №12 | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | КЛ-10 №12 | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №12; АГ 1 час |  | БУ РЗА
ПС 110 кВ Таловая-тяговая
| Таловая | пр.Буденого | КТП-10/0,4 кВ-7-11 ПС Т.-Тяговая | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:00 | кап ремонт | 120 | Таловский РЭС
| Таловая | пр.Буденого | КТП-10/0,4 кВ-7-11 ПС Т.-Тяговая | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:00 | кап ремонт | 120 | Таловский РЭС
| Таловая | пр.Буденого | КТП-10/0,4 кВ-7-11 ПС Т.-Тяговая | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 16:00 | кап ремонт | 120 | Таловский РЭС
| Таловая | пр.Буденого | КТП-10/0,4 кВ-7-11 ПС Т.-Тяговая | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 16:00 | кап ремонт | 120 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-районная
| Васильевка | ул.Заречная | КТП-10/0,4 кВ-7-2 ПС Таловая-р | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 16:00 | ТО ТП | 1200 | Таловский РЭС
| Коминтерн | ул.Центральная | КТП-10/0,4 кВ-7-4 ПС Таловая-р | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 16:00 | ТО ТП | 1200 | Таловский РЭС
| Коминтерн | ул.Центральная | КТП-10/0,4 кВ-7-8 ПС Таловая-р | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 16:00 | ТО ТП | 1200 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Авангард
| Шанино | МТФ | КТП-10кВ 1-10 ПС Авангард | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
| Авангард | ул. Молодежная | ВЛ-10кВ № 3 ПС Авангард | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
| Авангард | ул. Молодежная | ВЛ-10кВ № 3 ПС Авангард | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
| Авангард | ул. Молодежная | ВЛ-10кВ № 3 ПС Авангард | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
| Авангард | ул. Молодежная | ВЛ-10кВ № 3 ПС Авангард | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
| Шанино | МТФ | КТП-10кВ 1-10 ПС Авангард | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
| Шанино | МТФ | КТП-10кВ 1-10 ПС Авангард | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
| Шанино | МТФ | КТП-10кВ 1-10 ПС Авангард | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 16:00 | кап ремонт | 32 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| п.Александровка | Быт. | КТП-10кВ 1-17 ПС Александровка | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 16:00 | кап ремонт | 672 | Таловский РЭС
| П. Комсомольский. Н.-Чигла | Больница, Быт | ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 16:00 | расчистка трассы | 480 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 1-18 ПС Александровка | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:00 | расчистка трассы | 672 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 1-18 ПС Александровка | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 16:00 | расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| Красновка | Быт. | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 1-7 ПС Александровка | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| п.Красновка, Казанка, Ильинка | Быт. | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1-7 ПС Александр. | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:00 | расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| п.Александровка | Быт. | КТП-10кВ 1-17 ПС Александровка | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 16:00 | кап ремонт | 672 | Таловский РЭС
| п.Александровка | Быт. | КТП-10кВ 1-17 ПС Александровка | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:00 | кап ремонт | 672 | Таловский РЭС
| п.Александровка | Быт. | КТП-10кВ 1-17 ПС Александровка | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 16:00 | кап ремонт | 672 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Чигла
| Чигла | Ул. Красина | ВЛ-10-8 ПС Чигла | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 16:00 | расчистка трассы | 80 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Тишанка
| Тишанка | С. Тишанка, Биррюч. Свинокомплекс агроэко-Восток | ВЛ-10кВ №1.2.3.4.5 | 2019-06-26 | 10:00 | 2019-06-26 | 17:00 | В/В испытания Т-1 | 1120 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Троицкая-1
| Троицкий | Ул. Широкая | ВЛ-10кВ №4. | 2019-06-28 | 10:00 | 2019-06-26 | 17:00 | В/В испытания Т-1 | 160 | Таловский РЭС
Терновский РЭС
ПС 110 кВ Терновка
| с.Терновка | Быт, Школа. дед сад | ВЛ-10-9 ПС Терновка | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Расчистка трассы пр № 70-76 |  | Терновский РЭС
ПС 110 кВ Народное
| с. Александровка | МТМ | КТП-7-3 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 13:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Александровка | ул.Гражданская | КТП-7-4 | 2019-06-04 | 13:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Александровка | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, Гза. кот. | ВЛ-10 кВ № 7 | 2019-06-05 | 10:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса провода |  | Терновский РЭС
| с. Алешки | ул. Тимерязево. Быт | ВЛ-0,4 кв №1 КТП-4-4оп № 19-31 ПС 110 кВ Народное | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы Кап. Рем |  | Терновский РЭС
| с. Новокирсановка | Администрация АТС,Почта, ФАП, | ВЛ-10 кВ № 8 оп № 224-234 | 2019-06-11 | 10:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Расчистка трассы Кап. Рем |  | Терновский РЭС
| с. Александровка | Администрация АТС,Почта, ФАП, | ВЛ-10 кВ № 7 оп №148-151 | 2019-06-13 | 10:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Расчистка трассы Кап. Рем |  | Терновский РЭС
| с-з Никитский Фруктовый | Администрация, АТС,Почта, ФАП, Школа, Газ. Кот | ВЛ-10 кВ № 2 оп №67-99 | 2019-06-14 | 10:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы Кап. Рем |  | Терновский РЭС
| с. Алешки | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, Гза. кот. | ВЛ-10 кВ №4 оп 104-108 | 2019-06-18 | 10:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Расчистка трассы Кап. Рем |  | Терновский РЭС
| с. Народное | ул. Пролетарская, Полевая | ВЛ-0,4 кв №. КТП-5-17 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Кап. Ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Народное | ул. Пролетарская, Полевая | ВЛ-0,4 кв №. КТП-5-17 | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Кап. Ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Народное | ул. Пролетарская, Полевая | ВЛ-0,4 кв №. КТП-5-17 | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Кап. Ремонт |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Есипово
| с.Есипово | Быт ул.Ленинская | КТП 4-12 ПС 35 кВ Есипово | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Кап ремонт КТП |  | Терновский РЭС
| с.Есипово | Быт. Школа.Администрация | ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Есипово | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с.Есипово | Быт ул.Ленинская | КТП 4-12 ПС 35 кВ Есипово | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Кап ремонт КТП |  | Терновский РЭС
| с.Есипово | Быт ул.Ленинская | КТП 4-12 ПС 35 кВ Есипово | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Кап ремонт КТП |  | Терновский РЭС
| с.Есипово | Быт. Школа.Администрация | ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Есипово | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Установка опор |  | Терновский РЭС
| с.Есипово | Быт. Магазины | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 4-7 ПС 35 кВ Есипово | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Обрезка крон деревьев пр № 6-12 |  | Терновский РЭС
| с.Есипово | Быт. Администрация | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 4-7 ПС 35 кВ Есипово | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Замена опор пр № 32-37 |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Козловка
| с. Новотроицкое | ул. Первомайская- быт | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-8 ПС Козловка | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| д. Семигоровка | ул.Октябрьская- быт | КТП-10-0.4-6-5 ПС Козловка | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-29 | 17:00 | ТО КТП |  | Терновский РЭС
| д.Платоновка | ул.Чапаева, ул.Ленина-быт | КТП-10-0.4-6-8 ПС Козловка | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-29 | 17:00 | ТО КТП |  | Терновский РЭС
| с.Тамбовка | мех.ток | КТП-10-0.4-6-9 ПС Козловка | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-29 | 17:00 | ТО КТП |  | Терновский РЭС
| с.Тамбовка | ул.Молодежная- быт, пекарня, газовая котельная | КТП-10-0.4-6-11 ПС Козловка | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-29 | 17:00 | ТО КТП |  | Терновский РЭС
| с.Тамбовка | ул. Пушкина, ул. Гагарина, ул. Советская-быт. Правление | КТП-10-0.4-6-12 ПС Козловка | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-29 | 17:00 | ТО КТП |  | Терновский РЭС
| с.Тамбовка | летний лагерь | КТП-10-0.4-6-13 ПС Козловка | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-29 | 17:00 | ТО КТП |  | Терновский РЭС
| с. Николаевка | Ул.Полякова-быт | КТП-10-0,4-2-4 ПС Козловка | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-29 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Кисельное
| с.Дубровка | ул. Ленинская-быт | ВЛ 0,4 кВ №1ТП 3-11 ПС Кисельное | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-29 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| с.Дубровка | ул. Ленинская-быт | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3-11 ПС Кисельное | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-29 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| с.Дубровка | ул. Ленинская-быт | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-1 ПС Кисельное | 2019-06-02 | 10:00 | 2019-06-30 | 18:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Гнилуша
| с. Ячейка | ул.Школьная | ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Гнилуша | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Ремонт ТР 2-5 | 67 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка | ул. Центральная | КТП 10/0,4 II-5 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП | 75 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка | ул. Центральная | КТП 10/0,4 II-5 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП | 75 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка | ул. Центральная | КТП 10/0,4 II-5 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП | 75 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка | ул. Центральная | КТП 10/0,4 II-5 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП | 75 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-5 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Капитальный ремонт | 42 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-5 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Капитальный ремонт | 36 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-5 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-12 | 9:00 | 2019-06-12 | 17:00 | Капитальный ремонт | 36 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-5 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Капитальный ремонт | 36 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-5 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 48 | Эртильский РЭС
| Б.Самовец,Гнилуша,Колодеевка, Грязцы,Вязковка | ул. Горького | ВЛ-10-3 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | ТО ЛР 3-1,3-6 | 85 | Эртильский РЭС
| с. Гнилуша | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-6 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 12:00 | Регулировка стрел провеса проводов | 65 | Эртильский РЭС
| с. Гнилуша | ул.Южная | ВЛ 0,4 ф2 ТП II-6 ПС 35 Гнилуша | 2019-06-04 | 13:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Регулировка стрел провеса проводов | 58 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Эртиль-город
| г.Эртиль | городская и районная одменистрация | ВЛ-10-5 ПС 35 Эртиль-город | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Ремонт ЛР-5-1,5-2 | 90 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Набережная, Садовая, Энергетиков | ВЛ-10-8 ПС 35 Эртиль-город | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Набережная, Садовая, Энергетиков | ВЛ-10-8 ПС 35 Эртиль-город | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Набережная, Садовая, Энергетиков | ВЛ-10-8 ПС 35 Эртиль-город | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Набережная, Садовая, Энергетиков | ВЛ-10-8 ПС 35 Эртиль-город | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Набережная, Садовая, Энергетиков | ВЛ-10-8 ПС 35 Эртиль-город | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Капитальный ремонт | 155 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | Сбербанк | КТП 10/0,4 VIII-47 ПС 35 Эртиль-город | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 12:00 | Осмотр ТП | 40 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Набережная | КТП 10/0,4 VIII-50 ПС 35 Эртиль-город | 2019-06-14 | 13:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Осмотр ТП | 40 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Введенка
| п.Введенка | ул.Горняцкая | КТП 10/0,4 VI-1 ПС 35 Введенка | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 40 | Эртильский РЭС.
| пВведенка | улВосточная | КТП 10/0,4 VI-2 ПС 35 Введенка | 2019-06-04 | 13:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 38 | Эртильский РЭС.
| пВведенка | улНабережная | КТП 10/0,4 VI-3 ПС 35 Введенка | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 36 | Эртильский РЭС.
| пВведенка | улСадовая | КТП 10/0,4 VII-1 ПС 35 Введенка | 2019-06-06 | 13:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 40 | Эртильский РЭС.
| пВведенка | улЦентральная | КТП 10/0,4 VII-2 ПС 35 Введенка | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 42 | Эртильский РЭС.
| пДмитревка | ул Фрунзе | КТП 10/0,4 VII-5 ПС 35 Введенка | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 56 | Эртильский РЭС.
| пДмитревка | улГородская | КТП 10/0,4 VII-6 ПС 35 Введенка | 2019-06-13 | 13:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 60 | Эртильский РЭС.
| п.П.Эртиль | улЦентральная | КТП 10/0,4 VII-7 ПС 35 Введенка | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 48 | Эртильский РЭС.
| п.П.Эртиль | улЦентральная | КТП 10/0,4 VII-8 ПС 35 Введенка | 2019-06-18 | 13:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 46 | Эртильский РЭС.
| п.П.Эртиль | ул Новая | КТП 10/0,4 VII-11 ПС 35 Введенка | 2019-06-26 | 13:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 41 | Эртильский РЭС.
ПС 35 кВ Ростоши
| с.Ростоши | ул.Народная | ТП 10/0,4кВ VII-11 ПС 35Ростоши | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 13:00 | ТО ТП | 67 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Народная | ТП 10/0,4кВ VII-8 ПС 35Ростоши | 2019-06-03 | 13:00 | 2019-06-03 | 17:00 | ТО ТП | 35 | Эртильский РЭС
| п.Привольный | ул.Молодежная | ТП 10/0,4кВ VII-3 ПС 35Ростоши | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 12:00 | ТО ТП | 21 | Эртильский РЭС
| п.Привольный | ул.Молодежная | ТП 10/0,4кВ VII-4 ПС 35Ростоши | 2019-06-04 | 12:00 | 2019-06-04 | 14:00 | ТО ТП | 38 | Эртильский РЭС
| п.Привольный | ул.Молодежная | ТП 10/0,4кВ VII-5 ПС 35Ростоши | 2019-06-04 | 14:00 | 2019-06-04 | 17:00 | ТО ТП | 27 | Эртильский РЭС
| с.Алексеевка | ул.Алексеевская | ТП 10/0,4кВ IV-7 ПС 35Ростоши | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 12:00 | ТО ТП | 46 | Эртильский РЭС
| с.Алексеевка | ул.Центральная | ТП 10/0,4кВ IV-9 ПС 35Ростоши | 2019-06-05 | 12:00 | 2019-06-05 | 14:00 | ТО ТП | 22 | Эртильский РЭС
| с.Алексеевка | ул.Алексеевская | ТП 10/0,4кВ IV-10 ПС 35Ростоши | 2019-06-05 | 14:00 | 2019-06-05 | 17:00 | ТО ТП | 30 | Эртильский РЭС
| с.Алексеевка | ул.Алексеевская | ТП 10/0,4кВ IV-22 ПС 35Ростоши | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 12:00 | ТО ТП | 24 | Эртильский РЭС
| с.Алексеевка | ул.Алексеевская | ТП 10/0,4кВ IV-12 ПС 35Ростоши | 2019-06-06 | 12;00 | 2019-06-06 | 17:00 | ТО ТП | 37 | Эртильский РЭС
| с.Бобяково | ул.Набережная | ТП 10/0,4кВ IV-11 ПС 35Ростоши | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 12:00 | ТО ТП | 46 | Эртильский РЭС
| с.Бобяково | ул.Молодежная | ТП 10/0,4кВ IV-20 ПС 35Ростоши | 2019-06-07 | 12:00 | 2019-06-07 | 17;00 | ТО ТП | 56 | Эртильский РЭС
Воронежский участок
Верхнехавский РЭС
ПС 110 кВ В.Хава
| с.Малиновка, | всё село | ВЛ-10-3 ПС В.Хава | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с.Малиновка, | всё село | ВЛ-10-3 ПС В.Хава | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с.Малиновка, | всё село | ВЛ-10-3 ПС В.Хава | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с.Верхняя Хава | ЗАО "Маслопродукт" | ВЛ-10-9 ПС В. Хава | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Расчистка Трассы | 120 | Верхнехавский РЭС
РП 10 кВ Больница
| с.Верхняя Хава | ул. Привокзальная | ВЛ-0,4-2 от КТП- 22-1 РП Больница | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с.Верхняя Хава | ул. Привокзальная | ВЛ-0,4-2 от КТП- 22-1 РП Больница | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Верный
| д.Грушино | ул.50 лет Октября | КТП-4-9/160 от ВЛ-10-4 ПС Верный | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | Верхнехавский РЭС
| д.Грушино | ул.50 лет Октября | КТП-4-9/160 от ВЛ-10-4 ПС Верный | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | Верхнехавский РЭС
| д.Грушино | ул. Школьная | КТП-4-12/100 от ВЛ-10-4 ПС Верный | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | Верхнехавский РЭС
| д.Грушино | ул. Школьная | КТП-4-12/100 от ВЛ-10-4 ПС Верный | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | Верхнехавский РЭС
| д.Грушино | ул.50 лет Октября | КТП-4-9/160 от ВЛ-10-4 ПС Верный | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | Верхнехавский РЭС
| д.Грушино | ул. Школьная | КТП-4-12/100 от ВЛ-10-4 ПС Верный | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Н.Байгора
| с. Верхняя Байгора | ул.50 лет Октября | КТП-3-1/100 от ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТО | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.Советская | КТП-3-2/160 от ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТО | 18 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | Склад, Мастерская | КТП-3-7/160 от ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТО | 18 | Верхнехавский РЭС
ПС 110 кВ П.Коммуна
| с.П.Коммуна |  | ВЛ-10-2 ПС П.Коммуна | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | ВУ СПС
| с.Лукичевка | ул.Космонавтов | ВЛ-10-4. ПС П.Коммуна | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | ВУ СПС
| с.Забугорье | все село | ВЛ-10-4. ПС П.Коммуна | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | ВУ СПС
| с.П.Коммуна | все село | ВЛ-10-1. ПС П.Коммуна | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | ВУ СПС
| с.Углянец | ул.Луговая, Ломоносова, Никитина, Гагарина, Мичурина, пер.Садовый, Комарова ,Колхозная, Молодежная, Тургеньева ,Цнтральная ,Победы,Есенина, Ворошилова, Суворова, Студенческая, Гоголя,Народная, Красноармейская, Веселая,М.Горького,Некрасова, Овражная | ВЛ-10-1. ПС П.Коммуна | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Комплексный ремонт | 23 | ВУ СПС
ПС 35 кВ Элеватор
| ОАО " Верхнехавский Элеватор" ТД Маслопродукт | Полное | В КЛ-10-1 ПС 35 кВ Элеватор | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| ОАО " Верхнехавский Элеватор" ТД Маслопродукт | Полное | В КЛ-10-2 ПС 35 кВ Элеватор | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| ОАО " Верхнехавский Элеватор" ТД Маслопродукт | Полное | В ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Элеватор | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| ОАО " Верхнехавский Элеватор" ТД Маслопродукт | Полное | В КЛ-10-4 ПС 35 кВ Элеватор | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
Воронежский РЭС
ПС 35 кВ № 8
| Город Воронеж | ул.Ясная, Октября, Петра Прасолова | ТП 1-30 ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП (Замена силового трансформатора) (с включением на ночь) | 230 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Мкр. Подклетное все улицы и переулки, ЗАО "Гранд", Торг-Сервис, ООО "Дивногорье", Воронежпазсервис, Пункт видеофиксации дорожных правонарушений, ИП Логинов, АЗС ВТК, Карьер приозерный ЗАО ВКСМ, Воронежтрубопроводстрой, ч.д. Ворожбиев А.Г., ч.д. Рябцев Г.Е. | ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ТП 1-30 | 600 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Мусихина, пер. Радужный | ТП -1-11 ВЛ-6-1 ПС №8 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 175 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Арбатская, ул. Октября, ул. Весны | КТП-1-20 ВЛ-6-1 ПС-8 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 175 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Ясная, ул. Октября, ул. Петра Прасолова | ТП -1-30 ВЛ-6-1 ПС №8 | 2019-06-25 | 8:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 110 | Воронежский РЭС
ПС 110 кВ № 42 Полюс
| Город Воронеж | ООО "Навастрой" | В КЛ-6-13 ПС 110 кВ №42 Полюс | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
|  |  | В КЛ-6-15 | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | ПАО Молочный Комбинат "Воронежский" | В КЛ-6-17 ПС 110 кВ №42 Полюс | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | АО "Домостроительный комбинат" | В КЛ-6-20 ПС 110 кВ №42 Полюс | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | ООО ПК "Ангстрем" | В КЛ-6-21 ПС 110 кВ №42 Полюс | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | ООО «ТД РТ-Кабель» | В КЛ-6-25 ПС 110 кВ №42 Полюс | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
|  |  | В КЛ-6-35 | 2019-06-07 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-40 ПС 110 кВ №42 Полюс | 2019-06-07 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
ПС 110 кВ № 43 ВШЗ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-10 ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-06-07 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО «Амтел-Черноземье» | В КЛ-6-11 ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-06-07 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-10); ООО «Амтел-Черноземье» (КЛ-6-11); ООО "Городская электросетевая компания"(КЛ-6-13) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО «Амтел-Черноземье» | В КЛ-6-22 ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-31 ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-17 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ОГСК «Левобережник» | В КЛ-6-32 ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-17 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-41 ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-06-18 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО «Амтел-Черноземье» | В КЛ-6-42 ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-06-18 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
ПС 110 кВ № 9 СХИ
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" | В КЛ-6кВ №15 ПС 110 кВ №9 СХИ | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" | В КЛ-6кВ №07 ПС 110 кВ №9 СХИ | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6кВ №05 ПС 110 кВ №9 СХИ | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | В КЛ-6кВ №03 ПС 110 кВ №9 СХИ | 2019-06-11 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6кВ №04 ПС 110 кВ №9 СХИ | 2019-06-11 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
|  |  | В КЛ-6 кВ №10 | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6кВ №12 ПС 110 кВ №9 СХИ | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6кВ №14 ПС 110 кВ №9 СХИ | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" | В КЛ-6кВ №16 ПС 110 кВ №9 СХИ | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | ООО "Городская электросетевая компания" | В КЛ-6кВ №13 ПС 110 кВ №9 СХИ | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
ПС 35 кВ № 3
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-1 ПС 35 кВ №3 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | В КЛ-6-2 ПС 35 кВ №3 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-3 ПС 35 кВ №3 | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш" | В КЛ-6-4 ПС 35 кВ №3 | 2019-06-11 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД" | В КЛ-6-5 ПС 35 кВ №3 | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш" | В КЛ-6-6 ПС 35 кВ №3 | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-7 ПС 35 кВ №3 | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД" | В КЛ-6-9 ПС 35 кВ №3 | 2019-06-11 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
| Город Воронеж | Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД" | В КЛ-6-10 ПС 35 кВ №3 | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
ПС 110 кВ Студенческая
| Город Воронеж | Мкр. Подгорное: ул. Пос. Дачный, ул. Горина, ул. Независимости, ул. Бр.Марьиных, ул. Княжеская, ул. Апраксина, ул. Криворучко, ул. 5-ой Танковой Армии, ул. Генерала Ефремова, ул. Лихачева, ул. Академика ул. Каралева, ул. Танковая, ул. Веселая, ул. Маршала Катукова, ул. Архитектора Быховского, ул. Серафима ул. Саровского, ул. Чудесная, ул. 1 Мая, ул. Головина, ул. Троепольского, ул. Скляева, ул. Церковная, ул. Минеров, ул. Художника Пономарева, ул. Новый Поселок, пер. Свободы, пер. Камышевый, пер. Осинки, пер. Октябрьский, пер. Космонавтов, пер. Сливовый, пер. Елочный, пер. Дачный, пер. Ленина, пер. 8 Марта, Освещение М-4, КФХ-Масловский, Картофелехранилище, Водокачка, РИФ, Амбулатория, Тегза | ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп.92-103, 90.2-90.5 (с включением на ночь) | 4200 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Танковая | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-20-2 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая (с включением на ночь) | 50 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Танковая | ТП-20-2 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая (с включением на ночь) | 100 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Веселая | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-20-12 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая (с включением на ночь) | 50 | Воронежский РЭС
| Деревня Новоподклетное | Ул. Дорожная | КТП-9-15 ВЛ-10-9 ПС-Студенческая | 2019-06-25 | 8:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 280 | Воронежский РЭС
ПС 35 кВ № 24 Плотина
| Город Воронеж | РЭС "Воронежский" филиала "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" | В ВЛ-6-7 ПС 35 кВ №24 | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗА
ПС 110 кВ № 28 Тепличная
| Город Воронеж | Мкр.Тепличный, Тенистый: п. СНТ Тихий дон 4, пер. Барышниковой, пер. Мастеровой, пер. Сомовых, пер. Тополиный, ул. Агрономическая, ул. Алехиных, ул. Алма-Атинская, ул. Антоновская, ул. Аэродромная, ул. Барышниковой, ул. Барышниковых, ул. Барышниковых, ул. Берег реки Дон, ул. Березовая Аллея, ул. Благовещенская, ул. Ближняя, ул. Борзова, ул. Весенняя, ул. Виноградная, ул. Вишневая, ул. Владимирская, ул. Вольховского, ул. Восточная, ул. Донская, ул. Дружная, ул. Займище, ул. Золотистая, ул. Изумрудная, ул. Ильинская, ул. Кленовая Аллея, ул. Крайняя, ул. Кооперативная, ул. Клочкова, ул. Кольцевая, ул. Лаковая, ул. Лесная, ул. Липовая, ул. Луговая, ул. Лунная, ул. Милициной, ул. Милосердия, ул. Нижнедевицкая, ул. Новосадовая, ул. Осиновая, ул. Павловского, ул. Панина-Коломенкина, ул. Полевая, ул. Приусадебная, ул. Проточная, ул. Прохладная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Ромашкин луг, ул. Российская, ул. Рябиновая, ул. Садовая 1-я, ул. Садовая 2-я, ул. Садовая 3-я, ул. Садовая 4-я, ул. Садовая 5-я, ул. Садовая 6-я, ул. Садовая 7-я, ул. Садовая 8-я, ул. Садовая 9-я, ул. Садовая 10-я, ул. Садовая 11-я, ул. Садовое кольцо, ул. Слободская, ул. Снесарева, ул. Соловьиная, ул. Сомовых, ул. Спортивная, ул. Тепличная, ул. Тихорецкая, ул. Тополиная, ул. Тупиковая, ул. Факельная, ул. Федяевского, ул. Центральная, ул. Щепкина, ул. Ягодная, ул. Яркая., ООО Воронежэнергокомплекс, ТОО Тенистый, ООО Тенистый, пост Гибдд, ЗАО "Техника-Сервис", АО «Воронежская Горэлектросеть», ПФК Факел, ИП Ветров, ГУП ДЭУ-1, ИП Перцева, ЗАО "Мехколонна-99", ЧП Жданова, ООО "Тенистый", Льезон, АГК, ч.д. Жихарев В.А. | ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-30 | 17:00 | Кап ремонт ВЛ (Замена опор, провода в пр. оп 59-60) (с включением на ночь) | 7000 | Воронежский РЭС
Каширский РЭС
ПС 35 кВ Л.Россошь
| с. Каменно-Верховка | ул.Октябрьская, Юбилейная,пер.Клубничный(34),ул.Первомайская(9), ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 5-9 ПС Левая Россошь | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Монтаж опоры и провода от опоры № 35 | 73 | Каширский РЭС
| с.Левая Россошь | п.Колодезный с.Левая Россошь | ВЛ-10-2 ПС Левая Россошь | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Монтаж опоры | 2352 | Каширский РЭС
| с. Олень-Колодезь | ул. Проспект Революции, ул. Мира | КТП 5-2 ПС Левая Россошь | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Замена проходных и опорных изоляторов ВВ щита | 120 | Каширский РЭС
| с. Олень-Колодезь | ул. Проспект Революции, ул. Мира | КТП 5-2 ПС Левая Россошь | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Замена рубильника 0,4кВ НВ щита | 120 | Каширский РЭС
| с. Олень-Колодезь | с.Олень-Колодезь с.Каменно-Верховка | КТП 5-2 ПС Левая Россошь | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Замена РТП ВЛ-10-5 для безопасного производства работ | 120 | Каширский РЭС
| с. Олень-Колодезь | с.Олень-Колодезь с.Каменно-Верховка | ВЛ-10-5 ПС Левая Россошь | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Замена РТП ВЛ-10-5 для безопасного производства работ | 120 | Каширский РЭС
| с.Олень-Колодезь | ул. Проспект Революции, ул. Мира | КТП 5-2 ПС Левая Россошь | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Покраска корпуса КТП | 120 | Каширский РЭС
| с.Левая Россошь | п.Колодезный с.Левая Россошь | ВЛ-10-2 ПС Левая Россошь | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Установка реклоузера | 2352 | Каширский РЭС
ПС 35 кВ Запрудская
| с.Запрудское | ул.Победы | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 2-3 ПС Запрудская | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор 1-38 | 134 | Каширский РЭС
| с.Красный Лог | ул. Мира | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 4-5 ПС Запрудская | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор 22-35 | 129 | Каширский РЭС
| с.Красный Лог | ул. Гагарина | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 1-10 ПС Запрудская | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор 3-20 | 84 | Каширский РЭС
| с.Красный Лог | ул. Советская | КТП 4-10 ПС Запрудская | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Замена проходных и опорных изоляторов | 84 | Каширский РЭС
ПС 35 кВ МОБ
| с. Мосальское | с. Мосальское | ВЛ-10-5 ПС МОБ | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Монтаж провода | 368 | Каширский РЭС
| с. Мосальское | с. Мосальское | ВЛ-10-5 ПС МОБ | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Монтаж провода | 368 | Каширский РЭС
| с. Мосальское | с. Мосальское | ВЛ-10-5 ПС МОБ | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Монтаж провода | 368 | Каширский РЭС
Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ В.Турово-1
| с. Верхнее Турово, с. Нижнее Турово с. Маяк, с Андреевка, п Курбатова. | Победы , Атапина , Мира , Холмистая, Заречная. Антипова, Космонавтов, Солнечная, Кирова, Чапаева, Новая, Песчаная,Правобережная, Раздольная, Гагарина,Васильева,Проспект Труда, Орловская, Октябрьская, Заводская, Молодежная, Ленина, Старых, Колхозная, Свободы, Луговая, Победы. | В ВЛ-10-1 | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Верхнее Турово, с. Нижнее Турово с. Маяк, с Андреевка, п Курбатова. | Победы , Атапина , Мира , Холмистая, Заречная. Антипова, Космонавтов, Солнечная, Кирова, Чапаева, Новая, Песчаная,Правобережная, Раздольная, Гагарина,Васильева,Проспект Труда, Орловская, Октябрьская, Заводская, Молодежная, Ленина, Старых, Колхозная, Свободы, Луговая, Победы. | В ВЛ-10-2 | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Верхнее Турово, с. Нижнее Турово с. Маяк, с Андреевка, п Курбатова. | Победы , Атапина , Мира , Холмистая, Заречная. Антипова, Космонавтов, Солнечная, Кирова, Чапаева, Новая, Песчаная,Правобережная, Раздольная, Гагарина,Васильева,Проспект Труда, Орловская, Октябрьская, Заводская, Молодежная, Ленина, Старых, Колхозная, Свободы, Луговая, Победы. | В ВЛ-10-4 | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Верхнее Турово, с. Нижнее Турово с. Маяк, с Андреевка, п Курбатова. | Победы , Атапина , Мира , Холмистая, Заречная. Антипова, Космонавтов, Солнечная, Кирова, Чапаева, Новая, Песчаная,Правобережная, Раздольная, Гагарина,Васильева,Проспект Труда, Орловская, Октябрьская, Заводская, Молодежная, Ленина, Старых, Колхозная, Свободы, Луговая, Победы. | В ВЛ-10-5 | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Верхнее Турово | Холмистая | ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-7 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 10 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Андреевка | Молодых Коммунаров. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-22 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 | 2019-06-27 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 40 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Нижнее Турово | Васильва | ВЛ-0,4кВ№2 ТП2-13 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 | 2019-06-26 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 15 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Верхнее Турово | Косманавтов | ТП-1-17 ПС 35 кВ Турово-1 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | КР | 10 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Н.Ольшанка
| с. Новая Ольшанка | Южная, Луговая,Советская,Тихая, Садовая,Вольная,Пешеходная,Восточная. | ВЛ-10-3 ПС 35 кВ. Новая Ольшанка | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | КР | 210 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Новая Ольшанка | Центральная | ВЛ-0,4кВ№2 ТП3-13 ВЛ-10-3 ПС Н-Ольшанка | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 30 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ С.Липяги
| х. Моховой | Моховая | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-19 ПС 35 кВ Синие Липяги | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | КР | 9 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Родина
| с.Глазово | Молодежная, Мира,Садовая | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП3-18по ВЛ-10-3 ПС Родина | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-12 | 17:00 | КР | 15 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ В.Турово-2
| п. Курбатово | Пролетарская, Молодежная, Первомайская,Советская, Школьная, пер.Школьный,пер.Кооперативный. | ВЛ-10-2 ПС 35/10 Турово-2 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 215 | Нижнедевицкий РЭС
| п. Курбатово | Пролетарская, Школьная. | ВЛ-0,4кВ№3 ТП2-9 ВЛ-10-2 ПС Турово-2 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 22 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 110 кВ Н.Девицк
| с. Нижнедевицк | Крестьянская, Молодежная. | ВЛ-0,4№1 ТП-3-17 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк | 2019-06-25 | 8:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 38 | Нижнедевицкий РЭС
Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Новоусманская
| с Новая Усмань | ООО Воронежпищепродукт | КТП 10/0,4 кВ №159 ПС Новоусманская | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Кап ремонт | 12 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | ул. Весенняя | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №131 ПС 110 кВ Новоусманская | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Кап ремонт | 12 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | ул. Усманская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №134 ПС 110 кВ Новоусманская | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Кап ремонт | 13 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | ул. Весенняя | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №131 ПС 110 кВ Новоусманская | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Кап ремонт | 52 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | ул. Усманская | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №134 ПС 110 кВ Новоусманская | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Кап ремонт | 23 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | ООО Воронежпищепродукт | _КТП 10/0,4кВ № 159 ПС Новоусманская | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Кап ремонт | 23 | Новоусманский РЭС
| п. Отрадное, | пер. Белый | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №012 ПС 110 кВ Новоусманская | 2019-06-12 | 9:00 | 2019-06-12 | 17:00 | Технологическое присоединение | 31 | Новоусманский РЭС
| , с. Новая Усмань | , ул. Сосновая | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 062 ПС 110 кВ Новоусманская | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Технологическое присоединение | 36 | Новоусманский РЭС
| п. Отрадное, | ул. Лесная | ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 061 ПС 110 кВ Новоусманска | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Технологическое присоединение | 33 | Новоусманский РЭС
| п. Отрадное, | пер. Сосновый, | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 051 ПС 110 кВ Новоусманская | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Технологическое присоединение | 63 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Масловская
| с-з Масловский | быт, скважина | _КТП 10/0,4кВ № 5-8 ПС 35кВ Масловская | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Кап ремонт | 13 | Новоусманский РЭС
| с-з Масловский | быт, скважина | _КТП 10/0,4кВ № 5-8 ПС 35кВ Масловская | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Кап ремонт | 12 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | Краснознаменная, Ростовская, Квартальная, Алексеевского, Луговая, Дачная, Лазурная, Каштановая, Крамского, Луговая, Пионерская, Свободы, Пупки, Степная, М. Светлова, Бунина, 70 лет Победы, пер. Новый | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Масловская | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Кап ремонт | 0:00 | Новоусманский РЭС
| с-з Масловский | ОАО Юго-Запад Транснефтепрод.ЗАО "Воронеж-Терминал" 2-е отд с-з Масловский быт | ВЛ-10кВ №5 ПС Масловксая | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) | 0:00 | Новоусманский РЭС
| с-з Масловский | быт, скважина | _КТП 10/0,4кВ № 5-8 ПС 35кВ Масловская | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Кап ремонт | 26 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | Краснознаменная, Ростовская, Квартальная, Алексеевского, Луговая, Дачная, Лазурная, Каштановая, Крамского, Луговая, Пионерская, Свободы, Пупки, Степная, М. Светлова, Бунина, 70 лет Победы, пер. Новый | ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Масловская | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-30 | 17:00 | Кап ремонт | 33 | Новоусманский РЭС
| с-з Масловский | ОАО Юго-Запад Транснефтепрод.ЗАО "Воронеж-Терминал" 2-е отд с-з Масловский быт | ВЛ-10кВ №5 ПС Масловксая | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-30 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) | 25 | Новоусманский РЭС
| снт Светлое, | ул. Сиреневая | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №350 ПС 35 кВ Масловская | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Технологическое присоединение | 39 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Радуга
| с. Новая Усмань, | ул. Логовая | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №2-4 ПС 110 кВ Радуга | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Технологическое присоединение | 65 | Новоусманский РЭС
| с Бабяково | Быт, | _КТП 10/0,4кВ № 6-17 ПС Радуга | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Кап ремонт | 14 | Новоусманский РЭС
| , с. Бабяково, | ул. Совхозная | ТП № 7-3 ПС 110 кВ Радуга | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Технологическое присоединение | 25 | Новоусманский РЭС
| , с. Бабяково, | ул. Совхозная | ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП № 7-3 ПС 110 кВ Радуга | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Технологическое присоединение | 24 | Новоусманский РЭС
| с. Бабяково, | ул. Полевая, | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №6-45 ПС 110 кВ Радуга | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Технологическое присоединение | 29 | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань, | ул. Минина | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №4-29 ПС 110 кВ Радуга | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Технологическое присоединение | 38 | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань, | ул. Героев Цусимы | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №4-22 ПС 110 кВ Радуга | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Технологическое присоединение | 4 | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань, | ул. Белгородская | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 14-30 ПС 110 кВ Радуга | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Технологическое присоединение | 44 | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань, | ул. Титова, | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 7-5 ПС 110 кВ Радуга | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Технологическое присоединение | 44 | Новоусманский РЭС
| с. Бабяково, | пер. Заливной | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 7-54 ПС 110 кВ Радуга | 2019-06-12 | 9:00 | 2019-06-12 | 17:00 | Технологическое присоединение | 66 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Р.Хава
| Р. Хава | ул. Луговая, д.69 ул. Воля ул. Колхозная быт, магазин, ул. Воля, 1-е Мая, Советская | ВЛ-10кВ №4 ПС Р.Хава | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) | 41 | Новоусманский РЭС
| Р. Хава | ул. Луговая, д.69 ул. Воля ул. Колхозная быт, магазин, ул. Воля, 1-е Мая, Советская | ВЛ-10кВ №4 ПС Р.Хава | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) | 26 | Новоусманский РЭС
| п. Тимирязево, | ул. Труда | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №2-39 ПС 35 кВ Рождественская Хава | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Технологическое присоединение | 45 | Новоусманский РЭС
| с. Р. Хава, с. Петропавловка, с. Красино, п. Дзержинский, с. Андреевка, п. Южный, с. Н. Катуховка, с. Трудолюбовка, с. Петропавловка, п. Князевка | с. Р. Хава, с. Петропавловка, с. Красино, п. Дзержинский, с. Андреевка, п. Южный, с. Н. Катуховка, с. Трудолюбовка, с. Петропавловка, п. Князевка - полностью | В ВЛ-10-3 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Р. Хава, с. Петропавловка, с. Красино, п. Дзержинский, с. Андреевка, п. Южный, с. Н. Катуховка, с. Трудолюбовка, с. Петропавловка, п. Князевка | с. Р. Хава, с. Петропавловка, с. Красино, п. Дзержинский, с. Андреевка, п. Южный, с. Н. Катуховка, с. Трудолюбовка, с. Петропавловка, п. Князевка - полностью | В ВЛ-10-4 | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Р. Хава, с. Петропавловка, с. Красино, п. Дзержинский, с. Андреевка, п. Южный, с. Н. Катуховка, с. Трудолюбовка, с. Петропавловка, п. Князевка | с. Р. Хава, с. Петропавловка, с. Красино, п. Дзержинский, с. Андреевка, п. Южный, с. Н. Катуховка, с. Трудолюбовка, с. Петропавловка, п. Князевка - полностью | В ВЛ-10-5 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Р. Хава, с. Петропавловка, с. Красино, п. Дзержинский, с. Андреевка, п. Южный, с. Н. Катуховка, с. Трудолюбовка, с. Петропавловка, п. Князевка | с. Р. Хава, с. Петропавловка, с. Красино, п. Дзержинский, с. Андреевка, п. Южный, с. Н. Катуховка, с. Трудолюбовка, с. Петропавловка, п. Князевка - полностью | В ВЛ-10-6 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ № 24 Плотина
| Сем.Выселки | СНТ Гигиенист | В ВЛ-6-1 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 110 кВ № 31 Воля
| с. Орлово, | ул. Дружбы, | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП № 7-4 ПС 110 кВ Воля | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Технологическое присоединение | 11 | Новоусманский РЭС
| п. с-за « Новоусманский », | ул. Весенняя | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП № 3-14 ПС 110 кВ Воля | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Технологическое присоединение | 26 | Новоусманский РЭС
| с-з. Новоусманский, п. Шуберское | с-з. Новоусманский, полностью, п. Шуберское | В ВЛ-10кВ №9 | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с-з. Новоусманский, п. Шуберское | с-з. Новоусманский, полностью, п. Шуберское | В ВЛ-10кВ №8 | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| Шуберское, 1-е отд СвХ. Новоусмански | все потребители | 1 сек.10кВ Воля | 2019-06-21 | 10:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Бабяково | черноземная, плодовая, малиновая, индустриальная | 1 сек.10кВ Воля | 2019-06-21 | 10:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Юбилейная
| Гор. Выселки | быт Молодежная, Набережная, 70лет Октября. Мира | ВЛ-10кВ №4 ПС Юбилейная | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) | 25 | Новоусманский РЭС
| Гор. Выселки | быт Молодежная, Набережная, 70лет Октября. Мира | ВЛ-10кВ №4 ПС Юбилейная | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) | 11 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 32 Никольское
| с.Александровка, | ул.Полевая, 2 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №199 ПС 110 кВ Никольская | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Технологическое присоединение | 23 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Парусная
| Парусное, Рыкань , подклетное, п.Луч, Дружилюбие, Тамлык | все потребители | 1 сек. 10 кВ Парусное | 2019-06-03 | 10:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Рогачевка | Луговая, советская. | 1 сек. 10 кВ Парусное | 2019-06-03 | 10:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
Панинский РЭС
ПС 110 кВ Панино
| рп Панино | ул Мира | ВЛ-0,4кВ от КТП 11-5 ПС Панино ф1 | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 10 | Панинский РЭС
| с Калмычок, с Хавенка, п Перелешино, с Дмитриевка, с Мишинка, с 2я Михайловка, с Майское | все | ВЛ-10-5 ПС Панино | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | ТО, Расчистка Трассы | 28 | Панинский РЭС
| п Алое Поле | ул Набережная | ВЛ-0,4кВ от ТП 10-19 Панино ф2 | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Технологическое присоединение | 9 | Панинский РЭС
| р.п. Панино - ул. Советская, Первомайская, Пролетарская, Колхозная, Болшевистская, Юбилейная, Железнодорожная, Мира, Свободы, Кирова, Ленина, Октябрьская, Кр. Площадь, Космонавтов, Гагарина, Чкалова, Пушкинская, Заречная, Солнечная, Крестьянская, пер. Крестьянский, ул. Садовая, ул. Южная пер. Колхозный; п. Тойда-1, п. Тойда-2, с. Сергеевка, ст. Тойда, с. Алое Поле, с. Мировка, с. Росташевка, с. М. Ясырки, п. 4 отд. с-за Михайловский, п. 3 отд. с-за Михайловский |  | В ВЛ-10-1 | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Катуховка
| с Верхняя Катуховка | ул 50 лет Октября | ВЛ-0,4кВ от КТП 305 ПС Катуховка ф2 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Устранение жалобы | 4 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Лиман
| с Красный Лиман 2й | ул Партизанская | ВЛ-10-1 ПС Кр.Лиман | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Переустройство | 6 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман 2й | все | ВЛ-10-5 ПС Кр.Лиман | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Переустройство | 13 | Панинский РЭС
| СНТ Нефтяник-3 | все | ВЛ-0,4кВ от КТП 416 ПС Кр. Лиман ф1 | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Технологическое присоединение | 4 | Панинский РЭС
| с Новохреновое | ул Речная | ВЛ-0,4кВ от КТП 713 ПС Кр. Лиман ф1 | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Капитальный ремонт | 9 | Панинский РЭС
| с Новохреновое | ул Степная | ВЛ-0,4кВ от КТП 809 Кр. Лиман ф2 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 11 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман | ул Солнечная | ВЛ-0,4кВ от ТП 804 Кр. Лиман ф2 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка Трассы | 15 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман | ул Солнечная | ВЛ-0,4кВ от КТП 701 ПС Кр. Лиман ф1 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Капитальный ремонт | 12 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман | ул Молодежная | ВЛ-0,4кВ от КТП 721 Кр. Лиман ф1 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Капитальный ремонт | 16 | Панинский РЭС
| с Новохреновое | ул Совхозная | ВЛ-0,4кВ от КТП 719 Кр. Лиман ф1 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Техническое обслуживание | 14 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман | ул Октябрьская | КТП 703 ПС Кр. Лиман | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 10 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман | ул Звездная | КТП 704 ПС Кр. Лиман | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 15 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман | ул Советская | КТП 705 ПС Кр. Лиман | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 17 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман | ул Школьная | КТП 708 ПС Кр. Лиман | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 21 | Панинский РЭС
| с Новохреновое | ул Школьная | КТП 712 ПС Кр. Лиман | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 17 | Панинский РЭС
| с Новохреновое | ул Речная | КТП 713 ПС Кр. Лиман | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 6 | Панинский РЭС
| с Новохреновое | ул Совхозная | КТП 716 ПС Кр. Лиман | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 14 | Панинский РЭС
| с Новохреновое | ул Дорожная | КТП 717 ПС Кр. Лиман | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Осмотр ТП | 15 | Панинский РЭС
| с Новохреновое | ул Совхозная | КТП 719 ПС Кр. Лиман | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Осмотр ТП | 12 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман | ул Молодежная | КТП 721 ПС Кр. Лиман | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Осмотр ТП | 18 | Панинский РЭС
Рамонский РЭС
ПС 110 кВ Рамонь-2
| с. Березово | ООО "Лиско - Бройлер" | ВЛ-10-5 ПС Рамонь-2 | 2019-06-03 | 10:00 | 2019-06-03 | 16:00 | КР ВЛ | 1300 | Рамонский РЭС
| с. Березово | ООО "Лиско - Бройлер" | ВЛ-10-2 ПС Рамонь-2 | 2019-06-17 | 10:00 | 2019-06-20 | 16:00 | КР ВЛ | 1300 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Верейка
| с. Скляево | ул. Центральная | ВЛ-10-4 ПС Верейка | 2019-06-24 | 10:00 | 2019-06-27 | 16:00 | КР замена Р-10 ТП 975 | 9800 | Рамонский РЭС
| с. Скляево | ул. Центральная | КТП 975 ПС Верейка | 2019-06-24 | 10:00 | 2019-06-27 | 16:00 | КР ТП | 180 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Землянск
| с. Лебяжье | с. Лебяжье | ВЛ-10-3 ПС Землянск | 2019-06-03 | 10:00 | 2019-06-28 | 16:00 | КР ВЛ | 3400 | Рамонский РЭС
| с. Сомово, с. Трещевка | с. Сомово, с. Трещевка | ВЛ-10-2 ПС Землянск | 2019-06-10 | 10:00 | 2019-06-21 | 16:00 | КР Расчистка трассы, замена Р-10 ТП 881 | 1200 | Рамонский РЭС
| с. Трещевка | ул. Урожайная | КТП 881 ПС Землянск | 2019-06-17 | 10:00 | 2019-06-20 | 16:00 | КР ТП | 170 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Рамонь-1
| рп. Рамонь | ул. Ю.Фучика | ВЛ-0,4кВ №1 ТП№166 ВЛ10кВ№14 ПС Рамонь-1 | 2019-06-20 | 10:00 | 2019-06-20 | 16:00 | ТО обрезка сучъев и крон деревьев | 10 | Рамонский РЭС
| c. Староживотинное | ул. Песчаная | ВЛ-0,4кВ №1 ТП№223ВЛ-10кВ№11ПС Рамонь-1 | 2019-06-21 | 10:00 | 2019-06-21 | 16:00 | ТО обрезка сучъев и крон деревьев | 5 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Новоживотинное
| д. Медовка. с. Новоживотинное | ул. Полевая, Флотская, СНТ Озон | ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-28 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 963 | Рамонский РЭС
| с. Ямное. д. Моховатка, д. Медовка | ул. Октябрьская, Мира, Лесная, Трудовая | ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-28 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 1220 | Рамонский РЭС
Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Краснолипье
| х.Прилужный, х.Дубинин, с.Осадчее, с.Россошь | все населенные пункты | пс Краснолипье ВЛ-10-1 | 2019-06-03 | 12:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№162-172,68-106,172-173,173-175. | 929 | Репьевский РЭС
| х.Прилужный, х.Дубинин, с.Осадчее, с.Россошь | все населенные пункты | пс Краснолипье ВЛ-10-1 | 2019-06-06 | 12:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№162-172,68-106,172-173,173-175. | 929 | Репьевский РЭС
| с.Осадчее | Рассвет ООО | пс Краснолипье ТП-1-37 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | КР ТО, замена вент. разрядников, замена рубильников Л-1, Л-2. замена н/в ввода до первой опоры | 210 | Репьевский РЭС
| с.Осадчее | Рассвет ООО | пс Краснолипье ТП-1-37 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | КР ТО, замена вент. разрядников, замена рубильников Л-1, Л-2. замена н/в ввода до первой опоры | 210 | Репьевский РЭС
| х.Прилужный | ул. Советская | пс Краснолипье ТП-1-4 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | ТО ТП | 66 | Репьевский РЭС
| с.Россошки | ул. Яблочная | пс Краснолипье ТП-4-36 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 21,25,7. | 20 | Репьевский РЭС
| с.Россошки | ул. Советская | пс Краснолипье ТП-4-35 ВЛ-0,4-2 | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Обрезка сучьев и крон деревьев оп.№20-21,24-25,34-35. | 16 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | Зерноток, Вышка МТС, ИП Кретинин | пс Краснолипье ВЛ-10-5 | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Обрезка сучьев и крон деревьев оп.№46-47,47-48,48-49,49-50. | 58 | Репьевский РЭС
| с. Новосолдатка, с. Россошки | Все населенные пункты | пс Краснолипье ВЛ-10-4 | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 223,225,227,325,379,360. | 1219 | Репьевский РЭС
| с. Новосолдатка, с. Россошки | Все населенные пункты | пс Краснолипье ВЛ-10-4 | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 223,225,227,325,379,360. | 1219 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Репьевка
| х.Крестьянский | ул.Мамкина | пс Репьевка ТП-5-11 ВЛ-0,4-3 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№1-2,2-3,17-18,10-11,11-12,14-15. | 12 | Репьевский РЭС
| х.Крестьянский | ул.Мамкина | пс Репьевка ТП-5-11 ВЛ-0,4-2 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№ 5-6, 8-9, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30. | 16 | Репьевский РЭС
| х.Крестьянский | ул.Мамкина | пс Репьевка ТП-5-11 ВЛ-0,4-2 | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№ 5-6, 8-9, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 20-21, 21-22, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30. | 16 | Репьевский РЭС
| х.Крестьянский | ул.Мамкина | пс Репьевка ТП-5-11 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№ 7-8, 9-10, 13-14, 15-16. | 8 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Истобное
| с. Истобное | ул. Болдырева, пер. Восточный, ул. Садовая, ул. Первомайская, пер. Новосолдатский. | пс Истобное ТП 3-4 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | ТО ТП | 421 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Маяковского | пс Истобное ТП-2-1 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | КР: Замена опор дер. или ж/б № 1, 6, 25, 44, 54, 41, 42, 45; замена изоляторов на опорах № 1, 6, 16, 25, 44, 54, 34, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50; устройство контура повторного заземления № 6, 25, 45, 54; замена наружнего ввода на опорах № 38, 39; установк подкоса на опорах №45 | 128 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Маяковского | пс Истобное ТП-2-1 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | КР: Замена опор дер. или ж/б № 1, 6, 25, 44, 54, 41, 42, 45; замена изоляторов на опорах № 1, 6, 16, 25, 44, 54, 34, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50; устройство контура повторного заземления № 6, 25, 45, 54; замена наружнего ввода на опорах № 38, 39; установк подкоса на опорах №45 | 128 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Маяковского | пс Истобное ТП-2-1 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | КР: Замена опор дер. или ж/б № 1, 6, 25, 44, 54, 41, 42, 45; замена изоляторов на опорах № 1, 6, 16, 25, 44, 54, 34, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50; устройство контура повторного заземления № 6, 25, 45, 54; замена наружнего ввода на опорах № 38, 39; установк подкоса на опорах №45 | 128 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Овражная, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Терешковой | пс Истобное ТП-2-11 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№ 4-6, 7-8, 11-12, 20-21, 23-24, 1-1-1-2, 1-2-1-3, 3-7-3-8, 3-8-3-9, 4-1-4-2, 4-2-4-3, 4-5-4-6, 4-7-4-8, 4-12-4-13, 4-13-4-14, 6-3-6-4, 6-10-6-11, 6-11-6-12. | 189 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Овражная, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Терешковой | пс Истобное ТП-2-11 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№4-6,7-8,11-12,20-21,23-24,1-1-1-2,1-2-1-3,3-7-3-8,3-8-3-9,4-1-4-2,4-2-4-3,4-5-4-6,4-7-4-8,4-12-4-13,4-13-4-14,6-3-6-4,6-10-6-11,6-11-6-12. | 189 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Овражная, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Терешковой | пс Истобное ТП-2-11 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№4-6,7-8,11-12,20-21,23-24,1-1-1-2,1-2-1-3,3-7-3-8,3-8-3-9,4-1-4-2,4-2-4-3,4-5-4-6,4-7-4-8,4-12-4-13,4-13-4-14,6-3-6-4,6-10-6-11,6-11-6-12. | 189 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Солнечная, ул. Ленина | пс Истобное ТП-2-11 ВЛ-0,4-3 | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№4-5,5-6,9-10,23-24,1-1-1-2,1-3-1-4,1-5-1-6. |  | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Ленина, пер. Садовый | пс Истобное ТП-2-24 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№22-23,28-29,30-31,39-40,41-42,42-43,43-44,44-45,45-46,46-47. | 115 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Ленина, пер. Садовый | пс Истобное ТП-2-24 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№22-23,28-29,30-31,39-40,41-42,42-43,43-44,44-45,45-46,46-47. | 115 | Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Ульяновка
| с. Прилепы | ул. Солнечная, ул. Луговая | пс Ульяновка ТП 1-1 | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | ТО ТП | 128 | Репьевский РЭС
| с. Колбино | Колбино ООО | пс Ульяновка ТП 1-4 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | ТО ТП | 0 | Репьевский РЭС
| с. Усть-Муравлянка | Агро-спектр ООО, ЦентрТелекомОстрогожский УЭС ОАО, Семенов Иван Алексеевич КФХ | пс Ульяновка ТП-2-5 ВЛ-0,4-2 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | КР: Замена опор дер.или ж/б №1,4,6,8,9; замена провода в пролетах опор №4-6,10-12, замена изоляторов на опорах №1,4,6,8,9,10,11,12; устройство контура повторного заземления №1,4,6,10,15; замена наружнего ввода на опорах №9,13,16; перетяжка провода в пролетах опор №1-4; замена траверс на опорах №1,4,6,8,9; установка подкоса на опорах №1 | 338 | Репьевский РЭС
| с. Усть-Муравлянка | Агро-спектр ООО, ЦентрТелекомОстрогожский УЭС ОАО, Семенов Иван Алексеевич КФХ | пс Ульяновка ТП-2-5 ВЛ-0,4-2 | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | КР: Замена опор дер.или ж/б №1,4,6,8,9; замена провода в пролетах опор №4-6,10-12, замена изоляторов на опорах №1,4,6,8,9,10,11,12; устройство контура повторного заземления №1,4,6,10,15; замена наружнего ввода на опорах №9,13,16; перетяжка провода в пролетах опор №1-4; замена траверс на опорах №1,4,6,8,9; установка подкоса на опорах №1 | 338 | Репьевский РЭС
| с.Усть-Муравлянка,х.Заречье,Х.Ульяновка, с.Прилепы,Колбино,х.Сасовка 1-я,х.Сасовка 2-я, с.Фабрицкое, с.Скорицкое, | Полное | В ВЛ-10-1 | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с.Усть-Муравлянка,х.Заречье,Х.Ульяновка, с.Прилепы,Колбино,х.Сасовка 1-я,х.Сасовка 2-я, с.Фабрицкое, с.Скорицкое, | Полное | В ВЛ-10-2 | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с.Усть-Муравлянка,х.Заречье,Х.Ульяновка, с.Прилепы,Колбино,х.Сасовка 1-я,х.Сасовка 2-я, с.Фабрицкое, с.Скорицкое, | Полное | В ВЛ-10-3 | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
Семилукский РЭС
ПС 110 кВ Комплекс
| с. Землянск | Полное ООО "Землянскмолоко" КФХ "Борть" | ВЛ-10-4 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 4-7 | 120 | Семилукский РЭС
| с. Серебрянка | Полное ул. Центральная | ТП 433 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Демонтаж, монтаж фундамента и корпуса КТП, монтаж СИП от н/в шита до оп. № 1 | 12 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Медвежье
| с. Перлевка | Полное ул.Дворянская | ТП 146 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Замена главного рубильника 0,4кВ. | 56 | Семилукский РЭС
| с. Раздолье | Полное ул. Раздольная | ТП 095 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Замена главного рубильника 0,4кВ. | 23 | Семилукский РЭС
| с. Медвежье | Полное | ВЛ-10-4 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 28-47, 48-60 | 85 | Семилукский РЭС
| х. Красный | Полное | ВЛ-0,4кВ. №1 ТП 094 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-06-18 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Установка ж/б пристаки оп. №3 | 110 | Семилукский РЭС
| с. Перлевка | Полное | ВЛ-10-4 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № (17-2)-(17-4), 289-290 | 33 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ № 4
| г. Семилуки | Полное ул. Мурзы | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 779 ПС 35кВ. №4 | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Монтаж дополнительного провода в пролетах оп. №24-25 | 87 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Набережная, ул. Луговая | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 749 ПС 35кВ. №4 | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Замена аварийной опоры № 7 | 87 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. 30 лет Октября | ВЛ 0,4кВ№ 1 ТП 707 ПС 35кВ. №4 | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Замена аварийной опоры № 6-2 | 100 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное за ЛР 8-1 | ВЛ-6-8 ПС 35кВ. №4 | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 33-51 | 45 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Чапаева, Курская | ВЛ 0,4кВ№2 ТП 717 ПС 35кВ. №4 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 6-22 | 678 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. Мурзы | ВЛ 0,4кВ№3 ТП 779 ПС 35кВ. №4 | 2019-06-11 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 1-8 | 25 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное | КЛ-6-9 ТП 744, ТП 729 ПС 35кВ. №4 | 2019-06-18 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Ремонт кабеля | 35 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное | ВЛ-6-8 ПС 35кВ. №4 | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Замена аварийной опоры | 88 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул.Железнодорожная, ул. Телегина | ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 754 ПС 35кВ. №4 | 2019-06-20 | 8:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 1-6 | 120 | Семилукский РЭС
| г. Семилуки | Полное ул. 8 Марта, ул. Ленина | ВЛ-6-7 ПС 35кВ. №4 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 1-8 | 578 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ № 33 Ендовище
| с. Гудовка | Полное ул. Озерная | ВЛ- 0,4кВ. №1 ТП 058 ПС 35кВ. Ендовище | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 7-11 | 87 | Семилукский РЭС
| с. Богоявленовка | Полное ул. Прудовая | ТП 062 ПС 35кВ. Ендовище | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Замена РТП | 74 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Латная
| п. Латная | Полное ул. Некрасова | ВЛ-0,4 №1 ТП 859 ПС 35кВ. Латная | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Подвес СИП на вновь установленные опоры | 87 | Семилукский РЭС
| п. Латная | Полное ул. Кирова | ВЛ-0,4 №1 ТП 917 ПС 35кВ. Латная | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Подвес СИП на вновь установленные опоры | 230 | Семилукский РЭС
| п. Латная | Полное пер. Дачный | ВЛ-0,4 №1 СТП 934 ПС 35кВ. Латная | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Подвес СИП на вновь установленные опоры | 35 | Семилукский РЭС
| п. Латная | Полное ул.Молодежная | ВЛ-6-13 ПС 35кВ. Латная | 2019-06-21 | 8:00 | 2019-06-21 | 16:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. № 6-13 | 35 | Семилукский РЭС
ПС 110 кВ Н.Ведуга
| с. Нижняя. Ведуга | Полное за ЛР-52 до ЛР -8 (НТР) | ВЛ-10-1 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Замена опор № 184,185,189,16-1,16-2, | 35 | Семилукский РЭС
| с. Нижняя. Ведуга | Полное за ЛР-52 до ЛР -8 (НТР) | ВЛ-10-1 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Установка доп. Опоры в пролете № 225-(22-1), установка подкоса и разъединителя на оп. №22-1 | 33 | Семилукский РЭС
| с. Нижняя. Ведуга | Полное до ЛР-50 | ВЛ-10-1 ТП 226 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Замена опоры № 4-1 с РТП | 67 | Семилукский РЭС
| с. Стадница, с. Кондрашовка, с. Кондрашевка | Полное за ЛР-52 до ЛР -8 (НТР) | ВЛ-10-1 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-06-18 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Замена опор №210,211,212 | 45 | Семилукский РЭС
| с. Нижняя. Ведуга | Полное до ЛР-50 | ВЛ-10-1 ТП 226 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-06-25 | 8:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Установка доп. Опоры в пролете № (5-4)-(5-5) | 230 | Семилукский РЭС
| с. Гнилуша | Полное за ЛР 57 | ВЛ-10-3 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-06-25 | 8:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № (3-37)-(3-39) | 25 | Семилукский РЭС
| с. Гнилуша | Полное за ЛР 56 | ВЛ-10-3 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-06-26 | 8:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 108-110 | 35 | Семилукский РЭС
| с. Нижняя. Ведуга | Полное до ЛР-50 | ВЛ-10-1 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-06-27 | 8:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № (5-2)-(5-3), (5-4)-(5-6) | 74 | Семилукский РЭС
| с. Гнилуша | Полное | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 271 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-06-27 | 8:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса в пролетах опор №5-8 | 88 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ № 38 Бл. Ляпино
| п. Латная | Полное ул.Заречная | ВЛ-0,4 №1 СТП 904 ПС 35кВ. Ближнее Ляпино | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Вынос опоры №10 | 35 | Семилукский РЭС
| с.Дальнее. Ляпино | Полное | ТП 175 ПС 35кВБл. Ляпино | 2019-06-21 | 8:00 | 2019-06-21 | 16:00 | Замена главного рубильника 0,4кВ. | 140 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Орлов Лог
| г. Семилуки, п. Орлов Лог | Полное пос. Южный, пос. Подпольный | ВЛ-6-11 ПС 35кВ.Орлов Лог | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 55-59 | 35 | Семилукский РЭС
| п. Орлов Лог | Полное за ЛР 11-9 | ВЛ-6-11 ПС 35кВ.Орлов Лог | 2019-06-27 | 8:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 43-49 | 678 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Ст. Ведуга
| Старая. Ведуга | Полное до ЛР-65 с. Каменка | ТП 326 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2019-06-20 | 8:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Замена РТП оп. №10-02 | 80 | Семилукский РЭС
| Старая. Ведуга | Полное до ЛР-65 | ТП 326 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Монтаж фундамента и корпуса КТП, монтаж СИП от н/в шита до оп. № 1 | 45 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ № 7 ХПП
| ООО "Рабочий" СЗМ, Завод КБИ, Экскават |  | ВЛ 35 кВ № 52 | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы; АГ 1 час. |  | ВУ СЛЭП
| ООО "Рабочий" СЗМ, Завод КБИ, Экскават |  | ВЛ 35 кВ № 52 | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Для БВР при ремонте стоек ЛР ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ № 15 Семилуки; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Хохол-1
| рп Хохольский | Ул.Школьная | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-1 Хохол-1 | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-01 | 17:00 | Вырубка отдельно стоящих деревьев |  | Хохольский РЭС
| рп Хохольский | ул.Достоевского, Парковая, Стахановская, Ломоносовская, Менделеева, Некрасова, 50 лет Октября, Твардовского,Трудовая,Березовая,40 лет Победы,Кольцовская, Крылова,Пушкина,Северная ,Славянская,Чайковского, Чехова | ВЛ-6-2 ПС Хохол-1 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский РЭС
| р.п. Хохольский | школа-2шт., дет.сад-2шт., банк, больница, бассейн, аптека, ООО Аркада, ООО Финист, АЗС, АБЗ, ЛПДС, ООО Диалог ЗА, ИП Колтаков, ПТФ, молокозавод, скважина, мазазин-5шт., мебельный цех, колбасный цех, ХПП, реабилитационный центр, песчаный карьер, ул.Школьная, Дзержинского, Ленина, пер. Морозова, ул. К. Маркса, Парковая, Стахановская, Достоевского, Ломоносовская, Менделеева, Северная, Беговая, Славянская, 40 лет Победы, Некрасова, Чехова, пер. Есенина, ул. 50 лет Октября, Твардовского, Мичурина, Горького, Крупской, Набережная, Новосёлов, 60 лет Образования СССР, Кольцовская, Пушкина, Крылова, Лермонтова, Центральная, В.Слобода, Терешкова, Кутузова, Красная Слобода, Зареченская, Зелёная, Ленинский проспект, Заводская, Кирова, Краснооктябрьская, Мира, Свободы. | В ВЛ-6-1 | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| р.п. Хохольский | школа-2шт., дет.сад-2шт., банк, больница, бассейн, аптека, ООО Аркада, ООО Финист, АЗС, АБЗ, ЛПДС, ООО Диалог ЗА, ИП Колтаков, ПТФ, молокозавод, скважина, мазазин-5шт., мебельный цех, колбасный цех, ХПП, реабилитационный центр, песчаный карьер, ул.Школьная, Дзержинского, Ленина, пер. Морозова, ул. К. Маркса, Парковая, Стахановская, Достоевского, Ломоносовская, Менделеева, Северная, Беговая, Славянская, 40 лет Победы, Некрасова, Чехова, пер. Есенина, ул. 50 лет Октября, Твардовского, Мичурина, Горького, Крупской, Набережная, Новосёлов, 60 лет Образования СССР, Кольцовская, Пушкина, Крылова, Лермонтова, Центральная, В.Слобода, Терешкова, Кутузова, Красная Слобода, Зареченская, Зелёная, Ленинский проспект, Заводская, Кирова, Краснооктябрьская, Мира, Свободы. | В ВЛ-6-2 | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| р.п. Хохольский | школа-2шт., дет.сад-2шт., банк, больница, бассейн, аптека, ООО Аркада, ООО Финист, АЗС, АБЗ, ЛПДС, ООО Диалог ЗА, ИП Колтаков, ПТФ, молокозавод, скважина, мазазин-5шт., мебельный цех, колбасный цех, ХПП, реабилитационный центр, песчаный карьер, ул.Школьная, Дзержинского, Ленина, пер. Морозова, ул. К. Маркса, Парковая, Стахановская, Достоевского, Ломоносовская, Менделеева, Северная, Беговая, Славянская, 40 лет Победы, Некрасова, Чехова, пер. Есенина, ул. 50 лет Октября, Твардовского, Мичурина, Горького, Крупской, Набережная, Новосёлов, 60 лет Образования СССР, Кольцовская, Пушкина, Крылова, Лермонтова, Центральная, В.Слобода, Терешкова, Кутузова, Красная Слобода, Зареченская, Зелёная, Ленинский проспект, Заводская, Кирова, Краснооктябрьская, Мира, Свободы. | В ВЛ-6-3 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| р.п. Хохольский | школа-2шт., дет.сад-2шт., банк, больница, бассейн, аптека, ООО Аркада, ООО Финист, АЗС, АБЗ, ЛПДС, ООО Диалог ЗА, ИП Колтаков, ПТФ, молокозавод, скважина, мазазин-5шт., мебельный цех, колбасный цех, ХПП, реабилитационный центр, песчаный карьер, ул.Школьная, Дзержинского, Ленина, пер. Морозова, ул. К. Маркса, Парковая, Стахановская, Достоевского, Ломоносовская, Менделеева, Северная, Беговая, Славянская, 40 лет Победы, Некрасова, Чехова, пер. Есенина, ул. 50 лет Октября, Твардовского, Мичурина, Горького, Крупской, Набережная, Новосёлов, 60 лет Образования СССР, Кольцовская, Пушкина, Крылова, Лермонтова, Центральная, В.Слобода, Терешкова, Кутузова, Красная Слобода, Зареченская, Зелёная, Ленинский проспект, Заводская, Кирова, Краснооктябрьская, Мира, Свободы. | В ВЛ-6-4 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| р.п. Хохольский | школа-2шт., дет.сад-2шт., банк, больница, бассейн, аптека, ООО Аркада, ООО Финист, АЗС, АБЗ, ЛПДС, ООО Диалог ЗА, ИП Колтаков, ПТФ, молокозавод, скважина, мазазин-5шт., мебельный цех, колбасный цех, ХПП, реабилитационный центр, песчаный карьер, ул.Школьная, Дзержинского, Ленина, пер. Морозова, ул. К. Маркса, Парковая, Стахановская, Достоевского, Ломоносовская, Менделеева, Северная, Беговая, Славянская, 40 лет Победы, Некрасова, Чехова, пер. Есенина, ул. 50 лет Октября, Твардовского, Мичурина, Горького, Крупской, Набережная, Новосёлов, 60 лет Образования СССР, Кольцовская, Пушкина, Крылова, Лермонтова, Центральная, В.Слобода, Терешкова, Кутузова, Красная Слобода, Зареченская, Зелёная, Ленинский проспект, Заводская, Кирова, Краснооктябрьская, Мира, Свободы. | В ВЛ-6-5 | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| р.п. Хохольский | КФХ Князев, магазин, СНТ Сахарник, ООО Некс, ООО Авента, аптека, нотариус, милиция, почта, налоговая, АЗС, ОАО Юбилейное, нефтебаза, скважина, ул. Космонавтов, Заводская, Юбилейная, Свободы, Спортивная, К.Маркса, Бреусова, Гагарина, Солнечная, Вишнёвая, Комсомольская, Молодёжная, Депутатская, колхозный бульвар, Краснознамённая, пер.Садовый, ул. Свердлова, 60 лет Октября, пер.Здоровья, ул. Полевая, Колхозная, Первомайская, пер. Есенина, Железнодорожный, ул. Ш.Лавлинской, Мира, 20 лет Победы, Космонавтов, 8-е Марта, Центральная, Никитинская, Шевченко, Чехова. | В ВЛ-6-6 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| р.п. Хохольский | КФХ Князев, магазин, СНТ Сахарник, ООО Некс, ООО Авента, аптека, нотариус, милиция, почта, налоговая, АЗС, ОАО Юбилейное, нефтебаза, скважина, ул. Космонавтов, Заводская, Юбилейная, Свободы, Спортивная, К.Маркса, Бреусова, Гагарина, Солнечная, Вишнёвая, Комсомольская, Молодёжная, Депутатская, колхозный бульвар, Краснознамённая, пер.Садовый, ул. Свердлова, 60 лет Октября, пер.Здоровья, ул. Полевая, Колхозная, Первомайская, пер. Есенина, Железнодорожный, ул. Ш.Лавлинской, Мира, 20 лет Победы, Космонавтов, 8-е Марта, Центральная, Никитинская, Шевченко, Чехова. | В ВЛ-6-7 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| р.п. Хохольский | КФХ Князев, магазин, СНТ Сахарник, ООО Некс, ООО Авента, аптека, нотариус, милиция, почта, налоговая, АЗС, ОАО Юбилейное, нефтебаза, скважина, ул. Космонавтов, Заводская, Юбилейная, Свободы, Спортивная, К.Маркса, Бреусова, Гагарина, Солнечная, Вишнёвая, Комсомольская, Молодёжная, Депутатская, колхозный бульвар, Краснознамённая, пер.Садовый, ул. Свердлова, 60 лет Октября, пер.Здоровья, ул. Полевая, Колхозная, Первомайская, пер. Есенина, Железнодорожный, ул. Ш.Лавлинской, Мира, 20 лет Победы, Космонавтов, 8-е Марта, Центральная, Никитинская, Шевченко, Чехова. | В ВЛ-6-8 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Дон
| с.Новогремяченское | ул. Мира | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2-7 ПС Дон | 2019-06-02 | 9:00 | 2019-06-02 | 17:00 | Обрезка сучьев и крон деревьев |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Архангельское
| с.Борщево | ул.Мира | КТП 1-18 ПС Архангельское | 2019-06-15 | 9:00 | 2019-06-15 | 17:00 | Капитальный ремонт |  | Хохольский РЭС
| с.Борщево | ул.Мира | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-18 Архангельское | 2019-06-16 | 9:00 | 2019-06-16 | 17:00 | Капитальный ремонт |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Семидесятное
| с.Семидесятное | Ул Ворошилова | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-10 ПС Семидесятное | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Капитальный ремонт |  | Хохольский РЭС
| с.Семидесятное | Ул Ворошилова | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-10 ПС Семидесятное | 2019-06-22 | 9:00 | 2019-06-22 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский РЭС
| с.Семидесятное | Ул.Труда , Кирова | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-10 ПС Семидесятное | 2019-06-23 | 9:00 | 2019-06-23 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Староникольское
| с. Староникольское | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-5 ПС Староникольское | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский РЭС
Калачеевский участок
Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Богучар
| г. Богучар | ул. Виноградова. | ВЛ-0,4-1 КТП-603 ПС Богучар | 2019-06-03 | 13:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №2-6, 15-16. | 33 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Виноградова, Дзержинского, 25 лет Октября, К.Маркса, Тополиная, Победы, Степная, Новая, метеостанция, россельхозцентр,колледж, детский сад, магазины . | ВЛ-10-6 ПС Богучар | 2019-06-03 | 13:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4-1 КТП-603 ПС Богучар | 270 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. К.Маркса, Дзержинского, пер. Пролетарский, магазины. | ВЛ-0,4-1 ЗТП-606 ПС Богучар | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 16:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №2-3, 7-8, 24-28, 18-19. | 80 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. К.Маркса, Дзержинского, пер. Пролетарский, магазины. | ВЛ-0,4-2 ЗТП-606 ПС Богучар | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 16:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4-1 | 120 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Тополиная. | КТП-609 ПС Богучар | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 13:00 | ТО КТП | 45 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Красноармейская, Володарского,пер. Ремесленный, банк, дом народного творчества. | ВЛ-0,4-1 КТП-615 ПС Богучар | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 16:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №9-10, 19-21, 37-39, 41-42. | 74 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. К.Маркса, детский сад, магазины. | ЗТП-606 ПС Богучар | 2019-06-14 | 12:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТО КТП | 88 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Пугачева, Школьная, пер. Северный. | ВЛ-0,4-2 КТП-125 ПС Богучар | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Капитальный ремонт | 145 | Богучарский РЭС
| с. Перещепное, Филоново, Свобода, Тихий Дон | ул. Мира, Садовая, пер. Зеленый, клуб, медпункт. Ул. Шоссейная, Степная,Молодежная, Чапаева, Березовая,школа. Ул. Центральная, Южная, Солнечная. Ул. Донская, ЗАО "Тихий Дон". | ВЛ-10-7 ПС Богучар | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 216 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Подколодновка
| с. Подколодновка | ул. Молодежная, Степная, Мира, Шевченко, 8 Марта, Советская, школа, с/администрация, клуб, столовая. | ВЛ-10-2 ПС Подколодновка | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-30 | 17:00 | Капитальный ремонт | 123 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Дьяченково
| с. Дьяченково | Скважина | КТП-233 ПС Дьяченково | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-11 | 16:00 | Капитальный ремонт | 36 | Богучарский РЭС
| с. Полтавка | ул. Мира, Кирова, Центральная, Чапаева, школа, магазины, клуб. | ВЛ-10-2 ПС Дьяченково | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-11 | 16:00 | Для безопасного производства работ на КТП-233 | 145 | Богучарский РЭС
| с. Купянка | ул. Степная, Ленина, Николаева, школа, почта, магазины, ФАП. | ВЛ-10-5 ПС Дьяченково | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ-10-3 ПС Опорная | 98 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Россия
| с. Расковка | ул. Шевченко, Титова, Красноармейская. | КТП-106 ПС Россия | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | ТО КТП | 96 | Богучарский РЭС
| с. Расковка | ул. Шевченко, Комсомольская. | КТП-107 ПС Россия | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | ТО КТП | 65 | Богучарский РЭС
| с. Расковка | ул. Шевченко. | КТП-108 ПС Россия | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 16:00 | ТО КТП | 54 | Богучарский РЭС
| с. Расковка | ул. Шевченко. | КТП-109 ПС Россия | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 16:00 | ТО КТП | 57 | Богучарский РЭС
| с. Расковка | ул. Шевченко, ЗАВ. | КТП-110 ПС Россия | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:00 | ТО КТП | 66 | Богучарский РЭС
| с. Луговое | ул. Советская, Гагарина, пер. Крупской. | КТП-111 ПС Россия | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:00 | ТО КТП | 98 | Богучарский РЭС
| с. Луговое | ул. Шолохова, З.Космодемьянской, О.Кошевого. | КТП-115 ПС Россия | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:00 | ТО КТП | 120 | Богучарский РЭС
| с. Луговое | ул. Мира. | КТП-116 ПС Россия | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:00 | ТО КТП | 57 | Богучарский РЭС
| с. Луговое | ул. Мира, Шолохова. | КТП-117 ПС Россия | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 16:00 | ТО КТП | 62 | Богучарский РЭС
| с. Луговое | ул. Мира, Шолохова, Советская, Кирова, с/администрация, ФАП, столовая. | КТП-118 ПС Россия | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 16:00 | ТО КТП | 153 | Богучарский РЭС
| с. Луговое | ул. Мира, школа. | КТП-121 ПС Россия | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 16:00 | ТО КТП | 71 | Богучарский РЭС
| с. Луговое | ул. Мира, СТФ. | КТП-125 ПС Россия | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 16:00 | ТО КТП | 59 | Богучарский РЭС
| с. Луговое | пер. Гагарина, МТМ, скважина. | КТП-128 ПС Россия | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 16:00 | ТО КТП | 74 | Богучарский РЭС
| с. Луговое | ул. Шолохова. | КТП-129 ПС Россия | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 16:00 | ТО КТП | 61 | Богучарский РЭС
| с. Луговое | ул. Мира, З.Космодемьянской. | КТП-130 ПС Россия | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 16:00 | ТО КТП | 98 | Богучарский РЭС
| с. Луговое | ул. Ленина, пер. Матросова. | КТП-131 ПС Россия | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 16:00 | ТО КТП | 75 | Богучарский РЭС
| с. Расковка | ул. Шевченко, Комсомольская, пер. Советский. | КТП-133 ПС Россия | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 16:00 | ТО КТП | 77 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Радченская
| с. Радченское | ул. Д.Бедного, Воробьева, Малаховского, детский сад, школа, больница. | ВЛ-10-5 ПС Радченская | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Капитальный ремонт | 240 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Красногоровка
| с. Красногоровка | ул. Кленовая. | КТП-206 ПС Красногоровка | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 12:00 | ТО КТП | 78 | Богучарский РЭС
| с. Красногоровка | ул. Новая. | КТП-207 ПС Красногоровка | 2019-06-14 | 13:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТО КТП | 59 | Богучарский РЭС
| с. Красногоровка | Школа, скважины, почта, магазин; ИП Веретенников | Т-1 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Измерения Т-1, РВС-35 Т-1; АГ 2 часа. |  | КУ СД
ПС 35 кВ Монастырщина
| с. Монастырщина | ул. Центральная. | ВЛ-0,4-2 КТП-606 ПС Монастырщина | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 12:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№12-18, 30-34. | 54 | Богучарский РЭС
| с. Монастырщина | ул. Садовая. | ВЛ-0,4-3 КТП-606 ПС Монастырщина | 2019-06-17 | 13:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№2-5, 14-20. | 71 | Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Опорная
| г. Богучар | ул. Советская, Мира, Октябрьская, Луговая, Заречная, Песковатская, Южная | ВЛ-10-3 ПС Опорная | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Установка КР на оп. №90. | 150 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Журавка
| с. Журавка | Школа, водозабор, почта, магазин. | 1 сек. 10 кВ | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | ТР, покраска КРУН-10 кВ; АГ 1 час. |  | КУ СПС
| с. Журавка | Школа, водозабор, почта, магазин. | 2 сек. 10 кВ | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | ТР, покраска КРУН-10 кВ; АГ 1 час. |  | КУ СПС
Бутурлиновский РЭС
ПС 110 кВ Бутурлиновка-2
| с. В.Архангельское | ул.К.Маркса | КТП-10/0,4кВ №306 ВЛ-10-3 пс Бутурлин 2 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 12:00 | ТО КТП | 88 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ В.Архангельское
| с.В.Архангельское | ул.Первомайская | КТП-10/0,4кВ №606 ВЛ-10-6 пс В.Архангел | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 16:30 | ТО КТП | 81 | БутурлиновскийРЭС
| с.В.Архангельское | ул.Коммуны | КТП-10/0,4кВ №502 ВЛ-10-5 пс В.Архангел | 2019-06-30 | 12:48 | 2019-06-30 | 16:30 | ТО КТП | 68 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ В.Октябрь
| с.Гвазда | ул.Большой Котлас | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-504 ПС В.Октябрь | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:45 | КР расчистка трассы оп.1-59 | 68 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | ул. Луговая | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-504 ПС В.Октябрь | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:45 | КР расчистка трассы оп.1-46 | 25 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | Ул. Трудовая | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-504 ПС В.Октябрь | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 15:45 | расчистка трассы оп.1-38 | 120 | БутурлиновскийРЭС
ПС 110 кВ Н.Кисляй
| с.Карайчевка | ул.Гагарина,Крупская,50 лет Октября,Молодежная,Февральская ,Октябрьская,Красная,Администрация Карайчевского с/п | ВЛ-10-2 ПС Н.Кисляй | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 16:30 | замена провода оп. | 220 | БутурлиновскийРЭС
Верхнемамонский РЭС
ПС 35/10 кВ "Гороховка"
| с. Гороховка | ул. Мира, ул. Коммунаров | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №409 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:30 | Замена опор №8, 17 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Пролетарская | КТП №302 | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 12:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | Водозабор | КТП №303 | 2019-06-03 | 13:00 | 2019-06-03 | 16:30 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Советская, ул. Школьная, ул. Пролетарская | КТП №306 | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 12:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Коммунаров | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №409 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 16:30 | Замена провода |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Коммунаров | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №409 | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:30 | Замена провода |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 110/35/10 кВ "В.Мамон"
| с. Верхний Мамон | ООО "Хлебороб" | КТП №510 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Кап ремонт КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ООО "Хлебороб" | ВЛ-10кВ №5 | 2019-06-07 | 9:30 | 2019-06-07 | 14:00 | Замена Р-10кВ на ТП №510 |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 110/10 кВ "Дерезовка"
| с. Дерезовка | ул. Первомайская | КТП №109 | 2019-06-29 | 9:00 | 2019-06-29 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Дерезовка | ул. Октябрьская, ул. Пролетарская | КТП №110 | 2019-06-29 | 13:00 | 2019-06-29 | 16:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 35 кВ Р. Журавка
| с. Мамоновка | Летний лагерь, МТФ | КТП №101 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 11:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Мамоновка | ул. Первомайская | КТП №114 | 2019-06-05 | 11:00 | 2019-06-05 | 14:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Чапаева | КТП № 318 | 2019-06-05 | 14:00 | 2019-06-05 | 16:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Горького | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №313 | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 16:30 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Горького | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №313 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:30 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Чапаева | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №318 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 14:00 | Выправка опор |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 110 кВ Н.Мамон
| с. Н.Мамон | Быт,магазин | КТП №101 | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Н.Мамон | Школа,котельная.,Быт. | КТП №102 | 2019-06-21 | 13:00 | 2019-06-21 | 16:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Н.Мамон | Больница,дет.сад,быт | КТП №103 | 2019-06-22 | 9:00 | 2019-06-22 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Н.Мамон | ул. Ульяновская, Пролетарская | КТП №104 | 2019-06-22 | 13:00 | 2019-06-22 | 16:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Н.Мамон | ул. Садовая, ул. Фирсова | КТП №106 | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Н.Мамон | х. Лукьянчиков | КТП №412 | 2019-06-28 | 13:00 | 2019-06-28 | 16:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | Лесхоз | КТП №301 | 2019-06-04 | 9:30 | 2019-06-04 | 11:30 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ул. Бульварная | КТП №309 | 2019-06-04 | 11:30 | 2019-06-04 | 14:30 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| Нижний Мамон (Нижнемамонское 1,2-е с/п) | все село | В-ВЛ-10-1 ПС "Н.Мамон" | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Нижний Мамон (Нижнемамонское 1,2-е с/п) | все село | В-ВЛ-10-2 ПС "Н.Мамон" | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Нижний Мамон (Нижнемамонское 1,2-е с/п) | все село | В-ВЛ-10-6 ПС "Н.Мамон" | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Нижний Мамон (Нижнемамонское 1,2-е с/п) | все село | В-ВЛ-10-Р ПС "Н.Мамон" | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Нижний Мамон (Нижнемамонское 1,2-е с/п) | все село | В-ВЛ-10-3 ПС "Н.Мамон" | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Нижний Мамон (Нижнемамонское 1,2-е с/п) | все село | В-ВЛ-10-Р ПС "Н.Мамон" | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Нижний Мамон (Нижнемамонское 1,2-е с/п) | все село | В-ВЛ-10-Р ПС "Н.Мамон" | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Нижний Мамон (Нижнемамонское 1,2-е с/п) | все село | В-ВЛ-10-4 ПС "Н.Мамон" | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| Нижний Мамон (Нижнемамонское 1,2-е с/п) | все село | В-ВЛ-10-5 ПС "Н.Мамон" | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Воробьевка
| с Березовка | ул Свердлова Агрокультура Воронеж ООО | КТП-10/0,4кВ №210 ВЛ-10-2 ПС Воробьевка | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 21 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Свердлова Агрокультура Воронеж ООО | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-210 ПС Воробьевка | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 13 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Свердлова Агрокультура Воронеж ООО | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-210 ПС Воробьевка | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 13 | ВоробьевскийРЭС
| с Воробьевка | Агрокультура МТФ, Регионгаз,Березовский психоневрологический интернат, ул.Чапаева, ул.Чкалова, ул.Кирова | ВЛ-10-2 ПС Воробьевка | 2019-06-13 | 8:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Замена изолятора | 15 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Лещаное
| с Воробьевка | ул Свердлова | КТП-10/0,4 кВ №601 ВЛ-10-6 ПС Лещаная | 2019-06-11 | 8:00 | 2019-06-12 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 24 | ВоробьевскийРЭС
| п Первомайский | ул Привокзальная, ул Шевченко, ул Ленина | КТП-10/0,4 кВ №702 ВЛ-10-7 ПС Лещаная | 2019-06-20 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 24 | ВоробьевскийРЭС
| п свх Воробьевский Центральная усадьба | ул Садовая, ул Раздольная | КТП-10/0,4 кВ №115 ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТО | 25 | ВоробьевскийРЭС
| п свх Воробьевский Центральная усад | ул Солнечная, Свешников Игорь Иванович ИП Глава К ФХ, ИП Шевцов, ИП Рогозин, ФГУП | КТП-10/0,4 кВ №112 ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-17 | 17:00 | ТО | 23 | ВоробьевскийРЭС
| п Первомайский | ул Мира, АЗС | ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 131 | ВоробьевскийРЭС
| п Первомайский | ул Мира, АЗС | ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 131 | ВоробьевскийРЭС
| п Первомайский | ул Солнечная, Свешников Игорь Иванович ИП Глава К ФХ, ИП Шевцов, ИП Рогозин, ФГУП | КТП-10/0,4 кВ №112 ВЛ-10-1 ПСЛещаная | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП (с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| п Первомайский | ул Солнечная, Свешников Игорь Иванович ИП Глава К ФХ, ИП Шевцов, ИП Рогозин, ФГУП | КТП-10/0,4 кВ №112 ВЛ-10-1 ПСЛещаная | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП (с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| п Первомайский | ул Мира, АЗС | ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 131 | ВоробьевскийРЭС
| п Первомайский | ул Мира, АЗС | ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 131 | ВоробьевскийРЭС
| п Первомайский | ул Садовая, ул Раздольная | КТП-10/0,4 кВ №115 ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП (с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| п Первомайский | ул Садовая, ул Раздольная | КТП-10/0,4 кВ №115 ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП (с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| с Воробьевка | ОТФ, Водозабор, ретранслятор "Мегафон", ретранслятор "Билайн" | ВЛ-10-5 ПС Лещаная | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 66 | ВоробьевскийРЭС
| с Воробьевка | ОТФ, Водозабор, ретранслятор "Мегафон", ретранслятор "Билайн" | ВЛ-10-5 ПС Лещаная | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 66 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Октябрьская | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-402 ПС Лещаная | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 12 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Октябрьская | ВЛ-0,4кВ ф4 КТП-402 ПС Лещаная | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 15 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Центральная | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-426 ПС Лещаная | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 16 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Краснополье
| с Краснополье | ул Красноугольная, ул Советская | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-211 ПС Краснополье | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 14 | ВоробьевскийРЭС
ПС 110 кВ Солонцы
| с Каменка | ул Пролетарская, ул Варшавская | КТП-10/0,4 кВ №312 ВЛ-10-3 ПС Солонцы | 2019-06-13 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| с Солонцы | ул Садовая, Администрация | КТП-10/0,4 кВ №313 ВЛ-10-3 ПС Солонцы | 2019-06-13 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Солонцы | ул Красная, ул Калинина | КТП-10/0,4 кВ №314 ВЛ-10-3 ПС Солонцы | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Солонцы | ЦЧ АПК | КТП-10/0,4 кВ №315 ВЛ-10-3 ПС Солонцы | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| х.Переездной (Павловский район) | Трансамиак | ВЛ-10-4 ПС Солонцы | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 15 | ВоробьевскийРЭС
| х.Переездной (Павловский район) | Трансамиак | ВЛ-10-4 ПС Солонцы | 2019-06-07 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 15 | ВоробьевскийРЭС
| х.Переездной (Павловский район) | Трансамиак | ВЛ-10-4 ПС Солонцы | 2019-06-08 | 8:00 | 2019-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 15 | ВоробьевскийРЭС
| с.Солонцы | ул. Кирова, Калинина | КТП-10/0,4 кВ №302 ВЛ-10-3 ПС Солонцы | 2019-06-25 | 8:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| с.Солонцы | ул.Советская ул. Пролетарская | КТП-10/0,4 кВ №315 ВЛ-10-3 ПС Солонцы | 2019-06-25 | 8:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Рудня
| с Лещаное | ул Железнодорожная | КТП-10/0,4 кВ №105 ВЛ-10-1 ПС Рудня | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Лещаное | ул Железнодорожная | КТП-10/0,4 кВ №105 ВЛ-10-2 ПС Рудня | 2019-06-11 | 8:00 | 2019-06-12 | 17:00 | Замена предохранителей | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Рудня | ул Подгорная | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-703 ПС Рудня | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 15 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Никольское
| с.1-Никольское, с.2-Никольское | кроме ул. Калинина, Тельмана, Чапаева. кроме ул. Нагорная, Верхняя, Гагарина. | В-ВЛ-10-1 ПС "Никольское" | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.1-Никольское, с.2-Никольское | кроме ул. Калинина, Тельмана, Чапаева. кроме ул. Нагорная, Верхняя, Гагарина. | В-ВЛ-10-2 ПС "Никольское" | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.1-Никольское, с.2-Никольское | кроме ул. Калинина, Тельмана, Чапаева. кроме ул. Нагорная, Верхняя, Гагарина. | В-ВЛ-10-3 ПС "Никольское" | 2019-06-07 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.1-Никольское, с.2-Никольское | кроме ул. Калинина, Тельмана, Чапаева. кроме ул. Нагорная, Верхняя, Гагарина. | В-ВЛ-10-4 ПС "Никольское" | 2019-06-07 | 8:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калачеевская
| П. Колос | ул. Северная | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №111 | 2019-06-06 | 13:00 | 2019-06-06 | 16:00 | Диагностика оборудования | 8 | Калачеевский РЭС
| П. Колос | ул. 40 лет Победы, ул. Южная. Ул. Центрлальная | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №112 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 12:00 | Диагностика оборудования | 7 | Калачеевский РЭС
| П. Колос | Водсельхоз | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №113 | 2019-06-06 | 13:00 | 2019-06-06 | 16:00 | Диагностика оборудования | 8 | Калачеевский РЭС
| х. Хлебороб | ул. Дачная | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №117 | 2019-06-06 | 13:00 | 2019-06-06 | 16:00 | Диагностика оборудования | 9 | Калачеевский РЭС
| п. Калачеевский | ул. Советская, ул. Центральная, ул. Ленинская, пер. Ленинский | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №304 | 2019-06-08 | 13:00 | 2019-06-08 | 16:00 | Диагностика оборудования | 4 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | ООО Агроэко | псКалачеевская КТП-10/0,4кВ №603 | 2019-06-08 | 13:00 | 2019-06-08 | 16:00 | Диагностика оборудования | 7 | Калачеевский РЭС
| П. Колос | П. Колос | пс Калачеевская ВЛ-10-1 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 16:00 | Ремонт оборудования | 10 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Ст.Криуша
| п. Черноземный | ИП глава КФХ Зубов | псСт.Криуша КТП-10/0,4кВ №810 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 12:00 | Диагностика оборудования | 12 | Калачеевский РЭС
| п. Черноземный | ул. Восточная, ул. Октябрьская | псСт.Криуша КТП-10/0,4кВ №808 | 2019-06-07 | 13:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Диагностика оборудования | 12 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калач-1
| п. Пригородный | ул. Промышленников | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №456 | 2019-06-06 | 13:00 | 2019-06-06 | 16:00 | Диагностика оборудования | 10 | Калачеевский РЭС
| х. Сереженков | х. Сереженков | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №468 | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 12:00 | Диагностика оборудования | 11 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Верхнезаводская | псКалач-1 ЗТП-10/0,4кВ №446 | 2019-06-07 | 13:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Диагностика оборудования | 11 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Некрасова | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №434 | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 12:00 | Диагностика оборудования | 13 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Некрасова | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №427 | 2019-06-08 | 9:00 | 2019-06-08 | 13:00 | Диагностика оборудования | 6 | Калачеевский РЭС
| п. Пригородный | п. Пригородный | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №411 | 2019-06-08 | 9:00 | 2019-06-08 | 13:00 | Диагностика оборудования | 8 | Калачеевский РЭС
| п. Пригородный | Гончаров А.Г. | псКалач-1 СТП-10/0,4кВ №412 | 2019-06-08 | 9:00 | 2019-06-08 | 13:00 | Диагностика оборудования | 6 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Н.Меловатка
| с. Новомеловатка | ИП глва КФХ Мирошников С.И. | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №115 | 2019-06-08 | 13:00 | 2019-06-08 | 16:00 | Диагностика оборудования | 9 | Калачеевский РЭС
| с. Новомеловатка | ул. Шевцова, ул. Победы | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №605 | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 12:00 | Диагностика оборудования | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Новомеловатка | ул. Кирова, ул. Зеленая, ул. Советская | псН.Меловатка ЗТП-10/0,4кВ №602 | 2019-06-13 | 13:00 | 2019-06-13 | 16:00 | Диагностика оборудования | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Новомеловатка | ул. Горького | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №613 | 2019-06-15 | 13:00 | 2019-06-15 | 16:00 | Диагностика оборудования | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Новомеловатка | ИП глва КФХ Мирошников С.И. | псН.Меловатка ТП-10/0,4кВ №623 | 2019-06-15 | 13:00 | 2019-06-15 | 16:00 | Диагностика оборудования | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Хвощеватое | ул. Молодежная, ул. Гагарина | ВЛ-0,4кВ №2 КТП 131 ПС Н.Меловатка | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 16:00 | Ремонт оборудования | 9 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Семеновка
| с. Новомеловатка | ул. Шевцова | псСеменовка КТП-10/0,4кВ №609 | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 13:00 | Диагностика оборудования | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Хрещатое | с. Хрещатое | пс Семеновка ВЛ-10-5 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 16:00 | Ремонт оборудования | 10 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Манино
| с. Манино | ул. Маяковского | псМанино КТП-10/0,4кВ №101 | 2019-06-13 | 13:00 | 2019-06-13 | 16:00 | Диагностика оборудования | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Манино | ул. Мира. Ул. Лнинская, ул. Щербинина | псМанино КТП-10/0,4кВ №139 | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 12:00 | Диагностика оборудования | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Манино | ул. Шевченко, ул. Мира | псМанино КТП-10/0,4кВ №107 | 2019-06-13 | 13:00 | 2019-06-13 | 16:00 | Диагностика оборудования | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Манино | ЗАО Манино | псМанино КТП-10/0,4кВ №102 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Диагностика оборудования | 6 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калач-2
| г. Калач | ул. Крупской, ул. Пугачева | псКалач-2 ЗТП-10/0,4кВ №310 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 12:00 | Диагностика оборудования | 7 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Огородная, ул. Дачная, ул. Софьи Перовской | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №323 | 2019-06-14 | 13:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Диагностика оборудования | 8 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Верхняя, ул. Горьког | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №316 | 2019-06-14 | 13:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Диагностика оборудования | 6 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Герцена, ул. Пугачева, ул. Огарева | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №311 | 2019-06-15 | 9:00 | 2019-06-15 | 16:00 | Диагностика оборудования | 7 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Чапаева, ул. Ворошилова,ул. Жукова, пер. Жукова,пр. Чапаева | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №325 | 2019-06-15 | 9:00 | 2019-06-15 | 16:00 | Диагностика оборудования | 7 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Крупской | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №309 | 2019-06-15 | 9:00 | 2019-06-15 | 16:00 | Диагностика оборудования | 9 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Н.Криуша
| с. Новая криуша | ул. Трудовая | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 510 ПС Н.Криуша | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 16:00 | Ремонт оборудования | 6 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Подгорная
| с. Подгорное | ул. круглый Лиман, ул. Горького | псПодгорная КТП-10/0,4кВ №413 | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Ремонт оборудования | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорное | ЗАО Подгорное | псПодгорная ЗТП-10/0,4кВ №428 | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 16:00 | Ремонт оборудования | 9 | Калачеевский РЭС
Павловский РЭС
ПС 35кВ Покровка
| Черкасское | ул. Мира | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 607 | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Расчистка оп.№12-15,21-39,53-58,66-79,87-89,92-102,105-113,115-116 | 47 | Павловский РЭС
| Черкасское | ул. Садовая | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 608 | 2019-06-04 | 8:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Расчистка оп.№12-15,21-39,53-58,66-79,87-89,92-102,105-113,115-116 | 43 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Воронцовка
| с. Александровка | ул. Первомайская | КТП-204 | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-17 | 12:00 | Обследование КТП | 52 | Павловский РЭС
| с. Александровка | ул. Советская, 8 Марта | КТП-206 | 2019-06-17 | 13:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Обследование КТП | 36 | Павловский РЭС
| с. Александровка | ул. Комунальная, Первомайская | КТП-207 | 2019-06-18 | 8:00 | 2019-06-18 | 12:00 | Обследование КТП | 29 | Павловский РЭС
| с. Александровка | Склад | КТП-210 | 2019-06-18 | 13:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Обследование КТП | 12 | Павловский РЭС
| с. Александровка | ул. Буденного, Ленинская | КТП-228 | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 12:00 | Обследование КТП | 35 | Павловский РЭС
| с. Александровка | ул. Набережная | КТП-230 | 2019-06-19 | 13:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Обследование КТП | 26 | Павловский РЭС
| с. Александровка | ул. Буденного | КТП-257 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 12:00 | Обследование КТП | 29 | Павловский РЭС
| с. Воронцовка | ул. Петлякова | КТП-612 | 2019-06-24 | 13:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Обследование КТП | 34 | Павловский РЭС
| с. Воронцовка | ул. Набережная, Мостовая, Пушкинская, Советская | ВЛ-0,4-1 от КТП-609 | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 23 | Павловский РЭС
| с. Воронцовка | ул. Набережная, Мостовая, Пушкинская, Советская | ВЛ-0,4-2 от КТП-609 | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 27 | Павловский РЭС
| с. Воронцовка | МТФ.МТП | ВЛ-0,4-1 от КТП-414 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Регулировка провода | 8 | Павловский РЭС
| с. Воронцовка | МТФ.МТП | ВЛ-0,4-2 от КТП-414 | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Регулировка провода | 8 | Павловский РЭС
| с. Шувалово | ул.Труда, Молодеэная,Луговая,Мира,Урядова | КТП-309 | 2019-06-11 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | ТО КТП | 31 | Павловский РЭС
| х. Сухое Данило | х. Сухое Данило | КТП-311 | 2019-06-11 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | ТО КТП | 15 | Павловский РЭС
| с. Шувалово | ул.Юбилейная | КТП-313 | 2019-06-11 | 8:00 | 2019-06-11 | 17:00 | ТО КТП | 26 | Павловский РЭС
| с. Данило | МТФ.МТП | КТП-317 | 2019-06-13 | 8:00 | 2019-06-13 | 17:00 | ТО КТП | 20 | Павловский РЭС
| с. Данило | МТФ.МТП | КТП-319 | 2019-06-13 | 8:00 | 2019-06-13 | 17:00 | ТО КТП | 18 | Павловский РЭС
| с. Данило | МТФ.МТП | КТП-321 | 2019-06-13 | 8:00 | 2019-06-13 | 17:00 | ТО КТП | 23 | Павловский РЭС
| х. Момотов | ул.Степная, 70 лет Октября,д/сад | КТП-325 | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТО КТП | 35 | Павловский РЭС
| с. Шувалово | ул.Молодежная,Юбилейная,Юхная | КТП-339 | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТО КТП | 27 | Павловский РЭС
| с. Данило | МТФ.МТП | КТП-342 | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТО КТП | 32 | Павловский РЭС
| с. Воронцовка | ул. Кирова, Куйбышева, Пушкинская, Почтовая, Заречка, Подлесная, Больница, СОШ, Дом милосердия, муз. Школа | КТП-622 | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 64 | Павловский РЭС
| с. Шувалово | с. Шувалово | ОВЛ-10 на КТП-308 | 2019-06-20 | 8:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Капитальный ремонт | 312 | Павловский РЭС
| с. Данило, Шувалово, Сухое Данило, Момотов | с. Данило, Шувалово, Сухое Данило, Момотов | ВЛ-10-3 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | ТО ЛР-10-3-1 | 86 | Павловский РЭС
| с. Данило, Шувалово, Сухое Данило, Момотов | с. Данило, Шувалово, Сухое Данило, Момотов | ВЛ-10-3 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | ТО ЛР-10-3-2 | 156 | Павловский РЭС
| с. Данило, Шувалово, Сухое Данило, Момотов | с. Данило, Шувалово, Сухое Данило, Момотов | ВЛ-10-3 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | ТО ЛР-10-3-3 | 127 | Павловский РЭС
| с. Данило, Шувалово, Сухое Данило, Момотов | с. Данило, Шувалово, Сухое Данило, Момотов | ВЛ-10-3 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Капитальный ремонт | 349 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | с.Воронцовка | В-ВЛ-10-4 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | с.Воронцовка | В-ВЛ-10-6 | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | с.Воронцовка | В-ВЛ-10-7 | 2019-06-25 | 8:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка, п.Новенький | с.Воронцовка, п.Новенький | В-ВЛ-10-1 | 2019-06-25 | 8:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Александровка | с.Александровка | В-ВЛ-10-2 | 2019-06-26 | 8:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
|  | РЖД | В-ВЛ-10-5 | 2019-06-26 | 8:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с. Данило, Шувалово, Сухое Данило, Момотов | с. Данило, Шувалово, Сухое Данило, Момотов | В-ВЛ-10-3 | 2019-06-27 | 8:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Александровка | Агроэко | В-ВЛ-10-8 | 2019-06-27 | 8:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Лосево
| х. Хвощеватое | х. Хвощеватое | КТП-106 | 2019-06-20 | 8:00 | 2019-06-20 | 12:00 | Обследование КТП | 36 | Павловский РЭС
| х. Максимово | х. Максимово | КТП-109 | 2019-06-20 | 13:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Обследование КТП | 28 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ А.Донская
| с. Александровка Донская | ул. Пролетарская, ФАП, магазины, сбербанк, мастерская | КТП-508 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Кап.ремонт | 46 | Павловский РЭС
| с. Александровка Донская | ул. Пролетарская, ФАП, магазины, сбербанк, мастерская | КТП-508 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:00 | Кап.ремонт | 46 | Павловский РЭС
| с. Александровка Донская | ул. Свободы, Мира, Пролетарская, Набережная, Школьная, Мезенцева, Садовая, 40 Лет Победы, пер. Дорожный, Школа ДК | ВЛ-10-5 | 2019-06-17 | 13:00 | 2019-06-17 | 16:00 | Для безопасного производства работ на КТП-508 | 243 | Павловский РЭС
ПС 110 кВ Павловск-2
| с. Русская-Буйловка | ул. Луговая | ВЛ-0,4-2 от КТП-303 | 2019-06-27 | 8:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Расчистка оп.№3-12, 14-18, 23-24, 28-31 | 30 | Павловский РЭС
ПС 35кВ Ливенка
| с. Ерышовка | Ерышовка, Ливенка | ВЛ-10-2 | 2019-06-05 | 8:00 | 2019-06-05 | 14:00 | Замена РТП-10 на КТП-217 | 364 | Павловский РЭС
| с. Ерышовка | ул. Барикады | КТП-217 | 2019-06-05 | 14:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Ремонт ТП | 26 | Павловский РЭС
| с. Ерышовка | ул. Барикады | КТП-217 | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Ремонт ТП с покраской | 53 | Павловский РЭС
ПС 110 кВ Б.Казинка
| с. Большая Казинка | ул. Советская, Колхозная, Подлужная, Луговая, Администрация, ДК, магазины | КТП-301 | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:00 | Капитальный ремонт КТП | 74 | Павловский РЭС
| с. Большая Казинка | ул. Советская, Колхозная, Подлужная, Луговая, Администрация, ДК, магазины | КТП-301 | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 16:00 | Капитальный ремонт КТП | 74 | Павловский РЭС
| с. Большая Казинка | ул. Советская, Колхозная, Подлужная, Луговая, Администрация, ДК, магазины | ВЛ-10-3 | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 16:00 | Для безопасного производства работ на КТП-301 | 178 | Павловский РЭС
Петропавловский РЭС
ПС 110 кВ Петропавловка
| Петропавловка село | ул.Ленина,Набережная,ИП Пономарев,ИП Головенько | КТП 10/0,4 кВ №712 ПСПетропавловка | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Комплексный ремонт | 145.6 | Петропавловский РЭС
| Красносёловка село | ул. Ленина | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 815 ПС Петропавловка | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Комплексный ремонт | 39 | Петропавловский РЭС
| Красносёловка село | ул. Ленина | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 815 ПС Петропавловка | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Комплексный ремонт | 39 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Старая Меловатка
| Пески село | ул. Центральная, ул. Зелёная. Мед, пункт | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП309 ПС Ст.Меловая | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Расчистка трассы | 45 | Петропавловский РЭС
| Пески село | Дет сад. Школа. Газ котельная. Гараж | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП309 ПС Ст.Меловая | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы | 73 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Новый Лиман
| Дедовочка село | ул.Приозерная | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 101ПС Н.Лиман | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Петропавловский РЭС
| Дедовочка село | ул.Приозерная | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 101ПС Н.Лиман | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Петропавловский РЭС
| Дедовка село | Д/К, ИП Тюрин | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 108ПС Н.Лиман | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 48 | Петропавловский РЭС
| Дедовка село | Д/сад | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 108ПС Н.Лиман | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Расчистка трассы | 16 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Ст. Криуша
| Старая Криуша село | ул.Дровалёва | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-211 ПС Ст.Криуша | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Комплексный ремонт | 36 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша село | ул.Дровалёва | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-211 ПС Ст.Криуша | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Комплексный ремонт | 36 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Красный Флот
| Краснофлотское село | ул.Вербовая | ВЛ-0,4 кВ№1 КТП-102 ПС Красный Флот | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское село | ул.Краснофлотская | ВЛ-0,4 кВ№2 КТП-102 ПС Красный Флот | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 39 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское село | ул.Вербовая | ВЛ-0,4 кВ№1 КТП-103 ПС Красный Флот | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское село | ул.Вербовая | ВЛ-0,4 кВ№2 КТП-103 ПС Красный Флот | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское село | Ул.Космонавтов.зерносклад ЗАО Маяк | КТП10/0.4кВ№408 ПС Кр.Флот. | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Комплексный ремонт | 16 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское село | Ул.Космонавтов.ЗАО Маяк.хутор Огарев. | ВЛ 10 кВ №4 ПС35 Кр.Флот. | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ | 359.86 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское село | Ул.Преовражная.Ленина | ВЛ 10 кВ №3 ПС35 Кр.Флот. | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ | 48 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское село | Ул.Преовражная.Ленина | КТП10/0.4кВ№302 ПС Кр.Флот. | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Комплексный ремонт | 5 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское село | Ул.Преовражная.Ленина | КТП10/0.4кВ№305 ПС Кр.Флот. | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Комплексный ремонт | 20 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Березняги
| Новобогородицкое село | ООО Ритм, ИП Штаньков С.М., ИП Маштакова О. П., Райпо, РУЭС, ОС с. Новобогородицкое, Новобогородицкая с/а, Отдел образования, ИП Макагонов Н.В., ул.: Гагарина, Горная, Городок, Комсомольская, Ленина, Мира, Прохладная, Пушкинская, Садовая, Степная, пер. Спортивный. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Березняги | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ | 575.77 | Петропавловский РЭС
| Александровка хутор | ул.Луговая | КТП10/0.4кВ№315 ПС Березняги | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Комплексный ремонт | 136 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое село | ул.Гагарина,Горная | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 310 ПС Березняги | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Комплексный ремонт | 42 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое село | ул.Гагарина,Горная | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 310 ПС Березняги | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Комплексный ремонт | 42 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое село | ул.Гагарина,Горная,Пушкинская | КТП 310 ПС Березняги | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ | 78 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое село | ул.Гагарина,Горная | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 310 ПС Березняги | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Комплексный ремонт | 42 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое село | ООО Ритм, ИП Штаньков С.М., ИП Маштакова О. П., Райпо, РУЭС, ОС с. Новобогородицкое, Новобогородицкая с/а, Отдел образования, ИП Макагонов Н.В., ул.: Гагарина, Горная, Городок, Комсомольская, Ленина, Мира, Прохладная, Пушкинская, Садовая, Степная, пер. Спортивный. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Березняги | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ | 575.77 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое село | ООО Ритм.МТМ | КТП10/0,4кВ№306 ПС 35 Березняги | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Комплексный ремонт | 75.3 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое село | Склады ООО Ритм,ПАО Мегафон,ИП Павловский | КТП10/0,4кВ№317 ПС 35 Березняги | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Комплексный ремонт | 12.4 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги с.Новобогородицкое | ООО Новотроицкое,ИП Борзых ул.Степная,Советская,Прохладная,Ленина,Горная,Комсомольская,Пушкинская,Садовая,Свободы,Городок,Гагарина,ООО Ритм,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ФАП КХ Чугуев,КФК Павловский, почта улЦентральная,Молодежная,Заречная,Березовая,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ,ОАО Вымпел- ком,ОАО Мобильные теле системы КФ Гарбузов, ИП Борзых, ИП Борка В. Ю. ул Мира,ИП Борка,ООО Березняговское Магазин | В-ВЛ-10-1 ПС "Березняги" | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Березняги с.Новобогородицкое | ООО Новотроицкое,ИП Борзых ул.Степная,Советская,Прохладная,Ленина,Горная,Комсомольская,Пушкинская,Садовая,Свободы,Городок,Гагарина,ООО Ритм,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ФАП КХ Чугуев,КФК Павловский, почта улЦентральная,Молодежная,Заречная,Березовая,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ,ОАО Вымпел- ком,ОАО Мобильные теле системы КФ Гарбузов, ИП Борзых, ИП Борка В. Ю. ул Мира,ИП Борка,ООО Березняговское Магазин | В-ВЛ-10-Р ПС "Березняги" | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Березняги с.Новобогородицкое | ООО Новотроицкое,ИП Борзых ул.Степная,Советская,Прохладная,Ленина,Горная,Комсомольская,Пушкинская,Садовая,Свободы,Городок,Гагарина,ООО Ритм,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ФАП КХ Чугуев,КФК Павловский, почта улЦентральная,Молодежная,Заречная,Березовая,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ,ОАО Вымпел- ком,ОАО Мобильные теле системы КФ Гарбузов, ИП Борзых, ИП Борка В. Ю. ул Мира,ИП Борка,ООО Березняговское Магазин | В-ВЛ-10-3 ПС "Березняги" | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Березняги с.Новобогородицкое | ООО Новотроицкое,ИП Борзых ул.Степная,Советская,Прохладная,Ленина,Горная,Комсомольская,Пушкинская,Садовая,Свободы,Городок,Гагарина,ООО Ритм,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ФАП КХ Чугуев,КФК Павловский, почта улЦентральная,Молодежная,Заречная,Березовая,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ,ОАО Вымпел- ком,ОАО Мобильные теле системы КФ Гарбузов, ИП Борзых, ИП Борка В. Ю. ул Мира,ИП Борка,ООО Березняговское Магазин | В-ВЛ-10-4 ПС "Березняги" | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Березняги с.Новобогородицкое | ООО Новотроицкое,ИП Борзых ул.Степная,Советская,Прохладная,Ленина,Горная,Комсомольская,Пушкинская,Садовая,Свободы,Городок,Гагарина,ООО Ритм,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ФАП КХ Чугуев,КФК Павловский, почта улЦентральная,Молодежная,Заречная,Березовая,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ,ОАО Вымпел- ком,ОАО Мобильные теле системы КФ Гарбузов, ИП Борзых, ИП Борка В. Ю. ул Мира,ИП Борка,ООО Березняговское Магазин | В-ВЛ-10-5 ПС "Березняги" | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
Лискинский участок
Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Липовка
| с. Шестаково | ул.Ольшановка | ПС Липовка КТП-4-12 ВЛ-0,4-2 оп.8-10 | 2019-06-18 | 10:00 | 2019-06-18 | 17:00 | расчистка трассы | 47 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Подгорная | ПС Липовка ТП 3/27 | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 12:00 | Диагностика оборудования | 63 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Калинина | ПС Липовка ТП 3/36 | 2019-06-11 | 13:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Диагностика оборудования | 24 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Коллектив | ПС Липовка ТП 4/16 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 12:00 | Диагностика оборудования | 37 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Чебисовка, почта | ПС Липовка ТП 4/23 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 12:00 | Диагностика оборудования | 49 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Луговая | ПС Липовка ТП 4/25 | 2019-06-19 | 13:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Диагностика оборудования | 33 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Луговая , Ольшанновка | ПС Липовка ТП 4/14 | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 12:00 | Диагностика оборудования | 36 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Набережная, Городок | ПС Липовка ТП 3/38 | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 12:00 | Диагностика оборудования | 15 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Коршево
| с. Сухая Березовка | ул.Ленинская, ул.Кирова, ул.Чапаева | ПС Коршево ВЛ-10-1 | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 16:00 | расчистка трассы | 546 | Бобровский РЭС
| с. Сухая Березовка | ул.Ленинская, ул.Кирова, ул.Чапаева | ПС Коршево ВЛ-10-1 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 16:00 | расчистка трассы | 546 | Бобровский РЭС
| с. Коршево | ул. Советская | ПС Коршево ТП-3/9 | 2019-06-06 | 13:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Комплексный ремонт | 118 | Бобровский РЭС
| с. Сухая Березовка | ул.Ленинская, ул.Кирова, ул.Чапаева | ПС Коршево ВЛ-10-1 | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Ремонт оборудования | 546 | Бобровский РЭС
| с. Сухая Березовка | ул.Ленинская, ул.Кирова, ул.Чапаева | ПС Коршево ВЛ-10-1 | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Ремонт оборудования | 546 | Бобровский РЭС
| с. Коршево | ул. Советская, ул. Калинина | ПС Коршево ТП 3/11 | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 12:00 | Диагностика оборудования | 153 | Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Юдановка
| с. Песковатка | Школа, котельная, ул.Ленина, ул.Центральная | ПС Юдановка ТП-1/13 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Комплексный ремонт | 320 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул.Школьная | ПС Юдановка ТП-4/13 ВЛ-0,4-3 опоры 2,5,6,7,8 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Комплексный ремонт | 145 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул.Школьная | ПС Юдановка ТП-4/13 ВЛ-0,4-3 опоры 1-9 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Комплексный ремонт | 145 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул.Школьная | ПС Юдановка ТП-4/13 ВЛ-0,4-3 опоры 9-23 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Комплексный ремонт | 145 | Бобровский РЭС
| с. Песковатка | без потребителя | пс Юдановка ВЛ-10-1 уч-к за ЛР 1-4 опора 3 | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Комплексный ремонт | 0 | Бобровский РЭС
| с. Песковатка | без потребителя | пс Юдановка ВЛ-10-1 уч-к за ЛР 1-4 опора88 | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Комплексный ремонт | 0 | Бобровский РЭС
| п. Липов Лог | быт | ПС Юдановка ТП-1/7 ВЛ-0,4-1 опоры 29-35 | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | расчистка трассы | 91 | Бобровский РЭС
ПС 220 кВ Бобров
| п. Копаня | ул. Копаня | ПС Бобров ТП 27/3 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 12:00 | Диагностика оборудования | 99 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Хреновое
| с. Тройня | ул.Гагарина | ПС Хреновое ТП8/15 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Комплексный ремонт | 42 | Бобровский РЭС
| с. Анновка | ул.Советская | ПС Хреновое ТП5/3 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | расчистка трассы | 72 | Бобровский РЭС
| с. Анновка | ул.Советская, ул.Попкова | ПС Хреновое ТП5/3 ВЛ-0,4-2 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | расчистка трассы | 127 | Бобровский РЭС
| с. Анновка | ул.Советская | ПС Хреновое ТП5/3 ВЛ-0,4-3 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | расчистка трассы | 228 | Бобровский РЭС
| с. Слобода | ул.Чехова, ул.Березовая | ПС Хреновое ТП2/27 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Комплексный ремонт | 198 | Бобровский РЭС
| с. Семено-Александровка | весь населенный пункт | ПС Хреновое ВЛ-10-1 | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Расчистка трассы | 1300 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Азовка
| с. Николо-Варваринка | ул. Микрорайон | ПСАзовка ТП4/27 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Ремонт оборудования | 419 | Бобровский РЭС
| с. Николо-Варваринка | ул. Микрорайон | ПСАзовка ТП4/27 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Ремонт оборудования | 419 | Бобровский РЭС
| с. Николо-Варваринка | ул. Нагорная, ул. Советская | ПС Азовка ТП-4/27 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | расчистка трассы | 300 | Бобровский РЭС
Каменский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| Каменка | ОАО,,Каменка молоко,ОАО Агростиль, Асф з-д откл,Топливная база(контора, весовая, гаражи, котельная), водозабор, Быт ул.Гагарина 35а,37,39,41,43,45, пер.Гагарина 1,3,5,7,9,11,13-16, АЗС(газ), ДРСУ, АЗС(СМУ) ,вет.станция, гаражи, ПЧ №39, ГРС с.Тимирязево, Быт ул.Гагарина 35а,37,39,41,43,45, пер.Гагарина 1,3,5,7,9,11,13-16, АЗС(газ), ДРСУ, АЗС(СМУ) ,вет.станция, гаражи, ПЧ №39, быт ул.Россошанская 2,4,9,10,16,17,20,25,магазин, СТО, ул.Тресковского 24,Быт ул.30-лет Октября37-86, ул.Молодежная 2-13,15,17,гаражи, ул Гагарина 31а,31б, ул.Пушкина 8,Быт ул. Тимирязева 15-19,21а,23-26, ул.Тополиная 12,14,16. | ВЛ 10 кВ №17 ПС "Каменка" | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Комплексный ремонт | 4592 | Каменский РЭС
| Коденцево | Быт ул.Песчаная 9-46, Быт ул.Песчаная 1-8, ул.Первомайская 2-30, пер.Солнечный 4-6. | КТП-10/0,4-8-11 ПС Каменка | 2019-06-15 | 9:00 | 2019-06-15 | 13:00 | Комплексный ремонт | 17.2 | Каменский РЭС
| Коденцево | Скважина | КТП-10/0,4-8-19 ПС Каменка | 2019-06-15 | 13:00 | 2019-06-15 | 17:00 | Комплексный ремонт | 21 | Каменский РЭС
| Коденцево | ул. Луговая №2-37, ул. Песчаная №102-114 | МТП-10/0,4-8-21 ПС Каменка | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Комплексный ремонт | 0.6 | Каменский РЭС
| Пилипы | Быт ул.Яровская 9, ул.Березовая 2, 5-7, 9-11, Быт ул.Приовражная1,3,5,9,15, Быт ул.Яровская 4,6,8,10-12. | КТП-10/0,4-20-06 ПС Каменка | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 13:00 | Диагностика оборудования | 3.15 | Каменский РЭС
| Обухово | ул. Березовая № 14-43, СКЗ | КТП-10/0,4-20-14 ПС Каменка | 2019-06-03 | 13:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Диагностика оборудования | 11.3 | Каменский РЭС
| Пилипы | Быт ул.Песочная 5,7,10,14,16,18,ДКУ, магазин, Быт ул.Калашникова 10,12,14,17-28,31-37,40,42,44,46,48,52,54,56,58,60, СКЗ. | КТП-10/0,4-20-07 ПС Каменка | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 13:00 | Диагностика оборудования | 28.6 | Каменский РЭС
| Пилипы | Быт ул.Яровая15,19,21,27, Быт ул.Мира 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 | КТП-10/0,4-20-09 ПС Каменка | 2019-06-04 | 13:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Диагностика оборудования | 22.6 | Каменский РЭС
| Молчаново | л/л , СТФ,скважина | КТП-10/0,4-20-11 ПС Каменка | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 13:00 | Диагностика оборудования | 2 | Каменский РЭС
| Молчаново | Быт ул.Прохладная 2,4,5,7,8,10, СКЗ, Быт ул.Новоселовка 1,4,5,7,9,11,12-15 | КТП-10/0,4-20-13 ПС Каменка | 2019-06-05 | 13:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Диагностика оборудования | 6.4 | Каменский РЭС
| Молчаново | МТФ, л/л | КТП-10/0,4-20-12 ПС Каменка | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 13:00 | Диагностика оборудования | 28.6 | Каменский РЭС
| Каменка | ОАО,,Каменка молоко,ОАО Агростиль, Асф з-д откл,Топливная база(контора, весовая, гаражи, котельная), водозабор, Быт ул.Гагарина 35а,37,39,41,43,45, пер.Гагарина 1,3,5,7,9,11,13-16, АЗС(газ), ДРСУ, АЗС(СМУ) ,вет.станция, гаражи, ПЧ №39, ГРС с.Тимирязево, Быт ул.Гагарина 35а,37,39,41,43,45, пер.Гагарина 1,3,5,7,9,11,13-16, АЗС(газ), ДРСУ, АЗС(СМУ) ,вет.станция, гаражи, ПЧ №39, быт ул.Россошанская 2,4,9,10,16,17,20,25,магазин, СТО, ул.Тресковского 24,Быт ул.30-лет Октября37-86, ул.Молодежная 2-13,15,17,гаражи, ул Гагарина 31а,31б, ул.Пушкина 8,Быт ул. Тимирязева 15-19,21а,23-26, ул.Тополиная 12,14,16. | ВЛ 10 кВ №17 ПС Каменка | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы | 4592 | Каменский РЭС
| Трехстенки | ул.Центральная 1,3,5,7,9,13,15,32,34,Админ, Сб. касса, магазин, клуб, столовая, Школа, Котельная, ул.Центральная 10,27,31,33,36,38,39,40,42,46, церковь 48 | КТП-10/0,4-18-01 ПС Каменка | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Комплексный ремонт | 27 | Каменский РЭС
| Волчанское | ул.Центральная 30 | ВЛ-0,4-2 ТП-19-12 Каменка | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Комплексный ремонт | 35 | Каменский РЭС
| Волчанское | ул.Совхозная 1-6, ул.Центральная 30, ул.70лет Октября 7-21 | ВЛ-0,4-1 ТП-19-12 Каменка | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-12 | 17:00 | Комплексный ремонт | 40 | Каменский РЭС
| Волчанское | ул.Совхозная 25-41,Клуб, ФАП, Сбербанк, магазин | ВЛ-0,4-3 ТП-19-12 Каменка | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Комплексный ремонт | 39 | Каменский РЭС
| Трехстенки | ул. Полевая №3/1-35 | ВЛ-0,4-1 ТП-18-07 Каменка | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Расчистка трассы | 26 | Каменский РЭС
| Трехстенки | ул. Полевая №2-40 | ВЛ-0,4-2 ТП-18-07 Каменка | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 21 | Каменский РЭС
| Трехстенки | ул. Рабочая №1-16, ул. Полевая №1-44 | ВЛ-0,4-3 ТП-18-07 Каменка | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы | 33 | Каменский РЭС
| Трехстенки | ул.Центральная 6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,28,СКЗ | ВЛ-0,4-3 ТП-18-11 Каменка | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Расчистка трассы | 39 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Марки
| Новиковский | Быт ул.Северная 1-5,7-9,СКЗ, Быт ул.Центральная 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,36,38,40,42,44, пер.Железнодорожный,1. | КТП-10/0,4-10-08 ПС Марки | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 13:00 | Диагностика оборудования | 50.6 | Каменский РЭС
| Верхние Марки | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-2 ПС Марки | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы | 199 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Ольхов лог
| Карпенково | Быт ул.Дружбы 14,16,18,20,22,24,26,28,31/2,34,36,38,42,46,48,59,61,63,69,71,73/2,75,77,87,91 | ВЛ-0,4-2 ТП-15-07 Ольхов-лог | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Комплексный ремонт | 6.3 | Каменский РЭС
| Фриденфельд | Быт ул.Медовая1-4 | КТП-10/0,4-11-08 ПС Ольхов-лог | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 13:00 | Комплексный ремонт | 3 | Каменский РЭС
| Воронец | Быт ул.Воронец 2-8 | КТП-10/0,4-11-10 ПС Ольхов-лог | 2019-06-17 | 13:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Комплексный ремонт | 3.45 | Каменский РЭС
| Воронец | Быт ул.Воронец 2-8 | ВЛ-0,4-1 ТП-11-10 Ольхов-лог | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Расчистка трассы | 3.45 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Тхоревка
| Ярки, Михново | Все потребители данных населенных пунктов | ВЛ-10-13 ПС Тхоревка | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Комплексный ремонт | 112 | Каменский РЭС
| Щербаково | скважина | КТП-10/0,4-7-22 ПС Тхоревка | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 13:00 | Диагностика оборудования | 18 | Каменский РЭС
| Евдаково | Быт ул.Захарченко, ул.Совхозная, | ВЛ-0,4-1 ТП-7-04 Тхоревка | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Расчистка трассы | 37.2 | Каменский РЭС
Кантемировский РЭС
ПС 35 кВ Куликовка
| с. Бондарево | ул. Красина | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-4-02 ПС 35кВ Куликовка | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-08 | 16:00 | Замена оп.№ 7,8,9,17,18,19; замена вводов и нумерация оп.№ 7,8,9,17,18,19; расчистка трассы ВЛ оп.1-22 | 20 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Красина | ВЛ-0,4кВ №1 СТП-4-01 ПС 35кВ Куликовка | 2019-06-10 | 8:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Замена оп.№ 5,6,7,8,12,14; замена вводов и нумерация оп.№ 5,6,7,8,12,14 | 15 | Кантемировский
| с. Волоконовка | МТМ,скважина,АЗС,вышка РТРС | КТП-3-09 пс Куликовка | 2019-06-06 | 8:00 | 2019-06-06 | 12:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Волоконовка | ул.Мира,КФХ Хорин | КТП-3-10 пс Куликовка | 2019-06-06 | 13:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Ул.Школьная,СТФ,инкубатор,ГРП. | КТП-3-12 пс Куликовка | 2019-06-07 | 8:00 | 2019-06-07 | 12:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Бондарево | Скважина,ул.Молодежная,правление,столовая,ФАП,сберкасса,АТС. | КТП-2-14 пс Куликовка | 2019-06-07 | 13:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| ПС Куликовка | Все потребители | Т-1 | 2019-06-03 | 10:00 | 2019-06-05 | 16:00 | ТО Т-1,РВС-35 Т-1,РВС-10 Т-1,востановление РЗА, АГ 1час. | 1500 | СПС
| ПС Куликовка | Все потребители | В-35 Т-1 | 2019-06-03 | 10:00 | 2019-06-05 | 16:00 | ТО, испытание, востановление РЗА; АГ 1час | 1500 | СПС
| ПС Куликовка | Все потребители | В-10 Т-1 | 2019-06-03 | 10:00 | 2019-06-05 | 16:00 | ТО, востановление РЗА; АГ 1час | 1500 | СПС
| ПС Куликовка | Все потребители | ТСН-1 | 2019-06-03 | 10:00 | 2019-06-05 | 16:00 | ТО, востановление РЗА; АГ 1час | 1500 | СПС
| ПС Куликовка | Все потребители | 1 сек 35 кВ | 2019-06-03 | 10:00 | 2019-06-05 | 16:00 | ТО ТР-35 Т-1,СР-35-1,ШР ТН-35-1,ТН-35-1,ШР ВЛ 35 кВ Куликовка-Александровка. АГ 1 час. | 1500 | СПС
| ПС Куликовка | Все потребители | ТН-35-1 | 2019-06-03 | 10:00 | 2019-06-05 | 16:00 | ТО, испытание, востановление автоматики; АГ 1час | 1500 | СПС
ПС 35 кВ Митрофановка
| с. Митрофановка | Все потребители | ВЛ-10-7 ПС 35кВ Митрофановка | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.40-45;52-56;143-145 | 85 | Кантемировский
ПС 35 кВ Талы
| с. Смаглеевка | Мех. ТОК | ТП 3-27 ПС 35кВ Талы | 2019-06-03 | 8:00 | 2019-06-05 | 16:00 | Кап. Рем. КТП и тр-ра. | 10 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Чкалова. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-02 ПС 35кВ Талы | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 16:00 | Кап. Рем. Перетяжка провода, расчистка оп.3-6,10-17. | 10 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Чкалова. | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 3-02 ПС 35кВ Талы | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Кап. Рем. расчистка оп.3-7,12-19. | 10 | Кантемировский
| с. Смаглеевка | ул. Степная. | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-12 ПС 35кВ Талы | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-11 | 16:00 | Кап. Рем. замена оп.7,11п, отп.8 оп.1-5, отп.9 оп.2п, отп.10 оп.4п. | 10 | Кантемировский
| с. Талы | Все потребители | ВЛ-10 №04 ПС 35кВ Талы | 2019-06-14 | 10:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Кап. Рем. Перетяжка провода, оп.13-25. | 120 | Кантемировский
| с. Талы | Котельная,магазин,контора,связь,почта,сберкасса,школа,ж/д,детсад,аптека,ИП Ляпунов,больница,ПЧ. | КТП-4-04 пс Талы | 2019-06-20 | 13:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Диагностика КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
ПС 35 кВ Титаревка
| с. Осиковка | Все потребители | ВЛ-10 №02 ПС 35кВ Титаревка | 2019-06-17 | 10:00 | 2019-06-20 | 16:00 | Кап. Рем. замена оп.13,15,17,19,61,91,92,отп.ТП-207 оп.1. | 70 | Кантемировский
| с. Осиковка | ул. Молодёжная | ТП 2-01 ПС 35кВ Титаревка | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Осиковка | ул. Мира | ТП 2-02 ПС 35кВ Титаревка | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Бороновка | ул. Мира | ТП 2-07 ПС 35кВ Титаревка | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Андрюшевка | ул. Нагорная | ТП 2-15 ПС 35кВ Титаревка | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Осиковка | ул. Советская | ТП 2-09 ПС 35кВ Титаревка | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Осиковка | Склады. | ТП 2-10 ПС 35кВ Титаревка | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Осиковка | ул. Центральная | ТП 2-17 ПС 35кВ Титаревка | 2019-06-28 | 12:00 | 2019-06-28 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
ПС 35 кВ Дружба
| р.п. Кантемировка | с. Журавка, АЗС, ЗРМ | ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Дружба отпайка на ТП-414 | 2019-06-13 | 8:00 | 2019-06-13 | 17:00 | расчистка, перетяжка оп. 81-90 | 90 | Кантемировский
| с. Шевченково | КТП 604,607,605 | ВЛ-10кВ №06 за ЛР 6-4 ПС 35кВ Дружба | 2019-06-14 | 8:00 | 2019-06-14 | 16:00 | расчистка оп. 28-34,46-51 | 45 | Кантемировский
| с. Касьяновка | ул. Садовая | ВЛ-0,4№1 от ТП 3-06 пс 35кВ Дружба | 2019-06-17 | 8:00 | 2019-06-17 | 17:00 | расчистка оп. 3-6,10-12,16-18,20-24 | 16 | Кантемировский
| с. Касьяновка | ул. Театральная | ВЛ-0,4№2 от ТП 3-06 пс 35кВ Дружба | 2019-06-18 | 8:00 | 2019-06-18 | 17:00 | расчистка оп. 4-6,10-12,15-17 | 17 | Кантемировский
ПС 110 кВ Кантемировка
| р.п. Кантемировка | Все потребители | ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-06-19 | 8:00 | 2019-06-19 | 12:00 | Замена оп №50, установка подкосов к оп №49, 51 | 110 | Кантемировский
| с. Новопавловка | Все потребители | ВЛ-10кВ №04 ПС 110кВ Кантемировка за ЛР-4-7 | 2019-06-20 | 8:00 | 2019-06-20 | 12:00 | Ревизия РТП-432 | 85 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Центральная | КТП-4-01 пс Кантемировка | 2019-06-21 | 8:00 | 2019-06-21 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 15 | Кантемировский
| р.п. Кантемировка | ул. Калинина | КТП-4-02 пс Кантемировка | 2019-06-19 | 13:00 | 2019-06-19 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 17 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Центральная | КТП-4-03 пс Кантемировка | 2019-06-21 | 13:00 | 2019-06-21 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 16 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Центральная | КТП-4-21 пс Кантемировка | 2019-06-24 | 8:00 | 2019-06-24 | 11:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 19 | Кантемировский
| с. Зайцевка | Школа | КТП-4-27 пс Кантемировка | 2019-06-24 | 11:00 | 2019-06-24 | 14:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 18 | Кантемировский
| с. Зайцевка | МТФ, л.л | КТП-4-06 пс Кантемировка | 2019-06-24 | 14:00 | 2019-06-24 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 20 | Кантемировский
| с. Новопавловка | Мехток, АЗС | КТП-4-32 пс Кантемировка | 2019-06-20 | 13:00 | 2019-06-20 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 14 | Кантемировский
| х. Первомайский | МТМ. ул. Лесная | КТП-4-33 пс Кантемировка | 2019-06-26 | 8:00 | 2019-06-26 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 12 | Кантемировский
| с. Новопавловка | Ж.Д. скважина | КТП-4-34 пс Кантемировка | 2019-06-26 | 13:00 | 2019-06-26 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 14 | Кантемировский
| с. Новопавловка | Склады. Скважина | КТП-4-35 пс Кантемировка | 2019-06-27 | 8:00 | 2019-06-27 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 18 | Кантемировский
| х. Романенков | Ж.Д. скважина | КТП-4-36 пс Кантемировка | 2019-06-27 | 13:00 | 2019-06-27 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 15 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Вербная | КТП-4-05 пс Кантемировка | 2019-06-25 | 8:00 | 2019-06-25 | 11:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 12 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Вербная, скважина | КТП-4-04 пс Кантемировка | 2019-06-25 | 11:00 | 2019-06-25 | 14:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 15 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Центральная | КТП-4-11 пс Кантемировка | 2019-06-25 | 14:00 | 2019-06-25 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 13 | Кантемировский
Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Добрино
| с.Почепское | МТФ, заправка | КТП-10/0,4-1-6 ПС Добрино | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 12:00 | текущий ремонт | 15 | Лискинский РЭС
| с.Почепское | СТФ, МТФ, скважина | КТП-10/0,4-1-8 ПС Добрино | 2019-06-19 | 13:00 | 2019-06-19 | 17:00 | текущий ремонт | 15 | Лискинский РЭС
| с.Почепское | сушилка | КТП-10/0,4-1-10 ПС Добрино | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | текущий ремонт | 20 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Лиски-тяговая
| с.Высокое | ул.Гагарина, ул.Привокзальная | ВЛ-0,4-2 ТП-3-34 ПС Лиски-Тяг. | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | кап.ремонт | 10 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Петровское
| с.Петровское, с.Екатериновка | все потребители | ВЛ-10-1 ПС Петровская | 2019-06-06 | 13:00 | 2019-06-06 | 16:00 | кап.ремонт | 75 | Лискинский РЭС
| с.Коломыцево | ул.8 Марта, ул.Гагарина, ул.Кольцова | ВЛ-0,4-1 ТП-4-2 Петровская | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | кап.ремонт | 5 | Лискинский РЭС
| с.Колыбелка,х.Н.Грань, х.Свобода | все потребители | ВЛ-10-7 ПС Петровская | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 12:00 | регулировка стрел провеса | 85 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Залужное
| с.Селявное | ул.9 Мая, ул.Советская | КТП-10/0,4-3-3 ПС Залужное | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | кап.ремонт | 25 | Лискинский РЭС
| с.Селявное | ул.Полевая | КТП-10/0,4-3-9 ПС Залужное | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | кап.ремонт | 35 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Ср.Икорец
| с.Ср.Икорец | ул.Мичурина, ул.,Полевая | КТП-10/0,4-6-13 ПС Ср.Икорец | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | кап.ремонт | 15 | Лискинский РЭС
| с.Масловка | ул.Виневитина | КТП-10/0,4-5-11 ПС Ср.Икорец | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | кап.ремонт | 25 | Лискинский РЭС
| х.Дубовый, МТФ, ООО Маяк, с.Ср.Икорец | с.Ср.Икорец (ул. Мира, пл. Революции ул. Кооперативная ул. Кооперативная ул. Вокзальная ул. 50 лет ул. 30 лет Победы Октября, ул. Линейная, ул. Садовая ул. Заречная ул. Заречная, ул.Зеленая, ул.Мичурина, ул.Буденного | 2 сек. 10 кВ | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | чистка изоляции | 85 | СПС
| С.Карандеевка, с.2-е Никольское,с.Хренище , с.Раздольное,х.Чиркин, пост ГАИ, с.Ср.икорец | все потребители | 1 сек. 10 кВ | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Чистка изоляции, испытание; АГ 1 час. |  | СПС
ПС 35 кВ 2-е Сторожевое
| нет |  | В ВЛ-10-3 яч.№2 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
ПС 110 кВ МЭЗ
| ГЭС, СЖБ, ЭМЗ, Сах. Завод, НГЧ, ГКНС, МЭЗ |  | В КЛ-6-2 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | ЛУ РЗА
| ГЭС, СЖБ, ЭМЗ, Сах. Завод, НГЧ, ГКНС, МЭЗ |  | В КЛ-6-3 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | ЛУ РЗА
| ГЭС, СЖБ, ЭМЗ, Сах. Завод, НГЧ, ГКНС, МЭЗ |  | В КЛ-6-4 | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | ЛУ РЗА
| ГЭС, СЖБ, ЭМЗ, Сах. Завод, НГЧ, ГКНС, МЭЗ |  | В КЛ-6-5 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | ЛУ РЗА
| ГЭС, СЖБ, ЭМЗ, Сах. Завод, НГЧ, ГКНС, МЭЗ |  | В КЛ-6-11 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | ЛУ РЗА
| ГЭС, СЖБ, ЭМЗ, Сах. Завод, НГЧ, ГКНС, МЭЗ |  | В КЛ-6-37 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | ЛУ РЗА
| ГЭС, СЖБ, ЭМЗ, Сах. Завод, НГЧ, ГКНС, МЭЗ |  | В КЛ-6-43 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | ЛУ РЗА
Ольховатский РЭС
ПС 110 кВ Бугаевка
| п Бугаевка | Тр. отряд Хознужды Ольх. РЭС | КТП-10/0,4-1-02 ПС Бугаёвка | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-01 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, | 25 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ОПТЦ-Водозабор | КТП-10/0,4-1-04 ПС Бугаёвка | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-01 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, разрядников, | 66 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый | ферма | СТП-10/0,4-1-05 ПС Бугаевка | 2019-06-01 | 9:00 | 2019-06-01 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 18 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Коммунальная 1 | КТП-10/0,4-4-08 ПС Бугаёвка | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 165 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | Школа начальная и мастерские; ул. Маяковского(нечёт) 1-35, ул. Зелёная 3-9, Детсад "Теремок" | КТП-10/0,4-5-42 ПС Бугаёвка | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Отбор проб масла; Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 91 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый п Бугаевка п Первомайское п Политотдельское | Теле2-Вышка сотовой связи Тр. отряд Хознужды Ольх. РЭС ул. Молодёж-ная. ул. Набережная1,2,3,5. Ул. Луговая д. 1. Агроресурс молоко.МТФ Лагерь "Искра" ОПТЦ-Водозабор ул. Красноармейская д.1,7,9., ул. Денисова 4-46, ул. Школьная . ул. Жукова 1-45, Красноармейская 6-42. Ул. Полевая 1-8. ул.Мира 1,2,3,4,5,12,14, Садовая 1-6. Зелёная 4-12. | ВЛ-10-1 ПС Бугаёвка | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | АРТН: перетяжка с АП оп.233-234; выправка опор вдоль дороги; отпайка за ЛР-1-2 оп.78 ушёл подкос и не полная двойная вязка (править с применением БКМ, АП и ПАТУ). Замена блоков под РП Постояловка. | 508 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Октябрьс-кая 162-189 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-18 Бугаёвка | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | АРТН: Расчистка с АП и долг КР расчистка с земли; Замена промежуточных подвесов СИП (брать подвесы -4шт., ленту, скрепу) | 193 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Первомайская 2-17. | КТП-10/0,4-3-16 ПС Бугаёвка | 2019-06-23 | 9:00 | 2019-06-23 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 132 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | Ул.Саловка 25-110 | КТП-10/0,4-4-12 ПС Бугаёвка | 2019-06-23 | 9:00 | 2019-06-23 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 91 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Сахзаводской пос. ул. Сахзаводской пос. ул. Заводской пос. 20, 21, 22 | ЗТП-10/0,4-4-06 ПС Бугаёвка | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин., доливка масла | 132 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Караяшник
| х Новогеоргиевка | ул. Дружбы | ВЛ-10-4 ПС Караяшник | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | АРТН: Замена изоляторов на оп.30, 32; Перетяжка оп.120-124 (оп.120, 121 была земля, обследовать); оп.79 менять или пасынковать (осыпалась внизу, была земля). | 102 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Зелёная 1-6 | ВЛ-0,4-2 ТП-2-05 Караяшник | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | КР: Расчистка трассы оп.2-8, 1-4 - 1-6, 1-4 - 2-1. Осмотр ИТР ТО: Выправка оп.1, 2; Замена изоляторов оп.3 | 65 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | : ул.Зелёная 1-21, ул Молодежная | ВЛ-0,4-1 ТП-2-05 Караяшник | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | КР: Расчистка трассы оп.4-14; Осмотр ИТР ТО: Выправка оп. 1,2,3,4,5,6,7 | 58 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Зелёная 1-6 : ул.Зелёная 1-21, ул Молодежная | КТП-10/0,4-2-05 ПС Караяшник | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 79 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Зелёная | ВЛ-0,4-1 ТП-2-04 Караяшник | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | КР: Расчистка трассы оп.4-14, Осмотр ИТР | 65 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Зелёная | КТП-10/0,4-2-04 ПС Караяшник | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Новокараяшник | ул. Асфальтная 1-24 | КТП-10/0,4-2-09 ПС Караяшник | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 16:00 | КР: Диагностика тр-ра при необходимости замена; Замена ввода, ПК, ОПН; Монтаж кожуха, тягоуловителя; Окраска Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 116 | Ольховатский РЭС
| сл Новокараяшник | ул. Асфальтная 1-24 | КТП-10/0,4-2-09 ПС Караяшник | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:00 | КР: Диагностика тр-ра при необходимости замена; Замена ввода, ПК, ОПН; Монтаж кожуха, тягоуловителя; Окраска Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 116 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Озёрная 2-14 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-23 Караяшник | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | КР: Расчистка трассы оп.1-8; Осмотр ИТР | 154 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Озёрная 2-14 | КТП-10/0,4-3-23 ПС Караяшник | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 79 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Казачья 1-5, 24-38 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-22 Караяшник | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | КР: Расчистка трассы оп.5-11, 3 - 6; Осмотр ИТР | 116 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Казачья 1-5, 24-38 ул. Казачья 8-13 ул. Казачья 14-21 | КТП-10/0,4-3-22 ПС Караяшник | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 33 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Неровновка
| сл Неровновка х Кошарный х Родина Героя | ул. Заливная, ул. Центральная, пер. Школьный , ул. Тополиная , ул. Солнечная, ул. Писменного, ул. Лесная, ул. Молодёжная | ВЛ-10-3 ПС Неровновка | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 16:00 | Техприсоед. Максимова М.В.: Строительство отпайки длиной 50 метров от оп.75, СТП-10/0,4, ВЛ-0,4кв длиной 20 метров. АРТН: Замена верхнего болта трубы на РТП 3-02 | 203 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное | ул. Садовая ул. Ценральная ул. Чехова ул. Луговая ул. Степная ул. Школьная ул. Мира ул. Пролетарская, ул. Гагарина, ул. 38 Стрелковой Дивизии , ул. Лесная | ВЛ-10-1 ПС Неровновка | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | КР: Расчистка трассы в ручную и мульчером оп.79-111, 3-57 - 3-82, 6-1 - 6-5. ТО: Замена трубы на РТП-1-05. АРТН: Ставить из б/у подставные опоры оп. 3-34 - 3-37, 120 - 127 (стойки дергать в Костово) | 812 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное | ул. Садовая ул. Ценральная ул. Чехова ул. Луговая ул. Степная ул. Школьная ул. Мира ул. Пролетарская, ул. Гагарина, ул. 38 Стрелковой Дивизии , ул. Лесная | ВЛ-10-1 ПС Неровновка | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | КР: Расчистка трассы в ручную и мульчером оп.79-111, 3-57 - 3-82, 6-1 - 6-5. ТО: Замена трубы на РТП-1-05. АРТН: Ставить из б/у подставные опоры оп. 3-34 - 3-37, 120 - 127 (стойки дергать в Костово) | 812 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка | ул. Ценральная 5,6,8,10,12,14, 16-51 | ВЛ-0,4-3 ТП-1-01 Неровновка | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | КР: Расчистка трассы оп.2-16, Осмотр ИТР | 185 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное | ул. Садовая ул. Ценральная ул. Чехова ул. Луговая ул. Степная ул. Школьная ул. Мира ул. Пролетарская, ул. Гагарина, ул. 38 Стрелковой Дивизии , ул. Лесная | ВЛ-10-1 ПС Неровновка | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | КР: Расчистка трассы в ручную и мульчером оп.79-111, 3-57 - 3-82, 6-1 - 6-5. ТО: Замена трубы на РТП-1-05. АРТН: Ставить из б/у подставные опоры оп. 3-34 - 3-37, 120 - 127 (стойки дергать в Костово) | 812 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка | ул. Садовая 1-5 ул. Ценральная 1-15, ул. Чехова 1-29 ул. Ценральная 5,6,8,10,12,14, 16-51 | ЗТП-10/0,4-1-01 ПС Неровновка | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 21 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Ольховатка
| рп Ольховатка | ул. Пролетарская 14-40; 27-71, ул. Белинского 1 ул Пролетарская17,21,25; пер. Горького 3 ул. Пролетарская д.№ 10,12,14, 15,21,23; 6-8, ул. Советская д. №3; 5; 7 | ЗТП-10/0,4-2-04 ПС Ольховатка | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 314 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Южная1-17, ул. Молодёжная1-23 ул. Элеваторная 37, ул. Хлеборобская 1-49; ул. Кирова 77-87 | КТП-10/0,4-4-06 ПС Ольховатка | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 149 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Элеваторная 37, ул. Хлеборобская 1-49; ул. Кирова 77-87 | ВЛ-0,4-2 ТП-4-06 Ольховатка | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Жалоба: расчистка с АП на день | 289 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | , ул. Школьная д.16-42 | ВЛ-0,4-2 ТП-7-02 Ольховатка | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Жалоба: расчистка с АП на день | 65 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ОАО ЦентрТе-леком, РУПС, почта, Энергосбыт, Адвокат Грудинин | ЗТП-10/0,4-4-03 ПС Ольховатка | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Отбор проб масла; Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 74 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Октябрьская д. № 1-29; 4-34, ул. Набережная д.№ 2-16, пер. Малый № 1-4 ул.Жуковского ул. Октябрьская 40-46, ул. Набережная д. № 5а-19; 6-11; 8а-20, 11А-12, ул Окябрьская 31 Милиция | ЗТП-10/0,4-4-07 ПС Ольховатка | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 380 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Элеваторная д. 30 - 84 | ВЛ-0,4-3 ТП-5-08 Ольховатка | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | КР: Демонтаж оп.2-2; Замена оп.2-1; замена перекидки на СИП. Осмотр ИТР. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение сопротивления ЗУ. ТО: Перетяжка оп.5-6 | 250 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул.Красина 8-104,3-33 ул. Элеваторная д. 30 - 84 ул. Базовская 43-81, 126-152 | КТП-10/0,4-5-08 ПС Ольховатка | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 149 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Базовская 43-81, 126-152 | ВЛ-0,4-2 ТП-5-08 Ольховатка | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | ТО: Выправка оп. 3п, 7п, Осмотр | 212 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул.Красина 8-104,3-33 | ВЛ-0,4-1 ТП-5-08 Ольховатка | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | ТО: Замена изоляторов оп.6, 14, 15, 18; регулировка габарита оп.14-15 в пролёте пересечения с ВЛ-10кВ. Осмотр | 154 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ООО ЮНИ- зерноток Лисичанская админ., сберкасса, почта столовая, АТС, амбулатория мастерская | ЗТП-10/0,4-6-01 ПС Ольховатка | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Восстановить крепление антивандального замка; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 83 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ГП. Дроздовское- Водозабор | КТП-10/0,4-6-05 ПС Ольховатка | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 16:00 | Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Площадь-Стадиона, парк | КТП-10/0,4-7-06 ПС Ольховатка | 2019-06-08 | 9:00 | 2019-06-08 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, | 25 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | База РЭС | ЗТП-10/0,4-8-04 ПС Ольховатка | 2019-06-08 | 9:00 | 2019-06-08 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 43 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ООО "Нефтепродукт" АЗС № 48 | КТП-10/0,4-5-23 ПС Ольховатка | 2019-06-09 | 9:00 | 2019-06-09 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 50 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Тимошенко 2 - 63, ул.1 Мая 63-105 | КТП-10/0,4-5-30 ПС Ольховатка | 2019-06-09 | 9:00 | 2019-06-09 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 74 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Элеваторная, ул. Юбилейная Д.14,16,18,20 | ЗТП-10/0,4-5-36 ПС Ольховатка | 2019-06-09 | 9:00 | 2019-06-09 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 116 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Новаторов 1а,б, в,12, ул. Базарная 2х эт. 1а 1в 1б : водозабор больницы котельная | ЗТП-10/0,4-8-19 ПС Ольховатка | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 132 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | пер. Белинского3,5,7, ул. Лермонтова 1-3, ул. Советская 1-45; 2-52, ул. Октябрьская 35-51; 72-72б, | ВЛ-0,4-1 ТП 2-03 Ольховатка | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Жалоба: оп.14 спилить берёзу | 270 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Октябрьская , ул Советская д. № 53-137; 86-176 | ВЛ-0,4-2 ТП 2-03 Ольховатка | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Долг КР: расчистка с АП | 347 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Чернозёмная | КТП-10/0,4-5-12 ПС Ольховатка | 2019-06-15 | 9:00 | 2019-06-15 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | "Агроресурс"- тр. отряд | КТП-10/0,4-5-16 ПС Ольховатка | 2019-06-15 | 9:00 | 2019-06-15 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 17 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Дорожная 35-67 ул. Песчаная 1-49 ул.Озёрная 2-10,15-23 | КТП-10/0,4-5-18 ПС Ольховатка | 2019-06-15 | 9:00 | 2019-06-15 | 17:00 | Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 99 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Элеваторная 45-67, 4-26,1-33, 43, 41, 86-102, многокв. дома; ул. Юбилейная 2-6; ул.Хлеборобская 2-50; | КТП-10/0,4-5-03 ПС Ольховатка | 2019-06-16 | 9:00 | 2019-06-16 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | Водозабор, | КТП-10/0,4-5-10 ПС Ольховатка | 2019-06-16 | 9:00 | 2019-06-16 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 69 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Дорожная 2-34, ул. Ольховая, пер.Тихий, ул. Ноябрьская | КТП-10/0,4-5-11 ПС Ольховатка | 2019-06-16 | 9:00 | 2019-06-16 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 144 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Полевая д. 1-37, ул. Колхозная д.1-23 ул. Инкубаторная, ветстанция | КТП-10/0,4-7-05 ПС Ольховатка | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 99 | Ольховатский РЭС
| п.Ольховатка | м.Пятёрочка | СТП-10/0,4-7-10 ПС Ольховатка | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 91 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | Детсад ул.Школьная 15а | КТП-10/0,4-7-11 ПС Ольховатка | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; (РТП плохо отключается) | 149 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | "ОПТЦ"- контора, ООО "Агросервис", сберкасса, почт ул. Новаторов д.1 ул. Новаторов д.2,4,6. | ЗТП-10/0,4-8-07 ПС Ольховатка | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 157 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | Фаворит, рит.услуги | ВЛ-0,4-1 ТП-8-07 Ольховатка | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 16:00 | ТО: расчистка оп.2-6; отп.1 оп.3-4; отп.2 оп.2-3. Осмотр ИТР | 193 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | Администрация, Школа, дом пионеров (в школе) Архитектура | ЗТП-10/0,4-4-08 ПС Ольховатка | 2019-06-22 | 9:00 | 2019-06-22 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 99 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. 1 Мая . 191-249 ул. 1 Мая . 330-452, 255-259 | КТП-10/0,4-5-02 ПС Ольховатка | 2019-06-22 | 9:00 | 2019-06-22 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 96 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | охотничий домик | КТП-10/0,4-3-24 ПС Ольховатка | 2019-06-23 | 9:00 | 2019-06-23 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 2 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Площадь-Стадиона, парк | ВЛ-0,4-1 ТП-7-06 Ольховатка | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | ТО: расчистка оп.1-2, 4-5, 10-11, Осмотр ИТР; По возможности заменить из б/у оп.4 (подбита в четырёх местах) | 73 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Полевая д. 1-37, ул. Колхозная д.1-23 | ВЛ-0,4-1 ТП-7-05 Ольховатка | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | ТО: расчистка оп.5-8, Осмотр ИТР | 96 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | : ул. Инкубаторная, ул. Кибуса ул. Пухова 8-52 ул. Школьная 63-17, ул. Пухова (нечёт) | КТП-10/0,4-7-17 ПС Ольховатка | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 66 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | : ул. Инкубаторная, ул. Кибуса | ВЛ-0,4-1 ТП-7-17 Ольховатка | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | ТО: расчистка оп.11-12, 14-15; уч.2 оп.4-5, Осмотр ИТР | 39 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | Землеустроитель, ул. Октябрьская, ПУ-28 | КТП-10/0,4-2-05 ПС Ольховатка | 2019-06-29 | 9:00 | 2019-06-29 | 17:00 | Отбор проб масла; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 0 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Короленко 1-20, ул. Щорса 1-28, ул. 1 Мая 21-51, 36-154 | МТП-10/0,4-3-01 ПС Ольховатка | 2019-06-29 | 9:00 | 2019-06-29 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 198 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Центральная, ул.Базарная 110-156 ИП Косарев | КТП-10/0,4-2-13 ПС Ольховатка | 2019-06-30 | 9:00 | 2019-06-30 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 106 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Суворова100-108. ул. Стороителей 1-11 ул. Суворова д. 122а, 114 - 154, | МТП-10/0,4-3-10 ПС Ольховатка | 2019-06-30 | 9:00 | 2019-06-30 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 182 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Шапошниковка
| х Ремезово | ул. Заречная | КТП-10/0,4-1-01 ПС Шапошниковка | 2019-06-02 | 9:00 | 2019-06-02 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР | 59 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | м.Шапошниковский, ИП Савченко- столярк ул. Садовая 62-76 Школа, пекарня котельная | КТП-10/0,4-3-02 ПС Шапошниковка | 2019-06-02 | 9:00 | 2019-06-02 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, | 145 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | Агротех-Гарант-Мастер., пилорама ул. Школьная | ЗТП-10/0,4-3-10 ПС Шапошниковка | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, ТО: восстановление замков | 182 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Школьная 41-66 ул. Корчагина 3-48 ул. Корчагина 51-76 | КТП-10/0,4-3-22 ПС Шапошниковка | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:00 | Отбор проб масла; Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, | 157 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Юрасовка
| х Лесное Уколово | ул. Димитрова 1-6 | ВЛ-10-1 ПС Юрасовка за ЛР-1-1 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | КР: Расчистка трассы в ручную и мульчером оп.103- 229; Осмотр ИТР; ТВК разъед. АРТН: Замена колпачков оп.103-229; Подвес недостающей фазы оп.243-246; Установка бандажа на провод в пролёте оп.159-160 ТО: Техобслуживание РТП 1-04 | 10 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. 1 Мая 1-14 ул. 1 Мая 16-31 | КТП-10/0,4-4-22 ПС Юрасовка | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | КР: Замена ОПН, вводов, ИО; ремонт контура; Окраска ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР; Эл.исп. АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 173 | Ольховатский РЭС
| х Лесное Уколово | ул. Димитрова 1-6 | ВЛ-10-1 ПС Юрасовка за ЛР-1-1 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | КР: Расчистка трассы в ручную и мульчером оп.103- 229; Осмотр ИТР; ТВК разъед. АРТН: Замена колпачков оп.103-229; Подвес недостающей фазы оп.243-246; Установка бандажа на провод в пролёте оп.159-160 ТО: Техобслуживание РТП 1-04 | 10 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. 1 Мая 1-14 ул. 1 Мая 16-31 | КТП-10/0,4-4-22 ПС Юрасовка | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | КР: Замена ОПН, вводов, ИО; ремонт контура; Окраска ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР; Эл.исп. АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 173 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня х Колесниково х Еремино сл Копаная 2-я х Кривая Береза сл Копаная 1-я | х Новая Сотня х Колесниково х Еремино сл Копаная 2-я х Кривая Береза сл Копаная 1-я | ВЛ-10-4 ПС Юрасовка | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Для БПР замена РТП 4-03 | 102 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня | ул. Дорожная 50-68, ул Мира 1-7 ул. Дорожная 33-49 | КТП-10/0,4-4-03 ПС Юрасовка | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | КР: замена ОПН, вводов, РТП, ИО, ПК, ИПУ, руб; монтаж кожуха, тягоуловителя; Ремонт контура; Окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР, Эл.исп АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 116 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня | ул. Дорожная 50-68, ул Мира 1-7 ул. Дорожная 33-49 | КТП-10/0,4-4-03 ПС Юрасовка | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 16:00 | КР: замена ОПН, вводов, РТП, ИО, ПК, ИПУ, руб; монтаж кожуха, тягоуловителя; Ремонт контура; Окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР, Эл.исп АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 116 | Ольховатский РЭС
| х Лесное Уколово | ул. Димитрова 1-6 | ВЛ-10-1 ПС Юрасовка за ЛР-1-1 | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 16:00 | КР: Расчистка трассы в ручную и мульчером оп.103- 229; Осмотр ИТР; ТВК разъед. АРТН: Замена колпачков оп.103-229; Подвес недостающей фазы оп.243-246; Установка бандажа на провод в пролёте оп.159-160 ТО: Техобслуживание РТП 1-04 | 10 | Ольховатский РЭС
Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Урыв
| Урыв-Покровка | ТСН Урывское скважина | КТП-10/0,4-1-2 ПС Урыв | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Ремонт оборудования | 476 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Болдыревка
| с. Болдыревка, с. Девица | Все улици | В ВЛ-10-1 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Солдатское, х. Калинин | Все улици | В ВЛ-10-2 | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Солдатское, х. Калинин | Все улици | В ВЛ-10-3 | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Болдыревка, с. Девица | Все улици | В ВЛ-10-4 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Болдыревка, с. Девица | Все улици | В ВЛ-10-5 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Болдыревка, с. Девица | Все улици | В ВЛ-10-6 | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Солдатское, х. Калинин | Все улици | В ВЛ-10-7 | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Болдыревка, с. Девица | Все улици | В ВЛ-10-9 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Солдатское, х. Калинин | Все улици | 2 сек. 10 кВ | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТО ШР-10 2 сек. 10 кВ, ТН-10-2; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с. Болдыревка, с. Девица | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | ТО ШР-10 1 сек. 10 кВ, ТН-10-1; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Гумны
| Засосна | ул Черемушки | КТП-10/0,4-3-21 ПС Гумны | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Ремонт оборудования | 633 | Острогожский РЭС
ПС 110 кВ Коротояк
| Таволжанка, Средне-Воскресенское | Все улици | ВЛ-10-2 ПС Коротояк за ЛР-2-4 оп. 2-21 | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-28 | 17:00 | Ремонт оборудования | 1244 | Острогожский РЭС
ЦРП 10 кВ Покровка
| Покровка | КФХ Сертаков | КТП-10/0,4-21-5ЦРП Покровка | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Ремонт оборудования | 352 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Поляна
| с. Кривая Поляна, Дальняя полубянка, Владимировка | полное погашение | 1 сек. 35 кВ | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | ТО ШР-35 1 сек. 35 кВ, ТН-1-35; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с. Кривая Поляна, Дальняя полубянка, Владимировка | полное погашение | Т-1 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | ТО Т-1, ТР-35 Т-1, В-35 Т-1; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с. Кривая Поляна, Дальняя полубянка, Владимировка | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Подгоренский РЭС
ПС 110 кВ Подгорное-районная
| с.Перевальное - ул.Луговая, ул.Мира, ул.Овражная, ул.Песчаная, ул.Пролетарская, ул.Садовая, ул.Центральная, ул.Школьная; п.Пробуждение - пер.Хитрый, ул.Ленина, ул.Луговая, ул.Молодежная, ул.Садовая, ул.Центральная, ул.Школьная, ул.Юбилейная; сл.Подгорное - ул.Новоселов; х.В.Байрак - ул.Лесная, х.Окраюшкин - пер.Садовый, ул.Лесная, ул.Овражная, ул.Первомайская, ул.Садовая, ул.Центральная |  | ВЛ-10-17 Подгорное РЛ-17-4 | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Ревизия РЛ | 72 | Подгоренский РЭС
| п. Подгоренский | кладбище | СТП-10/0,4-17-1 ПС Подгорное | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Осмотр ТП | 120 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Молодёжный центр,Квартальная котельная, Хлебозавод,Уличное освещение | ЗТП-10/0,4-24-4 Подгорное | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Осмотр ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Ул. Маяковского | КТП-10/0,4-24-6 Подгорное | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Осмотр ТП | 63 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | ул.Пос.Цемзавода | КТП-10/0,4-24-7 Подгорное | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 85 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Ул. Карьер. | КТП-10/0,4-24-15 Подгорное | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Осмотр ТП | 95 | Подгоренский РЭС
| х. Окраюшкин | ул.Первомайская | КТП-10/0,4-17-8 Подгорное | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 97 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Степановка
| х.Б.Скорорыб | ул.Первомайская | ВЛ-0,4-1 ТП-7-4 ПС Степановка | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы | 63 | Подгоренский РЭС
| х.Б.Скорорыб | ул.Первомайская | ВЛ-0,4-2 ТП-7-4 ПС Степановка | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 85 | Подгоренский РЭС
| х.Б.Скорорыб | ул.Садовая | ВЛ-0,4-1 ТП-7-7 ПС Степановка | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Расчистка трассы | 95 | Подгоренский РЭС
| с.Подгорное | ЦЧ АПК Тракторный отряд | КТП-10/0,4-9-4 Степановка | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Осмотр ТП | 97 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Саприно
| х.Григорьевка | ул.Дачная,ул.Дорожная | КТП-10/0,4-2-2 Саприно | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Измерения ТП | 84 | Подгоренский РЭС
| с.НовоАлександровка | ул.Новоалександровская, ул.Зелёная | КТП-10/0,4-2-3 Саприно | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Измерения ТП | 96 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Белогорье
| с. Белогорье - ул.Ворошилова, ул.Победа; х. Сиротовка - ул.Белогорская, ул.Степная; х. Красный - Павловский лесхоз (пасека); х. Витебск - ул.Садовая, ул.Цветочная, ул.Центральная, ул.Молодежная; с. Саприно - ул.Трудовая, Строителей, Тихая, Цветочная, Центральная, ул. Механизаторов, ул.Крутая; х.Красный пахарь - ул.Садовая; с. Куренное - ул.Победа, ул.Гончарова, ул.Лесная, ул.Центральная, ул.Молодежная |  | ВЛ-10-1 Белогорье РЛ-1-2 | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Ревизия РЛ | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье - ул. Ген. Ковалёва, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, Ул.Ленина; ул.Луначарского; ул.Красноармейская, ул.Гагарина, ул. Калашникова; х. В-Карабут - ул.Первомайская, ул.Солнечная, ул.ДОНСКАЯ, ул.Луговая |  | ВЛ-10-10 ПС Белогорье (2) | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | Ул. Сакко и Ванцети, Ул. Крупской | ВЛ-0,4-2 ТП-2-2 Белогорье | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Перетяжка перекидок | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | ул.Победы,ул.Ворошилова | ВЛ-0,4-2 ТП-5-10 Белогорье | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Перетяжка перекидок | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | Котельная школы, Кат.защита, ул. С. Дейнекина, ул. Садовая | ВЛ-0,4-2 ТП-5-4 ПС Белогорье | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Расчистка трассы | 97 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | ул. Берёзовая | ВЛ-0,4-1 ТП-5-6 ПС Белогорье | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Расчистка трассы | 68 | Подгоренский РЭС
| х.Басовка | ул. Центральная,База отдыха (ОАО Сагуновский мясокомбинат),КФХ (МТМ зернохранилище) | КТП-10/0,4-2-4 Белогорье | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Осмотр ТП | 79 | Подгоренский РЭС
| х.Басовка | ул. Дачная, ул. Курортная | КТП-10/0,4-2-5 Белогорье | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Осмотр ТП | 84 | Подгоренский РЭС
| х. У.Буйловка | Население (1дом) | КТП-10/0,4-2-6 Белогорье | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Осмотр ТП | 96 | Подгоренский РЭС
| х. Духовое | ул.Дачная,ул.Набережная 1 | КТП-10/0,4-2-11 Белогорье | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Осмотр ТП | 88 | Подгоренский РЭС
| с. В. Карабут | ул.Первомайская,ул.Солнечная,ул.ДОНСКАЯ,ул.Лесная | КТП-10/0,4-10-12 Белогорье | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье - ул. Ген. Ковалёва, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, Ул.Ленина; ул.Луначарского; ул.Красноармейская, ул.Гагарина, ул. Калашникова; х. В-Карабут - ул.Первомайская, ул.Солнечная, ул.ДОНСКАЯ, ул.Луговая |  | ВЛ-10-10 ПС Белогорье | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | для безопасности | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | АЗС Апротек Подгоренский (СХП Белогорье) | КТП-10/0,4-10-8 Белогорье | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| с. В. Карабут | ул.Лесная | КТП-10/0,4-10-10 Белогорье | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 85 | Подгоренский РЭС
| с. В. Карабут | ул.Первомайская,ул.Солнечная,ул.ДОНСКАЯ,ул.Лесная | КТП-10/0,4-10-12 Белогорье | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 84 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье - ул.Карла Маркса, ул.8-е Марта, Ул.Сакко и Ванцети, Ул.Крупской; х. Кирпичи - ул.Волохова; х,Басовка - ул.Центральная, ул.Дачная, ул.Курортная; х. У.Буйловка; х. Кувшин - ул.Лесная, ул.Речная; х. Духовое - ул.Дачная, ул.Набережная; х. Киров - ул. Зеленая |  | ВЛ-10-2 ПС Белогорье | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 96 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье - ул.Карла Маркса, ул.8-е Марта, Ул.Сакко и Ванцети, Ул.Крупской; х. Кирпичи - ул.Волохова; х,Басовка - ул.Центральная, ул.Дачная, ул.Курортная; х. У.Буйловка; х. Кувшин - ул.Лесная, ул.Речная; х. Духовое - ул.Дачная, ул.Набережная; х. Киров - ул. Зеленая |  | ВЛ-10-2 ПС Белогорье | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье - ул.Карла Маркса, ул.8-е Марта, Ул.Сакко и Ванцети, Ул.Крупской; х. Кирпичи - ул.Волохова; х,Басовка - ул.Центральная, ул.Дачная, ул.Курортная; х. У.Буйловка; х. Кувшин - ул.Лесная, ул.Речная; х. Духовое - ул.Дачная, ул.Набережная; х. Киров - ул. Зеленая |  | ВЛ-10-2 ПС Белогорье | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 98 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Сергеевка
| с. Сергеевка | ул.Победы | ВЛ-0,4-2 ТП-2-7 Сергеевка | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 98 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Сагуны
| с. Лыково | ул.Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-12-5 Сагуны | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 67 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул.Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-12-5 Сагуны | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 72 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул.Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-12-5 Сагуны | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 79 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул.Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-12-5 Сагуны | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 95 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул. Тенистая д.2-17, ул. Зеленая д.1-8. | ВЛ-0,4-1 ТП-12-10 Сагуны | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Перетяжка провода | 98 | Подгоренский РЭС
| ст.Сагуны | ул.Вокзальная | ВЛ-0,4-2 ТП-1-14 ПС Сагуны | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 99 | Подгоренский РЭС
| п. Кр. Восход | ул.Железнодорожная,ул.Советская | КТП-10/0,4-1-7 Сагуны | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 71 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул. Центральная, ул.Молодежная, ул. Звездная, | КТП-10/0,4-12-8 Сагуны | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул. Тенистая, ул. Зеленая, ул. Центральная | КТП-10/0,4-12-10 Сагуны | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 83 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул.Майская | КТП-10/0,4-12-12 Сагуны | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 59 | Подгоренский РЭС
| с. Юдино | ул. Центральная,ул. Победы, ул. Мира., Школа, котельная,СДК,ФАП ,ул. Парковая | КТП-10/0,4-6-26 Сагуны | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 97 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул. Грушевк | КТП-10/0,4-12-14 Сагуны | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Измерения ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны - ул.Молодежная, ул.Цыгулевка, ул. Песковатка, ул.Грушевка, пер.Есенина, ул.Кирова, ул.Базарная, ул.Садовая, ул.Ершовка, ул.Придорожная; х. Широкий - ул.Садовая; с. Лыково - ул.Мира, ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Звездная, ул.Тенистая, ул.Зеленая, ул.Майская; х. Костюковка - ул.Коржовка, ул.Павленко, ул.Придорожная, ул.Шумейко; ст. Сагуны - ул.Вокзальная, ул.Генерала Лебедева, ул.Железнодорожная, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Челябинская; х. Скорынин - ул.Центральная; с. Берёзово - ул.Крайняя, пер.Тихий, ул.Павлова, ул.Победителей, ул.Садовая, ул.Строителей, ул.Ф.Бичева, ул.Центральная; с.СухаяРоссошь - ул.Механизаторов, ул.Полевая; х. Б.Хвощеватка - ул.Центральная, ул. Придорожная, ул.Есенина; с. Юдино - ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Победы, ул.Мира, ул.Парковая, ул.Северная, ул.Стрыгина, ул.Грушевка, ул.Нижняя; х. Студенок - ул.Садовая; с.Колодежное - ул.Мальченко, ул.Опрышко, ул.Сергиенко, ул.Советская, ул.Тарасенко; с.Костомарово - ул. Донская, ул.Лесная, ул.Усманская; х.Гарусенок |  | 2 сек. 35 кВ ПС 35кВ Сагуны | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 17:00 | ТО ТР-35 Т-2, ЛР ВЛ 35 кВ Подгорное - Сагуны; АГ 1 час. | 5808 | ЛУ СПС
| х.Саприно-ул.Степная, ул.Подстанция; с.Гончаровка-ул.Мира, пер.Молодежный, ул.Молодежная, ул.Гагарина, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Победы, ул.Свободы, ул.Советская; х.Григорьевка-ул.Дачная, ул.Дорожная; х.Ново-Александровка- ул.Новоалександровская, ул.Зеленая; с.Терновое-ул.Молодежная, ул.Овражная; х.Варваровка-ул.Лесная, ул.Московская; х.Кошарное-ул.Черемушки; х.Б.Скорорыб-у.Победы, ул.Пролетарская, пер.Садовый, пер.Школьный, ул.Молодежная, ул.Новая, ул.Первомайская, ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Ясеневая; х.Репьев-ул.Патриотов; п.Опыт-ул.Ветеранов, ул.Мира, ул.Луговая, ул.Парковая, ул.Колхозная, ул.Комсомольская, ул.Новоселов, ул.Первомайская, ул.Почтовая, ул.Садовая, ул.Школьная; с.Гришевка-ул.Заречная; х.Степановка-ул.Колхозная, ул.Луговая; х.Песчаный-ул.Буденного; х.Серпанки-ул.Грушовая, ул.Карьерная. с.Колодежное-ул.Мальченко, ул.Опрышко, ул.Сергиенко, ул.Советская, ул.Тарасенко; с.Костомарово-ул.Донская, ул.Лесная, ул.Усманская; х.Гарусенок; с.Сагуны-ул.Молодежная, ул.Цыгулевка, ул.Песковатка, ул.Грушевка; х.Широкий-ул.Садовая; с.Лыково-ул.Мира, ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Звездная, ул.Тенистая, ул.Зеленая, ул.Майская; х.Костюковка-ул.Коржовка, ул.Павленко, ул.Придорожная, ул.Шумейко; ст.Сагуны-ул.Вокзальная, ул.ГенералаЛебедева, ул.Железнодорожная, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Челябинская; |  | ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 17:00 | ТО ЛР ВЛ 35 кВ Подгорное - Сагуны на ПС 35 кВ Сагуны; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Андреевка
| с.Андреевка | ул.Молодежная, ул.Степная, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Центральная | ПС 35кВ Андреевка | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | ТО; АГ 1 час. | 580 | ЛУ СПС
| с.Андреевка | ул.Молодежная, ул.Степная, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Центральная | ПС 35кВ Андреевка | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | ТО; АГ 1 час. | 580 | ЛУ СПС
| с.Андреевка | ул.Молодежная, ул.Степная, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Центральная | ПС 35кВ Андреевка | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | ТО; АГ 1 час. | 580 | ЛУ СПС
| с.Андреевка | ул.Молодежная, ул.Степная, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Центральная | ПС 35кВ Андреевка | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | ТО; АГ 1 час. | 580 | ЛУ СПС
| с.Андреевка | ул.Молодежная,ул.Степная | В ВЛ-10-1 | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | ТО; АГ 1 час. | 15 | ЛУ СПС
| х. Ивановка | База отдыха | В ВЛ-10-3 | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | ТО; АГ 1 час. | 25 | ЛУ СПС
| с.Андреевка | ул.Лесная,ул.Победы,ул.Садовая,ул.Свободы,ул.Центральная | В ВЛ-10-6 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | ТО; АГ 1 час. | 259 | ЛУ СПС
| с.Андреевка | ул.Лесная,ул.Победы,ул.Садовая,ул.Свободы,ул.Центральная,ул.Молодежная,ул.Степная | ВЛ 35 кВ Сергеевка - Андреевка | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | ТО ЛР ВЛ 35 кВ Сергеевка - Андреевка на ПС 35 кВ Андреевка; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с.Андреевка | ул.Лесная,ул.Победы,ул.Садовая,ул.Свободы,ул.Центральная,ул.Молодежная,ул.Степная | 1 сек. 35 кВ | 2019-06-07 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | ТО ТР-35 Т-1; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с.Андреевка | ул.Лесная,ул.Победы,ул.Садовая,ул.Свободы,ул.Центральная,ул.Молодежная,ул.Степная | Т-1 | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-07 | 17:00 | ТО; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Колодежанская
| с.Костомарово | ул. Донская,ул.Лесная,ул.Усманская | ВЛ-10-2 Колодежанская | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Расчистка трассы | 83 | Подгоренский РЭС
| с.Колодежное | ул.Мальченко,ул.Опрышко,ул.Сергиенко,ул.Советская,ул.Тарасенко | ВЛ-10-1 Колодежанская | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 59 | Подгоренский РЭС
ПС 110 кВ Тяговая
| х. Крамарев | ул. Центральная | КТП-27,5/0,4 ДПР | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Измерения ТП | 36 | Подгоренский РЭС
Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Райновская
| с.Морозовка | ул. Володарского, Пролетарская | ПС Райновская ТП-105 ВЛ-0,4-2 | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 16:30 | Расчистка трассы оп.1-11,1-62(отпайка) | 11 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Никоноровка
| г.Россошь | карьер мела | ПС Никоноровка ВЛ-10-5 | 2019-06-03 | 9:00 | 2019-06-03 | 17:00 | Расчистка трассы оп.207-208 | 10 | Россошанский РЭС
| с.Поповка,х.Иванченково | ,сем.комплекс,з-/ток, ч/с ул. Луговая,Приозерная, Новая, ФХ Полищук | ПС Никоноровка ВЛ-10-7 | 2019-06-04 | 9:00 | 2019-06-04 | 17:00 | Расчистка трассы оп.74-102 | 15 | Россошанский РЭС
| с.Поповка,х.Иванченково | ,сем.комплекс,з-/ток, ч/с ул. Луговая,Приозерная, Новая, ФХ Полищук | ПС Никоноровка ВЛ-10-7 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы оп.74-102 | 15 | Россошанский РЭС
| с.Поповка,х.Иванченково | ,сем.комплекс,з-/ток, ч/с ул. Луговая,Приозерная, Новая, ФХ Полищук | ПС Никоноровка ВЛ-10-7 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы оп.74-102 | 15 | Россошанский РЭС
| х.Никаноровка,с.Алейниково,х.Батовка,с.Анновка,,х.Архангельское | ул.Ленина, Кирова, Малиновского, Дзержинского, Степная, Кутузова, ч/с,магазин,почта,школа,столовая школы,ФАП,з/ток,ОТФ, | ПС Никоноровка ВЛ-10-1 | 2019-06-10 | 9:00 | 2019-06-10 | 17:00 | Расчистка трассы оп.19-29 | 23 | Россошанский РЭС
| х.Никаноровка,с.Алейниково,х.Батовка,с.Анновка,,х.Архангельское | ул.Ленина, Кирова, Малиновского, Дзержинского, Степная, Кутузова, ч/с,магазин,почта,школа,столовая школы,ФАП,з/ток,ОТФ, | ПС Никоноровка ВЛ-10-1 | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 17:00 | Расчистка трассы оп.19-29 | 23 | Россошанский РЭС
| х.Никаноровка,с.Алейниково,х.Батовка,с.Анновка,,х.Архангельское | ул.Ленина, Кирова, Малиновского, Дзержинского, Степная, Кутузова, ч/с,магазин,почта,школа,столовая школы,ФАП,з/ток,ОТФ, | ПС Никоноровка ВЛ-10-1 | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 17:00 | Расчистка трассы оп.19-29 | 23 | Россошанский РЭС
| х.Никаноровка,с.Алейниково,х.Батовка,с.Анновка,,х.Архангельское | ул.Ленина, Кирова, Малиновского, Дзержинского, Степная, Кутузова, ч/с,магазин,почта,школа,столовая школы,ФАП,з/ток,ОТФ, | ПС Никоноровка ВЛ-10-1 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы оп.19-29 | 23 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Ст.Калитва
| с.Ст.Калитва,с.Лощина, с.Терновка | Зав-20, ЗАВ-50, АТС, з/ток,ФАП,магазин,почта,клуб,МТФ,кормоцех, скважина, водокачка,МТМ,правление,столовая,СТФ,атс,сб.банк,д/с,школа,столовая школы, ч/с ул.Луговая, Советская, Зеленая,Центральная,Школьная,Садовая,Степная,пер Тихий,Весенняя,Ветеранов, Колхозная, Урожайная, Молодежная,Нагорная, пер.Солнечный0Крутая,Яровая. | ПС Ст.Калитва ВЛ-10-2 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 17:00 | Расчистка трассы оп.110-134 | 36 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва,с.Лощина, с.Терновка | Зав-20, ЗАВ-50, АТС, з/ток,ФАП,магазин,почта,клуб,МТФ,кормоцех, скважина, водокачка,МТМ,правление,столовая,СТФ,атс,сб.банк,д/с,школа,столовая школы, ч/с ул.Луговая, Советская, Зеленая,Центральная,Школьная,Садовая,Степная,пер Тихий,Весенняя,Ветеранов, Колхозная, Урожайная, Молодежная,Нагорная, пер.Солнечный0Крутая,Яровая. | ПС Ст.Калитва ВЛ-10-2 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 17:00 | Расчистка трассы оп.110-134 | 36 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва,с.Лощина, с.Терновка | Зав-20, ЗАВ-50, АТС, з/ток,ФАП,магазин,почта,клуб,МТФ,кормоцех, скважина, водокачка,МТМ,правление,столовая,СТФ,атс,сб.банк,д/с,школа,столовая школы, ч/с ул.Луговая, Советская, Зеленая,Центральная,Школьная,Садовая,Степная,пер Тихий,Весенняя,Ветеранов, Колхозная, Урожайная, Молодежная,Нагорная, пер.Солнечный0Крутая,Яровая. | ПС Ст.Калитва ВЛ-10-2 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 17:00 | Расчистка трассы оп.110-134 | 36 | Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| с.Александровка | ул.Ленина, Матросова, магазин | ПС Александровка ТП-225 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-05 | 9:00 | 2019-06-05 | 16:30 | Расчиска трассы,уборка порубочных остатков оп.38-51 | 7 | Россошанский РЭС
| с.Александровка | ул.Ленина, Матросова, магазин | ПС Александровка ТП-225 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-06 | 9:00 | 2019-06-06 | 16:30 | Расчиска трассы,уборка порубочных остатков оп.38-51 | 7 | Россошанский РЭС
| с.Легкодымовка | ул.Степная | ПС Александровка ТП-512 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-07 | 10:00 | 2019-06-07 | 16:30 | Регулировка стрелы провеса проводов , расчиска трассыоп.16-26 | 5 | Россошанский РЭС
| с.Легкодымовка | ул.Степная | ПС Александровка ТП-512 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-10 | 10:00 | 2019-06-10 | 16:30 | Регулировка стрелы провеса проводов , расчиска трассыоп.16-26 | 5 | Россошанский РЭС
| с.Жилино | ул.Центральная, Весенняя, магазин | ПС Александровка ТП-434 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 14 | Россошанский РЭС
| с.Жилино | ул.Центральная, Весенняя, магазин | ПС Александровка ТП-434 | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 14 | Россошанский РЭС
| с.Жилино | ул.Центральная, Весенняя, магазин | ПС Александровка ТП-434 | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 14 | Россошанский РЭС
| с.Александровка | ул.Пушкина, Титова | ПС Александровка ТП-301 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 16:30 | Замена оп.6,8,11,19, 24,26, замена провода оп.5-12,19-25. | 9 | Россошанский РЭС
| с.Александровка | ул.Пушкина, Титова | ПС Александровка ТП-301 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:30 | Замена оп.6,8,11,19, 24,26, замена провода оп.5-12,19-25. | 9 | Россошанский РЭС
| с.Александровка | ул.Пушкина, Титова | ПС Александровка ТП-301 ВЛ-0,4-1 | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 16:30 | Замена оп.6,8,11,19, 24,26, замена провода оп.5-12,19-25. | 9 | Россошанский РЭС
| с.Александровка с.Чагари с.Копани с.Кривоносово с.Еленовка с.Жилино с.Волкодав с.Шекаловка с.Новоселовка с.Поддубное | ул.Пушкина д.1-77, 2-86 ул.Димитрова д.1-51,2-66 ул.Берёзовая д.1-51, 2-46 ул.Садовая д.1-65,2-58 ул.Студёная д.1-73, 2-68 ул.Тельмана д.1-83,2-76 ул.Больничная д.1-51, 2-46 ул.Мира д.1-97, 2-86 ул.Чапаева д.1-83,2-76 ул.Дзержинского д.1-65,2-58 ул.Лесная д.1-77, 2-86 ул.Садовая д.1-51,2-66 ул.Нижняя д.1-51, 2-46 ул.Молодёжная д.1-65,2-58 ул.Тополиная д.1-73, 2-68 ул.Подгорная д.1-83,2-76 ул.Зелёная д.1-45,2-48 ул.Центральная д. 1-89, 2-96 МТФ, скважина, телятник, магзин, библиотека, ЗАВ, МТМ, АЗС, з/ток, котельная, школа, АВС-25, котельная, ФАП, АТС, контора, почта, д/с тр отряд, скважина, гараж, з/склад, мех ток, пилорама, МТФ, телятник, мастерская, больница, сб банк, магазин, почта, клуб, школа, контора, котельная, телевышка, з/ток, з/склад, столовая, церковь, з/ток | В ВЛ-10-1 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-2 | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-3 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-4 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-5 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-6 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-7 | 2019-06-20 | 9:00 | 2019-06-20 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-8 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
ПС 35 кВ Лизиновка
| с.Лизиновка с.Екатериновка с .Артемово с.Чернышовка с.Анцелович | ул.Ленина д.1-77,2-86ул.50лет Сов власти д.1-51,2-66ул.Победы д.1-51,2-46ул.Центральная д.1-65,2-58ул.Луговая д.1-73,2-68ул.Вишневая д.1-83,2-76ул.Пролетарская д.1-45,2-48ул.Яблочная д.1-39,2-28ул.Новостройная д.1-77,2-86ул.Мира д.1-51,2-66ул.Зеленая д.1-51,2-46ул.Верхняя д.1-65,2-58ул.Средняя д.1-73,2-68ул.Нижняя д.1-83,2-76скважина,ОТФ,телятник,з/ток,столярка,ДКУ,школа,котельная,контора,магазин,почта,ФАП,весовая,тр отряд,ст сот связи,пилорама,лесосклад,ГРС,д/сад,ЗАВ,гараж,м/п,МТМ,администрац,котельная,школа,Ф/Х,СТФ,л/л,магазин,спецхоз | В ВЛ-10-1 | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-2 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-3 | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-4 | 2019-06-25 | 9:00 | 2019-06-25 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-5 | 2019-06-24 | 9:00 | 2019-06-24 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-6 | 2019-06-21 | 9:00 | 2019-06-21 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
ПС 110 кВ Н.Калитва
| с.Первомайское | Ул. Степная, з/ток,СТФ | ПС Н. Калитва ТП-713 | 2019-06-11 | 9:00 | 2019-06-11 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 5 | Россошанский РЭС
| с.Первомайское | Ул. Степная, з/ток,СТФ | ПС Н. Калитва ТП-713 | 2019-06-13 | 9:00 | 2019-06-13 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 5 | Россошанский РЭС
| с.Первомайское | Ул. Степная, з/ток,СТФ | ПС Н. Калитва ТП-713 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 5 | Россошанский РЭС
| с.Н.Калитва | Аптека,ДК,с.администрация, почта,гараж,автовокзал,прпвление, 4 магазина,ч/с ул. Театральная,пер. Пионеров, Ленина,пер.Больничный,Комсомольская,Первомайская | ПС Н. Калитва ТП-307 | 2019-06-17 | 9:00 | 2019-06-17 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 38 | Россошанский РЭС
| с.Н.Калитва | Аптека,ДК,с.администрация, почта,гараж,автовокзал,прпвление, 4 магазина,ч/с ул. Театральная,пер. Пионеров, Ленина,пер.Больничный,Комсомольская,Первомайская | ПС Н. Калитва ТП-307 | 2019-06-18 | 9:00 | 2019-06-18 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 38 | Россошанский РЭС
| с.Н.Калитва | Аптека,ДК,с.администрация, почта,гараж,автовокзал,прпвление, 4 магазина,ч/с ул. Театральная,пер. Пионеров, Ленина,пер.Больничный,Комсомольская,Первомайская | ПС Н. Калитва ТП-307 | 2019-06-19 | 9:00 | 2019-06-19 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 38 | Россошанский РЭС
| с.Ивановка с.Цапково с.Стеценково с.Н.Калитва с.Криничное с.Первомайское с.Ст.Калитва х.Атамановка с.Кулаковка | ул.Кр партизан д.1-73, 2-64 ул.Набережная д.1-77, 2-86 ул.Ленина д.1-51, 2-46 ул.Кирова д.1-65,2-58 ул.Пролетарская д.1-73, 2-68 ул.Центральная д.1-83,2-76 ул.Северная д.1-45,2-48 ул.Мира д. 1-89, 2-96 ул.Пионерская д.1-87, 2-98 ул.Степная д.1-93, 2-112 ул.Молодёжная д.1-37, 2-64 ул.Школьная д.1-77, 2-56 ул.Немцова д.1-87, 2-98 ул.Подгорная д.1-93, 2-112 ул.Южная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-77, 2-86 ул.Школьная д.1-51,2-66 ул.Зелёная д.1-51, 2-46 ул.Донская д.1-65,2-58 ул.Нагорная д.1-73, 2-68 ул.Дачная д.1-17, 2-24 ул.Липовая д.1-77, 2-74 магазин, сб касса, правление, почта, ДК, контора, пекарня, пож часть, МТФ, скважина, л/л, кормоцех, клуб, м/п, школа | В ВЛ-10-1 | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с.Ивановка с.Цапково с.Стеценково с.Н.Калитва с.Криничное с.Первомайское с.Ст.Калитва х.Атамановка с.Кулаковка | ул.Кр партизан д.1-73, 2-64 ул.Набережная д.1-77, 2-86 ул.Ленина д.1-51, 2-46 ул.Кирова д.1-65,2-58 ул.Пролетарская д.1-73, 2-68 ул.Центральная д.1-83,2-76 ул.Северная д.1-45,2-48 ул.Мира д. 1-89, 2-96 ул.Пионерская д.1-87, 2-98 ул.Степная д.1-93, 2-112 ул.Молодёжная д.1-37, 2-64 ул.Школьная д.1-77, 2-56 ул.Немцова д.1-87, 2-98 ул.Подгорная д.1-93, 2-112 ул.Южная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-77, 2-86 ул.Школьная д.1-51,2-66 ул.Зелёная д.1-51, 2-46 ул.Донская д.1-65,2-58 ул.Нагорная д.1-73, 2-68 ул.Дачная д.1-17, 2-24 ул.Липовая д.1-77, 2-74 магазин, сб касса, правление, почта, ДК, контора, пекарня, пож часть, МТФ, скважина, л/л, кормоцех, клуб, м/п, школа | В ВЛ-10-2 | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с.Ивановка с.Цапково с.Стеценково с.Н.Калитва с.Криничное с.Первомайское с.Ст.Калитва х.Атамановка с.Кулаковка | ул.Кр партизан д.1-73, 2-64 ул.Набережная д.1-77, 2-86 ул.Ленина д.1-51, 2-46 ул.Кирова д.1-65,2-58 ул.Пролетарская д.1-73, 2-68 ул.Центральная д.1-83,2-76 ул.Северная д.1-45,2-48 ул.Мира д. 1-89, 2-96 ул.Пионерская д.1-87, 2-98 ул.Степная д.1-93, 2-112 ул.Молодёжная д.1-37, 2-64 ул.Школьная д.1-77, 2-56 ул.Немцова д.1-87, 2-98 ул.Подгорная д.1-93, 2-112 ул.Южная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-77, 2-86 ул.Школьная д.1-51,2-66 ул.Зелёная д.1-51, 2-46 ул.Донская д.1-65,2-58 ул.Нагорная д.1-73, 2-68 ул.Дачная д.1-17, 2-24 ул.Липовая д.1-77, 2-74 магазин, сб касса, правление, почта, ДК, контора, пекарня, пож часть, МТФ, скважина, л/л, кормоцех, клуб, м/п, школа | В ВЛ-10-3 | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с.Ивановка с.Цапково с.Стеценково с.Н.Калитва с.Криничное с.Первомайское с.Ст.Калитва х.Атамановка с.Кулаковка | ул.Кр партизан д.1-73, 2-64 ул.Набережная д.1-77, 2-86 ул.Ленина д.1-51, 2-46 ул.Кирова д.1-65,2-58 ул.Пролетарская д.1-73, 2-68 ул.Центральная д.1-83,2-76 ул.Северная д.1-45,2-48 ул.Мира д. 1-89, 2-96 ул.Пионерская д.1-87, 2-98 ул.Степная д.1-93, 2-112 ул.Молодёжная д.1-37, 2-64 ул.Школьная д.1-77, 2-56 ул.Немцова д.1-87, 2-98 ул.Подгорная д.1-93, 2-112 ул.Южная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-77, 2-86 ул.Школьная д.1-51,2-66 ул.Зелёная д.1-51, 2-46 ул.Донская д.1-65,2-58 ул.Нагорная д.1-73, 2-68 ул.Дачная д.1-17, 2-24 ул.Липовая д.1-77, 2-74 магазин, сб касса, правление, почта, ДК, контора, пекарня, пож часть, МТФ, скважина, л/л, кормоцех, клуб, м/п, школа | В ВЛ-10-4 | 2019-06-14 | 9:00 | 2019-06-14 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с.Ивановка с.Цапково с.Стеценково с.Н.Калитва с.Криничное с.Первомайское с.Ст.Калитва х.Атамановка с.Кулаковка | ул.Кр партизан д.1-73, 2-64 ул.Набережная д.1-77, 2-86 ул.Ленина д.1-51, 2-46 ул.Кирова д.1-65,2-58 ул.Пролетарская д.1-73, 2-68 ул.Центральная д.1-83,2-76 ул.Северная д.1-45,2-48 ул.Мира д. 1-89, 2-96 ул.Пионерская д.1-87, 2-98 ул.Степная д.1-93, 2-112 ул.Молодёжная д.1-37, 2-64 ул.Школьная д.1-77, 2-56 ул.Немцова д.1-87, 2-98 ул.Подгорная д.1-93, 2-112 ул.Южная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-77, 2-86 ул.Школьная д.1-51,2-66 ул.Зелёная д.1-51, 2-46 ул.Донская д.1-65,2-58 ул.Нагорная д.1-73, 2-68 ул.Дачная д.1-17, 2-24 ул.Липовая д.1-77, 2-74 магазин, сб касса, правление, почта, ДК, контора, пекарня, пож часть, МТФ, скважина, л/л, кормоцех, клуб, м/п, школа | В ВЛ-10-5 | 2019-06-28 | 9:00 | 2019-06-28 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с.Ивановка с.Цапково с.Стеценково с.Н.Калитва с.Криничное с.Первомайское с.Ст.Калитва х.Атамановка с.Кулаковка | ул.Кр партизан д.1-73, 2-64 ул.Набережная д.1-77, 2-86 ул.Ленина д.1-51, 2-46 ул.Кирова д.1-65,2-58 ул.Пролетарская д.1-73, 2-68 ул.Центральная д.1-83,2-76 ул.Северная д.1-45,2-48 ул.Мира д. 1-89, 2-96 ул.Пионерская д.1-87, 2-98 ул.Степная д.1-93, 2-112 ул.Молодёжная д.1-37, 2-64 ул.Школьная д.1-77, 2-56 ул.Немцова д.1-87, 2-98 ул.Подгорная д.1-93, 2-112 ул.Южная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-77, 2-86 ул.Школьная д.1-51,2-66 ул.Зелёная д.1-51, 2-46 ул.Донская д.1-65,2-58 ул.Нагорная д.1-73, 2-68 ул.Дачная д.1-17, 2-24 ул.Липовая д.1-77, 2-74 магазин, сб касса, правление, почта, ДК, контора, пекарня, пож часть, МТФ, скважина, л/л, кормоцех, клуб, м/п, школа | В ВЛ-10-6 | 2019-06-27 | 9:00 | 2019-06-27 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с.Ивановка с.Цапково с.Стеценково с.Н.Калитва с.Криничное с.Первомайское с.Ст.Калитва х.Атамановка с.Кулаковка | ул.Кр партизан д.1-73, 2-64 ул.Набережная д.1-77, 2-86 ул.Ленина д.1-51, 2-46 ул.Кирова д.1-65,2-58 ул.Пролетарская д.1-73, 2-68 ул.Центральная д.1-83,2-76 ул.Северная д.1-45,2-48 ул.Мира д. 1-89, 2-96 ул.Пионерская д.1-87, 2-98 ул.Степная д.1-93, 2-112 ул.Молодёжная д.1-37, 2-64 ул.Школьная д.1-77, 2-56 ул.Немцова д.1-87, 2-98 ул.Подгорная д.1-93, 2-112 ул.Южная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-77, 2-86 ул.Школьная д.1-51,2-66 ул.Зелёная д.1-51, 2-46 ул.Донская д.1-65,2-58 ул.Нагорная д.1-73, 2-68 ул.Дачная д.1-17, 2-24 ул.Липовая д.1-77, 2-74 магазин, сб касса, правление, почта, ДК, контора, пекарня, пож часть, МТФ, скважина, л/л, кормоцех, клуб, м/п, школа | В ВЛ-10-7 | 2019-06-26 | 9:00 | 2019-06-26 | 16:30 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| Начальник СЭР ЦУС |  | Невзоров Е.В.