## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО " МРСК Центра"-"Воронежэнерго"
В. А. Антонов
30.07.2019г
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС на август 2019 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
Борисоглебский участок
Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна
| п.г.т.Анна | ул.Воронежская, ул.Энергетическая, ул.Автодромная, ул.Левашовская, ул.Воинская, ул.Надежды, ул.Светлая, ул.Западная, ул.Степана Разина, ул.Фридриха Энгельса, ул.Тургенева, ул.Толстого, ул.Южная, ул.50лет Октября, ул.Гагарина, ул.Гнездилова, Билайн, Капитал. | ВЛ-10-2 ПС Анна | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Замена опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Бродовое | Все потребители | ВЛ-10-6 ПС Анна | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Для безопасности работ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т.Анна | ул.Матросова, ул.Коллективная | ВЛ-0,4-1 ТП-8-64 ПС Анна | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Замена опоры (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Бродовое | ул.Осиновка, ул.Юбилейная, ул.Набережная, ул.Коммунальная, ул.Молодежная | КТП-10/0,4-6-7 ПС Анна | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Замена ТР-10 (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Мосоловка | ул.Дачная, ул.Центральная | КТП-10/0,4-11-14 ПС Анна | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Мосоловка | СХА Рассвет (башня, заправка, склад, ангар) | КТП-10/0,4-11-17 ПС Анна | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Мосоловка | ул.Селезнёвых, магазины. | КТП-10/0,4-11-6 ПС Анна | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Архангельское
| п.Кругловский | ул.Школьная, ул.Центральная | ВЛ-0,4 -1 ТП 5-6 ПС Архангельское | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Замена опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Архангельское | ул.Карла Маркса, ул.Трудовая | ВЛ-0,4 -1 ТП 7-17 ПС Архангельское | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Замена опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Архангельское | ул.Карла Маркса | ВЛ-0,4 -2 ТП 7-17 ПС Архангельское | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Замена опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Рамонье, п.Кругловский, с.Архангельское | с.Рамонье (все потребители), п.Кругловский (все потребители), с.Архангельское (ул.Ключановка, ул.Садовая, ул.Заречная, ОАО Газораспределение Воронеж в пгт.Анна, ЗАО Дружба) | ВЛ-10-5 ПС Архангельское | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Замена опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Островки | ул.Ленинская | ВЛ-0,4 -5 ТП 3-7 ПС Архангельское | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Островки | ул.Ленинская | ВЛ-0,4 -3 ТП 3-7 ПС Архангельское | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Никольское | ул.Космонавтов | ВЛ-0,4 -2 ТП 7-2 ПС Архангельское | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Никольское | ул.Мира | ВЛ-0,4 -1 ТП 7-4 ПС Архангельское | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Никольское | ул.Ленина | ВЛ-0,4 -1 ТП 7-6 ПС Архангельское | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Архангельское | ул.Карла Маркса | ВЛ-0,4 -2 ТП 7-17 ПС Архангельское | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса, выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Васильевка
| с.Софьинка | ул.Боброва, ул.Придача, ул.Прудная | ВЛ-0,4-2 ТП-3-11 ПС Васильевка | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Софьинка | ул.Боброва | ВЛ-0,4-3 ТП-3-11 ПС Васильевка | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.Зеленёвка, с.Нащекино, с.Романовка | Все потребители | ВЛ-10-2 ПС Васильевка | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ В.Тойда
| с.Старая Чигла | ул.Садовая | ВЛ-0,4-1 ТП-3-8 ПС В.Тойда | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Старая Чигла | ул.Садовая | ВЛ-0,4-2 ТП-3-8 ПС В.Тойда | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Березовка | ул.Мира, ул.Красный Октябрь, ул.Советская | ВЛ-0,4-1 ТП-4-10 ПС В.Тойда | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Березовка | ул.Советская | ВЛ-0,4-2 ТП-4-10 ПС В.Тойда | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Новонадежденка
| п.Новонадеждинский | ул.Лесная | ВЛ-0,4-1 ТП-3-3ПС Новонадежденская | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Садовое
| с.Садовое | ЗАО им Ленина (весовая, водонапорная башня, гараж, склады) | ВЛ-0,4-3 ТП-7-5 ПС Садовое | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Монтаж провода (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Рубашевка
| п.Рубашевка, п.свх Пугачевский Октябрьское отделение, п.свх Красное Знамя отделение 2 Пятилетка | все потребители | ВЛ-10-5 ПС Рубашевка | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Замена опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Новый Курлак
| с.Старый Курлак | ул.Краснознаменная | КТП-10/0.4-3 -7 ПС Н. Курлак | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Замена ТР-10 (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Старый Курлак, п.Светлый Путь, п.Кушлев | Все потребители | ВЛ-10-3 ПС Н.Курлак | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Для безопасности работ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Танцырей
| п. Калинино | бытовые абоненты ул. Центральная | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-6 ПС 35 Танциреи | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 90 | Борисоглебский РЭС
| п. Калинино | бытовые абоненты ул. Центральная | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-6 ПС 35 Танциреи | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Капитальный ремонт | 90 | Борисоглебский РЭС
| с. Танцырей | Производственная база Танцырейской бригады по эксплуатации РС | КТП 1-4 ПС 35 Танциреи | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Капитальный ремонт | 167 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Миролюбие
| с. Махровка | ООО "Борисоглебский Агрокомплекс" | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-8 ПС 35 Миролюбие | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 95 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | ООО "Борисоглебский Агрокомплекс" | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-8 ПС 35 Миролюбие | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 95 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | ООО "Борисоглебский Агрокомплекс" | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-8 ПС 35 Миролюбие | 2019-08-09 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 95 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Советская | КТП 7-11 ПС 35 Миролюбие | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 12:00 | Осмотр КТП | 148 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Советская, КФХ Сердюк В.В. | КТП 7-12 ПС 35 Миролюбие | 2019-08-19 | 13:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Осмотр КТП | 173 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Советская | КТП 7-13 ПС 35 Миролюбие | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-21 | 12:00 | Осмотр КТП | 157 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Советская, ОПК "Махровский" (скважина) | КТП 7-14 ПС 35 Миролюбие | 2019-08-21 | 13:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Осмотр КТП | 139 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Губари
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-7 ПС 35 Губари | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-7 ПС 35 Губари | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Третьяки
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Старовоскресеновская | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-3 ПС 35 Третьяки | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Капитальный ремонт | 70 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Старовоскресеновская | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-3 ПС 35 Третьяки | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Капитальный ремонт | 70 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты ул. Свободы, Борисоглебский РПК (магазин №48) | КТП 10-6 ПС 35 Третьяки | 2019-08-27 | 13:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Осмотр КТП | 190 | Борисоглебский РЭС
ПС 110 кВ Борисоглебск
| г.Борисоглебск | МУП "Борисоглебская Горэлектросеть",ОАО "Борхиммаш". | 1 сек. 6 кВ | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
| г.Борисоглебск | МУП "Борисоглебская Горэлектросеть",ОАО "Борхиммаш",РЖД. | 2 сек. 6 кВ | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ПС 110 кВ Химмаш
| г.Борисоглебск | МУП "Борисоглебская Горэлектросеть",ОАО "Борхиммаш". | 1 сек. 6 кВ | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
| г.Борисоглебск | МУП "Борисоглебская Горэлектросеть",ОАО "Борхиммаш". | 2 сек. 6 кВ | 2019-08-29 | 8:00 | 2019-08-29 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Восточная
| МУП "Борисоглебская Горэлектросеть",ОАО "БКМЗ" | МУП "Борисоглебская Горэлектросеть",ОАО "БКМЗ" | 1 сек. 6 кВ | 2019-08-30 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
| МУП "Борисоглебская Горэлектросеть",ОАО "БКМЗ" | МУП "Борисоглебская Горэлектросеть",ОАО "БКМЗ" | 2 сек. 6 кВ | 2019-08-30 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
Грибановский РЭС
ПС 110 кВ Грибановка
| п.г.т. Грибановский | ул. Кооперативная | ВЛ 0,4 кВ -3 КТП 9-11 ПС Грибановка | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ. | 36 | Грибановский РЭС.
| Грибановка | Лениское отделение, пер Авангардовский, ул Крым, ул Совхозная, ул. Кавказская, ул. Солнечная, Новостроящая, Московская, Мичурина, пер. Шолохова, Машзаводская,ул. Центральная, Октябрьская, Советская, Пирогова, 40 лет Победы, Гагарина, Пушкина, Плехановская, Революции, Мичурина, 70 лет Октября, Садовая, 60лет Октября, Красина, Толстого, Комарова, Луговая, Кузнечная, пер. Свердлова, В/Ч, ул. Берегового, Тургенева, Некрасова, Чапаева, Неделина | 1 сек. 10 кВ | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 11520 | БУ СПС
| Грибановка | ул. Маяковского, М Горького, Проезжая, Мира, Савицкой, 40 лет Октября, Жукова, пер. Коммунаров, Восточная, Прудовая, ул. Машзаводская, В/Ч, ул Коммунальная, Кононыхина, Ко Поляна, Крым, Лермонтова , О Кошевго , Пирогова, Приовражная, Пушкина, Сахзаводская, Советская, ул. Октябрьская, Кирова, Свобода, Ленинская, Григоревского, Кр. Поляна, Народная, Гайдара, Красная тула, Сахзаводская, Кононыхина, Сидорова, Пугачева, Чайковского, Чехова, Набережная, Сидорова, Кирова, Юбилейная, Никитинская, пер. Шевцова, пер. Титова, пер. Крылова, пер. Космонавтов, пер. Буденного, пер. Терешковой,ул Строителей, Газовая, Гоголя, Дружба, Железнодорожная, Лесная, Ломоносова, Мебельная, Мичурина, Московская, Советская, Солнечная, Южная | 2 сек. 10 кВ | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 18560 | БУ СПС
ПС 110 кВ Верхний Карачан
| с Средний Карачан | ул. Мира, М Горького, Советская, Пролетарская, Набережная, Ленинская, Победа, К.Маркса, Буденного, Калинина | ВЛ-10-1 ПСВ Карачан | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Расчистка трассы. | 768 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Б.Алабухи
| с. Малые Алабухи 1-е | ул. Революции, ул. Метальникова | КТП 10/0,4-5-23 ПС Б Алабухи35/10 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-14 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП. | 42 | Грибановский РЭС.
| с. Посевкино | ул. М Горького, ул. К.Маркса | КТП-10/0,4-7-5 ПС Б Алабухи35/10 | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП. | 36 | Грибановский РЭС.
ПС 110 кВ Листопадовка
| с. Поляна | ул. Школьная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 2-7 ПС Листопадовка | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Регулировка стрел провеса проводов в пр. опор №7-20 | 32 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Новогольелань
| с. Новогольелань | ул. Октябрьская | КТП 10/0,4-3-13 ПС Н Елань35/10 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП. | 32 | Грибановский РЭС.
| с.Новогольелань,с Новомакарово. | ул Ленинская, Еланская, Набережная, Октябрьская, Первомайская, Советская,ул Октябрьская, ул Пионерская, ул Набережная, ул Садовая, ул Свобода, ул Советская,ул. Калинина.ул Ленина | 1 сек. 10 кВ | 2019-08-26 | 10:00 | 2019-08-26 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 2560 | БУ СПС
Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Михайловка
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Расчистка оп.87-89 |  | Новохоперский РЭС
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Расчистка оп.89-91 |  | Новохоперский РЭС
| п.Централь | п.Централь | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Михайловка | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Расчистка оп.91-93 |  | Новохоперский РЭС
| п. Полежаевский | п. Полежаевский | ВЛ -10 кВ № 1 35/10 ПС Михайловка | 2019-08-28 | 13:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Проверка работы плавки гололгда. |  | Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Большевик
| п.Березовка | п.Березовка | ВЛ-10 КВ № 4 110/10 Большевик | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | КР Замена опор № 1,3 |  | Новохоперский РЭС
| п.Березовка | п.Березовка | ВЛ-10 КВ № 4 110/10 Большевик | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:00 | КР Замена опор № 9,11 |  | Новохоперский РЭС
| п.Терновский | п.Терновский | ВЛ-10 КВ № 3 110/10 Большевик | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | ТО ЛР № 3-1 |  | Новохоперский РЭС
| п.Терновский | п.Терновский | ВЛ-10 КВ № 3 110/10 Большевик | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | ТО ЛР № 3-2 |  | Новохоперский РЭС
| рп. Елань-Коленовский | ул. Мира | ТП 2-10 35/10 Большевик | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| рп. Елань-Коленовский | ул.Комсомольская | ТП 2-11 35/10 Большевик | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Красное
| с.Красное | ул.Октябрьская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 2-18 35/10 Красное | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Выправка опор № 1-2, 14-21 |  | Новохоперский РЭС
| с.Красное | ул.Октябрьская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 2-18 35/10 Красное | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Выправка опор № 22-31 |  | Новохоперский РЭС
| с.Красное | ул.Совецкая | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Красное | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | ТО ЛР № 2-2 |  | Новохоперский РЭС
| с.Красное | ул.Совецкая | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Красное | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | ТО ЛР № 2-1 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Е-Колено
| с. Елань-Колено | ул.Ленинградская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 8-10 35/10 Е-Колено | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | КР Замена опор № 18,19,20,21,26 |  | Новохоперский РЭС
| с. Елань-Колено | ул.Ленинградская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 8-10 35/10 Е-Колено | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | КР Замена опор № 27,28,29 |  | Новохоперский РЭС
| с. Елань-Колено | ул.Ленинградская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 8-10 35/10 Е-Колено | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 17:00 | Перетяжка провода оп. № 1-3 |  | Новохоперский РЭС
| с. Елань-Колено | ул.Ленинградская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 8-10 35/10 Е-Колено | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:00 | Перетяжка провода оп. № 5-10 |  | Новохоперский РЭС
| с. Елань-Колено | ул.Ленинградская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 8-10 35/10 Е-Колено | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Перетяжка провода оп. № 11-17 |  | Новохоперский РЭС
| с. Елань-Колено | ул.Ленинградская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 8-10 35/10 Е-Колено | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Перетяжка провода оп. № 18-22 |  | Новохоперский РЭС
| с. Елань-Колено | ул.Ленинградская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 8-10 35/10 Е-Колено | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 16:00 | Перетяжка провода оп. № 26-29 |  | Новохоперский РЭС
| с. Елань-Колено | ул.Ленинградская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 8-10 35/10 Е-Колено | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Перетяжка провода оп. № 30-35 |  | Новохоперский РЭС
| с. Елань-Колено | ул.Ленинградская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 8-10 35/10 Е-Колено | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Перетяжка провода оп. № 35-40 |  | Новохоперский РЭС
ЦРП 10 кВ Калинино
| п. Половцево | ул. Поселок №3 | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-2 35/10 ЦРП Калинино | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Расчистка оп.4-10 |  | Новохоперский РЭС
| п. Новоильменский | п. Новоильменский | ВЛ-10 КВ № 1 35/10 ЦРП Калинино | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Установка ЛР на оп. № 87 |  | Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Новохоперск
| с. Каменка -Садовка | ул. Мира | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 1-7 110/10 Новохоперск | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Выправка опор,перетяжка провода оп.10-24 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Пыховка
| с.Пыховка | ул.Луговая | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-7 35/10 Пыховка | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | КР Замена опор № 1-3,замена провода оп. № 1-3 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Михайловка-1
| п. Долиновский | п. Долиновский | ВЛ -10 кВ № 4 35/10 ПС Михайловка-1 | 2019-08-28 | 13:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Проверка работы плавки гололгда. |  | Новохоперский РЭС
| База УЭС | База УЭС | ВЛ -10 кВ № 5 35/10 ПС Михайловка-1 | 2019-08-28 | 13:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Проверка работы плавки гололгда. |  | Новохоперский РЭС
| с. Бурляевка | с. Бурляевка | ВЛ -10 кВ № 6 35/10 ПС Михайловка-1 | 2019-08-28 | 13:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Проверка работы плавки гололгда. |  | Новохоперский РЭС
Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Поворино-Т
| г. Поворино | ул. Транспортная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-1 ПС Поворино-Т | 2019-08-01 | 8:30 | 2019-08-01 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 110 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Жукова | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 7-4 ПС Поворино-Т | 2019-08-02 | 8:30 | 2019-08-02 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 56 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Восточная, З.Космодемьянской | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-23 ПС Поворино-Т | 2019-08-05 | 8:30 | 2019-08-05 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 110 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Кирова, Докучаева, Народная, Сенная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-7 ПС Поворино-Т | 2019-08-06 | 8:30 | 2019-08-06 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 56 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Лесозащитная | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 10-14 ПС Поворино-Т | 2019-08-07 | 8:30 | 2019-08-07 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 230 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул.: пер. Строительный, пер. Школьный, Лермонтова, Советская, пер. Железнодорожный, Локомотивная, Солнечная, Спортивная, Свободы, Пушкина, Комсомольская, К. Маркса, пер. Никитинский, Гагарина, Лесозащитная, 60 Лет Октября, Победы, Мичурина, пер. Полевой, Вольная, 40 лет Октября, 18 Партсъезда, Горького, Крупской, пер. Володарского, Маяковского, пер. Почтовый, пер. Калинина, пер. Озерный, пер. Октябрьский, пер. Комуннальный, Ленинская, Пионерская, Заводская, Газовиков, Садовая. | ВЛ-6кВ №10 ПС Поворино-Т | 2019-08-08 | 8:30 | 2019-08-08 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 1400 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | Школа №1 | ЗТП-6кВ №10-4 ПС Поворино-Т | 2019-08-09 | 8:30 | 2019-08-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | Школа №1 | ЗТП-6кВ №10-4 ПС Поворино-Т | 2019-08-12 | 8:30 | 2019-08-12 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Пески
| с. Пески | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 8-5 ПС 35 кВ Пески | 2019-08-01 | 8:30 | 2019-08-01 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Береговая | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-9 ПС Пески | 2019-08-02 | 8:30 | 2019-08-02 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 110 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Октябрьское
| с. Октябрьское | ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 1-5 ПС Октябрьское | 2019-08-01 | 8:30 | 2019-08-01 | 17:00 | Капитальный ремонт | 140 | Поворинский РЭС
| Ст. Поляна | Ст. Поляна | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-4 ПС Октябрьское | 2019-08-02 | 8:30 | 2019-08-02 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 230 | Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| с. Байчурово | ул. Кирова | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 8-11 ПС Каменка | 2019-08-01 | 8:30 | 2019-08-01 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 230 | Поворинский РЭС
| с. Байчурово | с. Байчурово, ул.: Свободы, Березка, 60 Лет Октября, Горького, РТС, Народная, Октябрьская, Советская, пер. Советский, Взаимопомощь, Ленинская. | ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Каменка | 2019-08-08 | 8:30 | 2019-08-08 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 1400 | Поворинский РЭС
| С. Кардаиловка | ул. Школьная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-3 ПС Каменка | 2019-08-06 | 8:30 | 2019-08-06 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 56 | Поворинский РЭС
| с. Байчурово | с. Байчурово, ул.: Свободы, Березка, 60 Лет Октября, Горького, РТС, Народная, Октябрьская, Советская, пер. Советский, Взаимопомощь, Ленинская. | ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Каменка | 2019-08-19 | 8:30 | 2019-08-19 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 1400 | Поворинский РЭС
| с. Байчурово | ул. Свободы, 60 Лет Октября | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-1 ПС Каменка | 2019-08-09 | 8:30 | 2019-08-09 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 100 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Ильмень
| с. Мазурка | ул. Красная, Набережная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-11 ПС Ильмень | 2019-08-05 | 8:30 | 2019-08-05 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 100 | Поворинский РЭС
| с. Мазурка | к/х Монолит | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-12 ПС Ильмень | 2019-08-06 | 8:30 | 2019-08-06 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 160 | Поворинский РЭС
| с. Мазурка | ул. К. Маркса | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 3-3 ПС Ильмень | 2019-08-08 | 8:30 | 2019-08-08 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 110 | Поворинский РЭС
Таловский РЭС
ПС 35 кВ Абрамовка
| Гальской | Ул. Набережная | ВЛ-10-2 ПС Абрамовка | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 16:00 | расчистка трассы | 65 | Таловский РЭС
| Козловский | Быт | ВЛ-10-8 ПС Абрамовка | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:00 | расчистка трассы | 160 | Таловский РЭС
| Козловский | Ул. Советская | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 8-19 ПС Абрамовка | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 12:00 | расчистка трассы | 145 | Таловский РЭС
| Еланка | Быт | ВЛ-10-9 ПС Абрамовка | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 16:00 | расчистка трассы | 160 | Таловский РЭС
| Абрамовка | Быт | ВЛ-10-7 ПС Абрамовка | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 16:00 | расчистка трассы | 160 | Таловский РЭС
| Абрамовка | Ул. Набережная | ВЛ-10-1 ПС Абрамовка | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:00 | расчистка трассы | 65 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Докучаево
| Институт | 1 Участок, ул. Ключникова | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 3-19 ПС Докучаево | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Институт | Вознесенский, Орловка, Покровский, Пахарь | ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Михинка | ул. Центральная, магазин, контора ОПХ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Анохинка | ул. Цениральная | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Анохинка | ул. Цениральная | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Институт | Вознесенский, Орловка, Покровский, Пахарь | ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Михинка | ул. Центральная, магазин, контора ОПХ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| терехово | ул. Центральная, магазин, контора ОПХ | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| терехово | ул. Центральная, магазин, контора ОПХ | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Михинка | ул. Центральная, магазин, контора ОПХ | КТП-10/0,4 кВ-11-16 ПС Докучаево | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Михинка | ул. Центральная, магазин, контора ОПХ | КТП-10/0,4 кВ-11-16 ПС Докучаево | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Михинка | ул. Центральная, магазин, контора ОПХ | КТП-10/0,4 кВ-11-16 ПС Докучаево | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Михинка | ул. Центральная, магазин, контора ОПХ | КТП-10/0,4 кВ-11-16 ПС Докучаево | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-тяговая
| Таловая | ул.Свобода | ВЛ-10-3 ПС Т.-Тяговая | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:00 | Расчистка трассы | 120 | Таловский РЭС
| Таловая | ул.Первомайская | ВЛ-10-7 ПС Т.-Тяговая | 2019-08-17 | 9:00 | 2019-08-17 | 16:00 | Расчистка трассы | 120 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Н. Троицкая
| Новый Мир | ул. Центральная, магазин, контора | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35кВ Новотроицкая | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Новый Мир | ул. Центральная, магазин, контора | ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35кВ Новотроицкая | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Орловка
| Орловка | ул. Центральная, магазин, контора | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35кВ Орловка | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Никольский | ул. Центральная, магазин, контора | ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35кВ Орловка | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Авангард
| Шанино | МТФ | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 4-1 ПС Авангард | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 16:00 | Ррасчистка трассы | 32 | Таловский РЭС
| Шанино | ул. Центральная, магазин, контора | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 35кВ Авангард | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Шанино | ул. Центральная, магазин, контора | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35кВ Авангард | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| Новенький | Больница, Быт | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 16:00 | расчистка трассы | 2100 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | КТП-10кВ 1-7 ПС Александровка | 2019-08-25 | 9:00 | 2019-08-25 | 16:00 | кап ремонт | 672 | Таловский РЭС
| П. Комсомольский. Н.-Чигла | Больница, Быт | ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:00 | расчистка трассы | 86 | Таловский РЭС
| п.Красновка, Казанка, Ильинка | Быт. | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 1-3 ПС Александровка | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 16:00 | расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| п.Красновка, Казанка, Ильинка | Быт. | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1-3 ПС Александр. | 2019-08-10 | 9:00 | 2019-08-10 | 16:00 | расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | КТП-10кВ 1-7 ПС Александровка | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:00 | кап ремонт | 672 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | КТП-10кВ 1-7 ПС Александровка | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 16:00 | кап ремонт | 672 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | КТП-10кВ 1-7 ПС Александровка | 2019-08-10 | 9:00 | 2019-08-10 | 16:00 | кап ремонт | 672 | Таловский РЭС
| Новенький | Больница, Быт | ВЛ-10кВ № 3 ПС 35 кВ Александровка | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 16:00 | расчистка трассы | 2100 | Таловский РЭС
Терновский РЭС
ПС 110 кВ Терновка
| д.Бабино | Пилорама | КТП № 8-10 | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.Терновка | ферма | КТП № 8-14 | 2019-08-05 | 13:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.Терновка | ул.Колхозная-быт | КТП № 8-11 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с. Терновка | Быт, ул Фрунзе | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 12-3 ПС Терновка | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Терновка | Быт, ул. Советская | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 11-3 ПС Терновка | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с.Терновка | Быт, Школа. дед сад | ВЛ-10-9 ПС Терновка | 2019-08-04 | 9:00 | 2019-08-04 | 17:00 | Расчистка трассы пр № 70-76 |  | Терновский РЭС
| с.Терновка | Быт, Школа, Магазины, Администрация | ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Терновка | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Расчистка трассы пр № 2-13 |  | Терновский РЭС
ПС 110 кВ Народное
| с. Алешки | ул. Первомаиская. Быт | ВЛ-0,4 кв №1 КТП-4-18 ПС 110 кВ Народное | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| с. Алешки | ул. Первомаиская. Быт | ВЛ-0,4 кв №1 КТП-4-18 ПС 110 кВ Народное | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Кап. Рем |  | Терновский РЭС
| с. Новокирсановка | Администрация АТС,Почта, ФАП, | ВЛ-10 кв №8 | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | регулировка стрел провеса провода |  | Терновский РЭС
| с. Липяги | СХА Мичурина, АТС,Почта, ФАП, Школа, | ВЛ-10 кв №1 | 2019-08-13 | 10:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Замена РЛНД-10 |  | Терновский РЭС
| с. Липяги | ул К.Маркс, Быт | КТП-1-10 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП |  | Терновский РЭС
| с. Липяги | ул К.Маркс, Быт | КТП-1-10 | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Ремонт контур заземления |  | Терновский РЭС
| с. Народное | с. Народное, АТС, дет. Сад, водозабор | ВЛ-10 кв №3 | 2019-08-22 | 10:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Народное | с. Народное, АТС, дет. Сад, водозабор | КТП-3-3 | 2019-08-22 | 10:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП |  | Терновский РЭС
| с. Народное | с. Народное, АТС, дет. Сад, водозабор | КТП-3-3 | 2019-08-22 | 10:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Замена РЛНД-10 |  | Терновский РЭС
| с. Народное | ул. Мира, 40 л. Октября | КТП-1-10 | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП |  | Терновский РЭС
| с. Народное | ул. Мира, 40 л. Октября | КТП-1-10 | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Ремонт контур заземления |  | Терновский РЭС
| с. Александровка | с. Народное, АТС, дет. Сад, водозабор | КТП-7-11 | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 13:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Александровка | ул. Первомайская | КТП-7-12 | 2019-08-29 | 13:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Александровка | ул. Чернышевского, Ленинская | КТП-7-5 | 2019-08-30 | 9:00 | 2019-08-30 | 16:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Липяги | ул.Карла Маркса-быт | КТП №1-10 | 2019-08-19 | 13:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.Народное | ул.Мира, ул.Школьная, ул.Центральная-быт | КТП № 3-3 | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Козловка
| с. Козловка | Ул.Горького | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1-8 ПС Козловка | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 13:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| с. Тамбовка, с. Семигоровка | Быт, администрация | ВЛ-10-6 ПС Козловка | 2019-08-29 | 13:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | Быт | ВЛ-10-8 ПС Козловка | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-31 | 17:00 | Текущий ремонт |  | Терновский РЭС
| с.Тамбовка | ул. Школьная- быт, школа | КТП-10-0.4-6-10 ПС Козловка | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-29 | 17:00 | ТО КТП |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Кисельное
| с.Дубровка | ул.Лесная- быт | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-3-8 ПС Кисельное | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| с. Кисельное, с.Дубровка | СХА Победа, быт,школа,д. сад | В ВЛ-10 №1 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Кисельное, с.Дубровка | СХА Победа, быт,школа,д. сад | ВЛ-10 №1 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Кисельное, с.Дубровка | СХА Победа, быт,школа,д. сад | В ВЛ-10 №2 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Кисельное, с.Дубровка | СХА Победа, быт,школа,д. сад | ВЛ-10 №2 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Кисельное, с.Дубровка | СХА Победа, быт,школа,д. сад | В ВЛ-10 №3 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Кисельное, с.Дубровка | СХА Победа, быт,школа,д. сад | ВЛ-10 №3 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Александровка, с. Луначаровка, с. Вознесеновка, с. Кисельное | быт с. Александровка, с. Луначаровка,с. Вознесеновка, с. Кисельное | В ВЛ-10 №4 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Александровка, с. Луначаровка, с. Вознесеновка, с. Кисельное | быт с. Александровка, с. Луначаровка,с. Вознесеновка, с. Кисельное | ВЛ-10 №4 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Александровка, с. Луначаровка, с. Вознесеновка, с. Кисельное | быт с. Александровка, с. Луначаровка,с. Вознесеновка, с. Кисельное | В ВЛ-10 №5 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Александровка, с. Луначаровка, с. Вознесеновка, с. Кисельное | быт с. Александровка, с. Луначаровка,с. Вознесеновка, с. Кисельное | ВЛ-10 №5 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №5; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с. Кисельное, с.Дубровка | СХА Победа, быт,школа,д. сад | В-10- ПГ | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Гнилуша
| с. Колодеевка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф2 ТП III-7 ПС 35 Гнилуша | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 48 | Эртильский РЭС
| с. Колодеевка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф2 ТП III-7 ПС 35 Гнилуша | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Капитальный ремонт | 48 | Эртильский РЭС
| с. Колодеевка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф2 ТП III-7 ПС 35 Гнилуша | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 65 | Эртильский РЭС
| с. Колодеевка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф2 ТП III-7 ПС 35 Гнилуша | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 58 | Эртильский РЭС
| с. Колодеевка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф2 ТП III-7 ПС 35 Гнилуша | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 64 | Эртильский РЭС
| с. Вязковка | ул.Советская | ВЛ 0,4 ф1 ТП III-26 ПС 35 Гнилуша | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Регулировка стрел провеса проводов | 64 | Эртильский РЭС
| с. Гнилуша | ул Дорожная | ВЛ 0,4 ф1 ТП III-25 ПС 35 Гнилуша | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | монтаж дополнительного провода | 51 | Эртильский РЭС
| с.Ячейка | Центральная | КТП 10/0,4 II-5 ПС 35 Гнилуша | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 12:00 | Диагностические испытания (КД-4) | 36 | Эртильский РЭС
| с. Битюг Матреновка | ул. Центральная, Трудящихся, Набережная, Мира, Лесная. | В ВЛ-10 №1 ПС 35кВ Гнилуша | 2019-08-06 | 10:00 | 2019-08-06 | 14:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 часа. | 75 | БУ ОРЗА
| с. Битюг Матреновка | ул. Центральная, Трудящихся, Набережная, Мира, Лесная. | ВЛ-10 №1 ПС 35кВ Гнилуша | 2019-08-06 | 10:00 | 2019-08-06 | 14:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1; АГ 1 час | 75 | БУ ОРЗА
| с. Ячейка, Старый Эртиль | ул. Центральная, Свободы, Набережная, Ф.Ускова, 9 Мая, Заря, Пролетарская, Центральная, Набережная, Крупской, Жданова, Луговая, Крымская, Песчаная. | В ВЛ-10 №2 ПС 35кВ Гнилуша | 2019-08-09 | 12:00 | 2019-08-09 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 часа. | 90 | БУ ОРЗА
| с. Ячейка, Старый Эртиль | ул. Центральная, Свободы, Набережная, Ф.Ускова, 9 Мая, Заря, Пролетарская, Центральная, Набережная, Крупской, Жданова, Луговая, Крымская, Песчаная. | ВЛ-10 №2 ПС 35кВ Гнилуша | 2019-08-09 | 12:00 | 2019-08-09 | 16:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2; АГ 1 час | 90 | БУ ОРЗА
| с. Большой Самовец, Средний Самовец, Вязковка, Гнилуша, Грязцы, Колодеевка | ул. Речная, Школьная, Лесная, Северная, Зеленая, Набережная, Заречная, Садовая, Солнечная, Парковая, Рабочая, Советская, Речная, Тихая, Луговая, Центральная. | В ВЛ-10 №3 ПС 35кВ Гнилуша | 2019-08-07 | 10:00 | 2019-08-07 | 14:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 часа. | 98 | БУ ОРЗА
| с. Большой Самовец, Средний Самовец, Вязковка, Гнилуша, Грязцы, Колодеевка | ул. Речная, Школьная, Лесная, Северная, Зеленая, Набережная, Заречная, Садовая, Солнечная, Парковая, Рабочая, Советская, Речная, Тихая, Луговая, Центральная. | ВЛ-10 №3 ПС 35кВ Гнилуша | 2019-08-07 | 10:00 | 2019-08-07 | 14:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3; АГ 1 час | 98 | БУ ОРЗА
ПС 35 кВ Эртиль-город
| г.Эртиль | ул. Крылова | КТП 10/0,4 II-63 ПС 35 Эртиль-город | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 12:00 | Осмотр ТП | 75 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Крылова | КТП 10/0,4 II-16 ПС 35 Эртиль-город | 2019-08-02 | 13:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Осмотр ТП | 75 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул Чехова | КТП 10/0,4 II-22 ПС 35 Эртиль-город | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 12:00 | Осмотр ТП | 68 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул Пионерская | КТП 10/0,4 II-29 ПС 35 Эртиль-город | 2019-08-09 | 13:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Осмотр ТП | 80 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул Восточная | КТП 10/0,4 III-64 ПС 35 Эртиль-город | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 12:00 | Осмотр ТП | 68 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | Котельная | КТП 10/0,4 IV-8 ПС 35 Эртиль-город | 2019-08-16 | 13:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Осмотр ТП | 75 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | Насосная станция | КТП 10/0,4 IV-6 ПС 35 Эртиль-город | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 12:00 | Осмотр ТП | 45 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Тургеньева | КТП 10/0,4 V-66 ПС 35 Эртиль-город | 2019-08-23 | 13:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Осмотр ТП | 50 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | производство, быт | ВЛ-10кВ №3,5,8 ПС 35кВ Эртиль-город | 2019-08-30 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | ТО Чистка изоляции 1 сек-10кВ | 1200 | БУ СП
| г.Эртиль | производство, быт | ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Эртиль-город | 2019-08-30 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | ТО Чистка изоляции 2 сек-10кВ | 350 | БУ СП
| г.Эртиль | производство, быт | ВЛ-10кВ №1,2,9 ПС 35кВ Эртиль-город | 2019-08-30 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | ТО Чистка изоляции 3 сек-10кВ | 1450 | БУ СП
ПС 110 кВ Эртиль
| сБ.Добринка | Восточная | КТП 10/0,4 VI-16 ПС 110 Эртиль | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Диагностические испытания (КД-3) | 36 | Эртильский РЭС
| сБ.Добринка | Северная | КТП 10/0,4 VI-17 ПС 110 Эртиль | 2019-08-01 | 12:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Диагностические испытания (КД-3) | 38 | Эртильский РЭС
| с.Студеновка | Центральная | КТП 10/0,4 V-16 ПС 110 Эртиль | 2019-08-06 | 12:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Диагностические испытания (КД-3) | 28 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | м-р.Стройка | КТП 10/0,4 VIII-9 ПС 110 Эртиль | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 12:00 | Диагностические испытания (КД-3) | 40 | Эртильский РЭС
| П Голевка | Ул.Голевская | КТП 10/0,4 V-15 ПС 110 Эртиль | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП | 75 | Эртильский РЭС
| П Голевка | Ул.Голевская | КТП 10/0,4 V-15 ПС 110 Эртиль | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП | 75 | Эртильский РЭС
| П Голевка | Ул.Голевская | КТП 10/0,4 V-15 ПС 110 Эртиль | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП | 75 | Эртильский РЭС
| П Голевка | Ул.Голевская | КТП 10/0,4 V-15 ПС 110 Эртиль | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Кап. Ремонт КТП | 75 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Центральная | ВЛ-10-5 ПС 110 Эртиль | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 155 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Центральная | ВЛ-10-5 ПС 110 Эртиль | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Капитальный ремонт | 155 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Центральная | ВЛ-10-5 ПС 110 Эртиль | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Капитальный ремонт | 155 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Центральная | ВЛ-10-5 ПС 110 Эртиль | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Капитальный ремонт | 155 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Центральная | ВЛ-10-5 ПС 110 Эртиль | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 38 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Гагарина | ВЛ 0,4 ф1 ТП V-15 ПС 110 Эртиль | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Капитальный ремонт | 50 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Гагарина | ВЛ 0,4 ф1 ТП V-15 ПС 110 Эртиль | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Капитальный ремонт | 50 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Гагарина | ВЛ 0,4 ф1 ТП V-15 ПС 110 Эртиль | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Капитальный ремонт | 50 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Гагарина | ВЛ 0,4 ф1 ТП V-15 ПС 110 Эртиль | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Капитальный ремонт | 50 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Гагарина | ВЛ 0,4 ф1 ТП V-15 ПС 110 Эртиль | 2019-08-30 | 9:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Капитальный ремонт | 50 | Эртильский РЭС
| Пос б добринка | ул.Северная | ВЛ-10-8 ПС 110 Эртиль | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Капитальный ремонт | 125 | Эртильский РЭС
| г. Эртиль, п.Мичуринский, Никольский, Вознесеновка, г. Эртиль, Михайловка | производство, быт. | ВЛ-10кВ №1,2,3,8,9 ПС 110кВ Эртиль | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | ТО Чистка изоляции 1сек-10кВ | 2000 | БУ СП
| г. Эртиль, с. Б.Добринка, п.Красноармейский, Голевка, Марьевка, Шукавка, Студеновка, Прудки. | производство, быт. | ВЛ-10кВ №4,5,6,7,10 ПС 110кВ Эртиль | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | ТО Чистка изоляции 2 сек-10кВ | 2000 | БУ СП
ПС 35 кВ Ростоши
| с.Копыл | ул.Чапаева | ТП10/04кВ №I-6 ПС35 Ростоши | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 12:00 | ТО ТП | 36 | Эртильский РЭС
| с.Копыл | ул Шоферская | ТП10/04кВ №I-8 ПС35 Ростоши | 2019-08-01 | 12:00 | 2019-08-01 | 17:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с.Копыл | ул.Комсомольская | ТП10/04кВ №I-7 ПС35 Ростоши | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 12:00 | ТО ТП | 46 | Эртильский РЭС
| с.Копыл | ул.Советская | ТП10/04кВ №I- 9 ПС35 Ростоши | 2019-08-02 | 12:00 | 2019-08-02 | 16:00 | ТО ТП | 50 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Коммуны | ТП10/04кВ №II- 1 ПС35 Ростоши | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 12:00 | ТО ТП | 30 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.К Маркса | ТП10/04кВ №II-9 ПС35 Ростоши | 2019-08-05 | 12:00 | 2019-08-05 | 14:00 | ТО ТП | 48 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Советская | ТП10/04кВ №II-19 ПС35 Ростоши | 2019-08-05 | 14:00 | 2019-08-05 | 17:00 | ТО ТП | 25 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Ленинская | ТП10/04кВ №II-5 ПС35 Ростоши | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 12:00 | ТО ТП | 20 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Ленинская | ТП10/04кВ №II-16 ПС35 Ростоши | 2019-08-06 | 12:00 | 2019-08-06 | 14:00 | ТО ТП | 15 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Ленинская | ТП10/04кВ №II-13 ПС35 Ростоши | 2019-08-06 | 14:00 | 2019-08-06 | 17:00 | ТО ТП | 46 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Ленинская | ТП10/04кВ №II-23 ПС35 Ростоши | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 12:00 | ТО ТП | 14 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Свободы | ТП10/04кВ №II-6 ПС35 Ростоши | 2019-08-07 | 12:00 | 2019-08-07 | 14:00 | ТО ТП | 30 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Свободы | ТП10/04кВ №II-7 ПС35 Ростоши | 2019-08-07 | 14:00 | 2019-08-07 | 17:00 | ТО ТП | 38 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Ленинская | ТП10/04кВ №II-10 ПС35 Ростоши | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 12:00 | ТО ТП | 25 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Октябрьская | ТП10/04кВ №II-8 ПС35 Ростоши | 2019-08-08 | 12:00 | 2019-08-08 | 17:00 | ТО ТП | 33 | Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Щучье
| с. Чернавка, Пады, Щербачевка, Щучье-Пески, Борщево-Пески, Малые Ясырки | производство, быт. | ВЛ-10кВ №1,2,3,4 ПС 110кВ Щучье | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | ТО Чистка изоляции 1сек-10кВ | 1000 | БУ СП
| с. Щучье, Щучье-Пески, Сластеновка, Гороховка. | производство, быт. | ВЛ-10кВ №5,6,7 ПС 110кВ Щучье | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | ТО Чистка изоляции 2сек-10кВ | 1200 | БУ СП
Воронежский участок
Верхнехавский РЭС
ПС 110 кВ В.Хава
| с.В. Хава | ул. Ленина | ВЛ-0,4-2 от ТП-22-2 ПС В. Хава | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с.В. Хава | ул. Ленина | ВЛ-0,4-2 от ТП-22-2 ПС В. Хава | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с.В. Хава | ул. Ленина | ВЛ-0,4-2 от ТП-22-2 ПС В. Хава | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с.В. Хава | ул. Ленина | ВЛ-0,4-2 от ТП-22-2 ПС В. Хава | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с. Б. Приваловка | ул. Подлесная | КТП-7-6/100 от ВЛ-10-7 ПС В. Хава | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 17:00 | ТО | 120 | Верхнехавский РЭС
| с. Б. Приваловка | ул. Подлесная | КТП-7-21/100 от ВЛ-10-7 ПС В. Хава | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 17:00 | ТО | 120 | Верхнехавский РЭС
| с.Верхняя Хава | ул. Колхозная | КТП-1-3/100 от ВЛ-10-1 ПС В. Хава | 2019-08-30 | 9:00 | 2019-08-30 | 17:00 | ТО | 120 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Верный
| с. М. Приваловка | ул. Я. Поляна, ул. Пушкинская | КТП-5-16/63 от ВЛ-10-5 ПС Шукавка | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с. М. Приваловка | ул. Я. Поляна, ул. Пушкинская | КТП-5-16/63 от ВЛ-10-5 ПС Шукавка | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
| с. М. Приваловка | ул. Я. Поляна, ул. Пушкинская | КТП-5-16/63 от ВЛ-10-5 ПС Шукавка | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Комплексный ремонт | 120 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Шукавка
| с. В. Маза, с. Фоминичи | Все село | ВЛ-10-5 ПС Шукавка | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Расчистка | 120 | Верхнехавский РЭС
| с. В. Маза, с. Фоминичи | Все село | ВЛ-10-5 ПС Шукавка | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Расчистка | 120 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Семеновка
| с. Б. Андреевка, с. Сухие Гаи, с. Стрижевка | Все село | ВЛ-10-1 ПС Семеновка | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Комплексный ремонт | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Б. Андреевка, с. Сухие Гаи, с. Стрижевка | Все село | ВЛ-10-1 ПС Семеновка | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Комплексный ремонт | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Б. Андреевка, с. Сухие Гаи, с. Стрижевка | Все село | ВЛ-10-1 ПС Семеновка | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Комплексный ремонт | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Б. Андреевка, с. Сухие Гаи, с. Стрижевка | Все село | ВЛ-10-1 ПС Семеновка | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Комплексный ремонт | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Правая Хава | Все село | ВЛ-10-4 ПС Семеновка | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Комплексный ремонт | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Правая Хава | Все село | ВЛ-10-4 ПС Семеновка | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Комплексный ремонт | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Стрижевка | ул. Комарова | КТП-1-12/63 от ВЛ-10-1 ПС Семеновка | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Комплексный ремонт | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Стрижевка | ул. Комарова | КТП-1-12/63 от ВЛ-10-1 ПС Семеновка | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Комплексный ремонт | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Стрижевка | ул. Комарова | КТП-1-12/63 от ВЛ-10-1 ПС Семеновка | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Комплексный ремонт | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Сухие Гаи, Марьевка, Дальняя андревка, Волошино. Правая Хава, Ильиновка | ул.Комсомольская, Тельмана, Мичурина, Левобережная, Леваневского, Комарова, Молодёжная, Животноводов, Строителей, Молодёжная, Полевая, 50 лет Октября. Ленина, Новосёлов, Кирова, Комарова | 1 сек. 35 кВ ПС 110 кВ № 31 Воля | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Для БВР на В ВЛ-35-11; АГ 2 часа. |  | ВУ СПС
| с. Сухие Гаи, Марьевка, Дальняя андревка, Волошино | ул.Животноводов, Строителей, Молодёжная, Полевая, 50 лет Октября, Ленина, Новосёлов, Кирова, Комарова | 1 сек. 10 кВ | 2018-08-19 | 9:00 | 2018-08-19 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Правая Хава, Ильиновка | ул.Комсомольская, Тельмана, Мичурина, Левобережная, Леваневского, Комарова, Молодёжная | 2 сек. 10 кВ | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Воронежский РЭС
ПС 110 кВ № 27 РЭП
| Город Воронеж | МКП "Воронежтеплосеть" (КЛ-6-26); ООО "Талар" (КЛ-6-28); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-30); АО "ВЗПП-Сборка" (КЛ-6-32); ВоронежФракт (КЛ-6-38); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-6-55) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-05 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 4 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ЗАО "ВЗПП-Микрон" (КЛ-6-1); ООО "Талар" (КЛ-6-9); ВИП-стиль (КЛ-6-15); АО "ВЗПП-Сборка" (КЛ-6-17); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-19); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-23) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-12 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ОАО НИИПМ (КЛ-6-49); ООО Специализированный застройщик "Воронежское монтажное управление-2" (КЛ-6-2); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-10); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-12); ООО "Талар" (КЛ-6-14, 18); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-51); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-6-52, 53) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-602, 608); ЗАО "ВЗПП-Микрон" (КЛ-6-603); ООО "Талар" (КЛ-6-606); ООО Специализированный застройщик "Воронежское монтажное управление-2" (КЛ-6-607); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-6-609) | 6 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 6 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-702, 707); ООО "Талар" (КЛ-6-703); АО "ВЗПП-Сборка" (КЛ-6-708); ООО Технопласт-М (КЛ-6-709); ООО "Актив-Менеджмент" (КЛ-6-710) | 7 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2019-08-09 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 7 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО "Талар" (КЛ-6-802); ООО "Раско" (КЛ-6-803); МКП "Воронежтеплосеть" (КЛ-6-804); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-805, 809); ЗАО "ВЗПП-Микрон" (КЛ-6-806); ООО "ТехноПласт-М" (КЛ-6-810) | 8 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 8 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО Специализированный застройщик "Воронежское монтажное управление-2" | В В КЛ-6-2 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-16 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | В КЛ-6-10 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-16 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ЗАО "ВЗПП-Микрон" | В КЛ-6-29 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-16 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Талар" | В КЛ-6-503 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-16 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ЗАО "ВЗПП-Микрон" | В В КЛ-6-1 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "ВЗПП-Сборка" | В КЛ-6-32 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-502 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ВИП-стиль (ОАО "Видеофон") | В КЛ-6-504 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ЗАО "ВЗПП-Микрон" | В КЛ-6-509 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Раско" | В КЛ-6-33 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-35 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ВоронежФракт | В КЛ-6-38 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ОАО "Элмаш" | В КЛ-6-47 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ОАО "Элмаш" | В КЛ-6-510 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-602 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ЗАО "ВЗПП-Микрон" | В КЛ-6-603 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Талар" | В КЛ-6-606 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-23 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО Специализированный застройщик "Воронежское монтажное управление-2" (ВМУ-2) | В КЛ-6-607 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-23 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Талар" | В КЛ-6-703 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-23 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | В КЛ-6-508 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-608 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "ВЗПП-Сборка" | В КЛ-6-708 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Раско" | В КЛ-6-803 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | В КЛ-6-702 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | В КЛ-6-707 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО Технопласт-М | В КЛ-6-709 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Талар" | В КЛ-6-802 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | МКП "Воронежтеплосеть" | В КЛ-6-804 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-28 | 8:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-805 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-28 | 8:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ЗАО "ВЗПП-Микрон" | В КЛ-6-806 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-28 | 8:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-809 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-30 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-51 ПС 110 кВ №27 РЭП | 2019-08-30 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-4 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Региональная электросетевая компания" | В КЛ-6-5 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-7 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-32 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Конструкторское бюро химавтоматики" | В КЛ-6-6 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-02 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-8 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-02 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-9 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | РЭС "Воронежский" филиала "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" | В КЛ-6-40 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-33 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "КосмосПлаза" | В КЛ-6-36 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-38 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-39 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Конструкторское бюро химавтоматики" | В КЛ-6-12 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-15 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-18 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Конструкторское бюро химавтоматики" | В КЛ-6-21 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-22 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | В КЛ-6-14 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-09 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-17 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-09 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-23 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-24 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-27 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | В КЛ-6-50 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Воронежская Керамика" | В КЛ-6-25 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-26 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-51 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Фестиваль" | В КЛ-6-52 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-16 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-53 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-16 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-54 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Актив-Менеджмент" | В КЛ-6-60 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-61 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-62 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" | В КЛ-6-63 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-64 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Региональная электросетевая компания" | В КЛ-6-65 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
ПС 110 кВ № 30 Подгорное
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-10-1, 2, 23, 24); ООО "Горэлектросеть-Воронеж" (КЛ-10-3, 4, 27); ООО "Сетевая компания Подгорное-2" (КЛ-10-5, 21); ООО "Инвистиционно-строительная компания" (КЛ-10-6); ООО предприятия «ИП К.И.Т.» (КЛ-10-22); ООО "Аргус" (КЛ-10-26); МКП "Воронежтеплосеть" (КЛ-10-28); ООО Специализированный застройщик "Воронежское монтажное управление-2" (КЛ-10-30) | 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 30 Подгорное | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-05 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-10-7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19); Г/К Северный-3 (КЛ-10-9); ООО "Сетевая компания Подгорное-2" (КЛ-10-15); МКП "Воронежтеплосеть" (КЛ-10-16); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-10-17); ООО предприятия «ИП К.И.Т.» (КЛ-10-18); ООО Специализированный застройщик "Воронежское монтажное управление-2" (КЛ-10-20); Мкр. Подгорное ул.: Очаковская, Архитектурная, Композитора Ставонина, Маршала Голикова, Краеведа Зверева, Независимости, 65 Лет Победы,Гжельская, Дмитрия Горина, Фрегатная,Лебедянская, Чудесная, 1 Мая пер.: Осетровский, Настасьинский, Дружеский, Лесной, Дроздовый, Озерный, Стройплощадка ООО «Стройинвестлайн», Уличное освещение ООО «УС2», Автосервис «СКС Лада», ООО «Бетонострой», производство плитки Ковалев С.П., ИП Рощулкин, ИП Мишакин, МТФ Акулова, Сушков А.А., быт Демченко О.Н. | 2 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 30 Подгорное | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-12 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | Мкр. Подгорное ул.: Очаковская, Архитектурная, Композитора Ставонина, Маршала Голикова, Краеведа Зверева, Независимости, 65 Лет Победы,Гжельская, Дмитрия Горина, Фрегатная,Лебедянская, Чудесная, 1 Мая пер.: Осетровский, Настасьинский, Дружеский, Лесной, Дроздовый, Озерный, Стройплощадка ООО «Стройинвестлайн», Уличное освещение ООО «УС2», Автосервис «СКС Лада», ООО «Бетонострой», производство плитки Ковалев С.П., ИП Рощулкин, ИП Мишакин, МТФ Акулова, Сушков А.А., быт Демченко О.Н. | В КЛ-10-29 ПС 110 кВ №30 Подгорное | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Сетевая компания Подгорное-2" | В КЛ-10-5 ПС 110 кВ №30 Подгорное | 2019-08-16 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Горэлектросеть-Воронеж" | В КЛ-10-27 ПС 110 кВ №30 Подгорное | 2019-08-16 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-10-31,34); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-10-32,33);ООО "Инвестиционная строительная фирма "Стэл" (КЛ-10-35); ООО "Выбор" (КЛ-10-36); ООО "Горэлектросеть-Воронеж" (КЛ-10-37) | 3 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 30 Подгорное | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 3 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-10-41,43,44,45,48,50); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-10-42,47); ООО "Инвестиционная строительная фирма "Стэл" (КЛ-10-46); ООО "Формматериалы" (КЛ-10-49); Центрторг (КЛ-10-51) | 4 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 30 Подгорное | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 4 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | МКП "Воронежтеплосеть" | В КЛ-10-28 ПС 110 кВ №30 Подгорное | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО Специализированный застройщик "Воронежское монтажное управление-2" | В КЛ-10-30 ПС 110 кВ №30 Подгорное | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Городская электросетевая компания" | В КЛ-10-31 ПС 110 кВ №30 Подгорное | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Городская электросетевая компания" | В КЛ-10-34 ПС 110 кВ №30 Подгорное | 2019-08-28 | 8:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-10-33 ПС 110 кВ №30 Подгорное | 2019-08-28 | 8:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
| Город Воронеж | ООО "Инвестиционная строительная фирма "Стэл" | В КЛ-10-35 ПС 110 кВ №30 Подгорное | 2019-08-29 | 8:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
ПС 110 кВ № 28 Тепличная
| Город Воронеж | ул. Серебрянского, Суворина, | ТП 8-31 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Кап ремонт ТП (зам. Р-10кВ+покр) (с включением на ночь) | 200 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | ул. Центральная, Беляева | ТП 8-28 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Кап ремонт ТП (зам. Р-10кВ+покр) (с включением на ночь) | 200 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Мкр. Первое Мая полностью, Воронежстрой, Берег реки дон, ТОО Тенистое, ООО Тенистый(рынок), АО «Воронежская Горэлектросеть», ИП Мирошин, ИП Шишкин, Фаэтон, ЧП Светлана, ЮВЖД, Бухта радости, Григорян, ИП Тычинин, Магазин Бабин, Тихий Дон4, ООО "Катрен", пос. Гардарика, Юкос, ТОО Танар, ООО Витекс, Порт ООО "Дивногорье", Мострансгаз, Насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО "Квадра", ООО "Новатор", ООО "ЮВМилк" | ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ТП 8-31, ТП 8-28, ТП 8-14 (с включением на ночь) | 2100 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | ул. Берегового | ТП 8-14 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Кап ремонт ТП (зам. ОНП+покр) (с включением на ночь) | 220 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Суворина, ул. Серебрянского | КТП-8-31 ВЛ-10-8 ПС-28 | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 175 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Беляева, ул. Центральная | КТП-8-28 ВЛ-10-8 ПС-28 | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 175 | Воронежский РЭС
ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-9); ООО "Эгида" (КЛ-6-11); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-13,15); ЗАО "Холод" (КЛ-6-43); ЗАО строительно-монтажное предприятие "Электронжилсоцстрой" (КЛ-6-45) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-2); АО "Желдорреммаш" (КЛ-6-4,6,8); УК БК Рабочий Проспект (КЛ-6-44); ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" (КЛ-6-42); АО "Янтарь" (КЛ-6-46) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | 2019-08-09 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-21,27); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-23,25,29,39); АО "Мукомольный комбинат "Воронежский" (КЛ-6-41); ЗАО строительно-монтажное предприятие "Электронжилсоцстрой" (КЛ-6-31) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 3 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-22,36); Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД" (КЛ-6-30); АО "Желдорреммаш" (КЛ-6-32,34); ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" (КЛ-6-38); АО "Янтарь" (КЛ-6-40); ООО "Эгида" (КЛ-6-48) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-15 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 4 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 110 кВ Студенческая
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-10-1); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-10-2, 3, 5, 10, 11); ООО Специализированный Застройщик "Выбор" (КЛ-10-6); ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения» (КЛ-10-7); ОАО "Авиакомпания "Воронежавиа" (КЛ-10-13); Рамонский район, д.Новоподклетное (полностью), ч/д Петров, быт Полянских, ч/д Котляров, Водокачка | 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Студенческая | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ул. Криворучко, Апраксина, княжеская, пер. Камышовый, Свободы | ТП 20-4 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП (Замена силового трансформатора) (с включением на ночь) | 250 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Мкр. Подгорное ул.:Пос. Дачный, Горина, Независимости, Бр.Марьиных, Княжеская, Апраксина, Криворучко, 5-ой Танковой Армии, Генерала Ефремова, Лихачева, Академика Каралева, Танковая, Веселая, Маршала Катукова, Архитектора Быховского, Серафима Саровского, Чудесная, 1 Мая, Головина, Троепольского, Скляева, Церковная, Минеров, Художника Пономарева, Новый Поселок; пер.:Свободы, Камышевый, Осинки, Октябрьский, Космонавтов, Сливовый, Елочный, Дачный, Ленина, 8 Марта, Освещение М-4,КФХ-Масловский, Картофелехранилище, Водокачка, РИФ, Амбулатория, Тегза | ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ТП 20-4 | 800 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-10-12, 16, 23, 25, 26, 28); ООО "Донская энергосетевая компания" (КЛ-10-18); ОАО "Авиакомпания "Воронежавиа" (КЛ-10-19); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-10-22); ООО Специализированный Застройщик "Выбор" (КЛ-10-24) | 2 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Студенческая | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Воронеж (мкр Подгорное) | Ул. Святого Тихона Амафунского, пер. Осинки, ул. Генерала Ефремова, ул. Церковная | КТП-20-6 ВЛ-10-20 ПС-Студенческая | 2019-08-23 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 280 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Калинина, ул. Гагарина, ул. Калинина, ул. Черняховского | КТП-20-12 ВЛ-10-20 ПС-Студенческая | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 280 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Маршала Катукова, ул. Ген. Ефремова, ул. Архитектора Быховского | КТП-20-13 ВЛ-10-20 ПС-Студенческая | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 175 | Воронежский РЭС
ПС 110 кВ № 47 Сомово
| Город Воронеж | ЗАО "Воронежское монтажное управление-2" (КЛ-6-9,12); ООО "Стройлайн" (КЛ-6-10); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-11,13,14); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-16) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 47 Сомово | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ЗАО "Воронежское монтажное управление-2" | В КЛ-6-22 ПС 110 кВ №47 Сомово | 2019-08-29 | 8:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ СРЗАиМ
ПС 35 кВ № 35
| Город Воронеж | ООО "Квартал" | В КЛ-6-13 ПС 35 кВ № 35 | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО "Квартал" | В КЛ-6-9 ПС 35 кВ № 35 | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ФГУП УМР 518 | В КЛ-6-3 ПС 35 кВ № 35 | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО "Иркутское" | В КЛ-6-19 ПС 35 кВ № 35 | 2019-08-28 | 8:00 | 2019-08-28 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-23 ПС 35 кВ № 35 | 2019-08-30 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
ПС 110 кВ № 29 ДСК
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-25); ООО "Совтехдом" (КЛ-6-26, 27); Производственное подразделение ТЭЦ-2 филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" (КЛ-6-28); Газпром энерго (КЛ-6-29); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-33); АО "Воронежстрой" (КЛ-6-50) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 29 ДСК | 2019-08-02 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 3 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-6); ООО "Совтехдом" (КЛ-6-7, 8); АО "Завод ЖБК" (КЛ-6-9); АО "Домостроительный комбинат" (КЛ-6-22); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-6-51) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 29 ДСК | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Завод ЖБК" (КЛ-6-12); ООО "Совтехдом" (КЛ-6-13); ООО "Котельная ДСК" (КЛ-6-14); АО "Домостроительный комбинат" (КЛ-6-17); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-23, 24); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-6-52) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 29 ДСК | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО "Совтехдом" (КЛ-6-40); Производственное подразделение ТЭЦ-2 филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" (КЛ-6-41); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-42); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-46); ООО "Автом-2" (КЛ-6-47) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 29 ДСК | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 4 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 110 кВ № 25 Коммунальная
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-4); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-6,8,10); В/Ч 23326 Балтимор (КЛ-6-14); ООО "Скат-41" (КЛ-6-20); ООО "Адмирал" (КЛ-6-22) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО "Воронежская Керамика" (КЛ-6-30,44); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-32,34,36); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-38); АО "РИФ" (КЛ-6-46); ООО "Талай" (КЛ-6-48) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2019-08-23 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 4 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-63); Производственное подразделение Тепловые сети филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" (КЛ-6-65); АО "РИФ" (КЛ-6-67) | 5 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 5 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО "УПТК Строительного треста №5" (КЛ-6-03); Воронежлада (КЛ-6-05); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-07,09,21); ООО "Воронежрыба - Холод" (КЛ-6-17); ООО "Актив-Менеджмент" (КЛ-6-19); АО "РИФ" (КЛ-6-23); ОАО "Оборонэнерго" (КЛ-6-25); ООО "Юго-Западный рынок" (КЛ-6-27) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО "Скат-41" (КЛ-6-31); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-33,45); ООО "Воронежрыба - Холод" (КЛ-6-35); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-37,45); АО "РИФ" (КЛ-6-39); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-41); ООО "Талай" (КЛ-6-51) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2019-08-28 | 8:00 | 2019-08-28 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 3 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО "Адмирал" (КЛ-6-77); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-79,81); ООО "Актив-Менеджмент" (КЛ-6-93); АО "Главное управление обустройства войск" (КЛ-6-95) | 7 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2019-08-29 | 8:00 | 2019-08-29 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 7 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-74,88); Производственное подразделение Тепловые сети филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" (КЛ-6-76); ЗАО "Мясомолочный комбинат" (КЛ-6-86); АО "Главное управление обустройства войск" (КЛ-6-90); ООО Юго-Западный рынок (КЛ-6-92) | 8 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2019-08-30 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 8 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 110 кВ № 6
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-201,203); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-204); АО «Воронежагропромстройкомплект» (КЛ-6-205); Союзконтракт (КЛ-6-206); ООО "Горэлектросеть-Воронеж" (КЛ-6-207) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 6 | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-401,402,404); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-403); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-405) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 6 | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
Каширский РЭС
ПС 35 кВ Л.Россошь
| с.Михайловка | ул. Садовая, магазин, медпункт | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 8-16 ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Расчистка поросли опора №1-6 | 120 | Каширский РЭС
| с.Боево | водокачка,Молодежная, Ленина,медпункт | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 7-4 ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Установкка опоры от №18 и монтаж опоры | 216 | Каширский РЭС
| с.Боево | ул. Спартака, Абрамовка до Р-6-1,ул.9 Января | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 6-24 ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Довес провода в пр 4-9 | 104 | Каширский РЭС
| с.Круглое | м-он Хмелеводческий, ул. Полевая,Садовая | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 8-20 ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Дострой опоры №7 | 28 | Каширский РЭС
| с.Боево | школа, киоск ч.п. Лопанова, ИП Майоров, ул.1 Мая, клуб | КТП 7-7 ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Подключение нового фидера 04 кВ | 350 | Каширский РЭС
ПС 35 кВ Запрудская
| с.Степной | МТМ, АЗС, контора, школа, почта, с/адм, зерноток;ул.Молод,Октябрьская, картофелехранилище;клуб, ул.Ленина Первомайская,, ул. Мира;павильон Прыткова, ул. Новая, ул.Ленина,пер. Григорьева Первомайская,медпункт, ул. Советская, парк; | ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 кВ Запрудская | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Расчистка трассы пр.73-84 | 294 | Каширский РЭС
| с.Степной | МТМ, АЗС, контора, школа, почта, с/адм, зерноток;ул.Молод,Октябрьская, картофелехранилище;клуб, ул.Ленина Первомайская,, ул. Мира;павильон Прыткова, ул. Новая, ул.Ленина,пер. Григорьева Первомайская,медпункт, ул. Советская, парк; | ВЛ-10кВ №3 от ПС 35/10 кВ Запрудская | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Расчистка трассы пр.84-93 | 294 | Каширский РЭС
| пос.Ильича | Коммуна, ул. Кирова;Экопродукт (птицецех);МТФ; клуб, магазин, м/п с/адм.школа, ул.Вольная, Ильича,ул.Новая;МТМ, АЗС,школьная котель.; ООО "Овен плюс" АЗК № 140, ЮКОС, МТС;АЗС Прима;Проект-ОЛ АЗС, Исток;И.п. Полетаев, Райд.Кор.;ГАЗС;ООО ;освещение моста , информационное табло"Юксойл";освещение моста 569км; | ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10 кВ Запрудская | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Расчистка трассы пр.19-50 | 515 | Каширский РЭС
| пос.Ильича | клуб, магазин, м/п с/адм.школа, ул.Вольная, Ильича,ул.Новая | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП7-5 ПС 35/10 кВ Запрудская | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Расчистка трассы пр.2-11 | 118 | Каширский РЭС
| пос.Ильича | клуб, магазин, м/п с/адм.школа, ул.Вольная, Ильича,ул.Новая | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП7-5 ПС 35/10 кВ Запрудская | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Расчистка трассы пр.11-22 | 118 | Каширский РЭС
| пос.Ильича | ул.Новая | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП7-5 ПС 35/10 кВ Запрудская | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Монтаж провода пр.10-11 | 92 | Каширский РЭС
ПС 110 кВ Московская
| с. Каширское | ул. Есенина, ул. Калинина, Космонавтов, ул.9 Января | В ВЛ-10-2 | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Каширское | ул. Пролетарская д 1-41,2-44,дом творчества, детский сад №2,маг-н "Виктория", поликлиника, резерв РУС, резерв газ. Котельная, спорткомплекс, водозабор, ул. Спортивная 4-28,9-11,1Цветочный п. 2-12,1-9,Северная1-5,2-4, сбербанк, госстрах, БТИ, пенсионный фонд, быт, ул. Зеленая 1-35,2-18, Весенняя, 2 -ойЦветочный(1-5,4-10) и 3-ий Цветочный (1-3,2-4 ) переулок, МФЦ (многофункциольный центр), газ.котельная, школа, КНС. РУС, быт, газ.участок, киоск. Ул. Спортивная д.1.3.5 , почта, ул.Олимпийская 2,4,8; Комсомольская 1,3; Строителей 1,2; д.быта, ИП Шевченко, ИП Прыткова, администрация, редакция, нарсуд, отдел культуры, ИП Косилова, ИП Воробьева, центр занятости, маг. "Эконом", водозабор, ул. Спортивная30-34 Садовая1-23,2-18,ГРС, ул. ул. III Интернационала.7-99,2-46, ул. 17 Партсъезда д 1-39, 2-68, , ул. Пролетарская 43-75,41-74, ул. Северная, столовая,ул. Специалистов1-23, Кости Карпова 1-17, III Интернационала103-125,48-82 контора,м/пункт, магазин | В ВЛ-10-4 | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ С.Липяги
| с. Синие Липяги | Новая, Ивана Плохих,Первомайская, Краснознаменная, Плотницкая. | ВЛ-10-1 ПС 35 кВ. Синие Липяги | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | КР | 235 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Синие Липяги | Первомайская, Ивана Плохих. | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1-21 по ВЛ-10-1 ПС 35 Синие Липяги | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-14 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 25 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Синие Липяги | Зареченская, | ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 2-15 по ВЛ-10-2 ПС 35 Синие Липяги | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 35 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Синие Липяги | Первомайская. | ВЛ-0,4кВ№3 от ТП 1-22 по ВЛ-10-1 ПС 35 Синие Липяги | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 22 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Вязноватовка
| с. Вяновавтовка | ООО СП "Вяноватовка" | ВЛ-10-3 ПС 35 кВ. Вязноватовка | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | КР | 0 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ В.Турово-2
| п. Курбатово | Школьная | ВЛ-0,4кВ№2 ТП 2-10 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-2 | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 10 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ В.Турово-1
| п. Курбатово | Ленина, Гагарина. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП 4-25 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 40 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Нижнее Турово | Васильева, Кирова. | ВЛ-0,4кВ№1 ТП 2-12 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 25 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Верхнее Турово, с. Нижнее Турово с. Маяк, с Андреевка, п Курбатова. | Победы , Атапина , Мира , Холмистая, Заречная. Антипова, Космонавтов, Солнечная, Кирова, Чапаева, Новая, Песчаная,Правобережная, Раздольная, Гагарина,Васильева,Проспект Труда, Орловская, Октябрьская, Заводская, Молодежная, Ленина, Старых, Колхозная, Свободы, Луговая, Победы. | В ВЛ-10-1 | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-2 | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-4 | 2019-08-02 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-5 | 2019-08-02 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Родина
| с. Першино, с. Ротаево, с. Нижнедевицк | Ленина, свободы, Новоселовская, Советская, первомайская, Заречная, Меркулова, Мира, Космонавтов, Комарова, 50 лет Октября, Меркулова, Орловская, Садовая,Краснофлотская, Юбилейная. | В ВЛ-10-1 | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-2 | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-3 | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-4 | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Масловская
| 1-е отд с-з Масловский | ООО Масловский | В ВЛ-10-1 ПС Масловская | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | ТО РЗА | 45 | ВУ РЗА
| 1-е отд с-з Масловский | ул. Коптякова, Первомайская, Транспортная, Юбилейная, Ленина | В ВЛ-10-2 ПС Масловска | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | ТО РЗА | 65 | ВУ РЗА
| 1-е отд с-з Масловский | ООО"Масловские колбасы",ООО "СК Атом Строй" | В ВЛ-10-3 ПС Масловска | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | ТО РЗА | 39 | ВУ РЗА
| 1-е отд с-з Масловский | Садовая, Школьная, Полевая, пер. Транспортный, Ленина,Молодежная, Савченко, Цветочная,Южная | В ВЛ-10-4 ПС Масловска | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | ТО РЗА | 47 | ВУ РЗА
| 2-е отд с-з Масловский | все потребители | В ВЛ-10-5 ПС Масловска | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | ТО РЗА | 23 | ВУ РЗА
| новая усмань | Краснознаменная, Ростовская, Квартальная, Алексеевского, Луговая, Дачная, Лазурная, Каштановая, Крамского, Луговая, Пионерская, Пятницкого, Свободы, Пупки, Степная, М. Светлова, Бунина, 70 лет Победы, пер. Новый. СНТ Светлое | В ВЛ-10-6 ПС Масловска | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | ТО РЗА | 26 | ВУ РЗА
| 1-е отд с-з Масловский | ООО"Масловские колбасы",ООО "СК Атом Строй" | ВЛ-10-3 ПС Масловская | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
ПС 35 кВ Р.Хава
| Тимерязево | все потребители | ВЛ-10-2 ПС Р.Хава | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| п. Дзержинский,с.Трудовое,Плясово-Китаево, п. Южного отделения совхоза им.Дзержинского | все потребители | ВЛ-10-6 ПС Р.Хава | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| п. Дзержинский,с.Трудовое,Плясово-Китаево, п. Южного отделения совхоза им.Дзержинского | все потребители | ВЛ-10-6 ПС Р.Хава | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| Рождественнская хава | Мира, Советская, 1 Мая, Воля, Луговая,К. Маркса, чепаева,Колхозная. Новая | ВЛ-10-4 ПС Р.Хава | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
ПС 35 кВ Юбилейная
| Хлебное | все потребители | ВЛ-10кВ №1 ПС Юбилейная | 2019-08-10 | 8:00 | 2019-08-10 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
ПС 35 кВ Рогачевка
| Рогачевка | все потребители | ВЛ-10-4 ПС Рогачевка | 2019-08-09 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| Крыловка , п. Михайловка | все потребители | ВЛ-10-3 ПС Рогачевка | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
ПС 110 кВ № 31 Воля
| 1-е отделение свх новоусманский | все потребители | ВЛ-10-3 ПС Воля | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| бабякова | Черноземная | ВЛ-10-3 ПС Воля | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| Воля | все потребители | ВЛ-10-1 ПС Воля | 2019-07-03 | 7:00 | 2019-07-03 | 19:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| Полыновка | ул. Садовая. СНТ Дальняя Дубрава, СНТ Дубрава, СНТ ЯнтарЬ, СНТ Сувенир, СНТ Щит, СНТ Энергетик-2 | ВЛ-10-6 ПС Воля | 2019-08-02 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| 2-е отделение свх новоусманский | все потребители | ВЛ-10-6 ПС Воля | 2019-08-02 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| Воронеж | ул.шехерова | ВЛ-10-6 ПС Воля | 2019-08-02 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| орлово | Дружбы,Отябрьская,Школьная,Свободы,Ленина,Мира. Космонавтов, Молодежная, пер. Котовского, пер Солнечный,Кобзева, Дружбы,пер. Дружбы, пер. Волгоградский,пер. Космедемьянской, Комсомольская, пер. Матросова, Больничная. | ВЛ-10-7 ПС Воля | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| макарье | все потребители | ВЛ-10-7 ПС Воля | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| воля | Спортивная | ВЛ-10-7 ПС Воля | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| Макарье | пер. Клубный, ул. Эртиля, Артамонова | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-14 ПС Воля | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| 1-го отд. с/за «Новоусманский» | ул. Солнечная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3-14 ПС 110 кВ Воля | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
| п. 1-го отд. с/за «Новоусманский» | Солнечная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3-14 ПС 110 кВ Воля | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
ПС 35 кВ Парусная
| Парусное | ул. Центральная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-4 ПС Парусное | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
ПС 110 кВ Новоусманская
| новая усмань | ул. Весенняя | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-131 ПСНовоусманская | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| новая усмань | ул. Усманская | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-134 ПСНовоусманская | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
| п. Отрадное | ул. Майская | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №28-81 ПС 110 кВ Новоусманская, | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
| новая усмань | Дорожная, Ленина, Набережная,Коммунарская, Победы, Ген. Ермолова,Морская .Береговая, Заречная, Первомайская, Колхозная,Освобождение, Мира, пер.Рабочий, Тихий,Медовый СНТ Отрада | ВЛ-10-18 ПС Новоусманская | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | РЭС
ПС 110 кВ Радуга
| новая усмань | пер. Живописный | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №7-5 ПС 110 кВ Радуга | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
| новая усмань | ул. Подлесная | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №093 ПС 110 кВ Радуга | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
| с. Новая Усмань | пер. Живописный | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №7-5 ПС 110 кВ Радуга | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
| с. Бабяково | ул. Солнечная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №6-2 ПС 110 кВ Радуга | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
| с. Бабяково | пер. Южный | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №6-5 ПС 110 кВ Радуга | 2019-08-14 | 8:00 | 2019-08-14 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
| с. Новая Усмань | ул. Космонавтов | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №14-21 ПС 110 кВ Радуга | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
| п. Отрадное | ул. Майская | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №14-22 ПС 110 кВ Радуга | 2019-08-16 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
ПС 110 кВ № 21 Восточная
| п. Отрадное | ул. Тамбовская | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №7-59 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
ПС 110 кВ № 32 Никольское
| с. Нечаевка | ул. Озерная | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №198 ПС 110 кВ №32 Никольская | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
ПС 35 кВ № 24 Плотина
| П. Буденый, свх-Зареченский |  | ВЛ-6-3 ПС Плотина | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | РЭС
Панинский РЭС
ПС 110 кВ Панино
| п Перелешино | ул Гагарина | ВЛ-0,4кВ от КТП 511 ПС Панино ф4 | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Расчистка Трассы | 12 | Панинский РЭС
| п 3го отд. свх. Михайловский | ул Садовая | КТП 407 ПС Панино | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 13 | Панинский РЭС
| п Перелешино | ул 50 лет Октября | КТП 503 ПС Панино | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 11 | Панинский РЭС
| р.п Панино | ул 9 Января | КТП 611 ПС Панино | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Осмотр ТП | 21 | Панинский РЭС
| р.п Панино | ул Фиоктистов | КТП 612 ПС Панино | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Осмотр ТП | 21 | Панинский РЭС
| р.п Панино | ул Комсомольская | КТП 613 ПС Панино | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Осмотр ТП | 17 | Панинский РЭС
| с Георгиевка | ул Центральная | КТП 614 ПС Панино | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Осмотр ТП | 6 | Панинский РЭС
| с Калмычок, с Хавенка, п Перелешино, с Дмитриевка, с Мишинка, с 2я Михайловка, с Майское | все | ВЛ-10-5 ПС Панино | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | ТО, Расчистка Трассы | 28 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Лиман
| п Тарасовка | ул Тарасовская | ВЛ-0,4кВ от КТП 407 ПС Кр. Лиман ф1 | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Расчистка Трассы | 9 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман | ул Мира, Молодежная, Октябрьская | КТП 702 ПС Кр. Лиман | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Капитальный ремонт | 13 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Криуша
| с Большой Мартын | ул Правобережная | ВЛ-0,4кВ от КТП 207 ПС Криуша ф1 | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Расчистка Трассы | 15 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Молодежная | ВЛ-0,4кВ от КТП 314 ПС Криуша ф1 | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Расчистка Трассы | 12 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Солнечная | ВЛ-0,4кВ от КТП 306 ПС Криуша ф1 | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Расчистка Трассы | 18 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Солнечная | ВЛ-0,4кВ от КТП 306 ПС Криуша ф2 | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Расчистка Трассы | 10 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Катуховка
| с 1я Ивановка | ул Ленина | ВЛ-0,4кВ от КТП 401 ПС Катуховка ф1 | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Техническое обслуживание | 13 | Панинский РЭС
Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Березовка
| с. Солнце-Дубрава | с. Солнце-Дубрава | ВЛ-10-5 ПС Берёзовка | 2019-08-05 | 10:00 | 2019-08-16 | 16:00 | КР ВЛ | 1900 | Рамонский РЭС
| д. Богданово | д. Богданово | ВЛ-10-3 ПС Берёзовка | 2019-08-19 | 10:00 | 2019-08-30 | 16:00 | КР Расчистка трассы | 4700 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Новоживотинное
| с. Новоживотинное | ул. Солнечная | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 661 ПС Н.Животинное | 2019-08-26 | 10:00 | 2019-08-30 | 16:00 | КР Расчистка трассы | 140 | Рамонский РЭС
| с. Новоживотинное | ул. Садовая | КТП 551 ВЛ-10-1 ПС Н.Животинное | 2019-08-21 | 10:00 | 2019-08-21 | 16:00 | ТО ТП | 170 | Рамонский РЭС
| с. Гвоздевка | ул. Дзержинского | КТП 555 ВЛ-10-1 ПС Н.Животинное | 2019-08-23 | 10:00 | 2019-08-23 | 16:00 | ТО ТП | 165 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Верейка
| с. Нижняя Верейка | ул. 50 летия Октября | КТП 984 ПС Верейка | 2019-08-12 | 10:00 | 2019-08-15 | 16:00 | КР ТП | 160 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Землянск
| с. Большая Трещевка | ул. Первомайская | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 857 ПС Землянск | 2019-08-05 | 10:00 | 2019-08-07 | 16:00 | КР Расчистка трассы | 70 | Рамонский РЭС
| с. Большая Трещевка | ул. Первомайская | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 857 ПС Землянск | 2019-08-08 | 10:00 | 2019-08-23 | 16:00 | КР Расчистка трассы | 160 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Алена
| с.Чертовицы | ул. Полевая | КТП 824 ВЛ-10-1 ПС Алёна | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения | 35 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Рамонь-1
| ст. Рамонь | ул. Кирова, б/о Приречье, б/о Золотой ключик | ВЛ-10кВ№16 ПС Рамонь-1 | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:00 | ТО ТП | 963 | Рамонский РЭС
| п. Рамонь | быт. ул. Центральная, Советская | В ВЛ-10-06 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| п. Рамонь | быт. ул. Центральная, Советская | В ВЛ-10-11 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| п. Рамонь | быт. ул. Центральная, Советская | В ВЛ-10-01 | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Краснолипье
| с. Россошь | ул. Луговая | пс Краснолипье ТП 1-18 | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | ТО ТП | 53 | Репьевский РЭС
| с. Россошь | ул. Захарова, ул. Подгорная | пс Краснолипье ТП 1-21 | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | ТО ТП | 119 | Репьевский РЭС
| с.Платава | Маслоцех, водонапорная башня | пс Краснолипье ТП-2-24 ВЛ-0,4-1 | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Регулировка стрел провеса провода в пролете оп.№4-6. | 0 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | все потребители | пс Краснолипье ВЛ 10-3 | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Регулировка стрел провеса провода в пролете оп.№5-6,6-7,7-8,18-19,19-20. | 406 | Репьевский РЭС
| с. Россошки | ул. Советская | пс Краснолипье ТП-4-35 ВЛ-0,4-1 | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 8,11,21,30,12,26. | 16 | Репьевский РЭС
| с. Россошки | ул. Советская | пс Краснолипье ТП-4-35 ВЛ-0,4-2 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 5,11,12,13,14. | 16 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Мира | пс Краснолипье ТП-4-8 ВЛ-0,4-2 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | КР: Замена опор дер.или ж/б, №1,3,9; Замена провода в пролетах опор №5-6, Замена изоляторов на опорах №3,9; выпровка опор №2,8; замена траверс на опорах №1,3,9 | 169 | Репьевский РЭС
| с. Россошки | ул. Школьная | пс Краснолипье ТП 4-2 | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 17:00 | КР: Замена вентельных разрядников, замена главного рубильника, ремонт контура заземления, замена проходных изоляторов, замена опорных изоляторов, замена н/в ввода до первой опоры | 4 | Репьевский РЭС
| с. Платава | ул. Воронежская | пс Краснолипье ТП 2-14 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | КР: Ремонт трансформатора, замена вентельных разрядников, замена главного рубильника, замена н/в ввода до первой опоры | 45 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Репьевка
| с. Репьёвка | ул. Лесная, ул. Новая | пс Репьёвка ТП 1-10 | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Замена провода в пролетах опор №24-31 | 245 | Репьевский РЭС
| х. Крестьянский, х. Обрез, х. Корнеевка, х.Зарослый,х. Какуринка, х. Екатериновка. | все населенные пункты | пс Репьёвка ВЛ 10-5 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | ТО РЛ 5-8 | 1277 | Репьевский РЭС
| с. Бутырки | ул. Дружбы | пс Репьёвка ТП-5-6 ВЛ-0,4-2 | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Замена опор дер.или ж/б №5,13,1,11; Замена провода в пролетах опор №1-6; замена изоляторов на опорах №1,5,11,13; устройство контура повторного заземления1,6,11; замена наружнего ввода на опорах №13,10,7,8; Замена траверс на опорах № 5,13,1,11 | 111 | Репьевский РЭС
| с. Бутырки | ул. Дружбы | пс Репьёвка ТП 3-9 | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | КР: Ремонт трансформатора, замена вентельных разрядников, замена автомата, замена предохранителей, замена и ремонт фундамента, ремонт контура заземления, замена проходных изоляторов, замена опорных изоляторов, замена н/в ввода до первой опоры | 37 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Скорицкая, ул. Волвенкина, ул. Токарского, пер. Токарского, ул. Восточная | пс Репьёвка ТП 2-2 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Испытания и измерения | 813 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Токарского, ул. Мамкина, ул. Пески, ул. Волвенкина, ул. Воронежская, ул. Набережная, ул. Базарная | пс Репьёвка ТП 2-3 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Испытания и измерения | 1639 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Октябрьская, ул. Ушанева, ул. Воронежская, пл. Победы, пер. Воронежский | пс Репьёвка ТП 2-4 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Испытания и измерения | 1296 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Мамкина, пер. Мамкина, ул. Воронежская, ул. Ленина, пер. Парковый, пер. Воронежский, ул. Буденного, пер. Буденного, ул. Ушанева | пс Репьёвка ТП 2-5 | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Испытания и измерения | 1718 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Советская, ул. Набережная, ул. Заречная | пс Репьёвка ТП 2-7 | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Испытания и измерения | 1276 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Заречная | пс Репьёвка ТП 2-9 | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Испытания и измерения | 351 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Октябрьская | пс Репьёвка ТП 2-10 | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Испытания и измерения | 371 | Репьевский РЭС
| х. Дракино | ул. Александра Калинеченко | пс Репьёвка ТП 2-18 | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Испытания и измерения | 425 | Репьевский РЭС
| с. Репьёвка | Скважина | пс Репьёвка ТП 5-35 | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Испытания и измерения | 148 | Репьевский РЭС
| с. Репьёвка | ул. Тенистая, ул. Садовая, ул. Привольная | пс Репьёвка ТП 8-7 | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Испытания и измерения | 706 | Репьевский РЭС
| с. Репьёвка | ул. Воронежская, ул. Полевая | пс Репьёвка ТП 8-11 | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Испытания и измерения | 664 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Истобное
| с. Истобное | ул. Первомайская, ул. Гагарина | пс Истобное ТП-3-1 ВЛ-0,4-1 | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№3-4,4-5,5-6,3-1-3-2,3-4-3-54-8-4-9,2-2-2-3,2-3-2-4,2-4-2-5. | 53 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Болдырева | пс Истобное ТП-3-5 ВЛ-0,4-1 | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№1-2,4-5,5-6,6-7,10-11. | 86 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Болдырева | пс Истобное ТП-3-5 ВЛ-0,4-2 | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,1-4-1-5,1-5-1-6,1-6-1-7,1-7-1-8,1-8-1-9,1-9-1-10,1-10-1-11. | 123 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Гагарина | пс Истобное ТП-3-1 ВЛ-0,4-2 | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№2-3,3-4,4-5,5-6. | 4 | Репьевский РЭС
| с. Истобное | ул. Гагарина, пер. Песчаный | пс Истобное ТП-3-1 ВЛ-0,4-3 | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№17-18,18-19,19-20,20-21,21-22,22-23,23-24,24-25,25-26,9-1-1,1-1-1-2,1-2-1-3,2-1-2-2,2-2-2-5,2-5-2-6,2-6-2-7,2-7-2-8. | 45 | Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Ульяновка
| с. Колбино | ул. Советская | пс Ульяновка ТП 1-10 | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | ТО ТП | 301 | Репьевский РЭС
| с. Колбино | ул. Октябрьская, ул. Советская | пс Ульяновка ТП 1-11 | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 17:00 | ТО ТП | 512 | Репьевский РЭС
Семилукский РЭС
ПС 35 кВ № 7 ХПП
| ООО "Рабочий" СЗМ, Завод КБИ, Экскават |  | В КЛ-6-5 | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| ООО "Рабочий" СЗМ, Завод КБИ, Экскават |  | В КЛ-6-7 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| ООО "Рабочий" СЗМ, Завод КБИ, Экскават |  | В КЛ-6-8 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| - |  | В КЛ-10-1 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| - |  | В ВЛ-10-2 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 110 кВ № 15 Семилуки
| г. Семилуки | производство | 1 сек. 6 кВ | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| г. Семилуки | производство | 3 сек. 6 кВ | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 3 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| г. Семилуки | производство | 2 сек. 6 кВ | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| г. Семилуки | производство | 4 сек. 6 кВ | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 4 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ № 4
| г. Семилуки | полное | В КЛ-6-2 | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ № 33 Ендовище
| с.Семилуки,Ендовище,Губарево,Гудовка,Чудовка | полное | 1 сек. 10 кВ | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| к-з.Семилукский Лесопитомник |  | 2 сек. 10 кВ | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ № 34 Девица
| с. Девица, с. Латное | полное | 1 сек. 6 кВ | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Девица, с. Латное | полное | 2 сек. 6 кВ | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Староникольское
| с.Ст.Никольское | МТФ, молокозавод, лет.лагерь, ДК, ФАП, ул.Сельская, Советская, В.Чуркиной, | ВЛ-10 -3 ПС Староникольское | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Капитальный ремонт |  | Хохольский
ПС 35 кВ Архангельское
| с.Архангельское | ул.50 лет Октября, Ул.Кирова | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-5 Архангельское | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Капитальный ремонт |  | Хохольский
| с.Архангельское | ул.50 лет Октября, Ул.Кирова | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3-4 ПС 35 кВ Архангельское | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Строительство участка ВЛ |  | Хохольский
| с. Борщево | ул. Мира | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1-17 ПС 35 кВ Архангельское | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Замена выводов и спусков от ТП и оп. №1 |  | Хохольский
ПС 35 кВ Семидесятное
| с.Семидесятное | вышка мегафон, магазин, в/башня, ФАП, ДК, АЗС, молокоприёмник, ул.Бабенко, Тарковой, Кирова, Кольцовская, И.Степановой, Пушкина, Советская, Калинина, Кирова, Труда, Ворошилова | ВЛ-10 -4 ПС Семидесятное | 2019-08-18 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский
ПС 35 кВ Хохол-1
| р.п.Хохольский | "Агрофарм",к-з "Великий Октябрь",з-д керамической плитки,"Песчаный карьер",ул.Дружбы,Колхозная,Космонавтов,Свободы | ВЛ-6-6 ПС Хохол-1 | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский
ПС 35 кВ Рудкино
| с. Рудкино | ул. Свободы ,пер. Тихий | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 5-2 ПС Рудкино | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский
| с.Рудкино | ул.Лесная | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-8 ПС Рудкино | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский
| с.Рудкино | ул.Лесная | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-8 ПС Рудкино | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский
| с.Рудкино | ул.Набережная | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 3-8 ПС Рудкино | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Расчистка |  | Хохольский
| с.Костёнки | ул.Ленина | КТП 1-32 ПС Рудкино | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Капитальный ремонт |  | Хохольский
ПС 35 кВ Дон
| п. Опытная Станция ВНИИК | ул Парковая, Ул.Дорожная, Ул. 50 лет Курской битвы, Ул. Защитников отечества ул.Майская | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 6-5 ПС 35 кВ Дон | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Строительство участка ВЛ |  | Хохольский
| п. Опытная Станция ВНИИК | ул Луговая,1-я Садовая, Спортивная, Майская, Южная, Заводская. | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 6-19 ПС 35 кВ Дон | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-14 | 17:00 | Строительство участка ВЛ |  | Хохольский
Калачеевский участок
Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Богучар
| г. Богучар | ул. К.Маркса. | ВЛ-0,4-1 КТП-613 ПС Богучар | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 14:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №9-14. | 89 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Дзержинского. | ВЛ-0,4-2 ЗТП-515 ПС Богучар | 2019-08-12 | 13:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №10-12. | 91 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Малаховского,Ленина, Садовая, Павших Партизан, Урицкого, 27 Февраля, районная администрация, гродская администрация. | ВЛ-10-1 ПС Богучар | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Капитальный ремонт | 320 | Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Опорная
| г. Богучар | КНС | ЗТП-601 ПС Опорная | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 15:00 | ТО КТП | 77 | Богучарский РЭС
| с. Дьяченково | СБО | ЗТП-602 ПС Опорная | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 15:00 | ТО КТП | 83 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Советская, магазины. | ВЛ-0,4-1 КТП-616 ПС Опорная | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №15-17, 19-20, 34-35, 37-38. | 82 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Луговая, Октябрьская, Мира, Песковатская, Гагарина, Советская, молокозавод, хлебозавод, магазины. | ВЛ-10-6 ПС Опорная | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ-0,4-1 | 269 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Дьяченково
| с. Дьяченково С. Полтавка | ул. Школьная, Транспортная, Молодежная, Мира, Кирова, Ленинская, школа, скважина, ФАП, почта, с/администрация. ул. Центральная, Луговая,школа, скважина, ЗАВ. | ВЛ-10-2 ПС Дьяченково | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№12-15. | 187 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Подколодновка
| с. Подколодновка | КФХ | КТП-220 ПС Подколодновка | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:00 | ТО КТП | 85 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Молодежная. | КТП-221 ПС Подколодновка | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:00 | ТО КТП | 79 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Советская. | КТП-301 ПС Подколодновка | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:00 | ТО КТП | 95 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка, Старотолучеево | Школы, водозаборы, почта, магазины, переправа, организации | В-ВЛ-10-1 | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Подколодновка, Старотолучеево | Школы, водозаборы, почта, магазины, переправа, организации | В-ВЛ-10-2 | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Подколодновка, Старотолучеево | Школы, водозаборы, почта, магазины, переправа, организации | В-ВЛ-10-3 | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Подколодновка, Старотолучеево | Школы, водозаборы, почта, магазины, переправа, организации | В-ВЛ-10-5 | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Подколодновка, Старотолучеево | Школы, водозаборы, почта, магазины, переправа, организации | В-ВЛ-10-4 | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Подколодновка, Старотолучеево | Школы, водозаборы, почта, магазины, переправа, организации | В-ВЛ-10-6 | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 110 кВ с-х Радченский
| п. Дубрава | ООО "Степное" | КТП-402 ПС с-з Радченский | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 12:00 | ТО КТП | 45 | Богучарский РЭС
| п. Дубрава | ООО "Степное" | КТП-403 ПС с-з Радченский | 2019-08-07 | 13:00 | 2019-08-07 | 17:00 | ТО КТП | 69 | Богучарский РЭС
| с. Абросимово | ул. Донская. | ВЛ-0,4-1 КТП-307 ПС с-з Радченский | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№3-7. | 59 | Богучарский РЭС
| с. Абросимово | ул. Донская. | ВЛ-0,4-1 КТП-308 ПС с-з Радченский | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№1-4, 7-19. | 78 | Богучарский РЭС
| с. Абросимово | ул. Донская, Степная. | ВЛ-10-3 ПС с-з Радченский | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Капитальный ремонт | 102 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Россия
| с. Лофицкое, Луговое, Данцевка, Поповка, Вервековка, Расковка, х. Краснодар | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-1 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Лофицкое, Луговое, Данцевка, Поповка, Вервековка, Расковка, х. Краснодар | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-2 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Лофицкое, Луговое, Данцевка, Поповка, Вервековка, Расковка, х. Краснодар | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-3 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Лофицкое, Луговое, Данцевка, Поповка, Вервековка, Расковка, х. Краснодар | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-5 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Лофицкое, Луговое, Данцевка, Поповка, Вервековка, Расковка, х. Краснодар | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-4 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 35 кВ Красногоровка
| с. Красногоровка | Школа, скважины, почта, магазин; ИП Веретенников | ВЛ 35 кВ Богучар - с-з Радченский | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Для БВР при измерении В ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Богучар; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
Бутурлиновский РЭС
ПС 35 кВ Васильевка
| с.Васильевка | Ул.Ленина | КТП-10/0,4кВ №505 ВЛ-10-5 пс Васильевка | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-21 | 16:30 | КР КТП | 25 | БутурлиновскийРЭС
| с.Васильевка | Ул.Ленина | КТП-10/0,4кВ №505 ВЛ-10-5 пс Васильевка | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 16:00 | КР КТП | 25 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ В.Октябрь
| с.Гвазда | ул.Пролетарская,ул.Красная | КТП-10/0,4кВ №421 ВЛ-10-4 пс В.Октябрь | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-02 | 16:45 | КР КТП | 68 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | ул.Пролетарская,ул.Красная | КТП-10/0,4кВ №421 ВЛ-10-4 пс В.Октябрь | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:00 | КР КТП | 68 | БутурлиновскийРЭС
ПС 110 кВ Н.Кисляй
| р.п.Н.Кисляй | р.п.Н.Кисляй | ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:00 | КР замена оп.32,33, | 190 | БутурлиновскийРЭС
| р.п.Н.Кисляй | р.п.Н.Кисляй | ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 16:00 | КР замена оп.34,43 | 190 | БутурлиновскийРЭС
| р.п.Н.Кисляй | р.п.Н.Кисляй | ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 16:00 | КР замена провода прол. оп.7-16 | 190 | БутурлиновскийРЭС
| с.Пирамиды | Ул.Автострадная | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-210 пс Н.Кисляй | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 16:45 | КР, замена опор, замена провода | 95 | БутурлиновскийРЭС
| с.Пирамиды | Ул.Автострадная | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-210 пс Н.Кисляй | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 16:45 | КР, замена опор, замена провода | 95 | БутурлиновскийРЭС
| р.п.Н.Кисляй | Ул. Старозаводская, Ул. Дзержинского, Ул. Заводская | КТП-10/0,4кВ №702 ВЛ-10-7 пс Н.Кисляй | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:45 | КР КТП | 96 | БутурлиновскийРЭС
ПС 110 кВ Козловка
| с.Козловка | Ул.Горького | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-401 ПС Козловка | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 16:45 | расчистка трассы оп. №1-27 | 360 | БутурлиновскийРЭС
| с.Козловка | Ул. Красных Партизан | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-414 пс Козловка | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:00 | расчистка трассы оп. №1-59 | 73 | БутурлиновскийРЭС
| с.Козловка | Ул. Фрунзе | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-414 пс Козловка | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:45 | замена провода оп.1-16 | 82 | БутурлиновскийРЭС
| с.Козловка | ул.Октябрьская,Пролетарская | КТП-10/0,4кВ №317 ВЛ-10-3 пс Козловка | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 16:00 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 73 | БутурлиновскийРЭС
ПС 110 кВ Филиппенково
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-1 | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-2 | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-3 | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-4 | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-8 | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-6 | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
Верхнемамонский РЭС
ПС 35/10 кВ "Гороховка"
| с. Гороховка | МТФ, Водозабор | КТП №410 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 11:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Набережная | КТП №412 | 2019-08-15 | 13:00 | 2019-08-15 | 16:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | Водозабор | КТП №413 | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 12:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 35 кВ Р. Журавка
| с. Мамоновка | Склады | КТП №106 | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 11:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Мамоновка | МТФ | КТП №107 | 2019-08-02 | 11:00 | 2019-08-02 | 13:30 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Мамоновка | Зерноток | КТП №110 | 2019-08-02 | 13:30 | 2019-08-02 | 15:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №402 | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:00 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП №402 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:00 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Горького | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №313 | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 16:00 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Горького | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №313 | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 16:00 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | с. Русская Журавка | ВЛ-10кВ №3 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 16:00 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Воробьевка
| с.Лещаное | ул.Железнодорожная | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-511 ПС Воробьевка | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 21 | ВоробьевскийРЭС
| с Новотолучеево, с Рудня | с. Новотолучеево: ул Пролетарская, ул Заречная, Ретранслятор, Водозабор, Школа, Магазин, КФХ Грушовое, с Рудня: ул Ленина | ВЛ-10-6 ПС Воробьев | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Новотолучеево, с Рудня | с. Новотолучеево: ул Пролетарская, ул Заречная, Ретранслятор, Водозабор, Школа, Магазин, КФХ Грушовое, с Рудня: ул Ленина | ВЛ-10-6 ПС Воробьев | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Новотолучеево, с Рудня | с. Новотолучеево: ул Пролетарская, ул Заречная, Ретранслятор, Водозабор, Школа, Магазин, КФХ Грушовое, с Рудня: ул Ленина | ВЛ-10-6 ПС Воробьев | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Верхний Бык, п Мирный | с Верхний Бык: полностью, п Мирный: полностью | ВЛ-10-3 ПС Воробьевка | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 135 | ВоробьевскийРЭС
| с.Березовка. | ул.Сорокина, ул. Советская, Агрокультура МТФ, Межрегионгаз, Березовский психоневрологический интернат, КФХ Шаров. ИП Попова Ю. | ВЛ-10-2 ПС Воробьевка | 2019-08-29 | 8:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Замена изолятора | 15 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | ул Ленина | КТП-10/0,4 кВ №610 ВЛ-10-6 ПС Воробьевка | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Октябрьская, ФАП | КТП-10/0,4 кВ №211 ВЛ 10-2 ПС Воробьевка | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Мужичье
| с.Мужичье | ул.Ленина | ВЛ-10-7 ПС Мужичье | 2019-08-30 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Опробывание схем плавки гололеда | 65 | Воробьевский РЭС
| с Мужичье | ул Ленина, ул Космонавтов, МТМ, Водокачка, Водозабор, ВоробьевкаАгро ООО, ЦЧ АПК ООО, Зерноток, Тр. Отряд, Пекарня | ВЛ-10-5 ПС Мужичье | 2019-08-30 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Опробывание схем плавки гололеда | 135 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Лещаное
| п. Первомайский. | Полностью | ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2019-08-29 | 8:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Опробывание схем плавки гололеда | 58 | Воробьевский РЭС
| с Березовка | с Березовка: полностью, Зерноток, МТМ, Пекарня, АВМ, Клуб, Дет сад, Школа, Магазин, Аптека, Почта | ВЛ-10-4 ПС Лещаная | 2019-08-29 | 8:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Опробывание схем плавки гололеда | 75 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | ОТФ, Водозабор, ретранслятор "Мегафон", ретранслятор "Билайн" | ВЛ-10-5 ПС Лещаная | 2019-08-29 | 8:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Опробывание схем плавки гололеда | 60 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка, п свх Воробьевский Центральная усадьба | с Воробьевка: ИП Шевцов: Зерноток, п свх Воробьевский Центральная усадьба: Воробьевское ФГУП: МТФ | ВЛ-10-8 ПС Лещаная | 2019-08-28 | 8:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ ( с включением на ночь) | 141 | ВоробьевскийРЭС
| с Воробьевка | ул Советская | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-604 ПС Лещаное | 2019-08-29 | 8:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 16 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | с Березовка: полностью, Зерноток, МТМ, Пекарня, АВМ, Клуб, Дет сад, Школа, Магазин, Аптека, Почта | ВЛ-10-4 ПС Лещаная | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 143 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Свердлова, Агрокультура Воронеж ООО | КТП-10/0,4кВ №404ВЛ-10-4 ПС Лещаная | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП (с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Свердлова, Агрокультура Воронеж ООО | КТП-10/0,4кВ №404ВЛ-10-4 ПС Лещаная | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП (с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Шевченко | КТП-10/0,4 кВ №419 ВЛ-10-4 ПС Лещаная | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Березовка | ул Ленина, ул Заводская | КТП-10/0,4 кВ №427 ВЛ-10-4 ПС Лещаная | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения (с включением на ночь) | 22 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Краснополье
| с Краснополье | ул Комсомольская | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-219 ПС Краснополье | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 26 | ВоробьевскийРЭС
ПС 110 кВ Солонцы
| п свх Воробьевский Центральная усадьба | Воробьевское ФГУП, Ж/Д переезд | ВЛ-10-6 ПС Солонцы | 2019-08-29 | 8:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Опробывание схем плавки гололеда | 50 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Рудня
| с Рудня, | Полностью | ВЛ-10-7 ПС Рудня | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 68 | Воробьевский РЭС
| с. Н. толучеево | ул. Первомайская. | ВЛ-10-7 ПС Рудня | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 68 | Воробьевский РЭС
| с Лещаное | ул Горького, ул Железнодорожная, ул Первомайская, ул Мира, ул Молодежная, ул Комсомольская, ООО Хопер, ООО Сатурн Кирпичный завод, Школа, Администрация, ФАП, Водозабор, переезд ж/д, КФХ Маслов, ООО Опттрейд | ВЛ-10-1 ПС Рудня | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Для БПР ( с включением на ночь) | 131 | ВоробьевскийРЭС
| с Лещаное | ул Железнодорожная, ул Мира, ул Первомайская | КТП-10/0,4 кВ №108 ВЛ-10-1 ПС Рудня | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП ( с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Лещаное | ул Первомайская, Первомайская СОШ | КТП-10/0,4 кВ №109 ВЛ-10-1 ПС Рудня | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП ( с включением на ночь) | 24 | ВоробьевскийРЭС
| с Лещаное | ул Горького, ул Железнодорожная, ул Первомайская, ул Мира, ул Молодежная, ул Комсомольская, ООО Хопер, ООО Сатурн Кирпичный завод, Школа, Администрация, ФАП, Водозабор, переезд ж/д, КФХ Маслов, ООО Опттрейд | ВЛ-10-1 ПС Рудня | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Для БПР ( с включением на ночь) | 131 | ВоробьевскийРЭС
| с Лещаное | ул Железнодорожная, ул Мира, ул Первомайская | КТП-10/0,4 кВ №108 ВЛ-10-1 ПС Рудня | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Лещаное | ул Первомайская, Первомайская СОШ | КТП-10/0,4 кВ №109 ВЛ-10-1 ПС Рудня | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП | 24 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Никольское
| с Никольское 1-е | ул Энгельса, ВоробьевкаАгро ООО | КТП-10/0,4 кВ №103 ВЛ-10-1 ПС Никольская | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения ( с включением на ночь) | 23 | ВоробьевскийРЭС
| с Никольское 1-е | ВоробьевкаАгро ООО | КТП-10/0,4 кВ №104 ВЛ-10-1 ПС Никольская | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения ( с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| с Никольское 1-е | ВоробьевкаАгро ООО | КТП-10/0,4 кВ №105 ВЛ-10-1 ПС Никольская | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения ( с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
| с Никольское 1-е | ул Ленина | КТП-10/0,4 кВ №106 ВЛ-10-1 ПС Никольская | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения ( с включением на ночь) | 25 | ВоробьевскийРЭС
| с Никольское 1-е | ВоробьевкаАгро ООО | КТП-10/0,4 кВ №110 ВЛ-10-1 ПС Никольская | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения ( с включением на ночь) | 26 | ВоробьевскийРЭС
Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Большевик
| г Калач | ул Краснобратская, ул Борцов Революции,ул Декабристов, ул Малаховского, ул Пионерская | псБольшевик ЗТП-10/0,4кВ №612 | 2019-08-01 | 13:00 | 2019-08-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 10 | Калачеевский РЭС
| г Калач | ул Пионерская, ул Декабристов | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №610 | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| г Калач | ул Докучаева, ул Тельмана | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №608 | 2019-08-02 | 13:00 | 2019-08-02 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 9 | Калачеевский РЭС
| г Калач | ул Строителей | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №605 | 2019-08-05 | 13:00 | 2019-08-05 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 10 | Калачеевский РЭС
| с Пришиб | ул Молодогвардейцев, ул Воронежская | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №305 | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Пришиб | ул Челюскинцев | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №302 | 2019-08-06 | 13:00 | 2019-08-06 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 6 | Калачеевский РЭС
| г Калач | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области "Калачеевская районная больница " (БУЗ ВО "Калачеевская РБ") | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №304 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 12 | Калачеевский РЭС
| г Калач | Колхоз Большевик | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №201 | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 13:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| с Пришиб | ул Придорожная | псБольшевик МТП-10/0,4кВ №107 | 2019-08-08 | 13:00 | 2019-08-08 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Пришиб | ул Цепина, ул Щербакова | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №103 | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 13:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| г Калач | Колхоз Большевик | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №205 | 2019-08-09 | 13:00 | 2019-08-09 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| х Поплавский | ул Благодатная | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №114 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 13:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| с Пришиб | ул Цепина, пер 1-й Цепина, ул 20 лет Октября, | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №115 | 2019-08-12 | 13:00 | 2019-08-12 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| с Пришиб | ул АНевского, ул Крылова, ул Д Донского | псБольшевик МТП-10/0,4кВ №108 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| х Поплавский | ул Благодатная | псБольшевик ТП-114 ВЛ-0,4-1 | 2019-08-15 | 13:00 | 2019-08-15 | 16:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 13 | Калачеевский РЭС
| х Поплавский | ул Благодатная | псБольшевик ТП-114 ВЛ-0,4-2 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 12:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 6 | Калачеевский РЭС
| с Пришиб | ул Цепина, пер 1-й Цепина, ул 20 лет Октября, ул АНевского, ул Крылова, ул Д Донского ул Благодатная,Колхоз Большевик, ул Щербакова | псБольшевик ВЛ-10-1 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 16:00 | Капитальный ремонт | 4 | Калачеевский РЭС
| с Пришиб | ул Цепина, пер 1-й Цепина, ул 20 лет Октября, ул АНевского, ул Крылова, ул Д Донского ул Благодатная,Колхоз Большевик, ул Щербакова | псБольшевик ВЛ-10-1 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 16:00 | Капитальный ремонт | 4 | Калачеевский РЭС
| с Пришиб | ул Цепина, пер 1-й Цепина, ул 20 лет Октября, ул АНевского, ул Крылова, ул Д Донского ул Благодатная,Колхоз Большевик, ул Щербакова | псБольшевик ВЛ-10-1 | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 16:00 | Капитальный ремонт | 4 | Калачеевский РЭС
| с Пришиб | ул Цепина, пер 1-й Цепина, ул 20 лет Октября, ул АНевского, ул Крылова, ул Д Донского ул Благодатная,Колхоз Большевик, ул Щербакова | псБольшевик ВЛ-10-1 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 16:00 | Капитальный ремонт | 4 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Подгорная
| с Подгорное | ул Садовая, ул Пролетарская | псПодгорная КТП-10/0,4кВ №108 | 2019-08-07 | 13:00 | 2019-08-07 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул Первомайская, ул Октябрьская д5 | псПодгорная КТП-10/0,4кВ №211 | 2019-08-07 | 13:00 | 2019-08-07 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка | ул Октябрьская | псПодгорная КТП-10/0,4кВ №205 | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Попасное
| с Медвежье | ул Победы 1-й переулок 50 лет октября ул 50 лет октября | псПопасное КТП-10/0,4кВ №114 | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 13:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Манино
| с Манино | с Манино | пс Манино ВЛ-10-3 | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 16:00 | Капитальный ремонт | 8 | Калачеевский РЭС
| с Манино | с Манино | пс Манино ВЛ-10-3 | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 16:00 | Капитальный ремонт | 8 | Калачеевский РЭС
| с Манино | с Манино | пс Манино ВЛ-10-3 | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 16:00 | Капитальный ремонт | 8 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калач-2
| г Калач | ул Кобзаря, ул Верхняя, ул Чехова, ул Свободы | псКалач-2 ЗТП-10/0,4кВ №306 | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 16:00 | Капитальный ремонт | 8 | Калачеевский РЭС
| г Калач | ул Кобзаря, ул Верхняя, ул Чехова, ул Свободы | псКалач-2 ЗТП-10/0,4кВ №306 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 16:00 | Капитальный ремонт | 8 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калач-1
| с Заброды | ул Володарского, ул 40 лет Победы, ул Дзержинского, ул Черемуховая, ул Калинина, ул Свердлова ул Кирова ИП Воищева ВС ул Магистральная ООО "Воронежтеплоэнерго-сервис" Товарищество собственников жилья "Энергетик" (ТСЖ "Энергетик") ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Заброденская средняя общеобразовательная школа (МКОУ Заброденская СОШ) ООО "Воронежтеплоэнерго-сервис" ул Восточная | псКалач-1 ВЛ-10-10 | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 16:00 | Капитальный ремонт | 8 | Калачеевский РЭС
| с Заброды | ул Володарского, ул 40 лет Победы, ул Дзержинского, ул Черемуховая, ул Калинина, ул Свердлова ул Кирова ИП Воищева ВС ул Магистральная ООО "Воронежтеплоэнерго-сервис" Товарищество собственников жилья "Энергетик" (ТСЖ "Энергетик") ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Заброденская средняя общеобразовательная школа (МКОУ Заброденская СОШ) ООО "Воронежтеплоэнерго-сервис" ул Восточная | псКалач-1 ВЛ-10-10 | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:00 | Капитальный ремонт | 8 | Калачеевский РЭС
| с Заброды | ул Володарского, ул 40 лет Победы, ул Дзержинского, ул Черемуховая, ул Калинина, ул Свердлова ул Кирова ИП Воищева ВС ул Магистральная ООО "Воронежтеплоэнерго-сервис" Товарищество собственников жилья "Энергетик" (ТСЖ "Энергетик") ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Заброденская средняя общеобразовательная школа (МКОУ Заброденская СОШ) ООО "Воронежтеплоэнерго-сервис" ул Восточная | псКалач-1 ВЛ-10-10 | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 16:00 | Капитальный ремонт | 8 | Калачеевский РЭС
| с Заброды с Ширяево | ул Заброденская, ул Дерезовская, ул 8 Марта, ул Ленина | 1 сек. 10 кВ | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
Павловский РЭС
ПС 35кВ Покровка
| с.Покровка | полное погашение | В-ВЛ-10-1 | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 12:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Покровка | с.Покровка | В-ВЛ-10-2 | 2019-08-26 | 13:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Покровка | с.Покровка | В-ВЛ-10-3 | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 12:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Грань | с.Грань | В-ВЛ-10-4 | 2019-08-27 | 13:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Покровка | с.Покровка | В-ВЛ-10-5 | 2019-08-28 | 8:00 | 2019-08-28 | 11:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Черкаское | с.Черкаское | В-ВЛ-10-6 | 2019-08-28 | 11:00 | 2019-08-28 | 14:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
| с.Грань, с.Черкаское, х.Новомаксимово, х.Ступино, х.Подгоры | полное погашение | В-ВЛ-10-7 | 2019-08-28 | 14:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. | 0 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Воронцовка
| с.Воронцовка | ул.А.Петлякова, ул.Мира, ул.Лесная, ул.1 Подлесная, ул.Космонавтов, ул.Ленинская, ул.Садовая, ул.Подгорная, ул.М.Горького, ул.Березовка, ул.Мостовая | ВЛ-10-1 | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Для безопасного производства работ | 257 | Павловский РЭС
| п.Новенький | п.Новенький | ВЛ-10-1 | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Для безопасного производства работ | 257 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | ул.Березовка | КТП-113 | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 64 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | ул.Березовка | КТП-113 | 2019-08-09 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 64 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Лосево
| с. Лосево | ул. Почтовая, Храм | КТП 201 | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Капитальный ремонт | 51 | Павловский РЭС
| с. Лосево | Пятерочка, рыбхоз, ДС№2, правление ЗАО Лосево, храм, ул. Почтовая | ОВЛ-10-2-4 | 2019-08-23 | 8:00 | 2019-08-23 | 16:00 | Для безопасного производства работ | 162 | Павловский РЭС
| с. Лосево | Ул. Ю-Героев | КТП 404 | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Капитальный ремонт | 48 | Павловский РЭС
| с. Лосево | Ул. Ю-Героев, ул. Герино, ул. В.Таганка, водозабор | ВЛ-10-4 | 2019-08-27 | 8:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Для безопасного производства работ | 346 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ А.Донская
| с.Бабка | с.Бабка | ВЛ-10-3 | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Для безопасного производства работ | 230 | Павловский РЭС
| с.Бабка | ул.Центральная.ул.Братьев Плахиных. Ул.1 мая, ул.Пролетарская | КТП-312 | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Капитальный ремонт | 62 | Павловский РЭС
ПС 35кВ Ливенка
| с. Ерышевка | пр. Революции | ВЛ-0,4-1 КТП 202 | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Расчитска трассы | 36 | Павловский РЭС
| с. Ерышевка | пр. Революции, ул .Тружеников | ВЛ-0,4-2 КТП 202 | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Расчитска трассы | 28 | Павловский РЭС
| с. Ерышевка | ул. Школьная | ВЛ-0,4-3 КТП 203 | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Расчитска трассы | 32 | Павловский РЭС
| с. Ерышевка | ул. Мира | ВЛ-0,4-1 КТП 206 | 2019-08-08 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Расчитска трассы | 34 | Павловский РЭС
| с. Ливенка | Овчарник | ВЛ-0,4-1 КТП 201 | 2019-08-09 | 8:00 | 2019-08-09 | 16:00 | Расчитска трассы | 14 | Павловский РЭС
| с. Ливенка | ул. Зеленая, ул.Мира, ул. Московская | КТП 505 | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 48 | Павловский РЭС
| с. Ливенка | ул. Зеленая, ул.Мира, ул. Московская | КТП 505 | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Капитальный ремонт | 48 | Павловский РЭС
| с. Ливенка | ул. Зеленая, ул.Мира, ул. Московская | ВЛ-10-5 | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Для безопасного произвоства работ | 96 | Павловский РЭС
Петропавловский РЭС
ПС 110 кВ Петропавловка
| Червоно-Чехурский хутор | Средний Дон-2 АО: Малек | КТП-10/0,4кВ №730 ВЛ-10-7 ПС Петропавловка | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Диагностика оборудования | 12 | Петропавловский РЭС
| Замостье хутор | ул. Мира; Лесная охрана КУ ВО: Бычковское лесничество. | КТП-10/0,4кВ №723 ВЛ-10-7 ПС Петропавловка | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Диагностика оборудования | 5 | Петропавловский РЭС
| Замостье хутор | Почта России ФГУП; Петропавловская РБ БУЗ ВО: ФАП с.Замостье; МКОУ Бычковская СОШ: Замостьянская НОШ №12; Газпром газораспределение: ПГ-ГРП Б № 14 Замостье; РН-ЭНЕРГО ООО: Оборудован точки поставки с.Замостье | КТП-10/0,4кВ №724 ВЛ-10-7 ПС Петропавловка | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Диагностика оборудования | 14 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка село | Магазин "Моя семья", Районо, Автостанция , Семенная лаборатория, Административное здание, Ул. Ленина, Победы. | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП-10/0,4кВ №205 ВЛ-10-2 ПС Петропавловка | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Расчистка трассы | 96 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Старая Меловатка
| Старая Меловая село | Администрация,ул.Первомайская, ул.Подгорная ул.Садовая,ул.Урицкого,Трудовая,Советская,Ленина,ИП Авраменко МТМ,ИП Никоненко | ВЛ10-2 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Комплексный ремонт | 772 | Петропавловский РЭС
| Индычий хутор | Эл. Цех, МТМ, Вышка Мегафон, Гараж | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП618 ПС Ст.Меловая | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 58 | Петропавловский РЭС
| Индычий хутор | Столовая, Ретранслятор, Зерноток | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП618ПС Ст.Меловая | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Расчистка трассы | 65 | Петропавловский РЭС
| Индычий хутор | ООО Заря, Мед. Пункт, Газовая котельная, Школа | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП619ПС Ст.Меловая | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Расчистка трассы | 81 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая село | Администрация,ул.Первомайская, ул.Подгорная ул.Садовая,ул.Урицкого,Трудовая,Советская,Ленина,ИП Авраменко МТМ,ИП Никоненко | ВЛ10-2 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Комплексный ремонт | 772 | Петропавловский РЭС
| Пески село | ул. Полевая, ИП. Дмитриенко | ВЛ10-3 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Расчистка трассы | 372 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая село | ул. Кирова, Чапаева; Церковь | КТП-10/0,4кВ №706 ВЛ-10-7 ПС Старая Меловая | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Диагностика оборудования | 22 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая село | ул. 50 лет Октября, Пушкинская, Дружбы; СХА Сокол: холодильник, адм.здание; ИП Дроздова ОВ "Швейный цех" | КТП-10/0,4кВ №705 ВЛ-10-7 ПС Старая Меловая | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Диагностика оборудования | 17 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая село | ул. Мира; Петропавловское райпо: Продмаг №1, ТПС №10; ИП Новиков А.А. Магазин "Радуга", Магазин "Краски"; Пожарное ДЕПО с.Ст Меловая; Газпром газораспределение: ЭЗУ К-862 с.Старая Меловая; ИП ЖулевИ.С.: Аптека; Кривоносов А.В. Торговой павильон; ИП Горбова Т.В.: Магазин"Берёзка", Магазин-аптека, Ангар | КТП-10/0,4кВ №704 ВЛ-10-7 ПС Старая Меловая | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Диагностика оборудования | 54 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая село | ул. Первомайская, Ленина, Мира; Почта России ФГУП; СББЖ; Центрально-Черноземный банк Сбербанка России г. Воронеж: ОСБ; ЖКХ Муниципальное предприятие: Старомеловатская СОШ газ.кот.; Старомеловатская СОШ МКОУ; РН-ЭНЕРГО ООО: Радиоузел с.Ст.Меловая; Улезько А.А. Магазин; Запорожская И.И. Магазин "Надежда"(центр); Ресторан "Казачий Стан" | КТП-10/0,4кВ №703 ВЛ-10-7 ПС Старая Меловая | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Диагностика оборудования | 72 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая село | ул. Дружбы, Низовая; Петропавловское райпо Магазин №16 "Орхидея" | КТП-10/0,4кВ №702 ВЛ-10-7 ПС Старая Меловая | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Диагностика оборудования | 56 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая село | ул. 60 лет Октября, Луговая; Газпром газораспределение: ЭЗУ К-1083, ЭЗУ К-1084. | КТП-10/0,4кВ №504 ВЛ-10-5 ПС Старая Меловая | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Диагностика оборудования | 22 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая село | ул. Луговая | КТП-10/0,4кВ №403 ВЛ-10-4 ПС Старая Меловая | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Диагностика оборудования | 7 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая село | ул. Степная | КТП-10/0,4кВ №405 ВЛ-10-4 ПС Старая Меловая | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Диагностика оборудования | 2 | Петропавловский РЭС
| Индычий хутор | Заря ООО: Полевой стан, Колодец | КТП-10/0,4кВ №602 ВЛ-10-6 ПС Старая Меловая | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Диагностика оборудования | 24 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая село | ул. Подгорная | КТП-10/0,4кВ №612 ВЛ-10-6 ПС Старая Меловая | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Диагностика оборудования | 27 | Петропавловский РЭС
| Индычий хутор | Заря ООО: Маслобойня, Весовая, МТФ-1 | КТП-10/0,4кВ №614 ВЛ-10-6 ПС Старая Меловая | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Диагностика оборудования | 35 | Петропавловский РЭС
| Индычий хутор | ул. Куйбышева | КТП-10/0,4кВ №616 ВЛ-10-6 ПС Старая Меловая | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Диагностика оборудования | 75 | Петропавловский РЭС
| Индычий хутор | Заря ООО: МТМ; МегаФон ПАО х.Индычий | КТП-10/0,4кВ №618 ВЛ-10-6 ПС Старая Меловая | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Диагностика оборудования | 22 | Петропавловский РЭС
| Индычий хутор | ул. Школьная; Почта России ФГУП; Петропавловская РБ БУЗ ВО: Медпункт х.Индычий; ЖКХ Муниципальное предприятие: Куйбышевская ООШ газ.кот.; Петропавловское райпо Магазин №4 "Заряночка"; Заря ООО: пилорама, адм. здание, клуб; Куйбышевская ООШ МКОУ: Школа, угольная котельная; Газпром газораспределение: ЭЗУ К-188, ГРП №3 х.Индычий; РН-ЭНЕРГО ООО: АТС х.Индычий; ИП Чернухина Л.В.: Магазин №23 х.Индычий | КТП-10/0,4кВ №619 ВЛ-10-6 ПС Старая Меловая | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Диагностика оборудования | 38 | Петропавловский РЭС
| Индычий хутор | ул. Школьная, Спортивная, Зелёная, Высокая | КТП-10/0,4кВ №620 ВЛ-10-6 ПС Старая Меловая | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Диагностика оборудования | 69 | Петропавловский РЭС
| Индычий хутор | ул. Школьная; Почта России ФГУП; Петропавловская РБ БУЗ ВО: Медпункт х.Индычий; ЖКХ Муниципальное предприятие: Куйбышевская ООШ газ.кот.; Петропавловское райпо Магазин №4 "Заряночка"; Заря ООО: пилорама, адм. здание, клуб; Куйбышевская ООШ МКОУ: Школа, угольная котельная; Газпром газораспределение: ЭЗУ К-188, ГРП №3 х.Индычий; РН-ЭНЕРГО ООО: АТС х.Индычий; ИП Чернухина Л.В.: Магазин №23 х.Индычий | ВЛ10-6 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Расчистка трассы | 623 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Ст. Криуша
| Старая Криуша село | ул. Мира, Дровалёва, Глушко; Новотроицкое ООО: ТПС-9 с.Ст.Криуша; Газпром газораспределение: ЭЗУ К-2318; ИП Белкин С.Н. киоск | КТП-10/0,4кВ №238 ВЛ-10-2 ПС Старая Криуша | 2019-08-23 | 10:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Диагностика оборудования | 55 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша село | Филиал ФГУП РТРС Воронежской области радиотелевизионный передающий центр (Филиал РТРС Воронежский ОРТПЦ) | КТП-10/0,4 кВ №1105 пс Ст.Криуша | 2019-08-23 | 10:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Диагностика оборудования | 10 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша село | Почта Калач-70-21106, ОС с. Ст. Криуша. Ул. Молодежная, Дровалева. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП248 ПС Ст.Криуша | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Расчистка трассы | 52 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша село | СХА Старокриушанская, Адм. здание, Дет. сад, Ул. Молодежная, Дровалева. | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП248 ПС Ст.Криуша | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 22 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша село | скважина, столовая, Ул. Молодежная | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП248 ПС Ст.Криуша | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Расчистка трассы | 29 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша село | Ул. Ленина | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 133 ПС Ст.Криуша | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Комплексный ремонт | 32 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша село | Ул. Набережная, 50 лет Октября | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 120 ПС Ст.Криуша | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Комплексный ремонт | 42 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша село | Ул. Западная | КТП-1101 ПС Ст.Криуша | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Комплексный ремонт | 15 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша село | СХА Старокриушанская, Ул. Западная, Билайн, Теле-2, Мегафон | ВЛ-10-11 ПС Ст.Криуша | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ | 35 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Новый Лиман
| Дедовка село | ул.Шестакова | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 110ПС Н.Лиман | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Расчистка трассы | 48 | Петропавловский РЭС
| Дедовка село | ул.Шестакова,Советская | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 110ПС Н.Лиман | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Расчистка трассы | 39 | Петропавловский РЭС
| Дедовка село | ул.,Советская,Магазин Райпо ФАП.ОСБ.АТС. | ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 110ПС Н.Лиман | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 48 | Петропавловский РЭС
| Дедовка село | ул.,Советская,Магазин Райпо | ВЛ 0,4 кВ № 1КТП 112ПС Н.Лиман | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Расчистка трассы | 76 | Петропавловский РЭС
| Дедовка село | ул.,Советская,Кольцевая | ВЛ 0,4 кВ № 2КТП 112ПС Н.Лиман | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 83 | Петропавловский РЭС
| Дедовка село | ул.Шестакова | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 110ПС Н.Лиман | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Комплексный ремонт | 48 | Петропавловский РЭС
| Дедовка село | ул.Шестакова | КТП 110ПС Н.Лиман | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ | 48 | Петропавловский РЭС
| Дедовочка село | ул.Приозерная | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 101ПС Н.Лиман | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Комплексный ремонт | 36 | Петропавловский РЭС
| Дедовка село | ул.Шестакова | КТП 101ПС Н.Лиман | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ | 48 | Петропавловский РЭС
| Дедовочка село | ул.Приозерная | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 101ПС Н.Лиман | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Комплексный ремонт | 36 | Петропавловский РЭС
| Дедовка село | ул.: Шестакова, Советская Кольцевая; ОСБ, ДК, Школа, Медпункт, РУЭС, КФК Павловский, Шевцов И М, Петропавловский РУФПС , , Тюрин В.И.-кафе бар. ; магазин №16-Райпо, Березняговское лесничествоЛесная охрана, КФК Шестаков, ИП Есаков, ИП Сырбов | ВЛ 10кВ№1 ПС Новый Лиман | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Расчистка трассы | 683.73 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Красный Флот
| Краснофлотское село | Райпо, Магазин Маргарита, Ул. Вербовая, Краснофлотская, Мира. | ВЛ10-1 ПС 35 Кр. Флот | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Расчистка трассы | 372 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Березняги
| Новобогородицкое село | ул.Ленина | ВЛ0,4кВ№2 отКТП 10/0,4 кВ №319 ПС Березняги | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Расчистка трассы | 36.2 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое село | ул.Свободы | ВЛ0,4кВ№1 отКТП 10/0,4 кВ №309 ПС Березняги | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Расчистка трассы | 23 | Петропавловский РЭС
Лискинский участок
Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Липовка
| с. Владимировка | ул. Тамбовская, почта, правление | ПС Липовка КТП-2-14 ВЛ-0,4-3 оп.1-9 | 2019-08-15 | 10:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Комплексный ремонт | 25 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Шишовка
| с. Шишовка | ул. Бол.Советская, АТС, столовая, церковь. магазины сельпо, ЧП Крикотина, магазины сельпо, сберкасса, деж.маг. | ПС Шишовка ТП-2/4 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Ремонт оборудования | 220 | Бобровский РЭС
| с. Шишовка | ул. Первомайская, дачный поселок. ул.40Лет Октября, дет. лагерь Солнышко. | ПС Шишовка ТП-2/12 | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:00 | Ремонт оборудования | 160 | Бобровский РЭС
| с. Шишовка | ул.Молодежна, ИП Мария, ИП Сагайдачный | ПС Шишовка ТП-2/17 ВЛ-0,4-2 | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Ремонт оборудования | 155 | Бобровский РЭС
| с. Чесменка | ул. Спартака | ПС Шишовка ТП 6/1 | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 12:00 | Диагностика оборудования | 46 | Бобровский РЭС
| с. Чесменка | ул. Спартака, Садовая, магазин | ПС Шишовка ТП 6/2 | 2019-08-05 | 13:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Диагностика оборудования | 120 | Бобровский РЭС
| с. Шишовка | л.лагерь, телятник | ПС Шишовка ТП 2/15 | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 12:00 | Диагностика оборудования | 65 | Бобровский РЭС
| с. Шишовка | Школа, дет. Сад, котельная, ул. Садовая, Гагарина | ПС Шишовка ТП 2/4 | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 12:00 | Диагностика оборудования | 103 | Бобровский РЭС
| с. Шишовка | ул. Первомайская, 40-Лет Октября | ПС Шишовка ТП 2/12 | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 12:00 | Диагностика оборудования | 132 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Коршево
| с. Сухая Березовка | ул Кирова, ул Ленинская, ул Чапаева | ПС Коршево ВЛ-10-1 | 2019-08-20 | 10:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Ремонт оборудования | 390 | Бобровский РЭС
| с. Сухая Березовка | ул Кирова, ул Ленинская, ул Чапаева | ПС Коршево ВЛ-10-1 | 2019-08-21 | 10:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Ремонт оборудования | 390 | Бобровский РЭС
| с. Сухая Березовка | ДАЧИ, ООО"Родина", маг№4, почта, мед. пункт, сберкасса, клуб, АТС, ООО"ЭКО-Нива", Школа, котельная. ул.Октябрьская, К.Маркса, Советская, Новая, | ПС Коршево ВЛ-10-4 | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 14:00 | расчистка трассы | 703 | Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Юдановка
| с. Юдановка | МТФ ЗАО"Юдановские просторы". | ПС Юдановка ТП-5/1 ВЛ-0,4-1 опоры 6,8 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Комплексный ремонт | 328 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | МТФ ЗАО"Юдановские просторы". | ПС Юдановка ТП-5/1 ВЛ-0,4-1 опоры 1-6 | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Комплексный ремонт | 328 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | МТФ ЗАО"Юдановские просторы". | ПС Юдановка ТП-5/1 ВЛ-0,4-1 опоры 7-11 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Комплексный ремонт | 328 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | МТФ ЗАО"Юдановские просторы". | ПС Юдановка ТП-5/1 ВЛ-0,4-1 опоры 1,6,11 | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Комплексный ремонт | 328 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | МТФ ЗАО"Юдановские просторы". | ПС Юдановка ТП-5/1 ВЛ-0,4-1 опоры 5-6 | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Комплексный ремонт | 328 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул.Парижская коммуна | ПС Юдановка ТП-4/24 ВЛ-0,4-1 опоры 16-35 | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Расчистка трассы | 364 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Хреновое
| с. Тройня | МТМ , ул. Молодежная | ПС Хреновое ТП 8/11 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 12:00 | Диагностика оборудования | 15 | Бобровский РЭС
| с. Тройня | МТФ ООО"Митрофановское". | ПС Хреновое ТП 8/13 | 2019-08-12 | 13:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Диагностика оборудования | 48 | Бобровский РЭС
| с. Тройня | МТФ ООО"Митрофановское". | ПС Хреновое ТП 8/14 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 12:00 | Диагностика оборудования | 12 | Бобровский РЭС
| с. Тройня | ул. Гагарина | ПС Хреновое ТП 8/15 | 2019-08-15 | 13:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Диагностика оборудования | 17 | Бобровский РЭС
| с. Тройня | ПС Хреновое хоз. Нужды | ПС Хреновое ТП 8/2 | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 12:00 | Диагностика оборудования | 65 | Бобровский РЭС
| с. Тройня | ул. Советская, магазин, клуб | ПС Хреновое ТП 8/16 | 2019-08-21 | 13:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Диагностика оборудования | 44 | Бобровский РЭС
| с. Тройня | Зерноток | ПС Хреновое ТП8/17 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | Бобровский РЭС
| с. Анновка | ул.Попкова, магазин | ПС Хреновое ТП5/42 ВЛ-0,4-2 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | расчистка трассы | 237 | Бобровский РЭС
| с. Семено-Александровка | ул.Октяборьская | ПС Хреновое ТП1/11 ВЛ-0,4-1 | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | расчистка трассы | 54 | Бобровский РЭС
| с. Хреновое | с.Хреновое | ПС Хреновое ВЛ-10-2 | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | расчистка трассы | 2375 | Бобровский РЭС
| с. Хреновое | с.Хреновое | ПС Хреновое ВЛ-10-2 | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 13:00 | Комплексный ремонт | 1170 | Бобровский РЭС
| с. Анновка, п. Митрофановка | ул Анохина, ул Попкова, ул Садовая, ул Советская, ул Молодежная, п Митрофановка | ПС Хреновое ВЛ-10-5 | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Комплексный ремонт | 1250 | Бобровский РЭС
ПС 220 кВ Бобров
| г. Бобров | ЗАО Серпантин, ИП Гасанбеков, ООО Бобровский нефтеперераб.з-д | ПС Бобров ВЛ-10-27 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Ремонт оборудования | 375 | Бобровский РЭС
| г. Бобров | ЗАО Серпантин, ИП Гасанбеков, ООО Бобровский нефтеперераб.з-д | ПС Бобров ВЛ-10-27 | 2019-08-03 | 9:00 | 2019-08-03 | 17:00 | Ремонт оборудования | 375 | Бобровский РЭС
| г. Бобров | ЗАО Серпантин, ИП Гасанбеков, ООО Бобровский нефтеперераб.з-д | ПС Бобров ВЛ-10-27 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Ремонт оборудования | 375 | Бобровский РЭС
Каменский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| п.Каменка | Быт ул.Кирова, пер.Кирова, ул.Победы | ВЛ-0,4-2 КТП-2-14 ПС "Каменка" | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Капремонт ВЛ (замена опор). | 62.4 | Каменский
| п.Каменка | Быт ул. Полевая 10,12,14,16,18,20,маг №15, маг.Планета,киоски, ул.Комсомольская 1-31, гаражи, ул.Гагарина 1,5,7,13, маг.Гурман,киоски, Газспецстрой | ВЛ-0,4-3 КТП-2-21 ПС "Каменка" | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Капремонт ВЛ (замена опор). | 148.16 | Каменский
| с. Сончино, | ул. Дружбы, ул. Мира д. №5-33, ул. Ленина, ул. Совецкая, пер. Кирова. | ВЛ-0,4-3 ТП-21-11 Каменка | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Капремонт ВЛ (замена опор). | 56.6 | Каменский
| п.Каменка | Быт ул. Полевая 10,12,14,16,18,20,маг №15, маг.Планета,киоски, ул.Комсомольская 1-31, гаражи, ул.Гагарина 1,5,7,13, маг.Гурман,киоски, Газспецстрой | ВЛ-0,4-3 КТП-2-21 ПС "Каменка" | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Перетяжка провода, замена вязок. | 148.16 | Каменский
| с.Пилипы.Молчаново | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-20 ПС ПС Каменка | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Капремонт ВЛ (замена опоры № 179). | 420 | Каменский
| с.Трехстенки | Быт.ул.Садовая.Солнечная | КТП-10/0,4-18-04 ПС Каменка | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Профиспытание оборудования. (бригада Диагностики) | 44 | Каменский
ПС 35 кВ Марки
| с. Марки | котельная, школа. | КТП 10/0,4-14-13 ПС Марки | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:00 | Техобслуживание ТП. | 5.2 | Каменский
| с. Марки | Быт ул.Неизвестна 1-5,8,10-12,14-16,18-20,24,28,30,32,36,38,42,50,52,54,56,58,60,62,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,88,90,94,96,98,100,102 | КТП 10/0,4-14-14 ПС Марки | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-31 | 17:00 | Техобслуживание ТП. | 61.2 | Каменский
| х.Лесково | Быт ул.Лесная 1,7-9, ул.Садовая 3, таксофон | ВЛ-0,4-1 ТП-10-06 Марки | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-31 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ. | 2 | Каменский
| х.Лесково | Быт ул.Лесная 1,7-9, ул.Садовая 3, таксофон | ВЛ-0,4-2 ТП-10-06 Марки | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ. | 2 | Каменский
| с.В-Марки | Быт.ул.Новая жизнь2,3-5,7,9,12-21,23,25,27,31-39,43-45,47,51-53,55,57,61,63,69,73 | КТП-10/0,4-2-05 ПС Марки | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Капремонт ТП.Замена РТП-10 | 64 | Каменский
| с.В-Марки | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-2 ПС Марки | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Для безопасногопроизводства работ на ТП 2-05 Марки | 380 | Каменский
ПС 35 кВ Ольхов лог
| с.Свистовка | Быт.ул.Садовая | ВЛ-0,4-1 ТП-2-04 Ольхов-лог | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ. | 18 | Каменский
| с.Татарино, с.Свистовка | ул.Пятилетка,Барнаул,Центральная,Гулидовка, Поляна,Новая сотня, Городская,Клешня,Ключик | 1 сек. 10 кВ | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | ТО В ВЛ 10 кВ 1 сек. 10 кВ, ОВ-10, СР-1-10; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с. Карпенково, с. Ольхов Лог , х. Панково | Ул.Механизаторов,Полевая, Садовая,Озерная,Мира,Солнечная,Дружбы,Буденовского | 2 сек. 10 кВ | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | ТО В ВЛ 10 кВ 2 сек. 10 кВ, СР-2-10, ТН-2-10; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Тхоревка
| с.Дегтярное | Быт,с/администрация | МТП-10/0,4-14-09 ПС Тхоревка | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 13:00 | Профиспытание оборудования. (бригада Диагностики) | 28 | Каменский
| х.Михново | Быт ул.Красная | КТП-10/0,4-13-10 ПС Тхоревка | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-31 | 17:00 | Техобслуживание ТП. | 8.6 | Каменский
| с.Тхоревка | Быт ул.Новая 1-12,14,15, скважина, склад, ул. Центральная1,3,5-7,8а,9,10 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-05 Тхоревка | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-30 | 17:00 | Капремонт ВЛ (замена опор). | 43.2 | Каменский
| сДегтярное, с. Михново, с. Ярки | ул.Зеленая роща,Мира,Кривбок,Лесная,Молодежная,Новоселов | 2 сек. 10 кВ | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | ТО В ВЛ 10 кВ 2 сек. 10 кВ, СР-2-10, ТН-10-2; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с. Тхоревка, с. Тимирязево, с. Евдаково | ул.Центральная,Сибирская,Гагарина,Длинная,Механизаторов | 1 сек. 10 кВ | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | ТО В ВЛ 10 кВ 1 сек. 10 кВ, СР-1-10, ТН-10-1; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Кантемировский РЭС
ПС 35 кВ Куликовка
| с. Куликовка | ул. Солнечная | КТП-1-11 пс Куликовка | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 11:00 | ТО КТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
| с. Михайловка | ул. Солнечная | КТП-1-13 пс Куликовка | 2019-08-01 | 11:00 | 2019-08-01 | 14:00 | ТО КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Михайловка | ул. Первомайская | КТП-1-14 пс Куликовка | 2019-08-01 | 14:00 | 2019-08-01 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 13 | Кантемировский
| с. Михайловка | ул. Садовая,Городок | КТП-1-15 пс Куликовка | 2019-08-02 | 8:00 | 2019-08-02 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 14 | Кантемировский
| с. Михайловка | Скважина | КТП-1-17 пс Куликовка | 2019-08-02 | 13:00 | 2019-08-02 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Куликовка,Михайловка | Все потребители | ВЛ-10-1 ПС Куликовка | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Замена оп.№ 16,17,28,36,51,46,217 | 135 | Кантемировский
| с. Волоконовка | ул.Школьная,Мира,Солнечная | КТП-3-04 пс Куликовка | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-12 | 11:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Волоконовка | ул.Заречная | КТП-3-05 пс Куликовка | 2019-08-12 | 11:00 | 2019-08-12 | 14:00 | ТО КТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
| с. Волоконовка | Вышка сотовой связи | КТП-3-06 пс Куликовка | 2019-08-12 | 14:00 | 2019-08-12 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 13 | Кантемировский
| с. Михайловка | ул.Заречная | КТП-1-22 пс Куликовка | 2019-08-13 | 8:00 | 2019-08-13 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 11 | Кантемировский
| с. Михайловка | ФАП | КТП-1-24 пс Куликовка | 2019-08-13 | 13:00 | 2019-08-13 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
| с. Куликовка | ул. Центральная | ВЛ-0,4№3 от ТП 1-03пс 35кВ Куликовка | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 16:00 | Замена опоры №3/3 | 10 | Кантемировский
ПС 35 кВ Митрофановка
| с. Евдокиевка | ул. Южная | ВЛ-0,4№1 КТП-1-05 пс Митрофановка | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Замена оп.№ 12,13,14,15,16,20 | 9 | Кантемировский
| с. Митрофановка | Все потребители | ВЛ-10-7 ПС Митрофановка | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.40-45;52-56;140-143 | 130 | Кантемировский
| с. Митрофановка | ДРСУ,АЗС,ИП Фоменко,КФХ Просветов | ВЛ-10-4 ПС Митрофановка | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ за ЛР-4-3, оп.22-24 | 120 | Кантемировский
| х. Новопавловка | Ул. Луговая | ВЛ-0,4№1 от ТП 4-13 ПС 35кВ Митрофановка | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ,оп.1-10, отп.1-оп.1-7 | 15 | Кантемировский
ПС 35 кВ Талы
| с. Писаревка | Все потребители | ВЛ-10-2 ПС Талы | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Монтаж СТП-226 от оп 161 | 10 | Кантемировский
| с. Смаглеевка | ул. Мира | ВЛ-0,4№1 от ТП 3-20 пс 35кВ Талы | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 16:00 | Перетяжка провода, расчистка оп 5-15 | 8 | Кантемировский
ПС 35 кВ Дружба
| х. Соленый | ул. Школьная | ВЛ-0,4№2 от ТП 1-29 пс 35кВ Дружба | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 16:00 | Замена опоры №15 | 10 | Кантемировский
| х. Соленый | Все потребители | ВЛ-10-1 ПС Дружба | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 16:00 | Монтаж СТП-130 | 8 | Кантемировский
| с. Новомарковка | МТМ, Гараж, АЗС | КТП-2-01 пс Дружба | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 13:00 | ТО ТП и тр-ра | 18 | Кантемировский
| с. Новомарковка | ул. Комольская | КТП-2-04 пс Дружба | 2019-08-20 | 13:00 | 2019-08-20 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра | 23 | Кантемировский
| с. Новомарковка | МТФ, телятник | КТП-2-05 пс Дружба | 2019-08-21 | 8:00 | 2019-08-21 | 13:00 | ТО ТП и тр-ра | 14 | Кантемировский
| с. Новомарковка | ул. Мира тр.отряд | КТП-2-06 пс Дружба | 2019-08-21 | 13:00 | 2019-08-21 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра | 23 | Кантемировский
| с. Новомарковка | МТФ | КТП-2-07 пс Дружба | 2019-08-22 | 8:00 | 2019-08-22 | 13:00 | ТО ТП и тр-ра | 30 | Кантемировский
| с. Новомарковка | телятник | КТП-2-08 пс Дружба | 2019-08-22 | 13:00 | 2019-08-22 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра | 25 | Кантемировский
| с. Попасное | ул. Лесная | КТП-2-09 пс Дружба | 2019-08-26 | 8:00 | 2019-08-26 | 13:00 | ТО ТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
| с. Попасное | ул. Лесная, | КТП-2-10 пс Дружба | 2019-08-26 | 13:00 | 2019-08-26 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
ПС 35 кВ Титаревка
| с. Осиковка | ул. Советская | ТП 208 ПС 35кВ Титаревка | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 16:00 | Замена тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Титаревка | ул. Победы | ВЛ-0,4№1 от ТП 1-17пс 35кВ Титаревка | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 16:00 | Перетяжка провода, расчистка оп 6-26 | 8 | Кантемировский
| с. Титаревка | Все потребители | ВЛ-10-3 ПС Титаревка | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 16:00 | Перетяжка провода, расчистка оп 9-11,26-29 | 110 | Кантемировский
| с. Осиковка | ул. Советская. | ТП-2-08 пс Титаревка | 2019-08-07 | 8:00 | 2019-08-07 | 12:00 | Диагностика ТП | 15 | Кантемировский
| ПС 35кВ Титаревка: с. Титаревка | Все потребители | 1 сек. 35 кВ | 2019-08-09 | 10:00 | 2019-08-09 | 16:00 | ТО ТР-35 Т-1, ТР-35 Т-2; АГ 1 час. | 400 | СПС
| с. Титаревка | Все потребители | В ВЛ-10-1 ПС 35кВ Титаревка | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 12:00 | Востановление РЗА, АУВ | 100 | ЛУ РЗА
| с. Осиковка | Все потребители | В ВЛ-10-2 ПС 35кВ Титаревка | 2019-08-05 | 13:00 | 2019-08-05 | 16:00 | Востановление РЗА, АУВ | 100 | ЛУ РЗА
| с. Титаревка | Все потребители | В ВЛ-10-3 ПС 35кВ Титаревка | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 12:00 | Востановление РЗА, АУВ | 70 | ЛУ РЗА
| с. Кузнецовка | Все потребители | В ВЛ-10-4 ПС 35кВ Титаревка | 2019-08-06 | 13:00 | 2019-08-06 | 16:00 | Востановление РЗА, АУВ | 100 | ЛУ РЗА
| с. Титаревка | Все потребители | В ВЛ-10-5 ПС 35кВ Титаревка | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 12:00 | Востановление РЗА, АУВ | 10 | ЛУ РЗА
| с. Фёдоровка | Все потребители | В ВЛ-10-6 ПС 35кВ Титаревка | 2019-08-07 | 13:00 | 2019-08-07 | 16:00 | Востановление РЗА, АУВ | 10 | ЛУ РЗА
ПС 110 кВ Журавка-тяговая
| п. Охровый завод | ул. Школьная | ВЛ-0,4№1 от ТП 3-06 пс Журавка-тяговая | 2019-08-01 | 8:00 | 2019-08-01 | 17:00 | расчистка оп.2-8,11-13 | 16 | Кантемировский
| п. Охровый завод | ул. Школьная | ВЛ-0,4№4 от ТП 3-06 пс Журавка-тяговая | 2019-08-05 | 8:00 | 2019-08-05 | 17:00 | расчистка оп.6-10,12-14,16-20. | 17 | Кантемировский
ПС 110 кВ Кантемировка
| с. Новопавловка. | Ул. Мира, Школа. | ВЛ-0,4№2 от ТП 4-31 пс 110кВ Кантемировка | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Замена опор 1,2,12,14,15 | 110 | Кантемировский
| с. Новопавловка. | Ул. Совхозная, магазин. | ВЛ-0,4№3 от ТП 4-31 пс 110кВ Кантемировка | 2019-08-12 | 8:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Замена опор 1,2,3,9,10,11,12,13,15-17. | 85 | Кантемировский
| с. Новопавловка. | Ул. Мира, Школа,ул. Совхозная,магазин. | ТП-4-31 пс Кантемировка | 2019-08-15 | 8:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Капремонт ТП. | 85 | Кантемировский
| с. Новопавловка. | Все потребители | ВЛ-10-4 ПС кантемировка за ЛР-4-6 | 2019-08-19 | 8:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Замена РТП-431 | 17 | Кантемировский
| . Кантемировка | Скважина | ВЛ-0,4№1 от ТП 11-01 пс 110кВ Кантемировка | 2019-08-09 | 8:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Перетяжка провода оп.1-4 | 14 | Кантемировский
| с. Гармашевка | Ул. Победы. | ТП-4-10 пс Кантемировка | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 12:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| х. Бык | жил. Дома. | ТП-4-12 пс Кантемировка | 2019-08-01 | 13:00 | 2019-08-01 | 16:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Гармашевка | Ферм.х-во. ЗАВ "ТЕМП" | ТП-4-17 пс Кантемировка | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 12:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Гармашевка | Ул. Молодёжная . | ТП-4-26 пс Кантемировка | 2019-08-02 | 13:00 | 2019-08-02 | 16:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| п. Кантемировка. | Вышка "Билайн" База РЭС. | ТП-2-29 пс Кантемировка | 2019-08-05 | 13:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Техосвидетельствование КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с .Новопавловка | Ул.Мира, С/а, магазин-29, Школа, ИП-Кодацкий. | ТП-4-31 пс Кантемировка | 2019-08-06 | 8:00 | 2019-08-06 | 12:00 | Диагностика ТП | 10 | Кантемировский
Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Добрино
| с.Почепское | ул.Колхозная, ул.Б.Роща | КТП-10/0,4-1-15 ПС Добрино | 2019-08-08 | 10:00 | 2019-08-08 | 16:00 | текущий ремонт | 58 | Лискинский РЭС
| с.Почепское | ул.Луговая, ул.Советская | КТП-10/0,4-1-16 ПС Добрино | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:00 | текущий ремонт | 65 | Лискинский РЭС
| с.Тресоруково | ул.Мира | КТП-10/0,4-1-17 ПС Добрино | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 16:00 | текущий ремонт | 32 | Лискинский РЭС
| с.Почепское | ул.Советская, ул.Задонская, ул.Заречная, ул.Коммунистическая | КТП-10/0,4-1-3 ПС Добрино | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 16:00 | кап.ремонт | 78 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Залужное
| с.Залужное | ул.1 Мая | ВЛ-0,4-1 ТП-1-27 Залужное | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 16:00 | кап.ремонт | 56 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Ср.Икорец
| с.Масловка, с.Соколовка, с.Стрелка, п.Солонцы, п/хоз им.Цюрупы | все потребители | ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец | 2019-08-22 | 12:00 | 2019-08-24 | 16:00 | кап.ремонт | 260 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Оч.Сооружения
| Дачи Песковатские | все потребители | В ВЛ-6-1 ПС Оч.Сооружения | 2019-08-20 | 8:00 | 2019-08-20 | 16:00 | Восстановление РЗА, АУВ; | 120 | ЛУ РЗА
| МУП ГЭС, Водоканал | потребитель запитан по кольцеваниям | В ВЛ-6-2 ПС Оч.Сооружения | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; |  | ЛУ РЗА
| Оч.Сооружения | потребитель запитан по кольцеваниям | В КЛ-6-3 ПС Оч.Сооружения | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; |  | ЛУ РЗА
| Оч.Сооружения | потребитель запитан по кольцеваниям | В КЛ-6-4 ПС Оч.Сооружения | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; |  | ЛУ РЗА
| МУП ГЭС, Водоканал | потребитель запитан по кольцеваниям | В ВЛ-6-5 ПС Оч.Сооружения | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; |  | ЛУ РЗА
| с.Нижний Икорец | потребитель запитан по кольцеваниям | В ВЛ-6-6 ПС Оч.Сооружения | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; |  | ЛУ РЗА
ПС 35 кВ Петровское
| с.Петровское, с.Екатериновка, с.Коломыцево, с.Попасное, х.Свобода | все потребители | 1 сек. 10 кВ | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Чистка изоляции, восстановление автоматики ТН; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| х.1-е Мая, с.Щучье, с.Переезжее | все потребители | 2 сек. 10 кВ | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Чистка изоляции, восстановление автоматики ТН; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 110 кВ Давыдовка
| с.Троицкое, с.Бодеевка, с.Машкино, х.Новозадонский, с.Дракино, р.п.Давыдовка | с.Дракино (ул.Солнечная, ул.Полевая от д.116-214. от д.133-231 Ул.Пушкинская от д1-19, ул.Молодежная Ул. Пушкинская от д 21-59, От д 2-4, ул.Мира, ул.Полевая от д 1.до д.131 и от д.2 до д.114., ул.Ленинградская, ул.Ленина от д 112-256, ул.Ев. Боброва, Дорожная, ул.50 Лет Победы) | 1 сек. 10 кВ | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Чистка изоляции, контроль автоматики ТН, испытание; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 110 кВ 2-я Пятилетка
| с-з 2-я Пятилетка, с.Высокое | все потребители | 2 сек. 10 кВ | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 110 кВ Лискинская
| ГМС-138 | все потребители | 1 сек. 6 кВ | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с-з Лискинский, с.Лискинское | все потребители | 2 сек. 6 кВ | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Селявное-1
| ЗАО "Эльдако" |  | ВЛ 35 кВ МЭЗ - Залужное | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | ТО ЛР ВЛ 35 кВ МЭЗ - Залужное на ПС 35 кВ Залужное; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| ЗАО "Эльдако" |  | ВЛ 35 кВ МЭЗ - Залужное | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | ТО КС, ЛР ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ МЭЗ; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Ольховатский РЭС
ПС 110 кВ Бугаевка
| п Кулишовка | Ул.Кулешовка: дом 5-35 Ул.Кулешовка: дом 1-42 | КТП-10/0,4-3-27 ПС Бугаёвка | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 16:00 | КР: Испытание тр-ра (возможно замена); Замена вводов, ПК, разъединителя, ИО; Ремонт контура; окраска; Подписать АВ как №2 и №3 ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР ; Фото; Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 231 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка | ул. Октябрьская 48-88 ул. Октябрьская 90-112 | КТП-10/0,4-2-32 ПС Бугаёвка | 2019-08-03 | 9:00 | 2019-08-03 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Фото; | 41 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка | ул.Заречная 135-168. ул.Заречная 113-139 | КТП-10/0,4-2-34 ПС Бугаёвка | 2019-08-03 | 9:00 | 2019-08-03 | 17:00 | Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр; Фото; | 74 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Октябрьс-кая 162-189 Маслоцех | ЗТП-10/0,4-3-18 ПС Бугаёвка | 2019-08-04 | 9:00 | 2019-08-04 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Фото; | 76 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Октябрьская 45-74 Ул. Октя-брьская дом 98-140, ул.Садовая дом 140-157 Ул. Октябрьская 15-43 | КТП-10/0,4-3-32 ПС Бугаёвка | 2019-08-04 | 9:00 | 2019-08-04 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Фото; | 91 | Ольховатский РЭС
| п Раковка | Ул. Первомайская 1-20 Ул. Первомайская 23-28,36,37 Ул. Первомайская 39-55 | КТП-10/0,4-3-35 ПС Бугаёвка | 2019-08-04 | 9:00 | 2019-08-04 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Фото; | 74 | Ольховатский РЭС
| п Кулишовка | Ул.Кулешовка: дом 5-35 Ул.Кулешовка: дом 1-42 | КТП-10/0,4-3-27 ПС Бугаёвка | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | КР: Замена вводов, ПК, разъединителя, ИО; Ремонт контура; окраска; Подписать АВ как №2 и №3 ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР ; Фото; Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 231 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка п Кулишовка п Раковка | ул. Первомайская. ул. Октябрьская. ул.Гагарина ул.Мира Ул.Кулешовка, ул.Садовая ул. Молодёжная, ул. Набережная | ВЛ-10-3 ПС Бугаёвка | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Для БПР по замене РТП-3-27 (капремонт). Выборочная расчистка отпайка к ТП-3-44 с АП, отпайка к ТП-3-27 с земли и АП | 914 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Тополиная, Вишнёвая | ВЛ-0,4-2 ТП-5-01 Бугаёвка | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Техприсоед: Зайцевой Е.В.: Замена провода на СИП в пролётах оп.1-16 - 1-18; Замена оп.1-17; Установка подкоса к оп.1-18 | 250 | Ольховатский РЭС
| п Политотдельское | Ул. Полевая 1-8. | ВЛ-0,4-2 ТП-1-08 Бугаёвка | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:00 | КР: расчистка оп.3-13, оп.13 - 1-2; ТО: Перетяжка оп.13-14; Осмотр ИТР, | 96 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка | ул. Октябрьская 48-88 | ВЛ-0,4-1 ТП-2-32 Бугаёвка | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:00 | КР: расчистка оп.1-21; Осмотр ИТР, | 116 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка | ул. Октябрьская 90-112 | ВЛ-0,4-2 ТП-2-32 Бугаёвка | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:00 | ТО: Выправка оп.4, 10; Осмотр | 212 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Набережная 23-27 ул. Набережная 2-22 | КТП-10/0,4-3-40 ПС Бугаёвка | 2019-08-10 | 9:00 | 2019-08-10 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Фото; | 66 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Тополиная, Вишнёвая ул. Весенняя | ЗТП-10/0,4-5-01 ПС Бугаёвка | 2019-08-10 | 9:00 | 2019-08-10 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР; Фото; | 149 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Мира д.30-62,1-62 ул. Тополиная | МТП-10/0,4-5-02 ПС Бугаёвка | 2019-08-10 | 9:00 | 2019-08-10 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР; Фото; | 198 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Мира 64-68, Победы 1-5 ул. Мира ул. Победы, ул. Январьская | ЗТП-10/0,4-5-10 ПС Бугаёвка | 2019-08-11 | 9:00 | 2019-08-11 | 17:00 | Отбор проб масла; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР; Фото; | 198 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Январьская ул.Рылеева ул. Ломоносова(нач) ЧП Хабаров-столяр-ка | ЗТП-10/0,4-5-24 ПС Бугаёвка | 2019-08-11 | 9:00 | 2019-08-11 | 17:00 | Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР; Фото; | 182 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый | ул. Красноармейская д.1,7,9., ул. Денисова 4-46, ул. Школьная 13,19,21,23, 1/1,1/2. ул. Жукова 1-45, Красноармейская 6-42 ул. Школьная 3,5,9,11,22,24,18. Жукова 16-27. | КТП-10/0,4-1-06 ПС Бугаёвка | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | КР: Замена ввода, ПК; Увеличение габарита; Монтаж кожуха, тягоуловителя; Ремонт контура; окраска; Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР; Фото; Эл.исп. АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 308 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый | ул. Красноармейская д.1,7,9., ул. Денисова 4-46, ул. Школьная 13,19,21,23, 1/1,1/2. ул. Жукова 1-45, Красноармейская 6-42 ул. Школьная 3,5,9,11,22,24,18. Жукова 16-27. | КТП-10/0,4-1-06 ПС Бугаёвка | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | КР: Замена ввода, ПК; Увеличение габарита; Монтаж кожуха, тягоуловителя; Ремонт контура; окраска; Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР; Фото; Эл.исп. АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 308 | Ольховатский РЭС
| п Раковка | Ул. Первомайская 39-55 | ВЛ-0,4-3 ТП-3-35 Бугаёвка | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | КР: Демонтаж опоры (оп.3-1), пролёта провода оп.15-16; Выправка оп.15; Монтаж повторного заземления на оп.1; Перетяжка провода 0,2км; Расчистка трассы оп.10-15, 2-2 - 2-3, 5-6, 13- 4-1; установка приставки (оп.1-1); Осмотр ИТР, Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение сопротивления ЗУ. | 173 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | Ул Северная дома 2-28, ул Вишнёвая дома 36,38. ул. Энтузиастов ул. Энтузиастов-19 | КТП-10/0,4-5-03 ПС Бугаёвка | 2019-08-18 | 9:00 | 2019-08-18 | 17:00 | Отбор проб масла; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР; Фото; | 215 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый | ул. Красноармейская д.1,7,9., ул. Денисова 4-46, ул. Школьная 13,19,21,23, 1/1,1/2. ул. Жукова 1-45, Красноармейская 6-42 ул. Школьная 3,5,9,11,22,24,18. Жукова 16-27. | КТП-10/0,4-1-06 ПС Бугаёвка | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | КР: Замена ввода, ПК; Увеличение габарита; Монтаж кожуха, тягоуловителя; Ремонт контура; окраска; Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР; Фото; Эл.исп. АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 308 | Ольховатский РЭС
| п Первомайское | ул. Молодёж-ная 1-12.ул. Набережная1,2,3,5. | ВЛ-0,4-1 ТП-1-03 Бугаёвка | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | КР: расчистка оп.5-30, отп.4 оп.1-3 ; Выправка оп.1; ТО: Нумерация; Осмотр ИТР, | 135 | Ольховатский РЭС
| п Первомайское | Агроресурс молоко.МТФ | ВЛ-0,4-3 ТП-1-03 Бугаёвка | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | ТО: Расчистка оп.3-5, отп.1 оп.10-11; Осмотр | 154 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Октябрьская 1-14. | ВЛ-0,4-1 ТП-3-17 Бугаёвка | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Техприсоед: скважины Админ. Новохарьковскогос/п.: установка подкоса к оп.14, установка анкера и подвес СИП - 40м. | 158 | Ольховатский РЭС
| п Политотдельское | Ул. Полевая 1-8. ул.Мира 1,2,3,4,5,12,14, Садовая 1-6. Молодёжная 5-15. Зелёная 4-12. | ЗТП-10/0,4-1-08 ПС Бугаёвка | 2019-08-24 | 9:00 | 2019-08-24 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Фото; | 50 | Ольховатский РЭС
| п Кулишовка | Ул.Кулешовка: дом 5-35 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-27 Бугаёвка | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 17:00 | КР: Замена опоры на П3-4 (оп.2-2); установка бандажа на оп.9 из б/у; Нумерация всей ВЛ; Расчистка оп.6-11; Перетяжка 0,16км. Осмотр ИТР; Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение сопротивления ЗУ. | 193 | Ольховатский РЭС
| п Кулишовка | Ул.Кулешовка: дом 1-42 | ВЛ-0,4-3 ТП-3-27 Бугаёвка | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 17:00 | ТО: Расчистка оп.2-6; Нумерация; Осмотр; Проверить скрутки т.к. не срабатывает автомат при КЗ | 173 | Ольховатский РЭС
ЦРП 10 кВ Гвоздовка
| х Назаровка | ул. Советская 29-51 | ЗТП-10/0,4-11-5 ЦРП Гвоздовка | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Замена шпильки и прокладки НН на ТМ-100кВА сборку делать на пружинных шайбах и доливка масла | 165 | Ольховатский РЭС
| х Назаровка х Ясиновка | ул. Пушкинская ул. Гагарина ул. Будёновская ул. Октябрьская ул. Молодёжная ул. Советская ул. Кольцовская, | ВЛ-10-11 ЦРП Гвоздовка | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Долг января КР: Замена одност.опоры на П10-3 (оп.6-8,6-4,6-6,6-10,6-12,6-14, 111) Замена дер.одност.опоры на П10-4 (оп.6-17) Замена стоек (оп. 6-18, оснастка б/у) Замена дер.3-х стоечной опоры на УА10-2 (оп.94) Замена провода ВЛ-10кВ одна фаза (оп.115-оп.6-18) | 711 | Ольховатский РЭС
| х Назаровка х Ясиновка | ул. Пушкинская ул. Гагарина ул. Будёновская ул. Октябрьская ул. Молодёжная ул. Советская ул. Кольцовская, | ВЛ-10-11 ЦРП Гвоздовка | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Долг января КР: Замена одност.опоры на П10-3 (оп.6-8,6-4,6-6,6-10,6-12,6-14, 111) Замена дер.одност.опоры на П10-4 (оп.6-17) Замена стоек (оп. 6-18, оснастка б/у) Замена дер.3-х стоечной опоры на УА10-2 (оп.94) Замена провода ВЛ-10кВ одна фаза (оп.115-оп.6-18) | 711 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка | ул. Молодёжная, | ВЛ-0,4-1 ТП-12-1 Гвоздовка | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 17:00 | АРТН: Перетяжка и вырубка выборочно | 285 | Ольховатский РЭС
| х Назаровка х Ясиновка | ул. Пушкинская ул. Гагарина ул. Будёновская ул. Октябрьская ул. Молодёжная ул. Советская ул. Кольцовская, | ВЛ-10-11 ЦРП Гвоздовка | 2019-08-29 | 9:00 | 2019-08-29 | 17:00 | Долг января КР: Замена одност.опоры на П10-3 (оп.6-8,6-4,6-6,6-10,6-12,6-14, 111) Замена дер.одност.опоры на П10-4 (оп.6-17) Замена стоек (оп. 6-18, оснастка б/у) Замена дер.3-х стоечной опоры на УА10-2 (оп.94) Замена провода ВЛ-10кВ одна фаза (оп.115-оп.6-18) | 711 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Караяшник
| х Лимарев | ул. Школьная ул. Школьная, Садовая | КТП-10/0,4-1-16 ПС Караяшник | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Фото; Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, | 99 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев | ул. Школьная, Садовая | ВЛ-0,4-1 ТП-1-16 Караяшник | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | КР: расчистка с АП на весь день с выборочной перетяжкой оп.2-15, оп.2 - 1-1, оп.2-1 - 2-5, оп.2-4 - 4-1; Осмотр ИТР, ТВК ВЛ. | 46 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Строителей 1-17 ул. Строителей 18-32 | КТП-10/0,4-3-21 ПС Караяшник | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр; Фото; | 107 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Строителей 1-17 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-21 Караяшник | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | КР: расчистка оп.5-12; Осмотр ИТР, | 169 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев | ул. Школьная 106-113 | ВЛ-0,4-3 ТП-1-11 Караяшник | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | КР: расчистка оп.25-31, 3-4; Осмотр ИТР, ТВК ВЛ. | 58 | Ольховатский РЭС
| х Новогеоргиевка | ул. Дружбы | ВЛ-10-4 ПС Караяшник | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | КР: расчистка оп.8-17, 23-24, 80-81, 112-113, 128-129; Перетяжка 1,3км; АРТН: Замена изоляторов на оп.30, 32; Перетяжка оп.120-124 (оп.120, 121 была земля, обследовать); оп.79 менять или пасынковать из б/у (осыпалась внизу, была земля). Осмотр ИТР, Эл. испытание разрядников, | 14 | Ольховатский РЭС
| сл Новокараяшник | ул. Асфальтная 1-24 | ВЛ-0,4-1 ТП-2-09 Караяшник | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | ТО: Выправка уч.2 оп.20, уч.3 оп.1; Осмотр | 96 | Ольховатский РЭС
| сл Новокараяшник | ул. Асфальтная, медпункт, инкубатор, магазин | ВЛ-0,4-2 ТП-2-09 Караяшник | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | КР: расчистка оп.5-15, уч.2 оп.1-5; Осмотр ИТР, | 347 | Ольховатский РЭС
| х Новогеоргиевка | ул. Дружбы | ВЛ-10-4 ПС Караяшник | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | КР: расчистка оп.8-17, 23-24, 80-81, 112-113, 128-129; Перетяжка 1,3км; АРТН: Замена изоляторов на оп.30, 32; Перетяжка оп.120-124 (оп.120, 121 была земля, обследовать); оп.79 менять или пасынковать из б/у (осыпалась внизу, была земля). Осмотр ИТР, Эл. испытание разрядников, | 14 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Неровновка
| сл Неровновка | ул. Садовая 1-5 ул. Ценральная 1-15, ул. Чехова 1-29 ул. Ценральная 5,6,8,10,12,14, 16-51 | ЗТП-10/0,4-1-01 ПС Неровновка | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | АРТН: Заделать отверстия в проходных изоляторах; приварить дверь, заменить АВ-0,4-1 | 83 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное | ул. Садовая ул. Ценральная ул. Чехова ул. Луговая ул. Степная ул. Школьная ул. Мира ул. Пролетарская, ул. Гагарина, ул. 38 Стрелковой Дивизии , ул. Лесная | ВЛ-10-1 ПС Неровновка | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Долг КР: Пилить с земли оп.77-90 | 711 | Ольховатский РЭС
| х Родина Героя | ул. Тополиная 6-14, ул. Лесная 1-15 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-05 Неровновка | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Выборочная выправка опор по сухому | 19 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Ольховатка
| п Большие Базы | , ул. Школьная д.16-42 | ВЛ-0,4-2 ТП-7-02 Ольховатка | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 16:00 | АРТН: Пилить с земли оп.9-10; Долг: расчистка по ТО оп.8-1-2 | 223 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | : ул. Инкубаторная, ул. Кибуса | ВЛ-0,4-1 ТП-7-17 Ольховатка | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 16:00 | АРТН: Пилить с АП оп.2-3, перекидка от оп.16; Долг ТО расчистка оп.11-12, 14-15, 1-4 - 1-5 | 193 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | , ул. Зелёная ул. Новаторов 13,15,17,19,21б,23,25 | ЗТП-10/0,4-8-02 ПС Ольховатка | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Отбор проб масла; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр ИТР; Фото; Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 157 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Заречная 28-73;42-88 ул. 1 Мая 2-32;1-21 | ВЛ-0,4-2 ТП 2-02 Ольховатка | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Техприсоед: Пономаревой Л.В.: Замена провода на СИП в пролётах оп.8-11 | 289 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Элеваторная 45-67, 4-26, многокв. дома; ул. Юбилейная 2-6 | ВЛ-0,4-1 ТП-5-03 Ольховатка | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | АРТН: Расчистка оп.1-7 - 1-11 на пол дня | 250 | Ольховатский РЭС
| п.Ольховатка п Заболотовка | ул. Базарная, ул. Заречная, ул. 1 Мая, ул. Кооперативная., ул Котовского, пер. Белинского ул. Лермонтова, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, пер. Горького, ул. Центральная, ул. 8 Марта | ВЛ-10-2 ПС Ольховатка | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:00 | КР: расчистка оп.3-8, 12-16; 38-45 Осмотр ИТР, Эл. испытание разрядников, ТВК ВЛ. Техобслуживание РТП 2-03, 2-02, 2-05 | 1523 | Ольховатский РЭС
| п Комсомольское | Водозабор, ул.Комсомольская | КТП-10/0,4-6-04 ПС Ольховатка | 2019-08-17 | 9:00 | 2019-08-17 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Фото; | 33 | Ольховатский РЭС
| п Первомайское | ООО "Юни"- Водозабор | КТП-10/0,4-6-06 ПС Ольховатка | 2019-08-17 | 9:00 | 2019-08-17 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Фото; | 33 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ул. Юбилейная 1-5, ул. Гагарина4-14;5-15 : Школа, ул. Юбилейная 6,7 | КТП-10/0,4-6-08 ПС Ольховатка | 2019-08-17 | 9:00 | 2019-08-17 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Фото; | 99 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ул. Садовая1-11, 2-10. ул.Советская 1-13, ул. Садовая15-17 ул. Лесная 10-15, ул.Советская д.4-12, клуб ул.Советская 10-32, 15-35 | КТП-10/0,4-6-17 ПС Ольховатка | 2019-08-18 | 9:00 | 2019-08-18 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Фото; | 149 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка, п Малые Базы, п Большие Базы, сл Марченковка | ул. Короленко, ул. Щорса, ул. 1 Мая, ул. Луговая , пер Заливной, ул. Апрельская, ул. Пушкина, ул.Кирова, ул. Суворова, ул. Школьная , пер. 1 -й квартал, ул. Стороителей, ул. Мичурина, ул. Степная, ул.Ленина | ВЛ-10-3 ПС Ольховатка | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | КР: расчистка оп.23-24, 73-74, 90-94, 132-148. Осмотр ИТР, ТВК разъед. Эл. испытание разрядников, ТВК ВЛ. Техобслуживание РТП 3-42; Выправка опор 2-2, 16, 23, 105, 108 | 1726 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка, п Большие Базы, сл Марченковка | ул. Кирова, ул. Февральская, ул. Колхозная, ул. Новая, ул. Специалистов, ул. Инкубаторная, пер.Спортивный, ул. Пушкина, ул. Школьная, пер. Речной, ул. Полевая, ул. Площадь-Стадиона, ул. Кибуса ул. Пухова | ВЛ-10-7 ПС Ольховатка | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 16:00 | Техобслуживание РТП 7-02, 7-04, 7-05, 7-17; Регулировка РТП 7-11 (не отключается) Осмотр ИТР, Эл. испытание разрядников, ТВК ВЛ. | 2842 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка, п Малые Базы, п Большие Базы, сл Марченковка | ул. Короленко, ул. Щорса, ул. 1 Мая, ул. Луговая , пер Заливной, ул. Апрельская, ул. Пушкина, ул.Кирова, ул. Суворова, ул. Школьная , пер. 1 -й квартал, ул. Стороителей, ул. Мичурина, ул. Степная, ул.Ленина | ВЛ-10-3 ПС Ольховатка | 2019-08-30 | 9:00 | 2019-08-30 | 17:00 | КР: расчистка оп.23-24, 73-74, 90-94, 132-148. Осмотр ИТР, ТВК разъед. Эл. испытание разрядников, ТВК ВЛ. Техобслуживание РТП 3-42; Выправка опор 2-2, 16, 23, 105, 108 | 1726 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Шапошниковка
| сл Шапошниковка х Песчанный | ул. Шевченко, ул. Пролетарская, ул. Сосновая, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Воронежская | ВЛ-10-6 ПС Шапошниковка | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | КР: расчистка оп.27-28, 30-35, 3-5 - 3-9; Техобслуживание РТП 6-01,6-13, 6-26, 6-28; Выправка опор №28, 30 Осмотр ИТР, ТВК разъед. Эл. испытание разрядников, ТВК ВЛ. | 609 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка х Песчанный | ул. Шевченко, ул. Пролетарская, ул. Сосновая, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Воронежская | ВЛ-10-6 ПС Шапошниковка | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | КР: расчистка оп.27-28, 30-35, 3-5 - 3-9; Техобслуживание РТП 6-01,6-13, 6-26, 6-28; Выправка опор №28, 30 Осмотр ИТР, ТВК разъед. Эл. испытание разрядников, ТВК ВЛ. | 609 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Юрасовка
| п Ленина, сл Юрасовка | ул. Стаханова, ул. Луговая, ул. Заречная, ул. Шаренко, ул. Ключевая, ул Первомайская, ул. Костомарова, ул. Хлеборобская, ул. Победы, ул.Коммунаров, ул. Центральная | ВЛ-10-2 ПС Юрасовка | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Долг мая КР: Замена оп.111 на П10-3, оп.8-2 на П10-4; Расчистка трассы выборочная; Замена подкоса оп.25; Монтаж бандажа оп.8-7; Выправка оп.8-8. | 711 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня | ЮНИ "Копанная"-МТФ-1, Водокч., Л/Л Магазин №79 | КТП-10/0,4-4-18 ПС Юрасовка | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | КР: Замена ввода, АВ, ИО, ПК, ИПУ; Увеличение габарита; Монтаж кожуха, тягоуловителя; Ремонт контура; окраска; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР; Фото; эл.испыт. РУ-10, контура. | 212 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня | ЮНИ "Копанная"-МТФ-1, Водокч., Л/Л Магазин №79 | КТП-10/0,4-4-18 ПС Юрасовка | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 16:00 | КР: Замена ввода, АВ, ИО, ПК, ИПУ; Увеличение габарита; Монтаж кожуха, тягоуловителя; Ремонт контура; окраска; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР; Фото; эл.испыт. РУ-10, контура. | 212 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня | ЮНИ "Копанная"-МТФ-1, Водокч., Л/Л Магазин №79 | КТП-10/0,4-4-18 ПС Юрасовка | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 17:00 | КР: Замена ввода, АВ, ИО, ПК, ИПУ; Увеличение габарита; Монтаж кожуха, тягоуловителя; Ремонт контура; окраска; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Осмотр ИТР; Фото; эл.испыт. РУ-10, контура. | 212 | Ольховатский РЭС
Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Болдыревка
| Мастюгино | ул Пролетарская | ВЛ-0,4-2 ТП-9-5 Болдыревка оп. 1-16 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Комплексный ремонт | 1220 | Острогожский РЭС
| Девица | ООО Авангард Агро | КТП-10/0,4-7-2 ПС Болдыревка | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Ремонт оборудования | 625 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Поляна
| Владимировка | ул. Центральная | КТП-10/0,4-4-2 ПС Кр.Поляна | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Ремонт оборудования | 358 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Шубное
| с. Волошино, Березово, Русская Тростянка, Шубное | Все улици | В ВЛ-10-1 | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Волошино, Березово, Русская Тростянка, Шубное | Все улици | В ВЛ-10-2 | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Волошино, Березово, Русская Тростянка, Шубное | Все улици | В ВЛ-10-3 | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Волошино, Березово, Русская Тростянка, Шубное | Все улици | В ВЛ-10-4 | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Волошино, Березово, Русская Тростянка, Шубное | Все улици | В ВЛ-10-5 | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Волошино, Березово, Русская Тростянка, Шубное | Все улици | В ВЛ-10-6 | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Волошино, Березово, Русская Тростянка, Шубное | Все улици | В ВЛ-10-7 | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Волошино, Березово, Русская Тростянка, Шубное | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 110 кВ Коротояк
| с. Тернорвое, с. Березово, Криница, х. Гостиный | Все улици | В ВЛ-10-1 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Тернорвое, с. Березово, Криница, х. Гостиный | Все улици | В ВЛ-10-4 | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Тернорвое, с. Березово, Криница, х. Гостиный | Все улици | В ВЛ-10-6 | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Тернорвое, с. Березово, Криница, х. Гостиный | Все улици | В ВЛ-10-7 | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Тернорвое, с. Березово, Криница, х. Гостиный | Все улици | В ВЛ-10-9 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ; АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Тернорвое, с. Березово, Криница, х. Гостиный | Все улици | 2 сек. 10 кВ | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | ТО В, ШР, ЛР ВЛ 10 кВ 2 сек. 10 кВ, СР-10-2; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ВЛ 35 кВ
| ПС 35 кВ Зерновая, ПС 35 кВ ХПП |  | ВЛ 35 кВ Острогожск-районная - Тхоревка | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | ТО ЛР, В ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Тхоревка; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Подгоренский РЭС
ПС 110 кВ Подгорное-районная
| р.п. Подгоренский - Колбасный цех,Асфальтный завод, сл. Подгорное - АЗС,Мелоразмольный цех,ул.Вокзальная,ул.Свобода,ул.Школьная,ул.Солнечная,ул.Первомайская,пер.Рабочий,ул.Степана Разина,ул.Дунай,ул.Набережная,ул.Космическая,ул.3-Интернационала,ул.Пятилетка, ул. Заречье, ул. Шевченко |  | ВЛ-10-23 ПС Подгорное | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Расчистка трассы | 85 | Подгоренский РЭС
| с.Перевальное | ул.Центральная | КТП-10/0,4-17-22 Подгорное | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Осмотр ТП | 94 | Подгоренский РЭС
| с.Перевальное | ул.Пролетарская | КТП-10/0,4-17-23 Подгорное | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Осмотр ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Перевальное | ул.Школьная,ул.Центральная | КТП-10/0,4-17-24 Подгорное | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Осмотр ТП | 65 | Подгоренский РЭС
| х. Даньковский | СТФ,Управляющий ООО Мичуринское | КТП-10/0,4-22-19 Подгорное | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 36 | Подгоренский РЭС
| сл. Подгорное | ул.Набережная, ул.Пролетарская д.51-97, 30-42, ул.Космическая д.1, 2-12, 42, ул.Первомайская д.373-453, 222-318, ул.Мичурина д.1-11, пер.Дунай, ул. Молодежная д.1-2, ул.Пугачева д.23-41, 16-26, ул.Степана Разина, пер.Рабочий д.38, ул. Свобода д.29В-55А, 24-66 | КТП-10/0,4-23-11 Подгорное | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Измерения ТП | 58 | Подгоренский РЭС
| сл. Подгорное | ул. Космическая, ул.Ленина, ул.Первомайская, ул.3-го Интернационала, ул.Свобода, ул.Космическая, ул. Пятилетка | КТП-10/0,4-23-12 Подгорное | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Измерения ТП | 72 | Подгоренский РЭС
| с. Подгорное | ул. Заречье. | КТП-10/0,4-23-13 Подгорное | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Измерения ТП | 120 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский | ул.Первомайская, ул.Вокзальная, ул.Первомайская, ул.Победы, пер.Парковый, пер.Зеленый | ВЛ-0,4-2 ТП-24-9 ПС Подгорное | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | кап. Ремонт ВЛ | 95 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский - пер.Зеленый, пер.Парковый, пер.Пионерский, пер.Привокзальный, ул.Вокзальная, улКоммунальная, ул.Луговая, ул.Первомайская, ул.Победа, ул.Прилужная, ул.Советская |  | ВЛ-10-24-ПС Подгорное | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | кап. Ремонт ВЛ | 98 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский | ул.Первомайская, ул.Вокзальная, ул.Первомайская, ул.Победы, пер.Парковый, пер.Зеленый | ВЛ-0,4-2 ТП-24-9 ПС Подгорное | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | кап. Ремонт ВЛ | 63 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский - пер.Зеленый, пер.Парковый, пер.Пионерский, пер.Привокзальный, ул.Вокзальная, улКоммунальная, ул.Луговая, ул.Первомайская, ул.Победа, ул.Прилужная, ул.Советская |  | ВЛ-10-24-ПС Подгорное | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | для безопасности | 85 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Ул. Вокзальная,ул. Свобода,Ул.Первомайская, Ул. Победа,пер.50лет Октября,Ул. Пугачева | ВЛ-0,4-4 ТП-24-8 ПС Подгорное | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | кап. Ремонт ВЛ | 79 | Подгоренский РЭС
| п.г.т.Подгоренский - пер.Зеленый, пер.Парковый, пер.Пионерский, пер.Привокзальный, ул.Вокзальная, улКоммунальная, ул.Луговая, ул.Первомайская, ул.Победа, ул.Прилужная, ул.Советская |  | ВЛ-10-24-ПС Подгорное | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 17:00 | для безопасности | 68 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Ул. Вокзальная,ул. Свобода,Ул.Первомайская, Ул. Победа,пер.50лет Октября,Ул. Пугачева | ВЛ-0,4-4 ТП-24-8 ПС Подгорное | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 17:00 | кап. Ремонт ВЛ | 84 | Подгоренский РЭС
| х. Красюковский | ул. Центральная | ВЛ-0,4-1 ТП-22-12 ПС Подгорное | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | замена опоры по жалобе | 96 | Подгоренский РЭС
| х.Голубин | ул.Ленина | ВЛ-0,4-1 ТП-16-4 Подгорное | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Тех.присоединение Бганцов | 25 | Подгоренский РЭС
| х.Голубин | ул.Ленина | ВЛ-0,4-1 ТП-16-4 Подгорное | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | Тех.присоединение Бганцов | 25 | Подгоренский РЭС
| х.Голубин | ул.Ленина | ТП-16-4 Подгорное | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 17:00 | для безопасности | 25 | Подгоренский РЭС
| с. Подгорное | ул 3 Интернационала, ул Комсомольская | КТП-10/0,4-21-5 Подгорное | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 68 | Подгоренский РЭС
| с. Подгорное | ул 3 Интернационала, ул Комсомольская | КТП-10/0,4-21-5 Подгорное | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 79 | Подгоренский РЭС
| с. Подгорное - л. 3-интернационала, ул.Мира, ул Комсомольская, ул.Володарского, ул.Энгельса, ул.Заречная, ул.Комсомольцев Танкистов |  | ВЛ-10-21 ПС Подгорное | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | для безопасности | 84 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Степановка
| п.Опыт - ул.Колхозная, ул.Комсомольская, ул.Луговая, ул.Мира, ул.Новоселов, ул.Первомайская, ул.Почтовая, ул.Садовая, ул.Школьная с.Гришевка - ул.Заречная х.Степановка - ул.Колхозная, ул.Луговая с.Гончаровка - ул.Октябрьская, ул.Победы |  | ВЛ-10-3 ПС Степановка | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | для безопасности | 98 | Подгоренский РЭС
| п. Опыт | ул.Ветеранов,ул.Мира,ул.Парковая | КТП-10/0,4-4-2 Степановка | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Осмотр ТП | 84 | Подгоренский РЭС
| х. Гришевка. | ул.Заречная | КТП-10/0,4-4-3 Степановка | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Осмотр ТП | 96 | Подгоренский РЭС
| х. Песчанный | ул.Будённого | КТП-10/0,4-7-3 Степановка | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 88 | Подгоренский РЭС
| х.Б.Скорорыб | ул.Ясеневая | КТП-10/0,4-7-11 Степановка | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| х.Большой Скорорыб - пер.Садовый, пер.Школьный, ул.Молодежная, ул.Новая, ул.Первомайская, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Ясеневая; х.Песчаный - ул.Буденного; х.Серпанки - ул.Грушовая, ул.Карьерная |  | В ВЛ-10-7 ПС 35кВ Степановка | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Техническое обслуживание | 380 | ЛУ СПС
| п.Опыт | Дом пристарелых | В ВЛ-10-9 ПС 35кВ Степановка | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Техническое обслуживание | 98 | ЛУ СПС
| х.Саприно - ул.Степная, ул.Подстанция, с.Гончаровка - ул.Мира, х.Григорьевка - ул.Дачная, ул.Дорожная, х.Ново-Александровка - ул.Новоалександровская, ул.Зеленая;, с.Терновое - ул.Молодежная, ул.Овражная, х.Варваровка - ул.Лесная, ул.Московская, х.Кошарное - ул.Черемушки;, х.Б.Скорорыб - ул.Победы, ул.Пролетарская;, х.Репьев - ул.Патриотов. |  | ВЛ 35кВ Степановка-Саприно | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Тех обслуживание ЛР | 686 | ЛУ СПС
| х.Саприно - ул.Степная, ул.Подстанция, с.Гончаровка - ул.Мира, х.Григорьевка - ул.Дачная, ул.Дорожная, х.Ново-Александровка - ул.Новоалександровская, ул.Зеленая;, с.Терновое - ул.Молодежная, ул.Овражная, х.Варваровка - ул.Лесная, ул.Московская, х.Кошарное - ул.Черемушки;, х.Б.Скорорыб - ул.Победы, ул.Пролетарская;, х.Репьев - ул.Патриотов. |  | ВЛ 35кВ Саприно-Степановка | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Тех обслуживание ЛР | 686 | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Саприно
| с. Гончаровка | ул.Октябрьская,ул.Победы | КТП-10/0,4-1-23 Саприно | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Гончаровка | ул.Октябрьская,ул.Победы | КТП-10/0,4-1-23 Саприно | 2019-08-28 | 9:00 | 2019-08-28 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Гончаровка | ул.Октябрьская,ул.Свободы,ул.Гагарина, ул.Молодежная | ВЛ-0,4-1 ТП-1-8 ПС Саприно | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Расчистка трассы | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Гончаровка | ул.Октябрьская,ул.Свободы,ул.Гагарина, ул.Молодежная | ВЛ-0,4-2 ТП-1-8 ПС Саприно | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Саприно | Производственное здание ПС | КТП-10/0,4-1-1 Саприно | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Осмотр ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Саприно | ул.Степная | МТП-10/0,4-1-2 Саприно | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Осмотр ТП | 97 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Белогорье
| с. Белогорье | ул. 1-го Мая | ВЛ-0,4-1 ТП-5-15 ПС Белогорье | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Расчистка трассы | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | ул. Ворошилова; ул. Слюсарева; пер. Пионерский | ВЛ-0,4-2 ТП-5-15 ПС Белогорье | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Расчистка трассы | 98 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Сагуны
| с. Сагуны- ул.Кирова,ул.Молодежная,ул.Придорожная с. Костюковка - ул.Придорожная с. Хвощеватка - ул. Центральная,ул. Придорожная,ул.Есенина с. Юдино - ул.Центральная,ул.Солнечная,ул.Победы,ул.Мира,ул.Парковая,ул.Северная,ул.Стрыгина,ул.Грушевка,ул.Нижняя, х. Студенок - ул.Садовая |  | ВЛ-10-6 ПС Сагуны Мех | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 17:00 | Расчистка трассы | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул.Базарная,ул.Кирова | ВЛ-0,4-1 ТП-3-4 Сагуны | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 17:00 | Перетяжка провода | 81 | Подгоренский РЭС
| с. С.Россошь | ул.Полевая | КТП-10/0,4-1-18 Сагуны | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 17:00 | Осмотр ТП | 67 | Подгоренский РЭС
| х.Б.Хвощеватка | ул. Центральная | КТП-10/0,4-6-17 Сагуны | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 72 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул. Песковатка | КТП-10/0,4-10-5 Сагуны | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 79 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул. Молодежная,ул. Цыгулевка,ул. Песковатка, | ВЛ-10-10 ПС Сагуны | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 17:00 | для белопасности | 95 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул. Песковатка | КТП-10/0,4-10-5 Сагуны | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 79 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул. Молодежная,ул. Цыгулевка,ул. Песковатка, | ВЛ-10-10 ПС Сагуны | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | для белопасности | 95 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул. Песковатка | КТП-10/0,4-10-6 Сагуны | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул. Песковатка | КТП-10/0,4-10-5 Сагуны | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 99 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул. Песковатка | КТП-10/0,4-10-5 Сагуны | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 99 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Андреевка
| с. Андреевка | ул. Садовая, ул. Лесная | КТП-10/0,4-6-1 Андреевка | 2019-08-22 | 9:00 | 2019-08-22 | 17:00 | Осмотр ТП | 67 | Подгоренский РЭС
| с. Андреевка | ул.Победы | КТП-10/0,4-6-5 Андреевка | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 17:00 | Осмотр ТП | 72 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Колодежанская
| х.Гарусенок | ул..Гарусенок | ВЛ-10-5 ПС Колодежанская Мех | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 17:00 | Расчистка трассы | 81 | Подгоренский РЭС
| с. Колодежное | ул.Советская,ул. Тарасенко | ВЛ-0,4-4 ТП-1-10 ПС Колодежанская | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 17:00 | Расчистка трассы | 67 | Подгоренский РЭС
| с. Костомарово | ул. Донская | ВЛ-0,4-1 ТП-2-4 ПС Колодежанская | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 17:00 | Расчистка трассы | 72 | Подгоренский РЭС
| с. Костомарово | ул. Донская | ВЛ-0,4-1 ТП-2-4 ПС Колодежанская | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 17:00 | Расчистка трассы | 72 | Подгоренский РЭС
| с. Костомарово | ул. Донская,ул. Усманская,ул.Лесная | ВЛ-0,4-3 ТП-2-7 ПС Колодежанская | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 17:00 | Расчистка трассы | 79 | Подгоренский РЭС
Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Райновская
| с.Морозовка, ст.Райновская ,Л.Сергеевка, с.Колбинка | ул.Нижняя,Верхняя,Средняя,Л.Сергеевка,Советская,Пролетарская,К.Маркса,Революции,Коминтерна,Володарского,Воровского,Луначарского,Ильича,Шевченко,Коммунаров,КрасноармейскаяЛенина,Воли,Калинина,Школьная,Комсомольская,Дзержинского,Ухтомского, школа,котельная,апочта,сб.банк,АТС,ФАП,клуб,МТФ, МТМ, з/ток,з/склад,водокачки,магазины,ОТФ,ДКУ,вышка связизапрвка,пилорама. | ПС Райновская ВЛ-10-1 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 16:30 | Замена РТП-109 | 102 | Россошанский РЭС
| с.Копёнкино,Перещепное,Ворошиловский. | Трансаммиак,МТФ,з/тое,скважина,ФАП,клуб,магазин,Школа,АТС,ЗС,ГРП,ул.Крпёнкинская,Верхняя,Южная,Веселова,Школьная,Молодёжная, | ПС Райновская ВЛ-10-5 | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 16:30 | Рачичтка трассы оп 43-47,109-119. | 144 | Россошанский РЭС
| с.Копёнкино,Перещепное,Ворошиловский. | Трансаммиак,МТФ,з/тое,скважина,ФАП,клуб,магазин,Школа,АТС,ЗС,ГРП,ул.Крпёнкинская,Верхняя,Южная,Веселова,Школьная,Молодёжная, | ПС Райновская ВЛ-10-5 | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:30 | Рачичтка трассы оп 43-47,109-119. | 144 | Россошанский РЭС
| с.Богоносово. | Вышки Теле-2,Мегафон, ул.Путевая. | ПС Райновская ВЛ-10-4 | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 16:30 | Рачичтка трассы оп 75-125,129-144, 147-152 | 65 | Россошанский РЭС
| с.Богоносово. | Вышки Теле-2,Мегафон, ул.Путевая. | ПС Райновская ВЛ-10-4 | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:30 | Рачичтка трассы оп 75-125,129-144, 147-152 | 65 | Россошанский РЭС
| с.Богоносово. | Вышки Теле-2,Мегафон, ул.Путевая. | ПС Райновская ВЛ-10-4 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 16:30 | Рачичтка трассы оп 75-125,129-144, 147-152 | 65 | Россошанский РЭС
| с.Богоносово. | Вышки Теле-2,Мегафон, ул.Путевая. | ПС Райновская ВЛ-10-4 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 16:30 | Рачичтка трассы оп 75-125,129-144, 147-152 | 65 | Россошанский РЭС
| с.Богоносово. | Вышки Теле-2,Мегафон, ул.Путевая. | ПС Райновская ВЛ-10-4 | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 16:30 | Рачичтка трассы оп 75-125,129-144, 147-152 | 65 | Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Лизиновка
| с. Лизиновка | ул.Зелёная | ПС Лизиновка ТП-303 ВЛ-0,4-1 | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 16:30 | Замена оп.12-15 | 102 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Ст.Калитва
| с.Ст.Калитва | ч/с ул.Колхозная,Луговая, Советская,Заречная | ПС Ст. Калитва ТП-602 | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 14 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва | ч/с ул.Колхозная,Луговая, Советская,Заречная | ПС Ст. Калитва ТП-602 | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 14 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва | ч/с ул.Колхозная,Луговая, Советская,Заречная | ПС Ст. Калитва ТП-602 | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 14 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва | ч/с ул.Колхозная,Луговая, Советская,Заречная | ПС Ст. Калитва ТП-602 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 14 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва, с.Кулаковка | МТФ-8, ОТФ, водокачка,скважины,магазин, тур.базы,ч/с. | ПС Ст. Калитва ВЛ-10-6 | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 16:30 | Замена РТП-602 | 32 | Россошанский РЭС
| с.Терновка,Лощина. | Школа,АТС,АЗС,ФАП,почта,с/банкЮ,правление,магазин,клуб,МТФ,МТФ,СТФ,скважина,ГРП,ЗАВ,з/ток,ул.Луговая,центральная,Совеиская,Школьная,Садовая,Степная,Зелёная,Урожайная,Береговая,Яровая. | ПС СТ. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 16:30 | Рачичтка трассы оп.113-132. | 154 | Россошанский РЭС
| с.Терновка,Лощина. | Школа,АТС,АЗС,ФАП,почта,с/банкЮ,правление,магазин,клуб,МТФ,МТФ,СТФ,скважина,ГРП,ЗАВ,з/ток,ул.Луговая,центральная,Совеиская,Школьная,Садовая,Степная,Зелёная,Урожайная,Береговая,Яровая. | ПС СТ. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 16:30 | Рачичтка трассы оп.113-132. | 154 | Россошанский РЭС
| с.Терновка,Лощина. | Школа,АТС,АЗС,ФАП,почта,с/банкЮ,правление,магазин,клуб,МТФ,МТФ,СТФ,скважина,ГРП,ЗАВ,з/ток,ул.Луговая,центральная,Совеиская,Школьная,Садовая,Степная,Зелёная,Урожайная,Береговая,Яровая. | ПС СТ. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 16:30 | Рачичтка трассы оп.113-132. | 154 | Россошанский РЭС
| с.Терновка,Лощина. | Школа,АТС,АЗС,ФАП,почта,с/банкЮ,правление,магазин,клуб,МТФ,МТФ,СТФ,скважина,ГРП,ЗАВ,з/ток,ул.Луговая,центральная,Совеиская,Школьная,Садовая,Степная,Зелёная,Урожайная,Береговая,Яровая. | ПС СТ. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-08-15 | 9:00 | 2019-08-15 | 16:30 | Рачичтка трассы оп.113-132. | 154 | Россошанский РЭС
| с.Терновка,Лощина. | Школа,АТС,АЗС,ФАП,почта,с/банкЮ,правление,магазин,клуб,МТФ,МТФ,СТФ,скважина,ГРП,ЗАВ,з/ток,ул.Луговая,центральная,Совеиская,Школьная,Садовая,Степная,Зелёная,Урожайная,Береговая,Яровая. | ПС СТ. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:30 | Рачичтка трассы оп.113-132. | 154 | Россошанский РЭС
| с.Терновка,Лощина. | Школа,АТС,АЗС,ФАП,почта,с/банкЮ,правление,магазин,клуб,МТФ,МТФ,СТФ,скважина,ГРП,ЗАВ,з/ток,ул.Луговая,центральная,Совеиская,Школьная,Садовая,Степная,Зелёная,Урожайная,Береговая,Яровая. | ПС СТ. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 16:30 | Рачичтка трассы оп.113-132. | 154 | Россошанский РЭС
| с.Терновка,Лощина. | Школа,АТС,АЗС,ФАП,почта,с/банкЮ,правление,магазин,клуб,МТФ,МТФ,СТФ,скважина,ГРП,ЗАВ,з/ток,ул.Луговая,центральная,Совеиская,Школьная,Садовая,Степная,Зелёная,Урожайная,Береговая,Яровая. | ПС СТ. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 16:30 | Рачичтка трассы оп.113-132. | 154 | Россошанский РЭС
| с.Терновка,Лощина. | Школа,АТС,АЗС,ФАП,почта,с/банкЮ,правление,магазин,клуб,МТФ,МТФ,СТФ,скважина,ГРП,ЗАВ,з/ток,ул.Луговая,центральная,Совеиская,Школьная,Садовая,Степная,Зелёная,Урожайная,Береговая,Яровая. | ПС СТ. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-08-21 | 9:00 | 2019-08-21 | 16:30 | Рачичтка трассы оп.113-132. | 154 | Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| с.Кривоносово | ул.Заречная | ПС Александровка ТП-313 | 2019-08-01 | 9:00 | 2019-08-01 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 14 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул.Заречная | ПС Александровка ТП-313 | 2019-08-02 | 9:00 | 2019-08-02 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 14 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул.Заречная | ПС Александровка ТП-313 | 2019-08-05 | 9:00 | 2019-08-05 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 14 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул.Заречная | ПС Александровка ТП-313 | 2019-08-06 | 9:00 | 2019-08-06 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 14 | Россошанский РЭС
| х.Волкодав | ул. Ленина,ФХ Соболев | ПС Александровка ТП-502 | 2019-08-07 | 9:00 | 2019-08-07 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 8 | Россошанский РЭС
| х.Волкодав | ул. Ленина,ФХ Соболев | ПС Александровка ТП-502 | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 8 | Россошанский РЭС
| х.Волкодав | ул. Ленина,ФХ Соболев | ПС Александровка ТП-502 | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 8 | Россошанский РЭС
| х.Волкодав | ул. Ленина,ФХ Соболев | ПС Александровка ТП-502 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 8 | Россошанский РЭС
| с.Поддубное | ул.Молодежная | ПС Александровка ТП-612 ВЛ-0,4-1 | 2019-08-23 | 9:00 | 2019-08-23 | 16:30 | Расчистка трассы оп. 1-24 | 5 | Россошанский РЭС
| с.Поддубное | ул.Молодежная | ПС Александровка ТП-612 ВЛ-0,4-1 | 2019-08-26 | 9:00 | 2019-08-26 | 16:30 | Расчистка трассы оп. 1-24 | 5 | Россошанский РЭС
| с.Чагари | ул.Лесная | ПС Александровка ТП-108 ВЛ-0,4-1 | 2019-08-27 | 9:00 | 2019-08-27 | 16:30 | Расчистка трассы оп. 1-13 | 5 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Н.Калитва
| с.Н. Калитва | Школа. | ПС Н. Калитва ТП-413 | 2019-08-09 | 9:00 | 2019-08-09 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 12 | Россошанский РЭС
| с.Н. Калитва | Школа. | ПС Н. Калитва ТП-413 | 2019-08-12 | 9:00 | 2019-08-12 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 12 | Россошанский РЭС
| с.Н. Калитва | Школа. | ПС Н. Калитва ТП-413 | 2019-08-13 | 9:00 | 2019-08-13 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 12 | Россошанский РЭС
| с.Н. Калитва | Школа. | ПС Н. Калитва ТП-413 | 2019-08-14 | 9:00 | 2019-08-14 | 16:30 | Кап. ремонт ТП. | 12 | Россошанский РЭС
| с.Н. Калитва,Г.Криница. | школа,магазин,МТФ,пож.часть,с/банк,правлениеч/с ул.Мира,Мичурина,Пролетарская,Степная,Калинина,Малахова,Набережная,Кр.Партизан, | ПС Н. Калитва ВЛ-10-4 | 2019-08-08 | 9:00 | 2019-08-08 | 16:30 | Замена РТП-413 | 102 | Россошанский РЭС
| с.Н. Калитва,Г.Криница. | школа,магазин,МТФ,пож.часть,с/банк,правлениеч/с ул.Мира,Мичурина,Пролетарская,Степная,Калинина,Малахова,Набережная,Кр.Партизан, | ПС Н. Калитва ВЛ-10-4 | 2019-08-16 | 9:00 | 2019-08-16 | 16:30 | Вынос ТП-413 за территорию школы. | 102 | Россошанский РЭС
| с.Н. Калитва,Г.Криница. | школа,магазин,МТФ,пож.часть,с/банк,правлениеч/с ул.Мира,Мичурина,Пролетарская,Степная,Калинина,Малахова,Набережная,Кр.Партизан, | ПС Н. Калитва ВЛ-10-4 | 2019-08-19 | 9:00 | 2019-08-19 | 16:30 | Замена оп.190-193; 260-265. | 102 | Россошанский РЭС
| с.Н. Калитва,Г.Криница. | школа,магазин,МТФ,пож.часть,с/банк,правлениеч/с ул.Мира,Мичурина,Пролетарская,Степная,Калинина,Малахова,Набережная,Кр.Партизан, | ПС Н. Калитва ВЛ-10-4 | 2019-08-20 | 9:00 | 2019-08-20 | 16:30 | Замена оп.190-193; 260-265. | 102 | Россошанский РЭС
| И.о. начальника СЭР ЦУС |  | Свиридова Е.И.