## Лист1
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС на декабрь 2022 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
Борисоглебский участок
Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна
| пгт.Анна | ул.Ясная д.№№2-36, ул.Сосновая д.№№1-37, ул.Абрикосовая д.№№2-22, ул.Грушовая д.№№1-58, ул.Вишневая д.№№1-54 | КТП 10/0,4-10-120 ПС Анна | 2022-12-01 | 8:00 | 2022-12-01 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | Аннинский аграрно-промышленный техникум | ЗТП-10/0,4-8-80 ПС Анна | 2022-12-26 | 8:00 | 2022-12-26 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | ул.Садовая д.№№9-62 | ЗТП-10/0,4-8-85 ПС Анна | 2022-12-19 | 8:00 | 2022-12-19 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | ул.Чехова д.№№4а, 6а | ЗТП 10/0,4-5-114 ПС Анна | 2022-12-20 | 8:00 | 2022-12-20 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | ул.Западная д.№№11а, 11б, 11в | КТП 10/0,4-2-24 ПС Анна | 2022-12-01 | 8:00 | 2022-12-01 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | ул.Коммунаров д.№№1-21, ул.Степана Разина д.№№1-23, ул.Корова д.№№12-40, ул.Воронежская д.№№1-25, ул.Калинина д.№№9-13, ул.Маяковского д.№№1-10, ул.Гнездилова д.№№2-30, ул.Кольцовского д.№№1-28 | КТП-10/0,4-1-25 ПС Анна | 2022-12-12 | 8:00 | 2022-12-12 | 17:00 | Замена ТП |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | ул.Желанная д.№№1-133, ул.Осенняя д.№№1-53 | КТП 10/0,4-10-118 ПС Анна | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | ул.Больничная д.№№1-15, ул.Пушкина д.№№1-31, ул.Победы д.№№1-32, ул.Лермонтова д.№№2-14 | КТП 10/0,4-8-14 ПС Анна | 2022-12-05 | 8:00 | 2022-12-05 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | ул.Дзержинского д.№№20-69 | ВЛ-0,4-2 ТП-10-117 ПС Анна | 2022-12-06 | 8:00 | 2022-12-06 | 17:00 | Замена провода |  | Аннинский РЭС
| п.Дмитровский, с.Старая Тойда | все потребители | ВЛ-10-14 ПС Анна | 2022-12-07 | 8:00 | 2022-12-07 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | ул.Парковая д.№№1-28 | ВЛ-0,4-1 ТП 8-104 ПС Анна | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 17:00 | Монтаж БИЗ и подключение ответвления от опоры №29 |  | Аннинский РЭС
| пгт.Анна | ул.Ватутина д.№№187-233, ул.Кленовая д.№№1-50, ул.Березовая д.№№1-51 | ВЛ-0,4-1ТП 10-137 ПС Анна | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 17:00 | Монтаж БИЗ и подключение ответвления от опоры №22 |  | Аннинский РЭС
| с.Мосоловка | ул.Центральная д.№№34-53, ул.Тихая д.№№1-51 | ВЛ-0,4-2 ТП-11-7 ПС Анна | 2022-12-14 | 8:00 | 2022-12-14 | 17:00 | Замена провода |  | Аннинский РЭС
| с.Бродовое | ул.Подлесная д.№№1-27, ул.Лесная д.№№1-53 | КТП-10/0,4-6-6 ПС Анна | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Установка автоматического выключателя. Подключение новой ВЛ. |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Садовое
| с.Садовое | ул.Красная Площадь д.№№1-61, ул.Коллективная д.№№1-37, ул.Фрунзе д.№№3,8, ул.Пролетарская д.№№1-115, ул.Калинина д.№№1-28, ул.Степана Разина д.№№1-48, ул.Малая Советская д.№№1-39, ул.Орджоникизе д.№№1-58, ул.Летчиков д.№№23-85, ул.Максима Горького д.№№1-8, ул.Свердлова д.№№1-68, ул.Первомайская д.№№1-87, ул.Парковая д.№№1-30, ул.Чапаева д.№№1-55, ул.Урицкого д.№№1-54, ул.Конопляновка д.№№1-58, ул.Ленина д.№№1-77, ул.Октябрьская д.№№1-95, ул.Луч Свободы д.№№1-48, ул.Шевченко д.№№1-23,25,27-35, ул.Пугачева д.№№1-29, ул.Крупской д.№№1-87, ул.Кирова д.№№1-37, пер.Набережный д.№№1-19 | ВЛ-10-8 ПС Садовое | 2022-12-14 | 8:00 | 2022-12-14 | 17:00 | Строительство участка ВЛ |  | Аннинский РЭС
| с.Садовое | ул.Малая Советская д.№№1, ул.Красная Площадь д.№№56,60, банк, магазины, аптека, ОВД, Администрация, поликлинника, столовая, скважина, стадион. | ВЛ-0,4кВ-3 от ЗТП 8-20 от ПС Садовое | 2022-12-21 | 8:00 | 2022-12-21 | 17:00 | Замена провода и опор. Строительство участка ВЛ. |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Рубашевка
| с.Большие Ясырки | ул.Советская д.№№1-41, ул.Ленина д.№№1-42, ул.Центральная д.№№1-44 | КТП-10/0,4-2-9 ПС Рубашевка | 2022-12-09 | 8:00 | 2022-12-09 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП |  | Аннинский РЭС
| п.Прогресс | ул.Дорожная д.№№2-48, Водонапорная башня | КТП-10/0,4-2-4 ПС Рубашевка | 2022-12-20 | 8:00 | 2022-12-20 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Новый Курлак
| с.Новый Курлак | ул.Степная д.№№6-34, школа | ВЛ-0,4-1 ТП-2-2 ПС Н. Курлак | 2022-12-08 | 8:00 | 2022-12-08 | 17:00 | Замена провода и опор |  | Аннинский РЭС
| с.Моховое | ул.Рабочая д.№№1-32 | ВЛ-0,4-2 ТП-1-3 ПС Н. Курлак | 2022-12-14 | 8:00 | 2022-12-14 | 17:00 | Замена провода |  | Аннинский РЭС
| с.Старый Курлак | все потребители | ВЛ-10-3 пс Новый Курлак | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Аннинский РЭС
| с.Старый Курлак | все потребители | ВЛ-10-3 пс Новый Курлак | 2022-12-19 | 8:00 | 2022-12-19 | 17:00 | Замена провода |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Архангельское
| п.Красный Лог | ул.Коммунальная д.№№11-16, школа | ВЛ-0,4 -1 ТП 6-13 ПС Архангельское | 2022-12-23 | 8:00 | 2022-12-23 | 17:00 | Монтаж БИЗ и подключение ответвления от опоры №2 |  | Аннинский РЭС
| п.Суровский | ул.Лесная д.№№6-103 | ВЛ-0,4 -2 ТП 4-14 ПС Архангельское | 2022-12-27 | 8:00 | 2022-12-27 | 17:00 | Монтаж БИЗ и подключение ответвления от опоры №21 |  | Аннинский РЭС
| с.Никольское | ул.Ленина д.№№1-49, ул.Никитина д.№№1-18 | ВЛ-0,4 -3 ТП 6-5 ПС Архангельское | 2022-12-09 | 8:00 | 2022-12-09 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Аннинский РЭС
| с.Архангельское | ул.Заречная д.№№33, 35, 37, 39, 41, 53, 55, 98, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 | ВЛ-0,4 -1 ТП 5-3 ПС Архангельское | 2022-12-16 | 8:00 | 2022-12-16 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Аннинский РЭС
| п.Красный Лог | все потребители | ВЛ-10-6 ПС Архангельское | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Аннинский РЭС
| с.Архангельское | ул.Свободная д.№№1-48, ул.Дачная д.№№1-48, ул.Заречная д.№№1-96, ул.Первомайская д.№№2-52, ул.Садовая д.№№2-35, ул.Набережная д.№№1-41, ул.Советская д.№№1-38, ул.Мира д.№№2-24, ул.Красная Дубровка д.№№2-9, ул.Проезжая д.№№1-64 | ВЛ-10-4 ПС Архангельское | 2022-12-21 | 8:00 | 2022-12-21 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Аннинский РЭС
| с. Рамонье | клуб | ВЛ-0,4 -2 ТП 5-16 ПС Архангельское | 2022-12-01 | 8:00 | 2022-12-01 | 17:00 | Замена провода |  | Аннинский РЭС
| с.Артюшкино | ул.Народная д.№№2-26 | ВЛ-0,4 -3 ТП 3-12 ПС Архангельское | 2022-12-02 | 8:00 | 2022-12-02 | 17:00 | Замена провода |  | Аннинский РЭС
| с.Островки | ул.Ленинская д.№№117-206 | ВЛ-0,4 -1 ТП 3-8 ПС Архангельское | 2022-12-23 | 8:00 | 2022-12-23 | 17:00 | Замена провода и опор |  | Аннинский РЭС
| с.Архангельское | ул.Ключановка д.№№1-19 | ВЛ-0,4 -2 ТП 5-1 ПС Архангельское | 2022-12-28 | 8:00 | 2022-12-28 | 17:00 | Монтаж |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Васильевка
| с.Нащекино | ООО АгротехГарант Нащекино (Летний лагерь, склад) | КТП-10/0.4-2-10 ПС Васильевка | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Замена оборудования |  | Аннинский РЭС
| с.Нащекино, с.Романовка | с.Нащекино (ООО АгротехГарант Нащекино (летний лагерь, склад)), с.Романовка (ул.Черемушки д.№№3,5, ул.Советская д.№№1-33, ул.Школьная д.№№2-19, ул.Садовая д.№№2-24) | ВЛ-10-2 ПС Васильевка | 2022-12-16 | 8:00 | 2022-12-16 | 17:00 | Для безопасности работ |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна-2
| пгт.Анна | ул.Ленина д.№№2, 13, ул.Коммунальная д.№№111-133 | ВЛ-0,4-1 ТП 8-103 ПС Анна 2 | 2022-12-08 | 8:00 | 2022-12-08 | 17:00 | Замена провода |  | Аннинский РЭС
Борисоглебский РЭС
Плановых работ не планируется
Грибановский РЭС
Плановых работ не планируется
Новохоперский РЭС
Плановых работ не планируется
Поворинский РЭС
Плановых работ не планируется
Таловский РЭС
ПС 35 кВ Абрамовка
| Козловка | ул. Центральная | RS ВЛ-10-8 ПС Абрамовка | 2022-12-01 | 9:00 | 2022-12-01 | 16:00 | РС | 145 | Таловский РЭС
| Еланка | ул. Центральная | RS ВЛ-10-9 ПС Абрамовка | 2022-12-02 | 9:00 | 2022-12-02 | 16:00 | РС | 145 | Таловский РЭС
| Абрамовка | ул. Центральная | RS ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35 кВ Абрамовка | 2022-12-05 | 9:00 | 2022-12-05 | 16:00 | РС | 145 | Таловский РЭС
| Абрамовка | ул. Центральная | RS ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35 кВ Абрамовка | 2022-12-06 | 9:00 | 2022-12-06 | 16:00 | РС | 145 | Таловский РЭС
| Абрамовка | ул. Центральная | RS ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35 кВ Абрамовка | 2022-12-07 | 9:00 | 2022-12-07 | 16:00 | РС | 145 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Докучаево
| Терехово | цетральная | RS ВЛ-10-3 ПС Докучаево | 2022-12-12 | 9:00 | 2022-12-12 | 16:00 | РС | 160 | Таловский РЭС
| Анохинка | цетральная | RS ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево | 2022-12-13 | 9:00 | 2022-12-13 | 16:00 | РС | 160 | Таловский РЭС
| Орловка | цетральная | RS ВЛ-0,4 кВ № 1ТП 11-24 ПС 110 кВ Докучаево | 2022-12-15 | 9:00 | 2022-12-15 | 16:00 | РС | 160 | Таловский РЭС
| Орловка | Верхняя | RS ВЛ-10-11 ПС Докучаево | 2022-12-16 | 9:00 | 2022-12-16 | 16:00 | ТО | 160 | Таловский РЭС
| Институт | центральная | RS ВЛ-0,4 кВ № 2ТП 6-4 ПС 110 кВ Докучаево | 2022-12-20 | 9:00 | 2022-12-20 | 16:00 | РС | 145 | Таловский РЭС
| Институт | центральная | RS ВЛ-0,4 кВ № 3ТП 6-4 ПС 110 кВ Докучаево | 2022-12-19 | 9:00 | 2022-12-19 | 16:00 | РС | 145 | Таловский РЭС
| Орловка | центральная | RS ВЛ-0,4 кВ № 1ТП 11-24 ПС 110 кВ Докучаево | 2022-12-20 | 9:00 | 2022-12-20 | 16:00 | РС | 160 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Авангард
| участок №28 | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 1-8 ПС Авангард | 2022-12-03 | 9:00 | 2022-12-03 | 16:00 | RS | 160 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| казанка | ул.Ленина | RS ВЛ-10кВ № 1 ПС 35 кВ Александровка | 2022-12-13 | 9:00 | 2022-12-13 | 16:00 | ТО | 160 | Таловский РЭС
| Комсомолец | ул.Ленина | RS ВЛ-10кВ № 2 ПС 35 кВ Александровка | 2022-12-14 | 9:00 | 2022-12-14 | 16:00 | ТО | 160 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Тишанка
| Верхняя Тишанка | Свободы | ТП 1-11 ПС Тишанка | 2022-12-16 | 9:00 | 2022-12-16 | 16:00 | ТО | 145 | Таловский РЭС
| Верхняя Тишанка | Свободы | RS ВЛ-10кВ № 5 ПС 35 кВ Тишанка | 2022-12-14 | 9:00 | 2022-12-14 | 16:00 | ТО | 160 | Таловский РЭС
| Верхняя Тишанка | Свободы | ТП 2-15 ПС Тишанка | 2022-12-17 | 9:00 | 2022-12-17 | 16:00 | ТО | 145 | Таловский РЭС
| Верхняя Тишанка | Свободы | ТП 2-2 ПС Тишанка | 2022-12-18 | 9:00 | 2022-12-18 | 16:00 | ТО | 145 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-районная
| Корасный флот | Краснофлотская | RS ВЛ-0,4 кВ № 2ТП 1-15 ПС 110 кВ Таловая-районная | 2022-12-20 | 9:00 | 2022-12-20 | 16:00 | РС | 160 | Таловский РЭС
Терновский РЭС
ПС 35 кВ К.Отделец
| с. К-Отделец | ул. Октябрьская (2.4.12.14.16.18.20.22.24.26.55.57.61.63.65.67.71.73.79.83.85.87.91.93.97) | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 9-2 ПС К-Отделец | 2022-12-06 | 9:00 | 2022-12-06 | 17:00 | Выполнение ТП |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Есипово
| с. Есипово | ул. Проезжая (1-17) | ВЛ-0.4кВ №1 КТП-1-5 ПС Есипово | 2022-12-15 | 9:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Выполнение ТП |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Козловка
| с. Козловка | Школа, АТС, м-н "Пятерочка", ул. Советская, Горького, Калинина, Энгельса, Свободы, Набережная, Заливная, Пролетарская , Московская, Крупской. | ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35 кВ Козловка | 2022-12-10 | 9:00 | 2022-12-10 | 17:00 | Ремонт ВЛ 10 кВ |  | Терновский РЭС
Эртильский РЭС
Плановых работ не планируется
Воронежский участок
Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Углянец
| с.Углянец | Свободы ул; 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24; | ВЛ-0,4кВ-4 от КТП 4-4 ПС Углянец | 2022-12-12 | 8:00 | 2022-12-12 | 17:00 | монтаж СИП, монтаж 3-х ф. ПУ |  | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | Виноградная ул; 1, 3, 5, 9, 10, 14, 22, 24, Вишневая ул; 1, 5, 8, 9, 17, 23, 26, 27, Дачный пер; 17, 20, 20а, 21, 23, 27 Кедровая ул; 31; Ясная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; | ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 4-21 ПС Углянец | 2022-12-19 | 8:00 | 2022-12-19 | 17:00 | монтаж 3-х ф. ПУ |  | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | Весенняя ул; 2, 8, 13, 15, 20, 25, 28, 29, 33, 36, 41, Виноградная ул;Дачный пер; 19, Кедровая ул; 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 38, 39 Липовая ул; 4, 11, 15, 17, 19, 22, 32, 39, 31 Парковая ул; 1, 4, 11, 13; | ВЛ-0,4кВ-2 от КТП 4-21 ПС Углянец | 2022-12-20 | 8:00 | 2022-12-20 | 17:00 | монтаж 3-х ф. ПУ |  | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | Виноградная ул; 1, 3, 5, 9, 10, 14, 22, 24, Вишневая ул; 1, 5, 8, 9, 17, 23, 26, 27, Дачный пер; 17, 20, 20а, 21, 23, 27 Кедровая ул; 31; Ясная ул; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; | ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 4-21 ПС Углянец | 2022-12-26 | 8:00 | 2022-12-26 | 17:00 | монтаж СИП, монтаж 3-х ф. ПУ |  | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | Свободы ул; 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24; | ВЛ-0,4кВ-4 от КТП-4-4 ПС Углянец | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | распределение нагрузки по фазам |  | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | Кольцова ул; 1, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 15/2, 2,6,20; Углянец с; Ломоносова ул; 136, 138, 140; Углянец с; Никитина ул; 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30, 31, 31а, 33, 35, 37а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70б, 70в, 70, 70а, 72, 74, 78, 78а, 80, 80а, 81, 82, 83, 84, 86, 26/1, 26/2, 2,8,14,18,20,26; Совхозная ул; 1, 2, 4, 5, 6, 8а, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 80, 82, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96; | ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-4-1 ПС Углянец | 2022-12-06 | 8:00 | 2022-12-06 | 17:00 | распределение нагрузки по фазам |  | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | Свободы ул; 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24; | ВЛ-0,4кВ-4 от КТП-4-4 ПС Углянец | 2022-12-01 | 8:00 | 2022-12-01 | 17:00 | распределение нагрузки по фазам |  | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Верный
| с.М.Приваловка | Ленина ул; 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 25, 29, 31, 33, 37, 4/1, 4/2, 43, 45, 47, 49, 85, 92, 17/1; | ВЛ-0,4кВ-1 от ТП-5-8 ПС Верный | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 17:00 | монтаж СИП, монтаж 3-х ф. ПУ |  | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Шукавка
| с.Шукавка | ул.Советская полностью | ВЛ-0,4кВ-1 от ТП-2-3 ПС Шукавка | 2022-12-14 | 8:00 | 2022-12-14 | 17:00 | монтаж СИП, довеска провода, монтаж 3-х ф. ПУ |  | Верхнехавский РЭС
ПС 110 кВ В.Хава
| с.В.Хава | М.Горького ул; 1, 1б, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 37а, 37, 62, 64, 126; Привокзальная ул; 1, 2, 3, 4а, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20; | ВЛ-0,4кВ-2 от ТП-8-1 ПС В.Хава | 2022-12-16 | 8:00 | 2022-12-16 | 17:00 | монтаж СИП, монтаж 3-х ф. ПУ |  | Верхнехавский РЭС
| с.В.Хава | Привокзальная ул; 34, 37, 44Б, 44а, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68Б, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 86А, 101а, 105; Привокзальный пер; 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27; | ВЛ-0,4кВ-1 от ТП-8-3 ПС В.Хава | 2022-12-23 | 8:00 | 2022-12-23 | 17:00 | монтаж СИП, монтаж 3-х ф. ПУ |  | Верхнехавский РЭС
| с.Малиновка | Алексеева ул; 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 34, 38, 40; Ковалева ул; 34, 50; | ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-3-5 ПС В.Хава | 2022-12-05 | 8:00 | 2022-12-05 | 17:00 | распределение нагрузки по фазам |  | Верхнехавский РЭС
| с.Б.Приваловка | Мира ул; 1, 7, 9, 11, 12А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 69А, 78, 109а, 158; | ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-7-11 ПС В.Хава | 2022-12-02 | 8:00 | 2022-12-02 | 17:00 | распределение нагрузки по фазам |  | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Н.Байгора
| с.Н.Байгора | Веселая ул; 27, 29, 32, 33, 35; Тельмана ул; 10, 11, 12, 13, 19, 27, 29, 32Б; | ВЛ-0,4кВ-1 от КТП-1-2 ПС Н.Байгора | 2022-12-08 | 8:00 | 2022-12-08 | 17:00 | распределение нагрузки по фазам |  | Верхнехавский РЭС
ПС 110 кВ П.Коммуна
| с.Никоново | ул.М.Горького, 59-91 | ВЛ-0,4кВ-4 от ТП 028 ПС П.Коммуна | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | монтаж 3-х ф. ПУ |  | Верхнехавский РЭС
| с.Никоново | ул.М.Горького; Красноармейская, Весёлая полностью. | ВЛ-0,4кВ-1 от КТП 025 ПС П.Коммуна | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | замена опоры |  | Верхнехавский РЭС
Каширский РЭС
ПС 35 кВ Данково
| с.Рябчево | быт.Гусиновка, ул.Пролетарская,1-43,2-8 | КТП 1-5 ПС Данково | 2022-12-05 | 10:00 | 2022-12-05 | 17:00 | Расчистка трассы пролеты опор №1-15 | 250 | Каширский
ПС 35 кВ Кашира
| с.Каширское | ул. 17 Партсъезда, 43-75, 70-118 | КТП 6-11 ПС Кашира | 2022-12-08 | 10:00 | 2022-12-08 | 17:00 | Покраска корпуса КТП | 310 | Каширский
ПС 110 кВ Московская
| с.Каширское | ул Северная д.29-86 | КТП-6-9 ВЛ-10-6 ПС Московская | 2022-12-01 | 10:00 | 2022-12-01 | 17:00 | Покраска корпуса КТП | 270 | Каширский
Нижнедевицкий РЭС
Плановых работ не планируется
Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 32 Никольское
| с. Никольское | ул. Никольская | ВЛ 10-1 ПС Никольская | 2022-12-26 | 11:00 | 2022-12-26 | 18:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
ПС 110 кВ Радуга
| с. Бабяково | Садовая, Советская , Луговая , Набережная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6-2 ПС Радуга | 2022-12-08 | 10:00 | 2022-12-08 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
| с.Бабяково | ул.Совхозная | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 6-3 ПС Радуга | 2022-12-23 | 10:00 | 2022-12-23 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
ПС 35 кВ Масловская
| свз. Масловский | пер.дорожный | КТП 4-12 ПС Масловская | 2022-12-01 | 10:00 | 2022-12-01 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
ПС 35 кВ Юбилейная
| Гор. Выселки | ул. Показательная | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-12 ПС Юбилейная | 2022-12-05 | 10:00 | 2022-12-05 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
РП 10 кВ Дубрава
| с. Н.Усмань | ул. Свободы | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-612 РП Дубрава | 2022-12-12 | 10:00 | 2022-12-12 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
| с. Н.Усмань | ул. Ростовская | ВД-0,4 кВ №4 ТП-613 РП Дубрава | 2022-12-14 | 10:00 | 2022-12-14 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
| с. Новая Усмань | ул. Ростовская | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 613 РП Дубрава | 2022-12-23 | 10:00 | 2022-12-23 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
ПС 35 кВ Р.Хава
| Темирязево | ул. Юбилейная, Садовая, 9Января,Тимирязевская, Космрнавтов, Мира, Первомайскя | ВЛ-10-2 ПС Р.Хава | 2022-12-19 | 10:00 | 2022-12-19 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
| Р.Хава | Мира, Советская, 1 Мая, Воля, Луговая, К. Маркса, чепаева,Колхозная. Новая | ВЛ-10-4 ПС Р.Хава | 2022-12-19 | 10:00 | 2022-12-19 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
ПС 35 кВ № 24 Плотина
| с. Сем.Выселки | ул. Смородиновая | ВЛ 0.4кВ №1 ТП 6-3 ПС Плотина | 2022-12-21 | 10:00 | 2022-12-21 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
ПС 110 кВ № 31 Воля
| с. Шуберское | ул. Луговая | ВЛ 10-8 ПС Воля | 2022-12-23 | 10:00 | 2022-12-23 | 17:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
ПС 110 кВ Новоусманская
| с. Новая Усмань | ул. Школьная | ВЛ 10-16 ПС Новоусманская | 2022-12-26 | 12:00 | 2022-12-26 | 19:00 | Кап ремонт |  | Новоусманкий РЭС
Панинский РЭС
ПС 110 кВ Панино
| с Никольское | все | ВЛ-10-5 ПС Панино | 2022-12-08 | 8:00 | 2022-12-08 | 17:00 | Технологическое присоединение | 84 | Панинский РЭС
| рп Панино | ул Пролетарская д.121-165 ул Южная д.1-34 | ВЛ-0,4кВ от КТП 902 ПС Панино ф1 | 2022-12-17 | 8:00 | 2022-12-17 | 17:00 | Технологическое присоединение | 15 | Панинский РЭС
ПС 110 кВ Прогресс
| с Михайловка 1я | ул Маршанская | КТП 111 ПС Прогресс | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Текущий ремонт | 21 | Панинский РЭС
Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Рамонь-1
| с. Айдарово | с. Айдарово все улицы | ВЛ 10кВ №11 ПС Рамонь-1 | 2022-12-08 | 10:00 | 2022-12-08 | 17:00 | Текущий ремонт | 10800 | Рамонский РЭС
| х. Красное | х. Красное все улицы | ВЛ 10кВ №07 ПС Рамонь-1 | 2022-12-15 | 10:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Текущий ремонт | 3480 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Алена
| с. Староживотинное | с. Староживотинное все улицы | ВЛ-10-1 ПС Алена | 2022-12-01 | 10:00 | 2022-12-01 | 17:00 | Текущий ремонт | 3700 | Рамонский РЭС
Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Краснолипье
| с. Новосолдатка | Скважина | КТП 10кВ 4-37 ПС Краснолипье | 2022-12-05 | 9:00 | 2022-12-05 | 17:00 | ТО ТП | 130 | Репьевский РЭС
| с. Новосолдатка | Быт ул. Первомайская, Фрунзе | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 4-28 ПС Краснолипье | 2022-12-02 | 9:00 | 2022-12-02 | 17:00 | КР замена провода оп.№1,1-2,2-18,18-19,19-20,20-21,21-22,22-23,23-24,24-25 | 70 | Репьевский РЭС
| с. Новосолдатка | Быт ул. Первомайская, Фрунзе | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 4-28 ПС Краснолипье | 2022-12-06 | 9:00 | 2022-12-06 | 17:00 | КР замена провода оп.№25-26,26-27,27-28,28-29,29-30,30-31,31-32,32-33,33-45,45-46,46-47,47-48,48-50,50-51,51-52,52-53 | 70 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | Быт ул. Комарова | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 3-3 ПС Краснолипье | 2022-12-01 | 9:00 | 2022-12-01 | 17:00 | КР Замена оп.№7,13,16,20,25,27,30,33,36 | 106 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | Быт ул. Комарова | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 3-3 ПС Краснолипье | 2022-12-08 | 9:00 | 2022-12-08 | 17:00 | КР Замена провода оп.№1,1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-9,9-11,11-13,13-15,15-16,16-18,18-20,20-21,21-23 | 106 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | Быт ул. Комарова | ВЛ-0,4кВ №4 от ТП 3-3 ПС Краснолипье | 2022-12-12 | 9:00 | 2022-12-12 | 17:00 | КР Замена провода оп.№23-25,25-27,27-28,28-29,29-30,30-31,31-32,32-33,33-34,34-35,35-36,36-37,37-38 | 106 | Репьевский РЭС
| с. Россошь | БЫТ ул Центральная, Панарина | ТП 1-45 ПС Краснолипье | 2022-12-05 | 9:00 | 2022-12-05 | 17:00 | Замена трансформатора | 135 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Репьевка
| с. Репьевка | Быт ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-24 ПС Репьевка | 2022-12-05 | 9:00 | 2022-12-05 | 17:00 | ТП. Замена провода в пролетах опор №1-5, замена опор №1,2,3,4 | 236 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | Быт ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-24 ПС Репьевка | 2022-12-07 | 9:00 | 2022-12-07 | 17:00 | ТП. Замена провода в пролетах опор №1-5, замена опор №1,2,3,4 | 236 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | Быт ул. Октябрьская | ТП 1-24 ПС Репьевка | 2022-12-08 | 9:00 | 2022-12-08 | 17:00 | ТП. Замена АВ-0,4 кВ №1 | 520 | Репьевский РЭС
| с.Бутыркм | Быт ул. 60-лет Октября | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 5-5 ПС Репьевка | 2022-12-09 | 9:00 | 2022-12-09 | 17:00 | ТП. Замена провода в пролетах опор №1-7, 7--1-1 (1 пролет), 1-1--1-3 , замена опор №3,4,5,6,7,1-1,1-2,1-3, замена наружных вводов от опор № 2,3,6,1-2. | 138 | Репьевский РЭС
| с.Бутыркм | Быт ул. 60-лет Октября | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 5-5 ПС Репьевка | 2022-12-13 | 9:00 | 2022-12-13 | 17:00 | ТП. Замена провода в пролетах опор №1-7, 7--1-1 (1 пролет), 1-1--1-3 , замена опор №3,4,5,6,7,1-1,1-2,1-3, замена наружных вводов от опор № 2,3,6,1-2. | 138 | Репьевский РЭС
| с.Репьевка,х.Дракино | С.Репьевка ул.Скорицкая,Молодежная,Пески,Восточная,Волвенкина,Токарского,Мамкина,Базарная,Администрация,Мировой Суд,Сбербанк,ДК,Редакция,Храм,служба суд.приставов,райсобес,Казночейство,Кинотеатр,пл.Победы,ул.Воронежская,Ушанева,Октябрьская,пер.Воронежский,Парковый,Буденого,Волвенкина,ул.Ленина,Мамкина,30 лет Победы,Буденого,Транспортная,Советская,Набережная,Заречная,Калинеченко,Прокуратура,Районный Суд,Инкубатор,газ.модуль,гостинеца,КБО(маг.ролсен),Госстрах,СЭС,Швейная Фабрика,котельная,пенсионный,С/х химия,пилорама,Арт.скважина х.Дракино,АТС,Почта | ВЛ 10-2 ПС Репьевка | 2022-12-19 | 9:00 | 2022-12-19 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ прол.оп. №83-84,84-85,95-96,96-97,97-98,98-99,99-100,100-101,101-102,128-129,129-130 | 2200 | Репьевский РЭС
| с. Одинцовка | Ток., Ангар,ЗАВ | КТП 5-29 ПС Репьевка | 2022-12-21 | 9:00 | 2022-12-21 | 17:00 | КР силовой трансформатор | 31 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | Быт ул. Ленина, Ушанева | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 2-5 ПС Репьевка | 2022-12-22 | 9:00 | 2022-12-22 | 17:00 | КР замена провода оп.№32-33,9-23,23-24,24-25,25-26,26-27,27-28,22-17,17-18,28-22,13-29 | 272 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | Быт ул. Ленина, Ушанева | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 2-5 ПС Репьевка | 2022-12-19 | 9:00 | 2022-12-19 | 17:00 | КР замена провода оп.№32-33,9-23,23-24,24-25,25-26,26-27,27-28,22-17,17-18,28-22,13-29 | 272 | Репьевский РЭС
| х. Крестьянский. с. Корнеевка, х. Зарослый | Все потребители | ВЛ 10-5 ПС Репьевка | 2022-12-26 | 9:00 | 2022-12-26 | 17:00 | КР, Замена оп.№308,315,317,345,346, Замена провода оп.№291-292,292-293,293-294,294-295,295-296,296-297, | 1515 | Репьевский РЭС
| х. Крестьянский. с. Корнеевка, х. Зарослый | Все потребители | ВЛ 10-5 ПС Репьевка | 2022-12-28 | 9:00 | 2022-12-28 | 17:00 | КР, Замена оп.№308,315,317,345,346, Замена провода оп.№291-292,292-293,293-294,294-295,295-296,296-297, | 1515 | Репьевский РЭС
| х. Родники | Быт ул. Заречная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-26 ПС Репьевка | 2022-12-27 | 9:00 | 2022-12-27 | 17:00 | Расчистка трассы оп.№25-26,26-27,27-28,28-29,29-30,30-31,31-33,33-34,34-35,35-36,36-37,37-38 | 159 | Репьевский РЭС
| с. Одинцовка | МТМ | КТП 5-24 ПС Репьевка | 2022-12-05 | 9:00 | 2022-12-05 | 17:00 | Замена трансформатора | 105 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Истобное
| с. Истобное | Быт ул. Ленина, пер. Садовый | КТП 10кВ 2-24 ПС Истобное | 2022-12-08 | 9:00 | 2022-12-08 | 17:00 | ТО ТП | 99 | Репьевский РЭС
| С. Истобное | Все потребители | ВЛ 10-3 ПС Истобное | 2022-12-20 | 9:00 | 2022-12-20 | 17:00 | Ремонт РТП 306 | 290 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | зерноток | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-2 ПС Истобное | 2022-12-16 | 9:00 | 2022-12-16 | 17:00 | КР Замена провода оп.№1-2,5-6, Ремонт КПЗ оп.№2,7 | 17 | Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Ульяновка
| с. Скорицкое | Быт ул. Октябрьская | КТП 10кВ 3-17 ПС Ульяновка | 2022-12-06 | 9:00 | 2022-12-06 | 17:00 | ТО ТП | 244 | Репьевский РЭС
| с. Колбино | Быт ул. Прилужная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-19 ПС Ульяновка | 2022-12-29 | 9:00 | 2022-12-29 | 17:00 | ТП. Замена провода в пролетах опор №1-6 | 147 | Репьевский РЭС
Семилукский РЭС
ПС 35 кВ № 33 Ендовище
| с. Студеновка, с. Семилуки, с. Богоявленка, с. Гудовка, с.Губарево, с. Ендовище, с.Семилуки, дп Нст Лесное | Полностью | ВЛ 10кВ № 03 ПС Ендовище | 2022-12-01 | 9:00 | 2022-12-01 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ (расчистка трассы ) | 35 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Стрелица
| с. Еманча 1-я, дп. Сдт. Горняк, пгт Стрелица, с. Девица, | Полностью | ВЛ 6 кВ № 10 ПС Стрелица | 2022-12-07 | 9:00 | 2022-12-07 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ (комплексный ремонт) | 50 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Латная
| ПГТ Латное | Полностью | ВЛ 6 кВ № 08 (Водокачка) ПС 36\6 Латная | 2022-12-14 | 9:00 | 2022-12-14 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ (расчистка трассы ) | 95 | Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Орлов Лог
| г. Семилуки с. Орловка, ПГТ Орлов Лог | ул. Лесная | ВЛ 6 кВ № 11 ПС Орлов Лог | 2022-12-21 | 9:00 | 2022-12-21 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ (расчистка трассы ) | 86 | Семилукский РЭС
ПС 110 кВ Комплекс
| с Землянск | ул. Солдатская (2,3,4,5,6,7,8,9,14) | ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 431 ПС Комплекс | 2022-12-27 | 9:00 | 2022-12-27 | 17:00 | Отключено для безопасного производства работ (расчистка трассы ) | 11 | Семилукский РЭС
Хохольский РЭС
ПС 110 кВ № 18 Туббольница
| г.Воронеж | Воронеж г; Школьная ул; 21, 23, 24, 24а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 53б, 53д, 54А, 54, 31/2; | ВЛ 0,4 кВ№2 ТП 4-8 ВЛ 10 кВ №04 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2022-12-07 | 8:00 | 2022-12-07 | 17:00 | Замена опор | 70 | Хохольский РЭС
ПС 110 кВ № 28 Тепличная
| г.Воронеж | г. Воронеж: п. СНТ Тихий дон 4, пер. Алехиных, пер. Барышниковой, пер. Беляева, пер. Мастеровой, пер. Милициной, пер. Сомовых, пер. Тополиный, ПКС Придонье-2, проспект Патриотов, ул. Алехиных, ул. Алфавитная, ул. Антоновская, ул. Аэродромная, ул. Белый Колодец, ул. Беляева, ул. Берегового, ул. Весенняя, ул. Владимирская, ул. Героев Спорта, ул. Груздевая, ул. Заветная, ул. Ключевая, ул. Комарова, ул. Коопер.ативная, ул. Крайняя, ул. Лунная, ул. Митрофановская, ул. Небесная, ул. Новая, ул. Осенняя, ул. Осиновая, ул. Полевая, ул. Почтовая, ул. Пригородная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Рябиновая, ул. Семаго, ул. Серебрянского, ул. Соловьиная, ул. Сомовых, ул. Суворина, ул. Тополиная, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. Ягодная; ДП ДНТ Тихий Дон-4: пер. Сомовых; ДП СДТ Придонье; ДП СДТ Придонье-2; ДП СДТ Радуга: ул. Кооперативная; ДП СДТ Тихий Дон-4: ул. Недетовского. Воронежстрой, Берег реки дон, ТОО Тенистое, ООО Тенистый(рынок), АО «Воронежская Горэлектросеть», ИП Мирошин, ИП Шишкин, Фаэтон, ЧП Светлана, ЮВЖД, Бухта радости, Григорян, ИП Тычинин, Магазин Бабин, Тихий Дон4, ООО "Катрен", пос. Гардарика, Юкос, ТОО Танар, ООО Витекс, Порт ООО "Дивногорье", Мострансгаз, Насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО "Квадра", ООО "Новатор", ООО "ЮВМилк". | ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ №28 Тепличная | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Расчистка трассы в пр.оп.93-106 | 165 | Хохольский РЭС
| г.Воронеж | г. Воронеж: аллея Кленовая, п. СНТ Тихий дон 4, пер. Барышниковой, пер. Мастеровой, пер. Сомовых, пер. Тополиный, ул. Агрономическая, ул. Алехиных, ул. Алма-Атинская, ул. Антоновская, ул. Аэродромная, ул. Барышниковой, ул. Барышниковых, ул. Белый Колодец, ул. Берег реки Дон, ул. Благовещенская, ул. Борзова, ул. Весенняя, ул. Виноградная, ул. Вишневая, ул. Владимирская, ул. Вольховского, ул. Восточная, ул. Дружная, ул. Займище, ул. Золотистая, ул. Изумрудная, ул. Ильинская, ул. Клочкова, ул. Кооперативная, ул. Крайняя, ул. Лаковая, ул. Липовая, ул. Луговая, ул. Лунная, ул. Милициной, ул. Милосердия, ул. Нижнедевицкая, ул. Новосадовая, ул. Осиновая, ул. Павловского, ул. Панина-Коломенкина, ул. Полевая, ул. Приусадебная, ул. Проточная, ул. Прохладная, ул. Радужная, ул. Рассветная, ул. Ромашкин луг, ул. Российская, ул. Рябиновая, ул. Рябиновая, ул. Садовая 10-я, ул. Садовая 11-я, ул. Садовая 1-я, ул. Садовая 2-я, ул. Садовая 3-я, ул. Садовая 4-я, ул. Садовая 5-я, ул. Садовая 6-я, ул. Садовая 7-я, ул. Садовая 8-я, ул. Садовая 9-я, ул. Садовое кольцо, ул. Слободская, ул. Снесарева, ул. Соловьиная, ул. Сомовых, ул. Тепличная, ул. Тополиная, ул. Тупиковая, ул. Факельная, ул. Федяевского, ул. Щепкина, ул. Ягодная, ул. Яркая; ДП ДНТ Лазурит-Тепличный: ул. Вишневая, ул. Крайняя, ул. Луговая, ул. Милосердия, ул. Павловского, ул. Панина-Коломенкина, ул. Приусадебная, ул. Ромашкин Луг, ул. Садовая 10-я, ул. Садовая 11-я, ул. Садовая 1-я, ул. Садовая 2-я, ул. Садовая 4-я, ул. Садовая 5-я, ул. Садовая 6-я, ул. Садовая 7-я, ул. Садовая 9-я, ул. Сомовых, ул. Центральная, ул. Щепкина; ДП СДТ Лазурит: ул. Крайняя, ул. Вишневая; ДП СДТ Радуга: ул. Белый Колодец, ул. Весенняя, ул. Дружная, ул. Кооперативная, ул. Полевая; ДП СДТ Тихий Дон: ул. Березовая Аллея, ул. Кленовая Аллея, ул. Лесная, ул. Спортивная; ДП СДТ Тихий Дон-2: ул. Ближняя, ул. Борзова, ул. Донская, ул. Золотистая, ул. Кольцевая, ул. Снесарева, ул. Факельная, ул.. Лесная. ООО Воронежэнергокомплекс, ТОО Тенистый, ООО Тенистый, пост Гибдд, ЗАО "Техника-Сервис", АО «Воронежская Горэлектросеть», ПФК Факел, ИП Ветров, ГУП ДЭУ-1, ИП Перцева, ЗАО "Мехколонна-99", ЧП Жданова, ООО "Тенистый", Льезон, АГК, ч.д. Жихарев В.А. | ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная | 2022-12-20 | 8:00 | 2022-12-20 | 17:00 | Расчистка трассы в пр. оп. №3-10,11-12,30-40,92-99 (ручная) | 70 | Хохольский РЭС
ПС 110 кВ Студенческая
| г.Воронеж | Воронеж г; 1 Мая ул; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25А, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 58, 60, 61, 62, 64, 65а, 66, 68, 69А, 70, 71, 7/1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 11/1, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122Б, 122, 123, 125, 127, 129, 21/1, 22/1, 27/1, 33/1, 36/1, 88/1, 97/1, 103/1, 108/1, 113/1, 116/1, 122/1; Воронеж г; 5-й Танковой Армии ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 18/1, 32/1, 32/2, 33/1, 37/1, 60/1; Воронеж г; 8 Марта пер; 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8Б, 8А, 9, 10, 11а, 11; Воронеж г; Академика Королева ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 21А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 44, 48, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 42/1, 42/2; Воронеж г; Александровский пер; 2, 4, 4а, 5а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11а, 15; Воронеж г; Апраксина ул; 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 101/1; Воронеж г; Архитектора Быховского ул; 1Б, 1, 1а, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 17а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 3/1, 32, 34, 36; Воронеж г; Братьев Мариных ул; 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36/а, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 81/1; Воронеж г; Веселая ул; 1а, 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 46, 15/2, 17/1; Воронеж г; Гагарина пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1/1, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24/а, 28, 4/1, 7/1, 9/2, 18/1, 19/1, 26/1, 26/2, 28/1; Воронеж г; Генерала Ефремова ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18а, 18, 19, 20, 20а, 21а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37в, 37а, 38, 39, 40а, 40б, 40, 40в, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57б, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66А, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72А, 72, 73, 74, 74а, 75, 76, 76а, 77, 78, 79Б, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89а, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 120, 122, 123, 123Б, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 153а, 155, 155Б, 155В, 155а, 157, 159, 159а, 159Б, 161, 163, 165, 167, 169, 36/1, 117/1, 161/1; Воронеж г; Головина ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76а, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 107; Воронеж г; Дачный пер; 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 8, 10, 4/1; Воронеж г; Дачный поселок ул; 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1/1, 11, 12Б, 12, 1/2, 13, 1/3, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 2/1, 22, 3/1, 3/2, 7/1, 8/1, 13/1, 20/1, 22/1, 111/1; Воронеж г; Десантников ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12Б, 12в, 13; Воронеж г; Дмитрия Горина ул; 1, 1А, 2, 2а, 2г, 2в, 3, 4Б, 4а, 4, 5, 6А, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19а, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 26, 27а, 27Б, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44А, 44, 44Б, 45, 47, 47б, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77А, 77, 79, 81а, 81, 85, 87, 87а, 89а, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105а, 105, 107, 111, 113, 95/1; Воронеж г; Дружеская ул; 1, 2, 2Б, 2А, 3, 4Б, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33а, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 51А, 52, 53, 53а, 54, 55, 57, 59, 59а, 60, 6/1, 61, 63, 63а, 64А, 65, 65а, 67а, 67, 69, 69а, 69б, 73, 75, 79; Воронеж г; Елочный пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10/1, 12/1; Воронеж г; Заветный пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14; Воронеж г; Загорский пер; 1, 7, 9, 10; Воронеж г; Закатный пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3/1; Воронеж г; Зеленый пер; 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 37, 27/1; Воронеж г; Историка Костомарова ул; 24; Воронеж г; Калинина пер; 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 15; Воронеж г; Камышовый пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 7, 8а, 10, 12, 14, 16, 18; Воронеж г; Княжеская ул; 1, 1а, 1В, 2Б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22а, 22, 25, 26, 27, 28, 29а, 29Б, 29, 30, 32, 33А, 34а, 34Б, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43А, 43Б, 45, 46, 47а, 47б, 47В, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59а, 59, 60, 61, 61а, 62, 6/2, 63, 64, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77а, 77, 79, 79А, 79в, 81, 81а, 16/3, 36/1, 43Б/1, 47/1; Воронеж г; Колодезный пер; 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 20/1; Воронеж г; Космонавтов пер; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9а, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 5/1, 14/1; Воронеж г; Криворучко ул; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 45а, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56А, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71а, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 102; Воронеж г; Ленина пер; 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15; Воронеж г; Любимая ул; 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29а, 7/2; Воронеж г; Маршала Катукова ул; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 10, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 21Б, 21а, 22, 23а, 23Б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48А, 49, 50а, 51, 52, 53, 53а, 54, 54В, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6/1, 6/2, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75а; Воронеж г; Минеров ул; 1Б, 1В, 2, 3а, 4, 4а, 5Б, 5в, 5а, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 14а, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 36а, 38а, 38, 40, 50, 52В, 52, 24/1; Воронеж г; Московский пр-кт; 183; Воронеж г; Независимости ул; 3, 3а, 3б, 5а, 6, 6а, 7а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 27/1; Воронеж г; Октябрьский пер; 1, 2Б, 2а, 3, 4а, 4, 5, 6, 7а, 7, 7в, 8, 8Б, 9, 10, 11, 1/1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30Б, 30, 30а, 31, 32, 32а, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 27/1; Воронеж г; Олифиренко ул; 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 34, 35, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45г, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 90а, 92, 92А, 96, 48/3, 82/2; Воронеж г; Осетровский пер; 7, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 5/1, 7/2, 14/1, 20/1; Воронеж | ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Студенческая | 2022-12-14 | 8:00 | 2022-12-14 | 17:00 | Кап. Ремонт монтаж Р 10 кВ на оп. 78.1 | 100 | Хохольский РЭС
Калачеевский участок
Богучарский РЭС
ПС 110 кВ с-х Радченский
| х.Малеванный | Песчаная ул; 7, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 31; Российская ул; 2, 4, 5, 8, 19; | ВЛ-0,4-1 КТП-110 ПС с-з Радченский | 2022-12-21 | 9:00 | 2022-12-21 | 17:00 | Обрезка крон деревьев в пролетах опор №10-14,24-31 | 30 | Богучарский РЭС
| х.Малеванный | Космонавтов ул; 1, 2; Песчаная ул; 15, 19, 21, 23, 24, 27, 33, 35, 37; Российская ул; 1; Степная ул; 2; | ВЛ-0,4-1 КТП-105 ПС с-з Радченский | 2022-12-20 | 9:00 | 2022-12-20 | 17:00 | Обрезка крон деревьев в пролетах опор №18-21 | 35 | Богучарский РЭС
Бутурлиновский РЭС
ПС 110 кВ Бутурлиновка-2
| с.Чулок | ул.Рабочая д.1-60 | КТП-10/0,4кВ №407 ВЛ-10-4 пс Бутурлиновка 2 | 2022-12-01 | 9:00 | 2022-12-01 | 16:30 | Комплексный ремонт | 180 | Бутурлиновский РЭС
| с.Чулок | ул.Советская д.34-85. маслоцех.магазин | КТП-10/0,4кВ №420 ВЛ-10-4 пс Бутурлиновка 2 | 2022-12-02 | 9:00 | 2022-12-02 | 16:00 | Комплексный ремонт | 162 | Бутурлиновский РЭС
ПС 110 кВ Н.Кисляй
| с.Карайчевка.с.Пирамиды.х.Репнный,х.В.Озерки,х.Троицкий | ул.Красная д.1-101.Ворошилова д.1-28,Крупская д.2-25,Гагарина д.1-15, ИП Банов,Молодежная д.1-23, 50лет Октября д.22-37, Октябрьская д.1-47,Февральская д.1-28,Красная д.1-70, школа,администрация, Комсомольская д.1-32,Автострадная д.3-37,ул.Победы д.9, МТФ,ул.Трудовая д.1-11, ул.3 Интернационала д.1-21 | ВЛ-10-2 ПС Н.Кисляй | 2022-12-07 | 9:00 | 2022-12-07 | 16:45 | Комплексный ремонт | 1367 | Бутурлиновский РЭС
ПС 110 кВ Козловка
| с.Козловка | ул.Октябрьская д.106-122 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-317 ПС Козловка | 2022-12-08 | 9:00 | 2022-12-08 | 16:45 | расчистка трассы | 96 | Бутурлиновский РЭС
| с.Козловка | ул.Пролетарская д.8-22 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-317 ПС Козловка | 2022-12-09 | 9:00 | 2022-12-09 | 16:00 | расчистка трассы | 85 | Бутурлиновский РЭС
| с.Козловка | ул.Октябрьская д.43-88 | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-317 ПС Козловка | 2022-12-12 | 9:00 | 2022-12-12 | 16:45 | расчистка трассы | 87 | Бутурлиновский РЭС
| с.Козловка | ул.Чикольская д.3-27 | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-315 ПС Козловка | 2022-12-13 | 9:00 | 2022-12-13 | 16:45 | расчистка трассы | 41 | Бутурлиновский РЭС
| с.Козловка | ул.К.Маркса д.150 | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-315 ПС Козловка | 2022-12-15 | 9:00 | 2022-12-15 | 16:45 | расчистка трассы | 32 | Бутурлиновский РЭС
| с.Козловка | ул.Мира д.1-40 | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-315 ПС Козловка | 2022-12-16 | 9:00 | 2022-12-16 | 16:00 | расчистка трассы |  | Бутурлиновский РЭС
ПС 35 кВ Васильевка
| с.Васильевка | ул.Кр.Звезда д.3-41,ул.22 Партсъезда д.1-10, пер.Кирова д.1-7,ул.3-й Интернационал д.4-53 | КТП-10/0,4кВ №508 ВЛ-10-5 пс Васильевка | 2022-12-06 | 9:00 | 2022-12-06 | 16:30 | Комплексный ремонт | 126 | Бутурлиновский РЭС
Верхнемамонский РЭС
Плановых работ не планируется
Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Солонцы
| х Гринев | ул Кирова: д.№5,6,7,9,10,11,12,13,14,15А,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-103 ПС Солонцы | 2022-12-05 | 8:00 | 2022-12-05 | 17:00 | Текущий ремонт | 11 | ВоробьевскийРЭС
ПС 110 кВ Воробьевка
| с Воробьевка | ул Косьмедемьянской: ООО ЦЧ АПК | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-102 ПС Воробьевка | 2022-12-09 | 8:00 | 2022-12-09 | 17:00 | Текущий ремонт | 12 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Никольское
| с Никольское 2-е | ул Школьная: Колхоз Новый Путь | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-303 ПС Никольская | 2022-12-08 | 8:00 | 2022-12-08 | 17:00 | Текущий ремонт | 14 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Мужичье
| с Елизаветовка | ул Октябрьская: д.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,71,73,75,77,79,81,83,85,89,91,93,95,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,135,139,141, Почта, Центр Телеком, ИП Булавинов Е.А., ДФБП | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-707 ПС Мужичье | 2022-12-12 | 8:00 | 2022-12-12 | 17:00 | Текущий ремонт | 11 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Краснополье
| п свх Краснопольский 1 отделение | ул Северная: д.№9,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,29,32 | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-302 ПС Краснополье | 2022-12-06 | 8:00 | 2022-12-06 | 17:00 | Расчистка трассы | 12 | ВоробьевскийРЭС
| п свх Краснопольский 1 отделение | ул Лесная: д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, ул Центральная: д.№12,14,15,17,18,20,21,23,25,27,29,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,55,57,59, Центр Телеком, ИП Бедченко Е.В. | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-302 ПС Краснополье | 2022-12-07 | 8:00 | 2022-12-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 11 | ВоробьевскийРЭС
| п свх Краснопольский 1 отделение, х Нагольный | п свх Краснопольский 1 отделение: ул Северная: д.№1-11,13,14,16,17,18,21-26,29,32, Воробьевка Агро, ИП Пряхин В.В., ИП глава КФХ Безруков А.П.; ул Центральная: д.№3,5,9,12,13,14,15,17,18,20-30,32-35,43,45,49,51,55,57,59, Центр Телеком, ИП Бедченко Е.В., Воробьевка Агро, ИП Янучек Е.В., Школа, ИП Падалкина Т.И.; ул Лесная: д.№1-20; ул Садовая: д.№1,2,4,5,6,9,10,12-18,20,21,24,25,30,31,32,34,36,37,39,42,43; ул Гагарина: д.№1-10, ДФБП; ул Манинская: д.№1-12,14,15,20,22,24,26; ул Воронежская: д.№1,2,3,5,7; ул Алексея Кольцова: д.№1-14; ул Молодежная: д.№1-14,16,18; х Нагольный : ул Восточная: д.№1-7,9-17,19,20,22,23,25-28, ДК, ИП Бедченко Е.В., ООО Заря; ул Ленинградская: д.№1-7,9,10,14-17,21,22,23,25,27-31,34,35,36,37,39-44,Райгаз, ИП Падалкина Т.И., ДФБП, Школа | ВЛ-10-3 ПС Краснополье | 2022-12-07 | 8:00 | 2022-12-07 | 17:00 | Текущий ремонт | 88 | ВоробьевскийРЭС
ПС 35 кВ Лещаное
| п Центральной усадьбы совхоза "Воробьёвский" | ул Интернациональная: д.№ 9, ул Солнечная: д.№1,2А,2,3,4,4А,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22 | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-132 ПС Лещаная | 2022-12-02 | 8:00 | 2022-12-02 | 17:00 | Текущий ремонт | 14 | ВоробьевскийРЭС
Калачеевский РЭС
Плановых работ не планируется
Павловский РЭС
Плановых работ не планируется
Петропавловский РЭС
ПС 110 кВ Петропавловка
| Петропавловка село | ул.:Комсомольская№1-27, Дорожная№1-33, Чернышова№1-78, Победы№135-139, Полевая№1-50, Широкая№1-1-47 , Ленина№143-222, Набережная№1-81, Сосновая№1-20, Вербовая№1-10; ИП Генералов, ИП Иващенко , ИП Головенько (Крупорушка,комоцех), ИП Пономарев (Магазин,пункт ТО,склад), ИП Мирошникова , ИП Пивоварова, ИП Белецкий А.А., ИП Диденко, ИП Назаренко,ТМ "Вымпеком", котельная коммунхоз, Воронежавтодор, Газовая котельная, магазин Татьяна, база Райпо, АЗС Питченко, Филиал ОАО Газпром газораспределение (административное здание,гараж, Водозабор, ООО "Проминвест", Хлебозавод.ИП Иващенко ,ОАО Центр дорожного строительства Дорога (база),ИП Моисеев,ИП Макогонов,Управление соц.защиты,Петропавловка теплоцентраль (котельная)Администрация Бычковского с/поселения,СДК,Газпром газораспределение Воронеж ОАО (ГРП-34), Ковалев ИП, Новотроицкое ООО, Петропавловская РБ БУЗ ВО ФАП,Петропавловское райпо (Магазин№2), Почта России ФГУП, Пром-Инвест (мельница), ООО РН-ЭНЕРГО, ООО Средний Дон-2 (Административное здание,гараж,мастерская), АО Центрально-Черноземный банк Сбербанка России, МКОУ Бычковская СОШ (школа,мастерская,спортивная площадка)Водонапорные башни №6,4,5,ИП Пивоваров (база,ЗАВ-20,АЗС,МТМ)ИП Молчанова,Храм ,ИП Собкалов (Полевой стан,сторожка,ангар)ИП Ковалев,ПАО Мегафон,ООО Телеком, ИП Пидусов,ИП Димитрова,ИП Ежова,ИП Усманова,ИП Павленко (ЗАВ-20,Крытый ток),Петропавловка теплоцентраль(Котельная№7),ООО ИРНИ,ИП Коршунков,пер. Сумского№1-9, ул.: Вольная№1-13, Горького№1-77, Дорошенко№1-47, Западная№1-20, Комсомольская№1-12, Ленина№1-104, Луговая№1-32, Мамонская№1-21, Молодежная№1-14, Нижняя№1-33, Первомайская№1-26, Песчаная№1-15, Советская№1-40,Октябрьская №1-7 Сосновая№1-20, Победы №1-9,Степная№1-44, Труда№1-20, Чапаева№1-12, Шевченко№1-14, Школьная№1-35, Яровая№1-23.ООО "Замостье"(Контора,МТМ,Кормоцех,склад)Лесная охрана КУ ОВ,Петропавловская РБ БУЗ ВО ФАП, Магазны РайпоТПС №13,14,ФГУП Почта России,Филиал ОАО Газпром (ПГ-ГРП №14),РН-Энерго ул.: Тихая№1-10, Садовая№1-52, Мира№1-59, Пионерская№1-12, Зеленая№1-87, Лесная№1-43, Пролетарская№1-16, Правды№1-22, 8 марта"1-22, Озёрная№1-15,АО Средний Дон-2(Малек,Луг,Ввод-1,ввод-2), Водонапорные башни (х Коммуна,Червоно-Чехурск)ОАО Релком ул.: Коммунаров№1-24, Красноармейская№1-16, Садовая№1-15, Мира№1-25, Пушкинская№1-17. | ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка | 2022-12-12 | 9:00 | 2022-12-12 | 17:00 | Расчистка трассы оп.4-10 ОВЛ10кВ на КТП10/0,4кВ№714 | 1187.52 | Петропавловский РЭС
Лискинский участок
Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Шишовка
| с. Чесменка | Все улицы. | ВЛ-10-6 ПС Шишовка | 2022-12-05 | 8:00 | 2022-12-05 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Бобровский РЭС
ПС 220 кВ Бобров
| г. Бобров | пер.Энергетиков, ул.Солнечная, Солнечный пер, ул.Элеваторная | ВЛ-10-18 ПС Бобров | 2022-12-06 | 8:00 | 2022-12-06 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Бобровский РЭС
| г. Бобров , с. Сухая Березовка | ООО ЭкоНиваАгро ; ИП глава К ФХ Тян В. Г. ; ИП глава К(Ф)Х Жикунов В.В. ; ООО Газпром трансгаз Москва ; ИП Глава КФХ Каширский Ю.Д. ; МУП Бобровская горэлектросеть ; ОАО Газпром газораспределение Воронеж ; ООО БИОСТИМ | ВЛ-10-29 ПС Бобров | 2022-12-07 | 8:00 | 2022-12-07 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Бобровский РЭС
| г. Бобров | Кленовая ул; Магистральная ул; Мира 1-й пер; Мира 2-й пер; Мира 3-й пер; Мира ул с д.115-177; Нагорная ул; Родниковая ул; Рубахина ул; Северная ул; Широкая ул. | ВЛ-10-5 кВ ПС Бобров | 2022-12-08 | 8:00 | 2022-12-08 | 17:00 | Комплексный ремонт |  | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Хреновое
| с. Анновка | Попкова ул; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 20а, 21а, 23, 24, 25, 25А, 26А, 26, 29А, 32. | КТП 10/0,4 кВ 5-42 ПС Хреновое | 2022-12-11 | 8:00 | 2022-12-11 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Юдановка
| с. Песковатка | Ленина ул; 1, 3а, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 47; Центральная ул; 14, 39; | ВЛ-0,4-2 ТП-1-13 ПС Юдановка | 2022-12-09 | 8:00 | 2022-12-09 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | Советская ул: д. 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 69, 55, 55 | ВЛ-0,4-1 ТП-4-23 ПС Юдановка | 2022-12-10 | 8:00 | 2022-12-10 | 17:00 | Технологическое присоединение |  | Бобровский РЭС
Каменский РЭС
ПС 35 кВ Ольхов лог
| с.Татарино | все потребители | ВЛ-10-5 ПС Ольхов-лог | 2022-12-07 | 9:00 | 2022-12-07 | 16:00 | Расчистка ВЛ | 600 | Каменский
| с.Ольхов Лог | все потребители | ВЛ-10-11 ПС Ольхов-лог | 2022-12-12 | 9:00 | 2022-12-12 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 350 | Каменский
ПС 110 кВ Каменка
| п.г.т. Каменка | пекарня на ул. Мира | ВЛ 0,4-1 КТП 1-29 Каменка | 2022-12-15 | 9:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Переключению учатка ВЛ с потребительской ЗТП на КТП 1-29 ПС 110 кВ Каменка | 15 | Каменский
ПС 35 кВ Марки
| с. Марки | ул. Свободы №1-142 | КТП 10/0,4-14-14 ПС Марки | 2022-12-13 | 9:00 | 2022-12-13 | 17:00 | Капетальный ремонт ТП | 75 | Каменский
ПС 35 кВ ЕМЖК
| п.г.т. Каменка | ул. Солнечная, 50 лет Октября | ВЛ 0,4-2 ЗТП 4-04 ЕМЖК | 2022-12-13 | 9:00 | 2022-12-13 | 17:00 | Переключению учатка ВЛ с потребительской ЗТП на КТП 1-26 ПС 110 кВ Каменка | 150 | Каменский
| п.г.т. Каменка | ул. Мира | ВЛ 0,4-4 ЗТП 4-04 ЕМЖК | 2022-12-15 | 9:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Переключению учатка ВЛ с потребительской ЗТП на КТП 1-29 ПС 110 кВ Каменка | 89 | Каменский
Кантемировский РЭС
ПС 35 кВ Кантемировская
| с. Зайцевка | ул. Центральная, д. 4-16,123 | ТП 401 ПС 110 кВ Кантемировка | 2022-12-12 | 10:00 | 2022-12-12 | 16:00 | Тех. присоединение: замена трансформатора, установка АВ 0,4 кВ № 2 |  | Кантемировский РЭС
ПС 35 кВ Талы
| с. Чехуровка | ул. Луговая | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 309 ПС 35 кВ Талы | 2022-12-07 | 9:00 | 2022-12-07 | 17:00 | Тех. присоединение: Монтаж и подключение БИЗ от оп.№ 2 |  | Кантемировский РЭС
ПС 35 кВ Митрофановка
| с. Митрофановка | ул. Ленина, ул. Железнодорожная | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 307 ПС 35 кВ Митрофанов | 2022-12-19 | 10:00 | 2022-12-19 | 17:00 | Замена опоры № 3/6 |  | Кантемировский РЭС
| с. Митрофановка | ул. Ленина, ул. Железнодорожная | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 722 ПС 35 кВ Митрофанов | 2022-12-19 | 10:00 | 2022-12-19 | 17:00 | Замена опоры № 3/8 |  | Кантемировский РЭС
ПС 35 кВ Куликовка
| с. Куликовка | ул. Луговая | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 102 ПС 35 кВ Куликовка | 08.12.222 | 8:00 | 2022-12-08 | 17:00 | Тех. присоединение: строительство ВЛИ 0,4кВ от опоры № 8 до опоры № 27, замена опор № 8, 16, 18, 26, 27 |  | Кантемировский РЭС
|  |  |  | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00
|  |  |  | 2022-12-20 | 8:00 | 2022-12-20 | 17:00
ПС 35 кВ Дружба
| с. Новомарковка | ул. Свободы | КТП 216 ПС Дружба | 2022-12-06 | 9:00 | 2022-12-06 | 17:00 | Замена силового трансформатора |  | Кантемировский РЭС
Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Залужное
| с.Залужное | ул.Советская, ул.Школьная, ул.Центральная | КТП-10/0,4-1-16 ПС Залужное | 2022-12-10 | 8:00 | 2022-12-10 | 17:00 | КР |  | Лискинский РЭС
| с.Залужное, с.Лиски | все потребители | ВЛ-10-1 ПС Залужное | 2022-12-10 | 8:00 | 2022-12-10 | 17:00 | расчистка |  | Лискинский РЭС
| с.Лиски | ул.Советская,ул Ленина | КТП-10/0,4-1-4 ПС Залужное | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 17:00 | КР |  | Лискинский РЭС
| с. Селявное, | Ул.Полевая | ВЛ-0,4-2 ТП-3-9 ПС Залужное | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 17:00 | КР |  | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Давыдовка
| р.п.Давыдовка, с.Вознесеновка, с.Дракино | все потребители | ВЛ-10-8 ПС Давыдовка | 2022-12-01 | 8:00 | 2022-12-01 | 17:00 | ТО |  | Лискинский РЭС
| с.Дракино | Ул.Ленинградская,Ул.Полевая | КТП-10/0,4-6-13 ПС Давыдовка | 2022-12-07 | 8:00 | 2022-12-07 | 17:00 | ТО |  | Лискинский РЭС
| с.Н. Марьино | ул.Лермонтова, ул.Пушкина | ВЛ-0,4-1 ТП-4-41 Давыдовка | 2022-12-14 | 8:00 | 2022-12-14 | 17:00 | расчистка |  | Лискинский РЭС
| с.Троицкое | Ул.Заводская | КТП-10/0,4-1-20 ПС Давыдовка | 2022-12-14 | 8:00 | 2022-12-14 | 17:00 | ТО |  | Лискинский РЭС
| с.Н.Марьино | ул.Пушкина, ул.Терешковой | ВЛ-0,4-2 ТП-4-17 Давыдовка | 2022-12-20 | 8:00 | 2022-12-20 | 12:00 | расчистка |  | Лискинский РЭС
| с.Н.Марьино | ул.Школьная | КТП-10/0,4-4-28 ПС Давыдовка | 2022-12-22 | 8:00 | 2022-12-22 | 17:00 | КР |  | Лискинский РЭС
| р.п.Давыдовка | Ул.Колхозная,Ул.50 лет Победы,Ул.Пролетарская д 47-49 | КТП-10/0,4-8-17 ПС Давыдовка | 2022-12-06 | 8:00 | 2022-12-06 | 17:00 | Прочие работы по ТО |  | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Ср.Икорец
| п.Солонцы, п/х им.Цюрупы, с.Масловка, с.Соколовка, х.Стрелка | все потребители | ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | расчистка |  | Лискинский РЭС
| п.Коммуна, с.Ср.Икорец, х.Федоровский | все потребители | ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец | 2022-12-06 | 8:00 | 2022-12-06 | 17:00 | расчистка |  | Лискинский РЭС
| х.Березово | Березово х; "Все улицы"; 2, 10; | ВЛ-10-2 ПС 110кВ 2-я Пятилетка | 2022-12-24 | 8:00 | 2022-12-24 | 17:00 | Замена опор |  | Лискинский РЭС
| с.Средний Икорец | ул.30 лет Победыу; ул. 50 лет Октября; ул.Буденного; ул.Вокзальная; ул.Гагарина; ул. Заречная ; ул. Зеленая; ул. Кооперативная ; ул. Линейная; ул.Мичурина;ул.Молодежная;ул.Полевая; Революции пл; ул.Садовая;ул. Советская ; | ВЛ-10-6 ПС 35кВ Средний Икорец | 2022-12-16 | 8:00 | 2022-12-16 | 17:00 | Замена опор |  | Лискинский РЭС
| с.Средний Икорец | Пролетарская ул. | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-2-33 ПС 35кВ Средний Икорец | 2022-12-09 | 8:00 | 2022-12-09 | 17:00 | Замена опор |  | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ 2-я Пятилетка
| с.Высокое | ул.Ленина | ВЛ-0,4-2 ТП-5-2 2-я Пятилетка | 2022-12-27 | 8:00 | 2022-12-27 | 17:00 | расчистка |  | Лискинский РЭС
| с. 2 Пятилетка | ул. Советская,ул. Мира,пер. Мира | КТП-10/0,4-4-5 ПС 2 Пятилетка | 2022-12-06 | 8:00 | 2022-12-06 | 17:00 | КР |  | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Лискинская
| с.Лискинское | Ул.Западная, ул. 40 лет Победы | КТП-6/0,4-1-3 ПС Лискинская | 2022-12-16 | 8:00 | 2022-12-16 | 17:00 | Прочие работы по ТО, осмотр ТП |  | Лискинский РЭС
| с.Лискинское | все потребители | ВЛ-6-1 ПС Лискинская | 2022-12-16 | 8:00 | 2022-12-16 | 17:00 | расчистка |  | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Оч.Сооружения
| с.Н.Икорец | все потребители | ВЛ-10-6 ПС Оч.Сооружения | 2022-12-16 | 8:00 | 2022-12-16 | 17:00 | КР |  | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Петровское
| с.Мисево | ул.Ветеранов | ВЛ-0,4-2 ТП-4-31 Петровское | 2022-01-20 | 8:00 | 2022-01-20 | 17:00 | расчистка |  | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ АНП
| с.Покровка, | все потребители | КТП-10/0,4-12-8 ПС АНП | 2022-12-01 | 8:00 | 2022-12-01 | 17:00 | КР, ремонт тр-ра |  | Лискинский РЭС
| с.Копанище, с.Покровка, х.Подлесный | все потребители | ВЛ-10-12 ПС АНП | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | расчистка |  | Лискинский РЭС
Ольховатский РЭС
ПС 110 кВ Бугаевка
| п Бугаевка | ОПТЦ-Водозабор | КТП-10/0,4-1-04 ПС Бугаёвка | 2022-12-03 | 8:00 | 2022-12-03 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 41 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Маяковского (нечёт) 1-35, ул. Зелёная 3-9 | КТП-10/0,4-5-42 ПС Бугаёвка | 2022-12-03 | 8:00 | 2022-12-03 | 17:00 | Техобслуживание; Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 165 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | Тр. отряд Хознужды Ольх. РЭС | КТП-10/0,4-1-02 ПС Бугаёвка | 2022-12-08 | 8:00 | 2022-12-08 | 17:00 | Обварить трубу привода РТП внизу. Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 17 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый | ферма | СТП-10/0,4-1-05 ПС Бугаевка | 2022-12-08 | 8:00 | 2022-12-08 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Заменить тр-р на ТМГ-63 | 25 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Первомайская 2-17. | КТП-10/0,4-3-16 ПС Бугаёвка | 2022-12-09 | 8:00 | 2022-12-09 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 122 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Октябрьская 1-14, ул. Гагарина 2-32, ул. Гагарина 2-17, ул. Мира 9-13 | КТП-10/0,4-3-17 ПС Бугаёвка | 2022-12-09 | 8:00 | 2022-12-09 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 107 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Ломоносова 269-309, ул. Ломоносова 311-393 | КТП-10/0,4-4-11 ПС Бугаёвка | 2022-12-17 | 8:00 | 2022-12-17 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 198 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Саловка 25-110 | КТП-10/0,4-4-12 ПС Бугаёвка | 2022-12-17 | 8:00 | 2022-12-17 | 17:00 | Техобслуживание; Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 215 | Ольховатский РЭС
| п Кулишовка | ул. Кулишовка 5-35, ул. Кулишовка 1-42 | КТП-10/0,4-3-27 ПС Бугаёвка | 2022-12-19 | 8:00 | 2022-12-19 | 17:00 | Техобслуживание; Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 122 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Сахзаводской пос., ул. Сахзаводской пос., ул. Заводской пос. 20, 21, 22 | ЗТП-10/0,4-4-06 ПС Бугаёвка | 2022-12-25 | 8:00 | 2022-12-25 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 158 | Ольховатский РЭС
ЦРП 10 кВ Гвоздовка
| х Назаровка | все улицы | ВЛ-10-11 ЦРП Гвоздовка | 2022-12-02 | 8:00 | 2022-12-02 | 17:00 | Жалоба Молодёжная 153: расчистка оп.88-90. Расчистка оп.25-35 | 1019 | Ольховатский РЭС
| х Ясиновка | все улицы
ПС 35 кВ Караяшник
| сл Караяшник | ул. Казачья 1-5, 24-38 ул. Казачья 8-13 ул. Казачья 14-21 | КТП-10/0,4-3-22 ПС Караяшник | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 59 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Озёрная 2-14 | КТП-10/0,4-3-23 ПС Караяшник | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 96 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Зелёная | КТП-10/0,4-2-04 ПС Караяшник | 2022-12-19 | 8:00 | 2022-12-19 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 129 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Неровновка
| п Степное | п Степное | ВЛ-10-1 ПС Неровновка за РЛ-1-1 | 2022-12-01 | 8:00 | 2022-12-01 | 17:00 | Долг КР: замена оп.9-37, вырубка поросли оп.9-51 - 9-52, выправка оп.9-15, 9-16, 9-20, 9-21. | 204 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка х | ул. Заливная 1-14, ул. Центральная 55, 57, пер. Школьный 1-4, ул. Тополиная 1-11,18-24, ул. Солнечная 1-9 | ВЛ-10-3 ПС Неровновка | 2022-12-07 | 8:00 | 2022-12-07 | 17:00 | Долг КР: замена провода оп.14-20 | 509 | Ольховатский РЭС
| х. Кошарный | все улицы
| х Родина Героя | все улицы
| п Красный Курган | Водокачка | КТП-10/0,4-1-05 ПС Неровновка | 2022-12-12 | 8:00 | 2022-12-12 | 17:00 | Перевод ПБВ на +1 | 17 | Ольховатский РЭС
| п Конное | все улицы | КТП-10/0,4-1-06 ПС Неровновка | 2022-12-12 | 8:00 | 2022-12-12 | 17:00 | Долг КР: Замена вводов, ОПН, ПК, Замена тр-ра для ремонта на базе РЭС, окраска, фото. Замер нагрузок; Осмотр; Эл. исп. тр-ра, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 2 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Ольховатка
| рп Ольховатка | ул. Пролетарская 14-40, 27-71, ул. Белинского 1, ул. Пролетарская 17,21,25, пер. Горького 3, ул. Пролетарская 10,12,14, 15,21,23; 6-8, ул. Советская 1,3,5,7 | ЗТП-10/0,4-2-04 ПС Ольховатка | 2022-12-04 | 8:00 | 2022-12-04 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 327 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Карла Маркса 1-125 | КТП-10/0,4-2-05 ПС Ольховатка | 2022-12-04 | 8:00 | 2022-12-04 | 17:00 | Техобслуживание; Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 74 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Октябрьская 1-29; 4-34, ул. Набережная 2-16, пер. Малый 1-4, ул. Жуковского, ул. Октябрьская 40-46, ул. Набережная 5а-19, 6-11, 8а-20, 11А-12, ул. Октябрьская 31 | ЗТП-10/0,4-4-07 ПС Ольховатка | 2022-12-06 | 8:00 | 2022-12-06 | 17:00 | Техобслуживание; Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 441 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | Администрация, Школа, дом пионеров (в школе) Архитектура | ЗТП-10/0,4-4-08 ПС Ольховатка | 2022-12-06 | 8:00 | 2022-12-06 | 17:00 | Ремонт привода рубильника КЛ-0,4-5 (на школу), Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 198 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ОАО ЦентрТе-леком, РУПС, почта, Энергосбыт, Адвокат Грудинин | ЗТП-10/0,4-4-03 ПС Ольховатка | 2022-12-11 | 8:00 | 2022-12-11 | 17:00 | Техобслуживание; Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 114 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | База РЭС | ЗТП-10/0,4-8-04 ПС Ольховатка | 2022-12-11 | 8:00 | 2022-12-11 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР | 3 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Южная 1-17, ул. Молодёжная 1-23, ул. Элеваторная 37, ул. Хлеборобская 1-49, ул. Кирова 77-87 | КТП-10/0,4-4-06 ПС Ольховатка | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 145 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Южная1-17, ул. Молодёжная1-23 | ВЛ-0,4-1 ТП-4-06 Ольховатка | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Расчистка оп.2-4, 9-10. Осмотр Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. | 36 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Площадь-Стадиона, парк | КТП-10/0,4-7-06 ПС Ольховатка | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 41 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Площадь-Стадиона, парк | ВЛ-0,4-1 ТП-7-06 Ольховатка | 2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 17:00 | нумерация, перетяжка провода оп.7-8 Осмотр Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. | 25 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Короленко 1-20, ул. Щорса 1-28, ул. 1 Мая 21-51, 36-154 | МТП-10/0,4-3-01 ПС Ольховатка | 2022-12-16 | 8:00 | 2022-12-16 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 173 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Суворова 100-108, ул. Строителей 1-11, ул. Суворова 122а, 114 - 154 | МТП-10/0,4-3-10 ПС Ольховатка | 2022-12-16 | 8:00 | 2022-12-16 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР | 155 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Центральная, ул. Базарная 110-156, ИП Косарев | КТП-10/0,4-2-13 ПС Ольховатка | 2022-12-18 | 8:00 | 2022-12-18 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 91 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | Детсад ул.Школьная 15а | КТП-10/0,4-7-11 ПС Ольховатка | 2022-12-18 | 8:00 | 2022-12-18 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 132 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ООО ЮНИ- зерноток Лисичанская админ., сберкасса, почта столовая, АТС, амбулатория мастерская | ЗТП-10/0,4-6-01 ПС Ольховатка | 2022-12-19 | 8:00 | 2022-12-19 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР | 145 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ГП. Дроздовское- Водозабор | КТП-10/0,4-6-05 ПС Ольховатка | 2022-12-19 | 8:00 | 2022-12-19 | 17:00 | Техобслуживание; Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР | 33 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Октябрьская д. № 1-29; 4-34, пер. Малый № 1-4 | ВЛ-0,4-7 ТП-4-04 Ольховатка | 2022-12-20 | 8:00 | 2022-12-20 | 17:00 | Техприс.Аракелян: установка 3 фазного БИЗ на оп.3 с автоматом на 25А. Срок 21.12.22 | 58 | Ольховатский РЭС
| п.Ольховатка | м.Пятёрочка, ул. Набережная д.№ 2-16, | СТП-10/0,4-7-10 ПС Ольховатка | 2022-12-20 | 8:00 | 2022-12-20 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 79 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Новаторов 1а,б, в,12, ул. Базарная 2х эт. 1а 1в 1б : водозабор больницы котельная | ЗТП-10/0,4-8-19 ПС Ольховатка | 2022-12-25 | 8:00 | 2022-12-25 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 92 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Песчаная, ул. Базовская 43а, 45, 2-124, ул. Базовская 19-43, ул. Майская 2-20 | КТП-10/0,4-5-05 ПС Ольховатка | 2022-12-26 | 8:00 | 2022-12-26 | 17:00 | Долг КР доделать контур. Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 229 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Базовская 43а, 45, 2-124 | ВЛ-0,4-3 ТП-5-05 Ольховатка | 2022-12-26 | 8:00 | 2022-12-26 | 17:00 | Техприс. Арсенов: расчистка по всей линии, установка оп.13, подвес СИП оп.12-13 длина 20м. Монтаж трёхфазного БИЗ на оп.13 с автоматом на 25А. Срок 06.01.23 | 83 | Ольховатский РЭС
| сл Марченковка | ИП Мартыненко | СТП-10/0,4-7-12 ПС Ольховатка | 2022-12-28 | 8:00 | 2022-12-28 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 116 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Шапошниковка
| сл Шапошниковка | ул. Первомайская 3-5, ул. Садовая 11-36, ул. Школьная 1-7а | ВЛ-0,4-2 ТП-3-08 Шапошниковка | 2022-12-09 | 8:00 | 2022-12-09 | 17:00 | Распределение нагрузки | 122 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | Агротех-Гарант-Мастер., Гварта Агро, детсад | ЗТП-10/0,4-3-10 ПС Шапошниковка | 2022-12-24 | 8:00 | 2022-12-24 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 157 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Шевченко 36-54, ул. Пролетарская 3-10, ул. Шевченко 51-57, ул. Шевченко 58-80 | ЗТП-10/0,4-6-01 ПС Шапошниковка | 2022-12-27 | 8:00 | 2022-12-27 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 97 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Пролетарская 3-10, ул. Шевченко 51-57 | ВЛ-0,4-2 ТП-6-01 Шапошниковка | 2022-12-27 | 8:00 | 2022-12-27 | 17:00 | Расчистка оп.18-20, 22-23, Осмотр | 61 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Мира 1-69, ул. Школьная 14-41, ул. Мира 1, 3, 5, ул. Шевченко 2-8а, ул. Воронежская 1-14, | ЗТП-10/0,4-6-25 ПС Шапошниковка | 2022-12-27 | 8:00 | 2022-12-27 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 116 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Школьная 41-66 ул. Корчагина 3-48 ул. Корчагина 51-76 | КТП-10/0,4-3-22 ПС Шапошниковка | 2022-12-28 | 8:00 | 2022-12-28 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 83 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Садовая 1-6, ул. Новая Садовая 1-30, ул. Садовая 7-31, ул. Гагарина 2-14 | КТП-10/0,4-3-24 ПС Шапошниковка | 2022-12-29 | 8:00 | 2022-12-29 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 129 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Юрасовка
| сл Юрасовка | ул. Хлеборобская 1-14, ул. Победы 5-23, | ВЛ-0,4-1 ТП-2-28 Юрасовка | 2022-12-05 | 8:00 | 2022-12-05 | 17:00 | Долг КР: Расчистка оп.22-28, 2 - 1-2. ТО: нумерация. Осмотр Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Нагорная 61,63,64 | ВЛ-0,4-2 ТП-4-10 Юрасовка | 2022-12-06 | 8:00 | 2022-12-06 | 17:00 | Жалоба: выправка опор 6, 7 | 25 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул. Шаренко 1-38, ул. Ключевая 1-7, ул. Первомайская 16-25 | КТП-10/0,4-2-02 ПС Юрасовка | 2022-12-10 | 8:00 | 2022-12-10 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 58 | Ольховатский РЭС
| п Ленина | ул. Стаханова 1-15, | КТП-10/0,4-2-01 ПС Юрасовка | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 17:00 | Установка кожуха, Техобслуживание; Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 17 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. 1 Мая 1-14 ул. 1 Мая 16-31 | КТП-10/0,4-4-22 ПС Юрасовка | 2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 17:00 | Замер нагрузок; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР | 81 | Ольховатский РЭС
Острогожский РЭС
Плановых работ не планируется
Подгоренский РЭС
Плановых работ не планируется
Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| с.Жилино, | сепаратор, школа,столовая ,пекарня, охладитель молока, школы,котельная, ,ФАП,правление,почта,,скважины,МТФ,з/ток,з/склад,МТМ, пилорама, мельница, маслоцех, ЗАВ,АЗС,АТС,тр.отряд, ул. , Майская д.1-50., ул.Тихая д.8-24, ул.Полевая д.1-85, ул.Молодежная д.1-63, ул.Восточная д.1-24, ул. Садовая д.2-20, ул.Соколиная д.6-30, ул.Центральная д.1-52,ул.Весенняя д.2-18,ул. Сухая д.1-9 | ПС Александровка ВЛ-10-4 | 2022-12-12 | 9:00 | 2022-12-12 | 16:30 | Расчистка трассы, уборка порубочных остатков оп.236-300 | 980 | Россошанский РЭС
| с.Еленовка | скважина,з/ток. МТМ,АЗС, ЗАВ, Теле-2,МТФ,почта, магазин,ДК,аптека,ч/с ул. Центральная д.1-84, ул.Степная2-4,ул.Мира д.2,3 ,ул.Советская д.3-41, ул.Нагорная д.2-22,ул. Красноармейская д.1-91
| с.Александровка | КФК Бондаренко, скважина,в/с ул.Дальняя д.2-6,ул.Заозерная д.13-23 неч., ул. Гагарина д.7,11,17
| сАлександровка, | з/склад,з/ток,ЗАВ,тр.отр.,магазин,АЗС,вышка связи Теле-2 ул.Ленина ,ч/с Калинина д.2-43 | ПС Александровка ВЛ-10-1 | 2022-12-08 | 10:00 | 2022-12-08 | 16:,30 | Расчистка трассы,уборка порубочных остатков оп.160-166 | 350 | Россошанский РЭС
| с.Владимировка, | КХ Суворов ул.Лесная
| ,с.Копани, | ,тр.отр.,скважина, ч/с ул.Лесная д.1-23 неч.
| с.Чагари | з/склад,з/ток,ЗАВ,тр.отр.,магазины,АЗС,мастерская,кафе,ГРП,скважины,МТФ,ФАП,антена связи "Мегафон",ч/с ул.Лесная д.8-23 неч.,Молодежная д.1-34, ул.Мира д.10-25.
| с.Чагари | ФАП,аптека,склад, ч/с ул.Лесная д.1-23,ул. Молодежная д.1-34 | ПС Александровка ТП-1-08 | 2022-12-15 | 9:00 | 2022-12-15 | 16:30 | ТО ТП | 110 | Россошанский РЭС
| с.Чагари | з/ток, кормоцех,ЗАВ, склад,клуб, весовая, магазин,КХ Владимирское, ИП Заскалько, ч/с ул.мира д.10-25 | ПС Александровка ТП-1-09 | 2022-12-16 | 9:00 | 2022-12-16 | 16:30 | ТО ТП | 170 | Россошанский РЭС
| с.Жилино, | ч/с ул.Восточная д.1-14, ул.Садовая д.2-20 | ПС Александровка ТП-427 ВЛ-0,4-2 | 2022-12-09 | 9:00 | 2022-12-09 | 16:30 | Расчистка трассы,уборка порубочных остатков оп.11-25 | 70 | Россошанский РЭС
| с.Жилино, | ч/с ул.Восточная д.1-14, ул.Садовая д.2-20 | ПС Александровка ТП-427 ВЛ-0,4-2 | 2022-12-05 | 9:00 | 2022-12-05 | 16:30 | Расчистка трассы,уборка порубочных остатков оп.11-25 | 70 | Россошанский РЭС
| с.Жилино, | ч/с ул.Восточная д.1-14, ул.Садовая д.2-20 | ПС Александровка ТП-427 ВЛ-0,4-2 | 2022-12-19 | 9:00 | 2022-12-19 | 16:30 | Расчистка трассы,уборка порубочных остатков оп.11-25 | 70 | Россошанский РЭС