## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
И.о. первого заместителя директора - главнрого инженера
филиала ПАО " МРСК Центра"-"Воронежэнерго"
А. А. Бурков
26.10.2018г
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС на ноябрь 2018 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
Борисоглебский участок
Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна
| п.г.т. Анна | ул.Желанная, ул.Колхозная, ул.Многопольная, ул.О.Кошевого, ул.Дружба, ул. Северная | ВЛ-10-10 ПС Анна | 2018-11-05 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Выправка опор |  | Аннинский РЭС
| с. Левашовка | АВМ | КТП-10/0,4-13-6 ПС Анна | 2018-11-05 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| пгт Анна | ул.Больничная | КТП 10/0,4-8-116 ПС Анна | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Левашовка | з/ток, склад | КТП-10/0,4-13-5 ПС Анна | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна-2
| пгт. Анна | ул.Киреевка | КТП 10/0,4-3-59 ПС Анна 2 | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-23 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| пгт. Анна | Винзавод | ЗТП-10/0,4-4-30 ПС Анна 2 | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-23 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | Скважина МУП Водоканал Аннинский | ТП 1-63 ПС Анна-2 | 2018-11-06 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | Скважина МУП Водоканал Аннинский | ТП 1-66 ПС Анна-2 | 2018-11-06 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | Насосы МУП Водоканал Аннинский, Полигон ООО Восход, Конюшня Аннинская ДЮСШ МКУДО, Очистные сооружения МУП Водоканал Аннинский | ТП 1-67 ПС Анна-2 | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Южная | ТП 1-140 ПС Анна-3 | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-23 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| Анна | Потребители ВЛ-10 кВ №1,2,3,4,5,7,8 запитаны по кольцующим ВЛ. | 1 сек. 10 кВ | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-01 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Садовое
| с. Садовое | ул.Урицкого,ул.Колхозная,ул.Луч Свободы,ул.Калинина,ул.Коллективная,ул.Фрунзе,ул.Кр.Площадь,ул.Первомайская | ВЛ-10-8 ПС Садовое | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса |  | Аннинский РЭС
| с. Садовое | ул.Болотная, ул.Набережная, ул.Мира, ул.Песочная, Садовская СОШ, почта, церковь | ВЛ-10-2 ПС Садовое | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Садовое | ул.Большая Советская | ВЛ-0,4 -1 ТП 9-34 ПС Садовое | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Садовое | Садовская школа №2, Храм, Скважина МУП Водоканал Аннинский, Башня МУП Водоканал Аннинский, | ВЛ-0,4 -3 ТП 2-2 ПС Садовое | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Cадовое | Мира | ВЛ-0,4 -4 ТП 2-2 ПС Садовое | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Садовое | ул.Мира | ТП 2-3 Садовое | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | Замена ТР-10 |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Архангельское
| с. Рамонье, п. Кругловский | все потребители | ВЛ-10-5 ПС Архангельское | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| Архангельское (Архангельское с/п) | ул.Подгорная | ВЛ-0,4 -1 ТП 6-6 ПС Архангельское | 2018-11-06 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п. Красный | ул.Красненская | ВЛ-0,4 -1 ТП 6-8 ПС Архангельское | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п. Красный Лог | ул.Булгакова | ВЛ-0,4 -1 ТП 6-12 ПС Архангельское | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п. Красный Лог | ул.Пролетарская | ВЛ-0,4 -2 ТП 6-12 ПС Архангельское | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-23 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п. Красный Лог | ул.Коммунальная | ВЛ-0,4 -1 ТП 6-13 ПС Архангельское | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-23 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Макашевка
| с. Горелка | бытовые абоненты ул. Советская, администрация, МБУЗ "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ФГУП "Почта России", РПК (магазин №42), МБУК БГО ЦКС (клуб), Приход Знаменского храма | ТП4-11 ПС Макашевка | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 123 | Борисоглебский РЭС
| с. Горелка | ОПК "Горельский" | ТП4-12 ПС Макашевка | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 132 | Борисоглебский РЭС
| с. Горелка | бытовые абоненты ул. Садовая, Советская | ТП4-13 ПС Макашевка | 2018-11-01 | 15:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 105 | Борисоглебский РЭС
| с. Горелка | Колпаков А.И. | ТП4-7 ПС Макашевка | 2018-11-02 | 8:00 | 2018-11-02 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| с. Горелка | бытовые абоненты ул. Молодежная | ТП4-9 ПС Макашевка | 2018-11-02 | 13:00 | 2018-11-02 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 95 | Борисоглебский РЭС
| с. Макашевка | РПБ Губаревской бригады по экспл. р/сетей | ТП1-1 ПС Макашевка | 2018-11-02 | 15:00 | 2018-11-02 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Макашевка | ООО "Макашевское", РПБ Губаревской бр. РС | ВЛ-10-1 ПС Макашевка | 2018-11-21 | 8:00 | 2018-11-21 | 17:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ (эксплуатация) | 147 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Чигорак
| с. Богана | бытовые абоненты ул. Гражданскаская, ОПК "Боганской" (скважина) | ТП4-12 ПС Чигорак | 2018-11-02 | 8:00 | 2018-11-02 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 135 | Борисоглебский РЭС
| с. Богана | бытовые абоненты ул. Советская, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" | ТП4-13 ПС Чигорак | 2018-11-02 | 10:00 | 2018-11-02 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 113 | Борисоглебский РЭС
| с. Богана | бытовые абоненты ул. Ленинская, КФХ Шальнев Н.С. | ТП4-9 ПС Чигорак | 2018-11-02 | 13:00 | 2018-11-02 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 157 | Борисоглебский РЭС
| с. Богана | бытовые абоненты ул. Революционная, МБУК БГО "ЦКС" (клуб) | ТП4-10 ПС Чигорак | 2018-11-02 | 15:00 | 2018-11-02 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 117 | Борисоглебский РЭС
| с. Богана | бытовые абоненты ул. Советская, МКОУ БГО Боганская СОШ | ТП4-18 ПС Чигорак | 2018-11-06 | 8:00 | 2018-11-06 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 143 | Борисоглебский РЭС
| с. Богана | бытовые абоненты ул. Советская, ОАО "Ростелеком" (АТС), ФГУП "Почта России", МБУЗ "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), КУ ВО "Лесная охрана" | ТП4-15 ПС Чигорак | 2018-11-06 | 10:00 | 2018-11-06 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 137 | Борисоглебский РЭС
| с. Богана | бытовые абоненты ул. Революционная, Борисоглебский РПК (магазин №12), ООО "Сталкер" (магазин) | ТП4-11 ПС Чигорак | 2018-11-06 | 13:00 | 2018-11-06 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 112 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Красная | ТП601 ПС Чигорак | 2018-11-06 | 15:00 | 2018-11-06 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 129 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. 40 лет Октября, Ст. Разина | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП6-16 ПС Чигорак | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ (эксплуатация) | 149 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Первомайская, МБОУ БГО Чигоракская СОШ, Борисоглебский РПК (магазины №5, 6), ПАО "Ростелеком" (АТС), Филиал отд. Сбербанка | ТП6-2 ПС Чигорак | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 151 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Первомайская | ТП6-3 ПС Чигорак | 2018-11-12 | 10:00 | 2018-11-12 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 127 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Первомайская | ТП6-4 ПС Чигорак | 2018-11-12 | 13:00 | 2018-11-12 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 138 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | КФХ Никулин А.Ю. (Мехток) | ТП6-5 ПС Чигорак | 2018-11-12 | 15:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 117 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Ленинская | ТП6-9 ПС Чигорак | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-19 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 173 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. 40 лет Октября, КФХ Никулин А.Ю. (магазин) | ТП6-10 ПС Чигорак | 2018-11-19 | 10:00 | 2018-11-19 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 159 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. 40 лет Октября, ОПК "Чигоракский" | ТП6-7 ПС Чигорак | 2018-11-19 | 13:00 | 2018-11-19 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. 40 лет Октября, ИП Лапыгин Д.Ю., Малинченко О.Ю., КФХ Ханин А.И., МБУК БГО "ЦКС" (клуб) | ТП6-11 ПС Чигорак | 2018-11-19 | 15:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 131 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | ИП Почечуев В.Н., Попов Н.С. | ТП6-13 ПС Чигорак | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-26 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 163 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | ОПК "Чигоракский", КУ ВО "Борисоглебская спецшкола-интенрнат", Курбанова Л.Н. | ТП6-14 ПС Чигорак | 2018-11-26 | 10:00 | 2018-11-26 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 132 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Красная | ТП6-15 ПС Чигорак | 2018-11-26 | 13:00 | 2018-11-26 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 105 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Красная | ТП6-17 ПС Чигорак | 2018-11-26 | 15:00 | 2018-11-26 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. 40 лет Октября, ИП Фомин А.В., Сизинцева О.Н. | ТП6-16 ПС Чигорак | 2018-11-27 | 8:00 | 2018-11-27 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 143 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Губари
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Октябрьская, Первомайская, МБУ БГО "ОСС и ОПБ" | ТП6-4 ПС Губари | 2018-11-07 | 8:00 | 2018-11-07 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 111 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская | ТП6-7 ПС Губари | 2018-11-07 | 10:00 | 2018-11-07 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 131 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Ленинская | ТП6-8 ПС Губари | 2018-11-07 | 13:00 | 2018-11-07 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | Водозабор | ТП6-9 ПС Губари | 2018-11-07 | 15:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская, администрация, МБУЗ "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ФГУП "Почта России", Борисоглебский РПК (магазин №27), ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ИП Углов А.В. | ТП6-12 ПС Губари | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-08 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 190 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Набережная | ТП6-13 ПС Губари | 2018-11-08 | 13:00 | 2018-11-08 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 178 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | ЗАО "Искра" (мехток) | ТП4-6 ПС Губари | 2018-11-08 | 15:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 113 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | ЗАО "Искра" (полевой стан) | ТП4-2 ПС Губари | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 131 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | ОПК "Тюковский" (скважина), Керимов З.С. | ТП4-3 ПС Губари | 2018-11-15 | 10:00 | 2018-11-15 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 119 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | бытовые абоненты ул. Советская | ТП4-4 ПС Губари | 2018-11-15 | 13:00 | 2018-11-15 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 157 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | ЗАО "Искра" (МТМ) | ТП4-5 ПС Губари | 2018-11-15 | 15:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 187 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Тарасов И.И. (полевой стан), СОНТ "Забота плюс" | ТП1-6 ПС Губари | 2018-11-20 | 8:00 | 2018-11-20 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 117 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская | ТП1-5 ПС Губари | 2018-11-20 | 10:00 | 2018-11-20 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 103 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Маликов Е.В., КФХ Зюзина А.В. (мехток), ООО "Губари" (мехток) | ТП1-3 ПС Губари | 2018-11-20 | 13:00 | 2018-11-20 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 89 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Тарасов И.И. (СТФ) | ТП1-4 ПС Губари | 2018-11-20 | 15:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 123 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | ЗАО "Искра" (МТМ) | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП4-5 ПС Губари | 2018-11-22 | 8:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Миролюбие
| п. Миролюбие | бытовые абоненты ул. Советская, Свободы, Центральная, Садовая, Пушкина, Пролетарская, Мира, Лесная, Ленинская, Восточная, Весны, ФГУП "Почта России", МУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), Борисоглебское РайПО (магазин №19), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), ООО "Агромир" (столовая), ИП Кешебян С.А. | ВЛ-10-4 ПС Миролюбие | 2018-11-07 | 8:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие | бытовые абоненты ул. Садовая | ТП4-9 ПС Миролюбие | 2018-11-27 | 13:00 | 2018-11-27 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 137 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие | бытовые абоненты ул. Весны | ТП4-10 ПС Миролюбие | 2018-11-27 | 15:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 112 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Танцырей
| с. Танцырей | КФХ Потолова Н.В., КФХ Шишкина Д.П., ООО "МАНА", база Танцырейского участка Борисоглебского РЭС | ВЛ-10-1 ПС Танцырей | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Техническое обслуживание ВЛ 10 кВ (эксплуатация) | 157 | Борисоглебский РЭС
| с. Петровское | бытовые абоненты ул. Петровская | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП3-10 ПС Танцырей | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Техническое обслуживание ВЛ 0,4 кВ (эксплуатация) | 123 | Борисоглебский РЭС
| п. Мировой Октябрь | бытовые абоненты ул. Луговая | ТП8-9 ПС Танцырей | 2018-11-28 | 8:00 | 2018-11-28 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 129 | Борисоглебский РЭС
| п. Мировой Октябрь | бытовые абоненты ул. Центральная | ТП8-10 ПС Танцырей | 2018-11-28 | 13:00 | 2018-11-28 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 111 | Борисоглебский РЭС
| п. Мировой Октябрь | ОАО Газпромгазораспределение Воронеж | ТП8-16 ПС Танцырей | 2018-11-30 | 10:00 | 2018-11-30 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 98 | Борисоглебский РЭС
| п. Мировой Октябрь | бытовые абоненты п. Мировой Октябрь, СОНТ "Хоперские зори" | ТП8-8 ПС Танцырей | 2018-11-30 | 13:00 | 2018-11-30 | 16:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 100 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Третьяки
| с. Третьяки | Борисоглебский РПК (кафе "Чайка"), ООО "Торговый дом Негадовой" (кафе) | ТП9-2 ПС Третьяки | 2018-11-20 | 8:00 | 2018-11-20 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 131 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | СТ "Строитель" | ТП9-8 ПС Третьяки | 2018-11-20 | 13:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 139 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Старовоскресеновская, ФГУП "Почта России", ПАО "Ростелеком" (АТС), СОНТ "Посейдон", МКОУ БГО Воскресеновская ООШ (котельная) | ТП5-1 ПС Третьяки | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-26 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 95 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Старовоскресеновская | ТП5-3 ПС Третьяки | 2018-11-26 | 13:00 | 2018-11-26 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Старовоскресеновская | ТП5-4 ПС Третьяки | 2018-11-26 | 15:00 | 2018-11-26 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 135 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Борисоглебская, Борисоглебский РПК (магазин №50) | ТП5-6 ПС Третьяки | 2018-11-27 | 8:00 | 2018-11-27 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 113 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Борисоглебская | ТП5-11 ПС Третьяки | 2018-11-27 | 13:00 | 2018-11-27 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 157 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Борисоглебская | ТП5-7 ПС Третьяки | 2018-11-27 | 15:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 117 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты ул. Комунны | ТП1-6 ПС Третьяки | 2018-11-29 | 8:00 | 2018-11-29 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 131 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты ул. Первомайская | ТП1-7 ПС Третьяки | 2018-11-29 | 13:00 | 2018-11-29 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| д. Селома | бытовые абоненты ул. Советская | ТП9-9 ПС Третьяки | 2018-11-29 | 15:00 | 2018-11-29 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| п. Мировой Октябрь | бытовые абоненты п. Мировой Октябрь, СОНТ "Хоперские зори" | ТП1-1 ПС Третьяки | 2018-11-30 | 8:00 | 2018-11-30 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
Грибановский РЭС
ПС 110 кВ Грибановка
| пгт Грибановский | ул. Машзаводская | КТП-10/0,4кВ №6-6 ВЛ-10-6 ПС Грибановка | 2018-11-10 | 9:00 | 2018-11-10 | 17:00 | Техническое Обслуживание КТП.(ТО) | 576 | Грибановский РЭС.
ПС 110 кВ В.Карачан
| с. Верхний Карачан | пер Ворошилова, пер Берегового, ул Буденного. Ул Восточная, ул Гагарина, ул Маркса, ул Калинина, ул Красная, ул Ленинская, ул Матросовская, ул Мира, ул Мичурина, ул Набережная, ул Народная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Победа, ул Пушкина, ул Революци, ул Центральная, ул Центральная | ВЛ-10-2 ПС В. Карачан | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Расчистка трассы Оп.№61-62. (ТО) | 896 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ М.Грибановка
| п Красная Заря | ул. Красная | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№1-6 ПС М. Грибановка | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Расчистка трассы Оп.№5-6. (ТО) | 42 | Грибановский РЭС.
| п Красная Заря | ул. Красная | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП№1-6 ПС М. Грибановка | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Расчистка трассы Оп.№9-10. (ТО) | 36 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Новогольелань
| с. Новомакарово | ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №2 КТП№1-14 ПС Н. Елань | 2018-11-22 | 9:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Вырубка отдельно стоящих деревьев. (ТО) | 32 | Грибановский РЭС.
| с. Новомакарово | ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №1 КТП№1-14 ПС Н. Елань | 2018-11-23 | 9:00 | 2018-11-23 | 17:00 | Вырубка отдельно стоящих деревьев. (ТО) | 36 | Грибановский РЭС.
Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Большевик
| п.Березовка | п.Березовка | ТП № 4-6 110/10 Большевик | 2018-11-05 | 9:00 | 2018-11-05 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| п.Березовка | п.Березовка | ТП № 4-11 110/10 Большевик | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| п.Березовка | п.Березовка | ТП № 4-14 110/10 Большевик | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Новохоперск
| с. Каменка -Садовка | с. Каменка -Садовка | ТП 1-1 110/35/10 Новохоперск | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Урожайная | ТП 8-19 110/35/10 Новохоперск | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| р.п.Новохоперский | ул.Зеленая | ТП 8-18 110/35/10 Новохоперск | 2018-11-21 | 9:00 | 2018-11-21 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Пыховка
| с.Пыховка | с.Пыховка | ТП 1-1 35/10 Пыховка | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Ильмень
| с. Мазурка | ул. Красная, Некрасова | ТП 3-11 | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 320 | Поворинский РЭС
| с. Мазурка | ул. Красная, Некрасова | ТП 3-11 | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 320 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Пески
| с.Пески | ул. Красная | ТП 5-19 | 2018-11-02 | 8:00 | 2018-11-02 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 340 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Красная | ТП 5-19 | 2018-11-20 | 8:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 340 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Советская, Линейная, 2-я Линейная | ТП 8-6 | 2018-11-07 | 8:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 100 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Советская, Линейная, 2-я Линейная | ТП 8-6 | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 100 | Поворинский РЭС
| с.Пески | пл. Свободы, ул. Калинина | ТП 5-17 | 2018-11-09 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 100 | Поворинский РЭС
| с.Пески | пл. Свободы, ул. Калинина | ТП 5-17 | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 100 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Октябрьское
| с.Октябрьское | ул. Советская | ТП 2-1 | 2018-11-13 | 8:00 | 2018-11-13 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 100 | Поворинский РЭС
| с.Октябрьское | ул. Советская | ТП 2-1 | 2018-11-07 | 8:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 100 | Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Поворино-Т
| г. Поворино | ул. Лермонтова, Советская, пер. Строительный | ТП 10-3 | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 100 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Лермонтова, Советская, пер. Строительный | ТП 10-3 | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 100 | Поворинский РЭС
Таловский РЭС
ПС 35 кВ Абрамовка
| п.Сороковой | ул.Мира | ВЛ 0.4 кВ №2 ТП 5-2ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-11-06 | 8:00 | 2018-11-06 | 17:00 | расчистка трассы | 52 | Таловский РЭС
| Видный | ул.Победы | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-01 | 17:00 | регулеровка стрелы провиса | 52 | Таловский РЭС
| Знаменка | ул.Солнечная | ТП 1-13ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-08 | 17:00 | ТО ТП | 52 | Таловский РЭС
| с.Абрамовка | ул.Чебышева | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | замена изоляторов | 52 | Таловский РЭС
| с.Вязовка | ул.Центральная | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 17:00 | замена изоляторов | 52 | Таловский РЭС
| с.Абрамовка | ул.Ломоносова | ВЛ 0.4 кВ №2 ТП7-2ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-11-22 | 8:00 | 2018-11-22 | 12:00 | замена провода | 52 | Таловский РЭС
| с.Абрамовка | ул.Ломоносова | ВЛ 0.4 кВ №1 ТП7-2ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-11-22 | 13:00 | 2018-11-22 | 17:00 | расчистка трассы | 52 | Таловский РЭС
| Сороковой | улСоветская | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-11-20 | 8:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Монтаж ЛР 10 | 52 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Докучаево
| Утиный | Быт. | ВЛ-10-3 ПС Докучаево | 2018-11-02 | 9:00 | 2018-11-02 | 16:00 | Расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| Бражников | Быт. | ВЛ-10-8 ПС Докучаево | 2018-11-27 | 9:00 | 2018-11-27 | 16:00 | Расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| Терехово | ул. Нижняя | ТП 2-11 ПС Докучаево | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 16:00 | ТО ТП | 54 | Таловский РЭС
| Орловка | Быт. | ВЛ-10-11 ПС Докучаево | 2018-11-21 | 9:00 | 2018-11-21 | 16:00 | Расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| Институт | Ул.Алычевая | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП6-1ПС Докучаево | 2018-10-12 | 9:00 | 2018-10-12 | 16:00 | Расчистка трассы | 69 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-тяговая
| Таловая | ул. Садовая | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 7-6 ПС Т.-Тяговая | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 16:00 | Расчистка трассы | 130 | Таловский РЭС
| Таловая | ул.Пролетарская | ВЛ-0,4кВ ф4 ТП 8-14 ПС Т.-Тяговая | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 16:00 | Расчистка трассы | 76 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-районная
| Коминтерн, Васильевка |  | ВЛ-10-7 ПС Таловая-р. | 2018-11-14 | 9:00 | 2018-11-14 | 16:00 | Расчистка трассы | 125 | Таловский РЭС
| п.Васильевский | ул.Дорожная | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 7-2 ПС Таловая-р. | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 16:00 | Расчистка трассы | 125 | Таловский РЭС
| Вознесеновка | ул. Молодежная | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 1-19 ПС Таловая-р. | 2018-11-16 | 9:00 | 2018-11-16 | 16:00 | Расчистка трассы | 78 | Таловский РЭС
| рп.Таловая | ул.Чапаева | ТП 4-7ПС Таловая-р. | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 16:00 | ТО ТП | 78 | Таловский РЭС
| рп.Таловая | ул.Чапаева | ТП 4-7ПС Таловая-р. | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 16:00 | ТО ТП | 78 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Орловка
| Орловка | ул.Центральная | ВЛ-0.4-№1ТП 1-1 ПС Орловка | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 16:00 | Расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| Орловка | ул.Заречная | ВЛ-0.4-№2 ТП 2-2 ПС Орловка | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 16:00 | Расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Авангард
| участок №26 | ул.Мира | ВЛ 0.4 кВ №3ТП 1-7ПС 35 кВ Авангард | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Демонтаж опор | 52 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| п.Красновка, | Быт. | ТП 1-3 ПС Александровка | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 16:00 | ТО ТП | 68 | Таловский РЭС
| Манидинский | ул.Зеленинская | ВЛ-0.4кВ № 3ТП 1-2 ПС Александровка | 2018-11-02 | 9:00 | 2018-11-02 | 16:00 | Расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| Казанка | ул. Свободы | ТП 1-6 ПС Александровка | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 16:00 | ТО ТП | 68 | Таловский РЭС
| Манидинский | ул.Зеленинская | ВЛ-0.4кВ № 2ТП 1-2 ПС Александровка | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 16:00 | Расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Чигла
| Новая Чигла | ул. Свободы | ТП 5-9 ПС 35 кВ Чигла | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | ТО ТП | 72 | Таловский РЭС
| Новая Чигла | ул. Ленинская | ТП 5-5 ПС 35 кВ Чигла | 2018-11-13 | 8:00 | 2018-11-13 | 17:00 | ТО ТП | 72 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Тишанка
| Тишанка |  | ТП 2-12ПС35 кВ Тишанка | 2018-10-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 16:00 | ТО ТП | 74 | Таловский РЭС
Терновский РЭС
ПС 110 кВ Народное
| с. Алешки | ул. Ленинская | КТП-4-6 | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 13:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Алешки | ул. Ким | КТП-4-7 | 2018-11-08 | 13:00 | 2018-11-08 | 17:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Новокирсановка | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, газ. Кот. | ВЛ-10 кВ №8 КТП 8-4 | 2018-11-13 | 10:00 | 2018-11-13 | 17:00 | Ревизия РЛНД-10, |  | Терновский РЭС
| с. Поповка | ул .Ленинская | КТП-5-7 | 2018-11-21 | 9:00 | 2018-11-21 | 13:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Поповка | ул . Молодёжнаяая | КТП-5-8 | 2018-11-21 | 13:00 | 2018-11-21 | 17:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Александровка | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, газ. Кот. | ВЛ-10 кВ №7 оп № 80-112 | 2018-11-23 | 10:00 | 2018-11-23 | 17:00 | замена вязок |  | Терновский РЭС
| с-з. Фруктовый Никитский | АТС,Почта, ФАП, газ. Кот. | ВЛ-10 кВ №8 КТП 2-8 | 2018-11-28 | 10:00 | 2018-11-28 | 17:00 | Ревизия РЛНД-10, |  | Терновский РЭС
| с.3-я Александровка | мастерская | КТП № 7-3 | 2018-11-14 | 9:00 | 2018-11-14 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.3-я Александровка | ул.Чернышевского-быт | КТП № 7-4 | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.3-я Александровка | ул.Гражданская, ул.Ленинская-быт | КТП № 7-5 | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.3-я Александровка | ул.Краснодарская, ул.Шелешовка, ул.Советская-быт | КТП № 7-6 | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Козловка
| с. Козловка | ул.Гагарина-быт | КТП № 5-5 | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | ул.Горького, ул.Калинина-быт | КТП № 5-2 | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Щучье
| с.Щучье Пески | ул. Энгельса | ТП IV-23 ПС Щучье | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 12:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул.Школьная | ТП V-5 ПС Щучье | 2018-11-13 | 13:00 | 2018-11-13 | 17:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул.Кирова | ТП V-9 ПС Щучье | 2018-11-15 | 13:00 | 2018-11-15 | 17:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Красный битюг | ВЛ 10кВ №1 ПС Щучье | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | ТО ЛР 1-2 | 200 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул.Ленина. | ТП VII-2 ПС Щучье | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 12:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Ростоши
| с. Ростоши | ул. Набережная | КТП 10/0,4 VII-1 ПС Ростоши 35/10 | 2018-11-05 | 9:00 | 2018-11-05 | 11:00 | ТО КТП | 42 | Эртильский РЭС
| с. Ростоши | ул.Набережная | КТП 10/0,4 VII-2 ПС Ростоши 35/10 | 2018-11-05 | 11:00 | 2018-11-05 | 14:00 | ТО КТП | 42 | Эртильский РЭС
| с. Ростоши | ул.Набережная | КТП 10/0,4 VII-6 ПС Ростоши 35/10 | 2018-11-05 | 14:00 | 2018-11-05 | 17:00 | ТО КТП | 42 | Эртильский РЭС
| с. Ростоши | ул. Зелёная | КТП 10/0,4 VII-7 ПС Ростоши 35/10 | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 11:00 | ТО КТП | 36 | Эртильский РЭС
| с. Ростоши | ул. Зелёная | КТП 10/0,4 VII-9 ПС Ростоши 35/10 | 2018-11-07 | 11:00 | 2018-11-07 | 14:00 | ТО КТП | 36 | Эртильский РЭС
| с. Ростоши | ул.Зелёная | КТП 10/0,4 VII-10 ПС Ростоши 35/10 | 2018-11-07 | 14:00 | 2018-11-07 | 17:00 | ТО КТП | 36 | Эртильский РЭС
| п.Привольный | ул.Молодёжная | КТП 10/0,4 VII-3 ПС Ростоши 35/10 | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 11:00 | ТО КТП | 48 | Эртильский РЭС
| п.Привольный | ул. Молодёжная | КТП 10/0,4 VII-4 ПС Ростоши 35/10 | 2018-11-12 | 11:00 | 2018-11-12 | 14:00 | ТО КТП | 48 | Эртильский РЭС
| п.Привольный | ул.Молодёжная | КТП 10/0,4 VII-5 ПС Ростоши 35/10 | 2018-11-12 | 14:00 | 2018-11-12 | 17:00 | ТО КТП | 48 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Народная | КТП 10/0,4 VII-8 ПС 35 Ростоши | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 12:00 | ТО КТП | 65 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Народная | КТП 10/0,4 VII-11 ПС 35 Ростоши | 2018-11-19 | 12:00 | 2018-11-19 | 17:00 | ТО КТП | 58 | Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Эртиль
| г.Эртиль | ул.Кабанова | КТП 10/0,4 V-5 ПС 110 Эртиль | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 12:00 | ТО | 38 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Речная | КТП 10/0,4 V-6 ПС 110 Эртиль | 2018-11-12 | 12:00 | 2018-11-12 | 17:00 | ТО | 40 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Светлая | КТП 10/0,4 V-7 ПС 110 Эртиль | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 12:00 | ТО | 38 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул.Колхозная | КТП 10/0,4 V-8 ПС 110 Эртиль | 2018-11-15 | 12:00 | 2018-11-15 | 17:00 | ТО | 40 | Эртильский РЭС
| с.Б.Добринка | ул. Южная | КТП 10/0,4 VI-11 ПС 110 Эртиль | 2018-11-22 | 9:00 | 2018-11-22 | 12:00 | ТО | 38 | Эртильский РЭС
| с.Б.Добринка | ул Ватутина | КТП 10/0,4 VI-12 ПС 110 Эртиль | 2018-11-22 | 12:00 | 2018-11-22 | 17:00 | ТО | 40 | Эртильский РЭС
| п. Марьевка | ул.Ленинская | КТП 10/0,4 VII-2 ПС 110 Эртиль | 2018-11-14 | 9:00 | 2018-11-14 | 12:00 | ТО | 38 | Эртильский РЭС
| п. Марьевка | ул.Ленинская | КТП 10/0,4 VII-20 ПС 110 Эртиль | 2018-11-14 | 12:00 | 2018-11-14 | 17:00 | ТО | 40 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Лесная, Колбасный цех | КТП 10/0,4 1-6 ПС 110 Эртиль | 2018-11-09 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | ТО КТП | 45 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Cилина | КТП 10/0,4 II-12 ПС 110 Эртиль | 2018-11-09 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | ТО КТП | 45 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Луговая | КТП 10/0,4 VII-13 ПС 110 Эртиль | 2018-11-14 | 8:00 | 2018-11-14 | 17:00 | ТО КТП | 45 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Северная | КТП 10/0,4 VII-1 ПС 110 Эртиль | 2018-11-14 | 8:00 | 2018-11-14 | 17:00 | ТО КТП | 45 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Кирова | КТП 10/0,4 VIII-12 ПС 110 Эртиль | 2018-11-16 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | ТО КТП | 45 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Ретранслятор | КТП 10/0,4 VIII-13 ПС 110 Эртиль | 2018-11-16 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | ТО КТП | 45 | Эртильский РЭС
|  | ул. Южная | ВЛ 10кВ №10 ПС Эртиль | 2018-11-23 | 8:00 | 2018-11-23 | 17:00 | ТО ТР-10№VII-19 | 45 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Южная | КТП 10/0,4 VII-19 ПС 110 Эртиль | 2018-11-23 | 8:00 | 2018-11-23 | 17:00 | ТО КТП | 45 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Лизы Чайкиной | КТП 10/0,4 VI-1 ПС 110 Эртиль | 2018-11-23 | 8:00 | 2018-11-23 | 17:00 | ТО КТП | 45 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Гнилуша
| с. Большой Самовец | ул. Школьная, Набережная | КТП 10/0,4 III-10А ПС 35 Гнилуша | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | ТО КТП | 45 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул. Школьная, Зеленая | КТП 10/0,4 III-11 ПС 35 Гнилуша | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | ТО КТП | 45 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул. Школьная, Лесная, Речная | КТП 10/0,4 III-12 ПС 35 Гнилуша | 2018-11-13 | 8:00 | 2018-11-13 | 17:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | СХА Виктория, КФХ Ярославцев | КТП 10/0,4 III-13 ПС 35 Гнилуша | 2018-11-13 | 8:00 | 2018-11-13 | 17:00 | ТО КТП | 120 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул. Северная | КТП 10/0,4 III-14 ПС 35 Гнилуша | 2018-11-14 | 8:00 | 2018-11-14 | 17:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул. Лесная | КТП 10/0,4 III-15 ПС 35 Гнилуша | 2018-11-14 | 8:00 | 2018-11-14 | 17:00 | ТО КТП | 75 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул. Садовая, водозабор | КТП 10/0,4 III-16 ПС 35 Гнилуша | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 17:00 | ТО КТП | 75 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул. Парковая | КТП 10/0,4 III-17 ПС 35 Гнилуша | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 17:00 | ТО КТП | 40 | Эртильский РЭС
Воронежский участок
Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Н.Байгора
| с.В.Байгора | ул.50 лет Октября | ВЛ-0.4 кВ-1 от КТП-3-1 ПС Н.Байгора | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | ТР | 8 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Байгора | ул.Советская | ВЛ-0.4 кВ-1 от КТП-3-2 ПС Н.Байгора | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | ТР | 8 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Байгора | ул.Советская | ВЛ-0.4 кВ-2 от КТП-3-2 ПС Н.Байгора | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 17:00 | ТР | 6 | Верхнехавский РЭС
| с.Н.Байгора | ул.Чапаева, ул.Титова | ВЛ-0.4 кВ-1 от КТП-2-5 ПС Н.Байгора | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | ТР | 5 | Верхнехавский РЭС
ПС 110 кВ П.Коммуна
| с.П.Коммуна | ул.Свобода, ул.Заречная, ул.Зелёная | участок ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна от ЛР-4 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | вынос опоры | 12 | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | ул.Луговая, ул.Ломоносова, ул.Молодёжная, ул.Комарова, ул.Колхозная, ул.Мичурина, ул.Гагарина, пер.Садовый, ул.Красноармейская, ул.Студенческая, ул.Победы | участок ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна от ЛР-4 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | вынос опоры | 75 | Верхнехавский РЭС
| с.Никоново | всё село | участок ВЛ-10-1 ПС 110 кВ П.Коммуна от ЛР-4 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | вынос опоры | 45 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Углянец
| с.Углянец | ул.Подгорная, Никитина, Кольцова, Ломоносова, Свободы, Циолковского. Черняховского, Высоцкого, Юбилейная. Ясная, Пушкина, Грибоедова, Новая, Кораблинова, Маршака, Жукова, Лесная, Ленина. Железнодорожная. Ватутина, 1 Мая, Советская, Мира, 8 Марта, Октябрьская, Виноградная, Кедровая, Весенняя, Парковая, Дачная, пер.Дачный, ул.Совхозная, Полевая, Степная, Берёзовая, Спортивная | ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Углянец | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | вынос опоры | 180 | Верхнехавский РЭС
Воронежский РЭС
ПС 35 кВ № 8
| Воронеж (мкр.Подклетное) | ЗАО "Гранд", Торг-Сервис, ООО "Дивногорье", Воронежпазсервис, Пункт видеофиксации дорожных правонарушений, ИП микрорайон Подклетное полностью | ВЛ 6 кВ № 01 ПС 35 кВ № 8 | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Замена опор и провода А-50 на СИП в пролете опор №1-6 | 540 | Воронежский
| Воронеж (мкр.Подклетное) | ул. Надежная, Петра Праслова. | ТП-1-14 ВЛ 6 кВ № 01 ПС 35 кВ № 8 | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 200 | Воронежский
| Воронеж (мкр.Подклетное) | ЗАО "Гранд", Торг-Сервис, ООО "Дивногорье", Воронежпазсервис, Пункт видеофиксации дорожных правонарушений, ИП микрорайон Подклетное полностью | ВЛ 6 кВ № 01 ПС 35 кВ № 8 | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Техобслуживание раъединителя ТП-1-14 ВЛ 6 кВ № 01 ПС 35 кВ № 8 | 540 | Воронежский
ПС 110 кВ № 2
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-6-103,104,105); Производственное подразделение Тепловые сети филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" (КЛ-6-108); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-110); ООО "УК "Средне-Московская" (КЛ-6-111); ООО "Актив-Менеджмент" (КЛ-6-112) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 2 | 2018-11-07 | 8:00 | 2018-11-07 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1сек 6кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-6-302,303,307,311,312); ЗАО "ВОРОНЕЖ-ДОМ" (КЛ-6-308); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-6-310) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 2 | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-08 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 3сек 6кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 110 кВ № 42
| Воронеж | БРГ Инвест (КЛ-6-32); ЗАО "Ангстрем" (КЛ-6-33); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-30,34) | В КЛ 6 - 34,33,32,31 | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-04 | 17:00 | Замена выключателя АГ2ч. |  | УКС
| Воронеж | Космоснефтьгаз (КЛ-6-12); КПД-1 (КЛ-6-16); Воронежтелекабель (КЛ-6-45); Хлебзавод №7 (КЛ-6-46) | В КЛ 6 -45,46,16,12 | 2018-11-05 | 8:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Замена выключателя АГ2ч. |  | УКС
| Воронеж | ООО "Электротехник" (КЛ-6-10); КПД-1 (КЛ-6-20); Космоснефтьгаз (КЛ-6-22); ВПС-7 (КЛ-6-23) | В КЛ 6 -10,20,22,23 | 2018-11-09 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Замена выключателя АГ2ч. |  | УКС
ПС 110 кВ Студенческая
| Жилой массив хутор Ветряк, Путейский городок, ООО "ДЭК", ООО "Эталон", СНТ "Бюна", ООО НПО "Технопласт", ООО "Унипак", ООО "Автомикс", ООО "Автолюкс", Жилой массив Лесной, Воронежавтоойл, Воронежская мануфактура, ООО фирма "Старт", ООО "Металлинвест +", ИП Гудулова | Жилой массив хутор Ветряк, Путейский городок, ООО "ДЭК", ООО "Эталон", СНТ "Бюна", ООО НПО "Технопласт", ООО "Унипак", ООО "Автомикс", ООО "Автолюкс", Жилой массив Лесной, Воронежавтоойл, Воронежская мануфактура, ООО фирма "Старт", ООО "Металлинвест +", ИП Гудулова | ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Студенческая | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | Техническое обслуживание линейного разъединителя ЛР 14-4, ЛР 14-12 (с включением на ночь) | 780 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Маршала Толбухина | КТП-9- 20 ВЛ10кВ.№09 ПС110кВ.Студенческая | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 120 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Дорожная | КТП-9- 60 ВЛ10кВ.№09 ПС110кВ.Студенческая | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 50 | Воронежский
| Рамонский район, д.Новоподклетное | ул. Дорожная | КТП-9- 73 ВЛ10кВ.№09 ПС110кВ.Студенческая | 2018-11-24 | 8:00 | 2018-11-24 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 34 | Воронежский
ПС 35 кВ № 35
| г.Воронеж | ООО "Компания "Протекс" (КЛ-6-12); ООО "Воронежстройдеталь" (КЛ-6-13,20,24); ООО "Завод худож.ковки" (КЛ-6-17); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-18,23); Есиповское молоко (КЛ-6-19); ЗАО "Восток-1" (КЛ-6-21); ООО "Строймеханизация" (КЛ-6-22); Воронежтерминал (КЛ-6-25); ОАО "Вторцветмет" (КЛ-6-26) | 2 сек. 6 кВ | 2018-11-07 | 8:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
Каширский РЭС
ПС 35 кВ Л.Россошь
| пос.Колодезный | ул.Полевая | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1-1 ПС Л.Россошь | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Техприсоединение Монтаж провода пр.опор.1-3 -90 м; монтаж опор № 1-3 | 124 | Каширский РЭС
ПС 35 кВ Запрудская
| с. Запрудское | почта, и.п. Прыткова,ул.Ленина, ул.Победы,Октябрьская, контора, м/пункт, ГК клуба, АТС | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 2-3 ПС Запрудская | 2018-11-06 | 8:00 | 2018-11-06 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса Пр.опор№№1-9 | 89 | Каширский РЭС
| с. Можайское | школа, Г.К, столовая КФХ "Антарес" ангар, ул. Ленина, ул. 50 лет Октября до 48 дома (и 1-31), почта, ул.Ленина(7,36), амбулатория, контора | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5-2 ПС Запрудская | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Пролёт опор №1-11 расчистка трассы | 157 | Каширский РЭС
| пос. Ильича | быт у трассы,ул.Ильича | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 7-6 ПС Запрудская | 2018-11-07 | 8:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Пролёт опор №1-15 расчистка трассы | 168 | Каширский РЭС
| пос. Ильича | пос. Ильича | ВЛ-10-7 ПС Запрудская | 2018-11-13 | 8:00 | 2018-11-13 | 17:00 | ПО ПРЕДПИСАНИЮ ЯКОВЕНКО Произвести замену дефектных изоляторов фаз на опорах №1, 210, 211, 214 | 658 | Каширский РЭС
| пос. Ильича | пос. Ильича | ВЛ-10-7 ПС Запрудская | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 17:00 | ПО ПРЕДПИСАНИЮ ЯКОВЕНКО Установить и закрепить штыревые изоляторы на опоре №3, 66 согласно нормам | 658 | Каширский РЭС
| пос. Ильича | пос. Ильича | ВЛ-10-7 ПС Запрудская | 2018-11-16 | 8:00 | 2018-11-16 | 17:00 | ПО ПРЕДПИСАНИЮ ЯКОВЕНКО Установить и закрепить штыревые изоляторы на опоре №3, 66 согласно нормам | 658 | Каширский РЭС
| с. Красный Лог | и.п. Зорин, ул Гагарина, Сидорина,м-н Матвеева | КТП 1-4 ПС Запрудская | 2018-11-02 | 8:00 | 2018-11-02 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 354 | Каширский РЭС
| с. Красный Лог | СТФ, ул. Первомайская,Северная | КТП 1-9 ПС Запрудская | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Техобслуживание ТП,замена ПК-10 | 259 | Каширский РЭС
| с.Можайское | МТФ, мельница,водокачка | КТП 5-4 ПС Запрудская | 2018-11-05 | 8:00 | 2018-11-05 | 17:00 | Замена автоматических выкл. №1,2 | 354 | Каширский РЭС
ПС 35 кВ Данково
| с.Оболенское | ул. Пр. Революции5-45.2-40, Красносадовая1-49,2-50. | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП4-9 ПС Данково | 2018-11-05 | 8:00 | 2018-11-05 | 17:00 | Монтаж фонарей провода уличн.освещ. Пр.№№1-19 | 108 | Каширский РЭС
| с.Оболенское | правление, Сапуновка, киоск, почта, клуб, м/пункт, магазин ТПО, с/администрац, Пр. Революции 87,н/школа,Школьная 48-107, 46-108,ул. 1мая, АТС | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП4-7 ПС Данково | 2018-11-02 | 8:00 | 2018-11-02 | 17:00 | Монтаж фонарей провода уличн.освещ. Пр.№№60-75 | 159 | Каширский РЭС
| с.Оболенское | правление, Сапуновка, киоск, почта, клуб, м/пункт, магазин ТПО, с/администрац, Пр. Революции 87,н/школа,Школьная 48-107, 46-108,ул. 1мая, АТС | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП4-7 ПС Данково | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Монтаж фонарей провода уличн.освещ. Пр.№№1-16 | 127 | Каширский РЭС
Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Н.Ольшанка
| с.Н.Ольшанка | ул.Южная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-3-14 ПС 35 кВ Новая Ольшанка (Ж) | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Произвести поперечную выправку опоры №22 | 18 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Родина
| с.Першино | ул.Первомайская | ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Родина (КР) | 2018-11-09 | 8:00 | 2018-11-13 | 17:00 | КР ВЛ | 21 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Глазово | ул.Юбилейная | ВЛ-0.4 кВ №2 ЗТП-3-21 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Родина, (Ж) | 2018-11-21 | 8:00 | 2018-11-21 | 17:00 | замена опоры №31 | 15 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 110 кВ Н.Девицк
| п. Нижнедевицк | ул.Набережная | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-5 ВЛ-10-1 ПС Нижнедевицк (Ж) | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 17:00 | провести выправку опоры №25 | 10 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Кучугуры | ул.Заречная | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-20 ВЛ-10-1 ПС Нижнедевицк, (Ж) | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-20 | 17:00 | оп.№35-37 регулировка стрелы провеса | 15 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ С.Липяги
| с.Синие Липяги | пер.Весёлый | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-24 ВЛ-10-1 ПС С.Липяги, (Ж) | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-02 | 17:00 | Перевести ПБВ в 5-е положение. | 17 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ В.Турово-1
| с.Верхнее Турово | ул.Первомайская 6 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-5-5 ПС 35 кВ Турово-1 (Ж) | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Замена опоры №10 | 23 | Нижнедевицкий РЭС
| х.Старых | ул.Старых д. 27 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-8 ПС 35 кВ Турово-1 (Ж) | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Замена опоры №24 | 8 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Нижнее Турово | ул.Чапаева 72 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-2 ПС 35 кВ Турово-1 (Ж) | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Произвести расчисику трассы ВЛ в пролетах опор 33-34,35-38. | 14 | Нижнедевицкий РЭС
Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 31 Воля
| ПГТ Воля | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Воля | 2018-11-01 | 12:00 | 2018-11-01 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Воля |  | ВУ СПС
| с.Орлово | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Воля | 2018-11-01 | 12:00 | 2018-11-01 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Воля |  | ВУ СПС
| с.Красино | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Воля | 2018-11-01 | 12:00 | 2018-11-01 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Воля |  | ВУ СПС
| с.горки | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Воля | 2018-11-01 | 12:00 | 2018-11-01 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Воля |  | ВУ СПС
| с.макарье | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Воля | 2018-11-01 | 12:00 | 2018-11-01 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Воля |  | ВУ СПС
| Воронеж | Ул.Шехерева | 2 сек 10 кВ ПС Воля | 2018-11-01 | 12:00 | 2018-11-01 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Воля |  | ВУ СПС
| Полыновка | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Воля | 2018-11-01 | 12:00 | 2018-11-01 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Воля |  | ВУ СПС
| Бабяково | черноземная, плодовая | 2 сек 10 кВ ПС Воля | 2018-11-01 | 12:00 | 2018-11-01 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Воля |  | ВУ СПС
| с Макарье | ул Свободыс | ТП 7-15 ПС №31 | 2018-11-15 | 10:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Капитальный ремонт | 12 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Р.Хава
| Рождественская хава | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Р.Хава | 2018-11-07 | 12:00 | 2018-11-07 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Р.Хава |  | ВУ СПС
| Петропавловка | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Р.Хава | 2018-11-07 | 12:00 | 2018-11-07 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Р.Хава |  | ВУ СПС
| Голофеевка | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Р.Хава | 2018-11-07 | 12:00 | 2018-11-07 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Р.Хава |  | ВУ СПС
| Нижняя Катуховка | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Р.Хава | 2018-11-07 | 12:00 | 2018-11-07 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Р.Хава |  | ВУ СПС
| Трудолюбовка | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Р.Хава | 2018-11-07 | 12:00 | 2018-11-07 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Р.Хава |  | ВУ СПС
| Андреевка | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Р.Хава | 2018-11-07 | 12:00 | 2018-11-07 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Р.Хава |  | ВУ СПС
| Дзержинского | все потребители | 2 сек 10 кВ ПС Р.Хава | 2018-11-07 | 12:00 | 2018-11-07 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Р.Хава |  | ВУ СПС
| Красино | ул. Комунаров | 2 сек 10 кВ ПС Р.Хава | 2018-11-07 | 12:00 | 2018-11-07 | 18:00 | Чистка изоляции2 сек 10 кВ ПС Р.Хава |  | ВУ СПС
| с. Н. Катуховка | ул. Ленина | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 5-16 ПС Р.Хава | 2018-11-02 | 10:00 | 2018-11-02 | 17:00 | Капитальный ремонт | 13 | Новоусманский РЭС
| с. Н. Катуховка | ул. Ленина | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 5-16 ПС Р.Хава | 2018-11-08 | 10:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 11 | Новоусманский РЭС
| Плясово Снежково | Плясово Снежково | уч-ок ВЛ 10-1 ПС Р-Хава | 2018-11-16 | 10:00 | 2018-11-16 | 17:00 | Капитальный ремонт | 26 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Новоусманская
| с. 2-ая Усмань | ул. Весенняя, ул. Первомайская, ул Школьная, ул. Луговая, Усманская, ул. Школьная, Подлесная, ул. Алексеевского, ул. Октябрьская | ВЛ-10-16 ПС Новоусманская | 2018-11-05 | 10:00 | 2018-11-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 68 | Новоусманский РЭС
| с. Отрадное | ул. Дорожная, Дачная, Отрадненская, Славянская,2-е Отделение, 50лет Октября, Молодежная, ул.Первая ул.Вторая, Заполярная, Сосновая | ВЛ-10-7 Новоусманская | 2018-11-07 | 10:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 24 | Новоусманский РЭС
| с. 2-ая Усмань | ул. Весенняя, ул. Первомайская, ул Школьная, ул. Луговая, Усманская, ул. Школьная, Подлесная, ул. Алексеевского, ул. Октябрьская | ВЛ-10-16 ПС Новоусманская | 2018-11-09 | 10:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 24 | Новоусманский РЭС
| п Отрадное | ул. Полевая | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №051 ПС 110 кВ Новоусманская | 2018-11-26 | 10:00 | 2018-11-26 | 17:00 | Технологическое присоединение | 8 | Новоусманский РЭС
| пос. Отрадное | пер. Нагорный | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №059 ПС 110 кВ Новоусманская | 2018-11-29 | 10:00 | 2018-11-29 | 17:00 | Технологическое присоединение | 14 | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань | ул. Береговая | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №120 ПС 110 кВ Новоусманская | 2018-11-30 | 10:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Технологическое присоединение | 22 | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань | ул. Генерала Ермолова | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №088 ПС 110 кВ Новоусманская | 2018-11-05 | 10:00 | 2018-11-05 | 17:00 | Технологическое присоединение | 15 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Юбилейная
| с. Шуриновка, Успенская хава | ул. Большая успенская, Соловьиная, Богряная | ВЛ-10-2 ПС Юбилейная | 2018-11-06 | 10:00 | 2018-11-06 | 17:00 | Капитальный ремонт | 13 | Новоусманский РЭС
| с. Шуриновка | ул. Свободы | КТП-2-6 ПС Юбилейная | 2018-11-12 | 10:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Капитальный ремонт | 33 | Новоусманский РЭС
| с Горенсие Выселки | ул Набережная | ТП 4-4 ПС Юбилейная | 2018-11-13 | 10:00 | 2018-11-13 | 17:00 | Капитальный ремонт | 4 | Новоусманский РЭС
| с. Шуриновка, Успенская хава | ул. Большая успенская, Соловьиная, Богряная | ВЛ-10-2 ПС Юбилейная | 2018-11-19 | 10:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 32 | Новоусманский РЭС
| с. Крыловка | Ул. Ольховатская | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3-5 ПС 35 кВ Юбилейная | 2018-11-20 | 10:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Технологическое присоединение | 17 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 32 Никольское
| с Никольское г Воронеж | ул Никольская Колодезная | ТП №240 ПС №32 | 2018-11-14 | 10:00 | 2018-11-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 12 | Новоусманский РЭС
| с. Александровка | ул. Острогожская | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП №195 ПС 110 кВ Никольская | 2018-11-28 | 10:00 | 2018-11-28 | 17:00 | Технологическое присоединение | 23 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Радуга
| с. Баябкоаво | ул. Дачная | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №6-44 ПС 110 кВ Радуга | 2018-11-21 | 10:00 | 2018-11-21 | 17:00 | Технологическое присоединение | 41 | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань | ул. Ботаническая | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №11-3 ПС 110 кВ Радуга | 2018-11-23 | 10:00 | 2018-11-23 | 17:00 | Технологическое присоединение | 9 | Новоусманский РЭС
| село Новая Усмань | ул. Лучистая | КТП №11-5 ПС 110 кВ Радуга | 2018-11-27 | 10:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Технологическое присоединение | 9 | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань | ул. Троицкая | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №7-2 ПС 110 кВ Радуга | 2018-11-06 | 10:00 | 2018-11-06 | 17:00 | Технологическое присоединение | 13 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Парусная
| СНТ «Мичуринец-2» | ул. Земляничная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №2-11 ПС 35 кВ Парусное | 2018-11-22 | 10:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Технологическое присоединение | 19 | Новоусманский РЭС
Панинский РЭС
ПС 110 кВ Панино
| рп Панино | ул Советская | ВЛ-0,4кВ от КТП 102 ПС Панино ф1 | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Техническое обслуживание | 12 | Панинский РЭС
| с Б Ясырки | ул Чапаева | КТП 809 ПС Панино | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Техническое обслуживание | 14 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Сем.Завод
| с Новоалександровка | ул Суворова | ВЛ-0,4кВ от КТП 511 ПС Сем.завод ф1 | 2018-11-05 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Расчистка трассы | 22 | Панинский РЭС
| п Первомайский | ул Школьная | ВЛ-0,4кВ от КТП 512 ПС Сем.завод ф1 | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Расчистка трассы | 25 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Криуша
| с Казминовка | все | КТП 403 ПС Криуша | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-02 | 17:00 | Техническое обслуживание | 10 | Панинский РЭС
| с Нащекинские выселки | ул Ветеранов | КТП 405 ПС Криуша | 2018-11-20 | 8:00 | 2018-11-21 | 17:00 | Техническое обслуживание | 18 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Новая | КТП 318 ПС Криуша | 2018-11-22 | 8:00 | 2018-11-23 | 17:00 | Техническое обслуживание | 15 | Панинский РЭС
| с Б. Мартын | ул Советская | КТП 217 ПС Криуша | 2018-11-26 | 8:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Техническое обслуживание | 18 | Панинский РЭС
| п Тойденский | все | КТП 301 ПС Криуша | 2018-11-28 | 8:00 | 2018-11-29 | 17:00 | Техническое обслуживание | 10 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Лиман
| с Красный Лиман | ул Звездная | КТП 704 ПС Кр.Лиман | 2018-11-29 | 8:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Техническое обслуживание | 11 | Панинский РЭС
Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Верейка
| с. Нижняя Верейка | ул. 50-летия Октября | КТП 984 ВЛ-10-4 ПС Верейка | 2018-11-06 | 10:00 | 2018-11-07 | 16:00 | ТО ТП | 14 | Рамонский РЭС
| с. Васильевские Выселки | ул. Слободненская | КТП 933 ВЛ-10-1 ПС Верейка | 2018-11-08 | 10:00 | 2018-11-09 | 16:00 | ТО ТП | 9 | Рамонский РЭС
| с. Большая Верейка | ул. Дружбы | КТП 928 ВЛ-10-1 ПС Верейка | 2018-11-12 | 10:00 | 2018-11-13 | 16:00 | ТО ТП | 17 | Рамонский РЭС
| с. Ломово | ул. Центральная, ул. Зелёная | ВЛ-10-1 ПС Верейка | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-21 | 16:00 | ремонт ВЛ | 1050 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Рамонь-1
| ст. Рамонь | ул. Пристанционная, ул. Лесная | ВЛ-10кВ №18 ПС Рамонь-1 | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-16 | 16:00 | ремонт ВЛ | 1150 | Рамонский РЭС
ПС 110 кВ Ступино
| с. Ступино | быт. ул. Ленина, Набережная | 2 сек. 10 кВ | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 11 Краснолесное
| п. Краснолесный | быт. ул. Соснова, Лесная, Советская | 1 сек. 6 кВ | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Краснолипье
| с. Краснолипье | ул. Комарова | пс Краснолипье ТП-3-8 ВЛ-0,4-3 | 2018-11-05 | 9:00 | 2018-11-05 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 2,3,7 | 31 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Репьевка
| с. Бутырки | ул. Советская | пс Репьёвка ТП-5-7 | 2018-11-05 | 9:00 | 2018-11-05 | 17:00 | ТО ТП | 847 | Репьевский РЭС
| х. Зарослый | ул. Зеленая | пс Репьёвка ТП-5-16 | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | ТО ТП | 76 | Репьевский РЭС
| С. Бутырки | Ул. Первомайская | пс Репьёвка ТП-5-30 | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | ТО ТП | 31 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. 30 лет Победы | пс Репьевка ТП-1-31 ВЛ-0,4-2 | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 4,5,6,7,8 | 75 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Истобное
| с. Истобное | Зерноток | пс Истобное ТП-3-2 | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | ТО ТП | 1 | Репьевский РЭС
| С. Истобное | ул Зеленая | пс Истобное ТП-3-3 ВЛ-0,4-1 | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Демонтаж проводов в пролете оп.№19-26 (Для БПР при монтаже проводов строящейся ВЛ-500 кВ "Донская АЭС-Старый Оскол №2) | 56 | Репьевский РЭС
| С. Истобное | ул Зеленая | пс Истобное ТП-3-3 ВЛ-0,4-1 | 2018-11-23 | 9:00 | 2018-11-23 | 17:00 | Монтаж проводов в пролете оп.№19-26 (Для БПР при монтаже проводов строящейся ВЛ-500 кВ "Донская АЭС-Старый Оскол №2) | 56 | Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Ульяновка
| с. Колбино | ул. Советская, ул. Набережная | пс Ульяновка ТП-1-10 | 2018-11-05 | 9:00 | 2018-11-05 | 17:00 | Испытания и измерения | 132 | Репьевский РЭС
| с. Колбино | ул. Советская, ул. Октябрьская | пс Ульяновка ТП-1-11 | 2018-11-05 | 9:00 | 2018-11-05 | 17:00 | Испытания и измерения | 494 | Репьевский РЭС
| с. Колбино | Промбаза ООО "Колбино" | пс Ульяновка ТП-1-12 | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Испытания и измерения | 296 | Репьевский РЭС
| х. Сасовка-2 | ул. Заречная | пс Ульяновка ТП-1-14 | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Испытания и измерения | 33 | Репьевский РЭС
| х. Сасовка-1 | ул. Садовая, водозабор. | пс Ульяновка ТП-1-15 | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Испытания и измерения | 34 | Репьевский РЭС
| х. Сасовка-1 | ул. Садовая | пс Ульяновка ТП-1-16 | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Испытания и измерения | 111 | Репьевский РЭС
| с. Колбино | ул. Прилужная, ул. Ленина | пс Ульяновка ТП-1-19 | 2018-11-14 | 9:00 | 2018-11-14 | 17:00 | Испытания и измерения | 351 | Репьевский РЭС
| с. Колбино | ул. Советская, ул. Набережная | пс Ульяновка ТП-1-20 | 2018-11-14 | 9:00 | 2018-11-14 | 17:00 | Испытания и измерения | 492 | Репьевский РЭС
| с. Колбино | ул. Ленина | пс Ульяновка ТП-1-25 | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Испытания и измерения | 117 | Репьевский РЭС
Семилукский РЭС
ПС 35 кВ Лосево
| с. Гремячий Колодезь | Полное | ВЛ-10-3 ПС 35кеВ. Лосево | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № 130-132 | 11 | Семилукский
| с. Гремячий Колодезь | Полное | ТП-197 ПС 35кеВ. Лосево | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Ремонт НН шкафа и ТП | 20 | Семилукский
ПС 35 кВ № 33 Ендовище
| с. Семилуки | Полное ул.Тихая, ул. Каштановая | ТП 533 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Ревизия РУ НН | 23 | Семилукский
| с. Семилуки | Полное ул. Ленина | ТП 026 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Ремонт уличного освещения | 33 | Семилукский
| с. Губарево | Полное ул. Вишневского | ТП 068 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Ремонт уличного освещения | 48 | Семилукский
ПС 220 кВ Латная
| с. Ляпино | Полное, ул. Садовая, ул. Заречная | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 850 ПС 35 кВ Латная | 2018-11-02 | 8:00 | 2018-11-02 | 16:00 | Замена опор в пролетах № 1-7, замена голого провода на СИП в пролетах № 1-8, переключение потребителей, вывоз демонтированных опор | 74 | Семилукский
| п. Латное | Полное, ул. Ленина | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 849 ПС 35 кВ Латная | 2018-11-07 | 8:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Переподключение заявителей на вновь смонтированный СИП | 63 | Семилукский
| п. Латное | Полное, ул. Заводская | ТП 848 ПС 35 кВ Латная | 2018-11-09 | 8:00 | 2018-11-09 | 16:00 | Техническое обслуживание ТП | 101 | Семилукский
ПС 35 кВ Медвежье
| с. Перлевка | Полное ул. Терновская | ВЛ 0,4кВ. №3 ТП 142 ПС 35 Медвежье | 2018-11-06 | 8:00 | 2018-11-06 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № 6-13 | 56 | Семилукский
| с. Перлевка | Полное ул. Кленовая | ВЛ 0,4кВ. № 1 ТП 120 ПС 35 Медвежье | 2018-11-07 | 8:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Ремонт уличного освещения | 14 | Семилукский
| с. Перлевка | Полное ул. Дачная | ТП 146 ПС 35 Медвежье | 2018-11-13 | 8:00 | 2018-11-13 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса в пролетах опор № 2-6 | 56 | Семилукский
ПС 110 кВ Н.Ведуга
| с. Гнилуша | Полное | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 271 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2018-11-07 | 8:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № (4-1)-(4-2) | 19 | Семилукский
| с. Пятилетка | Полное | ВЛ-10-3 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № (3-42)-(3-46) | 26 | Семилукский
| с. Стадница | Полное ул. Бородкиной | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 247 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2018-11-23 | 8:00 | 2018-11-23 | 16:00 | Монтаж провода СИП в пролетах опор № 1-10 | 96 | Семилукский
| с. Стадница | Полное ул. Бородкиной | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 248 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2018-11-29 | 8:00 | 2018-11-29 | 17:00 | Установка дополнительных опор в пролетах № 20-22 | 23 | Семилукский
ПС 35 кВ № 38 Бл. Ляпино
| с. Латное | Полное | ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Бл. Ляпино | 2018-11-13 | 8:00 | 2018-11-13 | 17:00 | ВЛ-10-2 выправка опоры №5 | 36 | Семилукский
| с. Латное | Полное | ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Бл. Ляпино | 2018-11-13 | 8:00 | 2018-11-13 | 17:00 | ВЛ-10-3 для безопасного олнения работ | 36 | Семилукский
| с. Гремячий Колодезь | Полное | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 198 ПС 35 кВ Бл. Ляпино | 2018-11-27 | 8:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № 3-7 | 54 | Семилукский
ПС 35 кВ Голосновка
| с. Новосильское | Полное | ВЛ-10-3 ПС 35кВ. Голосновка | 2018-11-13 | 8:00 | 2018-11-13 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № 106-109 | 28 | Семилукский
ПС 110 кВ Комплекс
| с. Землянск | ЗАО "Землянское" | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 467 ПС 110 кВ. Комплекс | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 17:00 | оп. №3 установка ж/б приставки | 23 | Семилукский
| с. Серебрянка | Полное ул. Центральная | ТП-433 ПС 110 кВ. Комплекс | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Замена фундамента и корпуса КТП | 15 | Семилукский
| с. Землянск | Полное ул.Хмелевка | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 430 ПС 110 кВ. Комплекс | 2018-11-21 | 8:00 | 2018-11-21 | 17:00 | Установка опор в пролетах № 2-8 | 74 | Семилукский
| с. Землянск | Полное ул. Солнечная, ул. Шатрова | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 423 ПС 110 кВ. Комплекс | 2018-11-22 | 8:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса в пролетах оп. № 12-15 | 89 | Семилукский
| с. Землянск | Полное ул Хохлатская | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 466 ПС 110 кВ. Комплекс | 2018-11-28 | 8:00 | 2018-11-28 | 16:00 | Перенос провода с аварийной на вновь установленную опору | 42 | Семилукский
ПС 35 кВ М.Покровка
| с. Голосновка | Полное | ВЛ-10-4 ПС 35кВ. М. Покровка | 2018-11-19 | 8:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Установка дополнительной опоры с оголовником в пролете оп. №9-10 | 56 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное ул. Набережная | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 409 ПС 35кВ. М. Покровка | 2018-11-29 | 8:00 | 2018-11-29 | 17:00 | Установка ж/б приставки оп. № 1. Замена проводов спусков на СИП от ТП до оп. № 1 | 32 | Семилукский
ПС 110 кВ № 15 Семилуки
| г. Семилуки | производство | 4 сек. 6 кВ | 2018-11-12 | 8:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| г. Семилуки | производство | 3 сек. 6 кВ | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Дон
| c. Новогремячье | ул. Придонская | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2-2 ПС Дон | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Расширение с увеличением протяженности существующей ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2-2 ПС Дон от опоры №9 |  | Хохольский РЭС
| с. Устье | ул. Набережная | ВЛ-0,4-2 КТП 10/0,4 кВ №2-28 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Дон | 2018-11-26 | 9:00 | 2018-11-29 | 17:00 | Подвес дополнительного фазного провода в пролётах опор 6-9, 9-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2-28 ПС Дон |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Хохол-1
| р.п. Хохольский | ул.Ломоносовская, ул. Северная , ул. Беговая , ул. Славянская, ул. 40 лет Победы. | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5-15 ПС Хохол-1 | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-14 | 17:00 | Расширение с увеличением протяженности существующей ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 5-15 ПС Хохол-1 от опоры №13 |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Рудкино
| с. Гремячье | пер. Торговый | ВЛ-0,4-2 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Рудкино | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-23 | 17:00 | Замена провода А-25 на СИП в пролетах опор 8-20 |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Хохол-2
| с.Хохол, Кузиха, В.Никольское, Селипяга | полное погашение | Т-1 | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Для БВР при установке плашечных зажимов ОПН-10 Т-1; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Калачеевский участок
Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Журавка
| с. Журавка | ул. Лесная | ВЛ-0,4-1 КТП-210 ПС Журавка | 2018-11-05 | 9:00 | 2018-11-05 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№6-10, 17-24, 18-19, 21-23. | 80 | Богучарский РЭС
| с. Журавка | ул. Первомайская, Лесная, пер. Советский | ВЛ-0,4-1 КТП-301 ПС Журавка | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№18-20, 11-12, 41-42, 26-27, 33-34, 36-37. | 80 | Богучарский РЭС
| с. Журавка | ул. Первомайская | ВЛ-0,4-1 КТП-302 ПС Журавка | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№2-3, 5-9. | 55 | Богучарский РЭС
| с. Журавка | ул. Первомайская | ВЛ-0,4-2 КТП-302 ПС Журавка | 2018-11-14 | 9:00 | 2018-11-14 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№2-3, 5-9. | 75 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Подколодновка
| с. Подколодновка | ул. Героя Бондарева, пер. Ольховый | ВЛ-0,4-2 КТП-115 ПС Подколодновка | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№2-8, 19-22. | 90 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Героя Бондарева | ВЛ-0,4-1 КТП-116 ПС Подколодновка | 2018-11-28 | 9:00 | 2018-11-28 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№2-8, 19-22. | 75 | Богучарский РЭС
Бутурлиновский РЭС
Работы в ноябре не запланированы
Верхнемамонский РЭС
ПС 110/35/10 кВ "В.Мамон"
| с. Верхний Мамон | ул. Пионерская, ул. Солнечная | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №1005 | 2018-11-13 | 8:30 | 2018-11-13 | 11:30 | Расчистка трассы ВЛ |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Молодежная | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №1005 | 2018-11-13 | 11:30 | 2018-11-13 | 14:30 | Расчистка трассы ВЛ |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Пионерская | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №1005 | 2018-11-13 | 14:30 | 2018-11-13 | 16:30 | Расчистка трассы ВЛ |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. 50 лет Октября | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №1002 | 2018-11-14 | 8:30 | 2018-11-14 | 12:00 | Расчистка трассы ВЛ |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Ленина | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП №1002 | 2018-11-14 | 12:50 | 2018-11-14 | 16:30 | Расчистка трассы ВЛ |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №208 | 2018-11-19 | 8:30 | 2018-11-19 | 12:00 | Расчистка трассы ВЛ |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Октябрьская, ул. Доброволец | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП №208 | 2018-11-19 | 12:50 | 2018-11-19 | 16:30 | Расчистка трассы ВЛ |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 110/10 кВ "Дерезовка"
| с. Дерезовка | Заправка, Вышка МТС, ООО " Надежда" | КТП № 105 | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 12:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Дерезовка | ул. Октябрьская, ул. Шолохова, ул. Пролетарская, ул. Центрадьная | КТП №110 | 2018-11-09 | 13:00 | 2018-11-09 | 15:30 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Дерезовка | ул. Октябрьская, ул. Сергеева | КТП №111 | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 12:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Дерезовка | ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Пролетарская | КТП №112 | 2018-11-13 | 13:00 | 2018-11-13 | 14:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Дерезовка | ул. Молодежная, ул. Южная, ФАП | КТП №114 | 2018-11-13 | 14:30 | 2018-11-13 | 16:30 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 35/10 кВ "Гороховка"
| с. Ольховатка | Водозабор, Сторожка | КТП№102 | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 12:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | ул. Дьячкова, Пер Гагарина | КТП№103 | 2018-12-18 | 13:00 | 2018-12-18 | 16:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | ул. Свободы | КТП№104 | 2018-12-19 | 9:00 | 2018-12-19 | 12:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | ул Дьячкова, Луговая, Фап, Магазин | КТП№107 | 2018-12-19 | 13:00 | 2018-12-19 | 16:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | ул. Дьячкова, ул. Ленина | КТП№109 | 2018-12-20 | 9:00 | 2018-12-20 | 12:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | Водозабор, Склад | КТП№110 | 2018-12-20 | 13:00 | 2018-12-20 | 16:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | МТП, Гаражи | КТП№112 | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 12:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | ул. Мира, ул. Новая | КТП№113 | 2018-12-03 | 13:00 | 2018-12-03 | 16:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | ул. Мира, ул Пролетарская | КТП№114 | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 16:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | склад, водозабор | КТП№116 | 2018-11-27 | 9:00 | 2018-11-27 | 12:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Ольховатка | ул. Новая, ул. Садовая | КТП№118 | 2018-11-27 | 13:00 | 2018-11-27 | 16:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Чупахина, ул. Садовая, ул Малахова | КТП№202 | 2018-11-28 | 9:00 | 2018-11-28 | 12:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Октябрьская, ул. Чупахина | КТП№203 | 2018-11-28 | 13:00 | 2018-11-28 | 16:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Чупахина, | КТП№204 | 2018-11-29 | 9:00 | 2018-11-29 | 12:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Героя, ул Верова | КТП№301 | 2018-11-29 | 13:00 | 2018-11-29 | 16:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | ул. Ленина, ул Пролетарская | КТП№302 | 2018-11-30 | 9:00 | 2018-11-30 | 12:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Гороховка | Водозабор, Склад | КТП№303 | 2018-11-30 | 13:00 | 2018-11-30 | 16:00 | Диагностические измерения |  | Верхнемамонский РЭС
Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Солонцы
| с Затон, с Квашино, п Первомайский | с Затон: полностью, ток, клуб, МТМ, СТФ, Дет.сад, контора, Школа; с Квашино: полностью, Первомайский: ул Привокзальная, свеклопункт, ДСПМК | ВЛ-10-2 ПС Солонцы | 2018-11-15 | 8:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Текущий ремонт | 68 | Воробьевский РЭС
| с Затон, с Квашино, п Первомайский | с Затон: полностью, ток, клуб, МТМ, СТФ, Дет.сад, контора, Школа; с Квашино: полностью, Первомайский: ул Привокзальная, свеклопункт, ДСПМК | ВЛ-10-2 ПС Солонцы | 2018-11-17 | 8:00 | 2018-11-17 | 17:00 | Текущий ремонт | 68 | Воробьевский РЭС
| участок Павловского РЭС | участок Павловского РЭС | Уч. ВЛ-10-4 ПССолонцы (Воробьевский РЭС) | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 89 | Воробьевский РЭС
| участок Павловского РЭС | участок Павловского РЭС | Уч. ВЛ-10-4 ПССолонцы (Воробьевский РЭС) | 2018-11-20 | 8:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 89 | Воробьевский РЭС
| участок Павловского РЭС | участок Павловского РЭС | Уч. ВЛ-10-4 ПССолонцы (Воробьевский РЭС) | 2018-11-28 | 8:00 | 2018-11-28 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 89 | Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Воробьевка
| с Верхний Бык, п Мирный, с.Нижний Бык | полностью | ВЛ-10-3 ПС Воробьевка | 2018-11-22 | 8:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 50 | Воробьевский РЭС
| с Верхний Бык, п Мирный, с.Нижний Бык | полностью | ВЛ-10-3 ПС Воробьевка | 2018-11-23 | 8:00 | 2018-11-23 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 50 | Воробьевский РЭС
| с Верхний Бык | ул.Подгорная, ул.Советская, ул.Ленина, ул.Заречная, ул.Кирова, ул.Калинина, ул.Молодежная | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-310 ПС Воробьевка | 2018-11-27 | 8:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 50 | Воробьевский РЭС
| п.Мирный | ул.Зеленая | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-310 ПС Воробьевка | 2018-11-28 | 8:00 | 2018-11-28 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 55 | Воробьевский РЭС
| с Верхний Бык | ул.Подгорная, ул. Советская | КТП-10/04кВ №307ВЛ-10-3ПС Воробьевка | 2018-11-22 | 8:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Текущий ремонт | 50 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Лещаное
| с Воробьевка | ул.Калинина, ул.Красная, ул.Гоголя | ЗТП-10/0,4 кВ №202 ВЛ-10-2 ПС Лещаная | 2018-11-01 | 8:00 | 2018-11-02 | 17:00 | Текущий ремонт (с включением на ночь) | 60 | Воробьевский РЭС
| с.Березовка | ул.Центральная | КТП-10/0,4кВ №426ВЛ-10-4 ПС Лещаная | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Текущий ремонт | 11 | Воробьевский РЭС
Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калач-1
| с. Заброды | ул. Володарского, ул. 40 лет Победы, ул. Дзержинского, ул. Черемуховая, ул. Калинина, ул. Свердлова | псКалач-1 ЗТП-10/0,4кВ №1022 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| п. Пригородный | ул. Космонавтов Общество с ограниченной ответственностью "Пригородное" (ООО "Пригородное") Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Заводская средняя общеобразовательная школа (МКОУ Заводская СОШ) БУЗ ВО "Калачеевская РБ | псКалач-1 ЗТП-10/0,4кВ №1601 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| п. Пригородный | Общество с ограниченной ответственностью "Пригородное" (ООО "Пригородное") | псКалач-1 ЗТП-10/0,4кВ №1701 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 6 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Заброденская | псКалач-1 ЗТП-10/0,4кВ №2004 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул 70 лет Октября | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №160 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Дерезовская | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №166 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Мелиораторов | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1803 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Мелиораторов | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1805 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 6 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул Степная, ул | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №2001 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Красеая нива | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №2005 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-3) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул Садовая ул Степная ул Заброденская | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №2006 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Ширяево | ул. Приречная | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №201 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ООО Алекс ул. Заброденская | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №2013 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| с. Ширяево | ул. Дачная | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №202 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Ширяево | ул. Песчаная | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №203 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Ширяево | ул. Приречная пер. Ленинский | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №204 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Ширяево | ул. Чернавского | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №206 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| с. Ширяево | ул. Космодемьянской | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №208 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Ширяево | ул.Степная | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №215 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Ширяево | ул. Ленинская | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №216 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Ширяево | ул. Песчаная | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №223 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Ширяево | ИП глава КФХ Синявина | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №240 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Манино
| с Манино | ул. Маяковского | псМанино КТП-10/0,4кВ №103 | 2018-11-11 | 9:00 | 2018-11-11 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Манино | ОАО «Манинское» | псМанино КТП-10/0,4кВ №104 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 7 | Калачеевский РЭС
| с Манино | ЗАО Рассыпное | псМанино КТП-10/0,4кВ №223 | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 9 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Попасное
| с .Новомеловатка | ул. Кирова | псПопасное КТП-10/0,4кВ №102 | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 7 | Калачеевский РЭС
| с Медвежье | ул 50 лет Октября, ЗАО Победа | псПопасное КТП-10/0,4кВ №111 | 2018-11-20 | 13:00 | 2018-11-20 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Юнаково | ул Заречная, ул 8 марта | псПопасное КТП-10/0,4кВ №506 | 2018-11-23 | 9:00 | 2018-11-23 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 9 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Ст.Криуша
| п Черноземный | ул.Мира ул.Октябрьская | псСт.Криуша КТП-10/0,4кВ №804 | 2018-11-25 | 9:00 | 2018-11-25 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 5 | Калачеевский РЭС
| п Черноземный | ООО Нива | псСт.Криуша КТП-10/0,4кВ №811 | 2018-11-25 | 13:00 | 2018-11-25 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| п Черноземный | ул. Садовая ул. Ленинская | псСт.Криуша КТП-10/0,4кВ №814 | 2018-11-26 | 9:00 | 2018-11-26 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 11 | Калачеевский РЭС
| п Черноземный | Ул.Октябрьская Пер.Школьный Ул.Новосёлов Ул.Центральная Ул.Восточная | псСт.Криуша КТП-10/0,4кВ №803 | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 12 | Калачеевский РЭС
Павловский РЭС
ПС 35 кВ Гаврильск
| с. Гаврильск | зерноток | ВЛ0,4-1 от КТП-208 | 2018-11-16 | 9:00 | 2018-11-16 | 16:00 | Регулировка провода | 47 | Павловский РЭС
Петропавловский РЭС
ПС 110 кВ Петропавловка
| с.Бычок | ООО Средний Дон-2, школа, пер. Сумского, ул.: , Горького, Дорошенко, Ленина, Степная, Школьная | ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Для безопасного производства работ расчистка трассы оп.13-19 ОВЛ10-7-9 | 254 | Петропавловский РЭС
| х.Червоно-Чехурский | ул.Мира,Пушкинская | ВЛ0.4кВ№1 КТП 734 ПС Петропавловка | 2018-11-22 | 9:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-28 | 32 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | АЗС И.П. Питченко А.А.; Газпром газораспределение Воронеж ОАО Адм.здание с.с.Петропавловка; ул. Набережная; Петропавловское райпо ХАТП | КТП-10/0,4кВ №713 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 106 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ЖКХ Муниципальное предприятие ВРУ №1; ул. Полевая, Широкая, Победы | КТП-10/0,4кВ №717 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 92 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на Водная башня №1; ул. Советская, Труда, Восточная, Нижняя | КТП-10/0,4кВ №735 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-02 | 9:00 | 2018-11-02 | 16:00 | ТО РУ 0,4кВ | 51 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на Водная башня №2; ул.Комсомольская, Победы, Октябрьская, вольная; И.П. Собкалов Н.И. | КТП-10/0,4кВ №736 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-02 | 9:00 | 2018-11-02 | 16:00 | ТО РУ 0,4кВ | 58 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | пер. Сумского, ул. Горького, Дорошенко; Петропавловское райпо ТПС-11 "Светлячок"; Приход Храма Святителя Василия Великого в с.Бычок | КТП-10/0,4кВ №737 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 30 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | ул. Ленина, Горького, Дорошенко, Школьная, Степная; Средний Дон-2 ЗАО; Петропавловское райпо Продмаг №4; ООО Новотроицкое Магазин №19; Молчанова ТН Холодильник; Бычковская СОШ; ИП Пивоварова ЛВ; ИП Димитрова НВ | КТП-10/0,4кВ №738 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 35 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | Пром-Инвест ООО Мельница | КТП-10/0,4кВ №739 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 47 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | ул. Яровая, Степная; Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО; Петропавловская станция по борьбе с болезнями животных | КТП-10/0,4кВ №740 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 58 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО ; ИП Пивоварова ЛВ МТМ; СХП Колос | КТП-10/0,4кВ №741 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 55 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | ИП Пивоварова ЛВ ЗАВ-20; ИП Глава КФХ Пидусов АИ; ИП Глава КФХ Ежова ВВ; ПАО "МегаФон" | КТП-10/0,4кВ №742 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 59 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | ул. Луговая, Ленина, Чапаева; Почта России ФГУП; Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО; ООО Новотроицкое; Бычковская СОШ; Петропавловская РБ БУЗ ВО ФАП; ЖКХ Муниципальное предприятие Газ.котельная; Петропавловское райпо;Центрально-Черноземный банк Сбербанка России ОСБ с.Бычек; ООО РН-ЭНЕРГО | КТП-10/0,4кВ №743 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 16:00 | ТО РУ 0,4кВ | 47 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | ул. Мамонская; ИП Глава КФХ Пивоваров В.Г; ИП Ковалев НИ; Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО | КТП-10/0,4кВ №745 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 16:00 | ТО РУ 0,4кВ | 39 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | ул. Западная, Молодёжная, Мамонская | КТП-10/0,4кВ №746 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 42 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | ул. Шевченко, Колхозная, Первомайская, Сосновая, Чапаева, Луговая, Ленина; Почта России ФГУП; Адм-ция Бычковского с\п Петропавловского р-на ВО; Мурзенко ВТ магазин; Газпром газораспределение ГРП с.Бычок | КТП-10/0,4кВ №747 ВЛ-10-7 ПС Петропавлов | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 82 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ул.Сплошная, Заречная | КТП-10/04кВ №202 ВЛ-10-2 ПС Петропавловка | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 17:00 | Монтаж ПУ технического учёта | 55 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ИП Питченко Торговый Центр | КТП-10/04кВ №204ВЛ-10-2ПС Петропавловка | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 17:00 | Монтаж ПУ технического учёта | 22 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ул. Победы, 1 Мая, 8 Марта; Петропавловское райпо Административное здание; Семеняченко Василий Михайлович Мастерская; Бакулина Е.А. Нотариус; ИП Трощенко А.А. Магазин; Пожарная часть №50 Петропавловка; ИП Рыбалкин А.С. Магазин "Риф"; ИП Пархоменко А.С. Шиномонтаж; Жулев И.С. ИП Аптека; Слюсарев Н.А. Магазин; Гончаров С.В. ИП магазин; Шевцов Юрий Семенович Адм.здание; ОМВД РФ по Петропавловскому р-ну ВО | КТП-10/04кВ №206ВЛ-10-2ПС Петропавловка | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Монтаж ПУ технического учёта | 86 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | СХА ЛУЧ МТМ; Телеком Петропавловский меридиан Телестудия (передатчик) | КТП-10/04кВ №208 ВЛ-10-2 ПС Петропавловка | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Монтаж ПУ технического учёта | 73 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | Болдырев Николай Петрович База | КТП-10/04кВ №209 ВЛ-10-2 ПС Петропавловка | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Монтаж ПУ технического учёта | 39 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ЖКХ Муниципальное предприятие Петропавловская СОШ газ.кот.; Петропавловский ДДТ МКУДО Дом пионеров; Петропавловская ДШИ МКУДО Музыкальная школа; Петропавловская ДЮСШ МКУДО ФОК; СК Росгосстрах ПАО | КТП-10/04кВ №211 ВЛ-10-2 ПС Петропавловка | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Монтаж ПУ технического учёта | 73 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ул. Туркенича; Администрация Петропавловского с/п Петропавловского р-на ВО Административное здание, ПВС ; Финансовый отдел администрации Петропавловского района; Телеком Петропавловский меридиан Телестудия (РДК); Петропавловская СОШ МКОУ; Центрально-Черноземный банк Сбербанка России; Управление Федеральной регистрационной службы по ВО ГУЮ; Управление Судебного департамента в Воронежской области Административное здание нов.; Луценко Ж.М. ИП Киоск "ЛискоБройлер"; Управление Гостехнадзора; Межпоселенческая библиотека; Суховерхов С.А. ИП Баня; Переверзев Сергей Владимирович Дом быта; РДК; Петропавловский центр поддержки предпринимательства АНО; Рощупкин Р.Н. ИП Кафе Легенда | ЗТП-10/04кВ №229ВЛ-10-2ПС Петропавловка | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Монтаж ПУ технического учёта | 42 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ул.Сплошная; Луч СХА (ОКЦ, ЗАВ-20, Склад №3) | КТП-10/04кВ №243ВЛ-10-2ПС Петропавловка | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Монтаж ПУ технического учёта | 68 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | Петропавловский РЭС; Вотек Мобайл ЗАО ТЕЛЕ 2 с.Петропавловка; Мобильные ТелеСистемы ПАО | КТП-10/0,4кВ №302 ВЛ-10-3 ПС Петропавловка | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Монтаж ПУ технического учёта | 32 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | УК РегионРесурс ООО АЗС №29; ИП Ляхов В.И. газовая заправка; ул.Мира | КТП-10/0,4кВ №308 ВЛ-10-3 ПС Петропавловка | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Монтаж ПУ технического учёта | 51 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ООО Новотроицкое,ул.Залиманская | КТП-10/0,4кВ №304 ВЛ-10-3 ПС Петропавловка | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 17:00 | Монтаж ПУ технического учёта | 83 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Новый Лиман
| с.Прогорелое | ул.:Победы, Волкова, Набережная; Магазин №31-Райпо, Вод башня №6,7,8, мельница. | ВЛ 10кВ№4 ПС Новый Лиман | 2018-11-26 | 9:00 | 2018-11-26 | 17:00 | Расчистка трассы ОВЛ10-4-2 оп.4-20 | 107.92 | Петропавловский РЭС
| х.Котовка | ул.Радченко, Вод. башня №5. | ВЛ 10кВ№4 ПС Новый Лиман | 2018-11-26 | 9:00 | 2018-11-26 | 17:00 | Расчистка трассы ОВЛ10-4-2 оп.4-20 | 107.92 | Петропавловский РЭС
| с.Глубокое | Лесная охрана КУ ВО Березняговское лесничество | КТП-10/0,4кВ №115 ВЛ-10-1 ПС Новый Лиман | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 80 | Петропавловский РЭС
| с.Глубокое | ул. Советская, А.Шестакова; ИП Исаков И.М; ИП Глава КФХ Шестаков С.Н. | КТП-10/0,4кВ №118 ВЛ-10-1 ПС Новый Лиман | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 42 | Петропавловский РЭС
| с.Новый Лиман | ул. Советская, 60 лет Октября, Туркенича | КТП-10/0,4кВ №201 ВЛ-10-2 ПС Новый Лиман | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 87 | Петропавловский РЭС
| с.Новый Лиман | ул. И.Туркенича; Администрация Новолиманского с\п Петропавловского р-а ВО Пожарная часть; ИП глава КФХ Шевцова А.Н.; Молодая гвардия ТСЖ Вод.башня №2,3,4 | КТП-10/0,4кВ №202 ВЛ-10-2 ПС Новый Лиман | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 82 | Петропавловский РЭС
| с.Новый Лиман | Адм-ция Новолиманского с\п Петропавловского р-на ВО Дом культуры, ул.Советская, И.Туркенича; Почта России ФГУП в с.с.Новый Лиман; Петропавловская районная СББЖ в с.с.Новый Лиман; Петропавловская РБ БУЗ ВО Медпункт с.Н.Лиман; ЖКХ Муниципальное предприятие Газ.котельная; Петропавловское райпо Продмаг №13 Придонье; Новотроицкое ООО: киоск, магазин; Новолиманская СОШ МКОУ; РН-ЭНЕРГО ООО АТС в с.Н.Лиман; ИП глава КФХ Крапивкин А.Н. | КТП-10/0,4кВ №203 ВЛ-10-2 ПС Новый Лиман | 2018-11-16 | 9:00 | 2018-11-16 | 16:00 | ТО РУ 0,4кВ | 86 | Петропавловский РЭС
| с.Новый Лиман | ул. 60 лет Октября; ЗАВ-20, зерносклад; Охотник и рыболов | КТП-10/0,4кВ №204 ВЛ-10-2 ПС Новый Лиман | 2018-11-16 | 9:00 | 2018-11-16 | 16:00 | ТО РУ 0,4кВ | 42 | Петропавловский РЭС
| с.Новый Лиман | Адм-ция Новолиманского с\п Петропавловского р-на ВО: Административное здание, Библиотека, СДК №2, ул. И.Туркенича, Советская; Новолиманская СОШ МКОУ Столовая, Спортивная площадка | КТП-10/0,4кВ №205 ВЛ-10-2 ПС Новый Лиман | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 43 | Петропавловский РЭС
| с.Новый Лиман | ул. И.Туркенича | КТП-10/0,4кВ №206 ВЛ-10-2 ПС Новый Лиман | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 44 | Петропавловский РЭС
| х.Котовка | ул. Радченко | КТП-10/0,4кВ №404 ВЛ-10-4 ПС Новый Лиман | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 37 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Ст. Криуша
| с.Ст.Криуша | Ул.Мостовая.Колхозная,Дровалёва. | ВЛ-0.4№2 от КТП-206 ПС Старая Криуша | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Расчистка трассы оп.2-22. | 49 | Петропавловский РЭС
| с.Ст.Криуша | Ул.Восточная.ИП Диденко | ВЛ-0.4№2 от КТП-402 ПС Старая Криуша | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Расчистка трассы оп.2-16. | 8 | Петропавловский РЭС
| с.Ст.Криуша | Ул.Западная | КТП-1101 ПС Старая Криуша | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 12:00 | Профремонт КТП | 4 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Березняги
| с.Березняги | ул.Заречная | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 412 ПС Березняги | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-15 с ОТП№1 оп.1-13 | 36 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул.Заречная | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 412 ПС Березняги | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-13 | 39 | Петропавловский РЭС
| с.Ново-Богородицкое | Ритм ООО: МТМ, Пекарня; Адм-ция Новобогородицкого с\п Петропавловского р-на ВО Водонапорная башня | КТП-10/0,4кВ №306 ВЛ-10-3 ПС Березняги | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | ТО РУ 0,4кВ | 45 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул.Заречная | ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 412 ПС Березняги | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-15 с ОТП№1 оп.1-15 | 48 | Петропавловский РЭС
Лискинский участок
Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Мечетка
| с. Мечетка | ул.Луговая | ПС МечеткаТП-1-9 | 2018-11-11 | 9:00 | 2018-11-11 | 17:00 | ТО ТП | 88 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ул.Ленинская, Новая, Тельмана, Полевая, Ст.Разина, Фрунзе, Приозерная, Пролетарская, Луговая, Садовая, Знаменская, Горького, Молодежная, Комсомольская, Ломоносова, Кирова, Мира, Гвардейская. Маг.№15, Магазин №17, Маг-14 | ПС Мечетка ВЛ-10-1 оп. 1-20 отп. На ТП-1/12 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | обрезка крон деревьев | 500 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ул.Садовая, Знаменская, Горького | ПС МечеткаТП-1-10 | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 12:00 | ТО ТП | 73 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ул.Молодежная. | ПС МечеткаТП-1-11 | 2018-11-06 | 13:00 | 2018-11-06 | 17:00 | ТО ТП | 72 | Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Юдановка
| с. Юдановка | с.Юдановка | ПС Юдановка ВЛ 10-6 оп.31-42 | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | регулировка стрелы провеса провода | 1497 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | 1-Бобровский | ПС Юдановка ВЛ 10-2 за ЛР 2-1 оп. 45-46 | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | обрезка крон деревьев | 312 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул.Свободы | ПС Юдановка ТП 4/9 ВЛ 0,4-2 оп. 1-24 | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 17:00 | регулировка стрелы провеса провода | 146 | Бобровский РЭС
ЦРП 10 кВ Шкарино
| х. Шестикурганный | х. Шестикурганный | ЦРП Шкарино ВЛ-10-19 оп.79-86 | 2018-11-14 | 9:00 | 2018-11-14 | 17:00 | Обрезка крон деревьев | 124 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Азовка
| п. Ясенки | ул.Свободы | ПС Азовка ТП 4/9 ВЛ 0,4-1 оп. 3-24 | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 12:00 | Обрезка крон деревьев | 170 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ул.Свободы | ПС Азовка ТП 4/9 ВЛ 0,4-2 оп. 3-26 | 2018-11-08 | 13:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Обрезка крон деревьев | 150 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ул.Комсомольская, ул. 50 лет Октября, Администрация , маг ТПС2 , хоз.двор, библиотека, муз.школа | ПС Азовка ТП 4/7 ВЛ 0,4-1 оп. 1-15 | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 17:00 | ТО УО | 800 | Бобровский РЭС
ПС 220 кВ Бобров
| г.Бобров | ООО"Биостим",СКЗ-райгаз, ООО"Мегаферма", дом рыбака | ПС Бобров ВЛ-10-29 оп. 49 | 2018-11-20 | 13:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Замена траверсы | 686 | Бобровский РЭС
Каменский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| Каменка | Топливная база(контора, весовая, гаражи, котельная), водозабор | КТП-10/0,4-17-04 ПС Каменка | 13.11.2018 | 9:00 | 13.11.2018 | 13:00 | Техобслуживание КТП. |  | Каменский РЭС
| Каменка | ул.30-лет Октября37-86, ул.Молодежная 2-13,15,17,гаражи, ул Гагарина 31а,31б, ул.Пушкина 8 | МТП-10/0,4-17-18 ПС "Каменка" | 13.11.2018 | 13:00 | 13.11.2018 | 17:00 | Техобслуживание КТП. | 120 | Каменский РЭС
| Волчанское, Крутец, Рыбальчино | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-19 ПС Каменка | 14.11.2018 | 9:00 | 14.11.2018 | 16:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. №262-289 | 1350 | Каменский РЭС
| Коденцово | ул.Яровая 1-22. | ВЛ-0,4-2 ТП-8-14 Каменка | 16.11.2018 | 9:00 | 16.11.2018 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. №16-30 | 37.92 | Каменский РЭС
| Трехстенки | ул.Центральная,41,43,45,49, ул.Свободы 4,6,8,10,12,14,16,18,20, баня | ВЛ-0,4-1 ТП-18-03 Каменка | 19.11.2018 | 9:00 | 19.11.2018 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. №2-22 | 32.6 | Каменский РЭС
| Трехстенки | ул.Свободы 9,11,13,15,17,19,21,23,27,29,31,33 | ВЛ-0,4-2 ТП-18-03 Каменка | 22.11.2018 | 9:00 | 22.11.2018 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. №-12 | 55 | Каменский РЭС
| Крутец, Рыбальчино | "ЭкоНиваАгро", Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-19 ПС Каменка за ЛР-19-3 | 21.11.2018 | 9:00 | 21.11.2018 | 16:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. №391-396 | 280 | Каменский РЭС
| Рыбальчино | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-19 ПС Каменка за ЛР-19-5 | 27.11.2018 | 9:00 | 27.11.2018 | 16:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. №455-469 | 158 | Каменский РЭС
Кантемировский РЭС
ПС 35 кВ Титаревка
| пос. Коваленковский | МТФ | КТП 401 ПС Титаревка | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 16 | Кантемировский
| пос. Коваленковский | ул. Советская, ДК, ФАП. | КТП 402 ПС Титаревка | 2018-11-02 | 9:00 | 2018-11-02 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 18 | Кантемировский
| с. Титаревка | Школа. Магазин. ж/д, Дет.сад. | КТП 117 ПС Титаревка | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Кузнецовка | МТФ | КТП 407 ПС Титаревка | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
ПС 35 кВ Талы
| с. Талы | Все потребители | ВЛ-10-4 ПС Талы | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-15 | 16:00 | Замена опор 52-(1П-2П-3П), демонтаж провода отп. ТП-401 | 22 | Кантемировский
ПС 35 кВ Митрофановка
| с. Валентиновка | ул. Нагорная, Лесная. | КТП-601 пс Митрофановка | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
| с. Валентиновка | Школа, почта, ж/д. столовая, АТС, МТМ. | КТП-603 пс Митрофановка | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
| с. Валентиновка | МТФ, скважина. | КТП-604 пс Митрофановка | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
| х. Лиман | ул. Хуторная. | КТП-605 пс Митрофановка | 2018-11-06 | 13:00 | 2018-11-06 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
| с. Фисенково | ж/д. | КТП-606 пс Митрофановка | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
| с. Фисенково | ж/д, ДК, АТС, скважина. | КТП-607 пс Митрофановка | 2018-11-07 | 13:00 | 2018-11-07 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
ПС 35 кВ Куликовка
| с. Бондарево | бл.котельная, шокола, детсад | КТП-215 пс Куликовка | 2018-11-08 | 8:00 | 2018-11-08 | 17:00 | кап.ремонт | 20 | Кантемировский
| с.Бондарево | Все потребители | ВЛ-10-2 пс Куликовка | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 16:00 | Замена провода на СИП-3 отп.ТП-215 оп.2-4;Замена РТП-10 ТП-215 | 70 | Кантемировский
Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Давыдовка
| с.Вознесеновка | ул.Плеханова | КТП-10/0,4-8-46 ПС Давыдовка | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | текущий ремонт | 24 | Лискинский РЭС
| р.п.Давыдовка | ул.Советская, ул.Садовая | КТП-10/0,4-8-47 ПС Давыдовка | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 17:00 | текущий ремонт | 35 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Добрино
|  | СТФ | КТП-10/0,4-3-7 ПС Добрино | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 12:00 | текущий ремонт | 18 | Лискинский РЭС
| с.Добрино | ул.Чкалова | КТП-10/0,4-3-13 ПС Добрино | 2018-11-07 | 13:00 | 2018-11-07 | 17:00 | текущий ремонт | 25 | Лискинский РЭС
| с.Добрино | ДК, котельная, ГРП, АТС, почта, дет.сад | КТП-10/0,4-3-15 ПС Добрино | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 17:00 | текущий ремонт | 35 | Лискинский РЭС
|  | скважина | КТП-10/0,4-3-17 ПС Добрино | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | текущий ремонт | 15 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Петровское
| с.Колыбелка | ул.Лесная | КТП-10/0,4-7-3 ПС Петровская | 2018-11-26 | 9:00 | 2018-11-26 | 12:00 | текущий ремонт | 32 | Лискинский РЭС
| с.Колыбелка | ул.Садовая | КТП-10/0,4-7-7 ПС Петровская | 2018-11-26 | 13:00 | 2018-11-26 | 17:00 | текущий ремонт | 35 | Лискинский РЭС
| с.Колыбелка | ул.Первомайская | КТП-10/0,4-7-9 ПС Петровская | 2018-11-27 | 9:00 | 2018-11-27 | 17:00 | текущий ремонт | 14 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Ср.Икорец
| с.Ср.Икорец | ул.Ленина | КТП-10/0,4-2-23 ПС Средний Икорец | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 12:00 | текущий ремонт | 15 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | пл.им.Ленина, ул.Юбилейная | КТП-10/0,4-2-25 ПС Средний Икорец | 2018-11-01 | 13:00 | 2018-11-01 | 17:00 | текущий ремонт | 35 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | ПС-1 | КТП-10/0,4-2-29 ПС Средний Икорец | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 12:00 | текущий ремонт | 35 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | МТФ-2, водонапорная башня | КТП-10/0,4-3-1 ПС Средний Икорец | 2018-11-08 | 13:00 | 2018-11-08 | 17:00 | текущий ремонт | 42 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ АНП
| с.Копанище | ул.Советская, ул.Мира, ул.Первомайская, ул.Луговая, ул.Приозерная, ул.Сосенки | КТП-10/0,4-12-19 ПС АНП | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 12:00 | текущий ремонт | 29 | Лискинский РЭС
| с.Копанище | ул.Лисицина, ул.Мира | КТП-10/0,4-12-21 ПС АНП | 2018-11-06 | 13:00 | 2018-11-06 | 17:00 | текущий ремонт | 10 | Лискинский РЭС
| с.Копанище | школа, котельная, клуб | КТП-10/0,4-12-29 ПС АНП | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | текущий ремонт | 26 | Лискинский РЭС
ПС ТЭЦ
|  |  | КТП-10/0,4-169 ПС ТЭЦ | 2018-11-19 | 10:00 | 2018-11-19 | 13:00 | текущий ремонт | 75 | Лискинский РЭС
Ольховатский РЭС
ПС 110 кВ Бугаевка
| п Кулишовка | Ул.Кулешовка: дом 1-42 | ВЛ-0,4-3 ТП-3-27 Бугаёвка | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Расчистка отп.1оп.1-2 | 30 | Ольховатский РЭС
| п Загирянка | ул. Лесная 1-39 | ВЛ-0,4-1 ТП-4-18 Бугаёвка | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 16:00 | Расчистка оп. 10 - 12. Сверка схем. Осмотр ВЛ | 25 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | Ул. Октя-брьская дом 98-140, ул.Садовая дом 140-157 | ВЛ-0,4-3 ТП-3-32 Бугаёвка | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 17:00 | Расчистка оп. 12 - 13 , 6 - 6п. Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка степени загнивания древесины. ТВК ВЛ. | 17 | Ольховатский РЭС
| п Первомайское | ул. Молодёж-ная 1-12.ул. Набережная1,2,3,5. Ул. Луговая д. 1. Агроресурс молоко.МТФ | ЗТП-10/0,4-1-03а ПС Бугаёвка | 2018-11-22 | 9:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР | 50 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка | ул. Октябрьская 48-88 ул. Октябрьская 90-112 | КТП-10/0,4-2-34 ПС Бугаёвка | 2018-11-27 | 9:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР | 86 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Октябрьс-кая 162-189 Маслоцех | ЗТП-10/0,4-3-18 ПС Бугаёвка | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 18 | Ольховатский РЭС
| п Новокулишовка | Кулешовка: дом 12-22, 41-56, 58-81 | КТП-10/0,4-3-28 ПС Бугаёвка | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР | 17 | Ольховатский РЭС
| п Кулишовка | Ул.Кулешовка: дом 41-56 Ул.Кулешовка: дом 12-22 | КТП-10/0,4-3-29 ПС Бугаёвка | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 15 | Ольховатский РЭС
| п Раковка | ул. Октябрьская 76-97 | КТП-10/0,4-3-31 ПС Бугаёвка | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 12 | Ольховатский РЭС
| п Раковка | Ул. Первомайская 1-20 Ул. Первомайская 23-28,36,37 Ул. Первомайская 39-55 | КТП-10/0,4-3-35 ПС Бугаёвка | 2018-11-16 | 9:00 | 2018-11-16 | 16:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР | 15 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | детсад | КТП-10/0,4-3-39 ПС Бугаёвка | 2018-11-16 | 9:00 | 2018-11-16 | 16:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 33 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | детсад | КТП-10/0,4-3-44 ПС Бугаёвка | 2018-11-16 | 9:00 | 2018-11-16 | 16:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 41 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Новосёловка 1 - 83 ул. Новосёловка 2-38 ул. Новосёловка | КТП-10/0,4-4-02 ПС Бугаёвка | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР | 83 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Садовая д. №1-23; 22-28, пер. Калинина д. №1,2,5,4/1,4/2,7, 8-10 ул. Садовая д. №4,4а;2- 22,Автомойка., ул. Комсомоль-ская д.№ 2-6; 3-25, ул. Пролетарская д.№ 42-80, ул. Чапаева 1-17, 4-14, | ЗТП-10/0,4-4-03 ПС Бугаёвка | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР | 150 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Сахзаводской пос. ул. Сахзаводской пос. ул. Заводской пос. 20, 21, 22 | ЗТП-10/0,4-4-06 ПС Бугаёвка | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 21 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Чкалова 2-12, ул. Гри-боедова 1-12, ул. Никитина 1-12, 14, 16, 18. ул. Некрасова 1-8 Котельная | ЗТП-10/0,4-4-10 ПС Бугаёвка | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 196 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Ломоносова 269-309 ул. Ломоносова 311-393 | КТП-10/0,4-4-11 ПС Бугаёвка | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 122 | Ольховатский РЭС
| п Загирянка | ул. Лесная чёт. ул. Дальняя, ул. Сосновая | КТП-10/0,4-4-16 ПС Бугаёвка | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 66 | Ольховатский РЭС
| п Загирянка | ул. Лесная чёт. ул. Дальняя, ул. Сосновая | ЗТП-10/0,4-4-17 ПС Бугаёвка | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 16:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 94 | Ольховатский РЭС
| п Загирянка | ул. Лесная 1-39 ул. Лесная 41-111 | КТП-10/0,4-4-18 ПС Бугаёвка | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 16:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 46 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Герцена 1-27, 2-32, ул. Островского 2-32, 3-33, ул. Ко-льцова 1-25, 2-24, ул. Совхозная 1-19 ул. Солне-чная 4-20, ул. 50 лет ВЛКСМ 7,9. | ЗТП-10/0,4-4-20 ПС Бугаёвка | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 196 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Тополиная, Вишнёвая ул. Весенняя | ЗТП-10/0,4-5-01 ПС Бугаёвка | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 58 | Ольховатский РЭС
| п Кулишовка |  | ВЛ-0,4-1 ТП-3-27 Бугаёвка | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение сопротивления ЗУ. Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. | 8 | Ольховатский РЭС
| п Кулишовка | Ул.Кулешовка: дом 5-35 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-27 Бугаёвка | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение сопротивления ЗУ. Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. | 20 | Ольховатский РЭС
| п Кулишовка | Ул.Кулешовка: дом 1-42 | ВЛ-0,4-3 ТП-3-27 Бугаёвка | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение сопротивления ЗУ. Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. Подтяжка (установка) бандажа оп. 9 Перетяжка отп.1 оп.2 - оп.1 | 33 | Ольховатский РЭС
ЦРП 10 кВ Гвоздовка
| сл Марьевка | ул. Комсомльская 63-71 | ВЛ-0,4-1 ТП-14-9 Гвоздовка | 2018-11-27 | 9:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Перетяжка оп.3 - оп.4 Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение сопротивления ЗУ. | 17 | Ольховатский РЭС
| сл Марьевка | ул.Тотколовых 157-187 | ЗТП-10/0,4-14-6 ЦРП Гвоздовка | 2018-11-28 | 9:00 | 2018-11-28 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 104 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Караяшник
| х Крюков | ул. Солнечная | КТП-10/0,4-2-01 ПС Караяшник | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 25 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Зелёная | КТП-10/0,4-2-04 ПС Караяшник | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 13 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев х Кравцовка х Новодмитриевка | ул. Молодёжная, Школьная , Победы, ул. Советская , Садовая | ВЛ-10-1 ПС Караяшник | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 17:00 | Расчистка оп. 178 - 2-7, отп.к ТП 1-16. | 12 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев | ул. Школьная ул. Школьная, Садовая | КТП-10/0,4-1-16 ПС Караяшник | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 17:00 | Доливка масла в трансформатор ТП. | 10 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Ольховатка
| п. Заболотовка | ул. Маяковского(нечёт) 1-35, ул. Зелёная 3-9, | ВЛ-0,4-2 ТП-5-42 Бугаёвка | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Расчистка оп. 10 - 11. Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. ИТР | 35 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ул. Памяти Героев 28-48, ул. Калинина, ул. Ленина, м.Лилия | ВЛ-0,4-3 ТП-6-19 Ольховатка | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Расчистка оп. 11 - 12, перетяжка оп.12 - оп.13, сверка схем. Осмотр ВЛ | 21 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Рябиновая | ВЛ-0,4-2 ТП-6-02 Ольховатка | 2018-11-26 | 9:00 | 2018-11-26 | 17:00 | Расчистка оп. 2 - 3 Сверка схем. Осмотр ВЛ ТВК ВЛ. | 23 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | Администрация, Сберкасса, Почта, Школа | ВЛ-0,4-3 ТП-7-04 Ольховатка | 2018-11-27 | 9:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Расчистка оп. 3 - 4. Сверка схем. Осмотр ВЛ ТВК ВЛ. | 26 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | : Школа, ул. Юбилейная 6,7 | ВЛ-0,4-2 ТП-6-08 Ольховатка | 2018-11-22 | 9:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Расчистка оп. 5 - 6 Сверка схем. Осмотр ВЛ | 2 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ИП Кулишенко -автомойка, гаражи | ВЛ-0,4-1 ТП-8-01а Ольховатка | 2018-11-30 | 9:00 | 2018-11-30 | 16:00 | Расчистка оп. 6 - 7 . Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение петли фаза – ноль. | 2 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Новаторов 13,15,17,19,21б,23,25 | ВЛ-0,4-3 ТП-8-02 Ольховатка | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Расчистка оп. 6-7, отп.1 оп.1/3 - 3/21. Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. | 7 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Февральская д. 2-42, ул. Кирова 78-113 | ВЛ-0,4-3 ТП-7-02 Ольховатка | 2018-11-23 | 9:00 | 2018-11-23 | 16:00 | Расчистка оп. 9 - 11, нумерация опор. Прочее (нумерация опор) Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка степени загнивания древесины. ТВК ВЛ. | 56 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | , ул. Зелёная | ВЛ-0,4-1 ТП-8-02 Ольховатка | 2018-11-29 | 9:00 | 2018-11-29 | 16:00 | Расчистка отп.2 оп.1-2, отп.4 оп.14-14А. Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. | 33 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Инкубаторная, ветстанция | ВЛ-0,4-2 ТП-7-05 Ольховатка | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 17:00 | Расчистка оп.4-5, 9-10 Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение петли фаза – ноль. | 20 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | , ул. Школьная д.16-42 | ВЛ-0,4-2 ТП-7-02 Ольховатка | 2018-11-23 | 9:00 | 2018-11-23 | 16:00 | Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка степени загнивания древесины. ТВК ВЛ. Монтаж повторного заземления отп.2 Опора № 9П | 117 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | кафе "Викинг", Заку-сочная "Транзит", м. Юность, м. Хозяйствен ный | ВЛ-0,4-4 ТП-7-02 Ольховатка | 2018-11-23 | 9:00 | 2018-11-23 | 16:00 | Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка степени загнивания древесины. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. Измерение сопротивления ЗУ. ТВК ВЛ. ИТР. Прочее (нумерация опор) | 31 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | : ул. Колхозная 2-81, ул. Новая 1-43, ул. Специа-листов1-17, ул. Инкубаторная 2-10, переул.Спортивный 2-37 | ВЛ-0,4-1 ТП-7-04 Ольховатка | 2018-11-27 | 9:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Перетяжка отп.1 оп.5 - оп.5 П. Сверка схем. Осмотр ВЛ ТВК ВЛ. | 139 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ООО ЮНИ- зерноток Лисичанская админ., сберкасса, почта столовая, АТС, амбулатория мастерская | ЗТП-10/0,4-6-01 ПС Ольховатка | 2018-11-28 | 9:00 | 2018-11-28 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 99 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Крайная ул. Восточная, ул. Рябиновая ул. Звездная, ул.Верная, ул. Северная | ЗТП-10/0,4-6-02 ПС Ольховатка | 2018-11-26 | 9:00 | 2018-11-26 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 117 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ГП. Дроздовское- Водозабор | КТП-10/0,4-6-05 ПС Ольховатка | 2018-11-22 | 9:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 10 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ул. Юбилейная 1-5, ул. Гагарина4-14;5-15 : Школа, ул. Юбилейная 6,7 | КТП-10/0,4-6-08 ПС Ольховатка | 2018-11-22 | 9:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 12 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ул. Садовая1-11, 2-10. ул.Советская 1-13, ул. Садовая15-17 ул. Лесная 10-15, ул.Советская д.4-12, клуб ул.Советская 10-32, 15-35 | КТП-10/0,4-6-17 ПС Ольховатка | 2018-11-28 | 9:00 | 2018-11-28 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 56 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ул. Памяти Героев, ул. Лесная ул. Памяти Героев 33-57 ул. Памяти Героев 28-48, ул. Калинина, ул. Ленина, м.Лилия | ЗТП-10/0,4-6-19 ПС Ольховатка | 2018-11-28 | 9:00 | 2018-11-28 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 50 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | кафе "Викинг", Заку-сочная "Транзит", м. Юность, м. Хозяйствен ный , ул. Кирова д. 10-72, 5-73, 77 в, , ул. Школьная д.16-42 ул. Февральская д. 2-42, ул. Кирова 78-113 | ЗТП-10/0,4-7-02 ПС Ольховатка | 2018-11-23 | 9:00 | 2018-11-23 | 16:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 345 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | : ул. Колхозная 2-81, ул. Новая 1-43, ул. Специа-листов1-17, ул. Инкубаторная 2-10, переул.Спортивный 2-37 ул. Пушкина 63-77, ул. Школьная10-112, пер. Речной 1-24 Администрация, Сберкасса, Почта, Школа котельная, столовая | ЗТП-10/0,4-7-04 ПС Ольховатка | 2018-11-27 | 9:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 274 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Полевая д. 1-37, ул. Колхозная д.1-23 ул. Инкубаторная, ветстанция | КТП-10/0,4-7-05 ПС Ольховатка | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 71 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | : ул. Инкубаторная, ул. Кибуса ул. Пухова 8-52 ул. Школьная 63-17, ул. Пухова (нечёт) | КТП-10/0,4-7-17 ПС Ольховатка | 2018-11-21 | 9:00 | 2018-11-21 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 94 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ИП Кулишенко -автомойка, гаражи ООО Лада-чермет, Мебельный цех | ЗТП-10/0,4-8-01а ПС Ольховатка | 2018-11-30 | 9:00 | 2018-11-30 | 16:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 7 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | , ул. Зелёная ул. Новаторов 13,15,17,19,21б,23,25 | ЗТП-10/0,4-8-02 ПС Ольховатка | 2018-11-29 | 9:00 | 2018-11-29 | 16:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 116 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | "ОПТЦ"- контора, ООО "Агросервис", сберкасса, почт ул. Новаторов д.1 ул. Новаторов д.2,4,6. | ЗТП-10/0,4-8-07 ПС Ольховатка | 2018-11-30 | 9:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 89 | Ольховатский РЭС
| п. Заболотовка | Школа начальная и мастерские; ул. Маяковского(нечёт) 1-35, ул. Зелёная 3-9, Детсад "Теремок" | КТП-10/0,4-5-42 ПС Бугаевка | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 233 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | Ул. Зеленая 21-75 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 8-02 ПС Ольховатка | 2018-11-02 | 9:00 | 2018-11-02 | 16:00 | Техприс. Погорелов В.С. Подвеска провода недостающей 3 фазы в пролетах опор № 3 - 2-3. | 7 | Ольховатский РЭС
| сл Марченковка | ул.Ленина 2-17 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-43 Ольховатка | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | жалоба. перетяжка провода в пролетах опор № 2 – 10 , Замена деревянных опор № 5, 6, подвеска провода недостающей 3 фазы в пролетах опор № 6-11 | 78 | Ольховатский РЭС
| сл Марченковка | ул.Ленина 2-17 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-43 Ольховатка | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | жалоба. перетяжка провода в пролетах опор № 2 – 10 , Замена деревянных опор № 5, 6, подвеска провода недостающей 3 фазы в пролетах опор № 6-11 | 28 | Ольховатский РЭС
| сл Марченковка | ул.Ленина 2-17 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-43 Ольховатка | 2018-11-29 | 9:00 | 2018-11-29 | 17:00 | жалоба. перетяжка провода в пролетах опор № 2 – 10 , Замена деревянных опор № 5, 6, подвеска провода недостающей 3 фазы в пролетах опор № 6-11 | 5 | Ольховатский РЭС
| сл Марченковка | ул.Степная 1-65 | ВЛ-0,4-3 ТП-3-43 Ольховатка | 2018-11-26 | 9:00 | 2018-11-26 | 17:00 | жалоба. Замена провода АС 25 на СИП в пролетах опор № 8-19 | 38 | Ольховатский РЭС
| сл Марченковка | ул.Степная 1-65 | ВЛ-0,4-3 ТП-3-43 Ольховатка | 2018-11-29 | 9:00 | 2018-11-29 | 17:00 | жалоба. Замена провода АС 25 на СИП в пролетах опор № 8-19 | 25 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Шапошниковка
| сл Шапошниковка | ул Садовая 7-31, Гагарина 2-14. | ВЛ-0,4-1 ТП-3-22 Шапошниковка | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Перетяжка Ввод от оп.5. Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка состояния ж/б опоры. | 40 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | м.Шапошниковский, ИП Савченко- столярк ул. Садовая 62-76 Школа, пекарня котельная | КТП-10/0,4-3-02 ПС Шапошниковка | 2018-11-02 | 9:00 | 2018-11-02 | 17:00 | Замена, восстановление заземляющих спусков Разъединитель РКТП 3-02; замена автомата ВЛ-0,4-1,2. Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 74 | Ольховатский РЭС
| х Ремезово | ул. Заречная | КТП-10/0,4-1-01 ПС Шапошниковка | 2018-11-21 | 9:00 | 2018-11-21 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 15 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Школьная 41-66 ул. Корчагина 3-48 ул. Корчагина 51-76 | КТП-10/0,4-3-22 ПС Шапошниковка | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 84 | Ольховатский РЭС
| х Ремезово | ул. Заречная8-41 | ВЛ-0,4-1 ТП-1-01 Шапошниковка | 2018-11-21 | 9:00 | 2018-11-21 | 17:00 | Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка степени загнивания древесины. ТВК ВЛ. | 13 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Садовая 11-58, ул. Школьная 1-7. | ВЛ-0,4-2 ТП-3-08 Шапошниковка | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Техприс. ИП Трифонова В.И. Подвеска провода недостающей 3 фазы в пролетах опор № 9 - 3-2, и 2-3 фазы в пролетах опор № 3-2 – 5-1 , Замена деревянных опор № 9, 3-1, 3-2, 5-1. | 13 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Садовая 11-58, ул. Школьная 1-7. | ВЛ-0,4-2 ТП-3-08 Шапошниковка | 2018-11-22 | 9:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Техприс. ИП Трифонова В.И. Подвеска провода недостающей 3 фазы в пролетах опор № 9 - 3-2, и 2-3 фазы в пролетах опор № 3-2 – 5-1 , Замена деревянных опор № 9, 3-1, 3-2, 5-1. | 17 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Юрасовка
| п Ленина | ул. Луговая, 1-7 | ВЛ-0,4-1 ТП-2-01а Юрасовка | 2018-11-30 | 9:00 | 2018-11-30 | 17:00 | Расчистка оп. 1- 27 | 23 | Ольховатский РЭС
Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Поляна
| Дальняя Полубянка | Все улици | ВЛ-10-4 оп.331-339 | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 17:00 | Расчистка трассы | 1342 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Гумны
| Нижний Ольшан | Все улици | ВЛ-10-3 отп. за ЛР-3-8 оп.281-300 | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 17:00 | Расчистка трассы | 2426 | Острогожский РЭС
| Нижний Ольшан | Все улици | ВЛ-10-3 отп. за ЛР-3-8 оп.300-339 | 2018-11-22 | 9:00 | 2018-11-22 | 17:00 | Расчистка трассы | 2426 | Острогожский РЭС
| Нижний Ольшан | Все улици | ВЛ-10-3 оп.8 | 2018-11-27 | 9:00 | 2018-11-27 | 17:00 | Замена ЛР-3-5 | 2426 | Острогожский РЭС
Подгоренский РЭС
ПС 110 кВ Подгорное-районная
| п.г.т.Подгоренский | ул.Первомайская д.32,34,36; ул.Вокзальная д.7-55(нечетн. Ст.), д.2-4(четн.ст.) | ВЛ-0,4-2 ТП-24-11 Подгорное рн | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | тех.присоединение Фокина | 78 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Саприно
| с. Гончаровка | ул.Советская | ВЛ-0,4-1 ТП-1-15 Саприно | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Перетяжка провода | 60 | Подгоренский РЭС
| с. Гончаровка | ул.Октябрьская | КТП-10/0,4-1-24 Саприно | 2018-11-05 | 9:00 | 2018-11-05 | 17:00 | Осмотр ТП | 158 | Подгоренский РЭС
| с. Гончаровка | ул.Октябрьская | КТП-10/0,4-1-26 Саприно | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 17:00 | Осмотр ТП | 169 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Белогорье
| х. Морозовка | ул. Центральная,ул. Мира,ул. Зелёная,ул. Садовая | КТП-10/0,4-11-4 Белогорье | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 115 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Сергеевка
| с.Погореловка | ул.Садовая,ул.Полевая | КТП-10/0,4-9-1 Сергеевка | 2018-11-05 | 9:00 | 2018-11-05 | 17:00 | Осмотр ТП | 154 | Подгоренский РЭС
| с.Должик | ул.Центральная,ул.Самара | КТП-10/0,4-9-4 Сергеевка | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Осмотр ТП | 138 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Сагуны
| х.Б.Хвощеватка | ул.Центральная, Школа, СДК | КТП-10/0,4-6-15 Сагуны | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 167 | Подгоренский РЭС
| х. Костюковка - ул.Коржовка,ул.Павленко,ул.Придорожная,ул.Шумейко ст. Сагуны - ул.Вокзальная,ул.ГенералаЛебедева,ул.Железнодорожная,ул.Пролетарская,ул.Советская,ул.Строительная,ул.Челябинская х. Скорынин - ул.Центральная с. Берёзово - ул.Крайняя,пер.Тихий,ул.Павлова,ул.Победителей,ул.Садовая,ул.Строителей,ул.Ф.Бичева,ул.Центральная пос.Красный Восход, с.СухаяРоссошь - ул.Механизаторов,ул.Полевая |  | ВЛ-10-1 Сагуны (РЛ-1-4, 1-6) | 2018-11-05 | 9:00 | 2018-11-05 | 17:00 | Тех.обсл.РЛ | 1058 | Подгоренский РЭС
| с. Берёзово | ул.Механизаторов | КТП-10/0,4-1-20 Сагуны | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 17:00 | Осмотр ТП | 168 | Подгоренский РЭС
| с. Берёзово | ул.Механизаторов | КТП-10/0,4-1-21 Сагуны | 2018-11-14 | 9:00 | 2018-11-14 | 17:00 | Осмотр ТП | 159 | Подгоренский РЭС
Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| с.Кривоносово | ул Чапаева | ПС Александровка ТП-311 ВЛ-0,4-1 | 2018-11-01 | 9:00 | 2018-11-01 | 16:30 | расчистка трассы,перетяжка провода оп.8-16,28-35, | 8 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул Чапаева | ПС Александровка ТП-311 ВЛ-0,4-1 | 2018-11-02 | 9:00 | 2018-11-02 | 16:30 | расчистка трассы,перетяжка провода оп.8-16,28-35, | 8 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул Дзержинского | ПС Александровка ТП-328 ВЛ-0,4-1 | 2018-11-05 | 9:00 | 2018-11-05 | 16:30 | расчистка трассы оп.1-14 | 8 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул Дзержинского | ПС Александровка ТП-328 ВЛ-0,4-1 | 2018-11-06 | 9:00 | 2018-11-06 | 16:30 | расчистка трассы оп.1-14 | 8 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул. Чапаева | ПС Александровка ТП-311 | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 16:30 | Т.О. ТП | 9 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул. Березовая | ПС Александровка ТП-337 | 2018-11-07 | 9:00 | 2018-11-07 | 16:30 | Т.О. ТП | 9 | Россошанский РЭС
| с.Жилино | ул. Восточная, МТФ | ПС Александровка ТП-409 | 2018-11-08 | 9:00 | 2018-11-08 | 16:30 | Т.О. ТП | 10 | Россошанский РЭС
| с.Жилино | ул. Центральная, Тихая, ч/с,АТС,катодная защита, | ПС Александровка ТП-411 | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 16:30 | Т.О. ТП | 9 | Россошанский РЭС
| с.Еленовка | ул. Центральная,правление почта,АТС,магазин,ФАП, школа,котельная,клуб,ч/с | ПС Александровка ТП-419 | 2018-11-09 | 9:00 | 2018-11-09 | 16:30 | Т.О. ТП | 9 | Россошанский РЭС
| с.Шекаловка,с.Волкодав, с.Новоселовка, с.Легкодымовка, х.Гайдуки | ул.Центральная,Виноградная,Садовая,Восточная,Северная,Вишневая,Меловая,Степная, Лесная,ч/с,школа,столовая школы,ФАП,скважина,ДКУ, МТФ,СТФ,зернохранилище, магазин,клуб,почта,сб.банк, АТС, ЗАВ, з/ток, аммиакопровод,с.администрация,правление | ПС Александровка ВЛ-10-5 | 2018-11-12 | 9:00 | 2018-11-12 | 16:30 | расчистка трассы оп.456-466 | 42 | Россошанский РЭС
| с.Шекаловка,с.Волкодав, с.Новоселовка, с.Легкодымовка, х.Гайдуки | ул.Центральная,Винограднаяя,Садовая,Восточная,Северная,Вишневая,Меловая,Степная, Лесная,ч/с,школа,столовая школы,ФАП,скважина,ДКУ, МТФ,СТФ,зернохранилище, магазин,клуб,почта,сб.банк, АТС, ЗАВ, з/ток, аммиакопровод,с.администрация,правление | ПС Александровка ВЛ-10-5 | 2018-11-13 | 9:00 | 2018-11-13 | 16:30 | расчистка трассы оп.456-466 | 42 | Россошанский РЭС
| с.Шекаловка,с.Волкодав, с.Новоселовка, с.Легкодымовка, х.Гайдуки | ул.Центральная,Винограднаяя,Садовая,Восточная,Северная,Вишневая,Меловая,Степная, Лесная,ч/с,школа,столовая школы,ФАП,скважина,ДКУ, МТФ,СТФ,зернохранилище, магазин,клуб,почта,сб.банк, АТС, ЗАВ, з/ток, аммиакопровод,с.администрация,правление | ПС Александровка ВЛ-10-5 | 2018-11-14 | 9:00 | 2018-11-14 | 16:30 | расчистка трассы оп.456-466 | 42 | Россошанский РЭС
| с.Шекаловка,с.Волкодав, с.Новоселовка, с.Легкодымовка, х.Гайдуки | ул.Центральная,Винограднаяя,Садовая,Восточная,Северная,Вишневая,Меловая,Степная, Лесная,ч/с,школа,столовая школы,ФАП,скважина,ДКУ, МТФ,СТФ,зернохранилище, магазин,клуб,почта,сб.банк, АТС, ЗАВ, з/ток, с.администрация,правление | ПС Александровка ВЛ-10-5 | 2018-11-15 | 9:00 | 2018-11-15 | 16:30 | расчистка трассы оп.456-466 | 42 | Россошанский РЭС
| с.Шекаловка,с.Волкодав, с.Новоселовка, с.Легкодымовка, х.Гайдуки | ул.Центральная,Виноградная, Садовая,Восточная,Северная,Вишневая,Меловая,Степная, Лесная,ч/с,школа,столовая школы,ФАП,скважина,ДКУ, МТФ,СТФ,зернохранилище, магазин,клуб,почта,сб.банк, АТС, ЗАВ, з/ток, аммиакопровод, с.администрация, правление | ПС Александровка ВЛ-10-5 | 2018-11-16 | 9:00 | 2018-11-16 | 16:30 | расчистка трассы оп.456-466 | 42 | Россошанский РЭС
| с.Поддубное | ул.Тополиная,Центральная, Меловая,Лесная,Нижняя, Садовая,Молодежная,Зеленая, Подгорная,ч/с,школа,столовая школы,ФАП,скважина,МТФ, магазин,клуб,почта,сб.банк, АТС, МТМ,ЗАВ,АВС-25, з/ток, с.администрация,правление | ПС Александровка ВЛ-10-6 | 2018-11-19 | 9:00 | 2018-11-19 | 16:30 | расчистка трассы оп.150-162 | 35 | Россошанский РЭС
| с.Поддубное | ул.Тополиная,Центральная, Меловая,Лесная,Нижняя, Садовая,Молодежная,Зеленая, Подгорная,ч/с,школа,столовая школы,ФАП,скважина,МТФ, магазин,клуб,почта,сб.банк, АТС, МТМ,ЗАВ,АВС-25, з/ток, с.администрация,правление | ПС Александровка ВЛ-10-6 | 2018-11-20 | 9:00 | 2018-11-20 | 16:30 | расчистка трассы оп.150-162 | 35 | Россошанский РЭС
| с.Криврносово ,с.Александровка | ул.Пушкина,Титова,К.Маркса,У.Громовой,Березовая, Димитрова,Чапаева, Дзержинского, Заозерная, Тельмана,Больничная,Чапаева,Мира,Заречная,ч/с,школа, столовая школы, ФАП,скважина,МТФ, магазин,клуб,почта,сб.банк, АТС, МТМ,ЗАВ, з/ток, с.администрация,правление, больница-стационар, телевышка,скважина, | ПС Александровка ВЛ-10-3 | 2018-11-21 | 9:00 | 2018-11-21 | 16:30 | Ревизия РТП-313 | 39 | Россошанский РЭС
| с.Кривоносово | ул Чапаева | ПС Александровка ТП-319 ВЛ-0,4-1 | 2018-11-22 | 9:00 | 2018-11-22 | 16:30 | перетяжка провода оп.15-22 | 8 | Россошанский РЭС
| с.Шрамовка | ул Октябрьская | ПС Александровка ТП-704 ВЛ-0,4-1 | 2018-11-23 | 9:00 | 2018-11-23 | 16:30 | расчистка трассы оп.23-30 | 11 | Россошанский РЭС
| с.Шрамовка | ул Октябрьская | ПС Александровка ТП-704 ВЛ-0,4-1 | 2018-11-26 | 9:00 | 2018-11-26 | 16:30 | расчистка трассы оп.23-30 | 11 | Россошанский РЭС
| Начальник СЭР ЦУС |  | Невзоров Е.В.