## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО " МРСК Центра"-"Воронежэнерго"
В. А. Антонов
30.05.2018г
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС на июнь 2018 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
Борисоглебский участок
Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна-2
| п.г.т. Анна | ул.Гнездилова, заправка ООО Аннанефтепродукт | ВЛ-0,4-1 ТП 8-33 ПС Анна 2 | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна
| с. Бродовое | ул.Лесная | ВЛ-0,4-2 ТП-6-6 ПС Анна | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Бродовое | ул.Осиновка, ул.Набережная | ВЛ-0,4-3 ТП-6-7 ПС Анна | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Никитина, ул.Мичурина, ул.50 Лет Октября, ул.Гагарина | КТП 10/0.4-1-27 ПС Анна | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.50 Лет Октября, ул.Гагарина, ул.Гнездилова, ул.Чкалова, ул.Толстого, ул.Южная, ул.Тургенева | КТП 10/0,4-2-74 ПС Анна | 2018-06-13 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.50 Лет Октября, ул.Гагарина, ул.Гнездилова | ВЛ-0,4-1 ТП 2-74 ПС Анна | 2018-06-13 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Коммунальная | ЗТП-10/0,4-8-90 ПС Анна | 2018-06-13 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Желанное | ул.Коммунистическая | ВЛ-0,4-1 ТП-11-4 ПС Анна | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | Аннинский Аграрно-Промышленный техникум, ул.Красноармейская, ООО Строймонтаж, ООО Золотая миля, ул.Морская, ул.Коммунальная. | ВЛ-10-8 ПС Анна | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Выправка опор, Регулировка стрелы провеса (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | Центральный парк | КТП 10/0,4-10-83 ПС Анна | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п. Дмитровский | все потребители | ВЛ-10-14 ПС Анна | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | монтаж кольцующего пролета оп 6 отпайка к ТП 14-6 с ВЛ-10-5 В.Тойда оп №136 |  | Аннинский РЭС
| п. Панкратовский | все потребители | ВЛ-10-14 ПС Анна | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | монтаж кольцующего пролета оп 6 отпайка к ТП 14-6 с ВЛ-10-5 В.Тойда оп №136 |  | Аннинский РЭС
| с. Старая Тойда | все потребители | ВЛ-10-14 ПС Анна | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | монтаж кольцующего пролета оп 6 отпайка к ТП 14-6 с ВЛ-10-5 В.Тойда оп №136 |  | Аннинский РЭС
| п. Дмитровский | все потребители | ВЛ-10-14 ПС Анна | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | демонтаж кольцующего пролета оп 6 отпайка к ТП 14-6 с ВЛ-10-5 В.Тойда оп №136 |  | Аннинский РЭС
| п. Панкратовский | все потребители | ВЛ-10-14 ПС Анна | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | демонтаж кольцующего пролета оп 6 отпайка к ТП 14-6 с ВЛ-10-5 В.Тойда оп №136 |  | Аннинский РЭС
| с. Старая Тойда | все потребители | ВЛ-10-14 ПС Анна | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | демонтаж кольцующего пролета оп 6 отпайка к ТП 14-6 с ВЛ-10-5 В.Тойда оп №136 |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Садовое
| с. Садовое | ул.Б.Советская | ВЛ-0,4-1 ТП 9-34 ПС Садовое | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Садовое | ул.К.Маркса | КТП 10/0,4-9-28 ПС Садовое | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Садовое | ул.Пролетарская, ул.Фрунзе | КТП 10/0,4-8-2 ПС Садовое | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Садовое | ул.Мира, ул.Набережная | ВЛ-0,4кВ-5 от ТП 2-2 от ПС Садовое | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ В.Тойда
| с. Старая Чигла | ул. Садовая | ВЛ-0,4-1 ТП-3-8 ПС В.Тойда | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Березовка | Зерноток, ангары, мастерская, весовая, башня СХА Путь Ленина | КТП-10/0,4-4-16 ПС В.Тойда | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Старая Чигла | ул. Садовая | ВЛ-0,4-2 ТП-3-8 ПС В.Тойда | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Старая Чигла | ул. Садовая | ВЛ-0,4-3 ТП-3-8 ПС В.Тойда | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п. Козловский | ул.Кирова | ВЛ-0,4-2 ТП-4-2 ПС В.Тойда | 2018-06-13 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Старая Чигла | клуб | КТП-10/0,4-3-2 ПС В.Тойда | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с Старая Тойда | все потребители | ВЛ-10-5 ПС В.Тойда | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | для безопасного производства работ при колцевании с ВЛ-10-14 ПС110 кеВ Анна |  | Аннинский РЭС
| с Старая Тойда | все потребители | ВЛ-10-5 ПС В.Тойда | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | для безопасного производства работ при расколцевании с ВЛ-10-14 ПС110 кеВ Анна |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Архангельское
| с. Артюшкино | ул.Свобода | ВЛ-0,4 -1 ТП 3-14 Архангельская | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Никольское (Никольское с/п) | ул. Ленина, ул. Октябрьская | ВЛ-0,4 -1 ТП 7-13 ПС Архангельское | 2018-06-13 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Артюшкино | ул.Центральная | ВЛ-0,4 -1 ТП 3-19 ПС Архангельское | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п. Красный лог | ул.Коммунальная | ВЛ-0,4 -2 ТП 6-13 ПС Архангельское | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Артюшкино | ул.Советская | ВЛ-0,4 -3 ТП 3-19 ПС Архангельское | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п. Красный лог | ул.Ленинская | ВЛ-0,4 -1 ТП 6-15 ПС Архангельское | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Архангельское (Архангельское с/п) | ул. Усадьба РТП | ВЛ-0,4-1 ТП-1-5 ПС Архангельское | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Хлебородное
| п. Дубровка | ул.Веселая | ВЛ-0,4 -1 ТП 2-14 ПС Хлебородное | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Н.Курлак
| с. Моховое | все потребители | ВЛ-10-1 ПС Н.Курлак | 2018-06-13 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Новый Курлак | все потребители | ВЛ-10-2 ПС Н.Курлак | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Рубашовка
| п. Рубашевка | ул.Коммунальная, ул.Степная | ВЛ-0,4-1 ТП 6-2 ПС Рубашевка | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Выправка опор (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п. свх Пугачевский Центральная усадьба | ул.Гагарина, ул.Парковая, ул.Пушкина, Почта | КТП-10/0,4-4-16 ПС Рубашевка | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Миролюбие
| с. Махровка | бытовые боненты ул. Ленинская | ТП 7-6 ПС 35 Миролюбие | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Техническое обслуживание (эксплуатация) | 170 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые боненты ул. Мира | ТП 7-3 ПС 35 Миролюбие | 2018-06-05 | 13:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 137 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые боненты ул. Мира | ТП 7-3 ПС 35 Миролюбие | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Капитальный ремонт | 193 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые боненты ул. Мира, ОАО "Газпромгазораспределение Воронеж" | ТП 7-4 ПС 35 Миролюбие | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 178 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые боненты ул. Мира, ОАО "Газпромгазораспределение Воронеж" | ТП 7-4 ПС 35 Миролюбие | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 113 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие | бытовые боненты ул. Весны | ТП 4-10 ПС 35 Миролюбие | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 143 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие | бытовые боненты ул. Весны | ТП 4-10 ПС 35 Миролюбие | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Капитальный ремонт | 173 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Губари
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская, Ленинская, Троцкого, Лукьянова, СОШ, ДК, детский сад, Борисоглебский РПК (магазин), МКОУ БГО Губаревская СОШ (школа, детский сад), ПАО "Ростелеком" АТС, Администрация территориального отдела, ИП Подгузов В.Ф., ИП Кутепов Е.И., ИП Углов, Приход Знаменского храма, КФХ Тарасов И.И. (контора, МТМ), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), КФХ Петрыкина В.А. (пилорама), МКУ БГО "Аварийно-ремонтная служба" | ВЛ 10 №5 ПС 35 Губари | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 12:00 | Замена ТР-10 (капитальный ремонт) | 840 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская, ООО "Губари" (мехток), КФХ Маликов Е.В., КФХ Зюзина А.В. (мехток), КФХ Тарасов И.И., (полевой стан, СТФ), СОНТ "Забота плюс" | ВЛ 10 №1 ПС 35 Губари | 2018-06-04 | 13:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Замена ТР-10 (капитальный ремонт) | 400 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Тарасов И.И. (МТМ) | ТП 5-2 ПС 35 Губари | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 190 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Тарасов И.И. (МТМ) | ТП 5-2 ПС 35 Губари | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Капитальный ремонт | 137 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Тарасов И.И. (СТФ) | ТП 1-4 ПС 35 Губари | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 117 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Тарасов И.И. (СТФ) | ТП 1-4 ПС 35 Губари | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 135 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Танцырей
| с.Петровское, с. Калинино, с. Танцырей | с. Петровское бытовые абоненты ул. Центральная, Молодежная, Свободы, Садовая, Ленина, Петровская, Краснопетровская, Набережная, Почтовая, Заречная, Мостовая, М. Горького, Дубровинская, Украинская, Первомайская, Проезжая, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", ООО "ТПК Каргил", ОАО "Вотек Мобайл", Петровский лесхоз, Приход Петропавловского храма, администрация, магазин РайПО №59-62, 64, ИП Башкатова И.А., ИП Квашина И.В., КФХ Борисенко Е.П., МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ФАП, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", СОНТ "Хоперские зори" (скважина №1, 2), МКОУ БГО Петровская СОШ (школа, детский сад, котельная), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), Воропаева И.В. (дом отдыха); с. Калинино бытовые абоненты ул. Центральная, Дубровинская, ФАП, магазин РайПО №60, ИП Ремизов А.Б., СОНТ "Хоперские зори" (скважина №3, 4, 5); с. Танцырей бытовые абоненты, КФХ Потолова Н.В., КФХ Шишкина Д.П., ООО "МАНА", база Танцырейского участка Борисоглебского РЭС | В ВЛ-10 №10 | 05.06.18. | 8:00 | 05.06.18. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | ВЛ-10 №10 | 05.06.18. | 8:00 | 05.06.18. | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №10;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | В ВЛ-10 №1 | 05.06.18. | 8:00 | 05.06.18. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | ВЛ-10 №1 | 05.06.18. | 8:00 | 05.06.18. | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1;АГ 1 час | 700 | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | В ВЛ-10 №2 | 04.06.18. | 8:00 | 04.06.18. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | ВЛ-10 №2 | 04.06.18. | 8:00 | 04.06.18. | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2;АГ 1 час | 650 | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | В ВЛ-10 №3 | 06.06.18. | 8:00 | 06.06.18. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | ВЛ-10 №3 | 06.06.18. | 8:00 | 06.06.18. | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3;АГ 1 час | 1850 | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | В ВЛ-10 №4 | 06.06.18. | 8:00 | 06.06.18. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | ВЛ-10 №4 | 06.06.18. | 8:00 | 06.06.18. | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА и ПА
| с.Танцырей, п. Калинино, п. Мировой Октябрь | с. Танцырей бытовые абоненты ул. Октябрьская, Народная, Ленинская, Юбилейная, Труда, Свободы, Родина, Проезжая, Набережная, Буденного, Ленинградская, Красная Заря, Колхозградская, Кильдюшина, Кавказская, Делегатская, КФХ Шишкина Д.П. (Контора, АЗС, летний лагерь, мехток, МТФ), КУЗ ВО БПНД "Танцырей" (больница), ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", СОНТ "Новичок" (скважина №1-5), МКОУ БГО Танцырейская СОШ, администрация, магазин РайПо №55, ФАП, МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", МБУК БГО "ЦКС" (клуб), КФХ Павлов А.В., ИП Рощупкин В.Д., ИН Козин А.П., Приход храма Димитрия Солунского, МУП "Вода"; бытовые абоненты п. Мировой Октябрь ул. Лесная, Луговая, Советская, Центральная, СОНТ "Березовая роща", СОНТ "Хоперские зори"; п. Калинино бытовые абоненты, ОАО "Ростелеком" АТС, СОНТ "Заря", СОНТ "Калинка", СОНТ "Свет", СОНТ "Хоперские зори", БКЭЧ ВЧ 42148, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" | В ВЛ-10 №5 | 14.06.18. | 8:00 | 14.06.18. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | ВЛ-10 №5 | 14.06.18. | 8:00 | 14.06.18. | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №5;АГ 1 час | 1100 | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | В ВЛ-10 №6 | 14.06.18. | 8:00 | 14.06.18. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | ВЛ-10 №6 | 14.06.18. | 8:00 | 14.06.18. | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №6;АГ 1 час | 950 | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | В ВЛ-10 № резерв ячейка №14 | 07.06.18. | 8:00 | 07.06.18. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | В ВЛ-10 №8 | 15.06.18. | 8:00 | 15.06.18. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | ВЛ-10 №8 | 15.06.18. | 8:00 | 15.06.18. | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №8;АГ 1 час | 700 | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | В ВЛ-10 №9 | 15.06.18. | 8:00 | 15.06.18. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА и ПА
|  |  | ВЛ-10 №9 | 15.06.18. | 8:00 | 15.06.18. | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №9;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА и ПА
ПС 35 кВ Третьяки
| с. Третьяки | бытовые абоненты ул. Коммуны, Ленинская, Первомайская, СПК Ширяева Г.И. (полевой стан)., ПАО "МТС", СОНТ "Нептун" (скважина №1), БКЭЧ ВЧ 42148 (профилакторий), МУП "Борисоглебская горэлектросеть" | ВЛ 10 №1 ПС 35 Третьяки | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Замена ТР-10 (капитальный ремонт) | 2430 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые боненты ул. Коммуны | ТП 1-7 ПС 35 Третьяи | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 123 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты: ул. Народная, Ленинская, Первомайская, Коммуны, Маркса, Энгельса, Свердлова, Свободы, СПК Ширяева Г.И., ИП Ширяев В.И., МКОУ Третьяковская СОШ, ПАО "Ростелеком" (АТС), ФГУП "Почта России", ФКУ "Черноземуправтодор", СОНТ "Нептун" (скважина №2), Борисоглебский РПК (магазин №45, 48), ООО "Торговый дом Негадовой" (магазин), ООО "Маслозавод Третьяковский", ИП Ломов, БУЗ "Борисоглебская районная больница" (ФАП), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ОАО "Газпромгазораспределение Воронеж" | ВЛ 10 №10 ПС 35 Третьяки | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Замена ТР-10 (капитальный ремонт) | 1170 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые боненты ул. Народная, ИП Ширяев В.И., МБУК БГО "ЦКС" (клуб) | ТП 10-12 ПС 35 Третьяи | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Капитальный ремонт | 139 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | КФХ Маслова Л.Н., ЗАО "Ильмень" | ВЛ 10 №2 ПС 35 Третьяки | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы (эксплуатация) | 270 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ В.Затон
| п. Верхний Затон | бытовые абоненты п. Верхний Затон | В ВЛ-10 №4 | 27.06.18. | 8:00 | 27.06.18. | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ ОРЗА и ПА
| п. Верхний Затон | бытовые абоненты п. Верхний Затон | ВЛ-10 №4 | 27.06.18. | 8:00 | 27.06.18. | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4;АГ 1 час |  | БУ ОРЗА и ПА
Грибановский РЭС
ПС 110 кВ Грибановка
| пгт Грибановский с. Кр. Маяк. | ул. Машиностроительная, ул.Лесная , ул. Берегового, Тургенева, Некрасова, Чапаева, Неделина, Чапаева. | ВЛ-10-3 ПС Грибановка | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Выправка опор Оп.№17,110. (ТО) | 384 | Грибановский РЭС.
| пгт Грибановский | ул. Машзаводская | ВЛ-10-10 ПС Грибановка | 2018-06-11 | 9:00 | 2018-06-11 | 17:00 | Выправка опор Оп.№3,7 (ТО) | 1152 | Грибановский РЭС.
ПС 110 кВ В.Карачан
| с. Средний Карачан | ул. Пролетарская, ул. Советская | ВЛ-0,4-3 ТП-1-15 В. Карачан | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ.(КР) | 58 | Грибановский РЭС.
| с. Кирсановка | ул. Свобода, ул. Школьная | КТП-10/0,4-5-13 ПС В. Карачан | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП.(КР) | 64 | Грибановский РЭС.
| с. Верхний Карачан | пер Ворошилова, пер Берегового, ул Буденного. Ул Восточная, ул Гагарина, ул Маркса, ул Калинина, ул Красная, ул Ленинская, ул Матросовская, ул Мира, ул Мичурина, ул Набережная, ул Народная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Победа, ул Пушкина, ул Революци, ул Центральная, ул Центральная | ВЛ-10-2 ПС В. Карачан | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Выправка опор Оп.№1 отп. на КТП№2-3, Оп.№4 отп. на КТП№2-9 . (ТО) | 512 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Б.Алабухи
| с. Власовка | ул. Пролетарская | КТП-10/0,4кВ №6-22 ПС Б. Алабухи | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП.(КР) | 52 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ М.Грибановка
| с Алексеевка сМежевихино, сЧечерино | Школа ,д/.сад, магазины,быт, маслоцех,АЗС,пекарня,,ФАП. Аммиакопровод | В ВЛ 10 № 1 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 №1. АГ 1 час |  | БУ СПС
|  |  | В ВЛ 10 № 2 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 №2. АГ 1 час |  | БУ СПС
|  |  | В ВЛ 10 № 3 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 №3. АГ 1 час |  | БУ СПС
| с.М.Грибановка | Школа ,магазины,быт, | В ВЛ 10 № 4 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 №4. АГ 1 час |  | БУ СПС
|  |  | В ВЛ 10 № 5 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 №5. АГ 1 час |  | БУ СПС
|  |  | В ВЛ 10 Резерв №1 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 Резерв №1 |  | БУ СПС
|  |  | В ВЛ 10 Резерв №2 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 Резерв №2 |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Новогольелань
| с. Новогольелань | ул. Октябрьская | КТП-10/0,4кВ №3-13 ПС Н.Елань | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП.(КР) | 46 | Грибановский РЭС.
Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Большевик
| п.Тулучеевка | п.Тулучеевка | ВЛ-10 КВ № 6 110/10 Большевик | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | ТО ЛР № 6-1, № 6-2 |  | Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Новохоперск
| с. Каменка -Садовка | ул.Ленина | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 1-1 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Перетяжка провода оп. № 32-47 |  | Новохоперский РЭС
| с. Каменка -Садовка | ул.Мира | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП 1-7 110/ 35/10 Новохоперск | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | КР Расчистка трассы от поросли оп. № 32-37 |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Е.Колено
| п.Новопокровский | ул.Комсомольская | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 2-21 35/10 Е-Колено | 2018-06-12 | 9:00 | 2018-06-12 | 17:00 | КР Расчистка трассы от поросли оп. № 2-4 |  | Новохоперский РЭС
| п.Новопокровский | ул.Ленина | ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП 2-21 35/10 Е-Колено | 2018-06-13 | 9:00 | 2018-06-13 | 17:00 | КР Расчистка трассы от поросли оп. № 2-4,7-9 |  | Новохоперский РЭС
| с.Е-Колено | ул.Свободы,ул.ПР.Революции | ТП 8-18 35/10 Е-Колено | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| с.Е-Колено | ул.Свободы,ул.ПР.Революции | ТП 1-5 35/10 Е-Колено | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| с.Е-Колено | ул.Крейзера,ул.Советская | ТП 1-10 35/10 Е-Колено | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
| с.Е-Колено | ул.Крейзера,ул.Советская | ТП 1-15 35/10 Е-Колено | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | ТО ТП,чистка изоляции,подтяжка контактов |  | Новохоперский РЭС
ПС 35 кВ Пыховка
| с.Русаново | ул.Нижняя | ТП 3-5 35/10 Пыховка | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | ТО ТП замена н/в выводов |  | Новохоперский РЭС
| с.Пыховка | ул.Бобеды | ТП 1-4 35/10 Пыховка | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | КР Замена автомата,гл.рубильника,н/в выводов |  | Новохоперский РЭС
| с.Пыховка | ул.Бобеды | ТП 1-4 35/10 Пыховка | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | КР Замена проходных изоляторов,разрядников,покраска КТП,нанесение инф. Знаков. |  | Новохоперский РЭС
| с.Пыховка | ул.Бобеды | ТП 1-4 35/10 Пыховка | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | КР Замена РТП-10 с приводом,ремонт контура заземления. |  | Новохоперский РЭС
Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Октябрьское
| Ст. Поляна | Ст. Поляна | ВЛ-10кВ №3 ПС Октябрьское | 2018-06-01 | 8:30 | 2018-06-01 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 190 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | с. Октябрьское, ул.:Трудовая | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-16 ПС Октябрьское | 2018-06-04 | 8:30 | 2018-06-04 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 160 | Поворинский РЭС
| Ст. Поляна | Ст. Поляна | ВЛ-10кВ №3 ПС Октябрьское | 2018-06-09 | 8:30 | 2018-06-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 110 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | с. Октябрьское, ул.:Тельмана, 2 Набережная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1-8 ПС Октябрьское | 2018-06-06 | 8:30 | 2018-06-06 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 150 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | с. Октябрьское, ул.:Красная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-14 ПС Октябрьское | 2018-06-07 | 8:30 | 2018-06-07 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 100 | Поворинский РЭС
| с.Ульяновка | ул. Ворошилова, Первомайская, Советская, Свободы | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-6 ПС Октябрьское | 2018-06-20 | 8:30 | 2018-06-20 | 17:00 | Капитальный ремонт | 170 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | с. Октябрьское, ул.:Красная, Южная, Трудовая | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-16 ПС Октябрьское | 2018-06-14 | 8:30 | 2018-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 110 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | с. Октябрьское, ул.:Тельмана, 2 Набережная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1-8 ПС Октябрьское | 2018-06-19 | 8:30 | 2018-06-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 140 | Поворинский РЭС
| с. Октябрьское | быт.школа,администрация,магазины | В ВЛ 10 № 1 | 2018-06-04 | 8:30 | 2018-06-04 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 №1. АГ 1 час |  | БУ СПС
| с. Октябрьское | быт.школа,администрация,магазины | В ВЛ 10 № 2 | 2018-06-04 | 8:30 | 2018-06-04 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 №2. АГ 1 час |  | БУ СПС
| с. Октябрьское | быт.школа,администрация,магазины | В ВЛ 10 № 3 | 2018-06-05 | 8:30 | 2018-06-05 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 №3. АГ 1 час |  | БУ СПС
| с. Октябрьское | быт.школа,администрация,магазины | В ВЛ 10 № 4 | 2018-06-05 | 8:30 | 2018-06-05 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 №4. АГ 1 час |  | БУ СПС
| с. Октябрьское | быт.школа,администрация,магазины | В ВЛ 10 № 5 | 2018-06-07 | 8:30 | 2018-06-07 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 №5. АГ 1 час |  | БУ СПС
| с. Октябрьское | быт.школа,администрация,магазины | В ВЛ 10 № 6 | 2018-06-07 | 8:30 | 2018-06-07 | 17:00 | ТР В ВЛ 10 №6. АГ 1 час |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Пески
| с. Пески | с.Пески, ул. Фрунзе, Круглое Озеро | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 5-6 ПС Пески | 2018-06-04 | 8:30 | 2018-06-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| с. Пески | с.Пески, ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 5-7 ПС Пески | 2018-06-05 | 8:30 | 2018-06-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 140 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Ильмень
| с. Ильмень | с. Ильмень ул.: Ленинская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-14 ПС Ильмень | 2018-06-01 | 8:30 | 2018-06-01 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 160 | Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| с. Байчурово | с. Байчурово ул.: Ленинская, Октябрьская | КТП-10кВ №9-15 ПС Каменка | 2018-06-01 | 8:30 | 2018-06-01 | 17:00 | Капитальный ремонт | 63 | Поворинский РЭС
| с. Байчурово | с. Байчурово ул.: Ленинская, Октябрьская | КТП-10кВ №9-15 ПС Каменка | 2018-06-14 | 8:30 | 2018-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 63 | Поворинский РЭС
| с. Байчурово | с. Байчурово ул.: Ленинская, Октябрьская | КТП-10кВ №9-15 ПС Каменка | 2018-06-18 | 8:30 | 2018-06-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 63 | Поворинский РЭС
| пос. Октябрьский | ул. Энтузиастов | КТП-10кВ №1-23 ПС Каменка | 2018-06-04 | 8:30 | 2018-06-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 63 | Поворинский РЭС
| пос. Октябрьский | ул. Энтузиастов | КТП-10кВ №1-23 ПС Каменка | 2018-06-06 | 8:30 | 2018-06-06 | 17:00 | Капитальный ремонт | 63 | Поворинский РЭС
| пос. Октябрьский | ул. Энтузиастов | КТП-10кВ №1-23 ПС Каменка | 2018-06-08 | 8:30 | 2018-06-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 63 | Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Поворино-Т
| г. Поворино | г. Поворино ул.: Революционная, Набережная, Пролетарская, пер.Гайдара, Московская, Чкалова. | КТП-6кВ №9-9 ПС Поворино-Т | 2018-06-01 | 8:30 | 2018-06-01 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | г. Поворино ул.: Революционная, Набережная, Пролетарская, пер.Гайдара, Московская, Чкалова. | КТП-6кВ №9-9 ПС Поворино-Т | 2018-06-04 | 8:30 | 2018-06-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | г. Поворино ул.: Революционная, Набережная, Пролетарская, пер.Гайдара, Московская, Чкалова. | КТП-6кВ №9-9 ПС Поворино-Т | 2018-06-07 | 8:30 | 2018-06-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | г. Поворино ул.: Восточная, з.Космодемьянской | КТП-6кВ №9-23 ПС Поворино-Т | 2018-06-08 | 8:30 | 2018-06-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 180 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | г. Поворино ул.: Восточная, з.Космодемьянской | КТП-6кВ №9-23 ПС Поворино-Т | 2018-06-14 | 8:30 | 2018-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 180 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | г. Поворино ул.: Восточная, з.Космодемьянской | КТП-6кВ №9-23 ПС Поворино-Т | 2018-06-18 | 8:30 | 2018-06-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 180 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Вихляевка
| с.Вихляевка | быт.школа,администрация,магазины | В ВЛ-10 № резерв ячейка №1 | 2018-06-05 | 8:30 | 2018-06-05 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.Вихляевка | быт.школа,администрация,магазины | В ВЛ-10 №2 | 2018-06-05 | 8:30 | 2018-06-05 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.Вихляевка | быт.школа,администрация,магазины | ВЛ-10 №2 | 2018-06-05 | 8:30 | 2018-06-05 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с.Вихляевка | быт.школа,администрация,магазины | В ВЛ-10 №3 | 2018-06-14 | 8:30 | 2018-06-14 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.Вихляевка | быт.школа,администрация,магазины | ВЛ-10 №3 | 2018-06-14 | 8:30 | 2018-06-14 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| с.Вихляевка | быт,школы,ЦРБ,магазины | ВЛ 35 кВ Каменка - Вихляевка | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | КР; АГ 1 час. (С включением на выходные дни и 20.06.18) |  | БУ СЛЭП
ПС 110 кВ Рождество
| с.Рождественское | с. Рождественское, ул. Свободы, Проезжая | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-12 ПС Рождество | 2018-06-05 | 8:30 | 2018-06-05 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 170 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | с. Рождественское, ул. Проезжая, Заречная, 8 Марта | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 2-13 ПС Рождество | 2018-06-08 | 8:30 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 120 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | с. Рождественское, ул. Свободы, Проезжая | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 2-12 ПС Рождество | 2018-06-15 | 8:30 | 2018-06-15 | 17:00 | Капитальный ремонт | 120 | Поворинский РЭС
Таловский РЭС
ПС 35 кВ Абрамовка
| Село Абрамовка | Быт. | ВЛ-10-1 ПС Абрамовка | 2018-06-15 | 09:00:00 | 2018-06-15 | 16:00:00 | КР | 1300 | Таловский РЭС
| Село Абрамовка | Быт. | ВЛ-10-1 ПС Абрамовка | 2018-06-18 | 09:00:00 | 2018-06-18 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 1300 | Таловский РЭС
| Хлебороб | ул.Степана Заборьева | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1-11 ПС Абрамовка | 2018-06-19 | 09:00:00 | 2018-06-19 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 84 | Таловский РЭС
| Хлебороб | ул.Степана Заборьева | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 1-11 ПС Абрамовка | 2018-06-19 | 09:00:00 | 2018-06-19 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 75 | Таловский РЭС
| Абрамовка | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-7-2 ПС Абрамовка | 2018-06-20 | 09:00:00 | 2018-06-20 | 16:00:00 | ТО ТП | 156 | Таловский РЭС
| Село Абрамовка | Быт. | ВЛ-10-1 ПС Абрамовка | 2018-06-21 | 09:00:00 | 2018-06-21 | 16:00:00 | КР | 1300 | Таловский РЭС
| Село Абрамовка | Быт. | ВЛ-10-1 ПС Абрамовка | 2018-06-22 | 09:00:00 | 2018-06-22 | 16:00:00 | КР | 1300 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Докучаево
| Утиновка | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-3-16 ПС Докучаево | 2018-06-04 | 09:00:00 | 2018-06-04 | 16:00:00 | кап ремонт ТП | 84 | Таловский РЭС
| Каменка | Быт. | ВЛ-10-8 ПС Докучаево | 2018-06-05 | 09:00:00 | 2018-06-05 | 16:00:00 | КР | 1400 | Таловский РЭС
| Терехово | Быт. | ВЛ-10-2 ПС Докучаево | 2018-06-06 | 09:00:00 | 2018-06-06 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 950 | Таловский РЭС
| Михинка | ул. Дорожная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1-15 ПС Докучаево | 2018-06-07 | 09:00:00 | 2018-06-07 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 45 | Таловский РЭС
| Утиновка | ул. Школьная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 3-18 ПС Докучаево | 2018-06-08 | 09:00:00 | 2018-06-08 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 48 | Таловский РЭС
| Михинка | ул. Центральная | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 1-16 ПС Докучаево | 2018-06-13 | 09:00:00 | 2018-06-13 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 95 | Таловский РЭС
| 2-го участка института им Докучаева |  | КТП-10/0,4 кВ-4-2 ПС Докучаево | 2018-06-19 | 09:00:00 | 2018-06-19 | 16:00:00 | ТО ТП | 114 | Таловский РЭС
| 2-го участка института им Докучаева |  | КТП-10/0,4 кВ-4-3 ПС Докучаево | 2018-06-20 | 09:00:00 | 2018-06-20 | 16:00:00 | ТО ТП | 114 | Таловский РЭС
| Утиновка | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-3-16 ПС Докучаево | 2018-06-21 | 09:00:00 | 2018-06-21 | 16:00:00 | кап ремонт ТП | 84 | Таловский РЭС
| Каменка | Быт. | ВЛ-10-8 ПС Докучаево | 2018-06-25 | 09:00:00 | 2018-06-25 | 16:00:00 | КР | 1400 | Таловский РЭС
| Каменка | Быт. | ВЛ-10-8 ПС Докучаево | 2018-06-26 | 09:00:00 | 2018-06-26 | 16:00:00 | КР | 1400 | Таловский РЭС
| Утиновка | Быт. | КТП-10/0,4 кВ-3-16 ПС Докучаево | 2018-06-22 | 09:00:00 | 2018-06-22 | 16:00:00 | кап ремонт ТП | 84 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-тяговая
| Таловая | ул. Пролетарская | ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 7-16 ПС Т.-Тяговая | 2018-06-06 | 09:00:00 | 2018-06-06 | 16:00:00 | КР | 98 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Пролетарская | ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 7-16 ПС Т.-Тяговая | 2018-06-07 | 09:00:00 | 2018-06-07 | 16:00:00 | КР | 98 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Пролетарская | ВЛ-0,4кВ ф-2 ТП 7-16 ПС Т.-Тяговая | 2018-06-08 | 09:00:00 | 2018-06-08 | 16:00:00 | КР | 98 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-районная
| Таловая | Быт. | ВЛ-10-6 ПС Таловая-р. | 2018-06-05 | 09:00:00 | 2018-06-05 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 175 | Таловский РЭС
| п.Васильевский | ул.Дорожная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 7-2 ПС Таловая-р. | 2018-06-06 | 09:00:00 | 2018-06-06 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 125 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| п. Комсомольский | ул.Проезжая | КТП-10кВ 209 ПС Александровка | 2018-06-06 | 09:00:00 | 2018-06-06 | 16:00:00 | кап ремонт ТП | 68 | Таловский РЭС
| Красновка | Быт. | ВЛ-10кВ № 1 ПС Александровка | 2018-06-07 | 09:00:00 | 2018-06-07 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 6-3 ПС Александровка | 2018-06-08 | 09:00:00 | 2018-06-08 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| П. Комсомольский | Быт. | ВЛ-10-2 ПС Александровка | 2018-06-13 | 09:00:00 | 2018-06-13 | 16:00:00 | Расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| п. Комсомольский | ул.Проезжая | КТП-10кВ 209 ПС Александровка | 2018-06-05 | 09:00:00 | 2018-06-05 | 16:00:00 | кап ремонт ТП | 68 | Таловский РЭС
| п.Александровка | "АЗС (Не работает)Свинокомплекс Быт. Производство. Школа" | В ВЛ-10 №7 | 2018-06-28 | 09:00:00 | 2018-06-28 | 16:00:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
|  |  | ВЛ-10 №7 | 2018-06-28 | 09:00:00 | 2018-06-28 | 16:00:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №7;АГ 1 час |  | БУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10 №5 | 2018-06-22 | 09:00:00 | 2018-06-22 | 16:00:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
|  |  | ВЛ-10 №5 | 2018-06-22 | 09:00:00 | 2018-06-22 | 16:00:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №5;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Красновка, Казанка, Ильинка, П. Комсомольский. Н.-Чигла, П. Новенький, П. успенский | "Быт. Производство. Школа Больница," | В ВЛ-10 №3 | 2018-06-21 | 09:00:00 | 2018-06-21 | 16:00:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
|  |  | ВЛ-10 №3 | 2018-06-21 | 09:00:00 | 2018-06-21 | 16:00:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3;АГ 1 час |  | БУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10 №2 | 2018-06-26 | 09:00:00 | 2018-06-26 | 16:00:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
|  |  | ВЛ-10 №2 | 2018-06-26 | 09:00:00 | 2018-06-26 | 16:00:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2;АГ 1 час |  | БУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10 №1 | 2018-06-26 | 09:00:00 | 2018-06-26 | 16:00:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
|  |  | ВЛ-10 №1 | 2018-06-26 | 09:00:00 | 2018-06-26 | 16:00:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Александровка | "АЗС (Не работает)Свинокомплекс Быт. Производство. Школа" | В ВЛ-10 №6 | 2018-06-27 | 09:00:00 | 2018-06-27 | 16:00:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
|  |  | ВЛ-10 №6 | 2018-06-27 | 09:00:00 | 2018-06-27 | 16:00:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №6;АГ 1 час |  | БУ РЗА
ПС 35 кВ Чигла
| Н.-Чигла | ул.Ленинская | КТП-10/0,4 кВ-5-7 ПС Чигла | 2018-06-07 | 09:00:00 | 2018-06-07 | 16:00:00 | кап ремонт ТП |  | Таловский РЭС
| Н.-Чигла | ул.Ленинская | КТП-10/0,4 кВ-5-7 ПС Чигла | 2018-06-04 | 09:00:00 | 2018-06-04 | 16:00:00 | кап ремонт ТП |  | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Тишанка
| п.Тишанка, п.Бирючий | Быт. Производство. Школа | В ВЛ-10 №1 | 2018-06-05 | 09:00:00 | 2018-06-05 | 16:00:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| п.Тишанка, п.Бирючий | Быт. Производство. Школа | ВЛ-10 №1 | 2018-06-05 | 09:00:00 | 2018-06-05 | 16:00:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Тишанка, п.Бирючий | Быт. Производство. Школа | В ВЛ-10 №2 | 2018-06-06 | 09:00:00 | 2018-06-06 | 16:00:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| п.Тишанка, п.Бирючий | Быт. Производство. Школа | ВЛ-10 №2 | 2018-06-06 | 09:00:00 | 2018-06-06 | 16:00:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Тишанка, п.Бирючий | Быт. Производство. Школа | В ВЛ-10 №3 | 2018-06-08 | 09:00:00 | 2018-06-08 | 16:00:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| п.Тишанка, п.Бирючий | Быт. Производство. Школа | ВЛ-10 №3 | 2018-06-08 | 09:00:00 | 2018-06-08 | 16:00:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Тишанка, п.Бирючий | Быт. Производство. Школа | В ВЛ-10 №4 | 2018-06-06 | 09:00:00 | 2018-06-06 | 16:00:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| п.Тишанка, п.Бирючий | Быт. Производство. Школа | ВЛ-10 №4 | 2018-06-06 | 09:00:00 | 2018-06-06 | 16:00:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.Тишанка, п.Бирючий | Быт. Производство. Школа | В ВЛ-10 №5 | 2018-06-05 | 09:00:00 | 2018-06-05 | 16:00:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| п.Тишанка, п.Бирючий | Быт. Производство. Школа | ВЛ-10 №5 | 2018-06-05 | 09:00:00 | 2018-06-05 | 16:00:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №5;АГ 1 час |  | БУ РЗА
Терновский РЭС
ПС 110 кВ Терновка
| с. Терновка | Быт. Магазин Пятерочка, Магнин,Сбербанк, Аптека, | ВЛ-10кВ № 12 ПС 110кВ Терновка | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Терновка | Быт. Магазин Пятерочка, Магнин,Сбербанк, Аптека, | ВЛ-10кВ № 12 ПС 110кВ Терновка | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с.Братки | Быт,ул.СоветскаяАдминистрация | КТП 10-0,4 3-18 ПС Терновка | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
ПС 110 кВ Народное
| с. Александровка | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, | ВЛ-10 кВ №7 оп №137/11,26, 137/2-10 | 2018-06-14 | 10 00 | 2018-06-14 | 17:00 | замена опор выпровка опор |  | Терновский РЭС
| с. Александровка | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, | ВЛ-10 кВ №7 оп №136/2-10 | 2018-06-19 | 10 00 | 2018-06-19 | 17:00 | Регулировка с трелы провеса провода |  | Терновский РЭС
| с. Алешки, с-з Фруктовый | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, Газ.котель, | ВЛ-10 кВ №4 КТП-4-20 | 2018-06-20 | 10 00 | 2018-06-20 | 17:00 | Кап. Рем.КТП-10-0,4 кВ |  | Терновский РЭС
| с. Александровка | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, | ВЛ-10 кВ №7 оп №136/21-33 | 2018-06-21 | 10 00 | 2018-06-21 | 17:00 | замена вязок |  | Терновский РЭС
| с.Народное | ул. Полевая | КТП-5-18 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 13 00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Народное | ул. Трудовая | КТП-5-19 | 2018-06-25 | 13 00 | 2018-06-25 | 17:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Алешки, с-з Фруктовый | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, | ВЛ-10 кВ №4 КТП-4-20 | 2018-06-26 | 10 00 | 2018-06-26 | 17:00 | замена РЛНД-10, Металоконструкций. |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Кисельное
| с.Дубровка | ул. Ленинская | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3-11 | 2018-06-19 | 9 00 | 2018-06-19 | 17:00 | выправка опор |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Козловка
| с.Новотроицкое, с. Раздольное | Быт, Администрация , сбербанк. | ВЛ-10кВ №1 | 2018-06-21 | 9 00 | 2018-06-21 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| с. Тамбовка | ул. Советская, Пушкина. Гагарина быт | КТП-6-12 | 2018-06-26 | 9 00 | 2018-06-26 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ К.Отделец
| с.К.Отделец, Заречье, Тагайка | быт, кол-з Исток, школа, д/сад, ФАП, Билайн, кольцующая | В ВЛ-10 №1 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.К.Отделец, Заречье, Тагайка | быт, кол-з Исток, школа, д/сад, ФАП, Билайн, кольцующая | ВЛ-10-1 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1;АГ 1 час | 62 | БУ РЗА
| с.К.Отделец, Заречье, Тагайка | быт, кол-з Исток, школа, д/сад, ФАП, Билайн, кольцующая | В ВЛ-10 №2 | 2018-06-14 | 12:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.К.Отделец, Заречье, Тагайка | быт, кол-з Исток, школа, д/сад, ФАП, Билайн, кольцующая | ВЛ-10-2 | 2018-06-14 | 12:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2;АГ 1 час | 324 | БУ РЗА
| с.К.Отделец, Заречье, Тагайка | быт, кол-з Исток, школа, д/сад, ФАП, Билайн, кольцующая | В ВЛ-10 №3 | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.К.Отделец, Заречье, Тагайка | быт, кол-з Исток, школа, д/сад, ФАП, Билайн, кольцующая | ВЛ-10-3 | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 13:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3;АГ 1 час | 62 | БУ РЗА
| с.К.Отделец, Заречье, Тагайка | быт, кол-з Исток, школа, д/сад, ФАП, Билайн, кольцующая | В ВЛ-10 №4 | 2018-06-15 | 12:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.К.Отделец, Заречье, Тагайка | быт, кол-з Исток, школа, д/сад, ФАП, Билайн, кольцующая | ВЛ-10-4 | 2018-06-15 | 12:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4;АГ 1 час | 77 | БУ РЗА
| с.К.Отделец | быт, с.К.Отделец | В ВЛ-10 № резерв ячейка №10 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.К.Отделец | быт, с.К.Отделец | В ВЛ-10 № резерв ячейка №12 | 2018-06-21 | 12:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.К.Отделец | быт, с.К.Отделец | В ВЛ-10 № резерв ячейка №15 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 12:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.К.Отделец | быт, с.К.Отделец | В ВЛ-10 № резерв ячейка №16 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 13:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.К.Отделец | быт, с.К.Отделец | В ВЛ-10 №9 | 2018-06-19 | 12:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | БУ РЗА
| с.К.Отделец | быт, с.К.Отделец | ВЛ-10-9 | 2018-06-19 | 12:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №9;АГ 1 час | 156 | БУ РЗА
Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Гнилуша
| с.Щучье | ул. Пионеров | ТП II-3 ПС Гнилуша | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 12:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Заводская | ТП II-4 ПС Гнилуша | 2018-06-14 | 13:00 | 2018-06-14 | 17:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка | ул Пролетарская | КТП 10/0,4 II-1 ПС 35 Гнилуша | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Замена н/в вывода | 43 | Эртильский РЭС
| с. Средний Самовец | ул.Парковая | КТП 10/0,4 III-17 ПС 35 Гнилуша | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | ТО КТП | 28 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул.Северная | КТП 10/0,4 III-19 ПС 35 Гнилуша | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | ТО КТП | 35 | Эртильский РЭС
| с. Вязковка | ул.Речная, Советская | КТП 10/0,4 III-20 ПС 35 Гнилуша | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 17:00 | ТО КТП | 25 | Эртильский РЭС
| с. Гнилуша | ул.Дорожная | КТП 10/0,4 III-22 ПС 35 Гнилуша | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 17:00 | ТО КТП | 34 | Эртильский РЭС
| с. Гнилуша | ул.Славы | КТП 10/0,4 III-23 ПС 35 Гнилуша | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | ТО КТП | 34 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | Пруд КФХ Ярославцева | КТП 10/0,4 III-24 ПС 35 Гнилуша | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | ТО КТП | 34 | Эртильский РЭС
| д. Колодеевка | ул.Центральная | ВЛ-0,4 Ф1 ТП III-7 ПС 35 КВ Гнилуша | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | расчистка трассы | 45 | Эртильский РЭС
| д. Колодеевка | ул.Центральная | ВЛ-0,4 Ф2 ТП III-7 ПС 35 КВ Гнилуша | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | расчистка трассы | 30 | Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Щучье
| с.Щучье | ул. Свободы | ТП VI-10 ПС Щучье | 2018-06-04 | 13:00 | 2018-06-04 | 17:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул.Переверткина | ТП VI-11 ПС Щучье | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 12:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Лесная | ТП VI-12 ПС Щучье | 2018-06-19 | 13:00 | 2018-06-19 | 17:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул.Школьная | ТП VI-3 ПС Щучье | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 12:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Нижняя | ТП VI-4 ПС Щучье | 2018-06-26 | 13:00 | 2018-06-26 | 17:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Зеленая | ТП VI-7 ПС Щучье | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 12:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Ростоши
| с.Ростоши. | ул. М.Горького | ВЛ 0,4 ф1 ТП III-6 ПС 35 Ростоши | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши. | ул. М.Горького | ВЛ 0,4 ф1 ТП III-6 ПС 35 Ростоши | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши. | ул. Школьная | ВЛ 0,4 ф1 ТП VI-11 ПС 35 Ростоши | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши. | ул. Школьная | ВЛ 0,4 ф1 ТП VI-11 ПС 35 Ростоши | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Эртильский РЭС
| с. Копыл. | ул. Осиновая | КТП 10/0,4 I-2 ПС 35 Ростоши | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 11:00 | ТО КТП | 34 | Эртильский РЭС
| с. Копыл. | ул. Набережная | КТП 10/0,4 I-3 ПС 35 Ростоши | 2018-06-14 | 11:00 | 2018-06-14 | 15:00 | ТО КТП | 50 | Эртильский РЭС
| с. Копыл. | ул.Свободы. | КТП 10/0,4 I-4 ПС 35 Ростоши | 2018-06-14 | 15:00 | 2018-06-14 | 17:00 | ТО КТП | 40 | Эртильский РЭС
| с. Копыл. | ул.Луговая | КТП 10/0,4 I-6 ПС 35 Ростоши | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 11:00 | ТО КТП | 38 | Эртильский РЭС
| с. Копыл. | ул.Чапаева | КТП 10/0,4 I-8 ПС 35 Ростоши | 2018-06-15 | 11:00 | 2018-06-15 | 15:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с. Копыл. | ул. Шоферская | КТП 10/0,4 I-12 ПС 35 Ростоши | 2018-06-15 | 15:00 | 2018-06-15 | 17:00 | ТО КТП | 30 | Эртильский РЭС
| с. Копыл. | ул.Комсомольская | КТП 10/0,4 I-7 ПС 35 Ростоши | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 11:00 | ТО КТП | 36 | Эртильский РЭС
| с. Копыл. | ул.Степная | КТП 10/0,4 I-9 ПС 35 Ростоши | 2018-06-18 | 11:00 | 2018-06-18 | 15:00 | ТО КТП | 38 | Эртильский РЭС
| с. Копыл. | ул. Свободы | КТП 10/0,4 I-10 ПС 35 Ростоши | 2018-06-18 | 15:00 | 2018-06-18 | 17:00 | ТО КТП | 40 | Эртильский РЭС
| с.Александровка | ул. Заречная | КТП 10/0,4 I-11 ПС 35 Ростоши | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 11:00 | ТО КТП | 46 | Эртильский РЭС
| с.Александровка | ул. Молодежная | КТП 10/0,4 I-15 ПС 35 Ростоши | 2018-06-21 | 11:00 | 2018-06-21 | 15:00 | ТО КТП | 52 | Эртильский РЭС
| с.Александровка | ул. Центральная | КТП 10/0,4 I-13 ПС 35 Ростоши | 2018-06-21 | 15:00 | 2018-06-21 | 17:00 | ТО КТП | 35 | Эртильский РЭС
| с.Александровка | ул. Гагарина | КТП 10/0,4 I-14 ПС 35 Ростоши | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 11:00 | ТО КТП | 48 | Эртильский РЭС
| с.Александровка | ул. Зеленая | КТП 10/0,4 I-21 ПС 35 Ростоши | 2018-06-22 | 11:00 | 2018-06-22 | 15:00 | ТО КТП | 37 | Эртильский РЭС
| с.Александровка | ул. Ленина | КТП 10/0,4 I-17 ПС 35 Ростоши | 2018-06-22 | 15:00 | 2018-06-22 | 17:00 | ТО КТП | 40 | Эртильский РЭС
| с.Александровка | ул.Рыбацкая | КТП 10/0,4 I-16 ПС 35 Ростоши | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 11:00 | ТО КТП | 42 | Эртильский РЭС
| с.Александровка | ул.Мичурина | КТП 10/0,4 I-19 ПС 35 Ростоши | 2018-06-26 | 11:00 | 2018-06-26 | 15:00 | ТО КТП | 50 | Эртильский РЭС
| с.Александровка | ул. Лесная | КТП 10/0,4 I-5 ПС 35 Ростоши | 2018-06-26 | 15:00 | 2018-06-26 | 17:00 | ТО КТП | 39 | Эртильский РЭС
| с. Копыл, Александровка | КФХ, Быт, сот.операторы МТС, Мегафон | В ВЛ 10 №1 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 12:00 | ТР В ВЛ 10 №1. АГ 1 час. | 350 | БУ СПС
| с. Ростоши | Агротехгарант "Ростошинский", Быт, сот.операторы Вотекмобайл | В ВЛ 10 №2 | 2018-06-21 | 11:00 | 2018-06-21 | 14:00 | ТР В ВЛ 10 №2. АГ 1 час. | 380 | БУ СПС
| с. Буравцовка, с.Бегичево, п. Малореченкий | к-з Маяк, Быт | В ВЛ 10 №3 | 2018-06-21 | 13:00 | 2018-06-21 | 16:00 | ТР В ВЛ 10 №3. АГ 1 час. | 420 | БУ СПС
| - | - | В ВЛ 10 Резерв | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 12:00 | ТР В ВЛ 10 Резерв. АГ 1 час. |  | БУ СПС
| с. Бабяково, Алексеевка | с-з Алексеевский, Быт | В ВЛ 10 №4 | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 12:00 | ТР В ВЛ 10 №4. АГ 1 час. | 235 | БУ СПС
| с. Ростоши, Семеновка, п.Дзержинский | Агротехгарант "Ростошинский", КФХ, Быт | В ВЛ 10 №6 | 2018-06-22 | 11:00 | 2018-06-22 | 14:00 | ТР В ВЛ 10 №6. АГ 1 час. | 380 | БУ СПС
| с. Ростоши, Приволье | Агротехгарант "Ростошинский", КФХ, Быт | В ВЛ 10 №7 | 2018-06-22 | 13:00 | 2018-06-22 | 16:00 | ТР В ВЛ 10 №7. АГ 1 час. | 255 | БУ СПС
ПС 110 кВ Эртиль
| с.Большая добринка | ул. Центральная | ВЛ-10-8 ПС 110 Эртиль | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Капитальный ремонт | 400 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Центральная | ВЛ-10-8 ПС 110 Эртиль | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 400 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Центральная | ВЛ-10-8 ПС 110 Эртиль | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 400 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Центральная | ВЛ-10-8 ПС 110 Эртиль | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Капитальный ремонт | 400 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Центральная | ВЛ-10-8 ПС 110 Эртиль | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 400 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Центральная | ВЛ-10-8 ПС 110 Эртиль | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 400 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул.Южная | ВЛ 0,4 ф1 ТП VI-15 ПС 110 Эртиль | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул.Южная | ВЛ 0,4 ф1 ТП VI-15 ПС 110 Эртиль | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул.Южная | ВЛ 0,4 ф1 ТП VI-15 ПС 110 Эртиль | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул.Южная | ВЛ 0,4 ф1 ТП VI-15 ПС 110 Эртиль | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф2 ТП VI-15 ПС 110 Эртиль | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Загородная | ВЛ 0,4 ф2 ТП VI-15 ПС 110 Эртиль | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Восточная | ВЛ 0,4 ф2 ТП VI-15 ПС 110 Эртиль | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Большая добринка | ул. Центральная | ВЛ 0,4 ф2 ТП VI-15 ПС 110 Эртиль | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
Воронежский участок
Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Н.Байгора
| с.Перовка | ул.Луговая | КТП 4-4/160 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | КР | 15 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка, с.Семёновка, с.Абрамовка | всё село | ВЛ-10-4 ПС Н.Байгора | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | КР | 60 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка | ул.Луговая | КТП 4-4/160 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | КР | 15 | Верхнехавский РЭС
| с.Семёновка | мастерская | КТП 4-6/100 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | КР | 18 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка, с.Семёновка, с.Абрамовка | всё село | ВЛ-10-4 ПС Н.Байгора | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | КР | 60 | Верхнехавский РЭС
| с.Семёновка | ул.Механизаторов | КТП 4-7/100 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | КР | 20 | Верхнехавский РЭС
| с.Семёновка | ул.Механизаторов | КТП 4-7/100 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | КР | 20 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка | ул.Луговая | КТП 4-4/160 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | КР | 15 | Верхнехавский РЭС
| с.Семёновка | мастерская | КТП 4-6/100 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | КР | 18 | Верхнехавский РЭС
| с.Семёновка | ул.Механизаторов | КТП 4-7/100 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | КР | 20 | Верхнехавский РЭС
| с.Семёновка | мастерская | КТП 4-6/100 ВЛ-10-4 ПС Н. Байгора | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | КР | 18 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка, с.Семёновка, с.Абрамовка | всё село | ВЛ-10-4 ПС Н.Байгора | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | КР | 60 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка, с.Семёновка, с.Абрамовка | всё село | ВЛ-10-4 ПС Н.Байгора | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | КР | 60 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка, с.Семёновка, с.Абрамовка | всё село | ВЛ-10-4 ПС Н.Байгора | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | КР | 60 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка, с.Семёновка, с.Абрамовка | всё село | ВЛ-10-4 ПС Н.Байгора | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | КР | 60 | Верхнехавский РЭС
| с.Перовка, с.Семёновка, с.Абрамовка | всё село | ВЛ-10-4 ПС Н.Байгора | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 17:00 | КР | 60 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Семеновка
| с.Марьевка | ул.Трудовая | КТП 10/0.4 №2-4 ПС Семеновка | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | ТО | 15 | Верхнехавский РЭС
| с.Марьевка | ул.Дорожная, ул.Приовражная | КТП 10/0.4 №2-5 ПС Семеновка | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | ТО | 15 | Верхнехавский РЭС
| с.П.Хава | ул.Тельмана | КТП 10/0.4 №4-1 ПС Семеновка | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | ТО | 18 | Верхнехавский РЭС
| с.П.Хава | храм, водозабор | КТП 10/0.4 №4-2 ПС Семеновка | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | ТО | 20 | Верхнехавский РЭС
| с.П.Хава | ул.Леваневского | КТП 10/0.4 №4-6 ПС Семеновка | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | ТО | 18 | Верхнехавский РЭС
| с.Ильиновка | всё село | КТП 10/0.4 №4-12 ПС Семеновка | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | ТО | 20 | Верхнехавский РЭС
| с.П.Хава | ул.Комарова | КТП 10/0.4 №4-14 ПС Семеновка | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | ТО | 15 | Верхнехавский РЭС
| с.П.Хава | ул.Молодёжная | КТП 10/0.4 №4-15 ПС Семеновка | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | ТО | 18 | Верхнехавский РЭС
Воронежский РЭС
ПС 110 кВ Студенческая
| Рамонский район, д.Новоподклетное | Рамонский район, д.Новоподклетное (полностью) | ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Техническое обслуживание линейного разъединителя Р 9-1, Р 9-5. | 541 | Воронежский
| Воронеж (мкр Подгорное) | ул. Серафима Саровского, Дмитрия Горина | КТП-20-23 ВЛ10кВ №20 ПС110кВ Студенческая | 2018-06-09 | 8:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 120 | Воронежский
| Воронеж (Жилой массив Ветряк) | жилой массив Ветряк | КТП-14-61 ВЛ10кВ №14 ПС110кВ Студенческая | 2018-06-09 | 8:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 120 | Воронежский
| Воронеж (мкр.Подгорное) | Воронеж (мкр.Подгорное) полностью | ВЛ 10кВ № 20 ПС 110кВ Студенческая | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Замена разъединителя, траверсы на оп. № 78.3.1 | 580 | Воронежский
| Воронеж (мкр.Подгорное) | ул. Серафима Саровского, Дмитрия Горина. | ТП 20-23 ВЛ 10кВ № 20 ПС 110кВ Студенческая | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | кап. Ремонт ТП | 0 | Воронежский
ПС 110 кВ № 28 Тепличная
| Воронеж (мкр.Тепличный, Тенистый) | мкр.Тепличный, Тенистый (быт), ЗАО "Техника-Сервис", МУП "ВГЭС", ГУП ДЭУ-1, ИП Перцева, ЗАО "Мехколонна-99", ЧП Жданова, ООО "Тенистый", Льезон, АГК | ВЛ 10 кВ №05 ПС 110 кВ №28 Тепличная | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Обрезка крон деревьев пр.оп.№5-6,6-7,10-11,14-16,22-23,28-30,53-62. | 500 | Воронежский
| Воронеж (ДНТ "Лазурит Тепличный") | ул. Садовое кольцо | КТП-5-30 ВЛ10кВ №5 ПС110кВ №28 Тепличная | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 120 | Воронежский
| Воронеж (ДНТ "Лазурит Тепличный") | ул. 1-ая,2-ая,3-я Садовая, Алехиной, Милициной, Барышниковой, пер. Сомовых | КТП-5-31 ВЛ10кВ №5 ПС110кВ №28 Тепличная | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 200 | Воронежский
РП 10 кВ Град
| Рамонский район, с.Ямное | Рамонский район, с.Ямное, ООО "МСФ Контакт", ООО "С-Стиль", ИП Гищян, ООО "КЛФК Хрустальный конек", ООО "Мега-трейдинг", ИП Путилин, ИП Ромендник | ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Замена опор, замена траверс, замена провода АС на провод СИП 3 1х70, в пр. оп. №49-69 (С включением на ночь) | 741 | Воронежский
ПС 110 кВ № 25 Коммунальная
| Воронеж | Строй трест5(КЛ-6-3);Воронеж-лада(КЛ-6-5);МУП ВГЭС(КЛ-6-7,9,21);Воронежрыба(КЛ-6-17);Актив менеджмент(КЛ-6-19);РИФ(КЛ-6-23);Резерв(КЛ-6-25,27) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Чистка изоляции, установка сигнализаторов напряжения на выключателях |  | ВУ СПС
| Воронеж | Скат-41(КЛ-6-31);Воронежпассажиртранс(КЛ-6-33,45);Воронежрыба(КЛ-6-35);МУП ВГЭС(КЛ-6-37,53)РИФ(КЛ-6-39);Водоканал(КЛ-6-41);Талай(КЛ-6-51) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Чистка изоляции, установка сигнализаторов напряжения на выключателях |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП МКП "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-04, 20); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-06,08,10); Оборонэнерго (в/ч23326) (КЛ-6-14); ЗАО "ВПАК-инвест" (КЛ-6-20); ИП Бударин (КЛ-6-22) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Чистка изоляции, установка сигнализаторов напряжения на выключателях |  | ВУ СПС
| Воронеж | Керамический завод (КЛ-6-30, 44); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-32,34,36); ОАО "РВК Воронеж" (КЛ-6-38); ОАО "РИФ" (КЛ-6-46); ООО "Талай" (КЛ-6-48) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Чистка изоляции, установка сигнализаторов напряжения на выключателях |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-6-79,81); ЗАО "Эталон" (КЛ-6-93); УЗКС ЗВО (оборонэнерго" (КЛ-6-95) | 7 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мясо-молочный комбинат (КЛ-6-86); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-88); ТП-6/0,4 кВ Оборонэнерго (КЛ-6-90) | 8 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-6-63); ОАО "Воронежская ТСК" (КЛ-6-65); ОАО "РИФ" (КЛ-6-67) | 5 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2018-06-22 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Чистка изоляции, установка сигнализаторов напряжения на выключателях |  | ВУ СПС
| Воронеж | Масомолочный уомбинат (КЛ-6-60); Завод "Пластмасс" (КЛ-6-62) | 6 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 25 Коммунальная | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Чистка изоляции, установка сигнализаторов напряжения на выключателях |  | ВУ СПС
ПС № 27 РЭП
| Воронеж | ВЗПП-М (КЛ-6-1); ООО "Талар" (КЛ-6-9) ВИП-Стиль (Видеофон) (КЛ-6-15); ВЗПП-С (КЛ-6-17); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-19); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-23) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | ПАТП-5 (КЛ-6-10); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-12,51); ООО "ТАЛАР" (КЛ-6-14,18); ЗАО "ВМУ-2" (КЛ-6-2); НИИ ПМ (КЛ-6-49), ДСК (КЛ-6-52), Энергопрофи (КЛ-6-53) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | ОАО "ВЗПП-Микрон"(КЛ 6-29)ООО "Раско""Воронежский стеклотарный завод"(КЛ 6-33)МУП "Воронежская горэлектросеть"(КЛ 6-35;КЛ 6-45)ЗАО "Гидрогаз"(КЛ 6-47)ОАО "Максимир"(КЛ 6-50)ООО "ЭнергоПрофи"(КЛ 6-54) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | МКП "Воронежтеплосеть"(КЛ 6-26), ООО "Талар"(КЛ 6-28), МУП "Воронежская горэлектросеть"(КЛ 6-30), ОАО "ВЗПП-сборка"(КЛ 6-32), ООО "Базисрент"(КЛ 6-38), ООО "Выбор"(КЛ 6-55) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС(КЛ-6-502,511)ТАЛАР(КЛ-6-503)ВИП СТИЛЬ(КЛ-6-504)ВОРОНЕЖПАССАЖИРТРАНС(КЛ-6-508)Элмаш(КЛ-6-510)РЕЗЕРВ(КЛ-6-509) | 5 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС(КЛ-6-602,608,609)ТАЛАР(КЛ-6-606);ВМУ-2 (КЛ-6-607);Резерв(КЛ-6-603) | 6 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП МКП "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-702); ООО «Талар» (КЛ-6-703); МУП МКП "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-707); ВЗПП-Сборка (КЛ-6-708); ООО "Технопласт-М" (онко-центр) (КЛ-6-709); ООО «Актив-менеджмент» (КЛ-6-710) | 7 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО «Талар» (КЛ-6-802); ООО «РАСКО» (КЛ-6-803); ООО «Теплосеть» (КЛ-6-804); МУП «ВГЭС» (КЛ-6-805); ВЗПП-Микрон (КЛ-6-806); МУП «ВГЭС» (КЛ-6-809); | 8 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2018-06-28 | 8:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 6
| Воронеж | Жилспецстрой (КЛ-6-201); МУП "ВГЭС" (КЛ-6-203); РВК Воронеж (КЛ-6-204); Союзконтракт (КЛ-6-206); Воронежграндстрой - ООО ГЭСК (КЛ-6-207) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ №6 | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-6-401,403,404); Жилспецстрой (КЛ-6-402); РВК-Воронежа (КЛ-6-405) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ №6 | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-102 ПС 110 кВ №6 | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-201 ПС 110 кВ №6 | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | ВАПСК | В КЛ-6-302 ПС 110 кВ №6 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Яхт клуб | В КЛ-6-303 ПС 110 кВ №6 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-304 ПС 110 кВ №6 | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная
| Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс"(КЛ 6-9)ООО "Эгида"(КЛ 6-11)МУП "Воронежская горэлектросеть"(КЛ 6-13;КЛ 6-15)ЗАО"Холод"(КЛ 6-43); Эдектронжилсоцстрой (КЛ-6-45) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП "Воронежская горэлектросеть"(КЛ 6-2)Филиал ОАО "Желдорреммаш"(КЛ 6-4;КЛ 6-6;КЛ 6-8)ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»(КЛ 6-42)ООО "Управляющая компания Бизнес Квартал Рабочий проспект"(КЛ 6-44)ЗАО "Янтарь"(КЛ 6-46) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс"(КЛ 6-21;КЛ 6-27)МУП "Воронежская горэлектросеть"(КЛ 6-23;КЛ 6-25;КЛ 6-29;КЛ 6-39)ОАО "МК "Воронежский"(КЛ 6-41) Электрожилсоцтрой (КЛ-6-31) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП "Воронежская горэлектросеть"(КЛ 6-22;КЛ 6-36)Филиал ОАО "РЖД"(КЛ 6-30)Филиал ОАО "Желдорреммаш"(КЛ 6-32;КЛ 6-34)ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»(КЛ 6-38)ЗАО "Янтарь"(КЛ 6-40)ООО «Эгида»(КЛ 6-48) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 39 Северо-Восточная | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 29
| Воронеж | ДОЗ (КЛ-6-22), КПД-2 (КЛ-6-7,8), МУП "ВГЭС" (КЛ-6-6), ЖБК (КЛ-6-9), ОАО "ДСК" (КЛ-6-51) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 29 ДСК | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | Воронежстрой (КЛ-6-50), ВПС-7 (КЛ-6-25), КПД-2 (КЛ-6-26,27), ТЭЦ-2 (КЛ-6-28), АГНКС (КЛ-6-29) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 29 ДСК | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-6-23,24), ДОЗ (КЛ-6-17), КПД-2 (КЛ-6-13,14), ЖБИ (КЛ-6-12) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 29 ДСК | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Воронеж | КПД-2 (КЛ-6-40), ТЭЦ-2 (КЛ-6-41), Очистные сооружения (КЛ-6-42), ВПС-7 (КЛ-6-46), АВТОМ-2 (КЛ-6-47) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 29 ДСК | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-4 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | РЭК | В КЛ-6-5 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | КБХА | В КЛ-6-6 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-7 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | РЭС Воронежский | В КЛ-6-40 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-9 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-11 | 8:00 | 2018-06-11 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-32 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-11 | 8:00 | 2018-06-11 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-33 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-11 | 8:00 | 2018-06-11 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | КБХА | В КЛ-6-12 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-11 | 8:00 | 2018-06-11 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Воронежпассажир транс | В КЛ-6-14 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-11 | 8:00 | 2018-06-11 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-39 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-12 | 8:00 | 2018-06-12 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-38 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-12 | 8:00 | 2018-06-12 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-37 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-12 | 8:00 | 2018-06-12 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Сторйактив | В КЛ-6-36 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-12 | 8:00 | 2018-06-12 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-8 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-12 | 8:00 | 2018-06-12 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-15 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-17 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-18 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | КБХА | В КЛ-6-21 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-22 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-23 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-24 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Керамический завод | В КЛ-6-25 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Воронежпассажир транс | В КЛ-6-50 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-51 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Аргумент | В КЛ-6-52 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-53 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-54 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-61 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-62 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-63 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-28 | 8:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-64 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-28 | 8:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | РЭК | В КЛ-6-65 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-28 | 8:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-26 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-28 | 8:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Мех завод | В КЛ-6-27 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-28 | 8:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-55 ПС 110 кВ №16 Юго-Западная | 2018-06-28 | 8:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 45 Калининская
| Воронеж | ГЭК | В КЛ-6-10 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | АО Капитал | В КЛ-6-11 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Восход | В КЛ-6-12 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Воронежпассажир транс | В КЛ-6-13 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-14 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО Лайнер | В КЛ-6-20 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ГЭК | В КЛ-6-23 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ГЭК | В КЛ-6-31 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Некс-трейд | В КЛ-6-32 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ОАО РЖД | В КЛ-6-33 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Аврора авто центр | В КЛ-6-34 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-29 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО Лайнер | В КЛ-6-40 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-29 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Модекс | В КЛ-6-41 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-29 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ОАО РЖД | В КЛ-6-42 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-29 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ГЭК | В КЛ-6-43 ПС 110 кВ №45 Калининская | 2018-06-29 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Установка сигнализаторов напряжения; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 2
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-211 ПС 110 кВ №2 | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 20 Северная
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-5 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронежпассажир транс | В КЛ-6-14 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-6-18 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронежпассажир транс | В КЛ-6-20 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | резерв | В КЛ-6кВ №28 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | резерв | В КЛ-6кВ №30 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Доринда | В КЛ-10-3 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронеж-пласт | В КЛ-10-5 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-10-6 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-10-7 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-10-8 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Воронеж-пласт | В КЛ-10-9 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Доринда | В КЛ-10-10 ПС 110 кВ №20 Северная | 2018-06-29 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 18 Туббольница
| Воронеж | РЭС Воронежский | В КЛ-10-1 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-10-2 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-10-3 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | Фирма ООО "Вера", мкр.Малышево полностью | В КЛ-10-4 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | РЭС Воронежский | В КЛ-10-5 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ-10-6 ПС 110 кВ №18 Туббольница | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 14 Западная
| Воронеж | ООО "Альмира" | В КЛ 6 -9 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Замена выключателя АГ2ч. |  | ВУ СПС
| Воронеж | ООО "Космоснефтьгаз" | В КЛ 6 -4 | 2018-06-13 | 8:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Замена выключателя АГ2ч. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МУП "ВГЭС" (КЛ-6-1;3), ООО "Космос нефть газ" (КЛ-6-4); Альмира (КЛ-6-9); ООО "Логус" (КЛ-6-10); ООО "ЦПК" (КЛ-6-17); ООО "Воронежстрой" (КЛ-6-21) | 1СШ 6 кВ | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Замена верхних контактов, регулировка вкат-выкат тележки выключателя АГ2ч. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 42 Полюс
| Воронеж | МУП ВГЭС | В КЛ 6 - 40 | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Замена выключателя АГ2ч. |  | ВУ СПС
| Воронеж | МКП МТК Воронежпассажиртранс | В КЛ 6 -41 | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Замена выключателя АГ2ч. |  | ВУ СПС
| Воронеж | Радиозавод | В КЛ 6 -43 | 2018-06-29 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Замена выключателя АГ2ч. |  | ВУ СПС
Каширский РЭС
ПС 35 кВ Запрудская
| с.Запрудское | нов. школа, клуб. контора, ул.Октябрьская | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 2-19 ПС Запрудская | 2018-06-04 | 10:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Замена провода на СИП пр.1-7 | 19.6 | Каширский РЭС
| с. Красный Лог | ул.Юбилейная,кафе, ул.Школьная, Мира, амбулатория,ул Советская,Юбилейная(1-28),м-н,зерноток,и.п. "Стебнюк",школа,Газовая котельная, д. сад, | ВЛ-10-4 ПС Запрудская | 2018-06-06 | 10:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Замена провода на СИП пр.167-173 | 560 | Каширский РЭС
| с. Красный Лог | ул.Юбилейная,кафе, ул.Школьная, Мира, амбулатория,ул Советская,Юбилейная(1-28),м-н,зерноток,и.п. "Стебнюк",школа,Газовая котельная, д. сад, | ВЛ-10-4 ПС Запрудская | 2018-06-08 | 10:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Замена провода на СИП пр.168-175 | 560 | Каширский РЭС
| с. Можайское | связь Мобиком центр,школа, Г.К, столовая КФХ "Антарес" ангар, ул. Ленина, ул. 50 лет Октября до 48 дома (и 1-31,132), почта, амбулатория, контора,МТМ,МТФ, мельница,водокачка, маг-н Весна", ул.Ленина (51), с/адм, ул.Первомайская, Советская, Г.К.клуба,Мира, церковь, клуб, РАЙПО, АТС,ООО"Юксойл",зерноток, пилорама, , Молодежная,ИП Кузьмин А.А., | ВЛ-10-5 ПС Запрудская | 2018-06-01 | 10:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Замена провода на СИП пр.175-180 | 630 | Каширский РЭС
| с. Можайское | ул 50 лет Октября(132), Молодежная | КТП 5-10 ПС Запрудская | 2018-06-15 | 10:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Замена выводов от трансформатора до гл.рубильника | 126 | Каширский РЭС
| с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | ВЛ 35 кВ № 67 | 2018-06-14 | 10:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ; АГ 1 час. |  | ВУ СЛЭП
| с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | ВЛ 35 кВ № 64 | 2018-06-14 | 10:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ; АГ 1 час. |  | ВУ СЛЭП
ПС 35 кВ Данково
| с.Солонцы | ул. Садовая , ул. К.Маркса, ул.Пограничный, Набережная | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4-8 ПС Данково | 2018-06-06 | 10:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Замена опор | 156.8 | Каширский РЭС
| с.Солонцы | ул. Садовая , ул. К.Маркса, ул.Пограничный, Набережная | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4-8 ПС Данково | 2018-06-07 | 10:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Замена опор | 156.8 | Каширский РЭС
| с.Солонцы | ул. Садовая , ул. К.Маркса, ул.Пограничный, Набережная | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4-8 ПС Данково | 2018-06-08 | 10:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Замена опор | 156.8 | Каширский РЭС
| с.Солонцы | ул. Садовая , ул. К.Маркса, ул.Пограничный, Набережная | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 4-8 ПС Данково | 2018-06-09 | 10:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Замена опор | 156.8 | Каширский РЭС
| с.Данково | Лугань,Гусиновка, ул.К.Маркса, | КТП -1-2 ПС Данково | 2018-06-05 | 10:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Замена РТП 1-2 ПС Данково | 70 | Каширский РЭС
| с.Данково | Лугань,Гусиновка, ул.К.Маркса, | ВЛ-10-1 ПС Данково | 2018-06-05 | 10:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Замена РТП 1-2 ПС Данково | 490 | Каширский РЭС
| с.Данково | Гусиновка, ул.К.Маркса, | КТП 1-2 ПС Данково | 2018-06-01 | 10:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Кап.ремонт | 70 | Каширский РЭС
| с.Данково | Гусиновка, ул.К.Маркса, | КТП 1-2 ПС Данково | 2018-06-04 | 10:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Кап.ремонт | 70 | Каширский РЭС
| с. Кр-Лог, с. Можайское, с. Запрудское, с-з Степной, пос. Ильич, с. Данково, с. В-Марино, с. Оболенское, с. Старина, с. Мосальское | с. Кр-Лог, с. Можайское, с. Запрудское, с-з Степной, пос. Ильич, с. Данково, с. В-Марино, с. Оболенское, с. Старина, с. Мосальское | ВЛ 35 кВ № 67 | 2018-06-14 | 10:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР при ТР ЛР ВЛ-35-67/64 на ПС 35 кВ Данково; | 7350 | ВУ СПС
| с. Кр-Лог, с. Можайское, с. Запрудское, с-з Степной, пос. Ильич, с. Данково, с. В-Марино, с. Оболенское, с. Старина, с. Мосальское | с. Кр-Лог, с. Можайское, с. Запрудское, с-з Степной, пос. Ильич, с. Данково, с. В-Марино, с. Оболенское, с. Старина, с. Мосальское | ВЛ 35 кВ № 64 | 2018-06-14 | 10:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР при ТР ЛР ВЛ-35-67/64 на ПС 35 кВ Данково; | 7350 | ВУ СПС
Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Н.Ольшанка
| с.Широкое | ул.Зеленая | ВЛ-0,4кВ№1 ТП1-19 ВЛ-10-1 ПС Н-Ольшанка Пролеты: 2-7,8-13,15-16,17-19,19-21,24-28,30-35,17-18 (РС) | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы, уборка порубочных остатков | 18 | Нижнедевицкий РЭС
| с-з Нижнедевицкий | ул.Мира, Русская березка | КТП-1-32 ВЛ-10-1 ПС35/10 Н.Ольшанка (КР) | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | КР ТП | 30 | Нижнедевицкий РЭС
| пос.Нижнедевицк | ул.Северная 66 | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Монтаж перекидки | 15 | Нижнедевицкий РЭС
| пос.Нижнедевицк | ул.Солнечная д.8 кв.2 | ВЛ-0,4кВ№2 КТП -4-3 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Монтаж перекидки | 17 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Ольшанка, п. Нижнедевицк, с. Кучугуры | Дорожная , Мира , Чагодаева, Гражданская, Зеленая, Руская Березка, Южная, Луговая, Советская, Дачная, Тихая, центральная, Лесная, Поселковая, Восточная, Вольная, Молодежная, Солнечная, Чапаева. | В ВЛ-10-1 | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-2 | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-3 | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-4 | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-5 | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-6 | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Вязноватовка
| с.Вязноватовка | ул.Загорского 19 | ВЛ-0.4 кВ №1 КТП-5-4 ВЛ-10-5 ПС 35кВ Вязноватовка (Ж) | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | замена опоры .№23 | 15 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 110 кВ Н.Девицк
| с.Нижнедевицк | ул. Советская, Западная, Рабочая, Революционная, Беговая, Газовая, Луговая, Новоселовская, Песчаная, Антаевская, Шматова, 70 лет Октября. | ВЛ-10-2 ПС 110 кВ Нижнедевицк | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Расчистка трассы, уборка порубочных остатков Пролеты:10-18,28-32,58-60,62-65,67-69,85-89,91-93,98-103,204-208,133-134,135-136,140-143,18-19,218-219,198-201,68-184,69-166,166-169,172-176,81-160,162-164,158-159,143-147,149-150 (РС) | 17 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Нижнедевицк | ул.Шматова | ВЛ-0.4 кВ №1 ЗТП-3-17 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк (Ж) | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-18 | 17:00 | установка дополнительной опоры от оп.№67 , монтаж провода от оп.№ 67 до вновь установленной опоры по ВЛ0,4кВ №1 от КТП-3-15 по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк, демонтаж уч-ка ВЛ0,4кВ №1 ЗТП-3-17 по ВЛ-10-3 ПС 110кВ Нижнедевицк от оп.№12 до оп.№66 | 40 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Нижнедевицк | ул.Почтовая | ВЛ-0,4кВ №1, ТП-4-3/250 кВА, ВЛ-10-4 ПC 110 кВ Нижнедевицк; | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | 1. Запроектировать и построить участок ВЛ 0,23 кВ от оп.№ 1, от ТП-4-3 (S=250кВА), ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк | 20 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Кучугуры | ул.Заречная | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-20 ВЛ-10-1 ПС Нижнедевицк (Ж) | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | замена оп.№40, установка ж/б приставки к оп.№39, расчистка трассы на уч-ке оп.№33-40, 35-38 | 16 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Кучугуры | ул.Заречная | ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-20 ВЛ-10-1 ПС Нижнедевицк (Ж) | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | замена существующего провода на участке оп.№21-22 | 22 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Нижнедевицк | ул.Бр.Серых | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3-12 ВЛ-10-3 ПС Нижнедевицк | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Подключение | 10 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Родина
| с.Глазово | ул.Молодежная | ВЛ-0.4 кВ №1 ЗТП-3-18 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Родина, (Ж) | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | установка дополнительной опоры от оп.№11-20, замена оп.№11, замена провода в пролёте оп.№11-20 | 14 | Нижнедевицкий РЭС
| С.Нижнедевицк | ул.Пролетарская | ВЛ-0,4 №1 ТП-3-18 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина (Ж) | 2018-06-22 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Замена оп.№18 | 15 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Першино | ул.Чапаева | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-3-1 ВЛ-10-3 ПС Родина | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Монтаж перекидки оп.№22 | 12 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ С.Липяги
| с.С.Липяги | Певомайская, Комсомольская, Краснознаменная, Лавровыа, Б. Мыздрянова, Новая, И. Плохих, Плотнецкая, пер. Школьный, пер. Дружный, пер. Тенистый, Почтовая, Школьная, пер. Светлый. | ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги Пролеты: 144-157 (РС) | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Расчистка трассы, уборка порубочных остатков | 18 | Нижнедевицкий РЭС
| с.С.Липяги | Певомайская, Комсомольская, Краснознаменная, Лавровыа, Б. Мыздрянова, Новая, И. Плохих, Плотнецкая, пер. Школьный, пер. Дружный, пер. Тенистый, Почтовая, Школьная, пер. Светлый. | ВЛ-10-1 ПС 35/10 С.Липяги | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Расчистка трассы, уборка порубочных остатков Пролеты: 51-57,60-61,62-67,70-72,84-85,86-87,113-114,157-164,201-203,204-205,322-323,327-328,330-331,333-334 (РС) | 55 | Нижнедевицкий РЭС
| с-з Кучугуровский | ул.Центральная | КТП-7-9 ВЛ-10-7 ПС35/10 С.Липяги | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | КР ТП | 15 | Нижнедевицкий РЭС
| с-з Кучугуровский | ул.Фрунзе | ВЛ-0,4кВ№2 КТП-7-2 ВЛ-10-7 ПС С.Липяги | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Монтаж перекидки оп.№7 | 15 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ В.Турово-1
| с.Андреевка | ул.Свободы,Луговая | ВЛ-0,4кВ№1 ТП4-19 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 Пролеты:32-34,4-10,34-36 (РС) | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы, уборка порубочных остатков | 20 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Андреевка | ул.Свободы,Луговая | ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-19 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Расчистка трассы, уборка порубочных остатков Пролеты:3-7,7-17,17-23,7-16,23-29 (РС) | 12 | Нижнедевицкий РЭС
| с.В-Турово | ул.Мира | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | КР ВЛ Пролеты:1-6,6-11,11-12,12-31,32-41,41-43,43-44 (КР | 18 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Н-Турово | ул.Куйбышева | ВЛ-0,4 №2 ТП-2-6 ВЛ-10-2 ПС Турово 1 | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Монтаж перекидки оп.№5 | 10 | Нижнедевицкий РЭС
| сВ-Турово | ул.Мира 10 | ВЛ-0,4кВ№1 КТП-1-3 ВЛ-10-1 Пс Турово 1 | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Монтаж перекидки оп.№15 | 15 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ В.Турово-2
| п.Курбатово | ул.Элеваторная | ВЛ-0,4 №1 ТП-1-11 ВЛ-10-1, ПС 35 кВ Турово-2 (Ж) | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Заменить опору №4. |  | Нижнедевицкий РЭС
Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 31 Воля
| Воронеж | ул. Шехерева | ПС 110кВ №31 Воля В ВЛ-10-5 | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| Воля | Советская, лесная березовая, | ПС 110кВ №31 Воля В ВЛ-10-6 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-22 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| Свх. Новоусманский 1 отд. (плодосовхоз) | Все потребители | ПС 110кВ №31 Воля В ВЛ-10-3 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Чистка изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Воронеж | ул. Шехерева | ПС 110кВ №31 Воля В ВЛ-10-5 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Чистка изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Шуберское | Все потребители | ПС 110кВ №31 Воля В ВЛ-10-8 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Чистка изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Орлово | Все потребители | ПС 110кВ №31 Воля В ВЛ-10-7 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 16:00 | Чистка изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Макарье | Все потребители | ПС 110кВ №31 Воля В ВЛ-10-7 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 16:00 | Чистка изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Горки | Все потребители | ПС 110кВ №31 Воля В ВЛ-10-4 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 16:00 | Чистка изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Воля | Все потребители | ПС 110кВ №31 Воля В ВЛ-10-6 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 16:00 | Чистка изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Воля | Все потребители | ПС 110кВ №31 Воля В ВЛ-10-1 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 16:00 | Чистка изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| с-з Новоусманский | быт, контора, магазин ул Мичурина | КТП 10/0,4кВ № 3-3 ПС Воля | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Капитальный ремонт | 78 | Новоусманский РЭС
| 396305, Новоусманский р-н, с Орлово, ул Тихая, 24 | 396305, Новоусманский р-н, с Орлово, ул Тихая, 24 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №7-3 ПС 110 кВ №31 Воля | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:00 | Технологическое присоединение | 17 | Новоусманский РЭС
| с Макарье | ул Свободы | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-14 ПС 110 кВ №31 Воля | 2018-06-30 | 9:00 | 2018-06-30 | 16:00 | перетяжка перекидок,Регулировка стрелы провиса проводов Выправка опор | 22 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н с Горки | ул Советская, | ВЛ-0.4 кВ №1 ТП 4-6 ПС №31 | 2018-06-30 | 9:00 | 2018-06-30 | 16:00 | замена опоры | 65 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н с Орлово | ул Садовая, | ВЛ-0.4кВ № 1 ТП 4-4 ПС 31 | 2018-06-30 | 9:00 | 2018-06-30 | 16:00 | замена опоры | 73 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 32 Никольское
| Старая Александровка | Все потребители | ПС 110кВ №32 Никольская В ВЛ-10-1 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:00 | Чистка изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Нечаевка | Озерная, виноградная | ПС 110кВ №32 Никольская В ВЛ-10-1 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:00 | Чистка изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Подлетный Воронеж | Все потребители | ПС 110кВ №32 Никольская В ВЛ-10-12 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Чистка изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Александровка | ул. Никольская,Левобережная Юбилейная,Вишневая,Сосновая | ПС 110кВ №32 Никольская В ВЛ-10-8 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Чистка изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Никольское | Все потребители (Гор.Сеть) | ПС 110кВ №32 Никольская В ВЛ-10-14 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Чистка изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| п. Никольское | ул. Никольская ,Колодезная,Боевская | ПС 110кВ №32 Никольская В ВЛ-10-8 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Чистка изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Старая Александровка | Все потребители | В ВЛ-10-01 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| Нечаевка | Озерная, виноградная | В ВЛ-10-01 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| п. Никольское | ул.Глинки ,Майская | В ВЛ-10-14 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| Подлетный Воронеж | Все потребители | В ВЛ-10-12 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| Александровка | ул. Никольская,Левобережная Юбилейная,Вишневая,Сосновая | В ВЛ-10-08 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| 396312, Новоусманский р-н, с Александровка, ул Центральная, 2/2 | 396312, Новоусманский р-н, с Александровка, ул Центральная, 2/2 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №200 ПС 110 Никольская | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Технологическое присоединение | 23 | Новоусманский РЭС
| 396335, Новоусманский р-н, с Александровка, ул Александровская, 39 | 396335, Новоусманский р-н, с Александровка, ул Александровская, 39 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №199 ПС 110 Никольская | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 16:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 36 Воронежская
| с-з Воронежский | ул. Октябрьская, Степная,советская | ПС 110кВ №36 Воронежская В ВЛ-10-11 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Чистка изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| с-з Воронежский | ул. Чапаева | ПС 110кВ №36 Воронежская В ВЛ-10-4 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 16:00 | Чистка изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| с-з Воронежский | ул. Спортивная, юбилейная | ПС 110кВ №36 Воронежская В ВЛ-10-8 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 16:00 | Чистка изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Р.Хава
| с. Н. Катуховка | контора, быт ул Ленина | КТП 10/0,4 кВ №5-16 ПС Р-ХАВА | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Капитальный ремонт | 112 | Новоусманский РЭС
| с Хреновое с Плясово Снежково | ул Нижняя,Школьная | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р.Хава | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Капитальный ремонт | 15 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н с Трудолюбовк | ул Патриотов, | ВЛ-0.4кВ № 2 ТП 5-25 ПС Р-Хава | 2018-06-30 | 9:00 | 2018-06-30 | 16:00 | замена опоры | 4 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Масловская
| с. 2-ая Усмань | быт, ул. Свободы, церковь | ВЛ-0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №6-21 ПС 35 кВ Масловская | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Капитальный ремонт | 17 | Новоусманский РЭС
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Лазурная, 85 | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Лазурная, 85 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-25 ПС 35 кВ Масловская | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 16:00 | Технологическое присоединение | 11 | Новоусманский РЭС
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Степная, 47а | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Степная, 47а | ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №6-25 ПС 35 кВ Масловская | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 16:00 | Технологическое присоединение | 9 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н п свх Масловский 1 отделение | ул Школьная, д.33 | ВЛ-0,4 кВ №3, КТП 4-2, ПС «Масловская» | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | распределению нагрузки по фазам | 31 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н п свх Масловский 1 отделение | ул Первомайская | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-8 ПС «Масловская» | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | распределению нагрузки по фазам | 12 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Рогачевка
| 396321, Новоусманский р-н, с Рогачевка, ул Спартака, 137Б | 396321, Новоусманский р-н, с Рогачевка, ул Спартака, 137Б | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Рогачевка | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Технологическое присоединение | 11 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н с Рогачевк | ул Мира, | ВЛ-0.4кВ №2 ТП 4-24 ПС «Рогачевка» | 2018-06-30 | 9:00 | 2018-06-30 | 16:00 | замена опоры | 20 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Радуга
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Хвойная, 41 | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Хвойная, 41 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №11-5 ПС 110 кВ Радуга | 2018-06-02 | 9:00 | 2018-06-02 | 16:00 | Технологическое присоединение | 10 | Новоусманский РЭС
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Петровская, 19 | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Петровская, 19 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №14-17 ПС 110 кВ Радуга | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:00 | Технологическое присоединение | 13 | Новоусманский РЭС
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Ботаническая-2, 2 | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Ботаническая-2, 2 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №11-3 ПС 110 кВ Радуга | 2018-06-13 | 9:00 | 2018-06-13 | 16:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Народная, | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Народная, | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №14-31 ПС 110 кВ Радуга | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 16:00 | Технологическое присоединение | 9 | Новоусманский РЭС
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Конструкторов, 28 | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Конструкторов, 28 | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №14-31 ПС 110 кВ Радуга | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 16:00 | Технологическое присоединение | 9 | Новоусманский РЭС
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Хвойная, 35 | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Хвойная, 35 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №11-5 ПС 110 кВ Радуга | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 16:00 | Технологическое присоединение | 9 | Новоусманский РЭС
| 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Радужная, 17а | 396310, Новоусманский р-н, с Новая Усмань, ул Радужная, 17а | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №14-8 ПС 110 кВ Радуга | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 16:00 | Технологическое присоединение | 8 | Новоусманский РЭС
| 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Дачная, 63 | 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Дачная, 63 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №6-44 ПС 110 кВ Радуга | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 16:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
| 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Совхозная, 82 | 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, ул Совхозная, 82 | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №7-3 ПС 110 кВ Радуга | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 16:00 | Технологическое присоединение | 15 | Новоусманский РЭС
| 396324, Новоусманский р-н, с Горенские Выселки, ул Показательная, | 396324, Новоусманский р-н, с Горенские Выселки, ул Показательная, | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №14-12 ПС 110 кВ Радуга | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 16:00 | Технологическое присоединение | 13 | Новоусманский РЭС
| 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, пер Заливной, | 396313, Новоусманский р-н, с Бабяково, пер Заливной, | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-54 ПС 110 кВ Радуга | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 16:00 | Технологическое присоединение | 7 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н с Отрадное | ул Набережная, | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-47 ПС «Радуга» | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | распределению нагрузки по фазам | 33 | Новоусманский РЭС
| Отрадное | ул.Новая,Березовая,тенистая, Рубежная, Алмаатинская, Яблоневая, советская, Луговая, Промышленная, пер.Демократов,октябрьская. Выкрестово, Майская, Гвардейская, Покровская, Отраднинская, Советская, Набережная, Красная, | В ВЛ-10-7 ПС 110кВ Радуга | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 16:00 | Наладка реклоузера | 29 | Новоусманский РЭС
| мкр. Пчелка | Пчелка, Алмазная, Высотная, Янтарная, Цветочная, Гагарина, Сиреневая, Ягодная, Достоевского, Жак ив Кусто | В ВЛ-10-7 ПС 110кВ Радуга | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 16:00 | Наладка реклоузера | 29 | Новоусманский РЭС
| Бабяково | Песчаная, Цветочная, Северный, Зазеркальная, Заливная, Совхозная | В ВЛ-10-7 ПС 110кВ Радуга | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 16:00 | Наладка реклоузера | 29 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Новоусманская
| Новоусманский р-н с Новая Усмань | ул Первомайская, | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП 087 ПС «Новоусманская» | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Замен опоры | 41 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н с Новая Усман | ул Усманская, | ВЛ-0.4кВ ТП №134 ПС Новоусманская | 2018-06-30 | 9:00 | 2018-06-30 | 16:00 | выправка опоры | 13 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н с Новая Усмань | ул Победы | ВЛ-0.4кВ №1 ТП №101 ПС Новоусманская | 2018-06-30 | 9:00 | 2018-06-30 | 16:00 | замена опоры | 54 | Новоусманский РЭС
| Новая усмань | ул.2-я Первомайская, Левобережная, Школьная, Набережная, Весенния, Усманская, Кирова, Луговая, Пионерская, Кирова, Ленина, | В ВЛ-10-16 ПС 110кВ Новоусманская | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 16:00 | Наладка реклоузера | 21 | Новоусманский РЭС
| отрадное | Отрадное: Приозерная, Молодежная, Солнечная, Дорожная, Первомайская, Отраднинская, Дорожная,50 лет Октября, Дачная, Славянская,Полевая ,Сосновая, Новая, СНТ : Авторомонтник, Труд, Лебедь | В ВЛ-10-7 ПС 110кВ Новоусманская | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:00 | Наладка реклоузера | 33 | Новоусманский РЭС
| ГПС | Все потребители | В ВЛ-10-7 ПС 110кВ Новоусманская | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:00 | Наладка реклоузера | 33 | Новоусманский РЭС
| Нечаевка | Звездная, озерная, виноградная, рубежная | В ВЛ-10-7 ПС 110кВ Новоусманская | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:00 | Наладка реклоузера | 33 | Новоусманский РЭС
| Новая усмань | ул.2-я Первомайская, Левобережная, Школьная, Набережная, Весенния, Усманская, Кирова, Луговая, Пионерская, Подлесная, 50 лет Победы,8 марта, Береговая, Генерала Ермолова, Дорожная, Заречная, Кирова, Колхозная, Коммунарская,, Ленина, Медовый, Мира, Морская, Медовый пер., Набережная, Октябрьская, Освобождения, Первомайская, Победы, Рабочий пер., Суворова, Тихий пер., раздольная | 2 сек. 10 кВ Новоусманская | 2018-06-14 | 9-00 | 2018-06-14 | 16-00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
| Отрадное | м-н Леруа мерлен | 2 сек. 10 кВ Новоусманская | 2018-06-14 | 9-00 | 2018-06-14 | 16-00 | Чистка изоляции |  | ВУ СПС
Панинский РЭС
ПС 35 кВ Криуша
| с Б.Мартын | ул Советская | ВЛ-0,4кВ от КТП 211 ПС Криуша ф4 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Капитальный ремонт | 15 | Панинский РЭС
| с Б.Мартын | ул Ленина | ВЛ-0,4кВ от КТП 208 ПС Криуша ф2 | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 12 | Панинский РЭС
| с Б. Мартын | ул Советская | КТП 217 ПС Криуша | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 18 | Панинский РЭС
| п Тойденский | все | КТП 301 ПС Криуша | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 10 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Лиман
| с. Кр. Лиман-1, с. Кр. Лиман-2, с. Новохреновое, с. Тарасовка, с. Новоданковка, с. Павловка, с. Усманские выселки, с. Капканчиковы дворики, с. Беляевка, ПКС Авиатор | все улицы | В ВЛ-10-1 | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-2 | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-4 | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-5 | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-6 | 2018-06-29 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-7 | 2018-06-29 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-8 | 2018-06-27 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 110 кВ Панино
| с Калмычок, с Хавенка, п Перелешино, с Дмитриевка, с Мишинка, с 2я Михайловка, п Майский | все | ВЛ-10-5 ПС Панино | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Техническое обслуживание | 19 | Панинский РЭС
| с Калмычок | ул Гагарина | ВЛ-0,4кВ от КТП 506 ПС Панино ф2 | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Техническое обслуживание | 21 | Панинский РЭС
| рп Панино | ул Феоктистов | ВЛ-0,4кВ от КТП 612 ПС Панино ф3 | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Технологическое присоединение | 16 | Панинский РЭС
Рамонский РЭС
ПС 110 кВ Рамонь-2
| п. ВНИИСС | ул. Полевая | ВЛ-10-3 ПС Рамонь-2 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-29 | 16:00 | КР ВЛ | 1150 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Новоживотинное
| с. Русская Гвоздевка | ул. Ленина, Мира | ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-29 | 16:00 | КР ВЛ | 880 | Рамонский РЭС
| с.Новоживотинное | ул. Трудовая | ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное | 2018-06-07 | 11:00 | 2018-06-15 | 16:00 | КР ТП замена Р-10кВ | 880 | Рамонский РЭС
| с.Новоживотинное | ул. Трудовая | КТП 686 ВЛ-10-4 ПС Н.Животинное | 2018-06-07 | 11:00 | 2018-06-15 | 16:00 | КР ТП | 22 | Рамонский РЭС
ПС 110 кВ № 11 Краснолесное
| п. Краснолесный | быт. ул. Соснова, Лесная, Советская | В КЛ-6-1 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| п. Краснолесный | быт. ул. Центральная, Цветочная | В КЛ-6-2 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| п. Краснолесный | быт. ул. Центральная, Цветочная | В КЛ-6-3 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| п. Краснолесный | быт. ул. Соснова, Лесная, Советская | В КЛ-6-4 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Рамонь-1
| с.Айдарово | ул. Приовражная, Полевая | ВЛ-10кВ №11 ПС Рамонь-1 | 2018-06-20 | 11:00 | 2018-06-21 | 16:00 | Монтаж провода, подключение вновь построенной КТП | 142 | Рамонский РЭС
| п. Рамонь | быт. ул. Центральная, Советская | В ВЛ-10-18 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| п. Рамонь | быт. ул. Центральная, Советская | В ВЛ-10-16 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| п. Рамонь | быт. ул. Центральная, Советская | В ВЛ-10-14 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| п. Рамонь | быт. ул. Центральная, Советская | В ВЛ-10-22 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| п. Рамонь | быт. ул. Центральная, Советская | В ВЛ-10-07 | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Землянск
| с. Чистая Поляна | ул. Солнечная, Майская | ВЛ-10-1 ПС Землянск | 2018-06-04 | 10:00 | 2018-06-29 | 16:00 | КР ВЛ | 880 | Рамонский РЭС
| с. Гремячье | ул. Новая жизнь | ВЛ-10-6 ПС Землянск | 2018-06-04 | 10:00 | 2018-06-29 | 16:00 | КР ВЛ | 570 | Рамонский РЭС
| с. Гремячье | ул. Новая жизнь | ВЛ-10-6 ПС Землянск | 2018-06-01 | 10:00 | 2018-06-06 | 16:00 | КР ТП замена Р-10кВ | 570 | Рамонский РЭС
| с. Павловка | ул. Озерная | КТП 921 ПС Землянск | 2018-06-01 | 10:00 | 2018-06-06 | 16:00 | КР ТП | 50 | Рамонский РЭС
| с. Чистая Поляна | ул. Луговая | КТП 858 ВЛ-10-1 ПС Землянск | 2018-06-01 | 10:00 | 2018-06-05 | 16:00 | ТО ТП | 27 | Рамонский РЭС
| с. Трещевка | ул. Урожайная | КТП 881 ВЛ-10-2 ПС Землянск | 2018-06-06 | 10:00 | 2018-06-09 | 16:00 | ТО ТП | 30 | Рамонский РЭС
| с. Трещевка | ул. Урожайная | КТП 884 ВЛ-10-2 ПС Землянск | 2018-06-13 | 10:00 | 2018-06-15 | 16:00 | ТО ТП | 32 | Рамонский РЭС
| с. Гремячье | ул. Советская | КТП 916 ВЛ-10-6 ПС Землянск | 2018-06-18 | 10:00 | 2018-06-19 | 16:00 | испытания оборудования | 23 | Рамонский РЭС
| с. Гремячье | ул. Центральная | КТП 917 ВЛ-10-6 ПС Землянск | 2018-06-20 | 10:00 | 2018-06-22 | 16:00 | испытания оборудования | 21 | Рамонский РЭС
| с. Гремячье | ул. Молодежная | КТП 918 ВЛ-10-6 ПС Землянск | 2018-06-25 | 10:00 | 2018-06-26 | 16:00 | испытания оборудования | 18 | Рамонский РЭС
| с. Павловка | ул. Озерная | КТП 921 ВЛ-10-6 ПС Землянск | 2018-06-14 | 10:00 | 2018-06-15 | 16:00 | испытания оборудования | 16 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Верейка
| с. Большая Верейка | ул. Торговая, Пролетарская | ВЛ-10-3 ПС Верейка | 2018-06-04 | 10:00 | 2018-06-29 | 16:00 | КР ВЛ | 780 | Рамонский РЭС
| с. Ломово | ул. Мира | КТП 931 ВЛ-10-1 ПС Верейка | 2018-06-27 | 10:00 | 2018-06-28 | 16:00 | испытания оборудования | 20 | Рамонский РЭС
Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Краснолипье
| с. Платава | ул. Воронежская, ул. Красноармейская, пер. Воронежский | пс Краснолипье ТП-2-15 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 17:00 | КР ТП, Испытания и измерения | 445 | Репьевский РЭС
| с. Платава | ул. Воронежская, ул. Красноармейская, пер. Воронежский | пс Краснолипье ТП-2-15 | 2018-06-09 | 9:00 | 2018-06-09 | 17:00 | КР ТП, Испытания и измерения | 445 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Ленина, ул. 50 лет Октября | пс Краснолипье ТП-4-6 ВЛ-0,4-1 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | КР Замена опор №1-6, Замена изоляторов оп.№1,2,3,4,5 | 37 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Ленина, ул. 50 лет Октября | пс Краснолипье ТП-4-6 ВЛ-0,4-1 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | КР Замена опор №1-6, Замена изоляторов оп.№1,2,3,4,5 | 37 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Ленина | пс Краснолипье ТП-4-6 ВЛ-0,4-2 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | КР Замена опор №1,5,6,9,30,35,36,40,41,42,49, Замена изоляторов оп.№1,5,6,9,30,35,36,40,41,42,49, Замена провода в пролетах оп.№10-11,9-25,25-26,33-35 | 83 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Ленина | пс Краснолипье ТП-4-6 ВЛ-0,4-2 | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 17:00 | КР Замена опор №1,5,6,9,30,35,36,40,41,42,49, Замена изоляторов оп.№1,5,6,9,30,35,36,40,41,42,49, Замена провода в пролетах оп.№10-11,9-25,25-26,33-35 | 83 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Ленина | пс Краснолипье ТП-4-6 ВЛ-0,4-2 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | КР Замена опор №1,5,6,9,30,35,36,40,41,42,49, Замена изоляторов оп.№1,5,6,9,30,35,36,40,41,42,49, Замена провода в пролетах оп.№10-11,9-25,25-26,33-35 | 83 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Ленина | пс Краснолипье ТП-4-6 ВЛ-0,4-2 | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | КР Замена опор №1,5,6,9,30,35,36,40,41,42,49, Замена изоляторов оп.№1,5,6,9,30,35,36,40,41,42,49, Замена провода в пролетах оп.№10-11,9-25,25-26,33-35 | 83 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Комарова, ул. Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Чапаева, ул. Кольцова | пс Краснолипье ВЛ-10-3 | 2018-06-06 | 12:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролете оп.№ 1-1 --1-3. | 612 | Репьевский РЭС
| с. Платава | Весь населенный пункт | пс Краснолипье ВЛ-10-2 | 2018-06-27 | 12:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролете оп.№ 1-3--1-4, 1-40 --1-52, 1-53--1-61. | 913 | Репьевский РЭС
| с. Платава | Весь населенный пункт | пс Краснолипье ВЛ-10-2 | 2018-06-07 | 12:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролете оп.№ 1-3--1-4, 1-40 --1-52, 1-53--1-61. | 913 | Репьевский РЭС
| с. Россошки | ул. Яблочная | пс Краснолипье ТП-4-36 ВЛ-0,4-1 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№ 8-10,12-13,18-19,23-25. | 1 | Репьевский РЭС
| с. Россошки | ул. Яблочная | пс Краснолипье ТП-4-36 ВЛ-0,4-2 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№ 10-12,14-17,20-21 | 32 | Репьевский РЭС
| с. Новосолдатка | ул. Советская | пс Краснолипье ТП-4-20 | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | ТО ТП | 127 | Репьевский РЭС
| с. Новосолдатка | ул. Кирова | пс Краснолипье ТП-4-27 | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | ТО ТП | 193 | Репьевский РЭС
| с. Новосолдатка | ул. Фрунзе, ул. Первомайская | пс Краснолипье ТП-4-28 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | ТО ТП, доливка масла | 164 | Репьевский РЭС
| с. Россошь | Весь населенный пункт полность | пс Краснолипье ВЛ-10-1 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 379,383,420,421 | 1525 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул. Комарова | пс Краснолипье ТП-3-6 ВЛ-0,4-1 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Регулировка стрел провеса провода в пролетах оп.№2-6 | 25 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Репьевка
| с. Бутырки | ул. Дружбы, пер. Строителей | пс Репьевка ТП-5-36 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | КР ТП, Испытания и измерения | 391 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка |  | пс Репьевка ТП-2-3 ВЛ-0,4-1 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | КР, Замена изоляторов оп.№ 10-15 | 329 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Воронежская, ул. Ленина, ул. Мамкина, пер. Мамкина | пс Репьевка ТП-2-5 ВЛ-0,4-1 | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№ 3-5,9-10,9-11(1 пролет),14-15,20-21,20-22(1 пролет),22-24. | 536 | Репьевский РЭС
| с. Репьевка | ул. Новая, ул. Лесная, ул.Мира, пер. Лесной | пс Репьевка ТП-1-10 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | ТО ТП | 1066 | Репьевский РЭС
| с.Репьевка | ул.Воронежская, ул.Октябрьская, пл. Победы, пер. Воронежский, ул. Ушанева | пс Репьевка ТП-2-4 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | ТО ТП | 1285 | Репьевский РЭС
| с.Репьевка | спецхоз, асфальтовый завод | пс Репьевка В ВЛ-10-6 | 2018-06-15 | 12:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Выправка опор оп.№126,128,131 | 410 | Репьевский РЭС
| с.Репьевка | спецхоз, асфальтовый завод | пс Репьевка В ВЛ-10-6 | 2018-06-18 | 12:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Ревизия ЛР 6-4 | 410 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Истобное
| с. Истобное | ул. Полевая, ул. Октябрьская | пс Истобное ТП-2-4 ВЛ-0,4-2 | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 1-12,1-14 | 263 | Репьевский РЭС
| с. Истобное, х. Коммуна |  | В ВЛ-10-2 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Истобное, х. Коммуна |  | В ВЛ-10-3 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 110 кВ Ульяновка
| с. Фабрицкое, с. Скорицкое | Все населенные пункты полностью | пс Ульяновка В ВЛ-10-3 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | КР Замена опор №97,120,143,163,282, Замена изоляторов оп.№97,120,143,163,282,Установка дополнительной оп.№120"А", Замена провода в пролетах оп.№95-100, 274-277 | 796 | Репьевский РЭС
| с. Фабрицкое, с. Скорицкое | Все населенные пункты полностью | пс Ульяновка В ВЛ-10-3 | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | КР Замена опор №97,120,143,163,282, Замена изоляторов оп.№97,120,143,163,282,Установка дополнительной оп.№120"А", Замена провода в пролетах оп.№95-100, 274-277 | 796 | Репьевский РЭС
| с. Фабрицкое, с. Скорицкое | Все населенные пункты полностью | пс Ульяновка В ВЛ-10-3 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | КР Расчистка трассы ВЛ в пролете оп.№ 177-179, 193-194, 224-225, 228-229, 268-269. | 796 | Репьевский РЭС
| с. Фабрицкое, с. Скорицкое | Все населенные пункты полностью | пс Ульяновка В ВЛ-10-3 | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролете оп.№ 61-80, 305-317. | 796 | Репьевский РЭС
| с. Колбино, с. Прилепы | Все населенные пункты полностью | пс Ульяновка В ВЛ-10-1 | 2018-06-29 | 9:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролете оп.№ 26-45, 284-292,300-326,338-341. | 1016 | Репьевский РЭС
Семилукский РЭС
ПС 35 кВ № 33 Ендовище
| с. Семилуки | ул. Лесная | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 042 ПС 35 кВ Ендовище | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 12 | Cемилукский РЭС
| с. Семилуки | ул. Тихая | ТП 557 ПС 35 кВ Ендовище | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Ремонт РУНН ТП | 22 | Cемилукский РЭС
| с. Семилуки | у. Светлая | ТП 532 ПС 35 кВ Ендовище | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Ремонт РУНН ТП (с включением на ночь) | 21 | Cемилукский РЭС
| с. Семилуки | у. Каштановая | ТП 532 ПС 35 кВ Ендовище | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Ремонт РУНН ТП (с включением на ночь) | 12 | Cемилукский РЭС
| с. Семилуки | у. Светлая | ТП 668 ПС 35 кВ Ендовище | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Замена РВО ф "А" | 31 | Cемилукский РЭС
| с. Семилуки | ул. 35 лет Победы | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 035 ПС 35 кВ Ендовище | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Ремонт ул. освещения | 22 | Cемилукский РЭС
| с. Семилуки | ул. Лесная | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 033 ПС 35 кВ Ендовище | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 1-3 | 24 | Cемилукский РЭС
| с. Ендовище | Полное | ВЛ-10-1ПС 35 кВ Ендовище | 2018-06-28 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 20-47 (с включением на ночь) | 24 | Cемилукский РЭС
ПС 35 кВ Лосево
| с. Гремколодезь | Полное | ВЛ-10-3 за ЛР 45ПС 35 кВ Лосево | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Замена РТП 297 на оп№ 7-1 | 14 | Cемилукский РЭС
| с. Гремколодезь | Мастерская | ТП 297 ПС 35 кВ Лосево | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Ремонт КПЗ ТП (с включением на ночь) | 23 | Cемилукский РЭС
| с. Вознесенка, СНТ Трассовик, СНТ Заря | Полное | ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Лосево | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Ремонт провода в пролетах оп № 33-34 | 89 | Cемилукский РЭС
ПС 35 кВ № 4
| г. Семилуки | ул. Льва Толстого, Свердлова | ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 ТП 718 ПС 35 кВ № 4 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Замена оп № 1, 2, 3 (с включением на ночь) | 26 | Cемилукский РЭС
| г. Семилуки | ул. Льва Толстого, Свердлова | ВЛ-0,4 кВ ф.№ 2 ТП 718 ПС 35 кВ № 4 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Демонтаж провода, опор ВОЗ ВЛ в пролетах оп № 1-8 (с включением на ночь) | 25 | Cемилукский РЭС
| Семилуки | ООО "Ника Петротек" | 1я секция 35кВ | 2018-06-06 | 23:00 | 2018-06-07 | 7:00 | ТР для БВР при ремонте порталов 1 сек 35кВ АГ 1 час | 24 | ВУ СПС
| Семилуки | ООО "Ника Петротек" | ТН-35-1 | 2018-06-06 | 23:00 | 2018-06-07 | 7:00 | Для БВР при ремонте порталов 1 сек 35кВ портала 6кВ Т-3 АГ 1 час | 24 | ВУ СПС
| г. Семилуки | Полное | В КЛ-6-1 | 2018-06-09 | 9:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| г. Семилуки | Полное | В КЛ-6-2 | 2018-06-09 | 9:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| г. Семилуки | Полное | В КЛ-6-3 | 2018-06-09 | 9:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| г. Семилуки | Полное | В КЛ-6-4 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| г. Семилуки | Полное | В КЛ-6-5 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| г. Семилуки | Полное | В КЛ-6-6 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| г. Семилуки | Полное | В КЛ-6-7 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| г. Семилуки | Полное | В КЛ-6-8 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| г. Семилуки | Полное | В КЛ-6-9 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| г. Семилуки | Полное | В КЛ-6-10 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| г. Семилуки | Полное | В КЛ-6-11 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Голосновка
| с. Новосильское, Ливенка, Долгомаховатка | полное | В ВЛ-10-2 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Новосильское, Ливенка, Долгомаховатка | полное | В ВЛ-10-3 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Новосильское, Ливенка, Долгомаховатка | полное | В ВЛ-10-5 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Ст. Ведуга
| с. Меловатка | Полное | ВЛ-10-1 за ЛР 60 ПС 35 кВ Старая Ведуга | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Демонтаж опор вне охранной зоны ВЛ, установка подкосов к оп № 153, 6-3 | 25 | Cемилукский РЭС
| с. Меловатка | Ток | ТП 299 ПС 35 кВ Старая Ведуга | 2018-06-09 | 9:00 | 2018-06-09 | 17:00 | Ремонт контура ТП | 8 | Cемилукский РЭС
| с. Меловатка | Полное | ВЛ-10-1 за ЛР 60, ТП 297 ПС 35 кВ Старая Ведуга | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Замена РТП на оп № 6-3 (с включением на ночь) | 18 | Cемилукский РЭС
ПС 35 кВ М.Покровка
| с. Малая Верейка | Полное | ВЛ-10-1 за ЛР 69 ПС 35 кВ Малая.Покровка | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 98-100 | 26 | Cемилукский РЭС
| с. Малая Верейка | Полное | ВЛ-10-1 за ЛР 69 ПС 35 кВ М.Покровка | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 122-125 (с включением на ночь) | 18 | Cемилукский РЭС
| с. Малая Верейка | Полное | ВЛ-10-1 за ЛР 69 ПС 35 кВ М.Покровка | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 5-2 - 5-7 | 11 | Cемилукский РЭС
| х. Никандровка | Полное | ВЛ-10-1 за ЛР 68 ПС 35 кВ М.Покровка | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 1-13 - 1-15 | 24 | Cемилукский РЭС
ПС 110 кВ Н.Ведуга
| с. Стадница | ул. Бородкиной | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 247 ПС 110 кВ Нижняя Ведуга | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 1-3 ,8-9, 10-11, 14-16, 17-18 (с включением на ночь) | 5 | Cемилукский РЭС
| с. Гнилуша | ул. Полевая | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 270 ПС 110 кВ Нижняя Ведуга | 2018-06-09 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ в пролетах оп № 4-1 - 4-2 (с включением на ночь) | 12 | Cемилукский РЭС
| с. Стадница | ул. Бородкиной | ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 247 ПС 110 кВ Нижняя Ведуга | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Установка опор в охранной зоне ВЛ в пролетах оп № 1-5 (с включением на ночь) | 8 | Cемилукский РЭС
| с. Гнилуша | ул. Полевая | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 270 ПС 110 кВ Нижняя Ведуга | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Замена деревянной аварийной оп № 4-1 | 81 | Cемилукский РЭС
| с. Гнилуша | ул. Дорожная | ТП 275 ПС 110 кВ Нижняя Ведуга | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Ремонт РУНН ТП | 18 | Cемилукский РЭС
| с. Гнилуша | ул. Дорожная | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 275 ПС 110 кВ Нижняя Ведуга | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса провода в пролетах оп № 5-8 | 24 | Cемилукский РЭС
| с. Стадница | ул. Бородкиной | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 247 ПС 110 кВ Нижняя Ведуга | 2018-06-29 | 8:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Переподключение потребителей, демонтаж старого провода, опор в пролетах оп № 1-5 | 18 | Cемилукский РЭС
ПС 35 кВ Медвежье
| СНТ Приволье | СНТ Приволье | ТП 102 ПС 35 кВ Медвежье | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Ремонт РУНН ТП | 32 | Cемилукский РЭС
| с. Каверье | ул. Центральная | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 123 ПС 35 кВ Медвежье | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Установка опор в охранной зоне ВЛ монтаж провода (с включением на ночь) | 9 | Cемилукский РЭС
| с. Каверье | ул. Центральная | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 124 ПС 35 кВ Медвежье | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Перенос провода на вновь установленные опоры № 16, 17 | 18 | Cемилукский РЭС
| с. Перлевка | Полное | ВЛ-10-4 за ЛР 31 ПС 35 кВ Медвежье | 2018-06-22 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Расчистка трассы Вл в пролетах оп № 240 - 246 (с включением на ночь) | 18 | Cемилукский РЭС
| х. Поляна | Полное | ВЛ-10-4 за ЛР 35ПС 35 кВ Медвежье | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Замена оп № 17-1 | 24 | Cемилукский РЭС
ПС 220 кВ Латная
| п. Латная | ул. Железнодорожная | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 847 ПC 35кВ Латная | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса провода | 5 | Cемилукский РЭС
| п. Латная | ул. Кирова | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 851 ПC 35кВ Латная | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса провода | 18 | Cемилукский РЭС
| п. Латная | ул. Набережная | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 863 ПC 35кВ Латная | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Ремонт крепления крюков на оп № 17-19 | 18 | Cемилукский РЭС
ПС 35 кВ № 34 Девица
| с. Девица | ул. Крупской | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 804 ПC 35кВ Девица | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса провода | 75 | Cемилукский РЭС
ПС 35 кВ Орлов Лог
| п. Орлов Лог | ул. Садовая | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 820 ПC 35кВ Орлов Лог | 2018-06-22 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса провода | 24 | Cемилукский РЭС
ПС 110 кВ № 15 Семилуки
| г. Семилуки | производство | 1 сек. 6 кВ | 2018-06-26 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| ПС 35 кВ № АБЗ | ОАО ЦДС "Дорога" | 1 сек. 35 кВ | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Для БВР при ТР СР-35-1; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Яблочное
| с. Яблочное, с.Оськино | ул. Ленина, ул. 50 лет Октября, ул. Заводская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. Кольцовская, ул. Мичурина, ул. Пушкина, ул. А-Колесника, ул. Советская, ул. К. Говоровой, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Гагарина, ул. Нежевенко, ул. Горького, ул. Калинина, ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул. Победы, ул. 8-е Марта. | ВЛ-10-3 ПС Яблочное | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:00 | КР |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Староникольское
| с. Староникольское | ул. Ленина | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1-8 ПС Староникольское | 2018-06-11 | 9:00 | 2018-06-15 | 16:00 | КР |  | Хохольский РЭС
| с. Староникольское, с.Никольское-на-Еманче | почта, банк, ООО Зубриновка, ЛПДС, в/башня, молокозавод, ФАП, ДК, ул. Мира, В.Чуркиной, Ленина, Жданова, Бахметьева, Сельская, Советская. | В ВЛ-10-1 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Староникольское, с.Никольское-на-Еманче | ул. В.Чуркиной; ул. Жданова, Центральная, Бахметьева, Алехина, Космонавтов, Советская. | В ВЛ-10-2 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Староникольское, с.Никольское-на-Еманче | почта, банк, ООО Зубриновка, ЛПДС, в/башня, молокозавод, ФАП, ДК, ул. Мира, В.Чуркиной, Ленина, Жданова, Бахметьева, Сельская, Советская. | В ВЛ-10-3 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Староникольское, с.Никольское-на-Еманче | ул. В.Чуркиной; ул. Жданова, Центральная, Бахметьева, Алехина, Космонавтов, Советская. | В ВЛ-10-4 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Староникольское, с.Никольское-на-Еманче | ул. В.Чуркиной; ул. Жданова, Центральная, Бахметьева, Алехина, Космонавтов, Советская. | В ВЛ-10-5 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Рудкино
| с. Костенки | полное погашение | В ВЛ-10-1 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Рудкино, Гремячье | полное погашение | В ВЛ-10-3 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Рудкино, Гремячье | полное погашение | В ВЛ-10-4 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Рудкино, Гремячье | полное погашение | В ВЛ-10-5 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Хохол-2
| с. В. Никольская | ул. Свердлова, ул. Васильева | КТП 2-11 ПС Хохол 2 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | КР |  | Хохольский РЭС
| с. Хохол | ул. Пушкинская, ул. Красноармейская | ВЛ-0,4кВ №2ТП 1-8 ПС Хохол-2 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-29 | 16:00 | КР |  | Хохольский РЭС
Калачеевский участок
Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Богучар
| г. Богучар | ул. Виноградова. | КТП-618 ПС Богучар | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 12:00 | ТО КТП | 110 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Масловского, Котова | КТП-619 ПС Богучар | 2018-06-04 | 13:00 | 2018-06-04 | 16:00 | ТО КТП | 200 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Дзержинского, пер. Юбилейный | ВЛ-0,4-1 КТП-611 ПС Богучар | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев. | 50 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. 25 Октября, Магазин | ВЛ-0,4-1 КТП-616 ПС Богучар | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев. | 60 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | Автострахование | КТП-620 ПС Богучар | 2018-06-13 | 13:00 | 2018-06-13 | 17:00 | ТО КТП | 10 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Рубцова, Ж. Седого, Здоровья, Кирова, пр. 50лет Победы, Магазин | КТП-617 ПС Богучар | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 12:00 | ТО КТП | 120 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Котова, Масловского, Бондарева, Кищенко | ВЛ-0,4-1 КТП-601 ПС Богучар | 2018-06-14 | 13:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев. | 100 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Виноградова, Булавина, Брагонина | КТП-610 ПС Богучар | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 13:00 | ТО КТП | 50 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Виноградова, Булавина, Брагонина,Таси Поповой, К. Веремеевой, К. Маркса, Звездная, 25 лет Октября, Кузнецкая, Радченко, пер. Зеленый, Кузнецкий, Юбилейный, Дорожный, Магазины, Стомосфера, Колледж, ДЮСШ, д/с Родничек. | ОВЛ-10-6-1 ПС Богучар | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 13:00 | Для безопасного производства работ. | 380 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Дзержинского, К. Маркса, Победы, Степная, Ковалева, Солнечная, пер. Юбилейный, Белогорский, Дорожный. | ОВЛ-10-1-6 ПС Богучар | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-29 | 16:00 | Капитальный ремонт | 120 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Шуриновка
| с. Шуриновка с. Марьевка | ул. Степная, МТМ, Столовая. | ОВЛ-10-1 ПС Шуриновка | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№17-19, 45-46. | 110 | Богучарский РЭС
ПС 35кВ Твердохлебовка
| х. Белый | ул. Центральная | КТП-205 ПС Твердохлебовка | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 13:00 | ТО КТП | 80 | Богучарский РЭС
| с. Дубовиково | ул. Подгорная | КТП-301 ПС Твердохлебовка | 2018-06-01 | 13:00 | 2018-06-01 | 16:00 | ТО КТП | 70 | Богучарский РЭС
| с. Твердохлебовка | Скважина | КТП-402 ПС Твердохлебовка | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 13:00 | ТО КТП | 50 | Богучарский РЭС
| с. Твердохлебовка | ул. Калинина | КТП-403 ПС Твердохлебовка | 2018-06-04 | 13:00 | 2018-06-04 | 16:00 | ТО КТП | 60 | Богучарский РЭС
| с. Твердохлебовка | ул. Чехова | КТП-404 ПС Твердохлебовка | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 13:00 | ТО КТП | 125 | Богучарский РЭС
| с. Твердохлебовка | ул. Чехова | КТП-405 ПС Твердохлебовка | 2018-06-05 | 13:00 | 2018-06-05 | 16:00 | ТО КТП | 60 | Богучарский РЭС
| с. Твердохлебовка | ул. Лиманская, Садовая | КТП-406 ПС Твердохлебовка | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 13:00 | ТО КТП | 70 | Богучарский РЭС
| с. Твердохлебовка | ул. Малаховского | КТП-413 ПС Твердохлебовка | 2018-06-06 | 13:00 | 2018-06-06 | 16:00 | ТО КТП | 50 | Богучарский РЭС
| с. Твердохлебовка | ул. Советская | КТП-414 ПС Твердохлебовка | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 13:00 | ТО КТП | 30 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Россия
| с. Лофицкое | ул. Пролетарская, Нагорная, Магазин, Богучаркалибр. | ОВЛ-10-4-1 ПС Россия | 2018-06-05 | 13:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№48-49. | 250 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Дьяченково
| с. Терешково | ул. Кирова | КТП-403 ПС Дьяченково | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 15:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№13-14, 16-19. | 45 | Богучарский РЭС
| с. Дьяченково, Купянка, Полтавка, Терешково | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация, детский сад | В-ВЛ-10-1 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Дьяченково, Купянка, Полтавка, Терешково | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация, детский сад | В-ВЛ-10-5 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Дьяченково, Купянка, Полтавка, Терешково | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация, детский сад | В-ВЛ-10-Р | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Дьяченково, Купянка, Полтавка, Терешково | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация, детский сад | В-ВЛ-10-Р | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Дьяченково, Купянка, Полтавка, Терешково | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация, детский сад | В-ВЛ-10-2 | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Дьяченково, Купянка, Полтавка, Терешково | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация, детский сад | В-ВЛ-10-3 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Дьяченково, Купянка, Полтавка, Терешково | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация, детский сад | В-ВЛ-10-4 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 35 кВ Монастырщина
| с. Монастырщина | ул. Центральная. | КТП-604 ПС Монастырщина | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 13:00 | ТО КТП | 80 | Богучарский РЭС
| с. Монастырщина | ул. Центральная, Набережная. | КТП-605 ПС Монастырщина | 2018-06-05 | 13:00 | 2018-06-05 | 16:00 | ТО КТП | 55 | Богучарский РЭС
| с. Монастырщина | ул. Первомайская, Школьная. | КТП-607 ПС Монастырщина | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 13:00 | ТО КТП | 85 | Богучарский РЭС
| с. Белая Горка | ул. Пролетарская, Санаторий. | ОВЛ-10-5-3 ПС Монастырщина | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 250 | Богучарский РЭС
| с. Белая Горка | ул. Пролетарская, Санаторий. | КТП-516 ПС Монастырщина | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 30 | Богучарский РЭС
| с. Монастырщина, Сухой Донец, Белая Горка 1-я, Белая Горка 2-я | школы, водозаборы, почта, магазин, санаторий, организации | В-ВЛ-10-Р | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Монастырщина, Сухой Донец, Белая Горка 1-я, Белая Горка 2-я | школы, водозаборы, почта, магазин, санаторий, организации | В-ВЛ-10-1 | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Монастырщина, Сухой Донец, Белая Горка 1-я, Белая Горка 2-я | школы, водозаборы, почта, магазин, санаторий, организации | В-ВЛ-10-3 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Монастырщина, Сухой Донец, Белая Горка 1-я, Белая Горка 2-я | школы, водозаборы, почта, магазин, санаторий, организации | В-ВЛ-10-5 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Монастырщина, Сухой Донец, Белая Горка 1-я, Белая Горка 2-я | школы, водозаборы, почта, магазин, санаторий, организации | В-ВЛ-10-6 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Монастырщина, Сухой Донец, Белая Горка 1-я, Белая Горка 2-я | школы, водозаборы, почта, магазин, санаторий, организации | ВЛ-10-1 | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Монастырщина, Сухой Донец, Белая Горка 1-я, Белая Горка 2-я | школы, водозаборы, почта, магазин, санаторий, организации | ВЛ-10-3 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Монастырщина, Сухой Донец, Белая Горка 1-я, Белая Горка 2-я | школы, водозаборы, почта, магазин, санаторий, организации | ВЛ-10-5 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Монастырщина, Сухой Донец, Белая Горка 1-я, Белая Горка 2-я | школы, водозаборы, почта, магазин, санаторий, организации | ВЛ-10-6 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
ПС 110 кВ с-х Радченский
| х. Малеваный | ул. Российская. | ВЛ-10-1 ПС с-з Радченский | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Капитальный ремонт | 30 | Богучарский РЭС
| х. Малеваный | ул. Российская. | ВЛ-0,4-1 КТП-105 ПС с-з Радченский | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Капитальный ремонт | 30 | Богучарский РЭС
| х. Малеваный | ул. Российская. | ВЛ-0,4-2 КТП-105 ПС с-з Радченский | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Капитальный ремонт | 30 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Красногоровка
| с. Красногоровка | Школа, скважины, почта, магазин; ИП Веретенников | ВЛ 35 кВ Богучар - с-з Радченский | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Для БВР при ТР ЛР ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Дьяченково; АГ 1 час. |  | КУ СПС
Бутурлиновский РЭС
ПС 110 кВ Бутурлиновка-2
| с.Ударник | ул. Космонавтов | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-411 ПС Бутурлиновка 2 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 16:30 | КР расчистка трассы оп. 1-23 | 45 | БутурлиновскийРЭС
| с.Ударник | ул. Транспортная | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-411 пс Бутурлиновка 2 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:30 | КР расчистка трассы оп. 1-25 | 55 | БутурлиновскийРЭС
| с.Ударник | ул. Космонавтов | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-411 пс Бутурлиновка 2 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 16:30 | КР расчистка трассы оп. 1-10 | 35 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ Васильевка
| с.Васильевка | Ул. Красная звезда, Ул.22 Партсъезд | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-508 пс Васильевка | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 16:45 | КР расчистка трассы, регулировка провода оп. 1-42 | 63 | БутурлиновскийРЭС
| с.Васильевка | Ул. 3-й Интернационал | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-508 пс Васильевка | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 16:45 | КР расчистка трассы, регулировка провода оп. 1-43 | 58 | БутурлиновскийРЭС
| с.Васильевка | Пер. Кирова, Пер. Котовского | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-508 пс Васильевка | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:45 | КР расчистка трассы оп. 1-25 | 23 | БутурлиновскийРЭС
РП 10 кВ Пузево
| с.Пузево | ул.Терновка | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-306 РП Пузево | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:30 | КР расчистка трассы оп.1-27 | 45 | БутурлиновскийРЭС
| с.Пузево | ул.Терновка | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-306 РП Пузево | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:30 | КР расчистка трассы оп.1-43 | 56 | БутурлиновскийРЭС
| с.Пузево | ул.Терновка | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-306 РП Пузево | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 16:30 | КР расчистка трассы оп.1-18 | 37 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ В.Октябрь
| с.Гвазда | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-612 ПС В.Октябрь | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:45 | КР расчистка трассы оп.1-52 | 68 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-612 ПС В.Октябрь | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 16:45 | КР расчистка трассы оп.1-12 | 25 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | ул.Ивана Бочарникова, сбербанк, магазин, | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-507 ПС В.Октябрь | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-08 | 15:45 | КР, замена опор, замена провода | 120 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | Ул.Пролетарская, Ул.Центральная | КТП-10/0,4кВ №501 ВЛ-10-5 пс В.Октябрь | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 13:45 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 150 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | Ул.Кузнечная, Ул.Фрунзе, Ул.Ст.Разина | КТП-10/0,4кВ №502 ВЛ-10-5 пс В.Октябрь | 2018-06-25 | 14:00 | 2018-06-25 | 16:45 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 120 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | ул.Трудовая, ул.Большой Котлас | КТП-10/0,4кВ №504 ВЛ-10-5 пс В.Октябрь | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 13:45 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 96 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда | Пионерская, Центральная, ул.Фрунзе | КТП-10/0,4кВ №505 ВЛ-10-5 пс В.Октябрь | 2018-06-26 | 14:00 | 2018-06-26 | 16:45 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 120 | БутурлиновскийРЭС
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-5 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-7 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-1 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-3 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-2 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-4 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-6 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 16:45 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-1 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-3 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-2 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-4 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-7 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-6 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | ВЛ-10-1 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | ВЛ-10-3 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | ВЛ-10-2 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | ВЛ-10-4 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | ВЛ-10-7 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка | быт,школа-с.Гвазда,п.Зеленый Гай,с.Дмитриевка,с.Марьевка,ООО "Рыбак",ООО "Инвестагрокомплекс отд.Октябрь",ООО "ЦЧ АПК" | ВЛ-10-6 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
ПС 110 кВ Филиппенково
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-8 | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-2 | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-6 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | В-ВЛ-10-4 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | ВЛ-10-8 | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | ВЛ-10-2 | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | ВЛ-10-6 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | ВЛ-10-4 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 16:45 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | 1 сек. 10 кВ | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:45 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| с.Филиппенково,с.Масычево,п.Зеленый | быт,школа-с.Филиппенково,п.Зеленый,быт-с.Масычево,ООО "ЦЧ АПК" | 2 сек. 10 кВ | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:45 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 110 кВ Н.Кисляй
| р.п.Н.Кисляй | Ул.9 Мая | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-601 пс Н.Кисляй | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-26 | 16:45 | КР, замена опор, замена провода | 95 | БутурлиновскийРЭС
| с.Карайчевка | Ул. Февральская | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-205 пс Н.Кисляй | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-28 | 16:45 | КР, замена опор, замена провода | 96 | БутурлиновскийРЭС
ПС 110 кВ Козловка
| с.Озерки | с.Озерки | ВЛ-10-6 ПС Козловка | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-22 | 15:45 | КР, замена опор, замена провода | 360 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ В.Архангельское
| с.Великоархангельское,с.Елизаветино,с.Патокино | быт,больница,школа-с.Великоархангельское,быт,школа-с.Елизаветино,с.Патокино ,ООО "Хлебороб",ООО "Инвестагрокомплекс отд.1 Мая" | 1 сек. 10 кВ | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 16:45 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| с.Великоархангельское,с.Елизаветино,с.Патокино | быт,больница,школа-с.Великоархангельское,быт,школа-с.Елизаветино,с.Патокино ,ООО "Хлебороб",ООО "Инвестагрокомплекс отд.1 Мая" | 2 сек. 10 кВ | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 16:45 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
Верхнемамонский РЭС
ПС 110/35/10 кВ "В.Мамон"
| с. Верхний Мамон | ул. Пролетарская | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №511 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Замена опор №6, 8, 10, 11 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Пролетарская | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №511 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Замена опор №14, 17, 22, 25 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | Очистные сооружения | КТП №1303 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 12:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | Дом рыбака, дом охотника | КТП №1019 | 2018-06-06 | 13:00 | 2018-06-06 | 16:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Пролетарская | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №511 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:00 | Замена провода в пролете опор №1-4 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | КТП №1307 | КТП №1307 | 2018-06-15 | 13:00 | 2018-06-15 | 16:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с.В.Мамон | ул. пл. Октябрьская | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-1305 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:30 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
| с.В.Мамон | ул. пл. Октябрьская | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-1305 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:30 | Замена опор |  | Верхнемамонский РЭС
| с.В.Мамон | ул. пл. Октябрьская | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-1305 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 16:30 | Замена провода |  | Верхнемамонский РЭС
| с.В.Мамон | ул. пл. Октябрьская | ВЛ-0.4кВ №2 КТП-1305 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 16:30 | Замена провода |  | Верхнемамонский РЭС
| с.В.Мамон | ПАО "Ростелеком" узел связи | КТП-1401 | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 16:30 | Кап ремонт КТП |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 35/10 кВ "Гороховка"
| с. Гороховка | ул. Луговая | КТП №101 | 2018-06-15 | 13:00 | 2018-06-15 | 16:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 35 кВ Р. Журавка
| с. Русская Журавка | участок бригады | КТП №322 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 16:30 | Кап ремонт КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | все село | ВЛ-10кВ №4 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 15:00 | Кап ремонт КТП замена Р-10кВ |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Мамоновка | все село | ВЛ-10кВ №1 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 15:00 | Замена опоры №2 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. 9 Января | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 320 | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 15:00 | Расчистка трассы |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 35кВ Лозовое
| с. Лозовое | ул Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 212 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 15:30 | Расчистка трассы |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Лозовое | МТФ | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 105 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 16:00 | Замена вязок |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Лозовое | ул. Фрунзе, ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 609 | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 13:00 | Замена траверсы на опоре №14 |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 110 кВ Н.Мамон
| с. Нижний Мамон | ул. Красная, Рыбхоз | КТП №110 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 13:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Приречное | ул. Кирова, Водозабор | КТП №212 | 2018-06-04 | 13:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ул 8 марта | КТП №302 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 13:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ул. Прокатова | КТП №303 | 2018-06-05 | 13:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | МТФ | ВЛ-0,4кВ №3 КТП №506 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 16:00 | Замена вязок |  | Верхнемамонский РЭС
Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Воробьевка
| с Верхний Бык | ул Советская | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-307 ПС Воробьевка | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
| с Верхний Бык | ул Советская | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-307 ПС Воробьевка | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ (с включением на ночь) | 14 | Воробьевский РЭС
| с Верхний Бык | ЦЧ АПК ООО | КТП-10/04кВ №313ВЛ-10-3ПС Воробьевка | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 22 | Воробьевский РЭС
| с Верхний Бык | Почта, АТС, Контора ЦЧ АПК ООО ФАП Библиотека, Дом культуры | МТП-10/0,4 кВ №314 ВЛ-10-3 ПС Воробьевка | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 26 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | ул. Ленина, ул Гоголя, ул Советская | КТП-10/0,4кВ №413 ВЛ-10-4 ПС Воробьевка | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 25 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Краснополье
| с Краснополье | ул Озерная, ул Пролетарская | КТП-10/0,4 кВ №203ВЛ-10-2 ПС Краснополье | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 21 | Воробьевский РЭС
| с Краснополье | ул Ленинская, ул Озерная, ул Кооперативная | КТП-10/0,4 кВ №204ВЛ-10-2 ПС Краснополье | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 26 | Воробьевский РЭС
| с Краснополье | ул Техническая | КТП-10/0,4 кВ №205ВЛ-10-2 ПС Краснополье | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 5 | Воробьевский РЭС
| х Нагольный | СТФ | КТП-10/0.4 кВ №309ВЛ-10-3 ПС Краснополье | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
| х Нагольный | зерноток | КТП-10/0.4кВ №311 ВЛ-10-3 ПС Краснополье | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 18 | Воробьевский РЭС
| х Нагольный | ОТФ, бытовка, склад | КТП-10/0.4кВ №312 ВЛ-10-3 ПС Краснополье | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 23 | Воробьевский РЭС
| п свх Краснопольский 1 отделение | ул Гагаринска, ул Манинская, ул Садовая, ул Центральная, магазин, пекарня, библиотека, котельная, школа, спортплощадка | КТП-10/0.4кВ №313 ВЛ-10-3 ПС Краснополье | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 31 | Воробьевский РЭС
| п свх Краснопольский 1 отделение | ГРП, ГРС, Катодная защита, ул Молодежная, ул Воронежская, ул Кольцова, ул Центральная, Водозабор | КТП-10/0.4кВ №318 ВЛ-10-3 ПС Краснополье | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 32 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Рудня
| с Рудня | ул.Подгорная | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-703 ПС Рудня | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) | 8 | Воробьевский РЭС
| с Рудня | ул.Подгорная, Ул. 40 лет Октября | КТП-10/0,4 кВ №703 ВЛ-10-7 ПС Рудня | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
| с Рудня | ул.Подгорная | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-703 ПС Рудня | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) | 8 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Никольское
| с Никольское 1-е | ВоробьевкаАгро ООО, Никольская-1 СОШ МКОУ, Скорая, Амбулатория, Стационар, Администрация, Детский сад, Вет. Участок, Магазин, пл Борцов Революции | ВЛ-10-4 ПС Никольская | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) | 81 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Лещаное
| с.Березовка | ул.Первомайская | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-405 ПС Лещаная | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Замена оп.№23 |  | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | ул Советская, ул Калинина, | КТП-10/0,4 кВ №605 ВЛ-10-6 ПС Лещаная | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП | 22 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Мужичье
| с Елизаветовка | ул.Пролетарская | КТП-10/0,4кВ №707ВЛ-10-7 ПС Мужичье | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) | 25 | Воробьевский РЭС
| с Елизаветовка | ул.Пролетарская | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-707 ПС Мужичье | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 9 | Воробьевский РЭС
| с Елизаветовка | ул.Пролетарская | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-707 ПС Мужичье | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 11 | Воробьевский РЭС
| с Елизаветовка | ул.Пролетарская | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-707 ПС Мужичье | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 5 | Воробьевский РЭС
| с Елизаветовка | Быт, ОТФ, Столовая, МТФ, Отряд, Дубровка быт, Школа, Амиакопровод. | ВЛ-10-7 ПС Мужичье | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 75 | Воробьевский РЭС
| с.Мужичье | ул.Ленина, пер.Тепличный | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-601 ПС Мужичье | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Замена оп.№13 | 60 | Воробьевский РЭС
| с.Банное | ул.Красная, ул.Городская | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-205 ПС Мужичье | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Выправка оп.№6 | 24 | Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Солонцы
| с Затон | ул.Кирова, Водозабор, ИП Попова, ИП Полякова, АТС, ул.Степная, КФХ Ласуков,школа, дет.сад, КФХ Болтова | ВЛ-10-2 ПС Солонцы | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР (с включением на ночь) | 89 | Воробьевский РЭС
| с Затон | ул.Гагарина | КТП-10/0,4 кВ №219 ВЛ-10-2 ПС Солонцы | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 18 | Воробьевский РЭС
| с Затон | ул.Гагарина | КТП-10/0,4 кВ №219 ВЛ-10-2 ПС Солонцы | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Капитальный ремонт | 18 | Воробьевский РЭС
| с Затон | СТФ, Склады, зона отдыха КФХ Ласуков В.А. | КТП-10/0,4 кВ №215 ВЛ-10-2 ПС Солонцы | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 24 | Воробьевский РЭС
Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Большевик
| г. Калач | Администрация городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области , Здорин Валентин Семенович, Индивидуальный предприниматель Индюков Сергей Николаевич, ИП Воищева В.С., ИП Гвоздевская Татьяна Васильевна, ИП Горюшкин И.П., ИП Карпенко Валентина Ивановна, ИП Карякин Юрий Петрович, ИП Китова Е.Т., ИП Котляров Евгений Николаевич, ИП Краснолуцкий Иван Егорович, ИП Луценко Ж.М., ИП Мельникова Галина Николаевна, ИП Плешкова М.А., ИП Погорелова Л.А., ИП Руденко В.А., ИП Соляная В.А., ИП Фенева И.Б.ИП Чайкин А.А.,Ломишвили Дмитрий Зубарович, Ляшова Л.А., МП Калачеевского района Воронежской области "Колхозный рынок", Новоковская Е. Д., ООО " Управляющая компания "Услуги" | псБольшевик ЗТП-10/0,4кВ №609 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | Администрация городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области ООО "Калачремстрой" пл. Колхозного Рынка | псБольшевик ЗТП-10/0,4кВ №614 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 12 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Калачеевская средняя общеобразовательная школа №1 (МКОУ Калачеевская СОШ №1) | псБольшевик ЗТП-10/0,4кВ №615 | 2018-06-01 | 13:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 10 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | к-з Большевик, Общество с ограниченной ответственностью "Экотранс" (ООО "Экотранс"), | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №201 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-3) | 7 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ИП Трощенко А.А., ул. Северная | псБольшевик КТП-10/0,4кВ №204 | 2018-06-01 | 13:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Пришиб г Калач | ул Челюскинцев, маслобойня, мехток, ул Щербакова | В-ВЛ-10-1 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с Пришиб г Калач | ул Челюскинцев, маслобойня, мехток, ул Щербакова | В-ВЛ-10-Р | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с Пришиб г Калач | ул Челюскинцев, маслобойня, мехток, ул Щербакова | В-ВЛ-10-3 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с Пришиб г Калач | ул Челюскинцев, маслобойня, мехток, ул Щербакова | ОВ-10 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г Калач | ул Краснобратская, ул Декабристов, ул Борцов Революции | В-ВЛ-10-5 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г Калач | ул Краснобратская, ул Декабристов, ул Борцов Революции | В-ВЛ-10-6 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г Калач | ул Краснобратская, ул Декабристов, ул Борцов Революции | В-ВЛ-10-2 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| г Калач | ул Краснобратская, ул Декабристов, ул Борцов Революции | В-ВЛ-10-Р | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 110 кВ Калач-1
| с Заброды с Ширяево | ул Некрасова, ул Кирова, ул Магистральная, ул Зеленая, ул Приречная | В-ВЛ-10-13 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с Заброды с Ширяево | ул Некрасова, ул Кирова, ул Магистральная, ул Зеленая, ул Приречная | ВЛ-10-13 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
ПС 110 кВ Манино
| с Манино | ул. Ленинская ул. Школьная ул. Мира | псМанино КТП-10/0,4кВ №105 | 2018-06-11 | 9:00 | 2018-06-11 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-4) | 8 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Подгорная
| с. Подгорная | ЗАО Подгорное | псПодгорная КТП-710 ВЛ-0,4-1 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:00 | расчистка трассы | 9 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорная | ЗАО Подгорное | псПодгорная КТП-710 ВЛ-0,4-2 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 16:00 | расчистка трассы | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорная | ул. Советская | псПодгорная КТП-711 ВЛ-0,4-1 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | расчистка трассы | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Подгорная | ул. Советская | псПодгорная КТП-711 ВЛ-0,4-2 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 16:00 | расчистка трассы | 10 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Н.Криуша
| с. Новая криуша | ул. Степная ул. Восточная ул. Лозовая | псН.Криуша КТП-203 ВЛ-0,4-1 | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 16:00 | расчистка трассы | 7 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калач-2
| г. Калач | пер.Чапаева ул.Луначарского ул.Живописная ул.Гоголя | псКалач-2 ТП-322 ВЛ-0,4-1 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Капитальный ремонт | 10 | Калачеевский РЭС
Павловский РЭС
ПС 35кВ Покровка
| с.Покровка | администрация, почта, ДК, ул.Садовая | ВЛ-0,4-1 КТП-501 | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 12:00 | Замена опор 2,3,8,9,10,11 | 28 | Павловский РЭС
| с.Покровка | администрация, почта, ДК, ул.Садовая | ВЛ-0,4-1 КТП-501 | 2018-06-19 | 13:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Монтаж провода 2-11 | 28 | Павловский РЭС
| с.Покровка | администрация, почта, ДК, ул.Садовая | ВЛ-0,4-1 КТП-501 | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-20 | 12:00 | Замена опор 5,6 | 28 | Павловский РЭС
| с.Покровка | администрация, почта, ДК, ул.Садовая | ВЛ-0,4-1 КТП-501 | 2018-06-20 | 13:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Монтаж провода 3-7 | 28 | Павловский РЭС
| с.Покровка | ул.Советская, правление Дружба, ПЧ | ВЛ-0,4-3 КТП-501 | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-21 | 12:00 | Замена опор 15,16,17,18,20,21 | 32 | Павловский РЭС
| с.Покровка | ул.Советская, правление Дружба, ПЧ | ВЛ-0,4-3 КТП-501 | 2018-06-21 | 13:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Монтаж провода 15-22 | 32 | Павловский РЭС
| с.Покровка | ул.Советская, правление Дружба, ПЧ | ВЛ-0,4-3 КТП-501 | 2018-06-22 | 8:00 | 2018-06-22 | 12:00 | Замена опор 23 | 32 | Павловский РЭС
| с.Покровка | ул.Советская, правление Дружба, ПЧ | ВЛ-0,4-3 КТП-501 | 2018-06-22 | 13:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Монтаж провода 18-19, 22-23 | 32 | Павловский РЭС
ПС 110 кВ Солонцы
| х. Переездной | ул. Новосёлов, ул.Ливинская,ул.Ливинская 2 | КТП-402 | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-18 | 12:00 | Обследование КТП | 35 | Павловский РЭС
| х. Переездной | ул.Новосёлов,мастерская | КТП-403 | 2018-06-18 | 13:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Обследование КТП | 33 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Воронцовка
| х. Данило | МТФ | КТП-342 | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Обследование КТП | 27 | Павловский РЭС
| х. Данило | МТФ. Скважина | КТП-343 | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Обследование КТП | 26 | Павловский РЭС
| х. Данило | МТФ | КТП-342 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 27 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | ул.Большая | ВЛ-0,4-1 от КТП-411 | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 39 | Павловский РЭС
| с.Момотово | ул.Урядова. Мира | ВЛ-0,4-2 от КТП-309 | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 41 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | п. Новенький, Шипов Лес, ул. Березовка, Подгорная, Петлякова, Ленинская, Садовая, 1 Подлесная, М.Горького | ВЛ-10-1 | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Капитальный ремонт, замена опор | 286 | Павловский РЭС
| с.Александровка | ул.Первомайская | ВЛ-0,4-3 от КТП-204 | 2018-06-21 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Замена опор | 34 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Лосево
| с.Лосево | пр.Революции | ВЛ-0,4-1 от КТП-401 | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Расчистка ВЛ опоры №10-14, 18-21, 26-29 | 31 | Павловский РЭС
| х.Максимово | х.Максимово | ВЛ-0,4-1 от КТП-109 | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Расчистка ВЛ опоры №1-8 | 15 | Павловский РЭС
| с.Лосево, х.Крицкий, х.Карла Маркса | Правление ЗАО "Родина", ЗАВ, МТФ, Пятерочка-2, ул.Кахиповка, ул.Партизанская, ул.Почтовая, ул.Ю.Героев, ул.Дукаловка, ул.Чибисовка, ДК№2, пер.Комсомольский, почта-1, х.Крицкий | ВЛ-10-2 | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Расчистка ВЛ опоры №56-67, 108-110 | 156 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Петровка
| с.Петровка | ул.Комарова | ВЛ-0,4-1 от КТП-402 | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса проводов оп.№1-23 | 27 | Павловский РЭС
| с.Б.Деревня | ул.Ворошилова. Сем.Завод | ВЛ-10-1 | 2018-06-09 | 8:00 | 2018-06-09 | 16:00 | Тех. Обслуживание ЛР-10-4-1 | 351 | Павловский РЭС
ПС 110 кВ Павловск-2
| с. Русская Буйловка | ул. Подгорная, Октябрьская | КТП-307 | 2018-06-22 | 8:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Обследование КТП | 48 | Павловский РЭС
ПС 35кВ Ливенка
| с. Ерышовка | ул. Ленина | КТП-212 | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Обследование КТП | 30 | Павловский РЭС
| с. Ливенка | ул. Никитинская | КТП-309 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 12:00 | Обследование КТП | 26 | Павловский РЭС
| х. Тумановка | Морозовское лесничество | КТП-311 | 2018-06-04 | 13:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Обследование КТП | 27 | Павловский РЭС
Петропавловский РЭС
ПС 110 кВ Петропавловка
| Красноселовка | ул.Калинина,ул.Мира,ул.Степная,пер Вишневый,ул.Первомайская, Дом пристарелых,маг.ИП Чехов,ул.Нагорна,ул.Набережная,ИП Подберезный ,ИП Зацепилов,ИП Алекумов,ИП Свидлов. | ВЛ10-8 ПС 110 Петропавловка | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от сухостойных деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ. | 772 | Петропавловский РЭС
| Красноселовка | ул.Калинина,ул.Мира,ул.Степная,пер Вишневый,ул.Первомайская, Дом пристарелых,маг.ИП Чехов,ул.Нагорна,ул.Набережная,ИП Подберезный ,ИП Зацепилов,ИП Алекумов,ИП Свидлов. | ВЛ10-8 ПС 110 Петропавловка | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от сухостойных деревьев расположенных в охранной зоне ВЛ. | 772 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ул.Победы,ИП Назаренко,ИП Слепых,ИП Алещенко,ИП Степаненко | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 205 ПС Петропавловка | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | КР Замена опор 10-13 | 93 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ул.Победы,ИП Назаренко,ИП Слепых,ИП Алещенко,ИП Степаненко | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 205 ПС Петропавловка | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | КР Замена опор 1-3 ОТП№1 | 93 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ГРП | КТП-10/0,4кВ №303 ВЛ-10-3 ПС Петропавловка | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | осмотр КТП | 35 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | Фермерская, 50 лет Октября, пост ГИБДД, Магазин | КТП-10/0,4кВ №305 ВЛ-10-3 ПС Петропавловка | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | осмотр КТП | 47 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | станция по борьбе с болезнями животных бюджетное учреждение Воронежской области Адм.здание;Администрация Петропавловского сельского поселения СДК;Продмаг №2 "Дорожный";Горбов ООО м-н Перекресток;ИП Свидлова ; Долженко, 50 лет Октября, И.Просяного | МТП-10/0,4кВ №403 ВЛ-10-4 ПС Петропавловка | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 17:00 | осмотр КТП | 55 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | ИП Питченко Торговый Центр | КТП-10/04кВ №204ВЛ-10-2ПС Петропавловка | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | осмотр КТП | 22 | Петропавловский РЭС
| Петропавловка | Госсеминспекция; Отдел по образованию администрации Петропавловского муниципального района Воронежской области; Отделение по Петропавловскому району Управления Федерального казначейства по Воронежской области; Управление социальной защиты населения Петропавловского района; Петропавловская средняя общеобразовательная школа МКОУ; ИП Назаренко; ИП Молчанов; ИП Степаненко; ИП Алещенко; ИП Слепых; ИП Рощупкин; Транссервис ООО; ул: Ленина, Победы, Туркенича | КТП-10/04кВ №205ВЛ-10-2ПС Петропавловка | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | осмотр КТП | 90 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Березняги
| Березняги | ул.Заречная | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 410 ПС Березняги | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-15 с ОТП№1 оп.1-5,ОТП№2 оп.1-11 | 36 | Петропавловский РЭС
| Березняги | ул.Заречная | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 410 ПС Березняги | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-13 | 39 | Петропавловский РЭС
| Березняги | ул.: Центральная, Молодежная, Заречная, Березовая; с/администрация, банк, связь, магазины, школа, ОАО Вымпел- ком, ОАО Мобильные теле системы, КФ Гарбузов, ИП Борзых, ИП Борка В. Ю. | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Березняги | 2018-06-13 | 9:00 | 13.062018 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. | 359.86 | Петропавловский РЭС
| Березняги | ул.: Мира, Центральная; ИП Борка, ООО Березняговское Магазин | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Березняги | 2018-06-13 | 9:00 | 13.062018 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. | 179.93 | Петропавловский РЭС
| "с.Березняги с.Новобогородицкое" | "ООО Новотроицкое,ИП Борзых ул.Степная,Советская,Прохладная,Ленина,Горная,Комсомольская,Пушкинская,Садовая,Свободы,Городок,Гагарина,ООО Ритм,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ФАП КХ Чугуев,КФК Павловский, почта улЦентральная,Молодежная,Заречная,Березовая,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ,ОАО Вымпел- ком,ОАО Мобильные теле системы КФ Гарбузов, ИП Борзых, ИП Борка В. Ю. ул Мира,ИП Борка,ООО Березняговское Магазин" | В ВЛ -10 -4 ПС 35 кВ Березняги | 2018-06-13 | 9:00 | 13.062018 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | Петропавловский РЭС
|  |  | В ВЛ -10 -5 ПС 35 кВ Березняги | 2018-06-13 | 9:00 | 13.062018 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | Петропавловский РЭС
|  |  | В ВЛ -10 -Р ПС 35 кВ Березняги | 2018-06-13 | 9:00 | 13.062018 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | Петропавловский РЭС
| Березняги | ТПС №24,ул.Заречная | ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 410 ПС Березняги | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-12 | 48 | Петропавловский РЭС
| "с.Березняги с.Новобогородицкое" | "ООО Новотроицкое,ИП Борзых ул.Степная,Советская,Прохладная,Ленина,Горная,Комсомольская,Пушкинская,Садовая,Свободы,Городок,Гагарина,ООО Ритм,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ФАП КХ Чугуев,КФК Павловский, почта улЦентральная,Молодежная,Заречная,Березовая,с/администрация,банк,связь,магазины,школа ,ОАО Вымпел- ком,ОАО Мобильные теле системы КФ Гарбузов, ИП Борзых, ИП Борка В. Ю. ул Мира,ИП Борка,ООО Березняговское Магазин" | В ВЛ -10 -1 ПС 35 кВ Березняги | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | Петропавловский РЭС
|  |  | В ВЛ -10 -3 ПС 35 кВ Березняги | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | Петропавловский РЭС
| Березняги | ООО Новотроицкое, ИП Борзых, ул. Мира. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Березняги | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. | 35.99 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое | ООО Ритм, ИП Штаньков С.М., ИП Маштакова О. П., Райпо, РУЭС, ОС с. Новобогородицкое, Новобогородицкая с/а, Отдел образования, ИП Макагонов Н.В., ул.: Гагарина, Горная, Городок, Комсомольская, Ленина, Мира, Прохладная, Пушкинская, Садовая, Степная, пер. Спортивный. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Березняги | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. | 575.77 | Петропавловский РЭС
| Александровка | ул.Луговая | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Березняги | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. | 575.77 | Петропавловский РЭС
| Березняги | ул.Мира | ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 505 ПС Березняги | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-44 | 82 | Петропавловский РЭС
| Березняги | ул.Мира | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 505 ПС Березняги | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-15 | 82 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое | ООО Ритм, ИП Штаньков С.М., ТПС № 12, РУЭС, ОС с. Новобогородицкое, Новобогородицкая с/а, Отдел образования, ИП Макагонов Н.В., ул: Гагарина, Горная, Городок, Ленина, Мира, Пушкинская, Садовая, пер. Спортивный,Свободы,ИП Зубков,ФАП, Дет.Сад,Дом культуры | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Березняги | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | ОВЛ10-3-5 для безопасного производства работ по замене КТП с РТП-10 КТП 318 | 259 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое | Дет.Сад, Дом культуры,С/администрация,ул.Свободы,Мира,ФАП. | КТП10/0.4кВ№318 ПС Березняги | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | КР Замена КТП С РТП-10 | 136 | Петропавловский РЭС
| Березняги | ул.Заречная | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 411 ПС Березняги | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-26 | 16 | Петропавловский РЭС
| Березняги | ул.Заречная | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 411 ПС Березняги | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-27 | 74 | Петропавловский РЭС
| Новобогородицкое | Дет.Сад, Дом культуры,С/администрация,ул.Свободы,Мира,ФАП. | КТП10/0.4кВ№318 ПС Березняги | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | ТО КТП | 136 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Старая Меловатка
| Старая Меловая | ул.Буденого,Степная,Луговая | ВЛ10-4 ПС 35 Ст.Меловая | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Для безопастного производства работ по замене КТП 402 | 386 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая | ул. Будёного | КТП402ПС Ст.Меловая | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Замена КТП КР | 73 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая | ИП.Авраменко | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП222 ПС Ст.Меловая | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-3 | 45 | Петропавловский РЭС
| Индычий | ООО Заря (Маслобойня) | КТП-10/0,4кВ №614 ВЛ-10-6 ПС Старая Меловая | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | осмотр КТП | 59 | Петропавловский РЭС
| Индычий | ДК, Школа. Магазин, Правление, Мед. Пункт, Школьная | КТП-10/0,4кВ №619 ВЛ-10-6 ПС Старая Меловая | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | осмотр КТП | 48 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая | Больница | КТП-10/0,4кВ №202 ВЛ-10-2 ПС Старая Меловая | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | осмотр КТП | 15 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая | Больница | КТП-10/0,4кВ №707 ВЛ-10-7 ПС Старая Меловая | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | осмотр КТП | 0 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая | ИП.Авраменко | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП222 ПС Ст.Меловая | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-4 | 73 | Петропавловский РЭС
| Старая Меловая | ул.Ленина | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП231 ПС Ст.Меловая | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-21 | 81 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Красный Флот
| Краснофлотское | почта Маяк,ул.Космонавтов | ВЛ-0,4 кВ№1 КТП-405 ПС Красный Флот | 04.06.18. | 9:00 | 04.06.18. | 17:00 | Расчистка трассы оп.2-15 | 66 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское | ул.Космонавтов зерносклад ЗАО Маяк | ВЛ-0,4 кВ№1 КТП-408 ПС Красный Флот | 2018-06-13 | 9:00 | 2018-06-13 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-15 с ОТП№1 оп.1-5,ОТП№2 оп.1-11 | 36 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское | ул.Космонавтов | ВЛ-0,4 кВ№1 КТП-409 ПС Красный Флот | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-13 | 39 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское | ул.Космонавтов | ВЛ-0,4 кВ№2 КТП-409 ПС Красный Флот | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-12 | 48 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское | Приовражная | КТП-10/0,4кВ №305 ВЛ-10-3 ПС Красный Флот | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Осмотр, измерение сопротивления изоляции, отбор проб масла, замер сопротивления контура заземления. | 12 | Петропавловский РЭС
| Краснофлотское | склад ИП Калинин | КТП-10/0,4кВ №306 ВЛ-10-3 ПС Красный Флот | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Осмотр, измерение сопротивления изоляции, отбор проб масла, замер сопротивления контура заземления. | 5 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Новый Лиман
| Новый Лиман | ИП Исаков И.М - Ангар; ул. Шестакова, ул. Советская | КТП-10/0,4кВ №118 ВЛ-10-1 ПС Новый Лиман | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Замена выводов 0,4кВ ф1 | 48 | Петропавловский РЭС
| Новый Лиман | "ул.Советская,Шестакова,Кольцевая,Приозерная,магазин,д/сад,Березняговское лесничество КФК Шестаков,ИП Есаков ИП Сырбов,ИП Бураков КФК Шевцов КФК Павловский ООО Петропавловское охот.общество Почта,ОСБ ул.Советская,Туркенича,60 лет Октября,магазин,ОСБ,Почта,с/администрация,школа,КФК Шевцова,вет. Лечебница,ИП Крапивкин ул.Радченко,Победы,Волкова,Набережная" | В-ВЛ-10-3 ПС Новый Лиман | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Новый Лиман |  | В-ВЛ-10-4 ПС Новый Лиман | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Новый Лиман |  | В-ВЛ-10-2 ПС Новый Лиман | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Новый Лиман |  | В-ВЛ-10-1 ПС Новый Лиман | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 35 кВ Ст. Криуша
| Старая Криуша | ул.Ленина | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-133 ПС Ст.Криуша | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Монтаж дополнительного провода в пролёте опор №18-21. | 136 | Петропавловский РЭС
| Ст.Криуша | ул.Садовая | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-406 ПС Ст.Криуша | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Замена провода в пролёте опор №1-2 отпайки №1. | 136 | Петропавловский РЭС
| Новотроицкое | ООО Новотроицкое-склад Водонапорная башня-администраци с.Новотроицкое. | КТП10/0.4кВ№612 ПС Ст.Криуша | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | КР Замена КТП С РТП-10 | 16 | Петропавловский РЭС
| Новотроицкое | Ул.степная,широкая,Д.Лаптиёва,Пер.молодёжный,Луговой.ООО Новотроицкое.СХААгростарк.Администрация.Сбербанк.АТС.Почта. | ВЛ 10 кВ №6 ПС35 Ст.Криуша | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | ОВЛ10-6-3-для безопасного производства работ по замене КТП с РТП-10 КТП 612 | 359.86 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша | ул.Заливная | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-201 ПС Ст.Криуша | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | КР Замена опор | 136 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша | ул.Заливная | КТП-201 ПС Ст.Криуша | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Для безопасного производства работ по замене 1-й опоры. | 256 | Петропавловский РЭС
| Старая Криуша | ул.Заливная | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-201 ПС Ст.Криуша | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Перетяжка провода | 136 | Петропавловский РЭС
Лискинский участок
Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Липовка
| с. Шестаково | АЗС № 436,437 ООО"Лукойл-Нижне-волжскнефтепродукт", ул. Калинина, ул. Советская, ул.Набережная, ул. Калинина, ул.Городок, хут.Серов, ООО"Ангус-Шестаково", ГК "РОССИЙСКИЕ автомобильные дороги", ООО"Стивенсон спутник". | ПС Липовка ВЛ-10-3 оп.160-163 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | расчистка трассы | 2250 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Каиндинского | ПС Липовка КТП-4-3 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 12:00 | ТО ТП | 5 | Бобровский РЭС
| х. Прияр | ул.Мичурина, ул. Коммунистическая, ДК, магазин | ПС Липовка КТП-2-7 | 2018-06-07 | 13:00 | 2018-06-07 | 17:00 | ТО ТП | 108 | Бобровский РЭС
| с. Владимировка | МТМ, скважина, магазин | ПС Липовка КТП-2-9 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 12:00 | ТО ТП | 19 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Набережная | ПС Липовка КТП-3-38 | 2018-06-01 | 13:00 | 2018-06-01 | 17:00 | ТО ТП | 19 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Калинина, ИП Рогозин (магазин), ул. Городок | ПС Липовка КТП-3-7 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | кап. Ремонт ТП | 110 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Калинина, ИП Рогозин (магазин), ул. Городок | ПС Липовка КТП-3-7 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | кап. Ремонт ТП | 110 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Калинина, ИП Рогозин (магазин), ул. Городок | ПС Липовка КТП-3-7 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | кап. Ремонт ТП | 110 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Калинина | ПС Липовка ТП-3-36 | 28.06.2018. | 9:00 | 28.06.2018. | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 17 | Бобровский РЭС
| с. Шестаково | ул. Калинина, ИП Рогозин (магазин), ул. Городок | ПСЛиповка ТП-3-7 | 28.06.2018. | 13:00 | 28.06.2018. | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 55 | Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Юдановка
| с. Верхний Икорец | ул. Пролетарская, ул. Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС . | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.1,9 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | установка подкосов | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Пролетарская, ул. Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС . | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.4-5, 5-6 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | установка доп. опор. | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул.Проле-тарская, ул.Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.8-9 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | установка доп. опор. | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Пролетарская, ул. Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС . | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.10 | 2018-06-13 | 9:00 | 2018-06-13 | 17:00 | замена опоры | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Пролетарская, ул. Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС . | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.9-10, 11-12, 12-13 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | установка доп. опор. | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Пролетарская, ул. Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС . | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.13 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | установка подкоса | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Пролетарская, ул. Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС . | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.1-8 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | монтаж провода СИП | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул.Проле-тарская, ул.Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.8-13 | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | монтаж провода СИП | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Пролетарская, ул. Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС . | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.1-13 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | демонтаж провода А-50 | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Пролетарская, ул. Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС . | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.1, 10, 13, 18 | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 17:00 | переподключение потребителей | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Пролетарская, ул. Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС . | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.1, 10, 13, 18 | 2018-06-29 | 9:00 | 2018-06-29 | 17:00 | монтаж повторного заземления нулевого провода | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Пролетарская, ул. Центральная, маг №4, молельный дом, магазин"Визит"-Бредихин, Вышка - МТС . | ПС Юдановка ТП-4-33 ВЛ-0,4-1 оп.14-18 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | обрезка крон деревьев | 456 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. К.Маркса, ул. Свободы | ПС Юдановка ТП-4-9 | 05.06.2018. | 9:00 | 05.06.2018. | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 97 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Школьная, ул. Р.Весна, магазин | ПС Юдановка ТП-4-13 | 05.06.2018. | 13:00 | 05.06.2018. | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 162 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Пролетарская, ул. Р.Весна | ПС Юдановка ТП-4-14 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 188 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Набережная, ул. Спесивцева, ул. Красная | ПС Юдановка ТП-4-17 | 2018-06-07 | 13:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 107 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Революционная, ул. Калинина | ПС Юдановка ТП-4-19 | 14.06.2018. | 9:00 | 14.06.2018. | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 94 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | маг№14, ул. Спесивцева, ул. Советская | ПС Юдановка ТП-4-20 | 14.06.2018. | 13:00 | 14.06.2018. | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 195 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ООО "ЭкоНиваАгро" | ПС Юдановка ТП-4-21 | 20.06.2018. | 9:00 | 20.06.2018. | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 31 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Азовка
| п. Ясенки | ул. Строительная, ул. Подлесная | ПС Азовка ТП-4-18 | 20.06.2018. | 13:00 | 20.06.2018. | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 298 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ул. Комсомольская, ул. 50 лет Октября, Администрация , маг ТПС2, хоз.двор, библиотека, муз.школа | ПС Азовка оп. 7- 12 ВЛ- 0,4- 1 ТП- 4/7 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Перетяжка провода. | 370 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ул. Комсомольская, ул. 50 лет Октября, Администрация , маг ТПС2, хоз.двор, библиотека, муз.школа | ПС Азовка оп. 1- 7 ВЛ- 0,4- 1 ТП- 4/7 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Перетяжка провода, монтаж, зам. Опор. | 370 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ул. Комсомольская, ул. 50 лет Октября, Администрация , маг ТПС2, хоз.двор, библиотека, муз.школа | ПС Азовка оп.8- 15 ВЛ- 0,4- 1 ТП- 4/7 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Перетяжка провода, монтаж, зам. Опор.перетяжка. | 370 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Шишовка
| с. Шишовка | КФХ "Чернозем", Лесн-во, СЕНС, КФХ (Котов), ООО ”Осташкино ” | ПС Шишовка ВЛ- 10- 3 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 15:00 | Замена ЛР-3-2, оп. 70 ремонт з/з опоры. Демонтаж шлейфов. | 225 | Бобровский РЭС
| с. Шишовка | КФХ "Чернозем", Лесн-во, СЕНС, КФХ (Котов), ООО ”Осташкино ” | ПС Шишовка ВЛ- 10- 3 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 15:00 | Замена ЛР-3-2, оп. 70 ремонт з/з опоры. Демонтаж шлейфов. | 225 | Бобровский РЭС
| с. Шишовка | КФХ "Чернозем", Лесн-во, СЕНС, КФХ (Котов), ООО ”Осташкино ” | ПС Шишовка ВЛ- 10- 3 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 15:00 | Для восстановления схемы норм. Реж. | 225 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Коршево
| с. Коршево | ул. Советская, ул. Молодежная, АТС, Клуб | ПС Коршево ТП- 3/12 | 2018-06-11 | 9:00 | 2018-06-11 | 17:00 | ТО ТП. | 336 | Бобровский РЭС
| с. Коршево | ул. Ленина, ул. Суворина, почта, ул. Подлесная | ПС Коршево ТП- 3/8 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 13:00 | Замена з/з спусков. | 188 | Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Мечетка
| с. Новый Буравль | ул. Новый Буравль | ПС Мечетка ТП-2-26 | 29.06.2018. | 9:00 | 29.06.2018. | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 12 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ул. Почтовая, пер. Западный, ул. Партизанская, ул. Прибитюжная | ПС Мечетка ТП-4-1 | 29.06.2018. | 13:00 | 29.06.2018. | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 32 | Бобровский РЭС
| с. Новый Буравль | ул. Новый Буравль, мед.пункт | ПС Мечетка ТП-2-26 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | кап. ремонт ТП. | 32 | Бобровский РЭС
| с. Новый Буравль | ул. Новый Буравль, мед.пункт | ПС Мечетка ТП-2-26 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | кап. ремонт ТП. | 32 | Бобровский РЭС
| с. Новый Буравль | ул. Новый Буравль, мед.пункт | ПС Мечетка ТП-2-26 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | кап. ремонт ТП. | 32 | Бобровский РЭС
| с. Новый Буравль | ул. Новый Буравль, мед.пункт | ПС Мечетка ТП-2-26 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | кап. ремонт ТП. | 32 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Хреновое
| с. Анновка | ООО"Митрофановское" | ПС Хреновое ТП-5-20 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | кап. ремонт ТП. | 10 | Бобровский РЭС
| с. Анновка | ООО"Митрофановское" | ПС Хреновое ТП-5-37 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | кап. ремонт ТП. | 281 | Бобровский РЭС
Каменский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| Евдаково | скважина | КТП-10/0,4-1-24 ПС Каменка | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 50 | Каменский РЭС
| Коденцево | ул. Полевая 3,5,7,9,11,3,4,8,10,12,14,16,17,19,21,25 | КТП-10/0,4-8-15 ПС Каменка | 2018-06-07 | 13:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Профиспытание оборудования | 56 | Каменский РЭС
| Рыбальчино | ул.Мира 2,4,6-12,14-19,21,22,24,26,28-31, ул.Мира 34,35,39,40-42,45-48,52-55,63,64, скважина | КТП-10/0,4-19-26 ПС Каменка | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 114 | Каменский РЭС
| Сончино | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-21 ПС Каменка | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 784 | Каменский РЭС
| Коденцево | ул.Песчаная 1-8, ул.Первомайская 2-30, пер.Солнечный 4-6 | ВЛ-0,4-2 ТП-8-11 Каменка | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Выправка опор | 41 | Каменский РЭС
| Коденцево | ул.Песчаная 9-46 | ВЛ-0,4-1 ТП-8-11 Каменка | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 13 | Каменский РЭС
| Коденцево | ул.Песчаная 9-46 | ВЛ-0,4-1 ТП-8-11 Каменка | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Выправка опор | 13 | Каменский РЭС
| Трехстенки | ул. Солнечная №1-30 | ВЛ-0,4-1 ТП-18-04 Каменка | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Выправка опор | 15 | Каменский РЭС
| Волчанское | ул.Совхозная 1-6, ул.Центральная 30, ул.70лет Октября 7-21 | КТП-10/0,4-19-12 ПС Каменка | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Капремонт ТП | 42 | Каменский РЭС
| Волчанское | ул.Совхозная 1-6, ул.Центральная 30, ул.70лет Октября 7-21 | ВЛ-0,4-1 ТП-19-12 Каменка | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Капремонт ВЛ (Замена опор) | 23 | Каменский РЭС
| Коденцево | ул.Песчаная 1-8, ул.Первомайская 2-30, пер.Солнечный 4-6 | ВЛ-0,4-2 ТП-8-11 Каменка | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Выправка опор | 41 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Марки
| Марки | Скважина | КТП 10/0,4-14-01 ПС Марки | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 58 | Каменский РЭС
| Марки | котельная, ул.Центральная 9,11,17,больница,дом инвалидов,ФАП, скважина, магазины, СДК, клуб | КТП 10/0,4-14-02 ПС Марки | 2018-06-04 | 13:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Профиспытание оборудования | 77 | Каменский РЭС
| Марки | ул.Центральная 4,6,8,14,16,18,21-27,29-31,33,34,36,Быт ул.Центральная ул.Центральная 37,39,41,45,47,49,53,55,57,59,61,63,65,69,71,73,75,7736,38,40,42,44,46,48,50,54,56,58,60,64,66,68,70,72,74,78,80,82,84,94,96,98,102,104,106,110,112,114,116,118 | КТП 10/0,4-14-04 ПС Марки | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 128 | Каменский РЭС
| Козки | ул. Мира 2,4,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,30,32,ул. Мира 34,36,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64, магазин №85 | КТП-10/0,4-1-05 ПС Марки | 2018-06-05 | 13:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Профиспытание оборудования | 50 | Каменский РЭС
| Козки | ул.Полевая 66-120 (четн),ул.Полевая 122-148 (четн) | КТП-10/0,4-1-07 ПС Марки | 2018-06-11 | 9:00 | 2018-06-11 | 13:00 | Профиспытание оборудования | 45 | Каменский РЭС
| Козки | ул.Мира1,2,4,6,8 | КТП-10/0,4-1-12 ПС Марки | 2018-06-28 | 13:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Профиспытание оборудования | 48 | Каменский РЭС
| ПС 35 кВ Марки | Хоз.нужды | МТП-10/0,4-1-13 ПС Марки | 2018-06-29 | 9:00 | 2018-06-29 | 17:00 | Профиспытание оборудования | 10 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Ольхов лог
| Ольхов Лог | ул.Центральная 20,22,26,28,30,32,38-44,46,48,50,52,53,55,5767,69,71,73,75,столовая,АТС,почта, ул.Центральная 1,3,5,6,10-13,17,19,21,23,29,31,33, ИП Попов,Магазин, школа, котельная, мастерская | КТП-10/0,4-11-01 ПС Ольхов-лог | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 13:00 | Техобслуживание КТП | 100 | Каменский РЭС
| Ольхов Лог | МТФ, конюшня, телятник, охладитель, сторожка, бытовка,СТФ, кладовая | КТП-10/0,4-11-04 ПС Ольхов-лог | 2018-06-01 | 13:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Техобслуживание КТП | 62 | Каменский РЭС
| Татарино | Бытовка,гараж, столовая | ВЛ-0,4-1 ТП-5-06 Ольхов-лог | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп. 1-8 | 27 | Каменский РЭС
| Татарино | ул. Центральная №2-34 | ВЛ-0,4-2 ТП-5-06 Ольхов-лог | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп. 12-29 | 22 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Тхоревка
| Тимирязево | ул.Худоярская 1,3,5-8,10-16,19,22,ул.Восточная19-21,23,25,26,32,34 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-14 Тхоревка | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп. №1-8, 8-28, 8-23 | 24 | Каменский РЭС
| Дегтярное, Ситниково | Быт ул.Новоселов, Зеленая Роща, Мира, Центральная, Молодежная, Полевая, Кривбок, Пушкинская, вышка сотовой связи, МТМ, МТФ, СТФ,мельница, скважина, зерноток, школа, котельная, инкубатор, водокачка | ВЛ-10-14 ПС Тхоревка | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп. №33-43, 89-90, 103-106, 154-155 | 847 | Каменский РЭС
| Евдаково, Ляпино, Ясеново, Щербаково. | МТМ. скважина, АЗС.Быт., школа, быт, ФАП, магазин, Быт, скважина, ФАП, магазин, Быт, магазин, клуб,библиотека. | ВЛ-10-7 ПС Тхоревка | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп. №131-136, 162-163 | 980 | Каменский РЭС
| Тхоревка | ул.Центральная 1,4,5,7,9,11,13-16,17а,19/20,21,24,25,библиотека, почта, Д/С, магазин, адм., ФАП, быт | ВЛ-0,4-2 ТП-3-07 Тхоревка | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Капремонт ВЛ оп. №32, 33,35,36,37, 31(А), 34(А), 38(А), 39(А) замена опор | 29 | Каменский РЭС
| Тхоревка | ул.Центральная 1,4,5,7,9,11,13-16,17а,19/20,21,24,25,библиотека, почта, Д/С, магазин, адм., ФАП, быт | ВЛ-0,4-2 ТП-3-07 Тхоревка | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Капремонт ВЛ оп. №32, 33,35,36,37, 31(А), 34(А), 38(А), 39(А) замена опор | 29 | Каменский РЭС
| Тхоревка | ул.Центральная 1,4,5,7,9,11,13-16,17а,19/20,21,24,25,библиотека, почта, Д/С, магазин, адм., ФАП, быт | ВЛ-0,4-2 ТП-3-07 Тхоревка | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Капремонт ВЛ оп. №32, 33,35,36,37, 31(А), 34(А), 38(А), 39(А) замена опор | 29 | Каменский РЭС
| Тхоревка , Стояново, Гойкалово, Хвощеватое | Быт ул.Красный куст,ул.Центральная, ул.Курганская, ул.Центральная, ул.Космонавтов, ул. Механизаторов, ул.Длинная, ул.Гагарина, л/лагерь, магазин,телятник,МТФ, катодная защита, весовая, склад, | В ВЛ-10-9 ПС Тхоревка | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. | 350 | Каменский РЭС
| Тхоревка, Ярки, Михново | Быт, скважина, магазин, Бытул.Школьная 17,21-23, Быт ул.Красная | В ВЛ-10-13 ПС Тхоревка | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. | 112 | Каменский РЭС
| Дегтярное, Ситниково | Быт ул.Новоселов, Зеленая Роща, Мира, Центральная, Молодежная, Полевая, Кривбок, Пушкинская, вышка сотовой связи, МТМ, МТФ, СТФ,мельница, скважина, зерноток, школа, котельная, инкубатор, водокачка | В ВЛ-10-14 ПС Тхоревка | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. | 847 | Каменский РЭС
| Дегтярное, Ситниково | Быт ул.Новоселов, Зеленая Роща, Мира, Центральная, Молодежная, Полевая, Кривбок, Пушкинская, вышка сотовой связи, МТМ, МТФ, СТФ,мельница, скважина, зерноток, школа, котельная, инкубатор, водокачка | ВЛ-10-14 ПС Тхоревка | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп. №33-43, 89-90, 103-106,154-155 | 847 | Каменский РЭС
| Хвощеватово | ул.Длинная 1-6,8,11-15,18-25, ул.Гагарина 2-4,26-30 | КТП-10/0,4-9-11 ПС Тхоревка | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Замена КТП | 64 | Каменский РЭС
| Евдаково | МТМ,скважина | КТП-10/0,4-7-03 ПС Тхоревка | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Замена КТП | 55 | Каменский РЭС
Кантемировский РЭС
ПС 110 кВ Кантемировка
| с. Новопавловка | Школа, контора, почта, Ж.Д. | ВЛ 10кВ №04 ПС 110 кВ Кантемировка за ЛР-4-6 | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 12:00 | Ремонт РТП-431 | 50 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Центральная | ТП 401 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 12 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Центральная | ТП 403 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-05 | 13:00 | 2018-06-05 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 5 | Кантемировский
| п. Кантемировка. | ул. Калинина, рыбхоз | ТП 402 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-06 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 10 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Центральная | ТП 421 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-06 | 13:00 | 2018-06-06 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 6 | Кантемировский
| с. Зайцевка | Мехток | ТП 404 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 8 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Вербная | ТП 405 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-07 | 13:00 | 2018-06-07 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 7 | Кантемировский
| с. Зайцевка | МТФ | ТП 406 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 12 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Школьная | ТП 427 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-08 | 13:00 | 2018-06-08 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 9 | Кантемировский
| с. Новопавловка | Школа, контора, почта, Ж.Д. | ТП 431 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-04 | 13:00 | 2018-06-04 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 10 | Кантемировский
| с. Новопавловка | Мехток | ТП 432 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 12 | Кантемировский
| с. Новопавловка | МТМ | ТП 433 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-14 | 13:00 | 2018-06-14 | 17:00 | ТО ТП и трансформатора, ревизия грозозащиты | 8 | Кантемировский
| с. Новопавловка | ул. Мира | ТП 434 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 11:00 | ТО ТП и трансформатора, ревизия грозозащиты | 6 | Кантемировский
| с. Новопавловка | Магазин, Ж.Д. | ТП 435 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-15 | 11:00 | 2018-06-15 | 14:00 | ТО ТП и трансформатора, ревизия грозозащиты | 5 | Кантемировский
| с. Новопавловка | Ж.Д. | ТП 436 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-15 | 14:00 | 2018-06-15 | 17:00 | ТО ТП и трансформатора, ревизия грозозащиты | 8 | Кантемировский
| с. Зайцевка | ул. Центральная | СТП 411 ПС 110 кВ Кантемировка | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-18 | 12:00 | Текущий ремонт ТП и трансформатора | 6 | Кантемировский
| с. Гармашевка | Ж.Д. | ВЛ 10кВ №04 ПС 110 кВ Кантемировка за ЛР-4-3 | 2018-06-18 | 13:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Замена опор №2,3,4 | 60 | Кантемировский
| с. Гармашевка | ул. Победы | ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 408 ПС Кантемировка | 2018-06-25 | 8:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Замена опор №14,15,17,18,19,20,21 | 10 | Кантемировский
| п. Кантемировка. | Рыбхоз, пруд. | КТП-402 ПС Кантемировка. | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 12:00 | Техосвидетельствование. | 6 | Кантемировский
| х. Хрещатый. | ул. Степная. | КТП-610 ПС Кантемировка. | 2018-06-01 | 13:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Техосвидетельствование. | 10 | Кантемировский
| п. Кантемировка. | ул. 10 Пятилетки. | КТП-701 ПС Кантемировка. | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 12:00 | Техосвидетельствование. | 4 | Кантемировский
| п. Кантемировка. | Мехток. | КТП-11-01 ПС Кантемировка. | 2018-06-04 | 13:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Техосвидетельствование. | 5 | Кантемировский
| п. Кантемировка. | Скважина, АЗС. | КТП-11-04 ПС Кантемировка. | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 12:00 | Техосвидетельствование. | 6 | Кантемировский
| п. Кантемировка. | ИП Ирискин. | КТП-11-07 ПС Кантемировка. | 2018-06-05 | 13:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Техосвидетельствование. | 8 | Кантемировский
ПС 35 кВ Дружба
| с. Пасюковка | Ж.Д. | ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 105 ПС Дружба | 2018-06-20 | 8:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Замена опор №6,7,8,9, отп1 оп №5,6,7П,8 | 8 | Кантемировский
| с. Новомарковка | ул. Комсомольская | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 204 ПС Дружба | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ, перетяжка оп.2-22,отп1, оп 1-11 | 12 | Кантемировский
| х. Соленый | Ж.Д. детсад | ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 116 ПС Дружба | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ, оп.1-7 | 11 | Кантемировский
ПС 35 кВ Куликовка
| с. Волоконовка | ул. Мира | ВЛ-0,4№1 КТП-310 пс Куликовка | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.10-14;1-3отп1 | 12 | Кантемировский
| с. Новобелая | ул. Юбилейная | ВЛ-0,4№1 КТП-6201 пс Куликовка | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Замена оп.1,8,9,10,14 | 8 | Кантемировский
| с. Новобелая | ул. Юбилейная | ВЛ-0,4№1 КТП-6201 пс Куликовка | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Замена провода оп.1-12 | 8 | Кантемировский
| с. Куликовка | Все потребители | Т-1 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:00 | Для БПР на 1 сек. 10 кВ; АГ 1 час. | 200 | СПС
|  | Все потребители | В-35 Т-1 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:00 | ТО,опробование РЗА,АГ 1 час. | 200 | СПС
|  | Все потребители | 1 сек. 35кВ | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:00 | ТО; АГ 1 час. | 200 | СПС
ПС 35 кВ Митрофановка
| с. Софиевка | ул. Луговая | КТП-712 пс Митрофановка | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Софиевка | ул.Полевая сберкасса почта | КТП-713 пс Митрофановка | 2018-06-14 | 13:00 | 2018-06-14 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 9 | Кантемировский
| с. Софиевка | ул. Полевая | КТП-714 пс Митрофановка | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 11:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Софиевка | ул. Полевая | КТП-715 пс Митрофановка | 2018-06-15 | 11:00 | 2018-06-15 | 14:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Софиевка | МТФ | КТП-726 пс Митрофановка | 2018-06-15 | 14:00 | 2018-06-15 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Евдокиевка | КФХ Подплетнев | ВЛ-0,4№1 КТП-102 пс Митрофановка | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Замена оп.1,2,3, монтаж провода СИП оп.№1-3 | 10 | Кантемировский
ПС 35 кВ Талы
| с. Осиковка | ул. Молодёжная | ТП 201 ПС 35кВ Талы | 2018-06-01 | 8:00 | 2018-06-01 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Андрюшевка | ул. Народная | ТП 202 ПС 35кВ Талы | 2018-06-04 | 8:00 | 2018-06-04 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| х. Криничный | ул. Октябрьская | ТП 207 ПС 35кВ Талы | 2018-06-05 | 8:00 | 2018-06-05 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Осиковка | ул. Советская | ТП 208 ПС 35кВ Талы | 2018-06-06 | 8:00 | 2018-06-06 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Осиковка | КФХ | ТП 210 ПС 35кВ Талы | 2018-06-07 | 8:00 | 2018-06-07 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Страна Советов | ВЛ-0,4-1 ТП 203 ПС 35кВ Талы | 2018-06-08 | 8:00 | 2018-06-08 | 16:00 | Оп.1-32 перетяжка провода, расчистка трассы. | 10 | Кантемировский
| с. Талы | Все потребители | ВЛ 10кВ №02 ПС 35 кВ Талы | 2018-06-14 | 8:00 | 2018-06-14 | 16:00 | Замена опоры №34 | 130 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Степная | ВЛ-0,4-2 ТП 402 ПС 35кВ Талы | 2018-06-15 | 8:00 | 2018-06-15 | 16:00 | Расчистка трассы оп.2-24 | 10 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Ленина | ВЛ-0,4-2 ТП 213 ПС 35кВ Талы | 2018-06-18 | 8:00 | 2018-06-29 | 16:00 | Замена опор №2-7,10,11 | 12 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Большевик | ВЛ-0,4-1 ТП 201 ПС 35кВ Талы | 2018-06-19 | 8:00 | 2018-06-19 | 16:00 | Ремонт ВЛ. Монтаж перемычки СИП оп.№5 | 10 | Кантемировский
Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Давыдовка
| с.Бодеевка | ул.Мигенева, ул.40 лет Октября | ВЛ-0,4-2 ТП-1-6 Давыдовка | 2018-06-25 | 10:00 | 2018-06-26 | 16:00 | кап. ремонт | 34 | Лискинский РЭС
| с.Бодеевка | ул.Мигенева, ул.40 лет Октября | ВЛ-0,4-1 ТП-1-6 Давыдовка | 2018-06-28 | 10:00 | 2018-06-28 | 16:00 | кап. ремонт | 20 | Лискинский РЭС
| с.Дракино | ул.Чапаева | КТП-10/0,4-4-27 ПС Давыдовка | 2018-06-18 | 10:00 | 2018-06-19 | 16:00 | кап. ремонт | 44 | Лискинский РЭС
| с.Старая Хворостань | ул.Донская | КТП-10/0,4-5-7 ПС Давыдовка | 2018-06-18 | 10:00 | 2018-06-19 | 16:00 | кап. ремонт | 10 | Лискинский РЭС
| с.Дракино | лет.лагерь, зерноток | КТП-10/0,4-6-12 ПС Давыдовка | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 12:00 | текущий ремонт | 25 | Лискинский РЭС
| р.п.Давыдовка | МТФ1, лет.лагерь, арт.скважина | КТП-10/0,4-8-5 ПС Давыдовка | 2018-06-20 | 13:00 | 2018-06-20 | 16:00 | текущий ремонт | 21 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Петровское
| с.Петровское | ул.Первомайская | КТП-10/0,4-1-6 ПС Петровское | 2018-06-20 | 10:00 | 2018-06-21 | 16:00 | кап. ремонт | 34 | Лискинский РЭС
| с.Коломыцево | все потребители | ВЛ-10-6 ПС Петровская | 2018-06-18 | 10:00 | 2018-06-19 | 16:00 | кап. ремонт | 48 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Ср.Икорец
| с.Ср.Икорец | ул.Ленина,ул.Ключевая, ул.Нагорная | ВЛ-0,4-1 ТП-2-1 Ср.Икорец | 2018-06-06 | 10:00 | 2018-06-07 | 16:00 | кап. ремонт | 46 | Лискинский РЭС
| п.Заречный, с.2 Никольское, с.Белячки, с.Карандеевка, с.Песковатка, с.Раздольное, с.Ср.Икорец, с.Чиркино, х.Хренище | все потребители | ВЛ-10-1,2,5,8,9,. ПС Ср Икорец | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Чистка изоляции, 1 сек 10 кВ | 280 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец, х Дубовый | все потребители | ВЛ-10-3,4,7,6. ПС Ср Икорец | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Чистка изоляции, 2 сек 10 кВ | 215 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ АНП
| с.Копанище | ул.Мира, ул.Лисицина | КТП-10/0,4-12-23 ПС АНП | 2018-06-27 | 10:00 | 2018-06-28 | 16:00 | кап. ремонт | 40 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ 2-я Пятилетка
| с.Высокое,х Березово. | все потребители | ВЛ-10-1,2,3,6. ПС 2 Пятилетка | 2018-06-13 | 9:00 | 2018-06-13 | 16:00 | Чистка изоляции, 1 сек 10 кВ | 150 | Лискинский РЭС
| с.Высокое,сх 2 Пятилетка | все потребители | ВЛ-10-4,5,7. ПС 2 Пятилетка | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 16:00 | Чистка изоляции, 2 сек 10 кВ | 270 | Лискинский РЭС
| с.Высокое | ул.Ленина, ул.Мира, ул.Рабочая, ул.Советская | ВЛ-0,4-3 ТП-5-6 2-я Пятилетка | 2018-06-06 | 10:00 | 2018-06-07 | 16:00 | кап. ремонт | 15 | Лискинский РЭС
| с.Высокое | ул.Молодежная, ул.Советская | КТП-10/0,4-5-10 ПС 2-Пятилетка | 2018-06-18 | 10:00 | 2018-06-19 | 16:00 | кап. ремонт | 10 | Лискинский РЭС
Ольховатский РЭС
ПС 110 кВ Бугаевка
| п Бугаевка | Тр. отряд Хознужды Ольх. РЭС | КТП-10/0,4-1-02 ПС Бугаёвка | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | техобслуживание, замена автомата №1 ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР | 11 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Октябрьс-кая 162-189 Маслоцех | ЗТП-10/0,4-3-18 ПС Бугаёвка | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | ремонт петель на дверях; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр , Эл. исп. тр-ра, АВ, разрядников, | 50 | Ольховатский РЭС
| п Кулишовка | Ул.Кулешовка: дом 5-35 Ул.Кулешовка: дом 1-42 | КТП-10/0,4-3-27 ПС Бугаёвка | 2018-06-02 | 9:00 | 2018-06-02 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 63 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Октябрьская 45-74 Ул. Октя-брьская дом 98-140, ул.Садовая дом 140-157 Ул. Октябрьская 15-43 | КТП-10/0,4-3-32 ПС Бугаёвка | 2018-06-02 | 9:00 | 2018-06-02 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 63 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | Ул.Первомайская 19-27 Ул.Первомайская 28-48 ул.Октябрьская 15а | КТП-10/0,4-3-34 ПС Бугаёвка | 2018-06-02 | 9:00 | 2018-06-02 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 53 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый п Бугаевка п Первомайское п Политотдельское | Теле2-Вышка сотовой связи Тр. отряд Хознужды Ольх. РЭС ул. Молодёж-ная. ул. Набережная1,2,3,5. Ул. Луговая д. 1. Агроресурс молоко.МТФ Лагерь "Искра" ОПТЦ-Водозабор ул. Красноармейская д.1,7,9., ул. Денисова 4-46, ул. Школьная . ул. Жукова 1-45, Красноармейская 6-42. Ул. Полевая 1-8. ул.Мира 1,2,3,4,5,12,14, Садовая 1-6. Зелёная 4-12. | ВЛ-10-1 ПС Бугаёвка | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | КР: Мехрасчистка оп.21-40, отп.2 оп.2-4; Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. Измерение сопротивления ЗУ. ТО: выправка опор, Нумерация опор Уч.2 оп.287-оп.14; техобслуживание РТП 1-02, 1-03а | 406 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый | Лагерь "Искра" | ЗТП-10/0,4-1-03а ПС Бугаёвка | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | техобслуживание, Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, ФОТО | 50 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка | ул. Октябрьская 48-88 ул. Октябрьская 90-112 | КТП-10/0,4-2-32 ПС Бугаёвка | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | КР: Замена вводов, ИО, ПК; Изготовление кожуха; ; Монтаж тягоуловителя; Ремонт контура; Окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, | 173 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка | ул. Октябрьская 48-88 ул. Октябрьская 90-112 | КТП-10/0,4-2-32 ПС Бугаёвка | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | КР: Замена вводов, ИО, ПК; Изготовление кожуха; ; Монтаж тягоуловителя; Ремонт контура; Окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, | 173 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Новосёловка 1 - 83 | ВЛ-0,4-1 ТП-4-02 Бугаёвка | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Обрезка деревьев оп. 4 -5 Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. | 70 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Новосёловка 2-38 | ВЛ-0,4-2 ТП-4-02 Бугаёвка | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | ТО: Выправка опор №5, 11, 12, 16, 17 Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. Обрезка деревьев оп. 5- 6, 8-9 | 62 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка п Заболотовка | Больница, Детсад "Теремок". ул. Базарная 2 -106, ул. Заречная 1-29, 2-40,ул. Базарная д. 1г,2-86, ул. 8 Марта, ул. Тополиная, Вишнёвая ул. Весенняя ул. Мира Ул Северная ул. Энтузиастов ул. Январьская ул.Ломоносова ул. Тельмана ул. Гоголя, ул. Механизаторов, ул. Маяковского ул Тенистая, Зеленая, Победы | ВЛ-10-5 ПС Бугаёвка | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:00 | КР: расчистка оп.12-15, 33-35, 56-62, 7-7 - 7-9, 7-14/7 - 7-20/13 ТО: Выправка оп.30, 1-15; Замена изоляторов оп.7-20/13; 3-1; Перетяжка провода оп.9-10, 4-9 - 4-12; техобслуживание РТП 5-03, 5-24. Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. | 2538 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | "ЮНИ"- пилорама диспетчерская, склад МТМ | КТП-10/0,4-3-23 ПС Бугаёвка | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | КР: Сушка тр-ра 100кВА ч/з ремцех; Замена вводов, ИО, ПК, ОПН; Изготовление кожуха; Ремонт контура; Окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 308 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | "ЮНИ"- пилорама диспетчерская, склад МТМ | КТП-10/0,4-3-23 ПС Бугаёвка | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | КР: Сушка тр-ра 100кВА ч/з ремцех; Замена вводов, ИО, ПК, ОПН; Изготовление кожуха; Ремонт контура; Окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 308 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | Кислород. Станция, "ОПТЦ"- Водозаборы 1, 2 | ВЛ-0,4-1 ТП-4-01 Бугаёвка | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | ТО: Выправка опор №2п Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. | 31 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Садовая д. №1-23; 22-28, пер. Калинина д. №1,2,5,4/1,4/2,7, 8-10 | ВЛ-0,4-1 ТП-4-03 Бугаёвка | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | ТО: Выправка опор № 4-1 монтаж повторного заземления Опора № 1, 14 Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. | 106 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-5-10 Бугаёвка | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | ТО: Замена изоляторов оп.21, нумерация опор; Прочее (подтяжка, замена бандажа) оп.20; Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка степени загнивания древесины. Обрезка деревьев оп. 4 - 6 | 22 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Победы, ул. Январьская | ВЛ-0,4-3 ТП-5-10 Бугаёвка | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Обрезка деревьев оп. 16 - 17; нумерация опор; Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. | 35 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Январьская | ВЛ-0,4-1 ТП-5-24 Бугаёвка | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Техприсоед. Руденко И.В.: Подвес доп. фазы оп.1-2 - оп.16 (длина 190м) | 90 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Набережная 23-27 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-40 Бугаёвка | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Перетяжка провода оп.4-5 Сверка схем. Осмотр ВЛ ТВК ВЛ. | 42 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Набережная 2-22 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-40 Бугаёвка | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Обрезка деревьев оп. 9 -10 нумерация опор Сверка схем. Осмотр ВЛ ТВК ВЛ. | 26 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Славянская 1-12 ул. Овражная 1-45, 4а-32. ул. Овражная 8-14, Гагарина 10-24, Степана Разина 26-31 | КТП-10/0,4-4-13 ПС Бугаёвка | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | КР: Сушка тр-ра 100кВА ч/з ремцех; Выправка ТП; Замена вводов, ПК, ОПН, РУБ; Изготовлениетягоуловит; Окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 501 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | диспетчерская, склад | ВЛ-0,4-2 ТП-3-23 Бугаёвка | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Обрезка деревьев оп. 1 -2 Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. | 33 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Славянская 1-12 ул. Овражная 1-45, 4а-32. ул. Овражная 8-14, Гагарина 10-24, Степана Разина 26-31 | КТП-10/0,4-4-13 ПС Бугаёвка | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | КР: Сушка тр-ра 100кВА ч/з ремцех; Выправка ТП; Замена вводов, ПК, ОПН, РУБ; Изготовлениетягоуловит; Окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 501 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Славянская 1-12 | ВЛ-0,4-1 ТП-4-13 Бугаёвка | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Обрезка деревьев оп. 5 -6 Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. | 84 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул.Ломоносова 71-179 | ВЛ-0,4-1 ТП-5-04 Бугаёвка | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 16:00 | ТО: Выправка опор №13п, Сверка схем. Осмотр ВЛ | 73 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Набережная 23-27 ул. Набережная 2-22 | КТП-10/0,4-3-40 ПС Бугаёвка | 2018-06-23 | 9:00 | 2018-06-23 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 20 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка п Заболотовка | Больница, Детсад "Теремок". ул. Базарная 2 -106, ул. Заречная 1-29, 2-40,ул. Базарная д. 1г,2-86, ул. 8 Марта, ул. Тополиная, Вишнёвая ул. Весенняя ул. Мира Ул Северная ул. Энтузиастов ул. Январьская ул.Ломоносова ул. Тельмана ул. Гоголя, ул. Механизаторов, ул. Маяковского ул Тенистая, Зеленая, Победы | ВЛ-10-5 ПС Бугаёвка | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | КР: расчистка оп.12-15, 33-35, 56-62, 7-7 - 7-9, 7-14/7 - 7-20/13 ТО: Выправка оп.30, 1-15; Замена изоляторов оп.7-20/13; 3-1; Перетяжка провода оп.9-10, 4-9 - 4-12; техобслуживание РТП 5-03, 5-24. Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. | 2538 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый п Бугаевка п Первомайское п Политотдельское | Теле2-Вышка сотовой связи Тр. отряд Хознужды Ольх. РЭС ул. Молодёж-ная. ул. Набережная1,2,3,5. Ул. Луговая д. 1. Агроресурс молоко.МТФ Лагерь "Искра" ОПТЦ-Водозабор ул. Красноармейская д.1,7,9., ул. Денисова 4-46, ул. Школьная . ул. Жукова 1-45, Красноармейская 6-42. Ул. Полевая 1-8. ул.Мира 1,2,3,4,5,12,14, Садовая 1-6. Зелёная 4-12. | ВЛ-10-1 ПС Бугаёвка | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | КР: Мехрасчистка оп.21-40, отп.2 оп.2-4; Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение габаритных размеров на переходах и пересечениях. Измерение сопротивления ЗУ. ТО: выправка опор, Нумерация опор Уч.2 оп.287-оп.14; техобслуживание РТП 1-02, 1-03а | 406 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул Тенистая, Зеленая | ВЛ-0,4-5 ТП-5-05 Бугаёвка | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Прочее (замена вязок) оп.9; Перетяжка провода оп.1-2, 9-1 Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка степени загнивания древесины. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. | 44 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Энтузиастов | ВЛ-0,4-1 ТП-5-45 Бугаёвка | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 17:00 | нумерация опор; монтаж повторного заземления Опора № 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7; Сверка схем. Осмотр ВЛ | 22 | Ольховатский РЭС
ЦРП 10 кВ Гвоздовка
| сл Марьевка | ул. Школьная 231 | ВЛ-0,4-2 ТП-14-3 Гвоздовка | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 16:00 | Опора №1 рядом со школой - гнилая, менять из б/у | 18 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Караяшник
| х Лимарев | ул. Молодёжная, Школьная ул. Молодёжная, Победы, ул. Победы | КТП-10/0,4-1-01 ПС Караяшник | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 28 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев | "ЮНИ"-Мельница | КТП-10/0,4-1-03 ПС Караяшник | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 0 | Ольховатский РЭС
| х Кравцовка | ул. Победы | КТП-10/0,4-1-10 ПС Караяшник | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 20 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев | ул. Школьная 106-113 | КТП-10/0,4-1-11 ПС Караяшник | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 47 | Ольховатский РЭС
| х Новодмитриевка | ул. Советская 150-151 ул. Советская 152-165 ул. Советская 143-191 | КТП-10/0,4-1-14 ПС Караяшник | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 55 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев | ул. Школьная ул. Школьная, Садовая | КТП-10/0,4-1-16 ПС Караяшник | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 22 | Ольховатский РЭС
| х Крюков | ул. Солнечная | КТП-10/0,4-2-01 ПС Караяшник | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | техобслуживание, замена автомата №1 №2 Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 26 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Зелёная | КТП-10/0,4-2-04 ПС Караяшник | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | техобслуживание, Доливка масла Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 65 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев | Скважина | КТП-10/0,4-1-26 ПС Караяшник | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 46 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев | Скважина | КТП-10/0,4-1-28 ПС Караяшник | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 22 | Ольховатский РЭС
| сл Новокараяшник | ул. Асфальтная 1-3 | ВЛ-0,4-2 ТП-2-07 Караяшник | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Расчистка с земли оп. 8-24 (работы на три дня) | 31 | Ольховатский РЭС
| сл Новокараяшник | ул. Асфальтная 36-47 | ВЛ-0,4-3 ТП-2-07 Караяшник | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Долг: Выборочная расчистка с АП по всей линии (оп. 1-1 - 1-4, 5-10) и подключение СИП; замена оп. 23 из б/у; | 44 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Строителей 1-17 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-21 Караяшник | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Жалоба ул.Строителей 9: опора №2-1 дерево сгнила, менять из б/у | 42 | Ольховатский РЭС
| х Крюков сл Караяшник сл Новокараяшник | ул. Солнечная,ул. Зелёная, ул Молодежная ул.Школьная, ул. Тополиная ул. Асфальтная, ул. Садовая. | ВЛ-10-2 ПС Караяшник | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | КР: Замена оп.31. расчистка трассы согласно ЛО и перетяжка провода. Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. ТО: Выправка оп.23; техобслуживание РТП 2-01, 2-04, 2-07, 2-15 Долг АРТН: Расчистка трассы на отпайке к ТП-2-09 оп.3-оп.8 (с земли) | 508 | Ольховатский РЭС
| сл Новокараяшник | ул. Асфальтная 43-70 ул. Асфальтная 1-3 ул. Асфальтная 36-47 | КТП-10/0,4-2-07 ПС Караяшник | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | техобслуживание Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Новокараяшник | ИП Моругин-Пилорама МТС Черноземье-Тр.отряд | ЗТП-10/0,4-2-14 ПС Караяшник | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 59 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул.Школьная 24-38 ул. Тополиная 1-49 | КТП-10/0,4-2-06 ПС Караяшник | 2018-06-23 | 9:00 | 2018-06-23 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 70 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Центральная 26 -44 ул. Центральная 45 -52, ул.Молодёжная 11-15 | КТП-10/0,4-3-19 ПС Караяшник | 2018-06-23 | 9:00 | 2018-06-23 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР | 37 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул. Центральная 1-25, ул. Тенистая 2-12 ул. Школьная 1-23 | КТП-10/0,4-3-18 ПС Караяшник | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 53 | Ольховатский РЭС
| х Новогеоргиевка | ул. Дружбы | КТП-10/0,4-4-13 ПС Караяшник | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр ИТР | 13 | Ольховатский РЭС
| х Крюков сл Караяшник сл Новокараяшник | ул. Солнечная,ул. Зелёная, ул Молодежная ул.Школьная, ул. Тополиная ул. Асфальтная, ул. Садовая. | ВЛ-10-2 ПС Караяшник | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | КР: Замена оп.31. расчистка трассы согласно ЛО и перетяжка провода. Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. ТО: Выправка оп.23; техобслуживание РТП 2-01, 2-04, 2-07, 2-15 Долг АРТН: Расчистка трассы на отпайке к ТП-2-09 оп.3-оп.8 (с земли) | 508 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Неровновка
| х Родина Героя | ул. Молодежная 5-9 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-07 Неровновка | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Техприсоед. сотовой станции: Строительсво участка длиной 50м от оп.15, и подвес доп. фазы оп.14-15 | 59 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Для БВР при ТО ЛР, КС ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Неровновка; АГ 1 час. ТО Т-1, РВС-35 Т-1, РВО-10 Т-1; АГ 1 час. | 812 | УВС
| сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | Т-1 Неровновка, В-10 Т-1, ТСН-1, 1 сек.35кВ | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | ТО; АГ 1 час. | 812 | УВС
| с Костово | ул. Школьная 1-11 ул. Мира ул. Центральная ул. Пролетарская 2-17, ул. Гагарина 7-17 | ЗТП-10/0,4-1-07 ПС Неровновка | 2018-06-16 | 9:00 | 2018-06-16 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 94 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ул. 38 Стрелковой Дивизии ул. 38 Стрелковой Дивизии,ул. Центральная 1,2,3 ул. 38 Стрелковой Дивизии, ул. Лесная 1-29 ул. Садовая 1-9 | ЗТП-10/0,4-1-08 ПС Неровновка | 2018-06-16 | 9:00 | 2018-06-16 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 99 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ГП "Степнянское"- Водокачка 1, Водокачка 2 | КТП-10/0,4-1-09 ПС Неровновка | 2018-06-16 | 9:00 | 2018-06-16 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 20 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное | ул. Садовая ул. Ценральная ул. Чехова ул. Луговая ул. Степная ул. Школьная ул. Мира ул. Пролетарская, ул. Гагарина, ул. 38 Стрелковой Дивизии , ул. Лесная | ВЛ-10-1 ПС Неровновка | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | ТО, Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. | 203 | ЛУ СПС
| сл Неровновка х Кошарный х Родина Героя | ул. Заливная, ул. Центральная, пер. Школьный , ул. Тополиная , ул. Солнечная, ул. Писменного, ул. Лесная, ул. Молодёжная | ВЛ-10-3 ПС Неровновка | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | ТО, Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. | 29 | ЛУ СПС
| х. Виткалы с. Екатериновка | Фермер ОАО "Трансаммиак"- Аммиакопровод | ВЛ-10-4 ПС Неровновка | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | ТО, Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. | 3 | ЛУ СПС
| с Костово | ул. Центральная, | ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 Неровновка | 2018-06-29 | 9:00 | 2018-06-29 | 16:00 | АРТН: расчистка с АП и уборка порубочных в пролётах оп.6-19, оп.16- оп.4-7 | 48 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Ольховатка
| п Заболотовка | ул. 1 Мая 103-127, 158-244 ул. 1 Мая 151-189, 246-326 | КТП-10/0,4-5-01 ПС Ольховатка | 2018-06-03 | 9:00 | 2018-06-03 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 152 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Чернозёмная | КТП-10/0,4-5-12 ПС Ольховатка | 2018-06-03 | 9:00 | 2018-06-03 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 43 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Площадь-Стадиона, парк | КТП-10/0,4-7-06 ПС Ольховатка | 2018-06-03 | 9:00 | 2018-06-03 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 29 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Шапошниковка
| х Песчанный | водозабор | ВЛ-0,4-1 ТП-2-02 Шапошниковка | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Жалоба оп.5 анкер гнилой - замена из б/у | 88 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | Администрация, Медпункт, почта, Сберкасса, АТС, газовая котельная, к-з "Заря"-Контора | ВЛ-0,4-1 ТП-6-28 Шапошниковка | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Техприсоед. ФАП: Строительсво участка длиной 27м от оп.5 | 62 | Ольховатский РЭС
| х Песчанный | АгротехГарант-зерноток ул. Сосновая 1-22 | КТП-10/0,4-6-13 ПС Шапошниковка | 2018-06-24 | 9:00 | 2018-06-24 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 87 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Воронежская 18-56 ул. Пролетарская 29-52 ул. Пролетарская 12-28 | КТП-10/0,4-6-26 ПС Шапошниковка | 2018-06-24 | 9:00 | 2018-06-24 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, Замена, восстановление заземляющих спусков РТП | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | Администрация, Медпункт, почта, Сберкасса, АТС, газовая котельная, к-з "Заря"-Контора | КТП-10/0,4-6-28 ПС Шапошниковка | 2018-06-24 | 9:00 | 2018-06-24 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр Доливка масла в трансформаторы ТП | 81 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Юрасовка
| п Ленина | ул. Луговая, 1-7 | ВЛ-0,4-1 ТП-2-01а Юрасовка | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Долг КР заезд по сухому: Расчистка трассы оп.2-8, 17-29, уч.2 оп.15-16; Сверка схем. Осмотр ВЛ ИТР Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. ТО: нумерация опор | 26 | Ольховатский РЭС
| п Ленина | ул. Заречная 16 -32 | ВЛ-0,4-2 ТП-2-01а Юрасовка | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Долг КР заезд по сухому: Расчистка трассы с АП оп.10-14 | 31 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул. Коммунаров 17-69 | КТП-10/0,4-1-26 ПС Юрасовка | 2018-06-17 | 9:00 | 2018-06-17 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 66 | Ольховатский РЭС
| п Ленина | ул. Стаханова 1-15, | КТП-10/0,4-2-01 ПС Юрасовка | 2018-06-17 | 9:00 | 2018-06-17 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 44 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | Агроресурс-молоко -МТФ-3, Л\Л, СТФ, скваж. ул. Шаренко 1-38 ул. Ключевая 1-7, ул Первомайская 16-25 | КТП-10/0,4-2-02 ПС Юрасовка | 2018-06-17 | 9:00 | 2018-06-17 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 72 | Ольховатский РЭС
| х Еремино | ул. Тенистая 1-9, ул 1е- Мая 33-43 | КТП-10/0,4-4-06 ПС Юрасовка | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 66 | Ольховатский РЭС
| х Кривая Береза | ул. Лесная 1-12 ул. Лесная 21-27 ул. Лесная13-16 | КТП-10/0,4-4-08 ПС Юрасовка | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 72 | Ольховатский РЭС
| х Кривая Береза | ул. Лесная 48-61 ул. Лесная 24-47 | КТП-10/0,4-4-09 ПС Юрасовка | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 52 | Ольховатский РЭС
| х Рыбный | ул. Трудовая 1-21, ул. Дорожная 1-31, | КТП-10/0,4-3-01 ПС Юрасовка | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 52 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 2-я | ул. Нагорная 44-59 | КТП-10/0,4-4-07 ПС Юрасовка | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 44 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Мира 9-21 ул. Мира 22-36 ул. Мира 37-38 | КТП-10/0,4-4-20 ПС Юрасовка | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 63 | Ольховатский РЭС
| х Андриановка | ул. Тенистая 1-30 ул. Луговая 16-25 ул.Луговая 1-15, ул. Тенистая 31-36. | ЗТП-10/0,4-3-02 ПС Юрасовка | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр Доливка масла в трансформаторы ТП; Замена, восстановление заземляющих спусков | 63 | Ольховатский РЭС
| х Высокий | ул. Лесная Роща 8-16, 26 -42 ул. Лесная Роща 16-24 ул. Лесная Роща 2-6. | КТП-10/0,4-3-05 ПС Юрасовка | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 72 | Ольховатский РЭС
| х Лесное Уколово | ул. Димитрова 1-6 | КТП-10/0,4-1-04 ПС Юрасовка | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, | 28 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня | Агроресурсмо-локо-Кормоцех | КТП-10/0,4-4-02 ПС Юрасовка | 2018-06-30 | 9:00 | 2018-06-30 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 66 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня | ул. Дорожная 50-68, ул Мира 1-7 ул. Дорожная 33-49 | КТП-10/0,4-4-03 ПС Юрасовка | 2018-06-30 | 9:00 | 2018-06-30 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 81 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Мира 33-43 | КТП-10/0,4-4-05 ПС Юрасовка | 2018-06-30 | 9:00 | 2018-06-30 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 28 | Ольховатский РЭС
Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Болдыревка
| Солдатское, Ездочное | Все улици | ВЛ-10-3 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Замена РТП 3-7 | 1622 | Острогожский РЭС
| Солдатское | ул. Ленина | КТП-10/0,4-3-7 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 456 | Острогожский РЭС
| Солдатское | ул. Ленина | КТП-10/0,4-3-7 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 456 | Острогожский РЭС
| Солдатское | ул. Ленина | КТП-10/0,4-3-7 | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 456 | Острогожский РЭС
| Девица | Все улици | ВЛ-10-4 оп.161-165 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Замена провода | 1744 | Острогожский РЭС
| Солдатское, Ездочное | Все улици | ВЛ-10-3 оп.73-80 | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Расчистка трассы | 1622 | Острогожский РЭС
| Солдатское, Ездочное | Все улици | ВЛ-10-3 оп.80-90 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы | 1622 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Победа
| Ближняя Полубянка | Школа | ВЛ-0,4-2 ТП-3-13 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Замена провода | 486 | Острогожский РЭС
| Ближняя Полубянка | Школа | ВЛ-0,4-2 ТП-3-13 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Замена провода | 486 | Острогожский РЭС
| Ближняя Полубянка | Школа | ВЛ-0,4-2 ТП-3-13 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Замена провода | 486 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Гумны
| Засосна | ул. Центральная | КТП-10/0,4-3-22 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 748 | Острогожский РЭС
| Засосна | ул. Центральная | КТП-10/0,4-3-22 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 748 | Острогожский РЭС
| Засосна | ул. Центральная | КТП-10/0,4-3-22 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 748 | Острогожский РЭС
| Хохол-Тростянка, Веретье, Верхний Ольшан, Нижний Ольшан | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | ТО В ВЛ 10 кВ, чистка изоляции, АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Шубное
| свх Острогожский Центральное отделение | "Острогожсксадпитомник" | ВЛ-0,4-1 ТП-6-2 оп.11-1 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 142 | Острогожский РЭС
| Березово | Все улици | ВЛ-10-3 оп. 114-118 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Расчистка трассы | 1021 | Острогожский РЭС
| Березово | Все улици | ВЛ-10-3 оп. 118-121 | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Расчистка трассы | 1021 | Острогожский РЭС
| Березово | Все улици | ВЛ-10-3 оп. 118-121 | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы | 1021 | Острогожский РЭС
ПС 110 кВ Коротояк
| Ивановский | Все улици | ВЛ-10-3 за ЛР-3-4 оп. 46-76 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Расчистка трассы | 622 | Острогожский РЭС
ЦРП 10 кВ Покровка
| Покровка | Школа | КТП-10/0,4-21-14 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 422 | Острогожский РЭС
| Покровка | Школа | КТП-10/0,4-21-14 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 422 | Острогожский РЭС
| Покровка | Школа | КТП-10/0,4-21-14 | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 422 | Острогожский РЭС
| Покровка | Школа | КТП-10/0,4-21-14 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Кап. ремонт ТП | 422 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Поляна
| с. Кривая Поляна, Дальняя полубянка, Владимировка | полное погашение | 1 сек. 35 кВ | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Для БВР при ТО ШР-35 1 сек. 35 кВ, ТН-1-35; АГ 1 час. (С вводом на ночь) |  | ЛУ СПС
| с. Кривая Поляна, Дальняя полубянка, Владимировка | полное погашение | Т-1 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | ТО Т-1, ТР-35 Т-1, В-35 Т-1; АГ 1 час. (С вводом на ночь) |  | ЛУ СПС
| с. Кривая Поляна, Дальняя полубянка, Владимировка | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Подгоренский РЭС
ПС 110 кВ Подгорное-районная
| с. Коренщина | ул.Мира | КТП-10/0,4-16-10 Подгорное | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Осмотр ТП | 68 | Подгоренский РЭС
| с. Коренщина | ул.Мира | КТП-10/0,4-16-11 Подгорное | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Осмотр ТП | 72 | Подгоренский РЭС
| с. Кулешовка | ул.Садовая | КТП-10/0,4-16-9 Подгорное | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Кап. Ремонт | 130 | Подгоренский РЭС
| "п.г.т. Подгоренский" | ул.Победа д.1-31, 2-36; ул.Комунальная; пер.Привокзальный; ул.Первомайская д.185-195 | ВЛ-0,4-4 ТП-24-10 Подгорное рн | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | тех.присоед. Павленко А.А. | 170 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Белогорье
| х.Басовка | ул. Дачная, ул. Курортная | КТП-10/0,4-2-5 Белогорье | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 17:00 | Осмотр ТП | 184 | Подгоренский РЭС
| х. У.Буйловка | Население (1дом) | КТП-10/0,4-2-6 Белогорье | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Осмотр ТП | 176 | Подгоренский РЭС
| х.Становое | ул.Кулешовка, ул.Лесная | КТП-10/0,4-1-28 Белогорье | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Кап. Ремонт | 189 | Подгоренский РЭС
| "с. Белогорье - ул.Карла Маркса,ул. 8-е Марта ,Ул. Сакко и Ванцети, Ул. Крупской х. Кирпичи - ул. Волохова х,Басовка - ул. Центральная,ул. Дачная,ул. Курортная х. У.Буйловка х. Кувшин - ул. Лесная,ул. Речная х. Духовое - ул.Дачная,ул.Набережная х. Киров - ул. Зеленая" |  | ВЛ-10-2 ПС Белогорье | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Замена вязок, перетяжка провода | 352 | Подгоренский РЭС
| "с. Белогорье - ул.Карла Маркса,ул. 8-е Марта ,Ул. Сакко и Ванцети, Ул. Крупской х. Кирпичи - ул. Волохова х,Басовка - ул. Центральная,ул. Дачная,ул. Курортная х. У.Буйловка х. Кувшин - ул. Лесная,ул. Речная х. Духовое - ул.Дачная,ул.Набережная х. Киров - ул. Зеленая" |  | ВЛ-10-2 ПС Белогорье (РЛ-2-1) | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Тех.обсл.РЛ | 352 | Подгоренский РЭС
| х. Кирпичи | ул. Волохова | КТП-10/0,4-2-3 Белогорье | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 126 | Подгоренский РЭС
| х.Басовка | ул. Центральная,База отдыха (ОАО Сагуновский мясокомбинат),КФХ (МТМ зернохранилище) | КТП-10/0,4-2-4 Белогорье | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 138 | Подгоренский РЭС
| х. Духовое | ул.Дачная | ВЛ-0,4-1 ТП-2-11 Белогорье | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Расчистка трассы | 65 | Подгоренский РЭС
| х. Духовое | ул.Дачная,ул.Набережная 1 | ВЛ-0,4-2 ТП-2-11 Белогорье | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Расчистка трассы | 63 | Подгоренский РЭС
| х. Духовое | ул.Дачная | ВЛ-0,4-3 ТП-2-11 Белогорье | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Расчистка трассы | 71 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | ул. Пролетарская | ВЛ-0,4-2 ТП-10-4 Белогорье | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Кап. ремонт ВЛ | 18 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | ул. Пролетарская | ВЛ-0,4-2 ТП-10-4 Белогорье | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Кап. ремонт ВЛ | 18 | Подгоренский РЭС
| "с. Белогорье - ул.Ворошилова,ул.Победа, ул.Карла Маркса,ул. 8-е Марта ,Ул. Сакко и Ванцети,Ул.Крупской,ул. Коминтерна,ул. Мира;ул. Белова,ул. С. Дейнекина, ул. Садовая,пер. Зелёный,ул. Лесная;ул. Садовая;ул. Цветочная,ул. Ворошилова,ул. Победы,ул. Фрунзе,ул. 1-го Мая,ул. Слюсарева;пер. Пионерский,ул. Октябрьская,х. Сиротовка - ул.Белогорская,ул.Степная;х. Красный - Павловский лесхоз (пасека);х. Витебск - ул.Садовая,ул.Цветочная,ул.Центральная,ул.Молодежная;с. Саприно - ул.Трудовая, Строителей,Тихая,Цветочная, Центральная, ул. Механизаторов,ул.Крутая ;х.Красный пахарь - ул.Садовая;с. Куренное - ул.Победа,ул.Гончарова,ул.Лесная,ул.Центральная,ул.Молодежная;х. Кирпичи - ул. Волохова;х,Басовка - ул. Центральная,ул. Дачная,ул. Курортная;х. Кувшин - ул. Лесная,ул. Речная;х. Духовое - ул.Дачная,ул.Набережная;х. Киров." |  | В ВЛ-10-1 | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-2 | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-5 | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
| с. Белогорье - ул. Ген. Ковалёва,ул. Пролетарская ул. Октябрьская,Ул. Ленина; ул. Луначарского; ул. Красноармейская, ул. Гагарина,ул. Калашникова;х. В-Карабут ул.Первомайская,ул.Солнечная,ул.ДОНСКАЯ,ул.Луговая;х. Морозовка - ул. Садовая; ул. Центральная; ул. Мира; ул. Зелёная. |  | В ВЛ-10-10 | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-11 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
|  |  | ОВ-10 | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ. АГ 1 час. |  | ЛУ РЗА
ПС 35 кВ Сергеевка
| с. Сергеевка | ул.Первомайская | ВЛ-0,4-1 ТП-2-4 Сергеевка | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Кап. Ремонт | 76 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | ул.Первомайская,Скважина | ВЛ-0,4-2 ТП-2-4 Сергеевка | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Кап. Ремонт | 92 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | ул.Первомайская,Скважина | ВЛ-0,4-2 ТП-2-4 Сергеевка | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Кап. Ремонт | 92 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | ул.Ленина | ВЛ-0,4-1 ТП-5-7 Сергеевка | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Расчистка трассы | 64 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | ул.Ленина,пер.Зеленый. | ВЛ-0,4-2 ТП-5-7 Сергеевка | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Расчистка трассы | 59 | Подгоренский РЭС
| с.Погореловка | ул.Садовая,ул.Полевая | ВЛ-0,4-1 ТП-9-1 Сергеевка | 2018-06-27 | 9:00 | 2018-06-27 | 17:00 | Расчистка трассы | 61 | Подгоренский РЭС
| с.Должик | ул.Самара | ВЛ-0,4-1 ТП-9-3 Сергеевка | 2018-06-28 | 9:00 | 2018-06-28 | 17:00 | Расчистка трассы | 58 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | ул.Первомайская | ВЛ-0,4-2 ТП-2-3 Сергеевка | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Кап. Ремонт | 85 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Сагуны
| с. Берёзово | ул.Строителей, ул.Центральная, ул.Павлова, ул.Крайняя | КТП-10/0,4-1-27 Сагуны | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Кап. Ремонт | 131 | Подгоренский РЭС
| "х. Костюковка - ул.Коржовка,ул.Павленко,ул.Придорожная,ул.Шумейко ст. Сагуны - ул.Вокзальная,ул.ГенералаЛебедева,ул.Железнодорожная,ул.Пролетарская,ул.Советская,ул.Строительная,ул.Челябинская х. Скорынин - ул.Центральная с. Берёзово - ул.Крайняя,пер.Тихий,ул.Павлова,ул.Победителей,ул.Садовая,ул.Строителей,ул.Ф.Бичева,ул.Центральная пос.Красный Восход, с.СухаяРоссошь - ул.Механизаторов,ул.Полевая" |  | ВЛ-10-1 ПС Сагуны | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | для БВР при замене РТП-1-27 | 1058 | Подгоренский РЭС
| "х. Костюковка - ул.Коржовка,ул.Павленко,ул.Придорожная,ул.Шумейко ст. Сагуны - ул.Вокзальная,ул.ГенералаЛебедева,ул.Железнодорожная,ул.Пролетарская,ул.Советская,ул.Строительная,ул.Челябинская х. Скорынин - ул.Центральная с. Берёзово - ул.Крайняя,пер.Тихий,ул.Павлова,ул.Победителей,ул.Садовая,ул.Строителей,ул.Ф.Бичева,ул.Центральная пос.Красный Восход, с.СухаяРоссошь - ул.Механизаторов,ул.Полевая" |  | ВЛ-10-1 ПС Сагуны | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Кап. Ремонт | 1058 | Подгоренский РЭС
| "с. Сагуны - ул. Грушевка х. Широкий - ул. Садовая, с. Лыково - ул.Мира,ул. Центральная, ул.Молодежная,ул. Звездная, ул. Тенистая, ул. Зеленая,ул.Майская," |  | ВЛ-10-12 ПС Сагуны | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Кап. Ремонт | 367 | Подгоренский РЭС
| ст.Сагуны | ул.Вокзальная | КТП-10/0,4-1-15 Сагуны | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 147 | Подгоренский РЭС
| с. С.Россошь | ул.Вокзальная | КТП-10/0,4-1-19 Сагуны | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 159 | Подгоренский РЭС
| х. Широкий | ул. Садовая,Скважина | КТП-10/0,4-12-4 Сагуны | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 85 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул. Молодежная,ул. Цыгулевка | ВЛ-0,4-1 ТП-10-1 Сагуны | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 17:00 | Расчистка трассы, Перетяжка провода | 85 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул. Молодежная,ул. Цыгулевка | ВЛ-0,4-2 ТП-10-1 Сагуны | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 17:00 | Расчистка трассы, Перетяжка провода | 76 | Подгоренский РЭС
| х. Широкий | ул. Садовая,Скважина | ВЛ-0,4-2 ТП-12-4 Сагуны | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 17:00 | Расчистка трассы | 43 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | ул.Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-12-5 Сагуны | 2018-06-22 | 9:00 | 2018-06-22 | 17:00 | Расчистка трассы | 67 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | Катодная защита,Склад,МТМ,Столярка | КТП-10/0,4-12-7 Сагуны | 2018-06-11 | 9:00 | 2018-06-11 | 17:00 | Осмотр ТП | 125 | Подгоренский РЭС
| с. Лыково | "ул. Центральная, ул.Молодежная, ул. Звездная," | КТП-10/0,4-12-8 Сагуны | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 134 | Подгоренский РЭС
| "с. Сагуны - ул.Молодежная, ул.Цыгулевка, ул. Песковатка, ул.Грушевка, пер.Есенина, ул.Кирова, ул.Базарная, ул.Садовая, ул.Ершовка, ул.Придорожная х. Широкий - ул.Садовая с. Лыково - ул.Мира, ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Звездная, ул.Тенистая, ул.Зеленая, ул.Майская х. Костюковка - ул.Коржовка, ул.Павленко, ул.Придорожная, ул.Шумейко ст. Сагуны - ул.Вокзальная, ул.Генерала Лебедева, ул.Железнодорожная, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Челябинская х. Скорынин - ул.Центральная с. Берёзово - ул.Крайняя, пер.Тихий, ул.Павлова, ул.Победителей, ул.Садовая, ул.Строителей, ул.Ф.Бичева, ул.Центральная с.СухаяРоссошь - ул.Механизаторов, ул.Полевая х. Б.Хвощеватка - ул.Центральная, ул. Придорожная, ул.Есенина с. Юдино - ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Победы, ул.Мира, ул.Парковая, ул.Северная, ул.Стрыгина, ул.Грушевка, ул.Нижняя х. Студенок - ул.Садовая с.Колодежное - ул.Мальченко,ул.Опрышко,ул.Сергиенко,ул.Советская, ул.Тарасенко; с.Костомарово - ул. Донская,ул.Лесная,ул.Усманская; х.Гарусенок" |  | 2 сек. 35 кВ | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Для БВР при ТО ЛР ВЛ 35кВ Подгорное-районная - Сагуны, | 5888 | ЛУ СПС
| х.Саприно-ул.Степная,ул.Подстанция;с.Гончаровка-ул.Мира,пер.Молодежный,ул.Молодежная,ул.Гагарина, ул.Октябрьская,ул.Первомайская,ул.Победы,ул.Свободы,ул.Советская;х.Григорьевка-ул.Дачная,ул.Дорожная;х.Ново-Александровка-ул.Новоалександровская,ул.Зеленая;с.Терновое-ул.Молодежная,ул.Овражная;х.Варваровка-ул.Лесная,ул.Московская;х.Кошарное-ул.Черемушки;х.Б.Скорорыб-у.Победы,ул.Пролетарская,пер.Садовый,пер.Школьный,ул.Молодежная,ул.Новая,ул.Первомайская,ул.Садовая,ул.Школьная,ул.Ясеневая;х.Репьев-ул.Патриотов;п.Опыт-ул.Ветеранов,ул.Мира,ул.Луговая,ул.Парковая,ул.Колхозная,ул.Комсомольская,ул.Новоселов,ул.Первомайская,ул.Почтовая,ул.Садовая,ул.Школьная;с.Гришевка-ул.Заречная;х.Степановка-ул.Колхозная,ул.Луговая;х.Песчаный-ул.Буденного;х.Серпанки-ул.Грушовая,ул.Карьерная.с.Колодежное-ул.Мальченко,ул.Опрышко,ул.Сергиенко,ул.Советская,ул.Тарасенко;с.Костомарово-ул.Донская,ул.Лесная,ул.Усманская;х.Гарусенок;с.Сагуны-ул.Молодежная,ул.Цыгулевка,ул.Песковатка,ул.Грушевка;х.Широкий-ул.Садовая;с.Лыково-ул.Мира,ул.Центральная,ул.Молодежная,ул.Звездная,ул.Тенистая,ул.Зеленая,ул.Майская;х.Костюковка-ул.Коржовка,ул.Павленко,ул.Придорожная,ул.Шумейко;ст.Сагуны-ул.Вокзальная,ул.ГенералаЛебедева,ул.Железнодорожная,ул.Пролетарская,ул.Советская,ул.Строительная,ул.Челябинская; |  | ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Для БВР при ТО ЛР ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Сагуны; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Андеевка
| с.Андреевка - ул.Молодежная, ул.Степная, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Центральная |  | Т-1, ТСН-1, 1 сек. 35кВ | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Тех.обслуживание | 580 | ЛУ СПС
| с.Андреевка - ул.Молодежная, ул.Степная, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Центральная |  | Т-1, ТСН-1, 1 сек. 35кВ | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Тех.обслуживание | 580 | ЛУ СПС
| с.Андреевка - ул.Молодежная, ул.Степная, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Центральная |  | Т-1, ТСН-1, 1 сек. 35кВ | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Тех.обслуживание | 580 | ЛУ СПС
| с.Андреевка - ул.Молодежная, ул.Степная, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Центральная |  | Т-1, ТСН-1, 1 сек. 35кВ | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Тех.обслуживание | 580 | ЛУ СПС
| с.Андреевка - ул.Молодежная, ул.Степная, ул.Лесная, ул.Победы, ул.Садовая, ул.Свободы, ул.Центральная |  | Т-1, ТСН-1, 1 сек. 35кВ | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 17:00 | Тех.обслуживание | 580 | ЛУ СПС
| с.Андреевка | ул.Лесная,ул.Победы,ул.Садовая,ул.Свободы,ул.Центральная,ул.Молодежная,ул.Степная | ВЛ 35 кВ Сергеевка - Андреевка | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Для БВР при ТО ЛР ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Андреевка; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Колодежанская
| с.Колодежное - ул.Мальченко,ул.Опрышко,ул.Сергиенко,ул.Советская, ул.Тарасенко;с.Костомарово - ул. Донская,ул.Лесная,ул.Усманская;х.Гарусенок |  | ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 17:00 | Для БВР при ТО ЛР ВЛ 35 кВ на ПС 35 кВ Сагуны; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Райновская
| ст.Райновская | ул.Верхняя, ул.Нижняя. | ВЛ-0,4-3 от ТП-101 по ВЛ-10-1 ПС Райновская | 2018-06-01 | 10:00 | 2018-06-01 | 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ. | 43 | Россошанский РЭС
| с.Богоносово с.Анцелович с.Нагорное | ул.Путевая д.1-77, 2-86 ул.Кутузова д.1-51,2-66 ул.Садовая д.1-51, 2-46 ул.Зеленая Роща д.1-65,2-58 ул.Луговая д.1-73, 2-68 Ф/Х, связь, скважина, з/ток, магазин, школа, почта, ларек | ВЛ-10-4 ПС Райновская | 2018-06-07 | 10:00 | 2018-06-07 | 16:30 | Замена РТП-409 | 81 | Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Лизиновка
| с.Лизиновка | ул.Ленина ,ФАП ,столовая,магазин | ПС Лизиновка ТП-207 ВЛ-0,4-1 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 16:30 | Расчистка трассы от деревьев оп.38-41 | 15 | Россошанский РЭС
| с.Лизиновка | Тракторный отряд, скважина, ул.Новостройная | ТП-204 по ВЛ-10-2 ПС Лизиновка | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:30 | ТО | 26 | Россошанский РЭС
| с.Екатериновка с.Лизиновка, с.Чернышовка с.Артёмово с.Анцелович | ул.Ленина д.1-77, 2-86 ул.50 лет Сов власти д.1-51,2-66 ул.Победы д.1-51, 2-46 ул.Центральная д.1-65,2-58 ул.Луговая д.1-73, 2-68 , ул.Вишневая д.1-83,2-76 скважина, гараж, база участка, ГРС, МТФ, телятник, ОТФ, з/ток, столярка, ДКУ, школа, котельная, магазин, почта, контора, весовая,ФАП, тр отряд, ст сотовой связи, ул.Пролетарская д.1-37, 2-64 ул.Ленина д.1-77, 2-56 ул.Победы д.1-29, 2-18 ул.Новостройная д.1-97, 2-84 ул.Яблочная д.1-57, 2-78 ГРС, пилорама, лесосклад, тр отряд, скважина, АЗС, д/с, ЗАВ, з/ток, магазин, м/п, столовая, почта, сб банк, АТС, гараж, администрация, МТМ, котельная, з/ток, сушилка, котельная, школа, д/сад, ул.Мира д.1-83,2-76 ул.Зеленая д.1-65,2-58 ул.Ленина д.1-47 Ф/Х, ГРС, СТФ, з/ток, тр отряд, СТФ, МТФ, телятник, л/л, спецхоз, амиакопровод | В-10 Т-1 | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 16:30 | ТО, опробование РЗА; АГ 1 час. | 120 | Службы
| с.Екатериновка с.Лизиновка, с.Чернышовка с.Артёмово с.Анцелович | ул.Ленина д.1-77, 2-86 ул.50 лет Сов власти д.1-51,2-66 ул.Победы д.1-51, 2-46 ул.Центральная д.1-65,2-58 ул.Луговая д.1-73, 2-68 , ул.Вишневая д.1-83,2-76 скважина, гараж, база участка, ГРС, МТФ, телятник, ОТФ, з/ток, столярка, ДКУ, школа, котельная, магазин, почта, контора, весовая,ФАП, тр отряд, ст сотовой связи, ул.Пролетарская д.1-37, 2-64 ул.Ленина д.1-77, 2-56 ул.Победы д.1-29, 2-18 ул.Новостройная д.1-97, 2-84 ул.Яблочная д.1-57, 2-78 ГРС, пилорама, лесосклад, тр отряд, скважина, АЗС, д/с, ЗАВ, з/ток, магазин, м/п, столовая, почта, сб банк, АТС, гараж, администрация, МТМ, котельная, з/ток, сушилка, котельная, школа, д/сад, ул.Мира д.1-83,2-76 ул.Зеленая д.1-65,2-58 ул.Ленина д.1-47 Ф/Х, ГРС, СТФ, з/ток, тр отряд, СТФ, МТФ, телятник, л/л, спецхоз, амиакопровод | В-10 Т-1 | 2018-06-15 | 9:00 | 2018-06-15 | 16:30 | ТО, опробование РЗА; АГ 1 час. | 120 | Службы
ПС 110 кВ Никоноровка
| х.Бабки х.Водяное х.Вакуловка х.Комарово | ул.Пушкина д.1-49, 2-54 ул.Мичурина д.1-71, 2-68 ул.Березовая д.1-33, , 2-28 ул.Лесная д.1-37, 2-64 ул.Центральная д.1-69, 2-44 ул.Свободы д.1-77, 2-84 ул.Мира д.1-51, 2-40 м/п, магазин, почта, МТФ, л/л, СТФ, тр отряд | ВЛ-10-2 ПС Никоноровка | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 13:00 | Ремонт РЛ-2-1 | 49 | Россошанский РЭС
| х.Бабки х.Водяное х.Вакуловка х.Комарово | ул.Пушкина д.1-49, 2-54 ул.Мичурина д.1-71, 2-68 ул.Березовая д.1-33, , 2-28 ул.Лесная д.1-37, 2-64 ул.Центральная д.1-69, 2-44 ул.Свободы д.1-77, 2-84 ул.Мира д.1-51, 2-40 м/п, магазин, почта, МТФ, л/л, СТФ, тр отряд | ВЛ-10-2 ПС Никоноровка | 2018-06-20 | 13:00 | 2018-06-20 | 16:00 | Ревизия РТП-203 | 49 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Ст.Калитва
| с.Ст.Калитва | школа, столовая, котельная, ул.Школьная | ВЛ-0,4-1 от ТП-519 по ВЛ-10-5 ПС Ст.Калитва | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Замена провода А-25 на СИП-4*25 оп.3-4, замена перекидки от оп. №4 | 36 | Россошанский РЭС
| с.Лощина | МТФ, кормоцех. | ТП-216 по ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 13:00 | ТО ТП | 42 | Россошанский РЭС
| с.Терновка | з/ток,ЗАВ-20,ЗАВ-50 | ТП-209 по ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 45 | Россошанский РЭС
| с.Лощина | "ул.Советская ул.Центральная водокачка ул.Луговая " | ТП-212 по ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва | 2018-06-07 | 13:00 | 2018-06-07 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 63 | Россошанский РЭС
| с.Лощина | ФАП, ,магазин, почта, клуб. ул.Центральная | ТП-214 по ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 45 | Россошанский РЭС
| с.Терновка | "МТМ,АЗС,ГРП. вода " | ТП-220 по ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва | 2018-06-14 | 13:00 | 2018-06-14 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 63 | Россошанский РЭС
| с.Терновка | МТФ | ТП-223 по ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва | 2018-06-18 | 9:00 | 2018-06-18 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 45 | Россошанский РЭС
| с.Терновка | ул.Нагорная д.1-71, 2-68 ул.Садовая д.1-33, , 2-28 ул.Яровая д.1-37, 2-64 ул.Сиреневая д.1-69, | ТП-224 по ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва | 2018-06-18 | 13:00 | 2018-06-18 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 63 | Россошанский РЭС
| с.Терновка | СТФ, водокачка | ТП-225 по ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва | 2018-06-19 | 9:00 | 2018-06-19 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 45 | Россошанский РЭС
| с.Лощина | Звероферма | ТП-228 по ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва | 2018-06-19 | 13:00 | 2018-06-19 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 63 | Россошанский РЭС
| с.Терновка | "контора, почта.АТС. д/с " | ТП-230 по ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва | 2018-06-20 | 9:00 | 2018-06-20 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 45 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва | "правление,ул.Центральная, пер. Центральный гараж, общежитие, столовая, АЗС " | ТП-511 по ВЛ-10-5 ПС Ст.Калитва | 2018-06-20 | 13:00 | 2018-06-20 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 63 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва | " магазин «Розовый фламинго», АТС, магазин, ул.Базарная, ул.Центральная с/совет, ФАП, АТС, почта, сб.касса, КБО вет. участок " | ТП-518 по ВЛ-10-5 ПС Ст.Калитва | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 45 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва | " ул.Молодежная ул.Красная, Московская, Подгорная ул.Красная, от оп.16- турбаза вагонного депо, от оп.34-турбаза хим.з-да " | ТП-520 по ВЛ-10-5 ПС Ст.Калитва | 2018-06-25 | 13:00 | 2018-06-25 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 63 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва | сенохранилище | ТП-531 по ВЛ-10-5 ПС Ст.Калитва | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 45 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва | ул.Молодежная | ТП-536 по ВЛ-10-5 ПС Ст.Калитва | 2018-06-26 | 13:00 | 2018-06-26 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 63 | Россошанский РЭС
| с.Лощина | ул.Центральная | ВЛ-0,4-2 от ТП-214 по ВЛ-10-2 ПС Ст.Калитва | 2018-06-14 | 13:00 | 2018-06-14 | 17:00 | Расчистка трассы оп.4-15 | 34 | Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| с.Шрамовка | ул.Садовая д.1-65,2-58 ул.Пролетарская д.1-73, 2-68 ул.Лесная д.1-83,2-76 ул.Первомайская д.1-65,2-58 ФАП, КХ, з/ток, школа, склад, с/а, котельная, ДК, киоск, МТМ, гараж, МТФ, столовая, скважина, АТС, правление, почта, пилорама, АЗС | ПС Александровка ВЛ-10-7 | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 17:00 | Замена оп.42,44,345 | 128 | Россошанский РЭС
| с.Шрамовка | ул.Садовая д.1-65,2-58 ул.Пролетарская д.1-73, 2-68 ул.Лесная д.1-83,2-76 ул.Первомайская д.1-65,2-58 ФАП, КХ, з/ток, школа, склад, с/а, котельная, ДК, киоск, МТМ, гараж, МТФ, столовая, скважина, АТС, правление, почта, пилорама, АЗС | ПС Александровка ВЛ-10-7 | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 17:00 | Замена оп.42,44,345 | 128 | Россошанский РЭС
| с.Александровка с.Чагари | ул.Ленина д.1-33, , 2-28 ул.Калинина д.1-67, 2-84 ул.Молодёжная д.1-47, 2-64 ул.Лесная д.1-25, 2-54 з/склад, з/ток, АЗС, МТМ, магазин, гараж, столовая, кафе, скважина, пилорама, столярка, телятник, ФАП, склад, ЗАВ, з/ток, почта, весовая, тр отряд, СТФ, антенна Мегафон, вышка Теле-2 | ПС Александровка ВЛ-10-1 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 17:00 | Замена оп.64,65 | 118 | Россошанский РЭС
| с.Жилино | Ф/Х Белявцев,Скиба, Бондаренко | ТП-412 по ВЛ-10-4 ПС Александровка | 2018-06-07 | 9:00 | 2018-06-07 | 17:00 | Капитальный ремонт ТП. | 54 | Россошанский РЭС
| с.Поддубное | ул.Тополиная, ул.Центральная, ул.Тихая, ул.Лесная, ул.Меловая, ул.Нижняя, ул.Молодежная, ул.Зеленая, МТМ, скважина, телятник, школя, магазин, киоск, АТС. Почта | ПС Александровка ВЛ-10-6 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:00 | Демонтаж приставок оп.60-70 | 75 | Россошанский РЭС
| с.Александровка с.Чагари с.Копани с.Кривоносово с.Еленовка с.Жилино с.Волкодав с.Шекаловка с.Новоселовка с.Поддубное | ул.Пушкина д.1-77, 2-86 ул.Димитрова д.1-51,2-66 ул.Берёзовая д.1-51, 2-46 ул.Садовая д.1-65,2-58 ул.Студёная д.1-73, 2-68 ул.Тельмана д.1-83,2-76 ул.Больничная д.1-51, 2-46 ул.Мира д.1-97, 2-86 ул.Чапаева д.1-83,2-76 ул.Дзержинского д.1-65,2-58 ул.Лесная д.1-77, 2-86 ул.Садовая д.1-51,2-66 ул.Нижняя д.1-51, 2-46 ул.Молодёжная д.1-65,2-58 ул.Тополиная д.1-73, 2-68 ул.Подгорная д.1-83,2-76 ул.Зелёная д.1-45,2-48 ул.Центральная д. 1-89, 2-96 МТФ, скважина, телятник, магзин, библиотека, ЗАВ, МТМ, АЗС, з/ток, котельная, школа, АВС-25, котельная, ФАП, АТС, контора, почта, д/с тр отряд, скважина, гараж, з/склад, мех ток, пилорама, МТФ, телятник, мастерская, больница, сб банк, магазин, почта, клуб, школа, контора, котельная, телевышка, з/ток, з/склад, столовая, церковь, з/ток | В ВЛ-10-5 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:00 | ТО; АГ 1 час |  | ЛУ СПС
|  |  | В ВЛ-10-2 | 2018-06-08 | 9:00 | 2018-06-08 | 16:00 | ТО; АГ 1 час |  | ЛУ СПС
|  |  | В ВЛ-10-3 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 16:00 | ТО; АГ 1 час |  | ЛУ СПС
|  |  | В ВЛ-10-6 | 2018-06-25 | 9:00 | 2018-06-25 | 16:00 | ТО; АГ 1 час |  | ЛУ СПС
| с.Александровка с.Чагари с.Копани с.Кривоносово с.Еленовка с.Жилино с.Волкодав с.Шекаловка с.Новоселовка с.Поддубное | ул.Пушкина д.1-77, 2-86 ул.Димитрова д.1-51,2-66 ул.Берёзовая д.1-51, 2-46 ул.Садовая д.1-65,2-58 ул.Студёная д.1-73, 2-68 ул.Тельмана д.1-83,2-76 ул.Больничная д.1-51, 2-46 ул.Мира д.1-97, 2-86 ул.Чапаева д.1-83,2-76 ул.Дзержинского д.1-65,2-58 ул.Лесная д.1-77, 2-86 ул.Садовая д.1-51,2-66 ул.Нижняя д.1-51, 2-46 ул.Молодёжная д.1-65,2-58 ул.Тополиная д.1-73, 2-68 ул.Подгорная д.1-83,2-76 ул.Зелёная д.1-45,2-48 ул.Центральная д. 1-89, 2-96 МТФ, скважина, телятник, магзин, библиотека, ЗАВ, МТМ, АЗС, з/ток, котельная, школа, АВС-25, котельная, ФАП, АТС, контора, почта, д/с тр отряд, скважина, гараж, з/склад, мех ток, пилорама, МТФ, телятник, мастерская, больница, сб банк, магазин, почта, клуб, школа, контора, котельная, телевышка, з/ток, з/склад, столовая, церковь, з/ток | В ВЛ-10-8 | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 16:00 | ТО; АГ 1 час |  | ЛУ СПС
|  |  | В ВЛ-10-4 | 2018-06-26 | 9:00 | 2018-06-26 | 16:00 | ТО; АГ 1 час |  | ЛУ СПС
|  |  | В ВЛ-10-7 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | ТО; АГ 1 час |  | ЛУ СПС
|  |  | В ВЛ-10-1 | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:00 | ТО; АГ 1 час |  | ЛУ СПС
ПС 110 кВ Н.Калитва
| с.Ивановка | школа, ч\с, котельн. школы, столовая ул.Мира,Школьная | ВЛ-0,4-3 от ТП-104 по ВЛ-10-1ПС Н.Калитва | 2018-06-01 | 9:00 | 2018-06-01 | 16:30 | Замена провода А-25 на СИП 4*25 оп.9-11 | 22 | Россошанский РЭС
| с.Первомайское с.Н.Калитва х.Атамановка | ул.Подгорная д.1-97, 2-84 ул.Строителей д.1-57, 2-78 пер.Южный д.1-13, 2-28 ул.Садовая д.1-77, 2-86 ул.Первомайская д.1-49, 2-68 ул.Колхозная д.1-71, 2-64 ул.62 Гвард дивизии д.1-57, 2-78 пилорама, школа, правление, столовая, с/с, АТС, клуб, почта, магазин, котельная, МТФ, скважина | ВЛ-10-7 ПС Н.Калитва | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Монтаж ЛР-7-4 на оп.98 | 126 | Россошанский РЭС
| с.Цапково с.Стеценково | ул.Зеленая д.1-77, 2-86 ул.Юбилейная д.1-51,2-66 ул.Молодежная д.1-51, 2-46 ул.Нагорная д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-73, 2-68 ул.Гагарина д.1-83,2-76 МТФ, скважина, кормоцех, з/ток, АЗС, МТМ, м/п, почта, АТС, магазин, тр отряд, правление, склад, ЗАВ-20, з/склады, клуб, магазин, школа, котельная | ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 16:00 | Замена ЛР-2-3 на оп.426, замена изоляторов оп.249 | 89 | Россошанский РЭС
| с.Н.Калитва, с.Голубая Криница | ул.Центральная, ул.Мира, ул.Калинина, Набережная,Северная,Пионерская, Кирова, магазин, АТС,ФАП,ЗАВ,з/ток,МТФ, правление, почта, школа, с/б | ПС Н.Калитва ВЛ-10-4 | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 16:30 | Монтаж ЛР-4-2 на оп.77 | 380 | Россошанский РЭС
| с.Ивановка | ГРП -катодная з-та, ул.Молодежная(д.2,4,6,..),Южная. | ТП-117 по ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва | 2018-06-11 | 9:00 | 2018-06-11 | 16:00 | Кап.ремонт ТП | 18 | Россошанский РЭС
| с.Ивановка | ГРП -катодная з-та, ул.Молодежная(д.2,4,6,..),Южная. | ТП-117 по ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва | 2018-06-12 | 9:00 | 2018-06-12 | 16:00 | Кап.ремонт ТП | 18 | Россошанский РЭС
| с.Ивановка | ГРП -катодная з-та, ул.Молодежная(д.2,4,6,..),Южная. | ТП-117 по ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва | 2018-06-13 | 9:00 | 2018-06-13 | 16:00 | Кап.ремонт ТП | 18 | Россошанский РЭС
| с.Ивановка | ГРП -катодная з-та, ул.Молодежная(д.2,4,6,..),Южная. | ТП-117 по ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва | 2018-06-14 | 9:00 | 2018-06-14 | 16:00 | Кап.ремонт ТП | 18 | Россошанский РЭС
| с.Н.Калитва с.Криничное | ул.Солнечная д.1-69, 2-44 ул.Мичурина д.1-77, 2-84 ул.Нагорная д.1-51, 2-40 ул.Большая Григорьевка д.1-75, 2-58 ул.Малая Григорьевка д.1-49, 2-54 ул.Белой Акации д.1-71, 2-68 ул.Базарная д.1-33, 2-28 ул.Центральная д.1-37, 2-64 ул.Поддубновка д.1-77, 2-56, ул.Строителей д.1-77, 2-86 ул.Восточная д.1-51,2-66 ул.Хуторская д.1-51, 2-46 ул.Спортивная д.1-65,2-58 хоз нужды ПС, АЗС, лесхоз, гараж, контора, л/л, скважина, тр отряд, мельница, Ф/Х, с/с, магазин, почта, правление, склад, столярка, школа, котельная, клуб, гараж, кузница, МТМ, ГСМ, МТФ, л/л | ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва | 2018-06-18 | 10:00 | 2018-06-18 | 16:30 | Замена ЛР-6-2 от оп.58 | 284 | Россошанский РЭС
| с.Ивановка | ул.Мира д.1-97, 2-84 ул.Молодёжная д.1-57, 2-78 ул.Школьная д.1-75, 2-62 ул.Подгорная д.1-37, 2-64 ул.Немцова д.1-77, 2-56 ул.Южная д.1-29, 2-18 магазин, контора, кузница, м/п, скважина, почта, школа, котельная, клуб, МТМ, ЗАВ-20, з/склад, ГСМ, кормоцех, АЗС, ст сот связи Мегафон, МТМ, пилорама, гараж, пилорама | ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва | 2018-06-21 | 9:00 | 2018-06-21 | 16:00 | Замена РТП-117 | 134 | Россошанский РЭС
| с.Цапково | АЗС, МТМ | ТП-205 по ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва | 2018-06-04 | 9:00 | 2018-06-04 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 31 | Россошанский РЭС
| с.Цапково | ул.Центральная, ул.Зеленая, пер. Школьный,ул.Мира, ул. Юбилейная, МТМ, ФАП, АТС , почта, библиотека,с/банк | ТП-206 по ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва | 2018-06-04 | 13:00 | 2018-06-04 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 45 | Россошанский РЭС
| с.Стеценково | " МТМ, АЗС правление, склад, ч/с ул.Молодежная " | ТП-207 по ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва | 2018-06-05 | 9:00 | 2018-06-05 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 28 | Россошанский РЭС
| с.Цапково | "школа, магазин, школьная котельная " | ТП-216 по ВЛ-10-2 ПС Н.Калитва | 2018-06-05 | 13:00 | 2018-06-05 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 55 | Россошанский РЭС
| с.Н.Калитва | " ул.Ленина , Комсомольская магазин, ул.Ленина столярка , ул.Зеленярская, Липовая " | ТП-302 по ВЛ-10-3 ПС Н.Калитва | 2018-06-06 | 9:00 | 2018-06-06 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 67 | Россошанский РЭС
| с.Н.Калитва | ул.62-ой Гвардейской дивизии(18 кв.дом) | ТП-712 по ВЛ-10-7 ПС Н.Калитва | 2018-06-11 | 9:00 | 2018-06-11 | 12:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 53 | Россошанский РЭС
| х.Падорожний | фермер | ТП-101 по ВЛ-10-1 ПС Н.Калитва | 2018-06-11 | 13:00 | 2018-06-11 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 36 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ ПТФ
| с. М.Меженка | ул.Малая Меженка | ТП-320 по ВЛ-10-3 ПС ПТФ | 2018-06-06 | 13:00 | 2018-06-06 | 16:00 | Измерение сопротивления изоляции и контура заземления | 59 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Россошь
| с.Копанки с.Стефанидовка с.Н.Постояловка | ул.Озерная д.1-77, 2-56 ул.Полевая д.1-29, 2-18 ул.Березовая д.1-97, 2-84 ул.Садовая д.1-63, 2-48 ул.Ленинская д.1-89, 2-60 скважина, школа, АТС, магазин, АЗС, контора, телятник, з/ток, ЗАВ, маслоцех, з/склад, почта, школа, клуб | ВЛ-6-19 ПС Россошь | 2018-06-01 | 11:00 | 2018-06-01 | 16:00 | Измерение наведенного напряжения | 69 | Россошанский РЭС
| Начальник СЭР ЦУС |  | Невзоров Е.В.