## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО " МРСК Центра"-"Воронежэнерго"
В. А. Антонов
29.03.2019г
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС на апрель 2019 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
Борисоглебский участок
Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Новонадежденка
| п.Новонадеждинский | ул.Лесная | ВЛ-0,4-1 ТП-3-3ПС Новонадежденская | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Новонадежденка | Все потребители | 1 сек 10 кВ ПС 35 кВ. Новонадежденка | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
| с.Новонадежденка | Все потребители | 2 сек 10 кВ ПС 35 кВ. Новонадежденка | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
ПС 35 кВ Васильевка
| с.Софьинка | ул.Боброва, ул.Придача, ул.Прудная, Храм, Магазин ИП Рудакова Н.С. | ВЛ-0,4-2 ТП-3-11 ПС Васильевка | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Софьинка | ул.Боброва, Мед.пункт, Клуб | ВЛ-0,4-3 ТП-3-11 ПС Васильевка | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Васильевка, с.Софьинка, с.Зеленевка, с.Романовка, с.Нащекино | Все потребители | 1 сек 10 кВ ПС 35 кВ Васильевка | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
ПС 110 кВ В.Тойда
| с.Старая Тойда | ул.Колхозная, ул.Корольковой, ул.Свободы | КТП-10/0,4-5-3 ПС В.Тойда | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Верхняя Тойда | ул.Космонавтов, ул.Мира | КТП-10/0,4-1-12 ПС В.Тойда | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Замена силового трансформатора |  | Аннинский РЭС
| с. Верхняя Тойда | ул.Ленина, ул.Акимушкина | ВЛ-0,4-1 ТП-1-7 ПС В.Тойда | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Монтаж БИЗ |  | Аннинский РЭС
| с.В.Тойда, с.Студеное, с.Ст.Чигла | Все потребители | 1 сек 10 кВ ПС 110 кВ В.Тойда | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
| с.Березовка, с.В.Тойда | Все потребители | 2 сек 10 кВ ПС 110 кВ В.Тойда | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
ПС 110 кВ Архангельское
| с.Рамонье, п.Кругловский, с.Архангельское | с.Рамонье (все потребители), п.Кругловский (все потребители), с.Архангельское (ул.Ключановка, ул.Садовая, ул.Заречная, ШРП Газораспределение воронеж, Здание правления ЗАО Дружба) | ВЛ-10-5 ПС Архангельское | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Рамонье | ул.Пролетарская, ул.Ленинская, пер.первомайский | КТП-10/0,4-5-18 ПС Архангельское | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.Кругловский | ул.Школьная, ул.Центральная | КТП-10/0,4-5-6 ПС Архангельское | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Замена силового трансформатора (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.Бабинка | ул.Озерная, ул.Речная, ул.Луговая | КТП-10/0,4-4-6 ПС Архангельское | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Островки | ул.Ленинская | КТП-10/0,4-3-9 ПС Архангельское | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 8:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Рамонье | ул.Советская, пер.первомайский, пер.Школьный, ул.Ленинская | КТП-10/0,4-5-16 ПС Архангельское | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Замена силового трансформатора (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| Потребители ВЛ-10 кВ №1,2,3 запитаны через ОСШ-10 от Вл-10 кВ №6 | Потребители ВЛ-10 кВ №1,2,3 запитаны через ОСШ-10 от Вл-10 кВ №6 | 1 сек 10 кВ ПС 110 кВ Архангельское | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
| п.Суровский, с.Рамонье, п.Красныц Лог, с.Никольское, с.Дерябкино | Все потребители | 2 сек 10 кВ ПС 110 кВ Архангельское | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
ПС 35 кВ Рубашевка
| с.Большие Ясырки | ООО "Талекс агро" (фермы, сторожка, склад, АЗС) | КТП-10/0,4-2-8 ПС Рубашевка | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.свх Пугачевский Центральная усадьба | ул.Парковая | ВЛ-0,4-1 ТП-4-5 ПС Рубашевка | 2019-04-29 | 8:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Монтаж БИЗ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.свх Пугачевский Центральная усадьба | ул.Парковая, ул.Гагарина | ВЛ-0,4-2 ТП-4-16 ПС Рубашевка | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Монтаж БИЗ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.свх Пугачевский Центральная усадьба | ул.Гагарина, ул.Мира | ВЛ-0,4-2 ТП-4-5 ПС Рубашевка | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Монтаж БИЗ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.Прогпесс, с.Пугачи | Все потребители | 1 сек 10 кВ ПС 35 кВ Рубашевка | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
| с.Рубашевка | Все потребители | 2 сек 10 кВ ПС 35 кВ Рубашевка | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
ПС 110 кВ Анна
| п.Первомайское, с.Сабуровка | п.Первомайское (Склад СХА Аннинская), с.Сабуровка | КТП-10/0,4-11-9 ПС Анна | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Больничная, ул.Рабочая, ул.Прудовая, ул.Красных партизан, ул.Победы, ул.Ватутина, пер.Больничный, ул.Лизы Чайкиной | ТП-10/0,4-8-116 ПС Анна | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Набережная, ул.9 января, ул.Спахова | ТП-10/0,4-5-2 ПС Анна | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Ватутина, Рынок | ВЛ-0,4-1 ТП-5-9 ПС Анна | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | Рынок ул.Ватутина. | ТП-10/0,4-5-9А ПС Анна | 2019-04-29 | 8:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Первомайская, ул.Красноармейская, Котельная АМУП Райтеплосеть, Филиал ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии, Поликлинника | ТП-10/0,4-8-11 ПС Анна | 2019-04-29 | 8:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Больничная, ул.Мира | ВЛ-0,4-3 ТП-8-22 ПС Анна | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Монтаж БИЗ |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Осенняя, ул.Желанная | ВЛ-0,4-1 ТП-10-118 ПС Анна | 2019-04-26 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Монтаж БИЗ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| Потребители ВЛ-10 кВ №1,2,4,5,6,8 запитаны по кольцующим ВЛ. | Потребители ВЛ-10 кВ №1,2,4,5,6,8 запитаны по кольцующим ВЛ. | 1 сек 10 кВ ПС 110 кВ Анна | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
| Потребители ВЛ-10 кВ №10,11,12,13,14 запитаны по кольцующим ВЛ. | Потребители ВЛ-10 кВ №10,11,12,13,14 запитаны по кольцующим ВЛ. | 2 сек 10 кВ ПС 110 кВ Анна | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
ПС 35 кВ Садовое
| с.Садовое | Склады, гараж, весовая, водонапорная башня ЗАО им Ленина | ВЛ-0,4-3 ТП-7-5 ПС Садовое | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Перетяжка провода |  | Аннинский РЭС
| с.Садовое | Склады, гараж, весовая, водонапорная башня ЗАО им Ленина | ВЛ-0,4-3 ТП-7-5 ПС Садовое | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Выправка опор |  | Аннинский РЭС
| с.Садовое | ул.Мира, ул.Болотная | ВЛ-0,4-1 ТП-2-2 ПС Садовое | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Демонтаж провода, ревизия контактных соединений, распределение нагрузки |  | Аннинский РЭС
| с.Садовое | ул.Мира | ВЛ-0,4-1 СТП 236 ПС Садовое | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Монтаж провода |  | Аннинский РЭС
| с.Садовое | ул.Мира | ВЛ-10кВ №2 ПС Садовое | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Для безопасности работ |  | Аннинский РЭС
| с.Садовое | ул.Красная Площадь, ул.Ленина, пер.Набережный, ул.Набережная, Почта | ВЛ-0,4-1 ТП-8-20 ПС Садовое | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Монтаж ответвления к зданию потребителя от опоры №9А |  | Аннинский РЭС
| с.Садовое | Все потребители | 1 сек 10 кВ ПС 35 кВ Садовое | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
| с.Садовое | Все потребители | 2 сек 10 кВ ПС 35 кВ Садовое | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
ПС 110 кВ Анна-2
| п.г.т. Анна | ул.Никитина, ул.Фридриха Энгельса, ул.Гнездилова, ул.Южная | ЗТП-10/0,4-5-102 ПС Анна 2 | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Капитальный ремонт (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | Комбинат Аннинские продукты, ДОСААФ, ул.Фридриха Энгельса, Аннанефтепродукт, ул.Никитина, ул.Южная, ул.Гнездилова | ВЛ-10кВ №5 ПС Анна-2 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | Потребители запитаны по ВЛ-10-8 | ТП 3-20 Анна-2 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Замена ВН-10-1 |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | Пенсионный фонд | ВЛ-10-3 ПС Анна-2 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Для безопасности работ |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Капорская, ул.Советская | ВЛ-0,4-1 ТП-3-48 ПС Анна-2 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Реконструкция опор, строительство новой ВЛ-0,4кВ, монтаж БИЗ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | ул.Капорская, ул.Советская, ул.Зеленая Роща, ул.Придача | ВЛ-10кВ №3 ПС Анна-2 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Реконструкция опор, строительство новой ВЛ-0,4кВ, монтаж БИЗ (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| Потребители ВЛ-10 кВ №1,2,3,4,5,7,8 запитаны по кольцующим ВЛ. | Потребители ВЛ-10 кВ №1,2,3,4,5,7,8 запитаны по кольцующим ВЛ. | 1 сек 10 кВ ПС 110 кВ Анна-2 | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
ПС 35 кВ Хлебородное
| с.Хлебородное, с.Н.Жизнь, с.Дубровка | Все потребители | 1 сек 10 кВ ПС 35 кВ Хлебородное | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
ПС 35 кВ Н.Курлак
| с.Н.Курлак, с.Старый Курлак, с.Моховое | Все потребители | 1 сек 10 кВ ПС 35 кВ Н.Курлак | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
ПС 35 кВ Николаевка
| с.Николаевка | Все потребители | 2 сек 10 кВ ПС 35 кВ Николаевка | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Чистка изоляции |  | СПС
Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Миролюбие
| п. Миролюбие | ООО "Агромир" | ТП 5-2 ПС 35 Миролюбие | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Техническое обслуживание (эксплуатация) | 112 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие, с. Богана, с. Махровка | п. Миролюбие бытовые абоненты ул. Центральная, Свободы, Советская, Садовая, Пролетарская, Пушкина, Мира, Лесная, Ленинская, Восточная, Весны, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", ОПК "Миролюбский" (скважина), магазин РайПО №19, ФАП, МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ООО "АгроМир" (контора, столовая, МТМ), МКОУ БГО Чигоракская СОШ (школа, котельная), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), ИП Кешебян С.А; с. Богана бытовые абоненты ул. Советская , СНТ Боганские зори, СТ Здоровье, ООО "БорисоглебскАгроХимРесурс"; с. Махровка бытовые абоненты ул. Ленинская, К. Маркса, Мира, Октябрьская, Парижская Коммуна, Свободы, Советская, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", ФАП, магазин РайПО №22, 25, 26, МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", МКОУ БГО Чигоракская СОШ (школа), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), ОПК "Махровский" (скважина), ООО "Борисоглебский Агрокомплекс" (контора, МТМ, мехток), КФХ Сердюк В.В. | ВЛ 10 кВ №4,5,6,7 ПС 35 Миролюбие | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Техническое обслуживание 2 сек 10 кВ | 1710 | БУ СПС
ПС 35 кВ Танцырей
| п. Мировой Октябрь | бытовые абоненты ул. Луговая | ТП 8-9 ПС 35 Танциреи | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| п. Мировой Октябрь | бытовые абоненты ул. Центральная | ТП 8-10 ПС 35 Танциреи | 2019-04-01 | 13:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 180 | Борисоглебский РЭС
| с.Петровское, с. Калинино, с. Танцырей | с. Петровское бытовые абоненты ул. Центральная, Молодежная, Свободы, Садовая, Ленина, Петровская, Краснопетровская, Набережная, Почтовая, Заречная, Мостовая, М. Горького, Дубровинская, Украинская, Первомайская, Проезжая, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", ООО "ТПК Каргил", ОАО "Вотек Мобайл", Петровский лесхоз, Приход Петропавловского храма, администрация, магазин РайПО №59-62, 64, ИП Башкатова И.А., ИП Квашина И.В., КФХ Борисенко Е.П., МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ФАП, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", СОНТ "Хоперские зори" (скважина №1, 2), МКОУ БГО Петровская СОШ (школа, детский сад, котельная), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), Воропаева И.В. (дом отдыха); с. Калинино бытовые абоненты ул. Центральная, Дубровинская, ФАП, магазин РайПО №60, ИП Ремизов А.Б., СОНТ "Хоперские зори" (скважина №3, 4, 5); с. Танцырей бытовые абоненты, КФХ Потолова Н.В., КФХ Шишкина Д.П., ООО "МАНА", база Танцырейского участка Борисоглебского РЭС | ВЛ 10 №1,2,3,4,10 ПС 35 Танциреи | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 13:00 | Техническое обслуживание 1 сек 10 кВ | 2440 | БУ СПС
| с.Танцырей, п. Калинино, п. Мировой Октябрь | с. Танцырей бытовые абоненты ул. Октябрьская, Народная, Ленинская, Юбилейная, Труда, Свободы, Родина, Проезжая, Набережная, Буденного, Ленинградская, Красная Заря, Колхозградская, Кильдюшина, Кавказская, Делегатская, КФХ Шишкина Д.П. (Контора, АЗС, летний лагерь, мехток, МТФ), КУЗ ВО БПНД "Танцырей" (больница), ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", СОНТ "Новичок" (скважина №1-5), МКОУ БГО Танцырейская СОШ, администрация, магазин РайПо №55, ФАП, МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", МБУК БГО "ЦКС" (клуб), КФХ Павлов А.В., ИП Рощупкин В.Д., ИН Козин А.П., Приход храма Димитрия Солунского, МУП "Вода"; бытовые абоненты п. Мировой Октябрь ул. Лесная, Луговая, Советская, Центральная, СОНТ "Березовая роща", СОНТ "Хоперские зори"; п. Калинино бытовые абоненты, ОАО "Ростелеком" АТС, СОНТ "Заря", СОНТ "Калинка", СОНТ "Свет", СОНТ "Хоперские зори", БКЭЧ ВЧ 42148, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" | ВЛ 10 №5,6,8,9 ПС 35 Танциреи | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Техническое обслуживание 2 сек 10 кВ | 1400 | БУ СПС
| п. Калинино п. Мировой Октябрь | бытовые абоненты, ОАО "Ростелеком" АТС, СОНТ "Заря", СОНТ "Калинка", СОНТ "Свет", СОНТ "Хоперские зори", БКЭЧ ВЧ 42148, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" бытовые абоненты ул. Лесная, Луговая, Советская, Центральная, СОНТ "Березовая роща", СОНТ "Хоперские зори" | ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 Танциреи | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Рассчистка трассы ВЛ 10 кВ (капитальный ремонт) | 157 | Борисоглебский РЭС
| с. Петровское | МБОУ Петровская СОШ (детский сад) | ТП 3-11 ПС 35 Танциреи | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 12:00 | Техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 190 | Борисоглебский РЭС
| п. Калинино | СНТ "Свет" | ТП 8-5 ПС 35 Танциреи | 2019-04-09 | 13:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 132 | Борисоглебский РЭС
| с. Танцырей | бытовые абоненты ул. Красная Заря, Кавказская, Первомайская, Степана Разина | ТП 5-1 ПС 35 Танциреи | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 12:00 | Техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 114 | Борисоглебский РЭС
| с. Танцырей | бытовые абоненты ул. Московская, Ленинградская, Кавказская, Первомайская, ИП Рощупкин В.Д. | ТП 5-3 ПС 35 Танциреи | 2019-04-11 | 13:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 135 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Третьяки
| с. Третьяки | бытовые абоненты ул. Комунны | ТП 1-6 ПС 35 Третьяки | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты ул. Первомайская | ТП 1-7 ПС 35 Третьяки | 2019-04-02 | 10:00 | 2019-04-02 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 135 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | Профилакторий в/ч | ТП 1-1 ПС 35 Третьяки | 2019-04-02 | 13:00 | 2019-04-02 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 157 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | АЗС | ТП 9-1 ПС 35 Третьяки | 2019-04-02 | 15:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 120 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | Борисоглебский РПК (кафе "Чайка"), ООО "Торговый дом Негадовой" (кафе) | ТП 9-2 ПС 35 Третьяки | 2019-04-03 | 10:00 | 2019-04-03 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 98 | Борисоглебский РЭС
| д. Селома | бытовые абоненты | ТП 9-9 ПС 35 Третьяки | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | СНТ "Строитель" | ТП 9-8 ПС 35 Третьяки | 2019-04-03 | 15:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Старовоскресеновская, ФГУП "Почта России", ПАО "Ростелеком" (АТС), СОНТ "Посейдон", МКОУ БГО Воскресеновская ООШ (котельная) | ТП 5-1 ПС 35 Третьяки | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 200 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Старовоскресеновская | ТП 5-12 ПС 35 Третьяки | 2019-04-04 | 10:00 | 2019-04-04 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 135 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Старовоскресеновская | ТП 5-3 ПС 35 Третьяки | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 120 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Старовоскресеновская, детский сад | ТП 5-4 ПС 35 Третьяки | 2019-04-04 | 15:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 160 | Борисоглебский РЭС
| с.Третьяки, с. Воскресеновка | с. Третьяки бытовые абоненты ул. Ленинская, Первомайская, СОНТ "Нептун" (скважина №1), ОАО МТС, СПК Ширяева Г.И. (полевой стан), рыбсовхоз Ильменский, мельница, КФХ Маслова Л.Н., БКЭЧ ВЧ 42148 (профилакторий), МУП "Борисоглебская горэлектросеть"; с. Воскресеновка бытовые абоненты ул. Борисоглебская, Старовоскресеновская, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", МКОУ БГО Воскресеновская ООШ (школа, котельная, детский сад), ФАП, магазин РайПО №50, СОНТ "Посейдон" (скважина), ИП Силикина В.И. | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1350 | БУ СПС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Борисоглебская, МУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ИП Силикина В.И. (магазин), ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" (ГРП) | ТП 5-5 ПС 35 Третьяки | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 128 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Борисоглебская, Борисоглебский РПК (магазин №50) | ТП 5-6 ПС 35 Третьяки | 2019-04-05 | 10:00 | 2019-04-05 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Борисоглебская | ТП 5-11 ПС 35 Третьяки | 2019-04-05 | 13:00 | 2019-04-05 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 200 | Борисоглебский РЭС
| с. Воскресеновка | бытовые абоненты ул. Борисоглебская | ТП 5-7 ПС 35 Третьяки | 2019-04-05 | 15:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 185 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Губари
| с. Тюковка | бытовые абоненты ул. Московская | ТП 4-11 ПС 35 Губари | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 190 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | бытовые абоненты, ул. Ленинская, ОПК "Тюковский" | ТП 4-15 ПС 35 Губари | 2019-04-02 | 10:00 | 2019-04-02 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 210 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | бытовые абоненты, ул. Молодежная, Первомайская, ЗАО "Искра" (пилорама), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ПАО "Ростелеком" (АТС), ПАО "Газпром газораспределение Воронеж" | ТП 4-8 ПС 35 Губари | 2019-04-02 | 13:00 | 2019-04-02 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 185 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | МКОУ БГО Тюковская ООШ, МБУК БГО "ЦКС" (клуб) | ТП 4-13 ПС 35 Губари | 2019-04-02 | 15:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 170 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Камышенков В.А., КФХ Маликов Е.В., КФХ Ясаков О.А., КФХ Петрыкин, СОНТ "Забота плюс" | ТП 7-2 ПС 35 Губари | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 115 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Буденного, С.Троцкого, Приовражная | ТП 5-8 ПС 35 Губари | 2019-04-03 | 10:00 | 2019-04-03 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты, пер. Советский, МКОУ БГО Губаревская СОШ (детский сад), ИП Кутепов Е.И. (магазин), ИП Подгузов В.Ф. (магазин), ФГУП "Почта России" | ТП 5-7 ПС 35 Губари | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 190 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненкты ул. Советская, Садовая, Калинина | ТП 5-1 ПС 35 Губари | 2019-04-03 | 15:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 120 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Тарасова И.И. (мастерская) | ТП 5-2 ПС 35 Губари | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 127 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты, ул. Ленинская, КФХ Тарасова И.И. (контора) | ТП 5-3 ПС 35 Губари | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 180 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. С. Лукьянова, МКОУ Губаревская СОШ | ТП 5-4 ПС 35 Губари | 2019-04-04 | 15:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 170 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Ленинская, С. Лукьянова | ТП 5-6 ПС 35 Губари | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 175 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | МБУК БГО "ЦКС" (клуб) | ТП 5-9 ПС 35 Губари | 2019-04-05 | 13:00 | 2019-04-05 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 230 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Петрыкин | ТП 5-5 ПС 35 Губари | 2019-04-05 | 15:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 149 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари, с. Тюковка | с. Губари бытовые абоненты ул. Ленинская, Первомайская, Приход Знаменского храма, КФХ Тарасова И.И. (полевой стан, контора, СТФ, МТМ), КФХ Зюзина А.В. (мехток), КФХ Маликова Е.В., КФХ Петрыкина В.А., СОНТ "Забота плюс", ИП Подгузов В.Ф., ИП Кутепов Е.И., ОАО "Вотек Мобайл", ОАО "МТС", МКОУ БГО Губаревская СОШ (школа, котельная, детский сад), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), ООО "Губари" (мехток), МКУ БГО "Аварийно-ремонтная служба"; с. Тюковка бытовые абоненты ул. Ленинская, Молодежная, Московская, первомайская, Советская, ЗАО "Искра" (МТМ, мехток, пилорама, полевой стан), МКОУ БГО Тюковская СОШ (школа, детский сад, котельная, мастерская), ОАО "Ростелеком" АТС, ИП Свиридов Е.И. (маслобойня), ФАП, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ОПК "Тюковский", магазин РайПО №33 | ВЛ 10 кВ №1,4,5 ПС 35 Губари | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Техническое обслуживание 1 сек 10 кВ | 1800 | БУ СПС
| с.Губари | с. Губари бытовые абоненты ул. Набережная, Советская, Садовая, Первомайская, Приовражная, Октябрьская, Троцкого, Лукьянова, Ленинская, Калинина, Буденного, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", СОНТ "Забота плюс", администрация, магазин РайПО №27, 33, МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ФАП, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ООО "Губари" (МТФ, сенохранилище, склад), ИП Углов А.В., КФХ Маликова Е.В., КФХ Ясакова О.А., маслоцех Чернова Н.А. | ВЛ 10 кВ №6,7,8 ПС 35 Губари | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Техническое обслуживание 2 сек 10 кВ | 990 | БУ СПС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская, КФХ Тарасова И.И., КФХ Зюзина А.В. (мехток), КФХ Маликова Е.В. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Губари | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Рассчистка трассы ВЛ 10 кВ (капитальный ремонт) | 185 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская, КФХ Тарасова И.И., КФХ Зюзина А.В. (мехток), КФХ Маликова Е.В. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Губари | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Рассчистка трассы ВЛ 10 кВ (капитальный ремонт) | 185 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская, КФХ Тарасова И.И., КФХ Зюзина А.В. (мехток), КФХ Маликова Е.В. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Губари | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Рассчистка трассы ВЛ 10 кВ (капитальный ремонт) | 185 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская, КФХ Тарасова И.И., КФХ Зюзина А.В. (мехток), КФХ Маликова Е.В. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Губари | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Рассчистка трассы ВЛ 10 кВ (капитальный ремонт) | 185 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Советская, КФХ Тарасова И.И., КФХ Зюзина А.В. (мехток), КФХ Маликова Е.В. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Губари | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Рассчистка трассы ВЛ 10 кВ (капитальный ремонт) | 185 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Чигорак
| с. Чигорак | ОПК "Чигоракский", КФХ Никулин А.Ю., КФХ Катасонов В.П., ИП Попов Н.С., ИП Адисултанов Д.Д. | ТП 6-7 ПС 35 Чигорак | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Техническое обслуживание КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| с.Чигорак, с. Богана | с. Чигорак бытовые абоненты ул. Первомайская, Советская, Ленинская, Приход Михайло-Архангельского храма, ОАО "Ростелеком" АТС, СНТ Тюльпан, СНТ Дружба, СНТ Кристалл, СТ Сосновый бор, МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ОАО "МТС", ЗАО "Мобиком-Центр", ЗАО "Вотек Мобайл", ОТГ РЭС; с. Богана бытовые абоненты ул. Ленинская, Гражданская. Зеленая, Интернациональная, Набережная, Первомайская, Революционная, Садовая, Советская, пер. Ленинский-1, Ленинский-2, Советский, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", магазин РайПО №13, 14, ООО "Сталкер" (мастерская), ООО "Омега", КФХ Мордовин И.И., КФХ Шальнев Н.С., КФХ Гусев Н.А., КФХ Слизов А.К, СНТ "Дружба", ФАП, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", МКОУ БГО Боганская СОШ (школа, котельная), ОПК "Боганской (скважина, скважина МТМ), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), КУ ВО "Лесная охрана" | ВЛ 10 кВ №3,4,5 ПС 35 Чигорак | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Техническое обслуживание 1 сек 10 кВ | 1260 | БУ СПС
| с. Чигорак | с. Чигорак бытовые абоненты пр-т Ленинский, ул. Первомайская, Красная Заря, 40 лет Октября, Ленинская, Свободы, Калинина, Красная, Красная Звезда, Ленина, Матросовская, Московская, Набережная, Пионерская, Параллельная, Проезжая, Порт - Артур, Пушкина, Родина, рябиновая, Свердлова, Советская, Тенистая, Центральная, Цветочная, Фрунзе, пер. Косой, 1-ый Октябрьский, 2-ой Октябрьский, Первомайский, Садовый, Свободы, Труда, проезд Красный, ПЛ "Сокол", ОСБ №0193/0009, ФГУ "Госсорткомиссия", ИП Почечуев В.Н., ИП Лапыгин Д.Ю., ИП Фомин А.В., ИП Смышников Н.В., ИП Кострыкин В.В., ИП Векшин А.А., ИП Маркова Н.Б., ИП Аистова Н.Н., ИП Бородина Л.Б., ОАО "Ростелеком" АТС, ОАО "Борхиммаш" (турбаза), ФГУП "Почта России", МБУ ДОЛ "Дружба", магазин РайПО №5, 6, 10, ФАП, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", СТ "Здоровье", МКОУ БГО Чигоракская СОШ (школа, спортплощадка, детский сад, детский сад №2), КФХ Ханин А.И., КФХ Березовский Н.В., КФХ Крылов В.В., КФХ Никулин А.Ю., МБУК БГО "ЦКС" (клуб), ОПК "Чигоракский" (МТМ, МТФ, скважина №1, 2, пожарная), ОАО "Газпром теплоэнерго Воронеж" (котельная №30, 31), ПДК "Сосна", ООО "ВозрождениеАгро", КОУ ВО "Борисоглебская спецшкола-интернат", МУП "Борисоглебская горэлектросеть" | ВЛ 10 кВ №6,7,8 ПС 35 Чигорак | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Техническое обслуживание 2 сек 10 кВ | 3870 | БУ СПС
ПС 35 кВ В.Затон
| п. Верхний Затон | бытовые абоненты п. Верхний Затон | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Верхний Затон | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Техническое обслуживание 1 сек 10 кВ | 0 | БУ СПС
ПС 35 кВ Макашевка
| с. Макашевка, с. Горелка | с. Макашевка бытовые абоненты пл. Революции, ул. Артюхова, Буденного, Гагарина, Калинина, Коммуны, Красная, Ленинская, Маркса, Набережная, Октябрьская, Пролетарская, Пушкина, Разина, Садовая, свободы, Трудовая, Фрунзе, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", Буденовское лесничество, ОАО "Макашевское" (мехток, МТМ, полевой стан), база Губаревского участка Борисоглебского РЭС, кафе Борисоглебского РайПО, магазин РайПО №36,40, администрация, МБУ БГО "ОСС и ОПБ", ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ИП Козяков А.А., МКОУ БГО Макашевская СОШ (школа, детский сад, котельная), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), ИП Суслова В.В., ИП Хрипунов Г.И., Колпаков А.И., ОПК "Импульс" (скважина); с. Горелка бытовые абоненты ул. Советская, Центральная, Садовая, Северная, Проезжая, Октябрьская, Низовая, Молодежная, Бугровая, пер. Советский, Набережный, ОАО "Ростелеком" АТС, ФГУП "Почта России", магазин РайПО №42, администрация, ФАП, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ФАП, ООО "Агрогарант", ОПК Горельский(скважина), ООО "Золотой колос", МБУК БГО "ЦКС" (клуб), Приход Знаменского храма | ВЛ 10 №1,2,3,4 ПС 35 Макашевка | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Техническое обслуживание 1 сек 10 кВ | 2160 | БУ СПС
ПС 110 кВ Восточная
| МУП "Борисоглебская Горэлектросеть",ОАО "БКМЗ" | МУП "Борисоглебская Горэлектросеть",ОАО "БКМЗ" | Т-1 | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | В/в испытания РВС-35 Т-1; АГ 1 час. |  | БУ СД
ПС 110 кВ Восточная-1
| г. Борисоглебск | МУП "Борисоглебская Горэлектросеть", ОАО "БКМЗ", УФСИН, ГСК "Лада", ГСК "Генератор", ИП Недорезов К.Л. | 1 сек. 6 кВ | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
Грибановский РЭС
ПС 110 кВ Грибановка
| п.г.т. Грибановский | ул. Гагарина, ул. Садовая | ВЛ-0,4-1 КТП 8-10 Грибановка | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ.(КР) | 48 | Грибановский РЭС.
| п.г.т. Грибановский | ул. Кр. Поляна | ВЛ 0,4 кВ -3 КТП 17-1 ПС Грибановка | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ.(КР) | 42 | Грибановский РЭС.
| п.г.т. Грибановский | Лениское отделение, пер Авангардовский, ул Крым, ул Совхозная, ул. Кавказская | ВЛ-10-1 ПС Грибановка отп на ТП 1-9 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Расчистка трассы.(КР) | 26 | Грибановский РЭС.
| Грибановка | Школа,д.сад,прокуротура больница,магазины,РОВД,быт,Агрофмрма Грибань,ХПП,Ж.Д-вокзал,Пожарная часть, | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 11520 | Грибановский РЭС.
| Грибановка | ул. Маяковского, М Горького, Проезжая, Мира, Савицкой, 40 лет Октября, Жукова, пер. Коммунаров, Восточная, Прудовая, ул Строителей, Газовая, Гоголя, Дружба, Железнодорожная, Лесная, Ломоносова, Мебельная, Мичурина, Московская, Сахзаводская, Советская, Солнечная, Южная, ул Коммунальная, Кононыхина, Ко Поляна, Крым, Лермонтова , О Кошевго , Пирогова, Приовражная, Пушкина, Сахзаводская, Советская, ул. Октябрьская, Кирова, Свобода, Ленинская, Григоревского, Гоголя, Кр. Поляна, Народная, Гайдара, Красная тула, Сахзаводская, Кононыхина, Сидорова, Пугачева, Чайковского, Чехова, Набережная, Сидорова, Кирова, Юбилейная, Никитинская, пер. Шевцова, пер. Строителей, пер. Титова, пер. Крылова, пер. Космонавтов, пер. Буденного, пер. Терешковой, ул. Машзаводская. | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 18560 | Грибановский РЭС.
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | В ВЛ-10 №10 | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | ВЛ-10 №10 | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №10; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | В ВЛ-10 №9 | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | ВЛ-10 №9 | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №9; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | В ВЛ-10 №2 | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | ВЛ-10 №2 | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В КЛ-10 №2; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | В КЛ-10 №13 | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | КЛ-10 №13 | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №13; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | В КЛ-10 №15 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | КЛ-10 №15 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №15; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | В ВЛ-10 №16 | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | ВЛ-10 №16 | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В КЛ-10 №16; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | В ВЛ-10 №17 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | ВЛ-10 №17 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №17; АГ 1 час |  | БУ РЗА
| п.г.т.Грибановский | Школа,сбербанк,,магазины,д.сад СЭС,АЗС,Теплосеть,быт,АТСАдминистрация,дом пристарелых | В ВЛ-10 №18 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | БУ РЗА
ПС 35 кВ М.Грибановка
| М.Грибановка | Школа ,д/.сад, магазины,быт, маслоцех,АЗС,пекарня,,ФАП. аммиакопровод | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-11 | 11:00 | 2019-04-11 | 16:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1024 | Грибановский РЭС.
| М.Грибановка | Школа ,магазины,быт, | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-04 | 10:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1008 | Грибановский РЭС.
ПС 110 кВ В.Карачан
| с Средний Карачан | ул. Набережная, ул. М Горького, ул. Победа | КТП-10/0,4-1-13 ПС В Карачан110/35/10 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Капитальный ремонт КТП.(ТО) | 64 | Грибановский РЭС.
| с Средний Карачан | ул. Мира, М Горького, Советская, Пролетарская, Набережная, Ленинская, Победа, К.Маркса, Буденного, Калинина | ВЛ-10-1 ПС В.Карачан | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ.(КР) | 768 | Грибановский РЭС.
| В.Карачан | Школа,д.сад,АЗС,АТС ,магазины,спецхоз,быт с.В.Карачан. | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 5125 | Грибановский РЭС.
| В.Карачан | Школа ,магазины ,спецхоз,быт. | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 896 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Н.Карачан
| Н.Карачан | Школа ,магазины,быт,сбербанк, | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-01 | 10:00 | 2019-04-01 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1720 | Грибановский РЭС.
| Н.Карачан | Школа ,магазины,быт, маслоцех,больница. | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-16 | 10:00 | 2019-04-16 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 2240 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Б.Алабухи
| с Большие Алабухи | пер Калиново, пер Крестьянский .пер Февральский, пл Революци, ул Ленниская, ул Набережная, ул Народная, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Проезжая, ул Пролетарская, ул Революци, ул Романенко , ул Садовая, ул Свободы, ул Советская, ул Украинская | ВЛ-10-6 ПС Б.Алабухи | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Расчистка трассы.(КР) | 640 | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Новогольелань
| с Новогольелань | ул Октябрьская, ул Пионерская, ул Набережная, ул Садовая, ул Свобода, ул Советская | ВЛ-10-3 ПС Н Елань35/10 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Расчистка трассы в пр. опор №151-162.(ТО) | 640 | Грибановский РЭС.
ПС 110 кВ Листопадовка
| Листопадовка | Школа ,магазины ,быт,больница ,АЗС,ФАП | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-24 | 10:00 | 2019-04-24 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 2576 | Грибановский РЭС.
| Листопадовка | Школа ,магазины,быт, маслоцех,больница. | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-25 | 10:00 | 2019-04-25 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. | 2404 | Грибановский РЭС.
Новохоперский РЭС
ПС 110 кВ Большевик
| с.Е-Колено | с.Е-Колено | ВЛ-10 КВ № 1 110/10 Большевик | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка оп.58-62 |  | Новохоперский РЭС
| с.Е-Колено | с.Е-Колено | ВЛ-10 КВ № 1 110/10 Большевик | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Расчистка оп.62-66 |  | Новохоперский РЭС
| с.Е-Колено | с.Е-Колено | ВЛ-10 КВ № 1 110/10 Большевик | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Расчистка оп.66-70 |  | Новохоперский РЭС
| с.Е-Колено | с.Е-Колено | ВЛ-10 КВ № 1 35/10 Большевик | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| с.Е-Колено | с.Е-Колено | ВЛ-10 КВ № 1 35/10 Большевик | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №1; АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| с.Е-Колено | с.Е-Колено | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Большевик | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| с.Е-Колено | с.Е-Колено | ВЛ-10 КВ № 2 35/10 Большевик | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №2; АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| п. Терновский | п. Терновский | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Большевик | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| п. Терновский | п. Терновский | ВЛ-10 КВ № 3 35/10 Большевик | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №3; АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| с. Березовка | с. Березовка | ВЛ-10 КВ № 4 35/10 Большевик | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| с. Березовка | с. Березовка | ВЛ-10 КВ № 4 35/10 Большевик | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №4; АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| с. Подосиновка | с. Подосиновка | ВЛ-10 КВ № 5 35/10 Большевик | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| с. Подосиновка | с. Подосиновка | ВЛ-10 КВ № 5 35/10 Большевик | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №5; АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| С. Лепехинка, с Толучеевка | С. Лепехинка, с Толучеевка | ВЛ-10 КВ № 6 35/10 Большевик | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Проверка устройств РЗА;АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| С. Лепехинка, с Толучеевка | С. Лепехинка, с Толучеевка | ВЛ-10 КВ № 6 35/10 Большевик | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Для БПР при проверке устройств РЗА В ВЛ-10 №6; АГ 1 час |  | Новохоперский РЭС
| п.Большевик,р.п.Е-Коленовский,п.Терновский,с.Подосиновка | п.Большевик,р.п.Е-Коленовский,п.Терновский,с.Подосиновка | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | ТО Чистка изоляции, проверка ЗДЗ 1 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | БУ СПС
| п.Большевик,р.п.Е-Коленовский,п.Терновский,с.Подосиновка | п.Большевик,р.п.Е-Коленовский,п.Терновский,с.Подосиновка | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | ТО Чистка изоляции, проверка ЗДЗ 2 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Подгорное
| с.Ярки | ул.Свободы | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-9 35/10 Подгорное | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Расчистка оп.10-16 |  | Новохоперский РЭС
| с.Ярки | ул.Свободы | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-9 35/10 Подгорное | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Расчистка оп.16-18 |  | Новохоперский РЭС
| с.Ярки | ул.Свободы | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-9 35/10 Подгорное | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Расчистка оп.18-23 |  | Новохоперский РЭС
| с.Ярки | ул.Свобода | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-7 35/10 Подгорное | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Расчистка оп.11-15 |  | Новохоперский РЭС
| с.Ярки | ул.Свобода | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-7 35/10 Подгорное | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Расчистка оп.15-19 |  | Новохоперский РЭС
| с.Ярки | ул.Свобода | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-7 35/10 Подгорное | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Расчистка оп.19-22 |  | Новохоперский РЭС
| с.Ярки | ул.Колхозная | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 3-11 35/10 Подгорное | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Расчистка оп.12-19 |  | Новохоперский РЭС
| с.Ярки | ул.Колхозная | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 3-11 35/10 Подгорное | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Расчистка оп.31-37 |  | Новохоперский РЭС
| с.Ярки | ул.Колхозная | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 3-11 35/10 Подгорное | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Расчистка оп.45-50 |  | Новохоперский РЭС
| с.Ярки | ул.Свободы | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-9 35/10 Подгорное | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса оп. № 16-20 |  | Новохоперский РЭС
| с.Ярки | ул.Свободы | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 3-9 35/10 Подгорное | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса оп. № 20-25 |  | Новохоперский РЭС
| с.Ярки,с.Подгорное,п.Ленинский | с.Ярки,с.Подгорное,п.Ленинский | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Е-Колено
| с. Елань-Колено | ул.Нагорная | ВЛ-10 КВ № 1 35/10 Е-Колено | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Выправка опор №2-5 |  | Новохоперский РЭС
| с.Елань-Колено,п.Бороздиновский,п.Новопокровский,р.п.Елань-Коленовский | с.Елань-Колено,п.Бороздиновский,п.Новопокровский,р.п.Елань-Коленовский | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
| с.Елань-Колено,п.Бороздиновский,п.Новопокровский,р.п.Елань-Коленовский | с.Елань-Колено,п.Бороздиновский,п.Новопокровский,р.п.Елань-Коленовский | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ПС 110 кВ Новохоперск
| с. Каменка-Садовка | ул.Подгорная, ул. Садовая, ул. Онысюка | ТП 1-4 110/10 Новохоперск | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | КР ТП |  | Новохоперский РЭС
| с. Каменка-Садовка | ул.Лесная | ТП 1-8 110/10 Новохоперск | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | КР ТП |  | Новохоперский РЭС
| х.Замельничный | ул.Ломоносова | ВЛ-10 КВ № 4 110/10 Новохоперск | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Выправка опор,перетяжка провода оп.139-150 |  | Новохоперский РЭС
| х.Замельничный | ул.Колхозная | ВЛ-10 КВ № 4 110/10 Новохоперск | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Выправка опор,перетяжка провода оп.151-160 |  | Новохоперский РЭС
| рп.Новохоперский | Водозабор | ТП 8-1 110/10 Новохоперск | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | КР ТП |  | Новохоперский РЭС
| рп.Новохоперский | Водозабор | ТП 8-1 110/10 Новохоперск | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | КР ТП |  | Новохоперский РЭС
| рп.Новохоперский | Водозабор | ТП 8-1 110/10 Новохоперск | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | КР ТП |  | Новохоперский РЭС
| г. Новохоперск | г. Новохоперск | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | ТО Чистка изоляции, проверка ЗДЗ 1 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | БУ СПС
| р.п. Новохоперский | р.п. Новохоперский | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | ТО Чистка изоляции, проверка ЗДЗ 2 сек. 10 кВ; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ЦРП 10 кВ Калинино
| п. Варварино | ул.Лесная | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 2-1 35/10 ЦРП Калинино | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | КР Замена провода № 9-16 |  | Новохоперский РЭС
| п. Варварино | ул.Лесная | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП 2-1 35/10 ЦРП Калинино | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | КР Замена провода № 16-22 |  | Новохоперский РЭС
| п. Озерный | ул.Проезжая | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП 1-5 35/10 ЦРП Калинино | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | КР Замена опор № 14 |  | Новохоперский РЭС
| п.Варварино,п.Озерный,п.Новоильменский | п.Варварино,п.Озерный,п.Новоильменский | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Пыховка
| с.Пыховка,с.Русаново | с.Пыховка,с.Русаново | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Михайловка
| п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | п. Михайловскийп. Централь,п,Полежаевский | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Михайловка-1
| п. Долиновский,с.Бурляевка | п. Долиновский,с.Бурляевка | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Троицкое
| с.Троицкое | с.Троицкое | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
| с.Троицкое | с.Троицкое | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
ПС 35 кВ Красное
| с.Красное,с. Алферовка | с.Красное,с. Алферовка | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
| с.Красное,п.Некрылово | с.Красное,п.Некрылово | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СПС
Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Рождество
| с.Рождественское | ул.: 18 Партсъезда, К. Маркса, Мичурина, Кооперативная, Советская, Матросова, Нагорная, Первомайская, пер. Кривой, Садовая, М.Горького, Грейдерная, Калинина, Площадная, Выгонная, Победы. | ВЛ-10кВ №1 | 2019-04-02 | 8:30 | 2019-04-02 | 18:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 1800 | БУ СП
| с.Рождественское | ул.: Мостовая, Советская, Грейдерная, 18 Партсъезда, пер. Прогонный, Нагорная, Овражная, пер. Кривой, Рыбацкая, Фрунзе, Космонавтов, пер. Больничный, Чкалова, Молодежная, Пушкина, Прохорова, Клубная, пер. Хоперский, 8 Марта, Свободы, Проезжая, Пролетарская, Гагарина, Кирова, Ордженикидзе,Заречная,Чапаева, Фурманова, Московский, Революционная, Набережная, Краснопрмейская, Ленинская, Крупской,Озерный, Песчаный. | ВЛ-10кВ №2 | 2019-04-02 | 8:30 | 2019-04-02 | 18:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 2400 | БУ СП
| с.Рождественское | ул. Революционная | ВЛ-10кВ №5 | 2019-04-02 | 8:30 | 2019-04-02 | 18:00 | Для БПР при ТО 2 сек-10кВ БУСП | 210 | БУ СП
| С. Чуриловка, с. Ивановка | С. Чуриловка, с. Ивановка | ВЛ-10кВ №6 | 2019-04-02 | 8:30 | 2019-04-02 | 18:00 | Для БПР при ТО 2 сек-10кВ БУСП | 180 | БУ СП
| с.Рождественское | ОАО "Русское поле" | ВЛ-10кВ №7 | 2019-04-02 | 8:30 | 2019-04-02 | 18:00 | Для БПР при ТО 2 сек-10кВ БУСП | 400 | БУ СП
| с.Рождественское | ул. Революционная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-14 ПС Рождество | 2019-04-16 | 8:30 | 2019-04-16 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 60 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-14 ПС Рождество | 2019-04-18 | 8:30 | 2019-04-18 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 60 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная, Набережная, Краснопрмейская, Свободы | КТП-10кВ №2-17 ПС Рождество | 2019-04-03 | 8:30 | 2019-04-03 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная, Набережная, Краснопрмейская, Свободы | КТП-10кВ №2-17 ПС Рождество | 2019-04-05 | 8:30 | 2019-04-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная, Набережная, Краснопрмейская, Свободы | КТП-10кВ №2-17 ПС Рождество | 2019-04-09 | 8:30 | 2019-04-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная, Набережная, Краснопрмейская, Свободы | КТП-10кВ №2-17 ПС Рождество | 2019-04-11 | 8:30 | 2019-04-11 | 17:00 | Капитальный ремонт | 100 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная | КТП-10кВ №2-20 ПС Рождество | 2019-04-02 | 8:30 | 2019-04-02 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная | КТП-10кВ №2-20 ПС Рождество | 2019-04-04 | 8:30 | 2019-04-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная | КТП-10кВ №2-20 ПС Рождество | 2019-04-08 | 8:30 | 2019-04-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
| с.Рождественское | ул. Революционная | КТП-10кВ №2-20 ПС Рождество | 2019-04-10 | 8:30 | 2019-04-10 | 17:00 | Капитальный ремонт | 160 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Пески
| с.Пески | ул. Красная, Юбилейная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-12 ПС Пески | 2019-04-15 | 8:30 | 2019-04-15 | 17:00 | Капитальный ремонт | 120 | Поворинский РЭС
| с.Пески | пл. Свободы | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-17 ПС Пески | 2019-04-17 | 8:30 | 2019-04-17 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 60 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Теплякова | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-5 ПС Пески | 2019-04-18 | 8:30 | 2019-04-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 60 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Пушкина, пл. Свободы | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-6 ПС Пески | 2019-04-19 | 8:30 | 2019-04-19 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 60 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул. Октябрьская | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-7 ПС Пески | 2019-04-22 | 8:30 | 2019-04-22 | 18:00 | Расчистка ВЛ | 1600 | Поворинский РЭС
| с.Самодуровка, с.Пески | С. Самодуровка, с. Пески: ул. Советская, Линейная, 2-я Линейная. | ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Пески | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 70 | Поворинский РЭС
| с.Пески | ул: Трудовая, Пролетарская, Комунна, Теплякова, Советская, Юбилейная, 50 Лет Октября, пер. 1,2,3,4 Набережный, пер. Ленинский, пл. Революции, Красная, Борисоглебская, Волгина, Буденного, Хоперская, Ленинская, Шалаева, пер. Ульяновский. | ВЛ-10кВ №4 ПС Пески | 2019-04-23 | 8:30 | 2019-04-23 | 18:00 | Расчистка ВЛ | 1600 | Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| Пос. Октябрьский, пос. Калмычек, Кривченково, с.Байчурово | Пос. Октябрьский, пос. Калмычек, Кривченково, с.Байчурово, ул.: Советская, Базарная. | ВЛ-10кВ №1 | 2019-04-03 | 8:30 | 2019-04-03 | 19:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 800 | БУ СП
| С. Кардаиловка, ИП Аксенов (поле) | С. Кардаиловка, ИП Аксенов (поле) | ВЛ-10кВ №3 | 2019-04-03 | 8:30 | 2019-04-03 | 19:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 300 | БУ СП
| С.Байчурово, С.Каменка | С. Байчурово, ул.: Толстого,С.Каменка | ВЛ-10кВ №5 | 2019-04-03 | 8:30 | 2019-04-03 | 19:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 2100 | БУ СП
| с. Байчурово | ул. 60 Лет Октября | ВЛ-10кВ №6 | 2019-04-03 | 8:30 | 2019-04-03 | 19:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 600 | БУ СП
| с. Байчурово | ул.: Кирова, Колхозная, 50 лет Октября | ВЛ-10кВ №8 | 2019-04-03 | 8:30 | 2019-04-03 | 19:00 | Для БПР при ТО 2 сек-10кВ БУСП | 200 | БУ СП
| с. Байчурово | ул.: Свободы, Березка, 60 Лет Октября, Горького, РТС, Народная, Октябрьская, Советская, пер. Советский, Взаимопомощь, Ленинская. | ВЛ-10кВ №9 | 2019-04-03 | 8:30 | 2019-04-03 | 19:00 | Для БПР при ТО 2 сек-10кВ БУСП | 2500 | БУ СП
| Кривченково | Кривченково | КТП-10кВ №1-25 ПС Каменка | 2019-04-02 | 8:30 | 2019-04-02 | 17:00 | Капитальный ремонт | 1800 | Поворинский РЭС
| Кривченково | Кривченково | КТП-10кВ №1-25 ПС Каменка | 2019-04-04 | 8:30 | 2019-04-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 1800 | Поворинский РЭС
| Кривченково | Кривченково | КТП-10кВ №1-25 ПС Каменка | 2019-04-15 | 8:30 | 2019-04-15 | 17:00 | Капитальный ремонт | 1800 | Поворинский РЭС
| Кривченково | Кривченково | КТП-10кВ №1-25 ПС Каменка | 2019-04-18 | 8:30 | 2019-04-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 1800 | Поворинский РЭС
| Байчурово | База РЭС | КТП-10кВ №9-14 ПС Каменка | 2019-04-08 | 8:30 | 2019-04-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Поворинский РЭС
| Байчурово | База РЭС | КТП-10кВ №9-14 ПС Каменка | 2019-04-09 | 8:30 | 2019-04-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Поворинский РЭС
| с.Байчурово | ул. 60 лет Октября, ул. Свободы | КТП-10кВ №9-2 ПС Каменка | 2019-04-03 | 8:30 | 2019-04-03 | 17:00 | Капитальный ремонт | 1600 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Вихляевка
| с.Вихляевка | нет | ВЛ-10кВ №2 | 2019-04-22 | 8:30 | 2019-04-22 | 17:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 0 | БУ СП
| с.Вихляевка | Ул. Советская, Молодежная, Пролетарская | ВЛ-10кВ №3 | 2019-04-22 | 8:30 | 2019-04-22 | 17:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 600 | БУ СП
| с.Вихляевка | ул. Пролетарская | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-4 ПС Вихляевка | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Капитальный ремонт | 120 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Ильмень
| с. Мазурка, с. Ильмень | С.Мазурка, ул: Пролетарская, К.Маркса, Фрунзе, Ленинская, Садовая, Линейная, Первомайская, Некрасова, Восточная С.Ильмень, ул: Садовая, Советская, Луч, Пролетарская, Ленинская. | ВЛ-10кВ №2 | 2019-04-05 | 8:30 | 2019-04-05 | 17:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 1800 | БУ СП
| с.Мазурка | ул:К.Маркса, пл. Революции, Коммунальная, Свободы, Красная, Некрасова, Набережная, Степана Разина. | ВЛ-10кВ №3 | 2019-04-05 | 8:30 | 2019-04-05 | 17:00 | Для БПР при ТО 1 сек-10кВ БУСП | 1600 | БУ СП
| с. Мазурка | к/х Монолит | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-12 ПС Ильмень | 2019-04-01 | 8:30 | 2019-04-01 | 18:00 | Расчистка ВЛ | 1800 | Поворинский РЭС
| с. Мазурка | ул. К Маркса | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-2 ПС Ильмень | 2019-04-03 | 8:30 | 2019-04-03 | 18:00 | Расчистка ВЛ | 630 | Поворинский РЭС
| с. Мазурка | ул. К Маркса | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-3 ПС Ильмень | 2019-04-05 | 8:30 | 2019-04-05 | 18:00 | Расчистка ВЛ | 1000 | Поворинский РЭС
ПС 110 кВ Поворино-Т
| г. Поворино | ул.: Трудовая, Совхозная, Молодежная, Свободы | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 4-7 ПС Поворино-тяговая | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 240 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Спортивная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-2 ПС Поворино-тяговая | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 360 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Советская, Молодежная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-6 ПС Поворино-тяговая | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 18:00 | Расчистка ВЛ | 130 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Чкалова, пер. Л.Чайкиной | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-11 ПС Поворино-тяговая | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 19:00 | Расчистка ВЛ | 180 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Лесная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-19 ПС Поворино-тяговая | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 20:00 | Расчистка ВЛ | 200 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Народная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-16 ПС Поворино-тяговая | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 21:00 | Расчистка ВЛ | 240 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. 3 Сентября, пер. Седова, Пролетарская, Проезжий | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-2 ПС Поворино-тяговая | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 22:00 | Расчистка ВЛ | 120 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. К.Маркса, Крупской, Куйбышева, пер. Почтовый, Комсомольский | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-22 ПС Поворино-тяговая | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 23:00 | Расчистка ВЛ | 210 | Поворинский РЭС
| г. Поворино | ул. Восточная, З.Космодемьянской | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 9-23 ПС Поворино-тяговая | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 200 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Октябрьское
| с. Октябрьское | быт.школа,администрация,магазины | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | ТО Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | БУ СП
Таловский РЭС
ПС 35 кВ Абрамовка
| Село Абрамовка | ул.Победы | КТП-10/0,4 кВ-1-3 ПС Абрамовка | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | ТО ТП | 52 | Таловский РЭС
| Село Синявка | Быт | ВЛ-10-3 ПС Абрамовка | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 16:00 | ТО РТП | 65 | Таловский РЭС
| Село Еланка | Быт | ВЛ-10-9 ПС Абрамовка | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 16:00 | ТО РТП | 65 | Таловский РЭС
| Село Еланка | Ул. Набережная | КТП-10/0,4 кВ-9-6ПС Абрамовка | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | ТО ТП | 52 | Таловский РЭС
| Село Еланка | Ул. Набережная | КТП-10/0,4 кВ-9-18ПС Абрамовка | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | ТО ТП | 52 | Таловский РЭС
| Село Синявка | Ул. Октяборьская | СТП-10/0,4 кВ-307 ПС Абрамовка | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 16:00 | ТО ТП | 52 | Таловский РЭС
| Село Синявка | Ул. Октяборьская | ТП-10/0,4 кВ-3-4 ПС Абрамовка | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | ТО ТП | 52 | Таловский РЭС
| Село Синявка | Ул. Октяборьская | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 3-10 ПС Абрамовка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 16:00 | демонтаж | 52 | Таловский РЭС
| Абрамовка | ул. Советская | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 6-10 ПС Абрамовка | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 16:00 | расчистка трассы | 65 | Таловский РЭС
| Вязовка | Ул. Набережная | ВЛ-0,4кВ ф3 ТП 2-3 ПС Абрамовка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:00 | расчистка трассы | 160 | Таловский РЭС
| с.Абрамовка. Ст. Абрамовка.С. Синявка, С Вязовка | Быт. Производство | ВЛ-10кВ №1,2,3,4,5, | 2019-04-11 | 10:00 | 2019-04-11 | 17:00 | ТО.Чистка изоляции | 800 | Таловский РЭС
| Ст. Абрамовка.С. Еланка, П. Центральный. П. Солонцовка. П. Козловский, Новоградский | Быт. Производство | ВЛ-10кВ №6,7,8,9. | 2019-04-12 | 10:00 | 2019-04-12 | 17:00 | ТО.Чистка изоляции | 800 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Авангард
| участок 26 | ул.Первомайская | КТП-10/0,4 кВ-1-4 ПС Авангард | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 16:00 | кап.ремонт | 52 | Таловский РЭС
| участок 26 | ул.Первомайская | КТП-10/0,4 кВ-1-4 ПС Авангард | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 16:00 | кап.ремонт | 52 | Таловский РЭС
| участок 26 | ул.Первомайская | КТП-10/0,4 кВ-1-4 ПС Авангард | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 16:00 | кап.ремонт | 52 | Таловский РЭС
| участок 4 | ул.Дворянская | КТП-10/0,4 кВ-3-5 ПС Авангард | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | ТО ТП | 52 | Таловский РЭС
| С. Александровка, красновка, Казанка, Ильинка, Манидинский, Успенский | Быт, Производство | ВЛ-10кВ №1,2,3,5,6,7. | 2019-04-22 | 10:00 | 2019-04-22 | 17:00 | ТО.Чистка изоляции | 750 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Докучаево
| Михинка | МТФ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 16:00 | расчистка трассы | 125 | Таловский РЭС
| Михинка | МТФ | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 16:00 | расчистка трассы | 125 | Таловский РЭС
| Вознесеновка | МТФ | КТП-10/0,4 кВ-11-13 ПС Докучаево | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Вознесеновка | МТФ | КТП-10/0,4 кВ-11-13 ПС Докучаево | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Вознесеновка | МТФ | КТП-10/0,4 кВ-11-13 ПС Докучаево | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Вознесеновка | МТФ | КТП-10/0,4 кВ-11-13 ПС Докучаево | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 16:00 | кап ремонт | 1200 | Таловский РЭС
| Порохово | ул. Молодёжная | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Молодёжная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 3-19 ПС Докучаево | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | расчистка трассы | 1200 | Таловский РЭС
| Гуляй поле | ул.Заслуженая | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-2ПС Докучаево | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 16:00 | расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| Гуляй поле | ул.Заслуженая | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 2-2ПС Докучаево | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 16:00 | расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| Покровка | ул.Заслуженая | ВЛ-10кВ №11 ПС Докучаево | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| П.Михинка,Верхнеозёрский С/Х. Институт Докучаево- уч.№2,3,П.Терехово, Прохово, Анохинка, Утиный | Быт. Производство | ВЛ-10кВ №1,2,3,4,5,12 | 2019-04-24 | 10:00 | 2019-04-24 | 18:00 | ТО.Чистка изоляции. В/в испытания | 800 | Таловский РЭС
| П. Каменка, Берёзовка, Верёвкин, Высокий. | Быт. Производство | ВЛ-10кВ №6,7,8,9,10,11 | 2019-04-09 | 10:00 | 2019-04-09 | 18:00 | ТО.Чистка изоляции.В/в испытания | 800 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-районная
| Коментерн | ул.Заречная | КТП-10/0,4 кВ-7-10 ПС Таловая-р. | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 16:00 | кап ремонт | 56 | Таловский РЭС
| Коментерн | ул.Заречная | КТП-10/0,4 кВ-7-10 ПС Таловая-р. | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | кап ремонт | 56 | Таловский РЭС
| Коментерн | ул.Заречная | КТП-10/0,4 кВ-7-10 ПС Таловая-р. | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | кап ремонт | 56 | Таловский РЭС
| Коментерн | ул.Заречная | КТП-10/0,4 кВ-7-10 ПС Таловая-р. | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 16:00 | кап ремонт | 56 | Таловский РЭС
| Коментерн | ул.Заречная | КТП-10/0,4 кВ-7-10 ПС Таловая-р. | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 16:00 | кап ремонт | 56 | Таловский РЭС
| п.Васильевский | ул.Дорожная | ВЛ-0,4кВ ф1 ТП 6-9 ПС Таловая-р. | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 16:00 | Расчистка трассы | 125 | Таловский РЭС
| Вознесеновка | ул. Молодежная | ВЛ-0,4кВ ф1 ТП 7-4 ПС Таловая-р. | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 16:00 | Расчистка трассы | 78 | Таловский РЭС
| ПГТ. Таловая - Ул. Чапаева, Мк. -Солнце. П. Светлый, Шанино-Уч. №12,16,15. | Быт. Производство. - Элеватор,АЗС-17. РЭС | ВЛ-10кВ №1,2,4,6. | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | ТО.Чистка изоляции.В/в испытания | 850 | Таловский РЭС
| П.Васильевский. | Быт. Производство-Свинокомплекс | ВЛ-10кВ №7,10 | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | ТО.Чистка изоляции.В/в испытания | 450 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Таловая-тяговая
| Коминтерн, Васильевка |  | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 7-2 ПС Таловая-тяг. | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 16:00 | Расчистка трассы | 125 | Таловский РЭС
| Таловая | Пятнинского | ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 7-4 ПС Таловая-тяг. | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:00 | Расчистка трассы | 125 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Орловка
| Никольский | МТФ | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 4-11 ПС Орловка | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | Рассчистка трассы | 78 | Таловский РЭС
| П. Шанино-2 Уч.№4,5,6,9. Шанино-1 Уч. № 22,23,26,,33, | Быт. Производство | ВЛ-10кВ №1,3,4 | 2019-04-25 | 10:00 | 2019-04-25 | 17:00 | ТО.Чистка изоляции | 650 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| п.Александровка | ул.Ленинская | КТП-10кВ 1-11 ПС Александровка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 16:00 | кап ремонт | 480 | Таловский РЭС
| П. Комсомольский | Быт. | ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Александровка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:00 | расчистка трассы | 86 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 1-11 ПС Александр. | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 16:00 | расчистка трассы | 480 | Таловский РЭС
| п.Александровка | Быт. | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 1-11 ПС Александровка | 2019-04-21 | 9:00 | 2019-04-21 | 16:00 | расчистка трассы | 68 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | КТП-10кВ 1-11 ПС Александровка | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 16:00 | кап ремонт | 480 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | КТП-10кВ 1-11 ПС Александровка | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | кап ремонт | 480 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | КТП-10кВ 1-11 ПС Александровка | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 16:00 | кап ремонт | 480 | Таловский РЭС
| п.Александровка | ул.Ленинская | КТП-10кВ 1-11 ПС Александровка | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 16:00 | кап ремонт | 480 | Таловский РЭС
| С. Александровка, красновка, Казанка, Ильинка, Манидинский, Успенский | Быт, Производство | ВЛ-10кВ №1,2,3,5,6,7. | 2019-04-23 | 10:00 | 2019-04-23 | 17:00 | ТО.Чистка изоляции | 750 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Чигла
| Чигла | ул. Народная | ВЛ-10-8 ПС Чигла | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 16:00 | расчистка трассы | 80 | Таловский РЭС
| Чигла | ул. Революции | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 7-3 ПС Чигла | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:00 | расчистка трассы | 1400 | Таловский РЭС
| С. Новая - Чигла | Быт, Производство | ВЛ-10кВ № 5,6,7. | 2019-04-26 | 10:00 | 2019-04-26 | 17:00 | ТО.Чистка изоляции | 750 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Тишанка
| Верхняя Тишанка | ул. Центральная | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 2-7 ПС Тишанка | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 16:00 | расчистка трассы | 65 | Таловский РЭС
| Верхняя Тишанка, Бирюч | ул. Первомайская | ВЛ-0,4кВ ф2 ТП 2-7 ПС Тишанка | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | расчистка трассы | 65 | Таловский РЭС
| Тишанка | ул. Заречная | КТП-10кВ 1-9 ПС Тишанка | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 16:00 | ТО ТП | 74 | Таловский РЭС
| Тишанка | ул. Ленинская | КТП-10кВ 1-8 ПС Тишанка | 2019-04-21 | 9:00 | 2019-04-21 | 16:00 | ТО ТП | 74 | Таловский РЭС
| Тишанка | ул. Заречная | КТП-10кВ 1-15 ПС Тишанка | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 16:00 | ТО ТП | 74 | Таловский РЭС
| С. Тишанка, Бирюч, Н- Чигла - Ул. Заливная. | Быт, Производство | ВЛ-10кВ № 1,2,3,4,5. | 2019-04-15 | 10:00 | 2019-04-15 | 17:00 | ТО.Чистка изоляции | 750 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Н.Троицкая
| П. Н.-Александровка, Нахаловка | Быт. Производство | ВЛ-10кВ №3,5 | 2019-04-18 | 10:00 | 2019-04-18 | 17:00 | ТО.Чистка изоляции | 450 | Таловский РЭС
| П. Н.-Александровка, | Производство | ВЛ-10кВ №6 | 2019-04-19 | 10:00 | 2019-04-19 | 17:00 | ТО.Чистка изоляции | 350 | Таловский РЭС
| Н.- Троицкий | Быт. Производство | ТП 5-2 от ПС 35 Н.-Троицкое | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | ТО КТП | 160 | Таловский РЭС
Терновский РЭС
ПС 110 кВ Терновка
| с.Терновка | ул.Максима Горького, ул.Пролетарская, ул.Московская-быт | КТП № 8-15 | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с. Терновка | Быт, ул. Пролетарская, ул. Горького | КТП 10-0,4-8-15 ПС Терновка | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
| с Терновка.с.Бабино | Быт ул. Горького ул Пролетарская. СХА Терновский | ВЛ-10кВ № 8 ПС 110 кВ Терновка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
ПС 110 кВ Народное
| с. Алешеи с-з Фруктовый | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, Гза. кот. | ВЛ-10 кВ № 4 КТП-4-17 | 2019-04-03 | 10:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Ревизия РЛНД-10, |  | Терновский РЭС
| с.Поповка | ул. Юбилеиная, Быт. | КТП-5-11 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 13:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с.Поповка | ул. Крупской, Быт. | КТП-5-12 | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с.Поповка | ул. Крупской, Быт. | КТП-5-13 | 2019-04-09 | 10:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Алксандровка | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, Гза. кот. | ВЛ-10 кВ № 7 КТП-7-13 | 2019-04-17 | 10:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Ревизия РЛНД-10, |  | Терновский РЭС
| с. Поповка | ул. Летуновского. Быт | ВЛ-0,4 кв №1 КТП-5-12 ПС 110 кВ Народное | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Выправка опор |  | Терновский РЭС
| с. Алксандровка | Администрация,АТС,Почта, ФАП, Школа, Гза. кот. | ВЛ-10 кВ № 7 | 2019-04-24 | 10:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса провода |  | Терновский РЭС
| с. Алксандровка | школа , магазин ул. Советская , Свобода | КТП-7-11 | 2019-04-25 | 10:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Т/О |  | Терновский РЭС
| с. Алксандровка | школа , магазин ул. Свобода | ВЛ-0,4 кв №2 КТП-7-11 | 2019-04-30 | 10:00 | 2019-04-30 | 17:00 | расчистка трассы от деревьев и поросли пр№9-14 |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Есипово
| с Русоново | Быт ул. Заливная | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 4-20 ПС 35 кВ Есипово | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Расчистка трассы пр № 25-33,18-21 |  | Терновский РЭС
| с Поляна | Быт ул. Проезжая | ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 3-4 ПС 35 кВ Есипово | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Расчистка трассы пр № 16-18,29-32 |  | Терновский РЭС
| с Поляна | Быт ул. Проезжая | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 3-4 ПС 35 кВ Есипово | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Расчистка трассы пр № 2-3,22-24. |  | Терновский РЭС
| с. Поляна | Быт, ул. Речная | ВЛ-0,4-3 ф1 ТП-3-7 ПС Есипово | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Расчистка трассы пр № 4-13 |  | Терновский РЭС
| с.Русаново | ул.Чапаева, ул.Октябрьская-быт | КТП № 4-4 | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.Русаново | ул. Заливная-быт | КТП № 4-14 | 2019-04-22 | 13:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| д.Чубровка | ул.Центральная-быт | КТП № 5-6 | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Козловка
| с. Козловка | ул.Набережная -быт | КТП № 8-6 | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с. Новотроицкое | ул. Первомайская- быт | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-8 ПС Козловка | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | ул. Свободы-быт | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-7-4 ПС Козловка | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Текущий ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | Ул.Пролетарская-быт | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-7-8 ПС Козловка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Текущий ремонт |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | ул. Набережная-быт | КТП 10-0.4-8-6 ПС Козловка | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | Кап ремонт |  | Терновский РЭС
Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Щучье
| с.Щучье | ул. Восходная | ВЛ-10-4 ПС 110 Щучье | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Капитальный ремонт | 62 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Восходная | ВЛ-10-4 ПС 110 Щучье | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Восходная | ВЛ-10-4 ПС 110 Щучье | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Восходная | ВЛ-10-4 ПС 110 Щучье | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Восходная | ВЛ-10-4 ПС 110 Щучье | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| с.Щученские Пески | ул.Советская | КТП 10/0,4 V-20 ПС 110 Щучье | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 12:00 | Осмотр ТП | 40 | Эртильский РЭС
| с.Щученские Пески | ул.Коммуны | КТП 10/0,4 V-22 ПС 110 Щучье | 2019-04-03 | 12:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Осмотр ТП | 38 | Эртильский РЭС
| с.Щученские Пески | ул.Свободы | КТП 10/0,4 V-3 ПС 110 Щучье | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 12:00 | Осмотр ТП | 41 | Эртильский РЭС
| с.Щученские Пески | ул.Свободы | КТП 10/0,4 V-4 ПС 110 Щучье | 2019-04-08 | 12:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Осмотр ТП | 30 | Эртильский РЭС
| с.Щученские Пески | ул.Ленинская | КТП 10/0,4 V-5 ПС 110 Щучье | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 12:00 | Осмотр ТП | 36 | Эртильский РЭС
| с.Щученские Пески | ул.Ленинская | КТП 10/0,4 V-6 ПС 110 Щучье | 2019-04-11 | 12:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Осмотр ТП | 38 | Эртильский РЭС
| с.Щученские Пески | ул.Ленинская | КТП 10/0,4 V-7 ПС 110 Щучье | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 12:00 | Осмотр ТП | 40 | Эртильский РЭС
| с.Щученские Пески | ул.Ватутина | КТП 10/0,4 V-8 ПС 110 Щучье | 2019-04-24 | 12:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Осмотр ТП | 46 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Гнилуша
| с. Вязковка | ул. Речная | ВЛ 0,4 ф1 ТП III-20 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Расчистка трассы | 60 | Эртильский РЭС
| с. Гнилуша | ул. Славы | ВЛ 0,4 ф2 ТП III-23 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 55 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | СХА Виктория | КТП 10/0,4 III-13 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 12:00 | ТО ТП | 48 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул. Северная | КТП 10/0,4 III-14 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-10 | 13:00 | 2019-04-10 | 17:00 | ТО ТП | 37 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул. Лесная | КТП 10/0,4 III-15 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 12:00 | ТО ТП | 40 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул.Садовая | КТП 10/0,4 III-16 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 12:00 | ТО ТП | 34 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул.Парковая | КТП 10/0,4 III-17 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-15 | 13:00 | 2019-04-15 | 17:00 | ТО ТП | 50 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул.Заречная | КТП 10/0,4 III-2 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 12:00 | ТО ТП | 40 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул.Советская,Речная | КТП 10/0,4 III-20 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-18 | 13:00 | 2019-04-18 | 17:00 | ТО ТП | 38 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул.Школьная,Речная | КТП 10/0,4 III-10а ПС 35 Гнилуша | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 12:00 | ТО ТП | 40 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул.Зеленая | КТП 10/0,4 III-11 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-16 | 13:00 | 2019-04-16 | 17:00 | ТО ТП | 32 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул.Школьная,Речная | КТП 10/0,4 III-12 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Покраска ТП | 48 | Эртильский РЭС
| с.Ячейка | ул. Школьная | ВЛ-10-2 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Ремонт ТР II-8 | 80 | Эртильский РЭС
| с.Битюг-Матреновка | ул. Ленина | ВЛ-10-1 ПС 35 Гнилуша | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Ремонт ТР I-4 | 95 | Эртильский РЭС
| с. Ячейка, Б. Самовец, Старый Эртиль с. Гнилуша, Колодеевка, Грязцы. | БЫТ, ООО "АГРОКУЛЬТУРА ЭРТИЛЬ", КФХ Ярославцев, ООО Ручеек, АЗС "ЛТК №49" ФКУ "Черноземуправтодор" | ВЛ-10кВ №1,2,3 ПС Гнилуша | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | ТО 1 сек-10кВ БУСП | 1000 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Эртиль-город
| г.Эртиль | Рынок. | ВЛ 0,4 ф3 ТП VIII-3 ПС 35 Эртиль-город | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Капитальный ремонт | 50 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | Рынок. | ВЛ 0,4 ф3 ТП VIII-3 ПС 35 Эртиль-город | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 155 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | Рынок. | ВЛ 0,4 ф3 ТП VIII-3 ПС 35 Эртиль-город | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | Капитальный ремонт | 155 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | Рынок. | ВЛ 0,4 ф3 ТП VIII-3 ПС 35 Эртиль-город | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Капитальный ремонт | 155 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | Рынок. | ВЛ 0,4 ф3 ТП VIII-3 ПС 35 Эртиль-город | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Капитальный ремонт | 155 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | Гортоп | КТП 10/0,4 V-30 ПС 35 Эртиль-город | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 12:00 | Осмотр ТП | 36 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Калинина | КТП 10/0,4 V-57 ПС 35 Эртиль-город | 2019-04-02 | 12:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Осмотр ТП | 34 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Майская
| сГусиновка | ул.Центральная | КТП 10/0,4 I-2 ПС 35 Майская | 2019-04-09 | 13:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 40 | Эртильский РЭС.
| пЗнаменка | ул.Центральная | КТП 10/0,4 II-1 ПС 35 Майская | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 38 | Эртильский РЭС.
| с.Сергеевка | ул Дружбы | КТП 10/0,4 II-10 ПС 35 Майская | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 60 | Эртильский РЭС.
| пПервамайский | ул.Садовая | КТП 10/0,4 II-12 ПС 35 Майская | 2019-04-16 | 13:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 70 | Эртильский РЭС.
| п. Сергеевка | ул. Мира | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-9 ПС 35 Майская | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Расчистка трассы | 45 | Эртильский РЭС
| п. Сергеевка | ул. Мира | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-9 ПС 35 Майская | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка трассы | 45 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул.Строителей | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-3 ПС 35 Майская | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
| п. Превомайский | ул.Строителей | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-3 ПС 35 Майская | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Капитальный ремонт | 40 | Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Эртиль
| Б.Добринка. | Ток ул. Центральная | КТП 10/0,4 VIII-1 ПС 110 Эртиль | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 54 | Эртильский РЭС.
| Б.Добринка. | Склад, ул.Центральная. | КТП 10/0,4 VIII-2 ПС 110 Эртиль | 2019-04-02 | 13:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 38 | Эртильский РЭС.
| Б.Добринка. | МТМ ул.Заречная | КТП 10/0,4 VIII-3 ПС 110 Эртиль | 2019-04-18 | 13:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения | 42 | Эртильский РЭС.
| Б.Добринка. | МТФ ул. Заречная | КТП 10/0,4 VIII-4 ПС 110 Эртиль | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 13:00 | Диагностические испытания и измерения | 56 | Эртильский РЭС.
| п Сосновка | ул. Благодатная | КТП 10/0,4 VIII-7 ПС 110 Эртиль | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 14:00 | Диагностические испытания и измерения | 44 | Эртильский РЭС.
| п.Никольский | ул. Кутузова | ВЛ 0,4 ф1 ТП II-9 ПС 110 Эртиль | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 46 | Эртильский РЭС
| п.Восход | ул.Ватутина | ВЛ 0,4 ф3 ТП V-6 ПС 110 Эртиль | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Расчистка трассы.Регулировка стрел провеса проводов | 52 | Эртильский РЭС
| п.Восход | ул.Ватутина | ВЛ 0,4 ф3 ТП V-6 ПС 110 Эртиль | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Расчистка трассы.Регулировка стрел провеса проводов | 52 | Эртильский РЭС
| г.Эртиль | ул. Лермонтова | ВЛ-10-8 ПС Эртиль | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Расчистка трассы | 90 | Эртильский РЭС
| п.Шукавка | ул.Садовая | КТП 10/0,4 VII-3 ПС 110 Эртиль | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 12:00 | Осмотр ТП | 52 | Эртильский РЭС
| п.Шукавка | ул.Центральная | КТП 10/0,4 VII-4 ПС 110 Эртиль | 2019-04-01 | 12:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Осмотр ТП | 38 | Эртильский РЭС
| п.Марьевка | ул.Советская | КТП 10/0,4 VII-8 ПС 110 Эртиль | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 12:00 | Осмотр ТП | 42 | Эртильский РЭС
| п.Морозовка | ул.Молодёжная | КТП 10/0,4 VII-9 ПС 110 Эртиль | 2019-04-04 | 12:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Осмотр ТП | 50 | Эртильский РЭС
| г. Эртиль, п.Мичуринский, Никольский, Вознесеновка, Михайловка | производство, быт. | ВЛ-10кВ №1,2,3,8,9 ПС 110кВ Эртиль | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | ТО 1сек-10кВ | 2000 | Эртильский РЭС
| г. Эртиль, п. Б.Добринка, Красноармейский, Голевка, Марьевка, Шукавка, Студеновка, Прудки. | производство, быт. | ВЛ-10кВ №4,5,6,7,10 ПС 110кВ Эртиль | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | ТО 2 сек-10кВ | 2000 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Ростоши
| с.Ростоши | ул. 1Мая | КТП 10/0,4 VI-3 ПС 35 Ростоши | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 12:00 | ТО ТП | 53 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Лесная | КТП 10/0,4 VI-5 ПС 35 Ростоши | 2019-04-01 | 12:00 | 2019-04-01 | 15:00 | ТО ТП | 27 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул. 1Мая | КТП 10/0,4 VI-14 ПС 35 Ростоши | 2019-04-01 | 15:00 | 2019-04-01 | 17:00 | ТО ТП | 15 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Победы | КТП 10/0,4 VI-4 ПС 35 Ростоши | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 12:00 | ТО ТП | 35 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул.Победы | СТП 10/0,4 VI-18 ПС 35 Ростоши | 2019-04-02 | 12:00 | 2019-04-02 | 15:00 | ТО ТП | 43 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул. 1Мая | КТП 10/0,4 VI-6 ПС 35 Ростоши | 2019-04-02 | 15:00 | 2019-04-02 | 17:00 | ТО ТП | 42 | Эртильский РЭС
| с.Ростоши | ул. 1Мая | КТП 10/0,4 VI-10 ПС 35 Ростоши | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 12:00 | ТО ТП | 10 | Эртильский РЭС
| п.Малореченский | ул. Лесная | КТП 10/0,4 VI-7 ПС 35 Ростоши | 2019-04-03 | 12:00 | 2019-04-03 | 15:00 | ТО ТП | 17 | Эртильский РЭС
| п.Семёновка | ул. Солнечная | КТП 10/0,4 VI-9 ПС 35 Ростоши | 2019-04-03 | 15:00 | 2019-04-03 | 17:00 | ТО ТП | 37 | Эртильский РЭС
| п. Дзержинский | ул. Свердлова | КТП 10/0,4 VI-11 ПС 35 Ростоши | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 13:00 | ТО ТП | 53 | Эртильский РЭС
| п. Дзержинский | ул. Школьная | КТП 10/0,4 VI-12 ПС 35 Ростоши | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТО ТП | 46 | Эртильский РЭС
| с.Буравцовка | ул.Малореченская | КТП 10/0,4 III-1 ПС 35 Ростоши | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 13:00 | ТО ТП | 52 | Эртильский РЭС
| с.Буравцовка | ул.Малореченская | КТП 10/0,4 III-3 ПС 35 Ростоши | 2019-04-05 | 13:00 | 2019-04-05 | 16:00 | ТО ТП | 25 | Эртильский РЭС
| с.Буравцовка | ул.Малореченская | КТП 10/0,4 III-2 ПС 35 Ростоши | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 13:00 | ТО ТП | 61 | Эртильский РЭС
| с.Буравцовка | ул.Молодёжная | КТП 10/0,4 III-5 ПС 35 Ростоши | 2019-04-08 | 13:00 | 2019-04-08 | 17:00 | ТО ТП | 50 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Введенка
| п.П.Эртиль | ул.Центральная | ВЛ 0,4 ф3 ТП VII-7 ПС 35 Введенка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Капитальный ремонт | 46 | Эртильский РЭС
| п.П.Эртиль | ул.Центральная | ВЛ 0,4 ф3 ТП VII-7 ПС 35 Введенка | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | Капитальный ремонт | 46 | Эртильский РЭС
| п. П.Эртиль, Введенка, Дмитриевка | БЫТ, ЗАО "ПОБЕДА", ООО "ДМИТРИЕВСКОЕ", КФХ Сушков | ВЛ-10кВ №6,7 ПС 35кВ Введенка | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | ТО 1-2 сек-10кВ БУСП | 700 | Эртильский РЭС
Воронежский участок
Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Н.Байгора
| с. Нижняя Байгора | все село | ВЛ-10-1 ПС Н.Байгора | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | ТР | 40 | СПС УВС
| с. Нижняя Байгора | Школа, ФАП | КТП-2-8 ПС Н.Байгора | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТО | 15 | Верхнехавский РЭС
| с. Нижняя Байгора | все село | ВЛ-10-2 ПС Н.Байгора | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТР | 80 | СПС УВС
| с. Верхняя Байгора | ул.Школьная, ул.Советская, ул.Гагарина | ВЛ-0.4 кВ-1 от КТП-3-6 ПС Н.Байгора | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | КР | 20 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.Советская | КТП-3-2 ПС Н.Байгора | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | КР | 18 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.50 лет Октября, Советская, Леонова, Школьная, Гагарина,Зеленая,Северная, Свердлова | ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | ТР | 85 | СПС УВС
| с.Перовка, с.Семеновка, с.Абрамовка | все село | ВЛ-10-4 ПС Н.Байгора | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | ТР | 69 | СПС УВС
| с.Верхняя Луговатка, с.Охочевка | все село | ВЛ-10-5 ПС Н.Байгора | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | ТР | 57 | СПС УВС
| с. Верхняя Байгора | ул.50 лет Октября | КТП-3-1 ПС Н.Байгора | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | КР | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.50 лет Октября | КТП-3-1 ПС Н.Байгора | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | КР | 12 | Верхнехавский РЭС
| с. Нижняя Байгора | ул.Московская, ул.Пушкина | ВЛ-0.4 кВ-1 от КТП-1-3 ПС Н.Байгора | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | ТО | 7 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.Советская | КТП-3-2 ПС Н.Байгора | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | КР | 18 | Верхнехавский РЭС
| с. Верхняя Байгора | ул.Школьная, ул.Советская, ул.Гагарина | ВЛ-0.4 кВ-1 от КТП-3-6 ПС Н.Байгора | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | КР | 20 | Верхнехавский РЭС
| с. Нижняя Байгора | все село | ВЛ-10-1 ПС Н.Байгора | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции | 40 | СПС УВС
| с. Нижняя Байгора | все село | ВЛ-10-2 ПС Н.Байгора | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции | 80 | СПС УВС
| с. Верхняя Байгора | ул.50 лет Октября, Советская, Леонова, Школьная, Гагарина,Зеленая,Северная, Свердлова | ВЛ-10-3 ПС Н.Байгора | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции | 85 | СПС УВС
| с.Перовка, с.Семеновка, с.Абрамовка | все село | ВЛ-10-4ПС Н.Байгора | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции | 69 | СПС УВС
| с.Верхняя Луговатка, с.Охочевка | все село | ВЛ-10-5 ПС Н.Байгора | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции | 57 | СПС УВС
| с. Верхняя Байгора | ул.Советская | КТП-3-2 ПС Н.Байгора | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | КР | 18 | Верхнехавский РЭС
ПС 110 кВ П.Коммуна
| с.Углянец | ул.Молодежная | ВЛ-0.4 кВ-2 от КТП-018 ПС П.Коммуна | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | КР | 60 | Верхнехавский РЭС
| с.П.Коммуна | все село | ВЛ-10-1. ПС П.Коммуна | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции | 61 | СПС УВС
| с.Углянец | ул.Луговая, Ломоносова, Никитина, Гагарина, Мичурина, пер.Садовый, Комарова ,Колхозная, Молодежная, Тургеньева ,Цнтральная ,Победы,Есенина, Ворошилова, Суворова, Студенческая, Гоголя,Народная, Красноармейская, Веселая,М.Горького,Некрасова, Овражная | ВЛ-10-1. ПС П.Коммуна | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции | 102 | СПС УВС
| с. Парижская Коммуна, Забугорье | ул.Свободы, Пушкина,Совхозная, Чехова, Набережная | ВЛ-10-2. ПС П.Коммуна | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции | 3 | СПС УВС
| с.Лукичевка | ул.Космонавтов | ВЛ-10-4. ПС П.Коммуна | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции | 37 | СПС УВС
| с.Забугорье | все село | ВЛ-10-4. ПС П.Коммуна | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции | 32 | СПС УВС
| с.Углянец | ул.Молодежная | ВЛ-0.4 кВ-2 от КТП-018 ПС П.Коммуна | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | КР | 60 | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец | ул.Молодежная | ВЛ-0.4 кВ-2 от КТП-018 ПС П.Коммуна | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | КР | 60 | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец, с.П.Коммуна | ул.Луговая, Ломоносова, Никитина, Гагарина, Мичурина, пер.Садовый, Комарова ,Колхозная, Молодежная, Тургеньева ,Цнтральная ,Победы,Есенина, Ворошилова, Суворова, Студенческая, Гоголя,Народная, Красноармейская, Веселая,М.Горького,Некрасова, Овражная; все село | В ВЛ-10-1. ПС П.Коммуна | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Парижская Коммуна, Забугорье | ул.Свободы, Пушкина,Совхозная, Чехова, Набережная | В ВЛ-10-2. ПС П.Коммуна | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с.Лукичевка, с.Забугорье | ул.Космонавтов; все село | В ВЛ-10-4. ПС П.Коммуна | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Шукавка
| с.В.Плавица | ул.Колхозная | ВЛ-0.4 кВ-1 от КТП-3-5 ПС Шукавка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Расчистка трассы | 11 | Верхнехавский РЭС
| д. 2-я Васильевка | всё село | КТП-1-5 ПС Шукавка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | ТО | 17 | Верхнехавский РЭС
| с. Шукавка | ул. Ленина | КТП-1-1 ПС Шукавка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | ТО | 42 | Верхнехавский РЭС
| с. Шукавка | всё село | ВЛ-10-1 ПС Шукавка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Чистка изоляции | 28 | СПС УВС
| с. Шукавка | всё село | ВЛ-10-2 ПС Шукавка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Чистка изоляции | 24 | СПС УВС
| с.В.Плавица, с.М.Сомовец, с.Расташевка | всё село | ВЛ-10-3 ПС Шукавка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Чистка изоляции | 36 | СПС УВС
| с.Плясоватка, с.Архангельское,с.Покровка,с.Диктеревка | всё село | ВЛ-10-4 ПС Шукавка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Чистка изоляции | 43 | СПС УВС
| с.В.Маза,с.Фоминичи | всё село | ВЛ-10-5 ПС Шукавка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Чистка изоляции | 51 | СПС УВС
| с.Николаевка,с.Синицино, с.Никольское, с.Н.Маза,с.Митрофановка,с.Александровка | всё село | ВЛ-10-6 ПС Шукавка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Чистка изоляции | 68 | СПС УВС
| с.М.Сомовец | ул. Тухачевского | ВЛ-0.4 кВ-1 от КТП-3-26 ПС Шукавка | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Расчистка трассы | 10 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Семеновка
| с. Марьевка | ул.Трудовая | ВЛ-0.4 кВ-2 от КТП-2-4 ПС Семеновка | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Расчистка трассы | 44 | Верхнехавский РЭС
| с. Марьевка | ул.Трудовая | ВЛ-0.4 кВ-2 от КТП-2-4 ПС Семеновка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Расчистка трассы | 44 | Верхнехавский РЭС
| с. Марьевка | ул.Трудовая | ВЛ-0.4 кВ-3 от КТП-2-4 ПС Семеновка | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка трассы | 32 | Верхнехавский РЭС
| с. Марьевка | ул.Трудовая | ВЛ-0.4 кВ-3 от КТП-2-4 ПС Семеновка | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 32 | Верхнехавский РЭС
| с. Марьевка | ул.Трудовая | ВЛ-0.4 кВ-3 от КТП-2-4 ПС Семеновка | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Расчистка трассы | 32 | Верхнехавский РЭС
| с. Марьевка | ул.Трудовая | ВЛ-0.4 кВ-2 от КТП-2-4 ПС Семеновка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Расчистка трассы | 44 | Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Верный
| с. Вишневка, Малая Приваловка, Желдаевка, Малиновка,Грушино | Полное | ВЛ-10-1 ПС Верный | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Чистка изоляции | 53 | СПС УВС
| с. Вишневка, Малая Приваловка, Желдаевка, Малиновка,Грушино | Полное | ВЛ-10-2 ПС Верный | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Чистка изоляции | 38 | СПС УВС
| с.Вишневка | всё село | ВЛ-10-3 ПС Верный | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Чистка изоляции | 118 | СПС УВС
| сГрушино ,с.Спасовка,с.Владимировка,с.НИИОХ, с.Нескучное | всё село | ВЛ-10-4 ПС Верный | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Чистка изоляции | 49 | СПС УВС
| с.Троитский,с.Никольское,с.М.Приваловка,с.Енино,с.Лукичевкка,с.Желдаевка | всё село | ВЛ-10-5 ПС Верный | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Чистка изоляции | 62 | СПС УВС
ПС 35 кВ Углянец
| с.Углянец | ул.Ломоносова | ВЛ-0.4 кВ-2 от КТП-4-22 ПС Углянец | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Тех. присоединение | 16 | Верхнехавский РЭС
| с.Углянец, Подлесный | ул.Никитина, Кольцова,Подгорная,Ломоносова,Свободы,Колхозная,Мичурина,Цалковского, Черняховского, Высоцкого, Юбилейная,Ясная, Жукова,Пушкина, Чехова,Грибоедова,Новая,Кораблинова,Маршака,Лесная ,Ленина, Железнодорожная, Ватутина,1- Мая, 8-Марта,Мира, Советская, Октябрьская,Дачная,Вишневая, Виноградая, Кедровая,Весенняя ,Липовая,Парковая, Совхозная,Полевая ,Березовая ,Ракитинская, Спортивная, Голомазова,Степная,Куцигина,Некрасова | ВЛ-10-4 ПС Углянец | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Чистка изоляции | 235 | СПС УВС
| с.Углянец | ул.Школьная,1-Мая,Ломоносова,Совхозная, | ВЛ-10-5 ПС Углянец | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Чистка изоляции | 60 | СПС УВС
ПС 35 кВ Элеватор
| с.В.Хава | ул.Школьная | ВЛ-0.4 кВ-1 от КТП-3-3 ПС Элеватор | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | КР | 12 | Верхнехавский РЭС
| с.В.Хава | ул.Железнодорожная,ул.Покровская,ул.Новопокровская,ул.Полевая,ул.Школьная | ВЛ-10-3 ПС Элеватор | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Чистка изоляции | 43 | СПС УВС
РП 10 кВ Больница
| В.Хава | ул.Георгиева, 50лет-Октября, Калинина | ВЛ-10-21 РП Больница | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции | 27 | СПС УВС
| В.Хава | ул.Ленина, Привокзальная, Первомайская, пер.Первомайский,Буденого,Набережная, пер.Набережный, Кирова, пер.Георгиева, 50лет-Октября, Георгиева | ВЛ-10-22 РП Больница | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции | 34 | СПС УВС
| В.Хава | ул.Георгиева, | КЛ-10-23 РП Больница | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции | 21 | СПС УВС
Воронежский РЭС
ПС 35 кВ № 23
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-23); ООО "ГитАн" (КЛ-6-25) | 2 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 23 | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ИП "Якунина" (КЛ-6-1); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-2,3,8,9,10); ООО "ТЕРРАВИТА" (КЛ-6-11) | 1 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 23 | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
РП 10 кВ Град
| Село Ямное | ул.: Монтажная, Молодежная, Сосновая, Южная, Центральная | ТП 3-56 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | ТО ТП, Замена предохранителей ПКТ | 120 | Воронежский РЭС
| Село Ямное | Ул. Набережная, ул. Ленина | КТП-3-18 ВЛ-10-3 РП "Град" | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 280 | Воронежский РЭС
| Село Ямное | Ул. Советская | КТП-3-24 ВЛ-10-3 РП "Град" | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 280 | Воронежский РЭС
| Село Ямное | Ул. Строителей, ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Огородная, ул. Ленина | КТП-3-46 (285) ВЛ-10-3 РП "Град" | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 175 | Воронежский РЭС
| Село Ямное | Ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Южная | КТП-3-56 ВЛ-10-3 РП "Град" | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 280 | Воронежский РЭС
| Село Ямное | Ул. Спортивная, ул. Ленина | КТП-3-91 ВЛ-10-3 РП "Град" | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 110 | Воронежский РЭС
ПС 110 кВ № 43 ВШЗ
| Город Воронеж | ООО «Амтел-Черноземье» (КЛ-6-70,71); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-72,75); ООО «Мострангаз» (КЛ-6-74) | 7 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-50); ООО «Амтел-Черноземье» (КЛ-6-52,56); ООО «ЛОС» (КЛ-6-53) | 5 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО «ЛОС» (КЛ-6-81); ООО «Амтел-Черноземье» (КЛ-6-83, 84) | 8 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО «Амтел-Черноземье» (КЛ-6-30); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-31); ОГСК «Левобережник» (КЛ-6-32); ООО "ВОСТОК АВТО" (КЛ-6-33); ООО "Интегра" (КЛ-6-35) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 43 ВШЗ | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 35 кВ № 8
| Город Воронеж | пер. 9 Января, пер. Березки, пер. Верный, пер. Коновкина, пер. Лебединый, пер. Луговой, пер. Полковой, пер. Радужный, ул. Арбатская, ул. Богатая, ул. Большая, ул. Весны, ул. Германа Титова, ул. Дачная, ул. Екатерины Зеленко, ул Комсомольская, ул. Костомарова, ул. Красочная, ул. Мусихина, ул. Надежная, ул. Новоселов, ул. Октября, ул. Песочная, ул. Петра Праслова, ул. Поэта Прасолова, ул. Пригородная, ул. Приозерная, ул. Светлая, ул. Счастливая, ул. Черемушки, ул. Ясная, ЗАО "Гранд", Торг-Сервис, ООО "Дивногорье", Воронежпазсервис, Пункт видеофиксации дорожных правонарушений, ИП Логинов, АЗС ВТК, Карьер приозерный ЗАО ВКСМ, Воронежтрубопроводстрой, ч.д. Ворожбиев А.Г., ч.д. Рябцев Г.Е. | ВЛ 6кВ №01 ПС 8 | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Выправка опор №16,№18. Регулировка стрел провеса проводов.Пролет: Опора № 80 - Опора № 86. Замена вязок. Опоры № 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Выправка траверс: Опоры: № 81, №83, №85. | 1800 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Мкр. Подклетное все улицы и переулки, ЗАО "Гранд", Торг-Сервис, ООО "Дивногорье", Воронежпазсервис, Пункт видеофиксации дорожных правонарушений, ИП Логинов, АЗС ВТК, Карьер приозерный ЗАО ВКСМ, Воронежтрубопроводстрой, ч.д. Ворожбиев А.Г., ч.д. Рябцев Г.Е.; ООО Специализированный застройщик "Воронежское монтажное управление-2" (КЛ-6-2); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-3); ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» (КЛ-6-4,5) | 1 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 8 | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | пер. 9 Января, пер. Березки, пер. Верный, пер. Коновкина, пер. Лебединый, пер. Луговой, пер. Полковой, пер. Радужный, ул. Арбатская, ул. Богатая, ул. Большая, ул. Весны, ул. Германа Титова, ул. Дачная, ул. Екатерины Зеленко, ул Комсомольская, ул. Костомарова, ул. Красочная, ул. Мусихина, ул. Надежная, ул. Новоселов, ул. Октября, ул. Песочная, ул. Петра Праслова, ул. Поэта Прасолова, ул. Пригородная, ул. Приозерная, ул. Светлая, ул. Счастливая, ул. Черемушки, ул. Ясная, ЗАО "Гранд", Торг-Сервис, ООО "Дивногорье", Воронежпазсервис, Пункт видеофиксации дорожных правонарушений, ИП Логинов, АЗС ВТК, Карьер приозерный ЗАО ВКСМ, Воронежтрубопроводстрой, ч.д. Ворожбиев А.Г., ч.д. Рябцев Г.Е. | В КЛ-6-1 ПС 35 кВ № 8 | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» | В КЛ-6-7 ПС 35 кВ № 8 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» | В КЛ-6-8 ПС 35 кВ № 8 | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» (КЛ-6-6,7,8) | 2 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 8 | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» | В КЛ-6-4 ПС 35 кВ № 8 | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» | В КЛ-6-5 ПС 35 кВ № 8 | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ул.Приозерная, пер. Верный | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1-6 ВЛ-6-1 ПС-8 | 2019-04-26 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Выправка опор №4, №8, №11. Регулировка стрел провеса проводов.Пролет: Опора № 2 - Опора № 6; Опора № 13 - Опора № 14;Опора № 16 - Опора № 18. Замена вязок. Опоры № 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18. | 50 | Воронежский РЭС
ПС 110 кВ № 28 Тепличная
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-10-1); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-10-6); СПК "Воронежский тепличный комбинат" (КЛ-10-4); ООО ТЦ "МЕТРО Кеш энд Керри" (КЛ-10-3); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-10-13); ООО "Каскад Воронеж" (КЛ-10-15); Мкр.Тепличный, Тенистый (быт), ООО Воронежэнергокомплекс, ТОО Тенистый, ООО Тенистый, пост Гибдд, ЗАО "Техника-Сервис", АО «Воронежская Горэлектросеть», ПФК Факел, ИП Ветров, ГУП ДЭУ-1, ИП Перцева, ЗАО "Мехколонна-99", ЧП Жданова, ООО "Тенистый", Льезон, АГК, ч.д. Жихарев В.А. | 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 28 Тепличная | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | Ул.: Луговая, Центральная, Цветочная, Вишневая, Крайняя | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-5-16 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 "Тепличная" | 2019-04-10 | 8:00 | 2019-04-10 | 17:00 | Перераспределение нагрузки | 50 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул.: Прохладная, Восточная | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-5-16 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 "Тепличная" | 2019-04-10 | 8:00 | 2019-04-10 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-5-16 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 "Тепличная" | 50 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | ООО "Каскад Воронеж" (КЛ-10-12); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-10-11); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-10-2); ООО "Квартал" (КЛ-10-10); СПК "Воронежский тепличный комбинат" (КЛ-10-7,9); Мкр. Первое Мая полностью, Воронежстрой, Берег реки дон, ТОО Тенистое, ООО Тенистый(рынок), АО «Воронежская Горэлектросеть», ИП Мирошин, ИП Шишкин, Фаэтон, ЧП Светлана, ЮВЖД, Бухта радости, Григорян, ИП Тычинин, Магазин Бабин, Тихий Дон4, ООО "Катрен", пос. Гардарика, Юкос, ТОО Танар, ООО Витекс, Порт ООО "Дивногорье", Мострансгаз, Насосная ТЭЦ-2 филиала ПАО "Квадра", ООО "Новатор", ООО "ЮВМилк" | 2 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 28 Тепличная | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 35 кВ № 3
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-1); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-2); Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш" (КЛ-6-4); Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД" (КЛ-6-5,10) | I СШ 6 кВ ПС 35 № 3 | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-3,7); Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш" (КЛ-6-6); Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД" (КЛ-6-9) | II СШ 6 кВ ПС 35 № 3 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
РУ-6 кВ № 2ПС № 45 Калининская
| Город Воронеж | АО "Воронежпресс им. М. И. Калинина" (КЛ-6-05); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-09); ООО "Актив-Менеджмент" (КЛ-6-11) | 1 сек. 6 кВ РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежпресс им. М. И. Калинина" (КЛ-6-06); Воронежский филиал АО "Верофарм" (КЛ-6-10) | 2 сек. 6 кВ РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО "Плитстройторг" (КЛ-6-25); Мясокомбинат (КЛ-6-29); АО "Воронежпресс им. М. И. Калинина" (КЛ-6-33) | 3 сек. 6 кВ РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 3 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежпресс им. М. И. Калинина" (КЛ-6-24); МКП МТК "Воронежпассажиртранс" (КЛ-6-28); ООО "Плитстройторг" (КЛ-6-34) | 4 сек. 6 кВ РУ 6 кВ № 2 ПС 110 кВ № 45 Калининская | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 4 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-4 ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | ТР; АГ 15 мин. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО "Региональная электросетевая компания" | В КЛ-6-5 ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | ТР; АГ 15 мин. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Конструкторское бюро химавтоматики" | В КЛ-6-6 ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | ТР; АГ 15 мин. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-7 ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | ТР; АГ 15 мин. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-8 ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | ТР; АГ 15 мин. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | "Воронежский механический завод" - филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" | В КЛ-6-9 ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | ТР; АГ 15 мин. |  | ВУ СПС УВС
ПС 110 кВ № 36 Воронежская
| Город Воронеж | СНТ "Березка", "Вега-88", "Керамик-2", "Росинка", "Славянка", "Строитель", "Таволжанка", "Электромонтажник", "Южный", "Русское поле", "Отдых", "Полет", "Радуга", "Ягодка" (ВЛ 10кВ №16) | 2 сек. 10 кВ ПС 110 кВ № 36 Воронежская | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 110 кВ № 21 Восточная
| Город Воронеж | ООО "Виорайс" | В КЛ-6-1 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО ПКФ "Экватор" | В КЛ-6-4 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Техмонтаж" | В КЛ-6-6 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ЗАО "Монолит" | В КЛ-6-15 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО ПКФ "Экватор" | В КЛ-6-16 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Талар" | В КЛ-6-17 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Завод Стройтехдеталь" | В КЛ-6-18 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Талар" | В КЛ-6-19 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Домостроительный комбинат" | В КЛ-6-20 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Святогор" | В КЛ-6-21 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Саф-Нева" (Дрожжзавод) | В КЛ-6-22 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-331 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "172 ЦАРЗ" | В КЛ-6-332 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Электроагрегат | В КЛ-6-333 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Домостроительный комбинат" | В КЛ-6-334 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежнефтепродукт" | В КЛ-6-335 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Талар" | В КЛ-6-337 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ЗАО строительно-монтажное предприятие "Электронжилсоцстрой" | В КЛ-6-338 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО торговый дом "Глобус" | В КЛ-6-339 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО ТЦ «Метро Кэш Энд Керри» ул. Остужева, 56 | В КЛ-6-340 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Саф-Нева" (Дрожжзавод) | В КЛ-6-341 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Ирисмаш" | В КЛ-6-442 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО производственно-коммерческая фирма "Зенит" | В КЛ-6-443 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "КМ/Ч-Воронеж" | В КЛ-6-445 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ЗАО "Центр региональных программ" (ТЦ Твой Дом) | В КЛ-6-453 ПС 110 кВ №21 Восточная | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ Студенческая
| Город Воронеж | Мкр. Подгорное ул.:Пос. Дачный, Горина, Независимости, Бр.Марьиных, Княжеская, Апраксина, Криворучко, 5-ой Танковой Армии, Генерала Ефремова, Лихачева, Академика Каралева, Танковая, Веселая, Маршала Катукова, Архитектора Быховского, Серафима Саровского, Чудесная, 1 Мая, Головина, Троепольского, Скляева, Церковная, Минеров, Художника Пономарева, Новый Поселок; пер.:Свободы, Камышевый, Осинки, Октябрьский, Космонавтов, Сливовый, Елочный, Дачный, Ленина, 8 Марта, Освещение М-4,КФХ-Масловский, Картофелехранилище, Водокачка, РИФ, Амбулатория, Тегза | ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ (Замена провода, опор в пр. оп. №80-90); Техническое обслуживание линейного разъединителя ЛР02 10кВ; Для безопасного производства работ на ТП 20-13 | 8800 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Черняховского | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-20-2 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 50 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Черняховского | ТП-20-2 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 100 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | Ул. Веселая | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-20-12 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Для безопасного производства работ на ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Студенческая | 50 | Воронежский РЭС
| Город Воронеж | ул.: Генерала Ефремова, Маршала Катукова, Архитектора Быховского | ТП 20-13 ВЛ 10кВ № 20 ПС 110кВ Студенческая | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | ТО ТП, покраска ТП, Замена предохранителей 10кВ, 0,4кВ, Замена ОПН-10кВ, ревизия разъединителя Р-10кВ. | 110 | Воронежский РЭС
ПС 110 кВ № 47 Сомово
| Город Воронеж | ЗАО "Воронежское монтажное управление-2" (КЛ-6-9,12); ООО "Стройлайн" (КЛ-6-10); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-11,13,14); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-16) | 1 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 47 Сомово | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ЗАО "Воронежское монтажное управление-2" (КЛ-6-22,29); ООО "Стройлайн" (КЛ-6-30); ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-21,23,26) | 2 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 47 Сомово | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 35 кВ № 46
| Город Воронеж | «Воронмеливодхоз» | В ВЛ-6-11 ПС 35 кВ № 46 | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | ТР; АГ 15 минут. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | «Воронмеливодхоз» (КЛ-6-11) | 1 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 46 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 110 кВ № 2
| Город Воронеж | ООО "Актив-Менеджмент" (КЛ-6-402); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-403,404,408,411,412); ЗАО "ВОРОНЕЖ-ДОМ" (КЛ-6-409); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-6-410) | 4 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 2 | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 4 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | В КЛ-6-110 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Производственное подразделение Тепловые сети филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" | В КЛ-6-108 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-105 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-104 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-103 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Производственное подразделение Тепловые сети филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" | В КЛ-6-203 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | МКП МТК "Воронежпассажиртранс" | В КЛ-6-204 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-205 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-213 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-210 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-302 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-403 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-307 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-408 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ЗАО "ВОРОНЕЖ-ДОМ" | В КЛ-6-308 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ЗАО "ВОРОНЕЖ-ДОМ" | В КЛ-6-409 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Городская электросетевая компания" | В КЛ-6-310 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-26 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Городская электросетевая компания" | В КЛ-6-410 ПС 110 кВ №2 | 2019-04-26 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 110 кВ № 14 Западная
| Город Воронеж | ООО Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" | В КЛ-6-4 ПС 110 кВ №14 Западная | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Потребительский гаражно-строительный кооператив "Автолюбитель" | В КЛ-6-5 ПС 110 кВ №14 Западная | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" (база Воронежского РЭС) | В КЛ-6-7 ПС 110 кВ №14 Западная | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | КФХ Гоз Александр Рафаилович | В КЛ-6-8 ПС 110 кВ №14 Западная | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "Алмира" | В КЛ-6-9 ПС 110 кВ №14 Западная | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "База на Холмистой 50" | В КЛ-6-12 ПС 110 кВ №14 Западная | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго" (база Воронежского РЭС) | В КЛ-6-14 ПС 110 кВ №14 Западная | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" | В КЛ-6-11 ПС 110 кВ №14 Западная | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" | В КЛ-6-15 ПС 110 кВ №14 Западная | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 35 кВ № 24 Плотина
| Город Воронеж | РЭС "Воронежский" филиала "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" (ВЛ 6кВ №7) | 1 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 24 Плотина | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | РЭС "Воронежский" филиала "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" | В ВЛ-6-7 ПС 35 кВ №24 | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС № 27 РЭП
| Город Воронеж | ЗАО "ВЗПП-Микрон" (КЛ-6-29); ООО "Раско" (КЛ-6-33); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-35,45); ОАО "Элмаш" (КЛ-6-47); ОАО НИИПМ (КЛ-6-48); ООО "Актив-Менеджмент" (КЛ-6-50); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-6-54) | 3 сек. 6 кВ ПС 110 кВ № 27 РЭП | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
ПС 35 кВ № 41
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-2,3,4,5) | 1 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 41 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 1 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО "РВК-Воронеж" (КЛ-6-6,7,8,9) | 2 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 41 | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | ТО оборудования, присоединенного к 2 сек. 6 кВ; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
РП 10 кВ № 5 Жемчужная
| Город Воронеж | АО "Концерн "Созвездие" | В КЛ-6кВ №10 РП 6кВ №5 Жемчужная | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ ОРЗА
ПС 35 кВ № 35
| Город Воронеж | АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-1,4); ООО "Воронежагростройдеталь" (КЛ-6-2); ФГУП УМР 518 (КЛ-6-3); ОАО «Воронежтопром» (КЛ-6-7); ООО "Квартал" (КЛ-6-9); ООО «Спарк – Инвест» (КЛ-6-10); ООО «Воронежский завод стальных труб» (КЛ-6-27); ИП Тонких Ю.В. (КЛ-6-28) | 1 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 35 | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
| Город Воронеж | ООО «Компания Протекс» (КЛ-6-12); ООО "Квартал" (КЛ-6-13); ООО "Городская электросетевая компания" (КЛ-6-17); АО "Воронежская Горэлектросеть" (КЛ-6-18,23); ООО "Иркутское" (КЛ-6-19); ООО «Стройдеталь» (КЛ-6-20); ЗАО «Восток-1» (КЛ-6-21); ООО "ЮгоВосток Энерго Механизация" (КЛ-6-22); ООО "Воронежагростройдеталь" (КЛ-6-24); АО "Воронежнефтепродукт" (КЛ-6-25); ООО "Гефест" (КЛ-6-26) | 2 сек. 6 кВ ПС 35 кВ № 35 | 2019-04-29 | 8:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС УВС
Каширский РЭС
ПС 35 кВ Л.Россошь
| с. Круглое | ул. Карла Маркса | КТП 8-19 ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Замена фундамента КТП | 115 | Каширский РЭС
| с. Круглое | ул. Карла Маркса | КТП 8-19 ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Ремонт НВ щита | 115 | Каширский РЭС
| с. Круглое | ул. Карла Маркса | КТП 8-19 ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Ремонт ВВ щита | 115 | Каширский РЭС
| с. Круглое | ул. Карла Маркса | КТП 8-19 ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Покраска корпуса КТП | 115 | Каширский РЭС
| с.Олень-Колодезь с.Каменно-Верховка | с.Олень-Колодезь с.Каменно-Верховка | ВЛ-10-5 ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Расчистка поросли опора №70-75 | 3780 | Каширский РЭС
| с. Круглое | с. Круглое | ВЛ-10-8 ПС 35/10 кВ Л.Россошь | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Замена РТП-10 | 2268 | Каширский РЭС
| с. Боево, с. Круглое, с. Л-Россошь | с. Боево, с. Круглое, с. Л-Россошь | 1 сек. 10 кВ ПС 35 кВ Л-Россошь | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | чистка изоляции | 9450 | ВУ СПС
| с. Колодезное, с. К-Верховка, с. Ол. Колодезь, пос. Дзержинский | с. Колодезное, с. К-Верховка, с. Ол. Колодезь, пос. Дзержинский | 2 сек. 10 кВ ПС 35 кВ Л-Россошь | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | чистка изоляции | 10206 | ВУ СПС
ПС 35 кВ Данково
| с.Старина | ул.Проспект Революции | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 4-9 ПС 35/10 кВ Данково | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса провода и расчистка трассы в пролетах опор №1-4 | 132 | Каширский РЭС
| с.Оболенское | ул. 1 Мая | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 4-7 ПС 35/10 кВ Данково | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Монтаж Ввода в здание и прибора учета от опоры №21 | 126 | Каширский РЭС
| с. Данково, с. Старина, с. Оболенское, с. В-Марино, с. Мосальское | с. Данково, с. Старина, с. Оболенское, с. В-Марино, с. Мосальское | 1 сек. 10 кВ ПС 35 кВ Данково | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | чистка изоляции | 3931 | ВУ СПС
ПС 35 кВ Кашира
| с.Кондрашкино | с.Кондрашкино | ВЛ-10-1 ПС 35/10 кВ Кашира | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Замена разъединителя РТП 1-3 | 1361 | Каширский РЭС
| с. Каширское, с. Кондрашкино | церковь, магазин,ул.Ленинградская(42-142;11-59),ул.Ильича (2-36;5-15), ул.Первомайская(5-31) правление, почта, ул.Брагина(1-55),ул.Ленинградская(1,3) быт, ул. Красноармейская (1-13;2-26), ул.Брагина(2-64) быт, школа,(2а-64;1-53 ) ул. Советская,Молодежная(6-26) водозабор, быт, ул.Братская (12-26),ул.Московская (15-27) ул.Юбилейная(1-9;4-12) ПЧ-41, прокуратура,санэпидемстанц, общежит.РОВД, ул. Новая(23/1-27/2,14-18,20) больница, казначейство, скважина,газ.котельная, ул Братская 2дома РОВД ул. Ленина, д 37-75,40-56 ул. Гагарина д 3-47, 2-44, м-н "Пятерочка" ул. Набережная д 2-44 ул.60 лет ВЛКСМ 11-45;2-20 ул.Новая 1-21;2-12а, ул.Московская5-13 | 1 сек. 10 кВ ПС 35 кВ Кашира | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | чистка изоляции | 2344 | ВУ СПС
| с. Каширское, с. Коломенское | быт, Луговая 1-31,2-14,ЭЗУ ул. Красноармейская д 101-169,38-46; ул.Первомайская 1-75;10-44школа л.Буденного25-7. 20-46 быт ул. Выгонецкая 2-44; 1-63, ул.Буденного 2-6;1-23 с.Красные Солонцы, ул.50Лет Победы ул. Красноармейская д№1-97, 2-30, клуб, ул.III Интернационала 1-5, магазин Немчанова ул. 60 лет Октября д 1-59;2-22 ул. Луговая №33-67,28,28А10б ул. Буденного | 2 сек. 10 кВ ПС 35 кВ Кашира | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | чистка изоляции | 1058 | ВУ СПС
ПС 35 кВ Запрудская
| с.Красный Лог | с.Красный Лог | ВЛ-10-4 ПС 35/10 кВ Запрудская | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Замена Р-10кВ КТП 4-10 | 1890 | Каширский РЭС
| с.Красный Лог | ул. Советская | КТП 4-10 ПС 35/10 кВ Запрудская | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Замена рубильника 0,4кВ №1,2,3 и главный рубильник | 185 | Каширский РЭС
| с.Красный Лог | ул. Советская | КТП 4-10 ПС 35/10 кВ Запрудская | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Покраска корпуса КТП | 185 | Каширский РЭС
| с.Красный Лог | ул. Советская | КТП 4-10 ПС 35/10 кВ Запрудская | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Замена проходных и опорных изоляторов | 185 | Каширский РЭС
| с.Красный Лог | ул. Советская | КТП 4-10 ПС 35/10 кВ Запрудская | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Замена выводов 0,4кВ №1,2 | 185 | Каширский РЭС
| с. Кр Лог, с. Запрудское | с. Кр Лог, с. Запрудское | 1 сек. 10 кВ ПС 35 кВ Запрудская | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | чистка изоляции | 3251 | ВУ СПС
| с. Можайское, пос. Ильича, с-з Степной | с. Можайское, пос. Ильича, с-з Степной | 2 сек. 10 кВ ПС 35 кВ Запрудская | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | чистка изоляции | 2495 | ВУ СПС
| с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | ВЛ 35 кВ № 64 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Расчистка трассы; АГ 1 час. |  | ВУ СЛЭП
| с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | с. Можайское, с. КрЛог, с-з Степной, пос. Ильич, с. Запрудское | ВЛ 35 кВ № 67 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Расчистка трассы; АГ 1 час. |  | ВУ СЛЭП
ПС 110 кВ Московская
| с. Каширское | ул. Есенина, ул. 9 Января, ул. Космонавтов | 1 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Московская | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | чистка изоляции | 378 | ВУ СПС
| с. Каширское | ул. Пролетарская д 1-41,2-44,дом творчества, детский сад №2,маг-н "Виктория", поликлиника, резерв РУС, резерв газ. Котельная, спорткомплекс, водозабор, ул. Спортивная 4-28,9-11,1Цветочный п. 2-12,1-9,Северная1-5,2-4, сбербанк, госстрах, БТИ, пенсионный фонд, быт, ул. Зеленая 1-35,2-18, Весенняя, 2 -ойЦветочный(1-5,4-10) и 3-ий Цветочный (1-3,2-4 ) переулок, газ.котельная, школа, КНС. РУС, быт, газ.участок, киоск. Ул. Спортивная д.1.3.5 , почта, администрация, редакция, нарсуд, отдел культуры, ИП Косилова, ИП Воробьева, центр занятости, маг. "Эконом", ул.Олимпийская 2,4,8; Комсомольская 1,3; Строителей 1,2; д.быта, ИП Шевченко, ИП Прыткова, быт, Притыка, ул. III Интернационала.7-99,2-46 зерноток, школа, церковь,башня, катодная защита ул. 17 Партсъезда д 1-39, 2-68, ИП Немчанов столовая,ул. Специалистов1-23, Кости Карпова 1-17, III Интернационала103-125,48-82 контора,м/пункт, магазин ул. Пролетарская, ул. Северная | 2 сек. 10 кВ ПС 110 кВ Московская | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | чистка изоляции | 2117 | ВУ СПС
ПС 35 кВ МОБ
| с. Каширское | АЗС Исток | 1 сек. 10 кВ ПС 35 кВ МОБ | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | чистка изоляции | 302 | ВУ СПС
| с. Каширское, с. Бирюч | пер.Юбилейный 1-11,2-16, Колхозный 1-7,2-14,пер. Молодежный 1-7,2-4, скважина, Южный 9-19 ул. Советская д 2-60, 1-43 Мира 4-12, с/совет, пер.Советский 2-10, 3-7 МТФ,ст техобслуживания АВМ, зерноток, пилорама,СТФ, АТП столовая,гараж, маг.Престиж, мельница ГАИ, правление, ООО Каширское, ул. Молодежная 2-16,5-15, ул.Мира 1-35, пер.Молодежный 6-20 ул. Ленина 1-35,2-34 ул. Свободы д№ 1-16 "кафе"Лига" ул Октябрьская1-39;2-28а, р/собес, ООО Каширское, аптека-1, киоск-5, д/сад, автостанция, магазин -4, ул. Братская д. №3-31,2-8 быт, ул. Октябрьская д № 103-143, 84-98,ветстанция. | 2 сек. 10 кВ ПС 35 кВ МОБ | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | чистка изоляции | 5292 | ВУ СПС
Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Родина
| с. Першино | Первомайская | ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Родина уч-к 4-8 | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 280 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Першино, с. Ротаево, с. Нижнедевицк | Ленина, свободы, Новоселовская, Советская, первомайская, Заречная, Меркулова, Мира, Космонавтов, Комарова, 50 лет Октября, Меркулова, Орловская, Садовая,Краснофлотская, Юбилейная. | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ В.Турово-1
| с. Андреевка | Свободы , Луговая, Победы | ВЛ-0,4кВ№2 ТП4-19 ВЛ-10-4 ПС Турово-1 уч-к 3-23 | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 18 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Верхнее Турово, с. Нижнее Турово с. Маяк, с Андреевка, п Курбатова. | Победы , Атапина , Мира , Холмистая, Заречная. Антипова, Космонавтов, Солнечная, Кирова, Чапаева, Новая, Песчаная,Правобережная, Раздольная, Гагарина,Васильева,Проспект Труда, Орловская, Октябрьская, Заводская, Молодежная, Ленина, Старых, Колхозная, Свободы, Луговая, Победы. | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ Н.Девицк
| с. Кучугуры | Садовая | ВЛ-0,4 №2 ТП-1-25 ВЛ-10-1 ПС Н-Девицк учк-к 13-15,20-24 | 2019-04-10 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 15 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Нижнедевицк | Шматова, Вочтова, Солнечная | ВЛ-0,4№1 ТП-3-13 ВЛ-10-3 ПС Н-Девицк уч-к 4-18 | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 12 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ С.Липяги
| с. Синие Липяги | и. Плохих, пер. Веселый, 9 января | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-24 ВЛ-10-2 ПС С. Липяги уч-к 7-8,14-16,20-21,23-24,28-29,35-37,43-44,49-52 | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 10 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Острянка | Центральная | ВЛ-0,4кВ№3 ТП-5-5 ВЛ-10-5 ПС С. Липяги уч-к 7-8,10-12, 15-18 | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 21 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Синие Липяги, с. Михневос. Скупая Потудань, с. Астрянка, с. Дмитриевка. | Первомайская, Комсомольская, Краснознаменная, Лаврова, Б. Мыздрянова,Новая, и. плохих, плотницккая, пер. Веселый, пер. Дружный, пер. Тенистый, почтовая, Школьная, пер. Светлый, Дружбы, пер. ьКраснофлотский, Автоматчиков, Зареченская, Дорожная, Советская, Малахова, Свободы, Гагарина, Молозиной, Ценральная, Восточная, Заречье 1,2, ключевая.Лебяженская, Моховая, | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Синие Липяги, с. Михневос. Скупая Потудань, с. Астрянка, с. Дмитриевка. | Первомайская, Комсомольская, Краснознаменная, Лаврова, Б. Мыздрянова,Новая, и. плохих, плотницккая, пер. Веселый, пер. Дружный, пер. Тенистый, почтовая, Школьная, пер. Светлый, Дружбы, пер. ьКраснофлотский, Автоматчиков, Зареченская, Дорожная, Советская, Малахова, Свободы, Гагарина, Молозиной, Ценральная, Восточная, Заречье 1,2, ключевая.Лебяженская, Моховая, | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Н.Ольшанка
| с. Широкое | Зеленая | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-618 ВЛ-10-6 ПС Н-Ольшанка уч-к 4-18,30-32 | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 20 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Широкое | Зеленая | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-619 ВЛ-10-6 ПС Н-Ольшанка уч-к 2-21, 24-28, 30-35 | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 18 | Нижнедевицкий РЭС
| с. Ольшанка, п. Нижнедевицк, с. Кучугуры | Дорожная , Мира , Чагодаева, Гражданская, Зеленая, Руская Березка, Южная, Луговая, Советская, Дачная, Тихая, центральная, Лесная, Поселковая, Восточная, Вольная, Молодежная, Солнечная, Чапаева. | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Вязноватовка
| с. Вязноватовка | Пролетарская, чапаева, Мира, Садовая, первомайская, Загорского, Победы,Октябрьская. | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ В.Турово-2
| С. Верхнее Турово, п. Курбатово | Молодежная, Пролетарская, Первомайская, 50 лет Октября, Советская, пер Кооперативный,Ленина, ьШкольная, Гагарина, 8 марта, Молодежная, Центральная. Мира, холмистая. | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| С. Верхнее Турово, п. Курбатово | Молодежная, Пролетарская, Первомайская, 50 лет Октября, Советская, пер Кооперативный,Ленина, ьШкольная, Гагарина, 8 марта, Молодежная, Центральная. Мира, холмистая. | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Масловская
| свх.Масловский | все потребители | 1 сек. 10 кВМасловская | 2019-04-15 | 10:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Чистка Изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| свх.Масловский, 2 отд.е свх масловский, | все потребители | 2 сек. 10 кВМасловская | 2019-04-18 | 10:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка Изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| с.Новая усмань | Краснознаменная, Ростовская, Квартальная, Алексеевского, Луговая, Дачная, Лазурная, Каштановая, Крамского, Луговая, Пионерская, Пятницкого, Свободы, Пупки, Степная, М. Светлова, Бунина, 70 лет Победы, пер. Новый. СНТ Светлое | 2 сек. 10 кВ Масловская | 2019-04-09 | 10:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Чистка Изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Многоквартирный жилой дом по адресу: Новоусманский район, кадастровый номер земельного участка 36:16:5500003:420 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Новоусманский район, кадастровый номер земельного участка 36:16:5500003:420 | ПС Масловская, ВЛ 10 кВ №6 | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Технологическое присоединение | 4.842 | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань, | ул. Лазурная, 33 | ПС 35 кВ Масловская, ВЛ-10-6, КТП 10/0,4 кВ №6-44, ВЛ-0,4 кВ №1 | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Технологическое присоединение | 2.6664 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Парусная
| Парусное | быт, скважина, котельная | _КТП 10/0,4кВ № 4-3 ПС 35кВ Парусное | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Кап ремонт | 21.262 | Новоусманский РЭС
| село Рыкань, | ул. Заливная, дом №16-«Г | ПС 35 кВ Парусное, ВЛ-10-2, КТП 10/0,4 кВ №2-1, ВЛ-0,4 кВ №2 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Технологическое присоединение | 6.645 | Новоусманский РЭС
| , снт «Мичуринец-2», | ул. Подлесная, 7 | ПС 35 кВ Парусная, ВЛ-10-2, КТП 10/0,4 кВ №2-11, ВЛ-0,4 кВ №1 | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Технологическое присоединение | 8.645 | Новоусманский РЭС
| , с. Рыкань, | ул. Первомайская, 40а/1 | ПС 35 кВ Парусное, ВЛ-10-2, КТП 10/0,4 кВ № 2-5, ВЛ-0,4 кВ № 2 | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Технологическое присоединение | 1.993 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Новоусманская
| мкр.Южный | Все потребители | 1 сек. 10 кВ Новоусманская | 2019-04-04 | 10:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Нечаевка | Рубежная, Озерная, Звездная, Виноградная | 1 сек. 10 кВ Новоусманская | 2019-04-04 | 10:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ
| Отрадное | СНТ Труд-1, СНТ Труд-2, СНТ Авторемонтник, СНТ Лебедь; с. Отрадное: Нагорная ,пер. Нагорный ., Сосновая, Сосновый пер., Дачная, Дачный пер., Славянская, Отрадненская, Дорожная, Полевая, Пролевой пер., Лесная, Северная, Южная, 50 лет Октября (частично) | 1 сек. 10 кВ Новоусманская | 2019-04-04 | 10:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Новая Усмань | Полевая , дорожная, промышленная,Ростовская, 70 лет Победы. | 1 сек. 10 кВНовоусманская | 2019-04-04 | 10:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
| Новая Усмань | Первомайская,Школьная, Луговая, Пионерская, Ленина,Усманская, Весеннея,Подлесная, Октбрьская, р-н Заречье,Дороржная, 50 лет победы, Кирова, Дорожная, Ленина, Набережная,Коммунарская, Победы, Береговая, Заречная, Первомайская, Колхозная,Освобождение Мира, пер.Рабочий, Тихий,Медовый СНТ Отрада | 2 сек. 10 кВ Новоусманская | 2019-04-02 | 10:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка Изоляции 2сек 10кВ |  | ВУ СПС
| , пос. Отрадное, | ул. Садовая, дом № 84/2а | ПС 110 кВ Новоусманская, ВЛ-10-7, КТП 10/0,4 кВ № 025, ВЛ-0,4 кВ № 1 | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Технологическое присоединение | 9.32 | Новоусманский РЭС
| с. Н.усмань | ул. Колхозная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-089 ПС Новоусманская | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 1.465 | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань, | пер. Сиреневый, 9А | ПС 110 кВ Новоусманская, ВЛ-10-18, КТП 10/0,4 кВ № 107, ВЛ-0,4 кВ № 1 | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Технологическое присоединение | 5.641 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | СНТ Труд-1, СНТ Труд-2, СНТ Авторемонтник, Отрадное: Нагорная (частично), Нагорный пер., Сосновая, Сосновый пер., Дачная, Дачный пер., Славянская, Отрадненская, Дорожная, Полевая, Пролевой пер., Лесная, Северная, Южная, 50 лет Октября (частично) | ВЛ 10-7 ПС Новоусманская | 2019-04-03 | 10:00 | 2019-04-03 | 18:00 | Допуск подр орг | 169.336 | Новоусманский РЭС
| , п. Отрадное | Отрадное - Нагорная (частично), 50л.Октября (частично), Строителей, Шуякова, Свободы, Первомайская, Садовая, Новая, 1-е Апреля, Луговая, Демократов, Советская, Советский пер., Молодежная, Березовая, Березовый пер., Тенистая, Зеленая, Зеленый пер., Промышленная, Вишневая, Вишневый пер., Сиреневая, Рубежная, Яблочная, Яблочный пер., Алматинская, Майская, Цветочная, Набережная, Октябрьская, Красная, Покровская, Гвардейская (частично) | ВЛ-10-28 ПС Новоусманская | 2019-04-02 | 13:00 | 2019-04-02 | 18:00 | Допуск подр орг | 211.33 | Новоусманский РЭС
| с.Отрадное,ГПС,Нечаевка | Ул.сосновая, Отраднинская, садовая, первомайская, Дорожная , Славянская, полевая , дачная, промышленная | В ВЛ-10кВ №23 | 2019-04-01 | 10:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с.Отрадное,ГПС,Нечаевка | Ул.сосновая, Отраднинская, садовая, первомайская, Дорожная , Славянская, полевая , дачная, промышленная | В ВЛ-10кВ №26 | 2019-04-15 | 10:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с.Отрадное,ГПС,Нечаевка | Ул.сосновая, Отраднинская, садовая, первомайская, Дорожная , Славянская, полевая , дачная, промышленная | В КЛ-10кВ №25 | 2019-04-01 | 10:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| , п. Отрадное | Отрадное - Нагорная (частично), 50л.Октября (частично), Строителей, Шуякова, Свободы, Первомайская, Садовая, Новая, 1-е Апреля, Луговая, Демократов, Советская, Советский пер., Молодежная, Березовая, Березовый пер., Тенистая, Зеленая, Зеленый пер., Промышленная, Вишневая, Вишневый пер., Сиреневая, Рубежная, Яблочная, Яблочный пер., Алматинская, Майская, Цветочная, Набережная, Октябрьская, Красная, Покровская, Гвардейская (частично) | В КЛ-10кВ №28 | 2019-04-15 | 10:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Рогачевка
| Рогачевка, Лек.травы, Садовый, Крыловка | все потребители | 1 сек. 10 кВ Рогачевка | 2019-04-05 | 10:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка Изоляции 1сек 10кВ |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ Радуга
| с Новая Усмань | ШГО | КТП 10/0,4 кВ №14-3 ПС Радуга | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Кап ремонт | 32.896 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | КБО, д/сад, Администрация р-на | КТП 10/0,4 кВ №2-19 ПС Радуга | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Кап ремонт | 26.369 | Новоусманский РЭС
| , с. Новая Усмань, ул. | Коминтерновская 2-я, 26а | ПС 110 кВ Радуга, ВЛ-10-11, КТП 10/0,4 кВ №11-4, ВЛ-0,4 кВ №3 | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | Технологическое присоединение | 4.981 | Новоусманский РЭС
| северо-западная часть кадастрового квартала 36:16:5400006:963 | северо-западная часть кадастрового квартала 36:16:5400006:963 | ПС 110 кВ Радуга, ВЛ-10-7, КТП 10/0,4 кВ №7-67, ВЛ-0,4 кВ №3 | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | Технологическое присоединение | 6.889 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н с Бабяково | пер Северный, д.61 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 6-14 ПС Радуга | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | ревизия контактных соединений | 8.6421 | Новоусманский РЭС
| , с. Александровка, | ул. Левобережная, 33Б | ПС 110 кВ Радуга, ВЛ-10-14, КТП 10/0,4 кВ №14-25, ВЛ-0,4 кВ №1 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Технологическое присоединение | 3.598 | Новоусманский РЭС
| , с. Новая Усмань, | ул. Минина, 97 | ПС 110 кВ Радуга, ВЛ-10-2, КТП 10/0,4 кВ №2-8, ВЛ-0,4 кВ №1 | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Технологическое присоединение | 5.647 | Новоусманский РЭС
| , с. Новая Усмань, | ул. Полянка, 29 | ПС 110 кВ Радуга, ВЛ-10-14, КТП 10/0,4 кВ №14-32, ВЛ-0,4 кВ №2 | 2019-04-06 | 9:00 | 2019-04-06 | 17:00 | Технологическое присоединение | 7.466 | Новоусманский РЭС
| , с. Новая Усмань, 5 | ул. Сосновая, 1 | ПС 110 кВ Радуга, ВЛ-10-14, КТП 10/0,4 кВ №14-17, ВЛ-0,4 кВ №1 | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | Технологическое присоединение | 2.322 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Р.Хава
| с. Р. Хава, с. Петропавловка, с. Красино, п. Дзержинский, с. Андреевка, п. Южный, с. Н. Катуховка, с. Трудолюбовка, с. Петропавловка, п. Князевка | с. Р. Хава, с. Петропавловка, с. Красино, п. Дзержинский, с. Андреевка, п. Южный, с. Н. Катуховка, с. Трудолюбовка, с. Петропавловка, п. Князевка - полностью | ВЛ-10-4 ПС Р-Хава | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Кап ремонт | 145.36 | Новоусманский РЭС
| Р. Хава с Орлово | быт. ул. Луговая ул. Садовая , д/сад ул. Комунаров, Красино,магазин ул. Цветочная, Набережная | ВЛ-10кВ №6 ПС Р.Хава | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) | 135.898 | Новоусманский РЭС
| Хреновое | Хреновое, СНТ "Поршень", СНТ "Мебельщик", СНТ "Рассвет", СНТ "Защитник", СНТ "Мечта", Плясово-Снежково, Малые Горки | ВЛ-10кВ №1 ПС Р.Хава | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) | 156.694 | Новоусманский РЭС
| с.Орлово | ул. Коммунаров | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-25 ПС Р.Хава | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Переключение ПБВ | 6.667 | Новоусманский РЭС
| с. Р.Хава | ул. Дзержинского | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2-45 ПС Р.Хава | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Замена опоры | 9.998 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н СНТ Мечта | ул Малиновая, д.257 | ВЛ-0,4 кВ № 2, КТП 1-16, ПС Р-Хава | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Распределение нагрузки по фазам | 12.654 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Юбилейная
| Гор. Выселки | отделение связи | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-11 ПС Юбилейная | 2019-04-01 | 9:00 | 31.04.2019 | 17:00 | Кап ремонт(расчистка) | 3.232 | Новоусманский РЭС
| с. Крыловка, с. Гор. Выселки, с. Садовое, с. Лутовиновка, с. Успенская Хава, с. Казанская Хава, с. Шуриновка, с. Хлебное, п. Битюг | с. Крыловка, с. Гор. Выселки, с. Садовое, с. Лутовиновка, с. Успенская Хава, с. Казанская Хава, с. Шуриновка, с. Хлебное, п. Битюг - полностью | 1 сек. 10 кВ | 0 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Горенские Выселки | ул. 70 лет Октября, д.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4-7 ПС Юбилейная | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | Замена опоры | 5.648 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 31 Воля
| Макарье | школа, быт Буденого, пер. Клубный | _КТП 10/0,4кВ № 7-14 ПС №31 Воля | 2019-04-01 | 9:00 | 31.04.2019 | 17:00 | Кап ремонт | 26.354 | Новоусманский РЭС
| п. Воля | быт, ул. Сосновая, ул.Лесная | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-42 ПС 110 кВ №31 Воля | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Кап ремонт | 4.598 | Новоусманский РЭС
| Б. Горки | быт советская | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 110 кВ №31 Воля | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Кап ремонт | 6.498 | Новоусманский РЭС
| п. Воля | быт, ул. Сосновая, ул.Лесная | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-42 ПС 110 кВ №31 Воля | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Кап ремонт | 4.454 | Новоусманский РЭС
| Б. Горки | быт советская | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 110 кВ №31 Воля | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Кап ремонт | 2.135 | Новоусманский РЭС
| п. Воля | быт, ул. Сосновая, ул.Лесная | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-42 ПС 110 кВ №31 Воля | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Кап ремонт | 8.165 | Новоусманский РЭС
| Б. Горки | быт советская | ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ №4-6 ПС 110 кВ №31 Воля | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Кап ремонт | 1.466 | Новоусманский РЭС
| п. Воля | ул. Садовая | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-25 ПС Воля | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 3.462 | Новоусманский РЭС
| , с. Бабяково, . | ул. Черноземная, 43 | ПС 110 кВ Воля, ВЛ-10-3, КТП 10/0,4 кВ № 3-17, ВЛ-0,4 кВ № 2 | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Технологическое присоединение | 6.654 | Новоусманский РЭС
| Новоусманский р-н п свх Новоусманский 1 отделение | ул Первомайская, д.14 | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 3-14 ПС Воля. | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Переподключение ВЛ | 5.484 | Новоусманский РЭС
| с. Новая Усмань, | ул. Космонавтов, 23б | ПС 110 кВ Воля, ТП № 7-4, ВЛ-0,4 кВ № 2 | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Технологическое присоединение | 8.449 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 32 Никольское
| ул Лимановская | ВЛ-0,4кВ от ТП 503 ПС Кр. Лиман ф2 | ул Звездная | 2019-04-06 | 9:00 | 2019-04-06 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ | 0.33333 | Новоусманский РЭС
| , с. Новая Усмань, | пер. Больничный | ПС 110 кВ Никольская, ВЛ-10-8, КТП 10/0,4 кВ №243, ВЛ-0,4 кВ №3 | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Технологическое присоединение | 4.8825 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 21 Восточная
| , п. Отрадное, ул. | Ярослава Белова, 37 | ПС 110 кВ Восточная, ВЛ-10-7, КТП 10/0,4 кВ №7-57, ВЛ-0,4 кВ №1 | 2019-04-13 | 9:00 | 2019-04-13 | 17:00 | Технологическое присоединение | 3.313 | Новоусманский РЭС
| , п. Отрадное | , ул. Александра Невского, 40 | ПС 110 кВ Восточная, ВЛ-10-7, КТП 10/0,4 кВ № 7-57, ВЛ-0,4 кВ № 3 | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Технологическое присоединение | 9.464 | Новоусманский РЭС
| Воронежская обл г Воронеж | ул Репненская, д.10 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 7-17 ПС Восточная. | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | монтаж провода распределение нагрузки | 6.987 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ № 24 Плотина
| Сем.Выселки | СНТ Гигиенист | В ВЛ-6-1 | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с-з Буденый ,с-з Зареченский,Сем.Выселлки | Совхозная,Садовая ,Степная, Бол.Советская ,лесная, СНТ "Уголек" СНТ "Березовское" СНТ "Березовское-2" СНТ "Сосна" СНТ "Березка" СНТ "Оргнефть" с. Семь выселки ул. Депутатская, ул. Б. Советская с-з. Зареченский полностью, пю Буденый полностью | В ВЛ-6-2 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с-з Буденый ,с-з Зареченский,Сем.Выселлки | Совхозная,Садовая ,Степная, Бол.Советская ,лесная, СНТ "Уголек" СНТ "Березовское" СНТ "Березовское-2" СНТ "Сосна" СНТ "Березка" СНТ "Оргнефть" с. Семь выселки ул. Депутатская, ул. Б. Советская с-з. Зареченский полностью, пю Буденый полностью | В ВЛ-6-3 | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с-з Буденый ,с-з Зареченский,Сем.Выселлки | Совхозная,Садовая ,Степная, Бол.Советская ,лесная, СНТ "Уголек" СНТ "Березовское" СНТ "Березовское-2" СНТ "Сосна" СНТ "Березка" СНТ "Оргнефть" с. Семь выселки ул. Депутатская, ул. Б. Советская с-з. Зареченский полностью, пю Буденый полностью | В ВЛ-6-4 | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с-з Буденый ,с-з Зареченский,Сем.Выселлки | Совхозная,Садовая ,Степная, Бол.Советская ,лесная, СНТ "Уголек" СНТ "Березовское" СНТ "Березовское-2" СНТ "Сосна" СНТ "Березка" СНТ "Оргнефть" с. Семь выселки ул. Депутатская, ул. Б. Советская с-з. Зареченский полностью, пю Буденый полностью | В ВЛ-6-6 | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с-з Буденый ,с-з Зареченский,Сем.Выселлки | Совхозная,Садовая ,Степная, Бол.Советская ,лесная, СНТ "Уголек" СНТ "Березовское" СНТ "Березовское-2" СНТ "Сосна" СНТ "Березка" СНТ "Оргнефть" с. Семь выселки ул. Депутатская, ул. Б. Советская с-з. Зареченский полностью, пю Буденый полностью | 2 сек. 6 кВ | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 36 Воронежская
| с-з Воронежкий, | с-з Воронежский: все потребители | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Панинский РЭС
ПС 110 кВ Прогресс
| с 1я Михайловка | все | ВЛ-10-1 ПС Прогресс | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 23 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Лиман
| с Красный Лиман 2й, п 3го отд. Племсовхоза "Победа Октября" | ул Партизанская | ВЛ-10-2 ПС Кр. Лиман | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Капитальный ремонт | 11 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман, с Новохреновое | все | ВЛ-10-8 ПС Кр. Лиман | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 16 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман 2й | ул Лимановская | ВЛ-0,4кВ от ТП 503 ПС Кр. Лиман ф2 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Капитальный ремонт | 12 | Панинский РЭС
| с Красный Лиман 2й | ул Звездная | ВЛ-0,4кВ от ТП 508 ПС Кр. Лиман ф1 | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Капитальный ремонт | 10 | Панинский РЭС
| с. Кр. Лиман-1, с. Кр. Лиман-2, с. Новохреновое, с. Тарасовка, с. Новоданковка, с. Павловка, с. Усманские выселки, с. Капканчиковы дворики, с. Беляевка, ПКС Авиатор | все улицы | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Кр. Лиман-1, с. Кр. Лиман-2, с. Новохреновое, с. Тарасовка, с. Новоданковка, с. Павловка, с. Усманские выселки, с. Капканчиковы дворики, с. Беляевка, ПКС Авиатор | все улицы | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ Панино
| рп Панино | ул Пролетарская | ВЛ-0,4 кВ от ТП 109 ПС Панино ф1 | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Жалоба | 14 | Панинский РЭС
| п Перелешино | ул Куцигина, ул Железнодорожная | ВЛ-0,4 кВ от ТП 511 ПС Панино ф1 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Жалоба | 11 | Панинский РЭС
| р.п. Панино - ул. Советская, Первомайская, Пролетарская, Колхозная, Болшевистская, Юбилейная, Железнодорожная, Мира, Свободы, Кирова, Ленина, Октябрьская, Кр. Площадь, Космонавтов, Гагарина, Чкалова, Пушкинская, Заречная, Солнечная, Крестьянская, пер. Крестьянский, ул. Садовая, ул. Южная пер. Колхозный; п. Тойда-1, п. Тойда-2, с. Сергеевка, ст. Тойда, с. Алое Поле, с. Мировка, с. Росташевка, с. М. Ясырки, п. 4 отд. с-за Михайловский, п. 3 отд. с-за Михайловский |  | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-26 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| р.п. Панино - ул. Заводская, Спортивная, Чапаева, Заводская, 9 Января, Комсомольская, Феактистова, Мичурина, Докучаева, пер. Заводской; с. Петровка, с. Б. Ясырки, с. Отрада, с. Георгиевка, с. Калмычек, п. Перелешино, с. Хавенка, с. Дмитриевка, с. 2 Михайловка, отд. 11 Конезавода, с. Кареека |  | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-29 | 8:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Сем.Завод
| р.п Перелешинский | ул Пушкина | КТП 704 ПС Сем. завод | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Осмотр ТП | 18 | Панинский РЭС
| р.п Перелешинский | ул Дзержинского | КТП 705 ПС Сем. завод | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Осмотр ТП | 15 | Панинский РЭС
| р.п Перелешинский | ул Заречная | КТП 706 ПС Сем. завод | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Осмотр ТП | 23 | Панинский РЭС
| р.п Перелешинский | ул Мира, ул Заводская | КТП 707 ПС Сем. завод | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Осмотр ТП | 30 | Панинский РЭС
| с Н. Александровка | ул Суворова | КТП 510 ПС Сем. завод | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Осмотр ТП | 19 | Панинский РЭС
| с Н. Александровка | ул Суворова | КТП 511 ПС Сем. завод | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Осмотр ТП | 11 | Панинский РЭС
| п Первомайский | ул Садовая | КТП 512 ПС Сем.завод | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Осмотр ТП | 15 | Панинский РЭС
| п Первомайский | ул Школьная | КТП 513 ПС Сем.завод | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Осмотр ТП | 18 | Панинский РЭС
| с Н. Александровка | ул Суворова | КТП 508 ПС Сем.завод | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Осмотр ТП | 21 | Панинский РЭС
| р.п. Перелешинский, с. Красное, с. Новая Александровка, с. Хитровка, с. Федоровка, п. Первомайский | все улицы | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| р.п. Перелешинский, с. Красное, с. Новая Александровка, с. Хитровка, с. Федоровка, п. Первомайский | все улицы | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ Щучье
| с Беловка | все | КТП 1-6 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 15 | Панинский РЭС
| с Беловка | ул Колхозная | КТП 1-9 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 12 | Панинский РЭС
| с Щербачевка | ул Мира | КТП 1-11 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 18 | Панинский РЭС
| с Александровка | все | КТП 1-12 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 10 | Панинский РЭС
| с Чернавка | ул Октябрьская | КТП 2-1 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 15 | Панинский РЭС
| с Чернавка | ул Октябрьская | КТП 2-3 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 17 | Панинский РЭС
| с Чернавка | ул Садовая | КТП 2-4 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 21 | Панинский РЭС
| с Чернавка | ул Советская | КТП 2-6 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 17 | Панинский РЭС
| с Чернавка | ул Советская | КТП 2-8 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 6 | Панинский РЭС
| с Чернавка | ул Октябрьская | КТП 2-9 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 14 | Панинский РЭС
| с Борщево | ул Коммуны | КТП 3-1 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 15 | Панинский РЭС
| с Борщево | ул Коммуны | КТП 3-2 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 12 | Панинский РЭС
| с Борщево | пр-т Труда | КТП 3-3 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 18 | Панинский РЭС
| с Борщево | пр-т Труда | КТП 3-4 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 10 | Панинский РЭС
| с Борщево | пр-т Труда | КТП 3-5 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 13 | Панинский РЭС
| с Борщево | ул Терешковой | КТП 3-6 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 21 | Панинский РЭС
| с Борщево | ул Терешковой | КТП 3-8 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 21 | Панинский РЭС
| с Пады | ул Гудовка | КТП 3-9 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 17 | Панинский РЭС
| с Пады | ул Крюковка | КТП 3-10 ПС Щучье | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Осмотр ТП | 6 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Катуховка
| с. В. Катуховка, с. Кр. Холмы, с. Ивановка-1, с. Казиновка, п. Майский | все улицы | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. В. Катуховка, с. Кр. Холмы, с. Ивановка-1, с. Казиновка, п. Майский | все улицы | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Криуша
| с. Криуша, с. Б. Мартын, с. М. Мартын, п. Октябрьский, с. Нащекинские выселки, с. Казьминовка, п. Агарков, п. Кировка, п. Тойденское отд. | все улицы | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Криуша, с. Б. Мартын, с. М. Мартын, п. Октябрьский, с. Нащекинские выселки, с. Казьминовка, п. Агарков, п. Кировка, п. Тойденское отд. | все улицы | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Березовка
| д. Кулешовка | ул. Полевая | КТП 338 ПС Берёзовка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-03 | 16:00 | КР ТП | 75 | Рамонский РЭС
| д. Богданово | ул. Центральная | КТП 335 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка | 2019-04-15 | 10:00 | 2019-04-15 | 16:00 | ТО ТП | 29 | Рамонский РЭС
| п. Комсомольский | ул. Черёмушки | КТП 404 ВЛ-10-5 ПС Берёзовка | 2019-04-16 | 10:00 | 2019-04-16 | 16:00 | ТО ТП | 12 | Рамонский РЭС
| д. Галкино | д. Галкино | 1 сек. 10 кВ ПС 35кВ Березовка | 2019-04-15 | 10:00 | 2019-04-15 | 16:00 | Чистка изоляции | 3100 | ВУ СПС
| п. Комсомольский, д. Князево, д. Кривоборье, с. Горожанка | п. Комсомольский, д. Князево, д. Кривоборье, с. Горожанка | 2 сек. 10 кВ ПС 35кВ Березовка | 2019-04-16 | 10:00 | 2019-04-16 | 16:00 | Чистка изоляции | 3700 | ВУ СПС
| д. Кулешовка | ул. Придонская | КТП 338 ПС Березовка | 2019-04-22 | 10:00 | 2019-04-25 | 16:00 | КР ТП | 210 | Рамонский РЭС
| д. Богданово | ул. Центральная | КТП 335 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка | 2019-04-24 | 10:00 | 2019-04-24 | 16:00 | ТО ТП | 130 | Рамонский РЭС
| п.Комсомольский | пер. Черемушки | КТП 404 ВЛ-10-5 ПС Берёзовка | 2019-04-25 | 10:00 | 2019-04-25 | 16:00 | ТО ТП | 140 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Верейка
| рп. Рамонь | ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ | ВЛ-10кВ №14 ПС Верейка | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-08 | 16:00 | ремонт ВЛ | 1050 | Рамонский РЭС
| рп. Рамонь | ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Комсомольская, ул. Фрунзе | ВЛ-10кВ №14 ПС Верейка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-10 | 16:00 | расчистка трассы ВЛ | 1050 | Рамонский РЭС
| с. Ломово, с. Большая Верейка, с. Скляево | с. Ломово, с. Большая Верейка, с. Скляево | 1 сек. 10 кВ ПС 35кВ Верейка | 2019-04-12 | 10:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Чистка изоляции | 1100 | ВУ СПС
| Нет | Нет | 2 сек. 10 кВ ПС 35кВ Верейка | 2019-04-18 | 10:00 | 2019-04-18 | 16:00 | Чистка изоляции | 0 | ВУ СПС
ПС 35 кВ Новоживотинное
| д. Медовка. с. Новоживотинное | ул. Полевая, Флотская, СНТ Озон | ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 963 | Рамонский РЭС
| с. Русская Гвоздевка, д. Медовка | с. Русская Гвоздевка, д. Медовка | 1 сек. 10 кВ ПС 35кВ Новоживотинное | 2019-04-23 | 10:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Чистка изоляции | 4200 | ВУ СПС
| с. Ямное, с. Новоживотинное | с. Ямное, с. Новоживотинное | 2 сек. 10 кВ ПС 35кВ Новоживотинное | 2019-04-24 | 10:00 | 2019-04-24 | 16:00 | Чистка изоляции | 4500 | ВУ СПС
ПС 110 кВ Рамонь-2
| д. Ситная | ул. Центральная | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №464 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 | 2019-04-10 | 10:00 | 2019-04-11 | 16:00 | ТО обрезка сучъев и крон деревьев | 43 | Рамонский РЭС
| с. Сенное | ул. Механизаторов | ВЛ-0,4кВ №1 ТП №473 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 | 2019-04-12 | 10:00 | 2019-04-14 | 16:00 | ТО обрезка сучъев и крон деревьев | 26 | Рамонский РЭС
| с. Березово, с. Карачун, с. Сенное, п. ВНИИСС | с. Березово, с. Карачун, с. Сенное, п. ВНИИСС | 1 сек. 10 кВ ПС 110кВ Рамонь-2 | 2019-04-22 | 10:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Чистка изоляции | 2600 | ВУ СПС
| п. Рамонь | ул. Ильинского, Холмистая, Дорожная | 2 сек. 10 кВ ПС 110кВ Рамонь-2 | 2019-04-17 | 10:00 | 2019-04-17 | 16:00 | Чистка изоляции | 800 | ВУ СПС
| с. Берёзово | быт. ул. Ленина, Нагорная | В ВЛ-10-1 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Берёзово | быт. ул. Ленина, Нагорная | В ВЛ-10-2 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Берёзово | быт. ул. Ленина, Нагорная | В ВЛ-10-3 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Берёзово | быт. ул. Ленина, Нагорная | В ВЛ-10-4 | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Берёзово | быт. ул. Ленина, Нагорная | В ВЛ-10-5 | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Берёзово | быт. ул. Ленина, Нагорная | В ВЛ-10-6 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 16:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ Рамонь-1
| рп. Рамонь, с. Айдарово, с. Староживотинное | рп. Рамонь (ул. Космонавтов, Газовая), с. Айдарово, с. Староживотинное | 1 сек. 10 кВ ПС 35кВ Рамонь-1 | 2019-04-29 | 12:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Чистка изоляции | 2700 | ВУ СПС
| рп. Рамонь | рп. Рамонь | 2 сек. 10 кВ ПС 35кВ Рамонь-1 | 2019-04-11 | 12:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Чистка изоляции | 2900 | ВУ СПС
| рп. Рамонь | ул. Советская, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Калинина | ВЛ-10кВ №14 ПС Рамонь-1 | 2019-04-08 | 12:00 | 2019-04-25 | 17:00 | КР ВЛ, расчистка трассы | 4500 | Рамонский РЭС
ПС 110 кВ Ступино
| с. Ступино, с. Нелжа | с. Ступино, с. Нелжа | 1 сек. 10 кВ ПС 110кВ Ступино | 2019-04-03 | 10:00 | 2019-04-03 | 16:00 | Чистка изоляции | 900 | ВУ СПС
| с. Ступино, с. Пчельники | с. Ступино, с. Пчельники | 2 сек. 10 кВ ПС 110кВ Ступино | 2019-04-04 | 10:00 | 2019-04-04 | 16:00 | Чистка изоляции | 750 | ВУ СПС
ПС 35 кВ Землянск
| с. Сомово, с. Чистая Поляна, с. Лебяжье, с. Гремячье, с. Трещевка | с. Сомово, с. Чистая Поляна, с. Лебяжье, с. Гремячье, с. Трещевка | 1 сек. 10 кВ ПС 35кВ Землянск | 2019-04-26 | 10:00 | 2019-04-26 | 16:00 | Чистка изоляции | 900 | ВУ СПС
ПС 35 кВ Алена
| с. Чертовицы, с. Староживотинное | с. Чертовицы, с. Староживотинное | 1 сек. 10 кВ ПС 35кВ Алена | 2019-04-25 | 10:00 | 2019-04-25 | 16:00 | Чистка изоляции | 3400 | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 11 Краснолесное
| п. Краснолесный | быт. ул. Соснова, Лесная, Советская | 1 сек. 6 кВ | 2019-04-01 | 10:00 | 2019-04-01 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| п. Краснолесный | быт. ул. Центральная, Цветочная | 2 сек. 6 кВ | 2019-04-08 | 10:00 | 2019-04-08 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Краснолипье
| с. Краснолипье | Маслоцех, холодильник | пс Краснолипье ТП-5-1 ВЛ-0,4-2 | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 7,8,10. | 2 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | Маслоцех, холодильник | пс Краснолипье ТП-5-1 ВЛ-0,4-2 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Регулировка стрел провеса провода в пролете оп.№ 9-10,10-11. | 2 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | ул.Комарова | пс Краснолипье ТП-3-3 ВЛ-0,4-4 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 4,18,34,35. | 103 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | Весь населенный пункт | пс Краснолипье ВЛ-10-3 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 29,36. | 406 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | Маслоцех. Скважина, столярка, МТС | пс Краснолипье ТП-5-1 | 2019-04-07 | 9:00 | 2019-04-07 | 17:00 | КР ТП, замена вент. разрядников, замена рубильников, замена проходных изоляторов, замена опорных изоляторов, замена н/в ввода до первой опоры | 231 | Репьевский РЭС
| с. Краснолипье | Ток | 2-сек.-10 кВ | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 9:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 72 | Репьевский РЭС
| с.Краснолипье,с.Новосолдатка,с.Россошки,с.Осадчее,х.Прилужный, с.Россошь | все населенные пункты | 1-сек.-10 кВ | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 9:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 3837 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Репьевка
| c.Бутырки | ул. Советская | пс Репьевка ТП-5-7 ВЛ-0,4-3 | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№11-12,20-21. | 152 | Репьевский РЭС
| c.Бутырки | ул. Советская | пс Репьевка ТП-5-7 ВЛ-0,4-2 | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№7-8,8-9,20-21. | 86 | Репьевский РЭС
| х. Крестьянский | Бутырки ООО, башня, мельница, лагерь, сарай | пс Репьевка ТП-5-31 | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | ТО ТП | 12 | Репьевский РЭС
| С. Бутырки | Школа, модуль, пер. Школьный | пс Репьевка ТП-5-32 | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | ТО ТП | 119 | Репьевский РЭС
| С. Репьевка | СТФ | пс Репьевка ТП-5-33 | 2019-04-14 | 9:00 | 2019-04-14 | 17:00 | ТО ТП | 66 | Репьевский РЭС
| С. Репьевка | ул. Тенистая, ул. Садовая, ул. Привольная, ул. Воронежская, ул. Полевая | пс Репьевка ВЛ-10-8 | 2019-04-16 | 12:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№11-12,12-13,13-14,14-15,15-16,16-17,17-18,18-19,19-20,20-21,47-48,82-83. | 290 | Репьевский РЭС
| С. Репьевка | ул. Тенистая, ул. Садовая, ул. Привольная, ул. Воронежская, ул. Полевая | пс Репьевка ВЛ-10-8 | 2019-04-24 | 12:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№11-12,12-13,13-14,14-15,15-16,16-17,17-18,18-19,19-20,20-21,47-48,82-83. | 290 | Репьевский РЭС
| х. Крестьянский, х.Обрез, х.Корнеевка | все населенные пункты | пс Репьевка ВЛ-10-5 | 2019-04-17 | 12:00 | 2019-04-17 | 17:00 | ТО ЛР 5-6 | 1277 | Репьевский РЭС
| с.Репьевка | спецхоз, асфальтовый завод | пс Репьевка ВЛ-10-6 | 2019-04-18 | 12:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 74,81,88. | 87 | Репьевский РЭС
| с.Одинцовка | ул.Молодежная, зерноток | пс Репьевка ТП-5-23 | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 9:00 | КР ТП, замена вент. разрядников, замена автоматов | 49 | Репьевский РЭС
| с.Репьевка,с.Бутырки.х. Дракино | Все населенные пункты | 1-сек.-10 кВ | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 9:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 5068 | Репьевский РЭС
| с.Репьевка,с.Бутырки.х.Крестьянский,с.Одинцовка,х.Обрез | все населенные пункты | 2-сек.-10 кВ | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 9:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1738 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Истобное
| с.Истобное | ул.Зеленая | пс Истобное ТП-3-3 ВЛ-0,4-1 | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№7-8,8-9,9-10,10-11,11-12,12-13,13-14,2-1-2-2,2-2-2-3,2-5-2-6,1-7-1-8,1-6-1-7. | 107 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | ул.Зеленая | пс Истобное ТП-3-3 ВЛ-0,4-1 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№7-8,8-9,9-10,10-11,11-12,12-13,13-14,2-1-2-2,2-2-2-3,2-5-2-6,1-7-1-8,1-6-1-7. | 107 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | ул.Гагарина, ул.Первомайская | пс Истобное ТП-3-3 ВЛ-0,4-2 | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№34-35,35-36,38-39,41-42,42-43,48-50,62-63,63-64. | 99 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | ул.Гагарина | пс Истобное ТП-3-3 ВЛ-0,4-3 | 2019-04-21 | 9:00 | 2019-04-21 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№14-15. | 123 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | ул.Репьевская | пс Истобное ТП-2-14 | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | ТО ТП | 144 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | ул.Первомайская, ул.Калинина, пер.Школьный, ул.Терешковой | пс Истобное ТП-2-15 | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | ТО ТП | 247 | Репьевский РЭС
| х.Коммуна | Истобное ООО | пс Истобное ТП-2-17 | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | ТО ТП | 2 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | Весь населенный пункт | пс Истобное ВЛ-10-3 | 2019-04-25 | 12:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Обрезка сучьев и крон деревьев оп.№7-8,8-9,9-10,10-11. | 174 | Репьевский РЭС
| с.Истобное | Весь населенный пункт | пс Истобное ВЛ-10-3 | 2019-04-30 | 12:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Выправка опор оп.№ 33,1-3,1-12. | 174 | Репьевский РЭС
ПС 110 кВ Ульяновка
| с.Прилепы, с.Колбино, х.Сасовка-1, х.Сасовка-2 | все населенные пункты | пс Ульяновка ВЛ-10-1 | 2019-04-30 | 12:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.№11-12,12-13,13-14,14-15. | 638 | Репьевский РЭС
Семилукский РЭС
ПС 110 кВ Комплекс
| с. Землянск | Полное х. Быстрик | ВЛ-10-1 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. № 77-83 | 120 | Семилукский
| с. Землянск | Полное х. Быстрик | ВЛ-10-1 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. № 83-88 | 85 | Семилукский
| с. Казинка | Полное ул.Центральная | ВЛ-10-2 ПС 110кВ. Комплекс | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Замена РЛНД на опоре № 10-1 ТП-463 | 120 | Семилукский
| с. Казинка | Полное ул.Центральная | ТП-463 ПС 110кВ. Комплекс | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Ремонт РУ НН, покраска корпуса ТП | 15 | Семилукский
| с. Серебрянка | Полное за ЛР-8 до ЛР-132 | ВЛ-10-1 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Выправка оп. № 4-3. Регулировка стрелы провиса в пролетах опор № (4-2)-(4-3) | 140 | Семилукский
| с. Казинка | Полное ул.Центральная | ТП-463 ПС 110кВ. Комплекс | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Замена фундамента, трансформатора, спусков с первых опор на СИП ВЛ-0,4 №1,2 | 56 | Семилукский
| с. Серебрянка | Полное ул.Центральная | ТП 433 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Замена фундамента ТП, замена корпуса КТП | 74 | Семилукский
| с. Серебрянка | Полное ул. Центральная | ТП 433 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Монтаж КПЗ на тр-р, нанесение диспетчерских наименований | 87 | Семилукский
| с. Землянск | Полное ул. Журавлевка | ВЛ-0,4 № 1 ТП 466 ПС 110 кВ. Комплекс | 2019-04-26 | 8:00 | 2019-04-26 | 16:00 | Ремонт уличного освещения | 89 | Семилукский
| с. Землянск | Полное | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с.Новая Покровка | ул. Лермонтова, Речная | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Лосево
| С. Гремячий Колодезь | Полное за ЛР 45 | ВЛ-10-3 ПС 35кВ. Лосево | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 130-134 | 56 | Семилукский
| С. Гремячий Колодезь | Полное за ЛР 45 | ВЛ-10-3 ПС 35кВ. Лосево | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 108-110 | 35 | Семилукский
| С. Гремячий Колодезь | Полное за ЛР 45 | ВЛ-10-3 ПС 35кВ. Лосево | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 113-114 | 35 | Семилукский
| с. Лосево | Полное | ВЛ-10-3 ПС 35кВ. Лосево | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 47-48 | 28 | Семилукский
| с. Лосево | Полное за ЛР 45 | ВЛ-10-3 ПС 35кВ. Лосево | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 49-52 | 89 | Семилукский
| с. Гремколодезь, Лосево, Вознесеновка | Полное отключение сёл | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Голосновка
| с. Новосильское | Полное ул. Т. Усачева | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 346 ПС 35кВ. Голосновка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № 3-10 | 87 | Семилукский
| с. Новосильское | Полное ул. Т. Усачева | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 346 ПС 35кВ. Голосновка | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № 3-10, замена изолятора оп. №7 | 87 | Семилукский
| с. Новосильское | Полное ул. Т. Усачева | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 346 ПС 35кВ. Голосновка | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 16:00 | Покраска корпуса ТП, нанесение диспетчерских наименований | 33 | Семилукский
| с. Новосильское, Ливенка, Долгомаховатка | полное | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Новосильское, Ливенка, Долгомаховатка | полное | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 220 кВ Латная
| п. Латная | Полное ул. Мира, ул. Молодежная | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 922 ПС 35кВ. Латная | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Вывоз и установка опор | 12 | Семилукский
| п. Латная | Полное ул. Мира, ул. Молодежная | ВЛ-0,4кВ №1 ТП858 ПС 35кВ. Латная | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Вывоз и установка опор | 12 | Семилукский
| п. Латная | Полное ул. Молодежная | ВЛ-0,4кВ №1 ТП858 ПС 35кВ. Латная | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 16:00 | Монтаж провода СИП на вновь установленные опоры | 230 | Семилукский
| п. Латная | Полное ул. Мира, ул. Молодежная | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 922 ПС 35кВ. Латная | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Монтаж провода СИП на вновь установленные опоры | 67 | Семилукский
| п. Латная | Полное ул. Луговая | ВЛ-0,4кВ №2ТП851 ПС 35кВ. Латная | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 2-7 | 24 | Семилукский
ПС 110 кВ Н.Ведуга
| с. Нижняя Ведуга | Полное ул. Кавказкая | ВЛ-0,4 № 2 ТП 227 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах оп. № 4-7 | 23 | Семилукский
| с. Нижняя Ведуга | Полное | ВЛ-0,4 кВ № 1, № 2 ТП 257 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Обход осмотр ВЛ выверка поопорной схемы | 87 | Семилукский
| с. Нижняя Ведуга | Полное ул. Кавказкая | ВЛ-0,4 №2 ТП 227 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 7-(1-2) 7-14 | 120 | Семилукский
| с. Нижняя Ведуга | Полное | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 255 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Ремонт уличного освещения в пролете опор №1-32 | 24 | Семилукский
| с. Нижняя Ведуга | Полное ул. Кавказкая | ВЛ-0,4 № 2 ТП 227 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 14-18 | 23 | Семилукский
| с. Гнилуша | Полное | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 271 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Регулировка стрелы провиса в пролете опор № 5-8 | 96 | Семилукский
| с. Нижняя Ведуга | Полное ул. Кавказкая | ВЛ-0,4 №2 ТП 227 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2019-04-29 | 8:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор № 14-(2-4) | 96 | Семилукский
| с. Нижняя Ведуга, Гнилуша ,Избище | Полное | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Нижняя Ведуга,Кондрашовка,Стадница, Плодопитомник |  | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ № 7 ХПП
| п. Латная | Полное ул. Энергетиков | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 901 ПС 35кВ. ХПП | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Вывоз и установка опор | 100 | Семилукский
| п. Латная | Полное ул. Энергетиков | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 901 ПС 35кВ. ХПП | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Монтаж провода СИП на вновь установленные опоры | 110 | Семилукский
| ООО "Рабочий" СЗМ, Завод КБИ, Экскават |  | 2 сек. 6 кВ | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| ООО "Рабочий" СЗМ, Завод КБИ, Экскават |  | 3 сек. 10 кВ | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Ст. Ведуга
| с. Старая Ольшанка | Полное ул. Центральная, ул. Кубанская, ул. Ольшанская | ВЛ-0,4 № 1 ТП 315 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Ремонт уличного освещения | 87 | Семилукский
| с. Липовка | Полное ул. Шендрикова | ВЛ-0,4 № 1, № 2 ТП 300 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 16:00 | Обход осмотр, снятие поопорной схемы | 25 | Семилукский
| Старая Ведуга | Полное ул. Каменская | ТП 333 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 16:00 | Противопожарная расчистка ТП | 89 | Семилукский
| с. Старая Ведуга, Меловатка, Старая Ольшанка, Каменка | Полное | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Старая Ведуга, Меловатка, Старая Ольшанка, Каменка | Полное | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Медвежье
| с. Медвежье | Полное ул. Молодежная | ВЛ-10-5 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Монтаж шлейфов10кВ от оп. №1-32 до вновь построенного разъединителя | 45 | Семилукский
| с. Раздолье | Полное за ЛР-24 | ВЛ-10-1 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Замена опоры № 179 | 35 | Семилукский
| с. Перлевка | Полное ул. Центральная, ул. Беговая, ул. Хохлатская | ВЛ 0,4кВ. №1 ТП 144 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Ремонт уличного освещения оп. №6 | 74 | Семилукский
| с. Перлевка | Полное за ЛР-35 | ВЛ-10-4 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Замена разъединителя оп №244 | 140 | Семилукский
| с. Раздолье | Полное ул.Лазовая, ул. Раздольная | ТП 095 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Замена главного рубильника 0,4кВ. | 23 | Семилукский
| свх. Раздолье | Полное Мех. Двор | ВЛ 0,4кВ. №1 ТП 101 ПС 35кВ. Медвежье | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Замена спусков с первой опоры к ТП на СИП | 56 | Семилукский
| с. Медвежье, Каверье, Раздолье, Перлевка, х. Красный | полное | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| г. Семилуки | производство | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Орлов Лог
| п. Подпольный | Полное Поречье 2, ул. Придонская | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 11-30 ПС 35кВ.Орлов Лог | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 16:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры | 678 | Семилукский
| п. Подпольный | Полное Поречье 2, ул. Придонская | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 11-30 ПС 35кВ.Орлов Лог | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры | 35 | Семилукский
| г. Семилуки | Полное ул. Южная, ул. Заречная | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 764 ПС 35кВ.Орлов Лог | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 16:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры | 35 | Семилукский
| п. Подпольный | Полное ул. Придонская | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 11-30 ПС 35кВ.Орлов Лог | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры | 20 | Семилукский
| Поречье 2 | Полное ул. Придонская | ВЛ 0,4кВ№1 ТП 11-30 ПС 35кВ.Орлов Лог | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 16:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры | 89 | Семилукский
ПС 35 кВ М.Покровка
| с. Голосновка | Полное ул.Центральная | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 416 ПС 35кВ. М. Покровка | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № 2-3, 4-5, 8-9 | 45 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное ул.Центральная | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 416 ПС 35кВ. М. Покровка | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № 11-17 | 88 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное ул.Центральная | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 416 ПС 35кВ. М. Покровка | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № 17-25 | 35 | Семилукский
| с. Малая Верейка | Полное ул. Полевая | ВЛ-0,4 кВ № 1 389 ПС 35кВ. М. Покровка | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Замена деревянных опор на ж/б №30, 31, 32, замена голого провода на СИП в пролетах№ 29-32 | 74 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное | ВЛ-10-4 ПС 35кВ. М. Покровка | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Установка РЛНД в пролете опор №88-(1-1) | 96 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное | ВЛ-10-4 ПС 35кВ. М. Покровка | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 16:00 | Установка дополнительной опоры в пролетах опор № 9-10 | 74 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное ул.Центральная | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 416 ПС 35кВ. М. Покровка | 2019-04-30 | 8:00 | 2019-04-30 | 16:00 | Расчистка трассы в пролетах № 25-30 | 89 | Семилукский
| с. Малая Верейка, Голосновка, Малая Покровка, Перекоповка | полное | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Малая Верейка, Голосновка, Малая Покровка, Перекоповка | полное | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ № 38 Бл. Ляпино
| п. Дальнее. Ляпино | Полное ул. Заречная | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 904 ПС 35кВ. Ближнее Ляпино | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 16:00 | Вынос опоры №10 | 80 | Семилукский
| п. Дальнее. Ляпино | Полное | ВЛ-0,4кВ. №1 ТП 175 ПС 35кВ. Ближнее Ляпино | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Замена рубильника 0,4кВ. ВЛ-0,4 №1 | 120 | Семилукский
| с. Латное, п. Латная, с. Дальнее Ляпино, с.Везнесенка | ул. Садовая, Мира, Набережная, Солнечная, Свободы, Октябрьская | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-29 | 8:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ № 33 Ендовище
| с. Семилуки | Полное ул. Комсомольская, ул. Щеголева | ВЛ 0,4кВ. № 1 ТП 027 ПС 35кВ №33 Ендовище | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 16:00 | Расчистка трассы в пролетах опор №( 1-8)-(1-10) | 45 | Семилукский
| с. Богоявленовка | Полное за ЛР-11 | ВЛ-10-4 ПС 35кВ №33 Ендовище | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Выправка опор № 85-90, замена опоры № 88 | 87 | Семилукский
| с. Губарево | Полное ул. Вислевского, ул. Молодежная | ВЛ 0,4кВ. №1 ТП 065 ПС 35кВ №33 Ендовище | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Замена провода в пролете опор № 8-(8-1) на СИП | 45 | Семилукский
| с. Семилуки | Полное ул. 8 Марта, ул. Ленина | ВЛ 0,4кВ. №1 ТП 026 ПС 35кВ №33 Ендовище | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Ремонт уличного освещения оп. № 1-10 | 87 | Семилукский
| с. Чудовка | Полное ул. Озерная | ВЛ 0,4кВ. №1 ТП 058 ПС 35кВ №33 Ендовище | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 16:00 | Ремонт уличного освещения оп. № 1-30 | 45 | Семилукский
| с.Семилуки,Ендовище,Губарево,Гудовка,Чудовка | полное | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| к-з.Семилукский Лесопитомник |  | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ № 4
| г. Семилуки | Полное ул. 8 Марта, ул. 25 лет Октября | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 703 ПС 35кВ. №4 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры | 96 | Семилукский
| г. Семилуки | Полное ул. Автомобилистов | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 699 ПС 35кВ. №4 | 2019-04-26 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры | 87 | Семилукский
| г. Семилуки | Полное ул. Комунальная, 25 лет Октября | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 704 ПС 35кВ. №4 | 2019-04-30 | 8:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Монтаж провода на вновь установленные опоры | 87 | Семилукский
| г. Семилуки | полное | I СШ 6 кВ | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| г. Семилуки | полное | II СШ 6 кВ | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Троицкое
| с. Березовка ,Троицкое | Полное | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ № 15 Семилуки
| г. Семилуки | производство | В КЛ-6-18 | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
ПС 35 кВ № 34 Девица
| с. Девица, с. Латное | полное | 1 сек. 6 кВ | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Девица, с. Латное | полное | 2 сек. 6 кВ | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Рассвет
| с. Гремколодезь | ул. Молодежная, Дорожная, СВИНОКОМПЛЕКС | В ВЛ-10-1 | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Гремколодезь | ул. Молодежная, Дорожная, СВИНОКОМПЛЕКС | В ВЛ-10-4 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
| с. Гремколодезь | ул. Молодежная, Дорожная, СВИНОКОМПЛЕКС | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-29 | 8:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 110 кВ Курская
|  |  | В КЛ-10кВ № 05 | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В КЛ-10кВ № 06 | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В КЛ-10кВ № 07 | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В КЛ-10кВ № 08 | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В КЛ-10кВ № 10 | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
|  |  | В КЛ-10кВ № 11 | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Проверка РЗА |  | ВУ РЗА
Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Архангельское
| с. Борщево, с. Архангельское. | ул Мира,ул Советская,ул Ф энгельса,ул К Маркса,ул Оджоникидзе,ул Красноармейская,ул Калинина,ул Садовая,ул 50 лет Октября ул Кирова,ул Гагарина ,ул Ленина, ул центральная ул,ул Кр Звезда ,ул Донская,ул Набережная, ул Архипова ,ул В Путь ,ул Войкова ,ул 8 марта. | 1 сек. 10 кВ ПС Архангельское | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с.Борщево, х.Пашенково | ул.Донская | КТП 5-3 ПС Архангельское | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Капитальный ремонт |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Дон
| с Устье, Новогремяченское,Петино, Орловка | ул Зеленая,улЛесная,ул . Ленина,ул Студенческая,ул Набережная ,ул пер Донской ул Советская,пер Юбилейный, ул Рабочая ул Свободы,ул Пнридонская,ул Мира,ул 40 лет Победы, Бунакова,пер Школьный,ул Чапаева ,ул Молодежная, ул Новая, ул Абрикосовая,Оттябьская,пер Садовый ул Полевая,ул Спортивная ,ул Павлова,ул Чаянова,ул Парковая,ул Дорожная, 50 лет Курской битвы,ул | 1 сек. 10 кВ ПС Дон | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Опытное, с. 1-я Еманча | ул Чаянова , Зеленая,ул Парковая,Дорожная,50 лет Курской битвы,Защитников отечества ,Пирогова ,Лесная,Гагарина , Молодежная,Луговая,Школьная,Мира ,Спортивная ,ул Луговая,1-я Садовая ,Майская,Южная, Заводская ; ул Октябрьская,Ворошилова, Центральная,ул Ленина,ул Советская ,Краснознаменная,Заречная,Правобережная | 2 сек. 10 кВ ПС Дон | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Гремячье | ул.Садовая | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2-17 ПС Дон | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчиска трассы |  | Хохольский РЭС
| с 1-я Еманча |  | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8-7 ПС Дон | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Обрезка сучьев и крон деревьев |  | Хохольский РЭС
|  |  | ТП 1-4 ПС 35кВ Дон | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Замена рубильника, проходных изоляторов |  | Хохольский РЭС
| с. Устье | ул. Студенческая, пер. Донской | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1-8 ПС 35кВ Дон | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Установка опор, монтаж провода СИП |  | Хохольский РЭС
| с. Петино | пер. Зеленый | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-6 ПС 35кВ Дон | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | Установка опор, монтаж провода СИП |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Ивановка
| с Дмитриевка | ул Кольцова ,пер Заречный,ул Пушкина,ул Ленина,ул Советская,ул | 1 сек. 10 кВ ПС Ивановка | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с Перерывное, с Ивановка , х. Рассошка | ул Черных,ул Чкалова,ул Ленина,пер Оттябьский,ул Кирова ,ул Советская,ул Матросова,ул Заречная, | 2 сек. 10 кВ ПС Ивановка | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Ивановка | ул. Матросова | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-17 ПС 35кВ Ивановка | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Обрезка сучьев и крон деревьев |  | Хохольский РЭС
| с. Ивановка | ул. Матросова | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 4-17 ПС 35кВ Ивановка | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Обрезка сучьев и крон деревьев |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Рудкино
| с Рудкино,с Костенки | ул Космонавтов,ул Горная,ул Набережная пер Школьный,Никитина,ул Чехова,улБерезка ,пнр Веселый,ул Солнечная,ул Кирова,ул Гагарина ул Подгорная,ул К Маркса,ул Ленина,ул Набережная,ул Мира,ул Некрасова,ул Садовая,ул Советская,ул Протопопова,ул Горная,ул Пушкина, | 1 сек. 10 кВ ПС Рудкино | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с Рудкино,с Костенки | ул Школьная, ул 70 лет Октября,ул Советская,ул 9 Января,ул 1я Садовая,ул Крестьянина,ул Лесная ул Набережная,ул Октябьская,ул Чапаева,ул чкалова,ул Чехова,пер Новый,ул Победы,ул Кольцова,ул Донская,ул Набережная,ул Верхняя,ул Средняя,2 я Донская,ул Советская,ул Ленина,пер Горный, ул Зеленая,ул 40 лет Октября,ул Придонская,ул Колхозная,ул Трудовая,ул Чехова,ул2я САдовая,пер Малый, | 2 сек. 10 кВ ПС Рудкино | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Семидесятное
| с.Семидесятное, с. Кочетовка, 2-я Еманча | Ул.Парижской коммуны, Солдатская,Аси Тарковой ,Бабенко ,Советская,Никитина ,Кирова ,И.Степановой ,Кольцовская,Калинина,Пушкина,Труда ,Ворошилова,Первомайская, 9-е Января ,Московская,Буденного, Ленинградская ,Солнечная,Молодежная,Центральная,Центральная,Веселая,Верхняя,Садовая,Кукуева,Ленина ,Прилужная, | 1 сек. 10 кВ Семидесятное | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
|  |  | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-5 ПС Семидесятное | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Расчиска трассы |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Староникольское
| с. Староникольское, с.Никольское-на-Еманче | ул. Космонавтов, В.Чуркиной, Мира,Ленина , Сельская,Советская, ул.Алехина, Космонавтов,Жданова,Бахметьева , | 1 сек. 10 кВ ПС Староникольское | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Староникольское, с.Никольское-на-Еманче | ул. Космонавтов,В.Чуркиной, Мира,Ленина ,Алехина , Сельская,Советская, Бахметьева ,Жданова,Центральная, | 2 сек. 10 кВ ПС Староникольское | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с. Староникольское |  | КТП 3-7 ПС Староникольская | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Замена предохранителей |  | Хохольский РЭС
| с. Староникольское |  | КТП 3-6 ПС Староникольская | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Замена предохранителей |  | Хохольский РЭС
| с. Староникольское |  | КТП 3-4 ПС Староникольская | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Замена предохранителей |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Хохол-1
| рп Хохольский, с. Хохол | Школьная, ул. Дзержинская, ул. Ленина, пер. Морозова, ул. К. Маркса, ул.Достоевского, Парковая, Стахановская, Ломоносовская, Менделеева, Некрасова, 50 лет Октября, Твардовского, Трудовая, Березовая, 40 лет Победы, Кольцовская, Крылова, Пушкина, Северная, Славянская, Чехова, Мичурина, Горького, Крупской, Ломоносова, Набережная, Лермонтова, Ломоносова, Новоселов, Васильева, 60 лет образования СССР, Ленинский пр-кт, ул.Набережная, Фадеева, .Центральная, пер Советский, Мамонтова, В. Слобода, Терешкова, Новая, Кутузова, Красная Слобода, Зареченская, пер.Солнечный, ул.50 лет Октября, пер,Есенина, Заводская, Спортивная, Строительная, Кирова, Краснооктябрьская, Мира, Свободы, | 1 сек. 6 кВ ПС Хохол-1 | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| рп Хохольский | ул. Свободы,70лет октября,Космонавтов, Заводская, Юбилейная,Кирова,Спортивная, ул. К. Маркса, ул. Бреусовой, ул. Гагарина, ул. Солнечная, ул. Комсомольская, ул. Молодежная, ул. Депутатская, ул. Колхозный Бульвар, ул. Вишневая, ул. Краснознаменная, пер. Садовый, ул. 60 лет Октября, ул. Первомайская, ул. Кутузова, пер. Здоровья, ул. Полевая, ул. Колхозная, пер. Есенина, пер. Железнодорожный, ул. Ш. Лавлинской, ул. Мира, ул. 20 лет Победы, ул. Космонавтов, ул. Заводская, ул. Центральная, ул. Никитинская,Шевченко,Чехова, | 2 сек. 6 кВ ПС Хохол-1 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| р.п. Хохольский | Ул.Космонавтов, Заводская, | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 6-27 ПС Хохол-1 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Расчиска трассы |  | Хохольский РЭС
| р.п. Хохольский | ул. Ленина, ул. Школьная | ЗТП 1-6 ПС Хохол-1 | 2019-04-13 | 9:00 | 2019-04-13 | 17:00 | Техническое обслуживание ЗТП |  | Хохольский РЭС
| р.п. Хохольский |  | ЗТП 1-5 ПС 35кВ Хохол-1 | 2019-04-13 | 9:00 | 2019-04-13 | 17:00 | Техническое обслуживание ЗТП |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Хохол-2
| с. Хохол | ул. Тенистая, ул. Майская, ул. Садовая. Ул. Виноградная, ул. Абрикосова, пер. Волкова, ул. 50 лет Октября, ул. Мичурина, ул. Лермонтова, ул. Набережная, ул. Крупская, ул. Пушкинская, ул. Красноармейская, ул. Новая, ул. 8-е марта, ул. Жукова, ул. Горького. ул. Свердлова, ул. Лазовая, ул. Васильева, ул. Молодежная, пер. Сосновый. ул. Молодежная, ул. Стрыгина, ул. Зареченская, ул. Зеленая, ул. Ани-Жаглиной, ул. Ленина, ул. Садовая, ул. В.Слобода, | 1 сек. 10 кВ Хохол-2 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
ПС 35 кВ Яблочное
| с. Яблочное, Костенки,с. Оськино | ул. Мира, Кирова ,Ленина,50 лет Октября ,пер. Новый,Пер.Лизы Чайкиной ,Пер.Школьный, пер.Чехова ,Ватутина,пер Солнечный,ул.Чапаева,пер.Матросова,пер.Морозова,П-Ильича,Садовая, пер.Лесной,Заводская,Лесная,Калинина, Пушкина,Мира,Кольцова,Пер.Пушкина ,ул.А-Колесника ,Советская,Клавдии Говоровой ,Солнечная,1-Мая ,Ленина,Гагарина,Нежевенко,Горького,Калинина,Космонавтов,Кирова,8-Марта,50 лет Октября,Победы, | 1 сек. 10 кВ ПС Яблочное | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
|  |  | 2 сек. 10 кВ ПС Яблочное | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ВУ СПС
| с.Оськино | ул.Советская ,Солнечная,1-Мая , | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3-10 ПС Яблочное | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Расчиска трассы |  | Хохольский РЭС
| с.Оськино | ул.Советская | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3-10 ПС Яблочное | 2019-04-21 | 9:00 | 2019-04-21 | 17:00 | Расчиска трассы |  | Хохольский РЭС
| с.Яблочное | ул.Кольцова | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-4 ПС Яблочное | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Регулировка стрел провеса проводов |  | Хохольский РЭС
| с.Яблочное | ул.Ватутина ,пер Солнечный | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-4 ПС Яблочное | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Регулировка стрел провеса проводов |  | Хохольский РЭС
Калачеевский участок
Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Богучар
| г. Богучар | ул. К. Маркса, школа. | ВЛ-0,4-2 КТП-129 ПС Богучар | 2019-04-02 | 13:30 | 2019-04-02 | 17:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №2-3, 14-18, 29-30. | 45 | Богучарский РЭС
| с. Залиман | ул. Шлях Коммуны, Пугачева. | ВЛ-0,4-2 КТП-125 ПС Богучар | 2019-04-03 | 9:30 | 2019-04-03 | 15:00 | Выправка оп. №27. | 34 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. 1 Мая, школа искуств, отдел культуры, совет ветеранов, БТИ, дом пионеров. | ВЛ-0,4-1 КТП-129 ПС Богучар | 2019-04-04 | 9:30 | 2019-04-04 | 15:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №4-7, 20-22, 24-25, 28-34. | 75 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Радченко, Виноградова, пер. Нагорный. | ВЛ-0,4-2 КТП-603 ПС Богучар | 2019-04-11 | 9:30 | 2019-04-11 | 14:00 | Обрезка крон деревьев в пр. оп. №4-6, 9-10, 11-13. | 55 | Богучарский РЭС
| с. Залиман | ул. 30 лет Победы, Прокатова. | ВЛ-0,4-2 КТП-204 ПС Богучар | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№4-5, 21-22, 25-26. | 30 | Богучарский РЭС
| с. Грушевое | ул. Центральная, Школьная, магазин, почта. | ВЛ-0,4-1 КТП-305 ПС Богучар | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№12-17, 38-41. | 45 | Богучарский РЭС
| с. Филоново | ул. Шоссейная, с/администрация, школа. | ВЛ-0,4-1 КТП-707 ПС Богучар | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-05 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№3-30, 40-42, 48-50. | 50 | Богучарский РЭС
| с. Филоново | ул. Молодежная, пер. Лесной. | ВЛ-0,4-2 КТП-707 ПС Богучар | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-10 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№11-16, 30-35, 41-45, 46-48, 67-69. | 60 | Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Опорная
| г. Богучар | Сбербанк, домоуправление. | ЗТП-403 ПС Опорная | 2019-03-09 | 9:30 | 2019-03-09 | 15:30 | ТО КТП | 77 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Дьяченково
| с. Терешково | ул. Первомайская. | КТП-407 ПС Дьяченково | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Капитальный ремонт | 80 | Богучарский РЭС
| с. Терешково | ул. Первомайская, Партизанская. | ВЛ-10-4 ПС Дьяченково | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Для безопасного производства работ на КТП-407 | 165 | Богучарский РЭС
| с. Дьяченково | ул. Мира, Кирова. | КТП-205 ПС Дьяченково | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:00 | Капитальный ремонт | 60 | Богучарский РЭС
| с. Дьяченково | ул. Мира, Кирова. | ВЛ-10-2 ПС Дьяченково | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:00 | Для безопасного производства работ на КТП-205 | 145 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Подколодновка
| с. Старотолучеево | ул. Геоя Бондарева, Луговая, Приозерная. | КТП-101 ПС Подколодновка | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 16:00 | ТО КТП | 85 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Садовая, Сосновая, пер. 2-й Лесной. | КТП-103 ПС Подколодновка | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 16:00 | ТО КТП | 90 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | пер. Песчаный, квартал Лесничество, детский лагерь. | КТП-105 ПС Подколодновка | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | ТО КТП | 55 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Садовая. | КТП-106 ПС Подколодновка | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | ТО КТП | 40 | Богучарский РЭС
| с. Старотолучеево | ул. Геоя Бондарева, пер. Животноводов. | КТП-108 ПС Подколодновка | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | ТО КТП | 65 | Богучарский РЭС
| с. Старотолучеево | ул. Геоя Бондарева, Луговая, Молодежная, пер. Озерный, котельная, школа. | КТП-109 ПС Подколодновка | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | ТО КТП | 85 | Богучарский РЭС
| с. Старотолучеево | ООО "Звезда". | КТП-113 ПС Подколодновка | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 16:00 | ТО КТП | 100 | Богучарский РЭС
| с. Старотолучеево | ул. Геоя Бондарева, пер. Лебяжий, Луговой. | КТП-115 ПС Подколодновка | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 16:00 | ТО КТП | 75 | Богучарский РЭС
| с. Старотолучеево | ул. Геоя Бондарева, пер. Животноводов, Луговой. | КТП-116 ПС Подколодновка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 16:00 | ТО КТП | 90 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка, Старотолучеево | Школы, водозаборы, почта, магазины, переправа, организации | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| с. Подколодновка, Старотолучеево | Школы, водозаборы, почта, магазины, переправа, организации | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 35 кВ Южная
| с. Медово | ул. Низовая. | ВЛ-0,4-2 КТП-104 ПС Южная | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№13-23. | 30 | Богучарский РЭС
| п. Южный, с. Каразеево, Медово | школа, водозаборы, почта, магазины. | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| п. Южный, с. Каразеево, Медово | школа, водозаборы, почта, магазины. | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 110 кВ с-х Радченский
| с. Дубрава | ул. Космонавтов. | ВЛ-0,4-2 КТП-201 ПС с-з Радченский | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№3-18. | 40 | Богучарский РЭС
| п. Дубрава, х. Малеванный, с. Абросимово | ООО Степное, МТФ, МТМ, администрация, школа, почта, магазины, водозабор | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 35 кВ Монастырщина
| с. Сухой Донец | ул. Кольцова. | КТП-501 ПС Монастырщина | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 13:00 | ТО КТП | 65 | Богучарский РЭС
| с. Сухой Донец | ул. Кольцова. | КТП-502 ПС Монастырщина | 2019-04-05 | 13:00 | 2019-04-05 | 16:00 | ТО КТП | 60 | Богучарский РЭС
| с. Монастырщина | ул. Школьная, скважина. | ВЛ-0,4-1 КТП-401 ПС Монастырщина | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Капитальный ремонт | 120 | Богучарский РЭС
| с. Монастырщина, Сухой Донец, Белая Горка 1-я, Белая Горка 2-я | школы, водозаборы, почта, магазин, санаторий, организации | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| с. Монастырщина, Сухой Донец, Белая Горка 1-я, Белая Горка 2-я | школы, водозаборы, почта, магазин, санаторий, организации | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 35 кВ Радченская
| с. Липчанка | ул. Пушкина. | ВЛ-0,4-2 КТП-417 ПС Радченская | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№2-7, 12-14. | 35 | Богучарский РЭС
| с. Радченское | ул. Воробьева. | ВЛ-0,4-1 КТП-324 ПС Радченская | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 14:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№12-16. | 32 | Богучарский РЭС
| с. Липчанка | ул. Кирова. | ВЛ-0,4-1 КТП-418 ПС Радченская | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№3-10. | 50 | Богучарский РЭС
| с. Радченское | ул. Малаховского. | ВЛ-0,4-3 КТП-501 ПС Радченская | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№15-21, 24-28, 30-31. | 43 | Богучарский РЭС
| с. Радченское, Травкино, Липчанка, х. Дядин | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация, детский сад, больница | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| с. Радченское, Травкино, Липчанка, х. Дядин | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация, детский сад, больница | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 35 кВ Шуриновка
| с. Варваровка | ул. Чапаева, Чапаева, 50 лет Победы. | ВЛ-0,4-2 КТП-405 ПС Шуриновка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-09 | 16:00 | Капитальный ремонт | 55 | Богучарский РЭС
| с. Варваровка | ул. Чапаева. | ВЛ-0,4-1 КТП-405 ПС Шуриновка | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:00 | Капитальный ремонт | 26 | Богучарский РЭС
| с. Шуриновка, Варваровка | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-1 ПС "Шуриновка" | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Шуриновка, Варваровка | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-2 ПС "Шуриновка" | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Шуриновка, Варваровка | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-Р ПС "Шуриновка" | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Шуриновка, Варваровка | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-4 ПС "Шуриновка" | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Шуриновка, Варваровка | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | ОВ-10 кВ ПС "Шуриновка" | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Шуриновка, Варваровка | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| с. Шуриновка, Варваровка | Организации, предприятия, школы, скважины, почта, администрация. | Т-1 | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Шуриновка, Варваровка | Организации, предприятия, школы, скважины, почта, администрация. | 1 сек. 35 кВ | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | Для БВР при измерении ТН-35-1; АГ 2 часа. |  | КУ СД
ПС 35 кВ Журавка
| с. Журавка | Школа, водозабор, почта, магазин. | В-ВЛ-10-3 ПС "Журавка" | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Журавка | Школа, водозабор, почта, магазин. | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| с. Журавка | Школа, водозабор, почта, магазин. | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 35кВ Твердохлебовка
| с. Твердохлебовка, Данцевка, Дубовиково, х. Белый Колодезь | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-Р ПС "Твердохлебовка" | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Твердохлебовка, Данцевка, Дубовиково, х. Белый Колодезь | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-3 ПС "Твердохлебовка" | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Твердохлебовка, Данцевка, Дубовиково, х. Белый Колодезь | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-2 ПС "Твердохлебовка" | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Твердохлебовка, Данцевка, Дубовиково, х. Белый Колодезь | Организации, предприятия, школы, водозаборы, почта, администрация. | В-ВЛ-10-4 ПС "Твердохлебовка" | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 35 кВ Красногоровка
| с. Красногоровка | Школа, водозабор, почта, магазин | В-ВЛ-10-Р ПС "Красногоровка" | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Красногоровка | Школа, водозабор, почта, магазин | В-ВЛ-10-2 ПС "Красногоровка" | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Красногоровка | Школа, водозабор, почта, магазин | В-ВЛ-10-1 ПС "Красногоровка" | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Красногоровка | Школа, водозабор, почта, магазин | ОВ-10 кВ ПС "Красногоровка" | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с. Красногоровка | Школа, водозабор, почта, магазин | В-ВЛ-10-Р | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Красногоровка | Школа, водозабор, почта, магазин | В-ВЛ-10-1 | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Красногоровка | Школа, водозабор, почта, магазин | В-ВЛ-10-2 | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 16:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Красногоровка | Школа, водозабор, почта, магазин | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 35 кВ Криница
| с. Криница, Кравцово | Школа, водозабор, почта, магазин, СХА Криница | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
Бутурлиновский РЭС
ПС 110 кВ Козловка
| с.Козловка | Ул.Калинина | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-401 ПС Козловка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 16:45 | расчистка трассы оп. №1-26 | 126 | БутурлиновскийРЭС
| с. Козловка, с. Озерки | быт, больница, школа - с.Козловка, быт - с. Озерки, ООО "Шипова Дубрава" | 1 и 2 сек 10 кВ ПС Козловка | 2019-04-25 | 09.00 | 2019-04-25 | 17.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ
ПС 110 кВ Н.Кисляй
| р.п.Н.Кисляй | Ул. Полякова | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-603 ПС Н.Кисляй | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 12:00 | расчистка трассы оп. №1-10 | 98 | БутурлиновскийРЭС
| р.п.Н.Кисляй | Ул. Полякова | ВЛ-0,4кВ Ф2 КТП-603 пс Н.Кисляй | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | расчистка трассы оп. №1-19 | 91 | БутурлиновскийРЭС
| р.п.Н.Кисляй | Ул. Полякова | ВЛ-0,4кВ Ф3 КТП-603 ПС Н.Кисляй | 2019-04-03 | 13:00:00 | 2019-04-03 | 17:00 | КР расчистка трассы оп. №1-14 | 93 | БутурлиновскийРЭС
РП 10 кВ Пузево
| с.Пузево | ул.Белогорье | КТП-10/0,4кВ №117 ВЛ-10-1 РП Пузево | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 12:00 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 87 | БутурлиновскийРЭС
| с.Пузево | зерноток | КТП-10/0,4кВ №203 ВЛ-10-2 РП Пузево | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 12:00 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 87 | БутурлиновскийРЭС
| с.Пузево | Ул.Пролетарская, ул.Ленина | КТП-10/0,4кВ №207 ВЛ-10-2 РП Пузево | 2019-04-18 | 12:00 | 2019-04-18 | 16:45 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 120 | БутурлиновскийРЭС
| с.Пузево | ул.Терновка | КТП-10/0,4кВ №307 ВЛ-10-3 РП Пузево | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 12:00 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 87 | БутурлиновскийРЭС
| х.Данило | х.Данило | КТП-10/0,4кВ №404 ВЛ-10-4 РП Пузево | 2019-04-22 | 12:48 | 2019-04-22 | 16:45 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 90 | БутурлиновскийРЭС
| д.Чернавка | ул.Подлесная ,ул.Ключевка, ул.Калинина | КТП-10/0,4кВ №109 ВЛ-10-1 РП Пузево | 2019-04-23 | 12:48 | 2019-04-23 | 16:45 | ТО, измерение параметров изоляции КТП | 86 | БутурлиновскийРЭС
ПС 35 кВ Васильевка
| с. Васильевка, с. Макогоново, с. Сериково, с. Кучеряевка, с. Колодеевка, с. Толучеевка. | быт, больница, школа, ООО "Инвестагрокомплекс отд. Маяк", ООО "ЦЧ АПК" | 1 и 2 сек 10 кВ ПС Васильевка | 2019-04-23 | 09.00 | 2019-04-23 | 17.00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | СПС КУ
ПС 35 кВ В.Октябрь
| с. Гвазда, п. Зеленый Гай, с. Дмитриевка, с. Марьевка | быт, школа, ООО "Рыбак", ООО "Инвестагрокомплекс отд. Октябрь", ООО "ЦЧ АПК" | 1 и 2 сек 10 кВ ПС В.Октябрь | 2019-04-19 | 09.00 | 2019-04-19 | 17.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ
ПС 35 кВ В.Архангельское
| с. Великоархангельское, с. Елизаветино, с. Патокино | быт, больница, школа, ООО "Хлебороб", ООО "Инвестагрокомплекс отд. 1 Мая" | 1 и 2 сек 10 кВ ПС В.Архангельское | 2019-04-24 | 09.00 | 2019-04-24 | 17.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ
ПС 35 кВ Клеповка
| С.Клеповка | быт, больница, школа, ООО "Бутурлиновка-Агро" | 1 сек 10 кВ ПС Клеповка | 2019-04-22 | 09.00 | 2019-04-22 | 17.00 | Чистка изоляции |  | СПС КУ
Верхнемамонский РЭС
ПС 110/10 кВ "Дерезовка"
| с. Дерезовка | Зерноток | КТП №105 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Дерезовка | Администрация, ул. Центральная, ул. Октябрьская | КТП №106 | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 16:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| Дерезовка | все село | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17.00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | СПС КУ
ПС 110/35/10 кВ "В.Мамон"
| с. Верхний Мамон | ул. 50 лет Октября, ул. Карла Маркса | КТП №1002 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Правды, ул Ленина | КТП №1022 | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | Ретранслятор | КТП №1201 | 2019-04-18 | 13:00 | 2019-04-18 | 16:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Строительная | КТП №905 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 12:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Воровского | КТП №701 | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 16:30 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | Водозабор | КТП №1016 | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 12:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Красная Вязоватка, ул 9 Января, ул. Мира, ул. Красная Полянка, Водозабор | ВЛ-10кВ №10 | 2019-04-05 | 13:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | водозабор | КТП 1020 | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Кап ремонт |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 110 кВ Н.Мамон
| с. Приречное | ул. Садовая, ул. Знаменская, | КТП №209 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 11:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Приречное | МТФ, водозабор | КТП №211 | 2019-04-02 | 11:00 | 2019-04-02 | 14:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Приречное | ул. Кирова | КТП №213 | 2019-04-02 | 14:00 | 2019-04-02 | 16:00 | Техническое обслуживание КТП |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ул. Пролетарская, ул. Пролетарская, ул 1 го Мая, ул. 8 Марта, | ВЛ 10кВ №3 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 15:00 | Замена изоляторов |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Нижний Мамон | ул. Садовая, ул. Ульяновская, Дом культуры, Администрация, ФАП, Почта, Сбербанк, 40 лет Победы | ВЛ-10кВ №1 | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 15:00 | Замена изоляторов |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 35кВ Лозовое
| с. Лозовое | МТФ, водозабор, 50 лет Победы | КТП №107 | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | Замена АВ-0,4кВ, рубильника, покраска |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Лозовое | МТФ, водозабор, 50 лет Победы | ВЛ-10кВ №1 | 2019-04-22 | 9:30 | 2019-04-22 | 16:00 | Замена Р-10кВ на КТП №107 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Лозовое | МТФ | КТП №107 | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 12:00 | Диагностика ТП |  | Верхнемамонский РЭС
| Лозовое (Лозовское 1,2-е с/п) | все село | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| Лозовое (Лозовское 1,2-е с/п) | все село | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 35 кВ Р. Журавка
| с. Русская Журавка | ул. Восточная, ул. Красноармейская, ул 9 Января, Водозабор | ВЛ-10кВ №3 | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Замена опор № 80, 81, 82, 83 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Восточная, ул. Красноармейская, ул 9 Января, Водозабор | ВЛ-10кВ №3 | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 16:00 | Замена опор № 27, 28, 29, 30, 32, 36 |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Восточная, ул. Красноармейская, ул 9 Января, Водозабор | ВЛ-10кВ №3 | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 16:00 | Замена опор №27; 28; 29; 30; 32; 36; |  | Верхнемамонский РЭС
| Русская Журавка | все село | В-ВЛ-10-1 ПС "Р.Журавка" | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Русская Журавка | все село | В-ВЛ-10-2 ПС "Р.Журавка" | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Русская Журавка | все село | В-ВЛ-10-4 ПС "Р.Журавка" | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Русская Журавка | все село | В-ВЛ-10-3 ПС "Р.Журавка" | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Русская Журавка | все село | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| Русская Журавка | все село | Т-1 | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 110 кВ Осетровка
| Осетровка | все село | В-ВЛ-10-Р ПС "Осетровка" | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Осетровка | все село | В-ВЛ-10-1 ПС "Осетровка" | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Осетровка | все село | В-ВЛ-10-2 ПС "Осетровка" | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Осетровка | все село | В-ВЛ-10-3 ПС "Осетровка" | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Осетровка | все село | В-ВЛ-10-5 ПС "Осетровка" | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Осетровка | все село | ОВ-10 ПС "Осетровка" | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 16:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| Осетровка | все село | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 35/10 кВ "Гороховка"
| Гороховка | все село | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Воробьевка
| с Новотолучеево | ул Пролетарская | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-619 ПС Воробьевка | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 16 | Воробьевский РЭС
| с Рудня | ул Ленина | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-627 ПС Воробьевка | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 15 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | ул 1-Мая, ул Кирова, ул Садовая, ул Космодемьянской | ВЛ-10-1 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Воробьёвка | 15 | Воробьевский РЭС
| с.Березовка. | ул.Сорокина, ул. Советская, Агрокультура МТФ, Межрегионгаз, Березовский психоневрологический интернат, КФХ Шаров. ИП Попова Ю. | ВЛ-10-2 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Воробьёвка | 15 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | Агрокультура МТФ, Регионгаз,Березовский психоневрологический интернат, ул.Чапаева, ул.Чкалова, ул.Кирова | ВЛ-10-2 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Воробьёвка | 15 | Воробьевский РЭС
| с.Березовка. | ул.Сорокина, ул. Советская, Агрокультура МТФ, Межрегионгаз, Березовский психоневрологический интернат, КФХ Шаров. ИП Попова Ю. | ВЛ-10-2 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Снятие, установка перемычек | 15 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | Агрокультура МТФ, Регионгаз,Березовский психоневрологический интернат, ул.Чапаева, ул.Чкалова, ул.Кирова | ВЛ-10-2 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Снятие, установка перемычек | 15 | Воробьевский РЭС
| с Верхний Бык, п Мирный | с Верхний Бык: полностью, п Мирный: полностью | ВЛ-10-3 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Воробьёвка | 50 | Воробьевский РЭС
| с.Нижний Бык | ул. Горького, ул. Молодежная. АТС, Амбулатория, почта, ИП Рогозина В.Н. | ВЛ-10-3 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Воробьёвка | 15 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка, | ул.1 Мая, ул.40-лет Октября, ул. Молодежная, пер.Первомайский, ул.Ленина, ул.Московская, ул.Шевченко, ул. Калинина, пер.Ленина, КФХ Сизинцев, ИП Рогозина В.Н., ИП Карлов, Русский аппетит, ИП Нечаев, ИП Горлов В.В., ИП Бочаров, лаборатория. | ВЛ-10-5 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Воробьёвка | 55 | Воробьевский РЭС
| с.Лещаное | ул. Подлесная, ул. Новая, ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Привокзальная, ул. Ленина, ул. Совхозная, РДМ АГРО, Воронежкомплект, АТС, Агроснаб, Почта, ИП Рогозин Г.П., ИП Рогозина В.Н. | ВЛ-10-5 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Воробьёвка | 15 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | ул.1 Мая, ул.Пушкинская, Водозабор, КФХ Поротиков, ИП Верещагин С.С., Вет.лаборатория. | ВЛ-10-6 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Воробьёвка | 50 | Воробьевский РЭС
| с. Рудня | Ул.Чкалова, ул. Ленина. | ВЛ-10-6 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Воробьёвка | 15 | Воробьевский РЭС
| с. Н. толучеево | Полностью кроме (ул. Первомайской). | ВЛ-10-6 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Воробьёвка | 15 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | Ретранслятор | ВЛ-10-7 ПС Воробьевка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Воробьёвка | 60 | Воробьевский РЭС
| с Никольское 1-е | ул Калинина | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-810 ПС Воробьевка | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 12 | Воробьевский РЭС
| с.Лещаное | ул.Новая, ул. Совхозная | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-508 ПС Воробьевка | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Регулеровка стрелы провеса (с включением на ночь) |  | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Мужичье
| х Высокий | ул Пролетарская | КТП-10/0,4 кВ №201 ВЛ-10-2 ПС Мужичье | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения, замена предохранителей (с включением на ночь) | 25 | Воробьевский РЭС
| с Елизаветовка | ул Луговая, ул Пролетарская | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-702 ПС Мужичье | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 16 | Воробьевский РЭС
| с Мужичье | ул Ленина | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-302 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 15 | Воробьевский РЭС
| с Мужичье | пер Школьный 1-й | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-302 ПС Мужичье | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 15 | Воробьевский РЭС
| с Нижний Бык | ул Дзержинского | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-103 ПС Мужичье | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 14 | Воробьевский РЭС
| с Нижний Бык | ул Мира | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-105 ПС Мужичье | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 14 | Воробьевский РЭС
| с Нижний Бык | ул Мира | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-105 ПС Мужичье | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 14 | Воробьевский РЭС
| c.Банное | ул.Ленина | КТП-10/0,4 кВ №213 ВЛ-10-2 ПС Мужичье | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения.(с включением на ночь) | 34 | Воробьевский РЭС
| с.Верхнетолучеево | ул.Свободы | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-403 ПС Мужичье | 2019-04-20 | 8:00 | 2019-04-20 | 17:00 | Перетяжка провода | 28 | Воробьевский РЭС
| п.Мирный | ул.Заречная, ул.Зеленая. ФАП, Водозабор. З/ток, тр.отряд. | ВЛ-10-1 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10 ПС Мужичье | 62 | Воробьевский РЭС
| с.Нижний бык | Ул.Дзержинского, ул.Мира, ул.Шапошникова, ул. Озерная. КФХ Сулейманов Р.Г., КФХ Федосов, КФХ Саид-Ахмедов-Нохи. | ВЛ-10-1 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10 ПС Мужичье | 62 | Воробьевский РЭС
| х.Высокий | ул.Пролетарская. | ВЛ-10-2 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10 ПС Мужичье | 58 | Воробьевский РЭС
| с.Банное | ул. Ленина, Ул. Комарова, ул.Красная, ул.Садовая, ул.Рынок, ул.Байкал, ул.Городская, ул.Гагарина, Коммунальный переулок. ЦЧАПК (зерноток), АТС, ФАП. | ВЛ-10-2 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10 ПС Мужичье | 58 | Воробьевский РЭС
| с.Мужичье | Школа | ВЛ-10-2 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10 ПС Мужичье | 58 | Воробьевский РЭС
| х.Землянка, х.Ломы. | Ул.Лесная, ул.Матросова. Ломовской парк. | ВЛ-10-2 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10 ПС Мужичье | 58 | Воробьевский РЭС
| с.Мужичье | Пер.Мельничный, ул.Ленина, пер.Школьный, маг. Маяк, маг. Елена, почта, сберкасса, ЦЧАПК контора, Клуб, АТС, Мегафон, Школа, котельная, администрация Березовского с/п, ФАП. | ВЛ-10-3 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10 ПС Мужичье | 55 | Воробьевский РЭС
| с Верхнетолучеево | полностью | ВЛ-10-4 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10 ПС Мужичье | 50 | Воробьевский РЭС
| с.Мужичье | ул.Ленина, пер.Тепличный, ул.Космонавтов, ИП Ларин, ЦЧАПК, пожарка, гостиница, Водозабор. | ВЛ-10-6 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10 ПС Мужичье | 60 | Воробьевский РЭС
| с.Мужичье | ул.Ленина | ВЛ-10-7 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10 ПС Мужичье | 65 | Воробьевский РЭС
| с.Елизаветовка | ул.Пролетарская, ул.Луговая, ул.Лесная, ул.Октябрьская, ул.Чапаева, Школа, Клуб, ФАП, Водозабор, з/ток, МТФ. | ВЛ-10-4 ПС Мужичье | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 |  | ТО Линейного разъеденителя | 70 | Воробьевский РЭС
| с.Мужичье | ул.Ленина | ВЛ-10-7 ПС Мужичье | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Верховой осмотр (с включением на ночь) | 65 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Лещаное
| с Березовка | ул Свердлова | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-404 ПС Лещаная | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 14 | Воробьевский РЭС
| с.Березовка | ул.Центральная | КТП-10/0,4кВ №428ВЛ-10-4 ПС Лещаная | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | ТО | 12 | Воробьевский РЭС
| п. Первомайский. | Полностью | ВЛ-10-1 ПС Лещаная | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Лещаная | 58 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | Горького (от начала до дома № 21), 1-Мая(от дома №375 до конца), Водозабор, ЦЧАПК СТФ | ВЛ-10-3 ПС Лещаная | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Лещаная | 76 | Воробьевский РЭС
| с Березовка | с Березовка: полностью, Зерноток, МТМ, Пекарня, АВМ, Клуб, Дет сад, Школа, Магазин, Аптека, Почта | ВЛ-10-4 ПС Лещаная | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Лещаная | 75 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | ОТФ, Водозабор, ретранслятор "Мегафон", ретранслятор "Билайн" | ВЛ-10-5 ПС Лещаная | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Лещаная | 60 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | ул Свердлова, ул Рабочая, ул Калинина, пер Калинина | ВЛ-10-6 ПС Лещаная | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Лещаная | 58 | Воробьевский РЭС
| п. Первомайский. | ул.Весенняя, ул. Шевченко, ул. Лесная, ул.Молодежная | ВЛ-10-7 ПС Лещаная | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Лещаная | 58 | Воробьевский РЭС
| свх Воробьевский Центральная усадьба | КФХ Шевцов В.М., ОПХ Воробьевское, Летний лагерь, Водозабор | ВЛ-10-8 ПС Лещаная | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Лещаная | 75 | Воробьевский РЭС
| с Воробьевка | ул Свердлова | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-601 ПС Лещаная | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 12 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Никольское
| с Никольское 1-е | ул Советская | КТП-10/0,4 кВ №126 ВЛ-10-1 ПС Никольская | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения, замена предохранителей (с включением на ночь) | 25 | Воробьевский РЭС
| с Никольское 2-е | ул Школьная | КТП-10/0,4 кВ №303 ВЛ-10-1 ПС Никольская | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения,ТО (с включением на ночь) | 24 | Воробьевский РЭС
| с Никольское 1-е | полностью | ВЛ-10-1 ПС Никольская | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Никольское | 75 | Воробьевский РЭС
| с Никольское 1-е | ВоробьевкаАгро ООО, Никольская-1 СОШ МКОУ, Скорая, Амбулатория, Стационар, Администрация, Детский сад, Вет. Участок, Магазин, пл Борцов Революции | ВЛ-10-4 ПС Никольская | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Никольское | 80 | Воробьевский РЭС
| с Никольское 1-е | Зона отдыха "Колючий окунь" | ВЛ-10-2 ПС Никольское | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Никольское | 80 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Краснополье
| с Краснополье | ул 50 лет Октября | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-209 ПС Краснополье | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения,выправка опор (с включением на ночь) | 16 | Воробьевский РЭС
| с Краснополье | ул Ленинская | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-204 ПС Краснополье | 2019-04-26 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Расчистка трассы | 13 | Воробьевский РЭС
| с Краснополье | полностью | ВЛ-10-2 ПС Краснополье | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Краснополье | 55 | Воробьевский РЭС
| п свх Краснопольский 1 отделение, х Нагольный | полностью | ВЛ-10-3 ПС Краснополье | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Краснополье | 60 | Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Солонцы
| с.Затон | ул.Кирова | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-202 ПС Солонцы | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | ТО | 12 | Воробьевский РЭС
| х.Гринев | Полностью | ВЛ-10-1 ПС Солонцы | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Солонцы | 55 | Воробьевский РЭС
| с.Затон | Ул.Кирова, ул.Ленина | ВЛ-10-2 ПС Солонцы | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Солонцы | 68 | Воробьевский РЭС
| с.Солонцы, с. Каменка. | Полностью | ВЛ-10-3 ПС Солонцы | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Солонцы | 65 | Воробьевский РЭС
| с.Солонцы. | Полностью | ВЛ-10-5 ПС Солонцы | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Солонцы | 70 | Воробьевский РЭС
| с/з Воробьевский РЖД | освещение переезда | ВЛ-10-6 ПС Солонцы | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 110/35/10кВ Солонцы | 50 | Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Рудня
| с Лещаное | ул Первомайская | КТП-10/0,4 кВ №112 ВЛ-10-1 ПС Рудня | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения,ТО (с включением на ночь) | 26 | Воробьевский РЭС
| с Рудня | ИП Стеганцев | КТП-10/0,4 кВ №206 ВЛ-10-2 ПС Рудня | 2019-04-10 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения, замена предохранителей (с включением на ночь) | 26 | Воробьевский РЭС
| с Рудня | Белоусов ИП | КТП-10/0,4 кВ №210 ВЛ-10-2 ПС Рудня | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения, замена предохранителей (с включением на ночь) | 26 | Воробьевский РЭС
| с Лещаное | ул Горького, ул Подлесная | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-103 ПС Рудня | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 15 | Воробьевский РЭС
| с Лещаное | ул.Горького | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-103 ПС Рудня | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 15 | Воробьевский РЭС
| с Рудня | ул Пролетарская | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-603 ПС Рудня | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 15 | Воробьевский РЭС
| с Рудня | ул Октябрьская | ВЛ-0,4кВ ф1 КТП-602 ПС Рудня | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 16 | Воробьевский РЭС
| с Рудня | ул Октябрьская | ВЛ-0,4кВ ф2 КТП-602 ПС Рудня | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 16 | Воробьевский РЭС
| с Рудня | ул Октябрьская | ВЛ-0,4кВ ф3 КТП-602 ПС Рудня | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) | 14 | Воробьевский РЭС
| с Лещаное | ул Железнодорожная, ИП Маслов | КТП-10/0,4 кВ №114 ВЛ-10-1 ПС Рудня | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения,ТО (с включением на ночь) | 25 | Воробьевский РЭС
| с Лещаное | Ул. Железнодорожная, ул.Первомайская, ул.Молодежная, ул.Мира, ул.70 Лет Октября, ул.Горького, ул.Подлесная, ул. Комсомольская, ООО Хопер, КФХ Маслов И.И., Водозабор, Школа, ФАП, Дет.сад. Администрация, | ВЛ-10-1 ПС Рудня | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Рудня | 56 | Воробьевский РЭС
| с Рудня | КФХ Маслов И.И., КФХ Белоусов С.Д., КФХ Стеганцев. | ВЛ-10-2 ПС Рудня | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Рудня | 63 | Воробьевский РЭС
| с.Рудня | Полностью | ВЛ-10-6 ПС Рудня | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Рудня | 72 | Воробьевский РЭС
| с Рудня | Полностью | ВЛ-10-7 ПС Рудня | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Рудня | 68 | Воробьевский РЭС
| с. Н. толучеево | ул. Первомайская. | ВЛ-10-7 ПС Рудня | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Чистка изоляции оборудования ПС 35/10кВ Рудня | 68 | Воробьевский РЭС
Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Н.Криуша
| с Скрипниково | Общество с ограниченной ответственностью "Эко Технологии" (ООО "Эко Технологии") | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №604 | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Скрипниково | ул Заречная | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №605 | 2019-04-01 | 13:00 | 2019-04-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Скрипниково | ООО Скрипнянская Нива | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №608 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 12 | Калачеевский РЭС
| с Скрипниково | ул Молодежная, ул Ленина,ул Верхняя | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №610 | 2019-04-02 | 13:00 | 2019-04-02 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Новая Криуша | Общество с ограниченной ответственностью "Эко Технологии" (ООО "Эко Технологии"), ул Верхняя | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №611 | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 7 | Калачеевский РЭС
| с Скрипниково | ООО "Русское поле" пилорама ИП глава КФХ Гармашов С.В. ОАО Газпром газораспределение Воронеж ЭЗУ | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №612 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 6 | Калачеевский РЭС
| с Скрипниково | Общество с ограниченной ответственностью "Эко Технологии" (ООО "Эко Технологии") ООО Скрипнянская Нива | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №614 | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Новая Криуша | ооо Русское поле | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №615 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Новая Криуша | ооо Русское поле | псН.Криуша СТП-10/0,4кВ №603 | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Новая Криуша | ул. Ленина | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №606 | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | ул. Трудовая | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №510 | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 13:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 11 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | Ул. 40 лет Победы ул. Трудовая | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №511 | 2019-04-08 | 13:00 | 2019-04-08 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 11 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | ООО"Русское поле" | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №514 | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 13:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | ОАО "МегаФон" (ЗАО "Мобиком-Центр") | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №516 | 2019-04-09 | 13:00 | 2019-04-09 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | ул. Луговая | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №517 | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 13:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | ООО"Русское поле" | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №519 | 2019-04-11 | 13:00 | 2019-04-11 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | ул Советская | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №520 | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 13:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | Ул. 40 лет Победы ул. Трудовая | псН.Криуша КТП-10/0,4кВ №515 | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 13:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | ул. Заречная, ул. Луговая | псН.Криуша КТП-515 ВЛ-0,4-1 | 2019-04-23 | 13:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | ул. 40 лет Победы | псН.Криуша КТП-515 ВЛ-0,4-3 | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 13:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | с. Новая криуша | псН.Криуша ВЛ-10-7 | 2019-04-25 | 13:00 | 2019-04-25 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | с. Новая криуша | псН.Криуша ВЛ-10-2 | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 9 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | ООО Русское поле, ул. Советская | псН.Криуша ВЛ-10-1 | 2019-04-26 | 13:00 | 2019-04-26 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 12 | Калачеевский РЭС
| С Скрипниково | ул Ворошилова, ул Ленина , ул Молодежная | псН.Криуша ВЛ-10-6 | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Советское | с. Советское | псН.Криуша ВЛ-10-4 | 2019-04-29 | 13:00 | 2019-04-29 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | с. Новая криуша | псН.Криуша ВЛ-10-3 | 2019-04-30 | 13:00 | 2019-04-30 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Новая криуша | с. Новая криуша | псН.Криуша ВЛ-10-5 | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2: КИ 2.1, КИ 2.2, КИ 2.3) | 9 | Калачеевский РЭС
| с Н Криуша | ул 40 лет Победы, ул Восточная, ул Заречная, ул Зеленая, ул Клубная, ул Лозовая, ул Луговая, ул Набережная, ул Садовая, ул Советская, ул Степная, ул Трудовая, ул Широкая, ул Школьная, ул Южная | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| с Советское с Скрипниково | ул Вербовая, ул Криничная, ул Новая, ул Песчаная, ул Советская | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 35 кВ Семеновка
| с. Переволочное | ул. Восточное, ул. Октябрьская | псСеменовка КТП-10/0,4кВ №539 | 2019-04-05 | 13:00 | 2019-04-05 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-4) | 6 | Калачеевский РЭС
| с. Переволочное | ул. Восточная | псСеменовка КТП-539 ВЛ-0,4-1 | 2019-04-24 | 13:00 | 2019-04-24 | 16:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Переволочное | ул. Октябрьская | псСеменовка КТП-539 ВЛ-0,4-2 | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 12:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Пирогово | ул. Победы, ул. Калинина, ул. Кирова | псСеменовка КТП-10/0,4кВ №210 | 2019-04-22 | 13:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Капитальный ремонт | 8 | Калачеевский РЭС
| с Семеновка с Хрещатое с Пирогово х Морозовка | ул Калинина, ул 1 Мая, ул Мира, ул Ленина, ул партизанская, улЗеленая, ул Луговая | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 35 кВ Н.Меловатка
| с. Новомеловатка | ул. Калинина | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №400 | 2019-04-12 | 13:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| х. Морозов | х. Морозов | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №403 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Четверяково | ООО Четверяковское | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №405 | 2019-04-15 | 13:00 | 2019-04-15 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Четверяково | с. Четверяково | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №406 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Четверяково | с. Четверяково | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №407 | 2019-04-16 | 13:00 | 2019-04-16 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| х. Журавлево | ул. Пионерская | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №408 | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| х. Журавлево | ул. Пионерская | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №409 | 2019-04-17 | 13:00 | 2019-04-17 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| х. Журавлево | ул. Пионерская | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №411 | 2019-04-18 | 13:00 | 2019-04-18 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Четверяково | ул. Пушкина | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №412 | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Четверяково | ООО Четверяковское | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №413 | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Четверяково | ООО Четверяковское | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №416 | 2019-04-19 | 13:00 | 2019-04-19 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| с. Лесково | ул. Первомайская | псН.Меловатка ЗТП-10/0,4кВ №304 | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| х. Журавлево | ул. Пионерская | псН.Меловатка КТП-410 ВЛ-0,4-1 | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 13:00 | Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» | 9 | Калачеевский РЭС
| с Новомеловатка с Хвощеватое с Ясеновка с Репяховка | ул Горького, ул Заречье, ул Зеленая, ул Кирова, ул Котовского, ул Ленина, ул Луговая, ул Меловая, ул Победы, ул Прилужная, ул Садовая, ул Советская, ул Шевцова, ул Луговая, ул Широкая, ул Гагарина, ул Зеленая, ул Луговая, ул Молодежная, ул Свободы, ул Советская, ул Верхняя, ул Зеленая, ул Красноармейская, ул Ленина, ул Мира, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Сахалин, ул Советская, ул Центральная | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
| с Журавлево с Лесково х Морозов с Новомеловатка с Четвериково | ул Ворошилова, ул Пионерская, ул 22 Съезда КПСС, ул Гагарина, ул Красноармейская, ул Мельникова, ул Мичурина, ул Октябрьская, ул Первомайская, пер Прудный, ул Садовая, ул Степная, ул Шевченко, ул Морозова, ул Калинина, ул Кирова, ул Пушкина | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. |  | КУ СПС
ПС 110 кВ Калач-1
| с. Заброды | ул. Кирова | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1013 ПС Калач-1 | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:00 | Капитальный ремонт | 10 | Калачеевский РЭС
| с Заброды с Ширяево | ул Заброденская, ул Дерезовская, ул 8 Марта, ул Ленина | 1 сек 10 кВ | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 3 | Калачеевский РЭС
| с Заброды с Ширяево | ул Некрасова, ул Кирова, ул Магистральная, ул Зеленая, ул Приречная | 2 сек 10 кВ | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 3 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калачеевская
| п Колос п Калачеевский | ул Приовражная, ул Народная, ул Садовая, ул Беговая, МТМ | 1 сек 10 кВ | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 3 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Манино
| с Коренное | ул Школьная, ул 1905 года, ул Садовая, ул Ленина, пер Зеленый, ул Восстания, ул Молодежная, ул Горького, ул Карла Маркса, ул Пролетарская, пер Подлесный, пер Западный, ул Луговая, ул Советская, ул Чапаева, ул Шевченко, ул Фридриха Энгельса | 1 сек 10 кВ | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 3 | Калачеевский РЭС
| с Манино | ул Балашовская, ул Беговая, ул Высокая, ул Героев, ул Дружбы, ул Заречная, ул Крамарева, ул Ленинская, ул Луговая, ул Марфы Белоглядовой, ул Матери и Ребенка, ул Маяковского, ул Мира, ул Мичурина, ул Молодежная, ул Московская, ул Набережная, ул Новая, ул Октябрьская, ул Первомайская, ул Площадь Щербинина, ул Подлесная, ул Пушкина ул Революционная, ул Садовая, ул Светочева, ул Степная ул Урожайная ул Хуторская, ул Шевченко ул Широкая, ул Школьная | 2 сек 10 кВ | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 3 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Большевик
| с Пришиб г Калач | ул Челюскинцев, маслобойня, мехток, ул Щербакова | 1 сек 10 кВ | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 3 | Калачеевский РЭС
| г Калач | ул Краснобратская, ул Декабристов, ул Борцов Революции | 2 сек 10 кВ | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 3 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Попасное
| с Попасное с Юнаково | ул Октябрьская, ул Майская, ул 8 Марта, ул Комсомольская, ул Заречная | 1 сек 10 кВ | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 3 | Калачеевский РЭС
| с Попасное с Юнаково с Россыпное с Медвежье с Н Меловатка | ул 50 лет Октября, ул Первомайская, ул Гагарина, ул Победы, ул Полевая, ул Подгорная, ул Октябрьская, Калинина переулок, ул Кирова, ул Ленина, ул Нижняя, ул Чапаева, ул Щорса | 2 сек 10 кВ | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 3 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Подгорная
| с Серяково с Подгорное | ул Зеленая, ул Луговая, ул Пролетарская, ул Садовая, ул Коммунистическая, пер Рабочий | 1 сек 10 кВ | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 3 | Калачеевский РЭС
| с Ильинка с Подгорное | ул Сосновая, ул Советская, ул Первомайская, ул Октябрьская, ул Набережная, ул Заречная, ул Больничная, ул Буденновская, ул Гагарина, ул Горького, ул Зеленая, ул Зеленая, ул Зеленый Луг, ул Кооперативная, ул Красноармейская, ул Краснознаменная, ул Круглый Лиман, ул Ленинская, ул Первомайская, ул Петра Серякова, ул Пушкина, ул Революции, ул Русская, ул Садовая, ул Спортивная, ул Шевченко, ул Школьная | 2 сек 10 кВ | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 16:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 3 | Калачеевский РЭС
Павловский РЭС
ПС 35кВ Покровка
| с.Покровка | с.Покровка, с. Грань, с.Черкасское, с.Ступино | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 14:00 | 2019-04-18 | 18:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 253 | Павловский РЭС
| с.Покровка | с.Покровка, с. Грань, с.Черкасское, с.Ступино | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 14:00 | 2019-04-18 | 18:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 242 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Воронцовка
| с.Момотов | детский сад, МТФ, Скважина, Мира, Труда, Молодежная, Степная, Победы, 70 лет Октября | ОВЛ-10 на КТП-309 | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Расчистка трассы | 84 | Павловский РЭС
| с.Александровка | с.Александровка | ВЛ-10-2 | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Расчистка трассы | 257 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | ул.Почтова, Пушкинская, Кирова, Куйбышева, Колхозная | ВЛ-0,4-1 от КТП-620 | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка трассы | 42 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | ул.Почтова, Пушкинская, Кирова, Куйбышева, Колхозная | ВЛ-0,4-2 от КТП-620 | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 53 | Павловский РЭС
| с.Шувалов | детский сад, ул.Октябрьская, Лесная | ВЛ-0,4-1 от КТП-306 | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса проводов | 36 | Павловский РЭС
| с.Шувалов | ул.Октябрьская, Олейникова | ВЛ-0,4-2 от КТП-306 | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 12:00 | Регулировка стрелы провеса проводов | 27 | Павловский РЭС
| с.Шувалов | магазин, правление, ФАП, Депутутская | ВЛ-0,4-3 от КТП-306 | 2019-04-11 | 13:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Регулировка стрелы провеса проводов | 21 | Павловский РЭС
| х.Данило | х.Данило | ВЛ-10-3 | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | ТО ЛР-3-6 | 197 | Павловский РЭС
| с.Шувалов | с.Шувалов | ВЛ-10-3 | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | ТО ЛР-3-6 | 197 | Павловский РЭС
| с.Момотов | с.Момотов | ВЛ-10-3 | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | ТО ЛР-3-6 | 197 | Павловский РЭС
| х.Сухое Данило | х.Сухое Данило | ВЛ-10-3 | 2019-04-12 | 8:00 | 2019-04-12 | 17:00 | ТО ЛР-3-6 | 197 | Павловский РЭС
| с.Александровка | ул.Садовая | КТП-212 | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 11:00 | ТО КТП | 56 | Павловский РЭС
| с.Александровка | ул.Курортная, ул.Буденного, ул.Роща | КТП-213 | 2019-04-16 | 11:00 | 2019-04-16 | 14:00 | ТО КТП | 48 | Павловский РЭС
| с.Александровка | скважина, Молокоприемный пункт | КТП-236 | 2019-04-16 | 14:00 | 2019-04-16 | 17:00 | ТО КТП | 39 | Павловский РЭС
| с.Александровка | ул.Советская | КТП-251 | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 12:00 | ТО КТП | 53 | Павловский РЭС
| с.Александровка | ул.Буденного | КТП-257 | 2019-04-17 | 13:00 | 2019-04-17 | 17:00 | ТО КТП | 29 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | ул.Садовая, Ленинская, магазин | КТП-105 | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Кап.ремонт | 64 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | ул.Садовая, Ленинская, магазин | КТП-105 | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Кап.ремонт | 62 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | с.Воронцовка, с.Данило, С.Шувалово, п.Новенький ,х.Момотов, х Сухое Данило,с.Александровка | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-19 | 14:00 | 2019-04-19 | 18:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 572 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка | с.Воронцовка, с.Данило, С.Шувалово, п.Новенький ,х.Момотов, х Сухое Данило,с.Александровка | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-19 | 14:00 | 2019-04-19 | 18:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 840 | Павловский РЭС
| с.Воронцовка с.Шувалов, х.Данило с.Александровка | мастреская, ул.А.Петлякова, ул.Песчаная, ул.1 Подлесная, ул.Косманавтов, ул.Мира полное погашение | В-ВЛ-10-8 | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
ПС 35 кВ Лосево
| с. Лосево | ул 1я Горбановка, ул. Сычевка. Д/С №1 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 301 | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Расчистка оп. 2-3,13-16,18-19,28-29,33-34,37-38,40-41,43-44,44-45 | 43 | Павловский РЭС
| с. Лосево | ул 1я Горбановка, ул. Зеленая. | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 301 | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 14:00 | Расчистка оп. 2-3,6-8,10-11,20-22,26-27 | 37 | Павловский РЭС
| с. Лосево | ул. 2я Горбановка | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП 301 | 2019-04-03 | 14:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка оп. 5-6,17-18,34-35,39-40,41-42 | 46 | Павловский РЭС
| с. Лосево | ул. Советская, магазин "Сельпо №33" | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 303 | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 14:00 | Расчистка оп. 1-4,13-14,23-24,29-32,34-36 | 68 | Павловский РЭС
| с. Лосево | Ул.Советская | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 312 | 2019-04-04 | 14:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка оп. 5-7,16-19,27-33,40-41,49-55 | 71 | Павловский РЭС
| с. Безамянный | с. Березово, с Пески, х. Ховощеватый ,х Маклимово, х. Антиповка. С. Березово, х Чугуновка | ВЛ-10-1 | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 14:00 | Замена фундамента на ТП 157 | 148 | Павловский РЭС
| с. Безамянный | Ул. Луговая, ул. Колхозная, Летний лагерь | ТП 157 | 2019-04-24 | 14:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Рем ТП | 38 | Павловский РЭС
| с. Безамянный | Ул. Луговая, ул. Колхозная, Летний лагерь | ТП 157 | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Рем ТП с окраской | 38 | Павловский РЭС
| с.Лосево | с.Лосево, с.Пески,с.Березово, х.Безыменный, с. Антиповка, с.Хвощеватое, х. Максимово, х.К.Маркса, х. Крицкий | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-11 | 13:00 | 2019-04-11 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 480 | Павловский РЭС
| с.Лосево | с.Лосево, с.Пески,с.Березово, х.Безыменный, с. Антиповка, с.Хвощеватое, х. Максимово, х.К.Маркса, х. Крицкий | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-11 | 13:00 | 2019-04-11 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 763 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ А.Донская
| с. Березки |  | КТП-209 | 2019-04-22 | 13:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Замена трансформатора | 27 | Павловский РЭС
| с. Березки, х. Поддубный, п. Копанки | полностью | ВЛ-10-2 | 2019-04-22 | 13:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Для безопасного производства работ на КТП-209 | 98 | Павловский РЭС
| с.А.Донская | с.А.Донская ,с. Березки, х. Поддубный, Копанки, с.Бабка | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-12 | 13:00 | 2019-04-12 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 261 | Павловский РЭС
| с.А.Донская | с.А.Донская ,с. Березки, х. Поддубный, Копанки, с.Бабка | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-12 | 13:00 | 2019-04-12 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 85 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Петровка
| п.Белая Деревня | п.Белая Деревня | ОВЛ-10 на КТП-102 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 39 | Павловский РЭС
| Дачный поселок Пучино | Дачный поселок Пучино | ОВЛ-10 на КТП-102 | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ | 39 | Павловский РЭС
| с.Петровка | пр.Революции, магазин, АТС | КТП-409 | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Кап.ремонт | 64 | Павловский РЭС
| с.Петровка | пр.Революции, магазин, АТС | КТП-409 | 2019-04-26 | 8:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Кап.ремонт | 64 | Павловский РЭС
| с.Б.Деревня | с.Петровка, с.Михайловка | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-08 | 13:00 | 2019-04-08 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 284 | Павловский РЭС
| с.Б.Деревня | с.Б.Деревня | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-08 | 13:00 | 2019-04-08 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 29 | Павловский РЭС
| п.Белая деревня | погашение полностью | В-ВЛ-10-1 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
| п.Белая деревня | погашение полностью | В-ВЛ-10-2 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
| п.Белая деревня | погашение полностью | В-ВЛ-10-3 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
| п.Белая деревня | погашение полностью | В-ВЛ-10-6 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
| п.Белая деревня | погашение полностью | В-ВЛ-10-7 | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
ПС 110 кВ Павловск-2
| г. Павловск | ул. Тенистая | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-602 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 11:00 | Монтаж ввода от опоры до здания(техприсоединение) | 32 | Павловский РЭС
| г. Павловск | ул. Тенистая, Клубничная, Есенина | КТП-602 | 2019-04-15 | 13:00 | 2019-04-15 | 16:00 | Замена АВ-0,4кВ №3 (техприсоединение) | 74 | Павловский РЭС
| с. Русская Буйловка | школа, ФАП, пекарня, ул. Ленина, Первомайская, Луговая, Северная,высокая, Комсмольская | КТП-311 | 2019-04-23 | 13:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Замена трансформатора | 81 | Павловский РЭС
| с. Русская Буйловка | школа, ФАП, пекарня, ул. Ленина, Первомайская, Луговая, Северная,высокая, Комсмольская | ВЛ-10-3 | 2019-04-23 | 13:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Для безопасного производства работ на КТП-311 | 132 | Павловский РЭС
| г. Павловск | г. Павловск,с.Р.Буйловка | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-20 | 8:00 | 2019-04-20 | 13:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 2543 | Павловский РЭС
| г. Павловск | г. Павловск | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-20 | 13:00 | 2019-04-20 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 1458 | Павловский РЭС
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В ВЛ-10 №1 | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | ВЛ-10 №1 | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В ВЛ-10 №4 | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | ВЛ-10 №4 | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск | полное погашение | В ВЛ-10 №5 | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск | полное погашение | ВЛ-10 №5 | 2019-04-16 | 8:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В КЛ-10 №10 | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | КЛ-10 №10 | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В КЛ-10 №11 | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | КЛ-10 №11 | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск | полное погашение | В КЛ-10 №13 | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск | полное погашение | КЛ-10 №13 | 2019-04-17 | 8:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В КЛ-10 №14 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | КЛ-10 №14 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В КЛ-10 №2 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | КЛ-10 №2 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск | полное погашение | В КЛ-10 №7 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск | полное погашение | КЛ-10 №7 | 2019-04-18 | 8:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В КЛ-10 №8 | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | КЛ-10 №8 | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В КЛ-10 №9 | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | КЛ-10 №9 | 2019-04-19 | 8:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В-КЛ-10-9 | 2019-04-20 | 8:00 | 2019-04-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В-ВЛ-10-3 | 2019-04-20 | 8:00 | 2019-04-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В- КЛ-10-2 | 2019-04-20 | 8:00 | 2019-04-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В-ВЛ-10-6 | 2019-04-20 | 8:00 | 2019-04-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В-КЛ-10-8 | 2019-04-20 | 8:00 | 2019-04-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
| г.Павловск с.Русская Буйловка | ул.Донская, ул.Садовая, водозабор, база РЭС, ул.Мичурина, мех.двор, Тенистая, Клубничная, Есенина, Смородиновая, Придорожная, Плодосовхоз, детский реабилитационный центр ул.Садовая, Луговая, Первомайская, Высокая, водозабор, ГРП, ул.Сибирская, ул.Октябрьская, ул.Ленина, Спутник, Комсомольская, Мира, школа, котельная, мастерские, гараж, больница | В-ВЛ-10-4 | 2019-04-20 | 8:00 | 2019-04-20 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СПС
ПС 35 кВ Гаврильск
| с.Гаврильск | с.Гаврильск,с. Царёвка, Малая Казинка, п.Каменск,п.Шкурлат | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-22 | 13:00 | 2019-04-22 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 257 | Павловский РЭС
| с.Гаврильск | с.Гаврильск,с. Царёвка, Малая Казинка, п.Каменск,п.Шкурлат | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-22 | 13:00 | 2019-04-22 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 214 | Павловский РЭС
ПС 35кВ Р.Буйловка
| с.Русская Буйловка | с.Русская Буйловка, с.Желдаковка,с.Николаевка | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 426 | Павловский РЭС
| с.Русская Буйловка, с.Николаевка, п.Желдаковка | полное погашение | В-ВЛ-10-1 ПС "Р.Буйловка" | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Русская Буйловка, с.Николаевка, п.Желдаковка | полное погашение | В-ВЛ-10-2 ПС "Р.Буйловка" | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Русская Буйловка, с.Николаевка, п.Желдаковка | полное погашение | В-ВЛ-10-5 ПС "Р.Буйловка" | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Русская Буйловка, с.Николаевка, п.Желдаковка | полное погашение | В-ВЛ-10-3 ПС "Р.Буйловка" | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
| с.Русская Буйловка, с.Николаевка, п.Желдаковка | полное погашение | В-ВЛ-10-4 ПС "Р.Буйловка" | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Проверка устройств РЗА; АГ 1 час. |  | КУ РЗА
ПС 35кВ Ливенка
| с.Ливенка | с.Ливенка, с.Ерышовка,х.Тумановка | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-17 | 13:00 | 2019-04-17 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 172 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Павловск-1
| с. Гаврильские сады | с. Гаврильские сады | КТП-413 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 12:00 | ТО КТП | 45 | Павловский РЭС
| с. Гаврильские сады | с. Гаврильские сады | КТП-415 | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 16:00 | ТО КТП | 37 | Павловский РЭС
| с. Заосередные Сады | ул. Первомайская | ВЛ-0,4-2 от КТП-301 | 2019-04-16 | 13:00 | 2019-04-16 | 16:00 | Монтаж ввода от опоры до здания(техприсоединение) | 59 | Павловский РЭС
| с.З.Сады | г.Павловск,с.З.Сады | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-15 | 13:00 | 2019-04-15 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 2483 | Павловский РЭС
| с.З.Сады | с.З.Сады, с.Елизаветовка,с. Михайловка,с,Гаврильские Сады,с. Преображенка,х.Рассвет,п.Лесной,с.Княжево | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-15 | 13:00 | 2019-04-15 | 17:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 870 | Павловский РЭС
| п.Заосередные Сады | ул.Первомайская, ферма, вышка "Мегафон" | В ВЛ-10 №3 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| п.Заосередные Сады | ул.Первомайская, ферма, вышка "Мегафон" | ВЛ-10 №3 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| п.Заосередные Сады | ул.Первомайская, ферма, вышка "Мегафон" | В ВЛ-10 №5 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
| п.Заосередные Сады | ул.Первомайская, ферма, вышка "Мегафон" | ВЛ-10 №5 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Для БПР, Поверка ТТ-10; АГ 1 часа. |  | КУ ОМКЭ
ПС 110 кВ Б.Казинка
| с. Большая Казинка | кроме улиц Подлужная, Клуб, Администрация | ВЛ-10-2 | 2019-04-25 | 11:00 | 2019-04-25 | 16:00 | ТО ЛР-10-2-1, 10-2-2 | 146 | Павловский РЭС
| с. Большая Казинка | с. Большая Казинка, с.Варваровка | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-09 | 13:00 | 2019-04-09 | 18:00 | ТО, чистка изоляции; АГ 2 часа. | 348 | Павловский РЭС
ВЛ 35 кВ
|  | ОАО "Павловскгранит" | ВЛ 35 кВ Павловск-2 - Павловск-4 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Капитальный ремонт; АГ 1 час. |  | КУ СЛЭП
Петропавловский РЭС
ПС 110 кВ Петропавловка
| с.Новобогородицкое | МТФ, гараж, мельница, склад ИП Шевцов, ул.: 1-е Мая, Кольцевая, Молодежная, Советская, Татьяновка; пер. Советский. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 359.9 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ООО "Экопроект, склад, водонапорая башня, ул. Садовая | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 359.9 | Петропавловский РЭС
| х.Гондарев | Склад, ул. Дачная | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 359.9 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | УФК по Воронежской области , Судебные приставы, ИП Шевцов, Прокуратура, Госсеминспекция, Почта, Дом культуры, Администрация района, с/администрация, котельная№3,2,4,6, ООО Агро-торг, ЗАО Мобиком-центр, ООО Оружейная лавка, ИП Жулев, ИП Ловягина, ИП Рощюпкин, Госстрах, Центр занятости, Церковь, ИФНС России, ИП Капустин, ЖКХ, СХА Луч, Магазины Райпо, Кафе, ИП Семяниченко, Казначейство, ИП Шатских, ИП Назаренко, ИП Великодченко, ИП Питченко, Телекомпания, Нотариус, ИП Шевцов, УФМС, ИП Новиков, ООО Горбов, Дет/сад, ИП Рыбалкин, ЗАО Мобиком центр, ИП Молчанов, дом пионероа, Школа, Вымпел ком билайн, ИП Генералова, Сбербанк, ФБУ УФСИН, Суд,ЗАО Тандер, ИП Мешков, ИП Рыбалкин, Соцзащита, типография, кафе "Слобода", ТЦ "Автоплюс", автостанция, ФОК, ул.: Ленина, Победы, Туркенича, 1-Мая, 9-е Мая, Сплошная, Малаховского, Заречная, 8-го Марта, Рабочая, Гагарина, Степная, пер.: Школьный, Центральный, Первомайский. | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 3454.62 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ул.: Восточная, Залиманская, 50-лет Октября, Просяного, Огнева, Долженко; Магазин, Больница, вет. Участок, СДК | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 935.63 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ул.: 50-лет Октября, Просяного, Свердлова, Восточная, Рабочая, Солнечная, Молодежная, Долженко, Колхозная, Огнева, Спортивная, Промышленная, Советская; ООО Луч, Караван, ДЕПО-МЖФ, ООО Транссервис, Больница, ИП Горбенко, ООО "Петропавловская ИПС", ДОСАФ, РЭС. | ВЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 1187.52 | Петропавловский РЭС
| Червоно-Чехурский | Рыбколхоз, ОАО Мобильные телесистемы ул.: Коммунаров, Красноармейская, Садовая, Мира, Пушкинская. | ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 3454.62 | Петропавловский РЭС
| с.Замостье | ООО "Замостье", лесхоз, ФАП, Магазны Райпо, ул.: Тихая, Садовая, Мира, Пионерсвая, Зеленая, Лесная, Пролетарская, Правды, 8 марта, Озёрная. | ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 3454.62 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | Администрация Бычковского с/поселения, Газпром газораспределение Воронеж ОАО, Ковалев Николай Иванович ИП, Новотроицкое ООО, Петропавловская РБ БУЗ, ВО Петропавловское райпо, Почта России ФГУП, Пром-Инвест, ООО РН-ЭНЕРГО, ООО Средний Дон-2, АО Центрально-Черноземный банк Сбербанка России, школа, пер. Сумского, ул.: Вольная, Восточная, Горького, Дорошенко, Западная, Колхозная, Комсомольская, Ленина, Луговая, Мамонская, Молодежная, Нижняя, Октябрьская, Первомайская, Песчаная, Победы, Советская, Сосновая, Степная, Труда, Чапаева, Шевченко, Школьная, Яровая. | ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 3454.62 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ул.:Комсомольская, Дорожная, Чернышова, Победы, Полевая, Широкая , Ленина, Набережная, Сосновая, Вербовая; ИП Генералов, ИП Иващенко , ИП Головенько, ИП Пономерев, ИП Мирошникова , ИП Пивоварова, ИП Белецкий А.А., ИП Диденко, ТМ "Вымпеком", котельная коммунхоз, Воронежавтодор, Газовая котельная, магазин Татьяна, база Райпо, АЗС Питченко, Петропавловкарайгаз, Водозабор, ООО "Проминвест", Пионерский лагерь, Хлебозавод. | ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 3454.62 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | Петропавловский РЭС | КТП10/0,4кВ№301 ПС Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Замена тр-ра на КТП301 | 12.7 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | Вотек Мобайл ЗАО,ПАО Мобильные Телесистемы, Административные здание РЭС | КТП10/0,4кВ№302 ПС Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Замена тр-ра на КТП302 | 56.8 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | РЭС, ГРП, ООО "Новотроицкое, МТФ с/х Луч, ИП Подберезный, СТО, АЗС, Магазины ИП Рудиков, ИП Ляхов, ул.: 50-лет Октября, Песчаная, Краснознаменная, Мира, Подгорная, Пролетарская, Просяного, Фермерская, Залиманская. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 1079.57 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | Вотек Мобайл ЗАО,ПАО Мобильные Телесистемы,РЭС, ГРП, ООО "Новотроицкое, МТФ с/х Луч, ИП Подберезный, СТО, АЗС, Магазины ИП Рудиков, ИП Ляхов, ул.: 50-лет Октября, Песчаная, Краснознаменная, Мира, Пролетарская, Просяного, Фермерская, Залиманская. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Для безопасного производства работ по замене тр-ра на КТП301,302 | 1079.57 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | Магазин ИП Рудиков, ул.: 50-лет Октября, Фермерская | КТП10/0,4кВ№305 ПС Петропавловка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Замена тр-ра на КТП305 | 74.3 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | МТФ с/х Луч, ИП Подберезный, СТО, АЗС, ИП Ляхов, ул.: 50-лет Октября, Песчаная, Краснознаменная, Мира, Пролетарская, Просяного. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Петропавловка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Для безопасного производства работ по замене тр-ра на КТП-305,310 | 679.57 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | АвтоТехЦентр ООО | КТП10/0,4кВ№310 ПС Петропавловка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Замена тр-ра на КТП310 | 26.3 | Петропавловский РЭС
| х.Червоно Чехурск | ООО Средний Дон | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 730 ПС Петропавловка | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-31 | 12 | Петропавловский РЭС
| х.Коммуна | ул.Коммунаров | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 731 ПС Петропавловка | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-11 | 18 | Петропавловский РЭС
| х.Коммуна | ул.Коммунаров | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 731 ПС Петропавловка | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-14 | 56 | Петропавловский РЭС
| с. Красносёловка | ул. Ленина | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 515 ПС Петропавловка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | замена опор | 39 | Петропавловский РЭС
| с. Красносёловка | ул.Ленина,ул.Южная,ул.Садовая,ул. Пионерская,ул.Октябрьская,Администрация ,Почта Связь,Школа,ДК,пер Речной,ИП Макаренко,ИП Жулев,ИП Покатилов | ВЛ10-5 ПС 110 Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | чистка изоляции ПС,для безопасного производства работ |  | Петропавловский РЭС
| с. Красносёловка | ул.Калинина,ул.Мира,ул.Степная,пер Вишневый,ул.Первомайская, Дом пристарелых,маг.ИП Чехов,ул.Нагорна,ул.Набережная,ИП Подберезный ,ИП Зацепилов,ИП Алекумов,ИП Свидлов. | ВЛ10-8 ПС 110 Петропавловка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | чистка изоляции ПС,для безопасного производства работ | 772 | Петропавловский РЭС
| с. Красносёловка | ул. Ленина | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 515 ПС Петропавловка | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | замена опор | 39 | Петропавловский РЭС
| с. Красносёловка | ул.Калинина,ул.Мира,ул.Степная,пер Вишневый,ул.Первомайская, Дом пристарелых,маг.ИП Чехов,ул.Нагорна,ул.Набережная,ИП Подберезный ,ИП Зацепилов,ИП Алекумов,ИП Свидлов. | ВЛ10-8 ПС 110 Петропавловка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | для безопасного производства работ при замене трансформатора КТП-809 | 772 | Петропавловский РЭС
| с.Красносёловка | ул.Калинина. Ул. Набережная | КТП809 ПС Петропавловка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Замена трансформатора | 89 | Петропавловский РЭС
| сНовобогородицкое, с.Петропавловка,Замостье,Червоно-Чехурск,Коммуна,с.Бычок, с. Красноселовка | ул.Молодежная,Советская,Кольцевая,СадоваяМТФ,.магазин ИП Шевцов,ООО Пром-инвест,СХА Луч,ООО Ритм,ИП Головенько,ИП Коростелев,ООО ЭКО -Проект-НТ, ул.Комсомольская,Дорожная,Чернышова,Ленина,Набережная,Пушкинская.Мира,Садовая,Красноармейская,Сосновая,Вербовая,Победы,Полевая,Широкая,Коммунаров,Комсомольская,Восточная,Вольная,октябрьская,Яровая,Степная,Советская,Нижняя,Труда,Мамонская,Горького,Школьная,Дорошенко,Чапаева,Луговая,Сумского,Сосновая,Первомайская,Шевченко,Зеленая,Лесная,Придонская,Правды8-Марта,Озерная,Мира,Зеленая,Пионерская,Пролетарская,Тихая,Школы магазины,банк,связь,хлебозавод,лесничество,с/администрация,газовый участок,заправка,Проминвест,КФК Пидусов,Пивоваров,Павленко, ул.Ленина,ул.Южная,ул.Садовая,ул. Пионерская,ул.Октябрьская,Администрация ,Почта Связь,Школа ул.Калинина,ул.Мира,ул.Степная Дом пристарелых,маг.ИП Чехов,ул.Нагорна,ул.Набережная | В-ВЛ-10-8 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Петропавловка | 50-лет Октября,Песчаная,Краснознаменная,Мира,Подгорная,Пролетарская,Просяного,Фермерская,Аграрная,ЗалиманскаяЗаправка,Магазины ИП Рудиков,ИП Ляхов 50-лет Октября,Просяного,Огнева,Долженко Магазин,ИП Слепых,Воронежфармация-аптека,ДЕПО-МЖФ,ООО Транссервис,Больница,ИП Горбенко | В-ВЛ-10-4 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Петропавловка | Аптека, БТИ, ГУЮ ВОЦГРПН, Детсад, газовая котельная, ИП Корнева Там.Ив.киоск, Магазин Пётр-1, Магазин «Компьютер –плюс», Магазин «Магнит», Мегафон, МФЦ (многофункциональный центр), ООО "Воронежкомплект", Приход св. Петра и Павла, Редакция «Родное придонье», РУЭС. Бытовые потребители: ул. 1 Мая, Туркенича, Победы, Ленина, Малаховского, пер.Центральный, Первомайский. | ЗТП10/0,4кВ№228 ПС Петропавловка | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | ТО тр-ра на ЗТП 228 | 1102.4 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Старая Меловатка
| с.Пески | ул. Центральная | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 310ПС Ст.Меловая | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-4 | 73 | Петропавловский РЭС
| с. Пески | ул. Садовая | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 308ПС Ст.Меловая | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы оп.4-18 | 154 | Петропавловский РЭС
| с.Старая Меловая | ул.Степная,полевой стан "Сокол" | ВЛ10-1 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | чистка изоляции ПС,для безопасного производства работ | 154 | Петропавловский РЭС
| с.Старая Меловая | Администрация,ул.Первомайская, ул.Подгорная ул.Садовая,ул.Урицкого,Трудовая,Советская,Ленина,ИП Авраменко МТМ,ИП Никоненко | ВЛ10-2 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | чистка изоляции ПС,для безопасного производства работ | 772 | Петропавловский РЭС
| с.Старая Меловая | ул.Песчаная,Центральная,Полевая,Луговая,Восточная,Зеленая,Школьная,Сосновая,Березовая,Школа,АТС,ДК,Банк,Администрация,АЗС,Магазин РАЙПО, ИП Улезько .ИП Чайкин. | ВЛ10-3 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | чистка изоляции ПС,для безопасного производства работ | 849 | Петропавловский РЭС
| с.Старая Меловая | ул.Буденого,Степная,Луговая | ВЛ10-4 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | чистка изоляции ПС,для безопасного производства работ | 386 | Петропавловский РЭС
| с.Старая Меловая | ул.Луговая, 60 лет Октября | ВЛ10-5 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | чистка изоляции ПС,для безопасного производства работ | 154 | Петропавловский РЭС
| с.Старая Меловая | Школа, Магазин, ДК .ул. Высокая,Подгорная,Школьная ,Спортивная,Зеленая,Медпункт,ОАО "Заря" | ВЛ10-6 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | чистка изоляции ПС,для безопасного производства работ | 772 | Петропавловский РЭС
| с.Старая Меловая | МТМ, ЗАВ-40,ул.Урицкого,ул.Дружбы,Низовая,ул.Ленина,Школа,АТС,ДК,Банк,маг. ИП Горбова Аптека,РАЙПО,ИП Новиков,ИП Жулев,Швейный цех ул.Пушкинская, Дружбы, 50 лет Октября, ул.Кирова,Чапаева,Почта,Банк,ресторан Казачий стан. | ВЛ10-7 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | чистка изоляции ПС,для безопасного производства работ | 695 | Петропавловский РЭС
| с.Старая Меловая | МТМ, ЗАВ-40,ул.Урицкого,ул.Дружбы,Низовая,ул.Ленина,Школа,АТС,ДК,Банк,маг. ИП Горбова Аптека,РАЙПО,ИП Новиков,ИП Жулев,Швейный цех ул.Пушкинская, Дружбы, 50 лет Октября, ул.Кирова,Чапаева,Почта,Банк,ресторан Казачий стан. | ВЛ10-7 ПС 35 Ст.Меловая | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | для безопасного производства работ при замене трансформатора КТП-707 | 695 | Петропавловский РЭС
| с.Ст.Меловая,х.Индычий | ул.Степная,полевой стан "Сокол" Администрация,ул.Первомайская, ул.Подгорная ул.Садовая,ул.Урицкого,Трудовая,Советская,Ленина,ИП Авраменко МТМ,ИП Никоненко, ул.Луговая, 60 лет Октября Школа, Магазин, ДК .ул. Высокая,Подгорная,Школьная ,Спортивная,Зеленая | В-ВЛ-10-5 | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Ст.Меловая,х.Индычий | ул.Степная,полевой стан "Сокол" Администрация,ул.Первомайская, ул.Подгорная ул.Садовая,ул.Урицкого,Трудовая,Советская,Ленина,ИП Авраменко МТМ,ИП Никоненко, ул.Луговая, 60 лет Октября Школа, Магазин, ДК .ул. Высокая,Подгорная,Школьная ,Спортивная,Зеленая | В-ВЛ-10-6 | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Старая Меловая | МУЗ Петропавловская ЦРБ | КТП707 ПС Ст.Меловая | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Замена трансформатора | 0 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Новый Лиман
| с.Дедовка | ул.: Шестакова, Советская; Сберкасса №73, ДК, Школа, Медпункт, РУЭС, СМУП ПР «Тихий Дон», Шевцов И М, Петропавловский РУФПС , Райпо- магазин №14, Тюрин В.И.-кафе бар. | ВЛ 10кВ№1 ПС Новый Лиман | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 683.73 | Петропавловский РЭС
| с.Глубокое | ул.: Советская, Шестакова, Кольцевая; магазин №15-Райпо, Березняговское лесничество, КФК Шестаков, ИП Есаков, ИП Сырбов. | ВЛ 10кВ№1 ПС Новый Лиман | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 683.73 | Петропавловский РЭС
| с.Новый Лиман | ул.: Советская,Туркенича, 60 лет Октября; Медпункт, ОСБ, Почта, пожарка, РУЭС, с/администрация, школа, котельная, КФК Шевцова, ИП Крапивкин, Продмаг №13-Райпо, ООО Новотроицкое-киоск. | ВЛ 10кВ№2 ПС Новый Лиман | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 647.74 | Петропавловский РЭС
| с.Новый Лиман |  | ВЛ 10кВ№3 ПС Новый Лиман | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 0 | Петропавловский РЭС
| с. Прогорелое | ул.:Победы, Волкова, Набережная; Магазин №31-Райпо, Вод башня №6,7,8, мельница. | ВЛ 10кВ№4 ПС Новый Лиман | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 107.92 | Петропавловский РЭС
| х. Котовка | ул.Радченко, Вод. башня №5. | ВЛ 10кВ№4 ПС Новый Лиман | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 107.92 | Петропавловский РЭС
| с. Новобогородицкое | ГРП №12 | ВЛ 10кВ№4 ПС Новый Лиман | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 107.92 | Петропавловский РЭС
| с. Дедовочка | ул.Приозерная | ВЛ 10кВ№1 ПС Новый Лиман | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 683.73 | Петропавловский РЭС
| с. Дедовка | ул.: Шестакова, Советская Кольцевая; ОСБ, ДК, Школа, Медпункт, РУЭС, КФК Павловский, Шевцов И М, Петропавловский РУФПС , , Тюрин В.И.-кафе бар. ; магазин №16-Райпо, Березняговское лесничествоЛесная охрана, КФК Шестаков, ИП Есаков, ИП Сырбов | ВЛ 10кВ№1 ПС Новый Лиман | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Для безопасного производства работ по замене КТП | 683.73 | Петропавловский РЭС
| с. Дедовка | Березняговское лесничествоЛесная охрана ул.Советская | КТП10/0,4кВ№115 ПС Н.Лиман | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | КР Замена КТП с РТП-10 | 43 | Петропавловский РЭС
| с. Дедовка | ул.: Шестакова, Советская Кольцевая; ОСБ, ДК, Школа, Медпункт, РУЭС, КФК Павловский, Шевцов И М, Петропавловский РУФПС , , Тюрин В.И.-кафе бар. ; магазин №16-Райпо, Березняговское лесничествоЛесная охрана, КФК Шестаков, ИП Есаков, ИП Сырбов | ВЛ 10кВ№1 ПС Новый Лиман | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Для безопасного производства работ по замене тр-ра на КТП108 | 683.73 | Петропавловский РЭС
| с. Дедовка | Д/сад,Котельная, дом культуры ИП Тюрин | КТП10/0,4кВ№108 ПС Н.Лиман | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | КР Замена тр-ра | 54.2 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Ст. Криуша
| с. Старая Криуша | Огнева, Свободы, 50 лет Октября, Зеленый Гай, 40 лет Октября, Пролетарская, Ленина, Западная, Заря, Почта с.Старая Криуша-центр, Скважина-МТФ №3 КТП-101, Столовая КТП-130, Ул.освещ.КТП 133, ул.Огнева, Уличное освещение КТП 103, Уличное освещение КТП 102, Землеустроитель, Уличное освещение КТП 130, Адм.здание, Ул.освещ.КТП 119 ул.Подгорная, Ул.освещ.КТП 120 ул.50 лет Октября, Парк-освещение, Для пров.торж.меропр.-купал.-пляж, Старокриушанская СОШ газ.кот., Продмаг №16 "Василек"с.Ст.Криуша, ТПС №33 "Незабудка" с.Ст.Криуша, Магазин с.Ст.Криуша ул.40 лет Октяб, Магазин с.Ст.Криуша ул.Ленина д.24а, Школа №36, Котельная, Актовый зал, Столовая школы, Столовая интерната, Интернат, Спортивная площадка, ОСБ с.Ст.Криуша, Магазин "Радуга", Х/Н Участок Ст.Криуша КТП-105, Парикмахерская, ГРП №6 ЭЗУ К-828 с.Старая Криуша, ЭЗУ К-2050 с.Ст Криуша ул.Огнева, Магазин, Пилорама, Аптека, АТС с.Ст.Криуша, Магазин (ТПС) | ВЛ 10 кВ №1 ПС35 Ст.Криуша | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 35.99 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | Колхозная,Дровалева,Тихий,Солнечная,Заливная,Мостовая,Глушко,Мира,Молодежная, ЦРМ КТП-212 ЗАВ-40 КТП-214 ЗАВ-20 №3 КТП-214 Административное здание КТП-248 Скважина КТП-248 Столовая №2 КТП-248 Склад №1 КТП-214 Заправка КТП-212 Склад ЦРМ КТП-212 Машинный двор-ангар КТП-214 Склад №2 КТП-214 Весовая КТП-214 МТМ 4 отряд КТП-214 Мех.двор контора КТП-214 Зав-20 №2 Крытый ток КТП-214 ЗАВ-20 №1 Водонапорная башня 3-е отд.КТП 221, Уч.больница с Ст.Криуша ФАП с.Ст.Криуша (Вудвилль ООО) ТПС-9 с.Ст.Криуша, Магазин МТМ отделение №1 КТП-203 Дом механизаторов КТП-203 Дет.сад, Дет.сад газ.котельная Киоск Пожарное ДЕПО с.Ст.Криуша Магазин ЭЗУ К-2317 с.Старая Криуша ЭЗУ К-2131 Ст.Криуша ул.Мира,д.95 ЭЗУ К-2318 Ст.Криуша, АЗС №157освещ с.Ст.Криуша АЗС №157отопление с.Ст.Криуша Магазин, Шиномонтаж Маслоцех с.Ст.Криуша Пилорама | ВЛ 10 кВ №2 ПС35 Ст.Криуша | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 35.99 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | Почта с-з Труд с, Уличное освещение КТП 405, Ул.освещ.КТП 407 ул.Ленина, Уличное освещение КТП-401, Школа №3 с-з Труд (суб.Почта), Клуб КТП-406 подключ.с 02.06.2015, Старокриушанская СОШ №3 газ.кот., Продмаг №18 "Улыбка"с-з Труд, Продмаг №17 "Ласточка"с-з Труд, ЦРМ КТП-402, Столовая КТП-403, Скважина № 3 КТП-403, Ток КТП-402, ЗАВ-20 КТП-402, Скважина № 4 КТП-402, Церковь, ЭЗУ К-873 с.Старая Криуша, Мастерская, АТС с.Ст.Криуша (труд) | ВЛ 10 кВ №4 ПС35 Ст.Криуша | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 35.99 | Петропавловский РЭС
| с. Фоменково | Почта с.Фоменково,Клуб с. Фоменково,ФАП,Оборудован точки поставки с.Фоменко АТС,Магазин №11 ,Садовый,Луговая,Мира,Пролетарская,Первомайская,Советская | ВЛ 10 кВ №6 ПС35 Ст.Криуша | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 1454.62 | Петропавловский РЭС
| с. Новотроицкое | Широкая,Пришкольная,Подгорная,Деонисия Лаптиева,Молодежный,Луговая,Лесная,Степная, Почта с.Новотроицкое, Административное здание, Водонапорная башня КТП 612, Водонапорная башня, ФАП с.Новотроицкое, Новотроицкая СОШ газ.кот., Магазин №20 "Тополек"с.Новотроицкое, Магазин 40 "Мечта" с.Новотроицкое, Магазин-кафе с.Новотроицкое, МТМ, МТМ КТП-608 (ООО "Агро-Старк"), Ангар-сушилка КТП 608 с.Новотроицк., Склад, Автогараж, Весовая, Весовая КТП-609, Крытый ток КТП-609, Склад(СТФ) КТП-604, Школа, Угол.котельная, ОСБ с.Новотроицкое, Зерносклад, Ангар, Зерносклад 2 КТП-616 ("Агро-Старк"), База, СТФ, ГРП № 8 с.Новотроицкое, ВКЗМ-1,2 ЭЗУК-1298 с.Новотроицкое, АТС с.Новотроицкое, Кафе с.Новотроицкое ул.Д.Лаптиева | ВЛ 10 кВ №6 ПС35 Ст.Криуша | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 2000 | Петропавловский РЭС
| Ст.Криуша | ОАО Заречье,ул.Восточная. | ВЛ 10 кВ №7 ПС35 Ст.Криуша | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 1079.57 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | ОАО Заречье,Мегафон,ип Шевцов,1е-отд. | ВЛ 10 кВ №10 ПС35 Ст.Криуша | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 935.63 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | Билайн,Мегафон,МТС.Теле-2.,ФГУП РТС.ул.Подгорная. | ВЛ 10 кВ №11 ПС35 Ст.Криуша | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 1187.52 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | ул. 1 Мая. Пер. Октябрьский, ул. Восточная | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407 ПС Ст.Криуша | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Расчистка трассы оп.13-18, оп.1-8 отп.1 | 11 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | Пер. Октябрьский | ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-407 ПС Ст.Криуша | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | Расчистка трассы оп.2-14, оп.1-7 отп.1 | 9 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | Пер. Октябрьский, ул. 1 Мая | ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-407 ПС Ст.Криуша | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Расчистка трассы оп.2-10, оп.1-9 отп.1 | 8 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | ул. Луговая, Заподная, Подгорная | КТП-130 ПС Ст.Криуша | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Замена КТП | 24 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | Ул.Огнёва.Свободы.50летОкт.40летОкт.Ленина.Школа.аптека .магазинСбер.банк АТС Почта Администрация. | ВЛ-10-1ПС Ст.Криуша | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Для безопасного производства работ при замене КТП-130 | 35.99 | Петропавловский РЭС
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-Р | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-11 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-4 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-6 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-7 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-1 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-2 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-5 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-3 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с.Ст.Криуша, с.Новотроицкое,с.Фоменково | Луговая,Мира,Первомайская,Пролетарская,Садовая,Советская,Лаптиева,Лесная,Луговая,Степная,Широкая,Березовая,Западная,Восточная,Ленина,Луговая,Дровалева,Подгорная,Колхозная | В-ВЛ-10-8 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Для БПР Испытание ТТ-10 В-ВЛ-10; АГ 1 час. |  | КУ СД
| с. Старая Криуша | ул. Мостовая, Дровалёва, Колхозная | ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-206 ПС Ст.Криуша | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Расчистка трассы оп.2-15, оп.1-7 отп-2. | 15 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Красный Флот
| с. Красный Флот | Ул.Краснофлотская,Вербовая.ЭЗУ. | ВЛ 10 кВ №1 ПС35 Кр.Флот | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 3454.62 | Петропавловский РЭС
| с. Красный Флот | Почта с.Краснофлотское,Адм.здание (новое),Клуб,Блочные котельные ДК Краснйы Флот,Водонапорная башня КТП 203,Краснофлотская СОШ газ.кот.,ТПС №23 "Кр. Луч"с.Краснофлотское,Зерноток,Административное здание отоп,Сварочный цех,МТМ,Столовая,Краснофлотская школа,Спортивная площадка,Производственная база,Водонапорная башня,ГРП № 10 ,Мастерская,Склад КТП 203,Дом животноводов КТП 203,Мастерская-кормоцех КТП-203,,корпус 1 Ангар, Вербовая,Ленина,50 лет Октября, Радиоузел с.Краснофлотское, Магазин №8 с.Кр.Флот, Склад | ВЛ 10 кВ №2 ПС35 Кр.Флот | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 3454.62 | Петропавловский РЭС
| с. Красный Флот | Ленина,Здание с.Краснофлотское отк, Водонапорная башня №4 КТП 306 отк, Ул.освещ.КТП 305 ул.Приовражная, Амбулатория с.Кр.Флот, Блочная котельная с.Кр.Флот, Родилка(телятник) КТП-306, Склад, ГРП-Б-№11 с.Красный Флот, Коровник 4-рядный КТП-306, Ангар | ВЛ 10 кВ №3 ПС35 Кр.Флот | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 3454.62 | Петропавловский РЭС
| с. Красный Флот | Мира, Космонавтов, Первомайская, Советская, Пролетарская, Октября, Краснофлотская, Почта с-з Маяк, ДК с-з Маяк, ул.Космонавтов, ДК/блочная котельная с-з Маяк, Водонапорная башня №1 КТП 407, Водонапорная башня, ФАп с-з Маяк, ФАП х.Огарево, ТПС №21 "Катюша"х.Огарево, ТПС №9 "Березка"с.Кр.Флот, ТПС №22 "Надежда"с-з Маяк, Магазин с.Кр.Флот, Модуль № 2 с-з "Маяк", Автогараж КТП-407, Дом механизатора КТП-407, Щитовой КТП-407, Зернохранилище/Дробилка КТП-406, Сенохранилище №2 КТП-406, Магазин КТП-406, Столовая ктп-406, Детский сад КТП-406, Административное здание КТП-406, ЗАВ-20 КТП-407, Зерносклад КТП 408, Сварка-мастерская КТП-407, Пилорама КТП-407, Мастерская КТП-406, Сенохранилище(щитовая №1) Сторожка 2 КТП-406, Асфальтный ток КТП-406, Нефтебаза КТП-407, ЗАВ -50 КТП-406, Зерносклад КТП 412, Магазин КТП-406 с-з.Маяк, Билайн с.Краснофлотская, ОСБ с.Краснофлотское, Реком с.Краснофлотское, Столовая | ВЛ 10 кВ №4 ПС35 Кр.Флот | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 3454.62 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Березняги
| с.Новобогородицкое | ООО Ритм, ИП Штаньков С.М., ИП Маштакова О. П., Райпо, РУЭС, ОС с. Новобогородицкое, Новобогородицкая с/а, Отдел образования, ИП Макагонов Н.В., ул.: Гагарина, Горная, Городок, Комсомольская, Ленина, Мира, Прохладная, Пушкинская, Садовая, Степная, пер. Спортивный. | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Березняги | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 575.77 | Петропавловский РЭС
| х.Александровка | ул.Луговая | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Березняги | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 575.77 | Петропавловский РЭС
| с. Березняги | ул.: Центральная, Молодежная, Заречная, Березовая; с/администрация, банк, связь, магазины, школа, ОАО Вымпел- ком, ОАО Мобильные теле системы, КФ Гарбузов, ИП Борзых, ИП Борка В. Ю. | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Березняги | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 359.86 | Петропавловский РЭС
| с. Березняги | ул.: Мира, Центральная; ИП Борка, ООО Березняговское Магазин | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Березняги | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 179.93 | Петропавловский РЭС
| с. Березняги | ООО Новотроицкое, ИП Борзых, ул. Мира. | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Березняги | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции ПС, для безопасного производства работ | 35.99 | Петропавловский РЭС
| х. Александровка | ул.Луговая | ВЛ0,4кВ№2 КТП10/0.4кВ№315 ПС Березняги | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Замена опоры №26 | 9.2 | Петропавловский РЭС
Лискинский участок
Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Коршево
| с. Коршево | ДАЧИ | ПС Коршево ТП-4/1 | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 13:00 | Т.О. ТП | 87 | Бобровский РЭС
| с. Сухая Березовка | маг№4 | ПС Коршево ТП-4/5 ВЛ-0,4-1 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 14:00 | расчистка трассы | 142 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Шишовка
| с. Шишовка | с.Шишовка | ПС Шишовка ВЛ-10-2 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 15:00 | расчистка трассы | 1968 | Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Юдановка
| с. Юдановка | школа, скважина, котельная, медпункт, пекарня, гостинница(Юдановские просторы) | ПС Юдановка ТП-6/16 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 255 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Центральная, Пролетарская. | ПС Юдановка ТП-4/33 | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 216 | Бобровский РЭС
| с. Песковатка | ул. Ленина | ПС Юдановка ТП 1/13 ВЛ 0,4-2 оп.1-17 | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | обрезка крон деревьев | 471 | Бобровский РЭС
| с. Песковатка | ул. Заречная | ПС Юдановка ТП 1/12 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Т.О. ТП | 322 | Бобровский РЭС
| с. Юдановка | ул. Красная | ПС Юдановка ТП 3/2 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Т.О. ТП | 208 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Центральная, Пролетарская. | ПС Юдановка ТП 4/33 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Ремонт РУ-0,4кВ. | 507 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Центральная, Пролетарская. | ПС Юдановка ТП 4/33 | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Ремонт РУ-0,4кВ. | 507 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | ул. Центральная, Пролетарская. | ПС Юдановка ТП 4/33 | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Покраска оборудования. | 507 | Бобровский РЭС
| с. Верхний Икорец | с. Верхний Икорец | ПС Юдановка ВЛ- 10-4; ТП 4/33 | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Замена РТП-4-33 | 5031 | Бобровский РЭС
| п. Нескучный, с Верхний Икорец, с Песковатка, с Юдановка, п Заречный. | п. Нескучный, с Верхний Икорец, с Песковатка, с Юдановка( частично), п Заречный. | ПС 35 кВ Юдановка 1 сек 10кВ | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции | 5250 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Азовка
| с. Пчелиновка | ул.Советская, почта, котельная, продмаг-1 | ПС Азовка ТП 2/10 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 180 | Бобровский РЭС
| п. Петрово-Борковский | быт п.Барковский | ПС Азовка ТП 2/18 | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 192 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ул.Зеленая | ПС Азовка ТП 4/1 | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 111 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | пер.Мира, ул.Первомайская, 50 лет Октября, ул.Солнечная | ПС Азовка ТП 4/2 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 210 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ул.50 лет Октября, ЧП Макаревич, котельная | ПС Азовка ТП 4/3 | 2019-04-15 | 13:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 328 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ул.Комсомольская, Лесная, церковь, ул.50 лет Октября | ПС Азовка ТП 4/4 | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 198 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ООО"Птицепром Бобровский" | ПС Азовка ТП 4/6 | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ |  | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ул.Комсомольская, 50 лет Октября, администрация, магазин ТПС-2, библиотека, музыкальная школа | ПС Азовка ТП 4/7 | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 12:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 84 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | ул.Свободы, маг.Сагайдачный | ПС Азовка ТП 4/9 | 2019-04-25 | 13:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Комплексное измерение на ТП-10/0,4 кВ | 352 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | с.Ясенки | ПС Азовка ВЛ-10-4 оп.1-8 отп. На ТП 4/4 | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | расчистка трассы | 5000 | Бобровский РЭС
| п. Ясенки | с.Ясенки | ПС Азовка ВЛ-10-4 оп.1-8 отп. На ТП 4/4 | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | расчистка трассы | 5000 | Бобровский РЭС
ПС 110 кВ Хреновое
| с. Слобода | пекарня | ПС Хреновое ТП 2/21 ВЛ-0,4-2 | 2019-04-10 | 9:00 | 2019-04-10 | 17:00 | К.Р. | 203 | Бобровский РЭС
| с. Анновка | ул.Слобода | ПС Хреновое ТП5/1 ВЛ-0,4-1 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | расчистка трассы | 173 | Бобровский РЭС
| с. Анновка | ул.Слобода | ПС Хреновое ТП5/1 ВЛ-0,4-2 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | расчистка трассы | 100 | Бобровский РЭС
| с. Семено-Александровка | с. Семено-Александровка | ПС 110 кВ Хреновое В ВЛ-10-1 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 13:00 | ТО | 1100 | ЛУ СПС
| с. Хреновое | ОТН актив ООО, Энергосвязьпроект ООО | ПС 110 кВ Хреновое В ВЛ-10-10 | 2019-04-02 | 13:00 | 2019-04-02 | 17:00 | ТО | 1120 | ЛУ СПС
| с. Хреновое, с. Слобода | Газпром газораспределение Воронеж ОАО, Слободская швейная фабрика ООО , ул Беговая , ул Заводская , ул Ленина, ул . Молодежная , ул Центральная усадьба конного завода , ул Чехова , Вымпел-Коммуникации ООО, ГОБУ НПО ВО ПУ N51, Хреновской конный завод АО, ЦКиИ Слободского сельского поселения МУК | ПС 110 кВ Хреновое В ВЛ-10-2 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 13:00 | ТО | 1300 | ЛУ СПС
| с Слобода, х Заря, х Шестикурганный, х Шкарин | с. Слобода, х. Заря, х. Шестикурганный, х. Шкарин | ПС 110 кВ Хреновое В ВЛ-10-9 | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 17:00 | ТО | 250 | ЛУ СПС
| с. Хреновое | МУП "Бобровская ГЭС" | ПС 110 кВ Хреновое В ВЛ-10-3 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 13:00 | ТО | 5050 | ЛУ СПС
| с. Тройня | с. Тройня | ПС 110 кВ Хреновое В ВЛ-10-8 | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТО | 1900 | ЛУ СПС
| с. Хреновое | МУП "Бобровская ГЭС" | ПС 110 кВ Хреновое В ВЛ-10-7 | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 13:00 | ТО | 0 | ЛУ СПС
Каменский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| Каменка | Быт ул.Железнодорожная 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46-49,51,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101, СТО Чижов, маг., киоск Савченко, СКЗ, ул.Космонавтов 1,3,6,7,12-15,17-23,25-27,29,31 | ВЛ-0,4-1 ЗТП-1-03 ПС "Каменка" | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Перетяжка провода, замена вязок. | 120.6 | Каменский РЭС
| Каменка | Быт ул.8-е Марта | ВЛ-0,4-2 МТП-1-08 ПС Каменка | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ. | 32 | Каменский РЭС
| Каменка. | Быт ул.Рябиновая 3,6,10,13,24,34, ул.Вишневая 2,7,8,12,17,22, ул.Подгоренская 2,4,6,7,12,13,16,18,21,30,35,37,44, ул.Космонавтов 32, Быт ул.Железнодорожная 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46-49,51,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101, СТО Чижов, маг., киоск ,Быт ул.Ленина 6,8,10-19,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,73,77,79, банк, СКЗ,ГРП, маг.Магнит, уличное освещение, ул.Захарченко парикмахерская, Муз. Школа, аптека, Администрация, Быт ул.8 Марта 2-56, ул.Солодухина 25,56, ул. 3 Пятилетка 2-7,9,11,14-19,21-31,33-39,41,43,45,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71, ул.Рабочая 1-12,14-16,18-20,23,25,27, гаражи ул. Солнечная | ВЛ-10-1 ПС Каменка | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 3490 | Каменский РЭС
| Каменка. | Быт ул.Пролетарская 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,52,54,56,58,60,62,64, ул.30 лет Октября 1-33, ул.Полевая 9а,36,49,51, Быт ул. Дружбы №7а,9, Д/с Колокольчик, Газовая котельная д/с Колокольчикул.Пролетарская11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51, строение начальной школы, Быт ул.Гагарина 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,40,44,ДЮСШ, СКЗ, аптека, маг Гагаринский, гаражи, киоск, Быт ул.Гагарина 42, Котельная ул.Гагарина, СКЗ | ВЛ-10-2 ПС Каменка. | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1176 | Каменский РЭС
| Коденцево | Быт ул.Песчаная 82-100, Адм, Быт ул.Красная 45,47-49,51-85, Гараж,Школа, Быт ул.Красная 30,32,44,46,50, школа, маг№71,ГРП,с/с, Быт ул.Песчаная 1-8, ул.Первомайская 2-30, пер.Солнечный 4-6, Быт пер.Тенистый 1-6, пер.Восточный 1-10, Быт ул.Луговая2,4-6,8,9,11,13,15,17,19,21,25,31,33,35, Быт Ул.Песчаная 103,104,105,107-109,111,113,114. | ВЛ-10-8 ПС Каменка | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 490 | Каменский РЭС
| Каменка | Пекарня быт | КТП-10/0,4-2-09 ПС "Каменка" | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Профиспытание оборудования. (бригада Диагностики) | 42.6 | Каменский РЭС
| Каменка | Быт ул.Гагарина 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,40,44,ДЮСШ, СКЗ, аптека, маг Гагаринский, гаражи, киоск | ЗТП-10/0,4-2-28 ПС "Каменка" | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Техобслуживание ТП. | 212.6 | Каменский РЭС
| Каменка | Быт ул.Советская 10,14,06,18,20,22,24,26,28,36,48,50,РОВД, почта, типография,маг.Славянский, библиотека, котельная, ул.Суворова1--4,6,8,10-15,17,19,21,23,25, ул.Пролетарская 1,3,5,7,9,киоск | ЗТП-10/0,4-2-13 ПС "Каменка" | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Техобслуживание ТП. | 204 | Каменский РЭС
| Каменка | Кооператив КФХ ,,Базуми,,откл. Топливная база(контора, весовая, гаражи, котельная), водозабор. Быт ул.Гагарина | ВЛ-10-17 ПС Каменка | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1372 | Каменский РЭС
| База РЭС | Хоз нужды РЭС | КЛ-10-13 ПС Каменка | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 98 | Каменский РЭС
| Каменка | Кооператив КФХ ,,Базуми,,откл. Топливная база(контора, весовая, гаражи, котельная), водозабор. Быт ул.Гагарина | ВЛ-10-17 ПС Каменка | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1372 | Каменский РЭС
| Трехстенки | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-18 ПС Каменка | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 580 | Каменский РЭС
| Волчанское, Крутец, Рыбальчино | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-19 ПС Каменка | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 1960 | Каменский РЭС
| Пилипы, Молчаново | СТФ, МТФ, Быт ул.Яровская 9, ул.Березовая 2, 5-7, 9-11, Быт ул.Калашникова 10,12,14,17-28,31-37,40,42,44,46,48,52,54,56,58,60, СКЗ, Быт, клуб, школа, ФАП, котельная (ул.Механизаторов,24а), Быт ул.Мира 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, Быт ул.Прохладная 2,4,5,7,8,10, СКЗ, Быт ул.Новоселовка 1,4,5,7,9,11,12-15 | ВЛ-10-20 ПС ПС Каменка | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 294 | Каменский РЭС
| Сончино, Огибное | Все потребители данного населенного пункта | ВЛ-10-21 ПС Каменка | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 588 | Каменский РЭС
| Каменка | Быт ул.Железнодорожная 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46-49,51,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101, СТО Чижов, маг., киоск Савченко, СКЗ, ул.Космонавтов 1,3,6,7,12-15,17-23,25-27,29,31 | ВЛ-0,4-1 ЗТП-1-03 ПС "Каменка" | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Капремонт ВЛ (замена опор). С включением на ночь | 120.6 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Марки
| Марки, Лесково,Новиковский | Быт ул.Мичурина 6,8,10,12,20,22,28,30,40, Быт ул.ул.Мичурина 2-11, 44,46,48,50,54,56,58. Быт ул.Лесная 1,7-9, ул.Садовая 3, таксофон, Быт ул.Мичурина 6,8,10,12,20,22,28,30,40, Быт ул.Центральная 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,36,38,40,42,44, пер.Железнодорожный,1. | ВЛ-10-10 ПС Марки | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Замена изоляторов | 196 | Каменский РЭС
| Марки, Рождественский | Быт ул.Центральная 9,11,17,больница,дом инвалидов,ФАП, скважина, магазины, СДК, клуб, Быт ул.Ленина ,Быт ул.Ленина 42,46,48,50,52,54,56,58,60,6266,68,70,193,195,197,201,207,209,215,217,219,221,223,229,231,235,237,239,241,243,245,247,249,251,253,255,257,259,261,267,269,273,275,277,281, таксофон, | ВЛ-10-14 ПС Марки | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 980 | Каменский РЭС
| Козки, Марки | Быт ул. Мира 2,4,6,8,10,14,16,18,20,22,24,26,30,32, Быт ул. Мира 34,36,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64, магазин №85, Быт ул.Полевая 66-120 (четн), Маслобойка, Быт ул.Мира1,2,4,6,8, мельница, | ВЛ-10-1 ПС Марки | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 448 | Каменский РЭС
| Марки | Быт.ул.Новая жизнь2,3-5,7,9,12-21,23,25,27,31-39,43-45,47,51-53,55,57,61,63,69,73, Школа,столовая, церковь, Быт.ул.Новая жизнь 90,92,95,96,98-100,102-107,110-112,115,117,121,123,Котельная, медпункт,магазин, ДК, отд.связи, скважина, Быт ул.Червона Зорька 1-7,9,12,18-22,30,32,34,Быт ул.Комсомольская 26,30,32,36,38,51,53,55,57,59,61,73,75,77,81,83,85,89,91,93,96,98,99,101,103,105. | ВЛ-10-2 ПС Марки | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 199 | Каменский РЭС
| Марки, Лесково,Новиковский | Быт ул.Мичурина 6,8,10,12,20,22,28,30,40, Быт ул.ул.Мичурина 2-11, 44,46,48,50,54,56,58. Быт ул.Лесная 1,7-9, ул.Садовая 3, таксофон, Быт ул.Мичурина 6,8,10,12,20,22,28,30,40, Быт ул.Центральная 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,36,38,40,42,44, пер.Железнодорожный,1. | ВЛ-10-10 ПС Марки | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 196 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Тхоревка
| Щербаково | Быт ул. Молодежная 68,76-78,80,81,85,86,88-90,100-105 магазин, клуб,библиотека | ВЛ-0,4-1 ТП-7-18 Тхоревка | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ. | 115 | Каменский РЭС
| Михново | ул. Центральная №1,5,11,13,16,22 | ВЛ-0,4-2 ТП-13-12 Тхоревка | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ. | 115 | Каменский РЭС
|  | Спец.хоз Каменский, СТП ООО "Газпром" | ВЛ-10-2 ПС Тхоревка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 112 | Каменский РЭС
| Тхоревка, Ярки, Михново | СТФ, Быт ул.Школьная 9-13, Быт. ул.Школьная 17,21-23, Л/лагерь,МТФ, Быт, скважина, магазин | ВЛ-10-3 ПС Тхоревка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 980 | Каменский РЭС
| Евдаково, Ляпино, Ясеново, Щербаково. | МТМ. скважина, АЗС.Быт., школа, быт, ФАП, магазин, Быт, скважина, ФАП, магазин, Быт, магазин, клуб,библиотека. | ВЛ-10-7 ПС Тхоревка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 980 | Каменский РЭС
| Евдаково | Быт ул.Захарченко, ул.Совхозная, | КТП-10/0,4-7-04 ПС Тхоревка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Техобслуживание ТП. | 120 | Каменский РЭС
| Евдаково | ул. Захарченко №1-28, почта | МТП-10/0,4-7-06 ПС Тхоревка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Техобслуживание ТП. | 120 | Каменский РЭС
| Тхоревка, Ярки, Михново | Быт, скважина, магазин, Бытул.Школьная 17,21-23, Быт ул.Красная | ВЛ-10-13 ПС Тхоревка | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Перетяжка провода, замена вязок. | 112 | Каменский РЭС
| Тхоревка , Стояново, Гойкалово, Хвощеватое | Быт ул.Красный куст,ул.Центральная, ул.Курганская, ул.Центральная, ул.Космонавтов, ул. Механизаторов, ул.Длинная, ул.Гагарина, л/лагерь, магазин,телятник,МТФ, катодная защита, весовая, склад, | ВЛ-10-9 ПС Тхоревка | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 350 | Каменский РЭС
| Тхоревка, Ярки, Михново | Быт, скважина, магазин, Бытул.Школьная 17,21-23, Быт ул.Красная | ВЛ-10-13 ПС Тхоревка | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 112 | Каменский РЭС
| Дегтярное, Ситниково | Быт ул.Новоселов, Зеленая Роща, Мира, Центральная, Молодежная, Полевая, Кривбок, Пушкинская, вышка сотовой связи, МТМ, МТФ, СТФ,мельница, скважина, зерноток, школа, котельная, инкубатор, водокачка | ВЛ-10-14 ПС Тхоревка | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 847 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Ольхов лог
| Свистовка | Все потребители данных населенных пунктов | ВЛ-10-2 ПС Ольхов-лог | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 189 | Каменский РЭС
| Татарино | Все потребители данных населенных пунктов | ВЛ-10-5 ПС Ольхов-лог | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 588 | Каменский РЭС
| Татарино | Школа,котельная (ул.Центральная,35),с/банк,д/сад, столовая,правл.клуб,общежитие,Быт,гараж, МТМ,АЗС,зерноток, Мельница,склад | ВЛ-10-5 ПС Ольхов-лог | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Капремонт ВЛ (замена опор). | 588 | Каменский РЭС
| Карпенково | Быт ул.Атамановская 1-5,7,9,11,13,15,17,19,21,29, Быт ул.Атамановская 8,10,36,41,42-43,45,47,49. | МТП-10/0,4-15-16 ПС Ольхов-лог | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Капремонт ТП | 58 | Каменский РЭС
| Ольхов Лог, Фриденфельд, Орехово, Воронец | Все потребители данных населенных пунктов | ВЛ-10-11 Ольхов-лог | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 420 | Каменский РЭС
| Шумейки | Все потребители данных населенных пунктов | ВЛ-10-14 Ольхов-лог | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 369 | Каменский РЭС
| Карпенково, Ольхов Лог, Атамановка | Все потребители данных населенных пунктов | ВЛ-10-15 Ольхов-лог | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 252 | Каменский РЭС
Кантемировский РЭС
ПС 35 кВ Куликовка
| с. Бондарево | ул. Школьная | КТП 2-01 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Бондарево | МТФ | КТП 2-02 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-01 | 13:00 | 2019-04-01 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 4 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Школьная | КТП 2-03 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Бондарево | МТМ | КТП 2-04 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-02 | 13:00 | 2019-04-02 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Солнечная | КТП 2-05 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Солнечная | КТП 2-06 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 7 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Красина | КТП 4-01 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 9 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Полевая | КТП 4-07 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 9 | Кантемировский
| с. Бондарево | Мехток, | КТП 4-13 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-05 | 8:00 | 2019-04-05 | 16:00 | ТО КТП и тр-ра | 4 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Садовая | КТП 4-08 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-08 | 8:00 | 2019-04-08 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Садовая | КТП 4-10 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-08 | 13:00 | 2019-04-08 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Бондарево | ул. Школьная | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-03 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-09 | 8:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ оп.3-9 | 6 | Кантемировский
| c. Новобелая | ул. Базарная, Центральная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-61-10 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-10 | 8:00 | 2019-04-10 | 14:00 | Расчистка трассы ВЛ,оп.4/1-4/3, перетяжка провода,оп.4/5-4/7 | 10 | Кантемировский
| c. Волоконовка | Ул. Школьная,Садовая,солнечная | ТП 3-03 ПС 35кВ Куликовка | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-17 | 16:00 | Кап. Ремонт ТП | 60 | Кантемировский
| с. Волоконовка | ул. Школьная, Луговая, школа | ТП 303 ПС 35 кВ Куликовка | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 12:00 | Техосвидетельствование. | 10 | Кантемировский
| с. Волоконовка | Ретранслятор, ул. Степная | ТП 306 ПС 35 кВ Куликовка | 2019-04-01 | 13:00 | 2019-04-01 | 16:00 | Техосвидетельствование. | 10 | Кантемировский
| с. Волоконовка | Больница, ул. Садовая | ТП 307 ПС 35 кВ Куликовка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 12:00 | Техосвидетельствование. | 10 | Кантемировский
| с. Волоконовка | ул. Солнечная, Юбилейная | ТП 308 ПС 35 кВ Куликовка | 2019-04-02 | 13:00 | 2019-04-02 | 16:00 | Техосвидетельствование. | 10 | Кантемировский
| ПС Куликовка | Все потребители | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 13:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 200 | СПС
| ПС Куликовка | Все потребители с. Куликовка, Михайловка | В ВЛ-10-1 | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 15:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 420 | ОРЗиА
| ПС Куликовка | Часть потребителей с. Бондарево | В ВЛ-10-2 | 2019-04-02 | 10:00 | 2019-04-02 | 12:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 280 | ОРЗиА
| ПС Куликовка | Все потребители с. Волоконовка | В ВЛ-10-3 | 2019-04-03 | 10:00 | 2019-04-03 | 12:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 280 | ОРЗиА
| ПС Куликовка | Часть потребителей с. Бондарево | В ВЛ-10-4 | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 15:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 140 | ОРЗиА
| ПС Куликовка | Часть потребителей с. Куликовка | В ВЛ-10-5 | 2019-04-02 | 13:00 | 2019-04-02 | 15:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 80 | ОРЗиА
| ПС Куликовка | Все потребители с. Новобелая | В ВЛ-10-6 | 2019-04-04 | 10:00 | 2019-04-04 | 12:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 420 | ОРЗиА
ЦРП 10 кВ Новобелая
| c. Новобелая | Все потребители | ВЛ-10кВ №61 от РП-10 Новобелая | 2019-04-10 | 14:00 | 2019-04-10 | 16:00 | Замена шлейфа на РТП-10 ТП 61-10. | 280 | Кантемировский
| РП -10 Новобелая | Все потребители | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 13:00 | 2019-04-18 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 50 | СПС
| РП -10 Новобелая | Все потребители | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 13:00 | 2019-04-18 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 50 | СПС
ПС 35 кВ Талы
| с. Талы | база ПС 35кВ Талы | ТП 4-00 ПС 35кВ Талы | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Страна советов | ТП 4-01 ПС 35кВ Талы | 2019-04-01 | 13:00 | 2019-04-01 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 8 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Степная | ТП 4-02 ПС 35кВ Талы | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра | 9 | Кантемировский
| с. Талы | Мехток | ТП 4-03 ПС 35кВ Талы | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 9 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Страна советов | ТП 4-05 ПС 35кВ Талы | 2019-04-02 | 13:00 | 2019-04-02 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
| с. Талы | ул. Победы | ТП 4-06 ПС 35кВ Талы | 2019-04-04 | 13:00 | 2019-04-04 | 16:00 | ТО ТП и тр-ра | 11 | Кантемировский
| с. Талы | ЗАВ (КФХ Белозоров) Склад Чернова | ТП 4-07 ПС 35кВ Талы | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра | 14 | Кантемировский
| с. Чехуровка | АТС, почта, ул. Солнечная | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-07 ПС 35кВ Талы | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 16:00 | Замена опоры №13 | 10 | Кантемировский
| с. Смаглеевка | Мехток | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-27 ПС 35кВ Талы | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | К.Р.Перетяжка провода, расчистка оп 1,3,5, отп 2 оп 2,4, отп.4 оп 1 | 9 | Кантемировский
| с. Талы | Все потребители | ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Талы | 2019-04-25 | 10:00 | 2019-04-30 | 15:00 | Перетяжка провода, расчистка оп. 12-16, 23-26, 35-49, 106-112, 261-263, отп.1 оп.10-13 | 180 | Кантемировский
| ПС Талы | Все потребители | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-16 | 10:00 | 2019-04-16 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 200 | СПС
| ПС Талы | Все потребители | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-16 | 10:00 | 2019-04-16 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 200 | СПС
ПС 35 кВ Титаревка
| с. Титаревка | ул. Мира, ГРП | СТП 3-17 ПС 35кВ Титаревка | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 15:00 | ТО ТП и тр-ра | 13 | Кантемировский
| с. Титаревка | Все потребители | ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Титаревка | 2019-04-08 | 10:00 | 2019-04-08 | 13:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| с. Осиковка | Все потребители | ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Титаревка | 2019-04-08 | 13:00 | 2019-04-08 | 16:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| с. Титаревка | Все потребители | ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Титаревка | 2019-04-09 | 10:00 | 2019-04-09 | 13:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| с. Кузнецовка | Все потребители | ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Титаревка | 2019-04-09 | 13:00 | 2019-04-09 | 16:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| с. Титаревка | Все потребители | ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Титаревка | 2019-04-11 | 10:00 | 2019-04-11 | 13:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| с. Федоровка | Все потребители | ВЛ-10кВ №06 ПС 35кВ Титаревка | 2019-04-11 | 13:00 | 2019-04-11 | 16:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| с. Титаревка | Магазин, ул. Победы, С/А | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-17 ПС 35кВ Титаревка | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 15:00 | Установка опоры №9-2П | 8 | Кантемировский
| с. Ивановка | ул. Мира | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 4-11 ПС 35кВ Титаревка | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 16:00 | К.Р.Перетяжка провода, расчистка оп 6-18 | 11 | Кантемировский
| с. Ивановка | ул. Мира | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 4-11 ПС 35кВ Титаревка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 16:00 | К.Р.Перетяжка провода, расчистка оп. 4-13 | 10 | Кантемировский
| с. Титаревка | Все потребители | ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Титаревка | 2019-04-24 | 10:00 | 2019-04-24 | 16:00 | Установка РЛНД-10 оп.192. Перетяжка провода оп. 191-193 | 30 | Кантемировский
| ПС Титаревка | Все потребители | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-17 | 10:00 | 2019-04-17 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 200 | СПС
| ПС Титаревка | Все потребители | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-17 | 10:00 | 2019-04-17 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 200 | СПС
ПС 35 кВ Дружба
| с. Шевченково | ул. Степная | ТП 601 ПС 35кВ Дружба | 2019-04-01 | 8:00 | 2019-04-01 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 10 | Кантемировский
| с. Шевченково | ул. Степная | ТП 606 ПС 35кВ Дружба | 2019-04-01 | 13:00 | 2019-04-01 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 10 | Кантемировский
| с. Шевченково | ул. Советская | ТП 602 ПС 35кВ Дружба | 2019-04-02 | 8:00 | 2019-04-02 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 16 | Кантемировский
| с. Шевченково | ул. Юбилейная | ТП 605 ПС 35кВ Дружба | 2019-04-02 | 13:00 | 2019-04-02 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 10 | Кантемировский
| с. Шевченково | ул. Мира | ТП 604 ПС 35кВ Дружба | 2019-04-03 | 8:00 | 2019-04-03 | 12:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 22 | Кантемировский
| с. Шевченково | Скважины | ТП 607 ПС 35кВ Дружба | 2019-04-03 | 13:00 | 2019-04-03 | 17:00 | ТО ТП и тр-ра, ревизия грозозащиты | 11 | Кантемировский
| х. Солёный | ул. Школьная | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1-26 ПС 35кВ Дружба | 05.04.2019 | 8:00 | 05.04.2019 | 17:00 | Расчистка трассы опора 4-9. | 5 | Кантемировский
| с. Шевченково | ул. Юбилейная | ВЛ-0,4№2 от ТП 6-05 пс 35кВ Дружба | 2019-04-11 | 8:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Расчистка трассы опора 3-5,9-13,22-23. | 18 | Кантемировский
| с. Журавка | ул. Пролетарская, ул. Крупская | ВЛ-10№04 пс 35кВ Дружба за ЛР-4-2 | 2019-04-15 | 8:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Выправка опор 200-208 | 21 | Кантемировский
| ПС Дружба | Все потребители | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-15 | 10:00 | 2019-04-15 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 200 | СПС
| ПС Дружба | Все потребители | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-15 | 10:00 | 2019-04-15 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 200 | СПС
ПС 110 кВ Кантемировка
| с. Зайцевка | ул. Центральная | ВЛ-0,4№1 от ТП 4-03 пс 110кВ Кантемировка | 2019-04-04 | 8:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Расчистка трассы опора 4-27. | 5 | Кантемировский
| с. Колещатовка | Все потребители | ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-04-22 | 8:00 | 2019-04-22 | 11:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| с. Новомар-ковка, р.п. Кантемировка | Все потребители | ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-04-22 | 11:00 | 2019-04-22 | 13:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| с. Зайцевка, с. Гармашев-ка, с. Новопавловка | Все потребители | ВЛ-10кВ №04 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-04-22 | 13:30 | 2019-04-22 | 15:30 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| р.п. Кантемировка | Все потребители | ВЛ-10кВ №03 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-04-23 | 8:00 | 2019-04-23 | 11:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| с. Бугаевка | Все потребители | ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-04-23 | 11:00 | 2019-04-23 | 13:30 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| р.п. Кантемировка | Все потребители | ВЛ-10кВ №07 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-04-23 | 14:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| р.п. Кантемировка | Все потребители | ВЛ-10кВ №09 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-04-24 | 8:00 | 2019-04-24 | 12:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| р.п. Кантемировка | Все потребители | ВЛ-10кВ №11 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-04-24 | 13:00 | 2019-04-24 | 15:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| р.п. Кантемировка | Все потребители | ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Кантемировка | 2019-04-25 | 8:00 | 2019-04-25 | 11:00 | Верховой осмотр РВО | 140 | Кантемировский
| ПС 110кВ Кантемировка | все потребители | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-01 | 12:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Чистка изоляции, восстановление оптической ЗДЗ; АГ 1 час. | 700 | СПС
| ПС 110кВ Кантемировка | ул.Калинина, ул.Степная | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-08 | 12:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Чистка изоляции, восстановление оптической ЗДЗ; АГ 1 час. | 200 | СПС
ПС 35 кВ Митрофановка
| ПС Митрофановка | Все потребители | ПС 35кВ Митрофановка 1 сек. шин 10 кВ | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 15:00 | Чистка изоляции, испытания, АГ 1 час. | 200 | СПС
| ПС Митрофановка | Все потребители | ПС 35кВ Митрофановка 2 сек. шин 10 кВ | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 15:00 | Чистка изоляции, испытания, АГ 1 час. | 200 | СПС
Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Давыдовка
| с.Аношкино | ул.Кончная, ул.Кутузова, ул.Центральная | ВЛ-0,4-1 ТП-5-29 Давыдовка | 03.04.2019 | 9:00 | 03.04.2019 | 12:00 | расчистка трассы | 15 | Лискинский РЭС
| с.Аношкино | ул.Кончная, ул.Кутузова, ул.Центральная | ВЛ-0,4-2 ТП-5-29 Давыдовка | 03.04.2019 | 13:00 | 03.04.19 | 17:00 | расчистка трассы | 25 | Лискинский РЭС
| с.Аношкино | ул.Кончная, ул.Кутузова, ул.Центральная | ВЛ-0,4-3 ТП-5-29 Давыдовка | 04.04.2019 | 9:00 | 04.04.2019 | 12:00 | расчистка трассы | 30 | Лискинский РЭС
| с.Бодеевка, с.Дракино, с.Машкино, с.Троицкое, х.Н.Задонский, х.Н.Николаевка |  | ВЛ-10-1 ПС Давыдовка | 05.04.2019 | 13:00 | 05.04.2019 | 15:00 | расчистка трассы | 53 | Лискинский РЭС
| с.Ст.Хворостань | ул.Центральная | КТП-10/0,4-5-8 ПС Давыдовка | 08.04.19 | 9:00 | 08.04.19 | 12:00 | текущий ремонт | 15 | Лискинский РЭС
| с.Дракино | ул.20 лет Октября | КТП-10/0,4-5-13 ПС Давыдовка | 09.04.19 | 9:00 | 09.04.19 | 17:00 | текущий ремонт | 20 | Лискинский РЭС
| с.Ст.Хворостань | МТФ | КТП-10/0,4-5-17 ПС Давыдовка | 11.04.19 | 9:00 | 11.04.19 | 12:00 | текущий ремонт | 23 | Лискинский РЭС
| с.Аношкино | ул.Молодежная, ул.Центральная | КТП-10/0,4-5-35 ПС Давыдовка | 11.04.19 | 13:00 | 11.04.2019 | 17:00 | текущий ремонт | 35 | Лискинский РЭС
| с.Аношкино | ул.Сибирская, ул.Луговская | КТП-10/0,4-5-37 ПС Давыдовка | 12.04.2019 | 9:00 | 12.04.2019 | 12:00 | текущий ремонт | 17 | Лискинский РЭС
| с.Аношкино | ул.Сибирская | КТП-10/0,4-5-39 ПС Давыдовка | 12.04.2019 | 13:00 | 12.04.2019 | 17:00 | текущий ремонт | 28 | Лискинский РЭС
| с.Аношкино | ул.Сибирская | КТП-10/0,4-5-39 ПС Давыдовка | 15.04.2019 | 9:00 | 15.04.2019 | 17:00 | Доливка масла в трансформаторы ТП | 15 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Добрино
| с.Тресоруково | ул.Советская, ул.Гагарина2, ул.Почтовая | ВЛ-0,4-2 ТП-3-4 Добрино | 16.04.2019 | 9:00 | 16.04.2019 | 17:00 | расчистка трассы | 25 | Лискинский РЭС
| с.Кулешовка, с.Почепское, с.Тресоруково, с.Добрино, с.Рождественно | все потребители | 1 сек. 10 кВ | 11.04.19 | 9:00 | 11.04.19 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Залужное
| с.Залужное | ул.Тургенева, ул.Октябрьская | КТП-10/0,4-1-21 ПС Залужное | 08.04.2019 | 9:00 | 08.04.2019 | 12:00 | тек ремонт | 21 | Лискинский РЭС
| с.Залужное | улСоветская, ул.Никитина, ул.Коломыцева, пер.Мира | КТП-10/0,4-1-22 ПС Залужное | 08.04.2019 | 13:00 | 08.04.2019 | 17:00 | тек ремонт | 32 | Лискинский РЭС
| с.Залужное | правление, мастерские, ГРП, скважина | КТП-10/0,4-1-23 ПС Залужное | 09.04.2019 | 9:00 | 09.04.2019 | 12:00 | тек ремонт | 15 | Лискинский РЭС
| с.Залужное | столовая, зерноток | КТП-10/0,4-1-26 ПС Залужное | 09.04.2019 | 13:00 | 09.04.2019 | 17:00 | тек ремонт | 10 | Лискинский РЭС
| с.Залужное | ул.Садовая, ул.Солнечная | КТП-10/0,4-1-28 ПС Залужное | 11.04.2019 | 9:00 | 11.04.2019 | 17:00 | тек ремонт | 32 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Петровское
| с.Пухово | ул.Школьная, ул.Молодежная, ул.Мира, ул.Центральная, ул.Первомайская, ул.Советская | ВЛ-0,4-1 ТП-4-10 Петровская | 22.04.2019 | 9:00 | 22.04.2019 | 17:00 | кап.рем. | 15 | Лискинский РЭС
| с.Колыбелка, х.Н.Грань, х.Свобода |  | ВЛ-10-7 ПС Петровская | 09.04.2019 | 9:00 | 09.04.2019 | 12:00 | расчистка трассы | 59 | Лискинский РЭС
| х.1 Мая |  | ВЛ-0,4-1 ТП-2-2 Петровская | 18.04.2019 | 9:00 | 18.04.2019 | 12:00 | расчистка трассы | 15 | Лискинский РЭС
| х.Михайловский |  | ВЛ-0,4-1 ТП-2-3 Петровская | 18.04.2019 | 13:00 | 18.04.2019 | 17:00 | расчистка трассы | 10 | Лискинский РЭС
| с.Коломыцево | ул.8 Марта, ул.Гагарина, ул.Кольцова | ВЛ-0,4-1 ТП-4-2 Петровская | 23.04.2019 | 9:00 | 23.04.2019 | 12:00 | расчистка трассы | 15 | Лискинский РЭС
| с.Колыбелка | ул.Первомайская | ВЛ-0,4-1 ТП-7-9 Петровская | 25.04.2019 | 9:00 | 25.04.2019 | 12:00 | расчистка трассы | 23 | Лискинский РЭС
| с.Щучье | молокозавод, пож.депо, гараж, вод.башня | КТП-10/0,4-2-7 ПС Петровское | 26.04.2019 | 9:00 | 26.04.2019 | 12:00 | текущий ремонт | 17 | Лискинский РЭС
| с.Щучье | ул.Труда, ул.Советская | КТП-10/0,4-2-14 ПС Петровское | 26.04.2019 | 13:00 | 26.04.2019 | 17:00 | текущий ремонт | 25 | Лискинский РЭС
| с.Переезжее | ул.Садовая, ул.Колхозная1, ул.Колхозная2, пер.Колхозный, ул.Коммунистическая | КТП-10/0,4-2-15 ПС Петровское | 29.04.2019 | 9:00 | 29.04.2019 | 12:00 | текущий ремонт | 35 | Лискинский РЭС
| с.Петровское | ул.Молодежная, ул.Первомайская | КТП-10/0,4-2-19 ПС Петровское | 29.04.2019 | 13:00 | 29.04.2019 | 17:00 | текущий ремонт | 26 | Лискинский РЭС
| с.Переезжее | ул.Коммунистическая | КТП-10/0,4-2-25 ПС Петровское | 02.04.2019 | 9:00 | 02.04.2019 | 12:00 | текущий ремонт | 19 | Лискинский РЭС
| с.Щучье | молокозавод, пож.депо, гараж, вод.башня | КТП-10/0,4-2-7 ПС Петровское | 02.04.2019 | 13:00 | 02.04.2019 | 17:00 | Доливка масла в трансформаторы ТП | 23 | Лискинский РЭС
| с.Щучье | ул.Труда, ул.Советская | КТП-10/0,4-2-14 ПС Петровское | 16.04.2019 | 9:00 | 16.04.2019 | 12:00 | Доливка масла в трансформаторы ТП | 42 | Лискинский РЭС
| с.Переезжее | ул.Садовая, ул.Колхозная1, ул.Колхозная2, пер.Колхозный, ул.Коммунистическая | КТП-10/0,4-2-15 ПС Петровское | 16.04.2019 | 13:00 | 16.04.2019 | 17:00 | Доливка масла в трансформаторы ТП | 25 | Лискинский РЭС
| с.Петровское | ул.Молодежная, ул.Первомайская | КТП-10/0,4-2-19 ПС Петровское | 05.04.2019 | 9:00 | 05.04.2019 | 12:00 | Доливка масла в трансформаторы ТП | 36 | Лискинский РЭС
| с.Переезжее | ул.Коммунистическая | КТП-10/0,4-2-25 ПС Петровское | 05.04.2019 | 13:00 | 05.04.2019 | 17:00 | Доливка масла в трансформаторы ТП | 29 | Лискинский РЭС
ПС 35 кВ Ср.Икорец
| п.Заречный, с.2е Никольское, с.Белячки, с.Карандеевка, с.Песковатка, с.Раздольное, с.Ср.Икорец, х.Хренище |  | ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец | 15.04.2019 | 10:00 | 15.04.2019 | 13:00 | расчистка трассы | 56 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | мастерские,гараж | КТП-10/0,4-2-30 ПС Ср.Икорец | 16.04.2019 | 9:00 | 16.04.2019 | 12:00 | текущий ремонт | 21 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | ПС-2 | КТП-10/0,4-2-31 ПС Ср.Икорец | 16.04.2019 | 13:00 | 16.04.2019 | 17:00 | текущий ремонт | 10 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | ул. Ленина, пл.Революции, ул.Гагарина, пл.им.Кирова | КТП-10/0,4-2-32 ПС Ср.Икорец | 18.04.2019 | 9:00 | 18.04.2019 | 12:00 | текущий ремонт | 23 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | ул.Юбилейная | КТП-10/0,4-2-34 ПС Ср.Икорец | 2019-04-18 | 13:00 | 2019-04-18 | 17:00 | текущий ремонт | 45 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | мастерские,гараж | КТП-10/0,4-2-30 ПС Ср.Икорец | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 12:00 | Доливка масла в трансформаторы ТП | 26 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | ПС-2 | КТП-10/0,4-2-31 ПС Ср.Икорец | 2019-04-19 | 13:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Доливка масла в трансформаторы ТП | 18 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | ул. Ленина, пл.Революции, ул.Гагарина, пл.им.Кирова | КТП-10/0,4-2-32 ПС Ср.Икорец | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 12:00 | Доливка масла в трансформаторы ТП | 23 | Лискинский РЭС
| с.Ср.Икорец | ул.Юбилейная | КТП-10/0,4-2-34 ПС Ср.Икорец | 2019-04-23 | 13:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Доливка масла в трансформаторы ТП | 10 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ АНП
| с.Покровка, х.Подлесный, с.Копанище, тр.отряд | все потребители | В ВЛ-10-1 | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | Лискинский РЭС
| с.Покровка, х.Подлесный, с.Копанище, тр.отряд | все потребители | В ВЛ-10-2 | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | Лискинский РЭС
| с.Покровка, х.Подлесный, с.Копанище, тр.отряд | все потребители | В ВЛ-10-3 | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | Лискинский РЭС
| с.Покровка, х.Подлесный, с.Копанище, тр.отряд | все потребители | В ВЛ-10-4 | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | Лискинский РЭС
| с.Покровка, х.Подлесный, с.Копанище, тр.отряд | все потребители | В ВЛ-10-7 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | Лискинский РЭС
| с Капонище,х Покровка,х Подлесный | все потребители | В ВЛ-10-12 | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 85 | Лискинский РЭС
| с.Покровка, х.Подлесный, с.Копанище, тр.отряд | все потребители | В ВЛ-10-16 | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | Лискинский РЭС
| с.Покровка, х.Подлесный, с.Копанище, тр.отряд | все потребители | В ВЛ-10-17 | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | Лискинский РЭС
| с.Покровка, х.Подлесный, с.Копанище, тр.отряд | все потребители | В ВЛ-10-18 | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ | 0 | Лискинский РЭС
ПС 110 кВ МЭЗ
| МЭЗ, ГЭС, Мояк, Маслохозяйство, ГНКС, Сах. Завод, Богатырь, СЖБ |  | 1 сек. 6 кВ | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Чистка изоляции, контроль оптической ЗДЗ; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| Порт, ГЭС, 9-я пятилетка, СУ №2, ДСК |  | 3 сек. 6 кВ | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Чистка изоляции, контроль оптической ЗДЗ; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| Богатырь, ГЭС, ДСПМК, ДСК, 9-я пятилетка |  | 4 сек. 6 кВ | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Чистка изоляции, контроль оптической ЗДЗ; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 110 кВ Лискинская
| с-з Лискинский, с.Лискинское | все потребители | 2 сек. 6 кВ | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Ольховатский РЭС
ПС 110 кВ Бугаевка
| п Заболотовка | Больница, Поликлинника | ЗТП-10/0,4-5-20 ПС Бугаёвка | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Отбор проб масла; Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, Доливка масла в трансформаторы ТП, Замена предохранителей | 223 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | Водозабор | ЗТП-10/0,4-4-37 ПС Бугаёвка | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 149 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Ломоносова 311-393 | ВЛ-0,4-2 ТП-4-11 Бугаёвка | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | КР: Восстановление нумерации и постоянных обозначений на опоре; Замена провода ВЛ (ТП-оп.16) и подвес доп.фазы оп.16 - оп.1-3; Расчистка оп.11-12, 17-18, 20-21. Осмотр ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. | 154 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Саловка 9-31, 120-160. | ВЛ-0,4-2 ТП-4-26 Бугаёвка | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Осмотр ИТР. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение петли фаза – ноль. Замена изоляторов оп. 17, 18, уч.2 оп.5, 12, 13 | 64 | Ольховатский РЭС
| х Постоялый; п Бугаевка; п Первомайское; п Политотдельское; х Гвоздовка; сл Новохарьковка; п Кулишовка; п Раковка; п Загирянка | х Постоялый; п Бугаевка; п Первомайское; п Политотдельское; х Гвоздовка; сл Новохарьковка; п Кулишовка; п Раковка; п Загирянка | ПС Бугаёвка СШ-10-1; Т-1 для БПР | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Чистка изоляции | 0 | УВС
| п Бугаевка п Заболотовка | Больница, Детсад "Теремок". ул. Базарная 2 -106, ул. Заречная 1-29, 2-40,ул. Базарная д. 1г,2-86, ул. 8 Марта, ул. Тополиная, Вишнёвая ул. Весенняя ул. Мира Ул Северная ул. Энтузиастов ул. Январьская ул.Ломоносова ул. Тельмана ул. Гоголя, ул. Механизаторов, ул. Маяковского ул Тенистая, Зеленая, Победы | ВЛ-10-5 ПС Бугаёвка | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | КР: Уст-ка ж/бетонного подкоса и выправка опор 67, 34, расчистка трассы оп.12-19, 31-35,56-63, 34 - 1-1, 1-8 - 1-10, 1-19 - 1-24. Перетяжка 0,6км; ТО: замена изолятора оп.7-20, перезаделка шлейфа оп.4-12. Техобслуживание РТП 5-01, 5-05, 5-20, 5-02. Осмотр ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Эл. испытание разрядников. | 2639 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Саловка 9-31, 120-160. | КТП-10/0,4-4-26 ПС Бугаёвка | 2019-04-27 | 9:00 | 2019-04-27 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 64 | Ольховатский РЭС
ЦРП 10 кВ Гвоздовка
| х Назаровка | ул. Будёновская 115-150 Мельница | ЗТП-10/0,4-11-2 ЦРП Гвоздовка | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Замена изолятора НН на тр-ре, с прокладкой и доливкой масла. | 66 | Ольховатский РЭС
| х Назаровка | ул. Советская 29-51 | ЗТП-10/0,4-11-5 ЦРП Гвоздовка | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 149 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Караяшник
| х Лимарев | Скважина | КТП-10/0,4-1-26 ПС Караяшник | 2019-04-20 | 9:00 | 2019-04-20 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, | 66 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев | Скважина | КТП-10/0,4-1-28 ПС Караяшник | 2019-04-20 | 9:00 | 2019-04-20 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, | 66 | Ольховатский РЭС
| х Кравцовка | ул. Победы | КТП-10/0,4-1-10 ПС Караяшник | 2019-04-21 | 9:00 | 2019-04-21 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| х Новодмитриевка | ул. Советская 150-151 ул. Советская 152-165 ул. Советская 143-191 | КТП-10/0,4-1-14 ПС Караяшник | 2019-04-21 | 9:00 | 2019-04-21 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 107 | Ольховатский РЭС
| х Новогеоргиевка | ул. Дружбы | КТП-10/0,4-4-13 ПС Караяшник | 2019-04-21 | 9:00 | 2019-04-21 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 48 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев х Кравцовка х Новодмитриевка | х Лимарев х Кравцовка х Новодмитриевка | ВЛ-10-1 ПС Караяшник | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Расширение просеки оп.108-120 с АП; Расчистка с земли 242-221; Расчистка с АП 141-142, 120-124, 83-84, 54-55 | 323 | Ольховатский РЭС
| х Лимарев х Кравцовка х Новодмитриевка х Крюков сл Караяшник сл Новокараяшник х Новогеоргиевка | х Лимарев х Кравцовка х Новодмитриевка х Крюков сл Караяшник сл Новокараяшник х Новогеоргиевка | ПС Караяшник СШ-10-1,2 ; Т-1,2 для БПР | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Чистка изоляции | 6960 | УВС
ПС 35 кВ Неровновка
| х Родина Героя | ул. Писменного 30-43 ул. Письменного 10-20 ул. Письменного1-12, 24-29 | КТП-10/0,4-3-04 ПС Неровновка | 2019-04-07 | 9:00 | 2019-04-07 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 107 | Ольховатский РЭС
| х Родина Героя | ул. Тополиная 1-11, ул. Письменного 13, 44 ул. Тополиная 6-14, ул. Лесная 1-15 | КТП-10/0,4-3-05 ПС Неровновка | 2019-04-07 | 9:00 | 2019-04-07 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 91 | Ольховатский РЭС
| х Родина Героя | ул. Молодёжная 1-5 ул. Молодежная 5-9 | КТП-10/0,4-3-07 ПС Неровновка | 2019-04-07 | 9:00 | 2019-04-07 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 91 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ул. 38 Стрелковой Дивизии ул. 38 Стрелковой Дивизии,ул. Центральная 1,2,3 ул. 38 Стрелковой Дивизии, ул. Лесная 1-29 ул. Садовая 1-9 | ЗТП-10/0,4-1-08 ПС Неровновка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 116 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ул. 38 Стрелковой Дивизии, ул. Лесная 1-29 | ВЛ-0,4-2 ТП-1-08 Неровновка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.5-14, 21-25, 2-3. Осмотр ИТР. Измерение петли фаза – ноль. | 116 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ул. Садовая 1-9 | ВЛ-0,4-3 ТП-1-08 Неровновка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.2-13. ТО: нумерация опор. Осмотр ИТР. Измерение петли фаза – ноль. | 77 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка | ул. Заливная 1-14, ул. Центральная 55, 57, пер. Школьный 1-4 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-01 Неровновка | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.10-16. Осмотр ИТР. ТО: Регулировка стрел провеса проводов оп.15-16 | 146 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка | ул. Луговая 5,6,7,8, ул. Степная 1-14 | ЗТП-10/0,4-1-02 ПС Неровновка | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Техобслуживание; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 43 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка | ул. Луговая 5,6,7,8, ул. Степная 1-14 | ВЛ-0,4-1 ТП-1-02 Неровновка | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.10-17, 21-22. Осмотр ИТР. Проверка состояния ж/б опоры. | 231 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ул. Центральная, | ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 Неровновка | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.2-14 ТО: нумерация опор. Осмотр ИТР | 58 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка | Хознужды участка РЭС | КТП-10/0,4-1-13 ПС Неровновка ДМНТ тр-р | 2019-04-27 | 9:00 | 2019-04-27 | 17:00 | Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 0 | Ольховатский РЭС
| с Костово | ул. Центральная, Зерноток | ЗТП-10/0,4-1-14 ПС Неровновка | 2019-04-27 | 9:00 | 2019-04-27 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 74 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка | ул. Заливная 1-14, ул. Центральная 55, 57, пер. Школьный 1-4 ул. Тополиная 1-11.18-24, ул. Солнечная 1-9 | КТП-10/0,4-3-01 ПС Неровновка | 2019-04-28 | 9:00 | 2019-04-28 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 99 | Ольховатский РЭС
| х Кошарный | "Мясопродукт"- Водокачка | КТП-10/0,4-3-02 ПС Неровновка | 2019-04-28 | 9:00 | 2019-04-28 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 112 | Ольховатский РЭС
| х. Виткалы | Фермер | КТП-10/0,4-4-01 ПС Неровновка | 2019-04-28 | 9:00 | 2019-04-28 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 2 | Ольховатский РЭС
| сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | сл Неровновка п Красный Курган с Костово п Степное, х Кошарный х Родина Героя, х. Виткалы | ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | ТО ЛР, КС ВЛ 35 кВ Россошь - Неровновка на ПС 110 кВ Россошь; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Ольховатка
| рп Ольховатка | ул. Октябрьская , ул Советская д. № 53-137; 86-176 | ВЛ-0,4-2 ТП 2-03 Ольховатка | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | КР: Замена дер.одност.опоры на П3-4 (оп.9, 12, 15); расчистка оп.5-8, 7- 3-1; Перетяжка 0,16км. Осмотр ИТР. Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. Проверка состояния ж/б опоры. Измерение сопротивления ЗУ. | 347 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. Восточная, ул. Крайная, Ул. Верная | ВЛ-0,4-5 ТП-6-02 Ольховатка | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Техприсоед. Павленко Ю.В.: строительство отпайки длиной 25м от оп. 1-3 | 41 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ул. Памяти Героев, ул. Лесная ул. Памяти Героев 33-57 ул. Памяти Героев 28-48, ул. Калинина, ул. Ленина, м.Лилия | КТП-10/0,4-6-19 ПС Ольховатка | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | КР: Замена АВ, вводов, ИО, ПК; Окраска; Рем.контура. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 366 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ул. Памяти Героев, ул. Лесная ул. Памяти Героев 33-57 ул. Памяти Героев 28-48, ул. Калинина, ул. Ленина, м.Лилия | КТП-10/0,4-6-19 ПС Ольховатка | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | КР: Замена АВ, вводов, ИО, ПК; Окраска; Рем.контура. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 366 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы п Заболотовка п Большие Базы; рп Ольховатка, сл Марченковка | ул. 1 Мая ул. Элеваторная ул. Хлеборобская , ул. Базовская ул. Майская ул.Красина ул. Дорожная , ул. Ольховая пер.Тихий ул. Ноябрьская ул. Чернозёмная ул. Юбилейная ул. Песчаная ул.Озёрная ул. Тимошенко, ул. Кирова, ул. Февральская, ул. Колхозная, ул. Новая, ул. Специалистов, ул. Инкубаторная, пер.Спортивный, ул. Пушкина, ул. Школьная, пер. Речной, ул. Полевая, ул. Площадь-Стадиона, ул. Кибуса ул. Пухова | ПС Ольховатка СШ-10-1; Т-1 для БПР | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Чистка изоляции | 5220 | УВС
| п.Ольховатка п Заболотовка, п Малые Базы, п Большие Базы, сл Марченковка, х Дроздово п Комсомольское | ул. Базарная, ул. Заречная, ул. 1 Мая, ул. Кооперативная., ул Котовского, пер. Белинского ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Пролетарская, пер. Горького, ул. Центральная, ул. 8 Марта, ул. Короленко, ул. Щорса, ул. Луговая , пер Заливной, ул. Апрельская, ул. Пушкина, ул.Кирова, ул. Суворова, ул. Школьная , пер. 1 -й квартал, ул. Стороителей, ул. Мичурина, ул. Степная, ул.Ленина ул. Крайная ул. Восточная, ул. Рябиновая ул. Звездная, ул.Верная, ул. Северная , ул.Комсомольская ул.Верхняя ул. Юбилейная, ул. Гагарина ул.Советская, ул. Садовая ул. Лесная, ул. Памяти Героев, ул. Калинина, ул. Зелёная, ул. Новаторов, | ПС Ольховатка СШ-10-2; Т-2 для БПР | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Чистка изоляции | 4060 | УВС
| х Дроздово п Комсомольское п Заболотовка | ООО ЮНИ- зерноток Лисичанская админ., сберкасса, почта столовая, АТС, амбулатория мастерская, ул. Крайная ул. Восточная, ул. Рябиновая ул. Звездная, ул.Верная, ул. Северная Водозабор, ул.Комсомольская п Комсомольское; п Заболотовка: ул. Звездная1-51 ул. Северная 1-33, ул. Восточная 2-15, , ул. Рябиновая 1-48 , ул. Крайная 15-21 , ул.Верхняя 15-21; ул. Юбилейная 1-5, ул. Гагарина4-14;5-15 : Школа, ул. Юбилейная 6,7 ул. Садовая1-11, 2-10. ул.Советская 1-13, ул. Садовая15-17 ул. Лесная 10-15, ул.Советская д.4-12, клуб ул.Советская 10-32, 15-35 ул. Памяти Героев, ул. Лесная ул. Памяти Героев 33-57 ул. Памяти Героев 28-48, ул. Калинина, ул. Ленина, м.Лилия | ВЛ-10-6 ПС Ольховатка | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Техобслуживание РТП 6-02, 6-19, 6-05, 6-06; Долг КР: Расчистка трассы с демонтажём провода оп.206-208, 213-215, 233-237 | 1117 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | кафе "Викинг", Заку-сочная "Транзит", м. Юность, м. Хозяйствен ный , ул. Кирова д. 10-72, 5-73, 77 в, , ул. Школьная д.16-42 ул. Февральская д. 2-42, ул. Кирова 78-113 | КТП-10/0,4-7-02 ПС Ольховатка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | КР: Замена ввода, ИО, ПК; Увеличение габарита (ставим на блоки ФБС); монтаж тягоуловителя; ремонт контура; окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 462 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | кафе "Викинг", Заку-сочная "Транзит", м. Юность, м. Хозяйствен ный , ул. Кирова д. 10-72, 5-73, 77 в, , ул. Школьная д.16-42 ул. Февральская д. 2-42, ул. Кирова 78-113 | КТП-10/0,4-7-02 ПС Ольховатка | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | КР: Замена ввода, ИО, ПК; Увеличение габарита (ставим на блоки ФБС); монтаж тягоуловителя; ремонт контура; окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 462 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | кафе "Викинг", Заку-сочная "Транзит", м. Юность, м. Хозяйствен ный , ул. Кирова д. 10-72, 5-73, 77 в, , ул. Школьная д.16-42 ул. Февральская д. 2-42, ул. Кирова 78-113 | КТП-10/0,4-7-02 ПС Ольховатка | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | КР: Замена ввода, ИО, ПК; Увеличение габарита (ставим на блоки ФБС); монтаж тягоуловителя; ремонт контура; окраска. ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 462 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Шапошниковка
| сл Шапошниковка | ул. Мира 1-69, ул. Школьная 14-41 ул. Мира 1, 3, 5, , ул. Шев-ченко 2-8а, ул. Воронежская 1-14, | ЗТП-10/0,4-6-25 ПС Шапошниковка | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР | 74 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Мира 2-12, 7-69 | ВЛ-0,4-1 ТП-6-25 Шапошниковка | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.1-9, 19-19п, 7-7п. Осмотр ИТР | 69 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Мира 1, 3, 5, ул. Шевченко 2-8а, ул. Воронежская 1-14, | ВЛ-0,4-2 ТП-6-25 Шапошниковка | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | Осмотр ИТР. Выправка опор оп. 7 | 25 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Юрасовка
| х Лесное Уколово | ул. Димитрова 1-6 | КТП-10/0,4-1-04 ПС Юрасовка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 8 | Ольховатский РЭС
| х Кирьянов | ул. Октябрьская 1-30 | КТП-10/0,4-1-06 ПС Юрасовка | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 64 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | Авангард- телятник, маслоцех Агроресурс-молоко- МТФ №4 Агроресурс-молоко- МТФ №4, скважина | КТП-10/0,4-1-15 ПС Юрасовка | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 83 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул. Коммунаров 17-69 | КТП-10/0,4-1-26 ПС Юрасовка | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 25 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул. Костомарова 48-71 АЗС, ИДС ч/с | ЗТП-10/0,4-1-27 ПС Юрасовка | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 41 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Овражная 1-5 | КТП-10/0,4-4-01а ПС Юрасовка | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 41 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня | Агроресурсмо-локо-Кормоцех | КТП-10/0,4-4-02 ПС Юрасовка | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 76 | Ольховатский РЭС
| х Колесниково | ул Садовая 21-40 ул. Садовая | КТП-10/0,4-4-04 ПС Юрасовка | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 8 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Мира 33-43 | КТП-10/0,4-4-05 ПС Юрасовка | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; Доливка масла в трансформаторы ТП | 99 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул. Костомарова 81-92 | ВЛ-0,4-1 ТП-2-04 Юрасовка | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.9-22. Осмотр ИТР | 116 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул.Коммунаров 1-18, ул. Центральная1-20. | ВЛ-0,4-1 ТП-2-30 Юрасовка | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.1-13, 20-21, отп.1 оп.1-4, отп.3 оп.5-7, отп.4 оп.1-3, отп.5 оп.7-8. Осмотр ИТР | 154 | Ольховатский РЭС
| х Андриановка | Вышка РТРС | КТП-10/0,4-3-04 ПС Юрасовка | 2019-04-13 | 9:00 | 2019-04-13 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 64 | Ольховатский РЭС
| х Андриановка | ул. Тенистая 1-30 ул. Луговая 16-25 ул.Луговая 1-15, ул. Тенистая 31-36. | ЗТП-10/0,4-3-02 ПС Юрасовка | 2019-04-13 | 9:00 | 2019-04-13 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 111 | Ольховатский РЭС
| х Высокий | ул. Лесная Роща 8-16, 26 -42 ул. Лесная Роща 16-24 ул. Лесная Роща 2-6. | КТП-10/0,4-3-05 ПС Юрасовка | 2019-04-13 | 9:00 | 2019-04-13 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 91 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул. Костомарова 81-92 ул. Костомарова 72-80 | КТП-10/0,4-2-04 ПС Юрасовка | 2019-04-14 | 9:00 | 2019-04-14 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 107 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул.Коммунаров 1-18, ул. Центральная1-20. Детсад | ЗТП-10/0,4-2-30 ПС Юрасовка | 2019-04-14 | 9:00 | 2019-04-14 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 116 | Ольховатский РЭС
| х Рыбный | ул. Трудовая 1-21, ул. Дорожная 1-31, | КТП-10/0,4-3-01 ПС Юрасовка | 2019-04-14 | 9:00 | 2019-04-14 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 122 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 2-я | ул. Нагорная 44-59 | КТП-10/0,4-4-07 ПС Юрасовка | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 2-я | ул. Нагорная 44-59 | ВЛ-0,4-2 ТП-4-07 Юрасовка | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.5-13, отп.1 оп.1-6. Осмотр ИТР | 131 | Ольховатский РЭС
| х Высокий | ул. Лесная Роща 8-16, 26 -42 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-05 Юрасовка | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.4-12, отп.1 оп.1-3. Осмотр ИТР | 58 | Ольховатский РЭС
| п Ленина | ул. Стаханова 1-15, | КТП-10/0,4-2-01 ПС Юрасовка | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 25 | Ольховатский РЭС
| п Ленина | ул. Стаханова 1-15, | ВЛ-0,4-1 ТП-2-01 Юрасовка | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.10-17. Осмотр ИТР. ТО: нумерация опор | 96 | Ольховатский РЭС
| х Рыбный | ул. Трудовая 1-21, | ВЛ-0,4-1 ТП-3-01 Юрасовка | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.2-18. Выправка опор оп. 12, 14, 17. Осмотр ИТР | 135 | Ольховатский РЭС
| х Рыбный | ул. Дорожная 1-31, | ВЛ-0,4-2 ТП-3-01 Юрасовка | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 16:00 | ТО: нумерация опор, Выправка опор оп. 7, 13, 17, 10. Осмотр | 66 | Ольховатский РЭС
| х Еремино | ул. Тенистая 1-9, ул 1е- Мая 33-43 | КТП-10/0,4-4-06 ПС Юрасовка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 50 | Ольховатский РЭС
| х Кривая Береза | ул. Лесная 1-12 ул. Лесная 21-27 ул. Лесная13-16 | КТП-10/0,4-4-08 ПС Юрасовка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| х Кривая Береза | ул. Лесная 48-61 ул. Лесная 24-47 | КТП-10/0,4-4-09 ПС Юрасовка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ЮНИ "Копанная"-МТФ №4 ул. 1 Мая 1-3 | ЗТП-10/0,4-4-10 ПС Юрасовка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 50 | Ольховатский РЭС
| х Кривая Береза | ул. Лесная 48-61 | ВЛ-0,4-1 ТП-4-09 Юрасовка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | ТО: Расчистка оп.1-4, 15-16; Осмотр. Выправка опор оп. 15, 16 | 25 | Ольховатский РЭС
| х Кривая Береза | ул. Лесная 24-47 | ВЛ-0,4-2 ТП-4-09 Юрасовка | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.4-22. Осмотр ИТР | 77 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ЮНИ "Копанная"-тр.отряд-1, кормдвор | КТП-10/0,4-4-11 ПС Юрасовка | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 66 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня | ЮНИ "Копанная"-МТФ-1, Водокч., Л/Л Магазин №79 | КТП-10/0,4-4-18 ПС Юрасовка | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; ИТР , Эл. исп. тр-ра, АВ, РТП, сборн. шин, разрядников, ЗУ; Осмотр ЗУ на коррозию; | 66 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня | ул. Дорожная 22-32 ул. Дорожная 5-21 | КТП-10/0,4-4-19 ПС Юрасовка | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 74 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Мира 9-21 ул. Мира 22-36 ул. Мира 37-38 | КТП-10/0,4-4-20 ПС Юрасовка | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 83 | Ольховатский РЭС
| х Новая Сотня | ул. Дорожная 5-21 | ВЛ-0,4-2 ТП-4-19 Юрасовка | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 16:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.10-16. Осмотр ИТР. Измерение сопротивления ЗУ. | 123 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Молодёжная 88-102 ул. Мира 43-78 ул. Молодёжная 82-87 | ЗТП-10/0,4-4-21 ПС Юрасовка | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Отбор проб масла; ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 99 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я |  | КТП-10/0,4-4-24 ПС Юрасовка | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противопож. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Осмотр; | 96 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Молодёжная 88-102 | ВЛ-0,4-1 ТП-4-21 Юрасовка | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Осмотр. ТО: Расчистка отп.4 оп.1-3. Замена изоляторов оп. 5. Выправка опор оп. 6 | 17 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Мира 43-78 | ВЛ-0,4-3 ТП-4-21 Юрасовка | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | КР: Расчистка трассы от кустарника и зарослей оп.11-19, уч.2 оп.1-8. Осмотр ИТР | 58 | Ольховатский РЭС
Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Урыв
| Урыв-Покровка | Советская | ВЛ-0,4-3 от ТП-2-19 оп. 7-8 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Перетяжка провода | 142 | Острогожский РЭС
| Урыв-Покровка | Ленина | ВЛ-0,4-1 от ТП-4-2 оп. 15-16 | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Перетяжка провода | 255 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Болдыревка
| Солдатское | Верхняя Песковатка | ВЛ-0,4-2 от ТП-3-2 оп. 15-16 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Перетяжка провода | 241 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Поляна
| Паленин | пер Полевой | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-4-1 ПС"Кр.Поляна" | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Расчистка трассы | 153 | Острогожский РЭС
| с. Кривая Поляна, Дальняя полубянка, Владимировка | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Гумны
| Хохол-Тростянка, Веретье, Верхний Ольшан, Нижний Ольшан | Все улици | В ВЛ-10-1 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| Хохол-Тростянка, Веретье, Верхний Ольшан, Нижний Ольшан | Все улици | В ВЛ-10-2 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| Хохол-Тростянка, Веретье, Верхний Ольшан, Нижний Ольшан | Все улици | В ВЛ-10-3 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| Хохол-Тростянка, Веретье, Верхний Ольшан, Нижний Ольшан | Все улици | В ВЛ-10-4 | 2019-04-14 | 9:00 | 2019-04-14 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| Хохол-Тростянка, Веретье, Верхний Ольшан, Нижний Ольшан | Все улици | В ВЛ-10-5 | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| Хохол-Тростянка, Веретье, Верхний Ольшан, Нижний Ольшан | Все улици | В ВЛ-10-6 | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| Хохол-Тростянка, Веретье, Верхний Ольшан, Нижний Ольшан | Все улици | В ВЛ-10-7 | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Контроль РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| Хохол-Тростянка, Веретье, Верхний Ольшан, Нижний Ольшан | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ЦРП 10 кВ Покровка
| с. Покровка | полное погашение | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Чистка изоляции, испытание; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с. Покровка | полное погашение | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Чистка изоляции, испытание; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Победа
| с. Петренково,Ближняя Полубянка,свх Победа 1 отделение | Все улици | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| с. Должик, Кодубец, Литвиновка | Все улици | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ВЛ 35 кВ
| ПС 35 кВ Зерновая, ПС 35 кВ ХПП |  | ВЛ 35 кВ Острогожск-районная - Победа | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | ТО ОР, ЛР ВЛ 35 кВ на ПС 110 кВ Острогожск-районная; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Подгоренский РЭС
ПС 110 кВ Подгорное-районная
| х. Голубино - ул.Есенина с. Побединщина - ул.Мира х.Коренщина - ул.Заречная,ул.Мира |  | ВЛ-10-16 ПС Подгорное | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Расчистка трассы | 65 | Подгоренский РЭС
| с.Перевальное | ул.Садовая,ул.Мира,ул.Пролетарская | ВЛ-0,4-1 ТП-17-21 ПС Подгорное | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Расчистка трассы | 36 | Подгоренский РЭС
| с.Перевальное | ул.Садовая,ул.Мира,ул.Пролетарская | ВЛ-0,4-2 ТП-17-21 ПС Подгорное | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Расчистка трассы | 58 | Подгоренский РЭС
| с.Перевальное | ул.Садовая,ул.Мира,ул.Пролетарская | ВЛ-0,4-3 ТП-17-21 ПС Подгорное | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Расчистка трассы | 72 | Подгоренский РЭС
| с.Покровка - ул.Полевая х. Луговой - ул.Озерная, ул.Железнодорожная |  | КТП-10/0,4-15-4 Подгорное | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Осмотр ТП | 120 | Подгоренский РЭС
| х. Луговой | ул.Зелёная, ул.Весенняя,ул.Звёздная, ул.Цветочная | КТП-10/0,4-15-5 Подгорное | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Осмотр ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| х. Суд-Николаевка | ул.Заречная, ул.Садовая, ул.Ленина | КТП-10/0,4-15-7 Подгорное | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Осмотр ТП | 63 | Подгоренский РЭС
| х.Большедмитровка | ул.Солнечная | КТП-10/0,4-22-14 Подгорное | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 85 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Ул. Есенина,Ул. Садовая,ул.Ленина | КТП-10/0,4-7-5 Подгорное | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Измерения ТП | 95 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Ул.Строителей | КТП-10/0,4-7-9 Подгорное | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Измерения ТП | 97 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Детский сад №1 "Берёзка", Ул. Победа,Ул. Комунальная; пер. Привокзальный; Ул.Первомайская | КТП 24-10 Подгорное | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Кап ремонт ТП | 68 | Подгоренский РЭС
| п.г.т. Подгоренский | Детский сад №1 "Берёзка", Ул. Победа,Ул. Комунальная; пер. Привокзальный; Ул.Первомайская | КТП 24-10 Подгорное | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Кап ремонт ТП | 79 | Подгоренский РЭС
| п.Подгоренский - ул.Дачная,ул.Дорожная,ул.Вокзальная, х.Гальск - ул.Подгорная, х.Луговое - ул.Зеленая, ул.Озерная, ул.Весенняя, ул.Железнодорожная, ул.Звездная, ул.Цветочная, х.Покровка - ул.Полевая; с.Суд-Николаевка - ул.Есенина, ул.Заречная, ул.Зеленая, ул.Кольцовская, ул.Ленина, ул.Мира, ул.Молодежная, ул.Садовая, ул.Советская; х. Голубино - ул.Есенина; с. Побединщина - ул.Мира; х.Коренщина - ул.Заречная, ул.Мира; с.Перевальное - ул.Луговая, ул.Мира, ул.Овражная, ул.Песчаная, ул.Пролетарская, ул.Садовая, ул.Центральная, ул.Школьная; п.Пробуждение - пер.Хитрый, ул.Ленина, ул.Луговая, ул.Молодежная, ул.Садовая, ул.Центральная, ул.Школьная, ул.Юбилейная; сл.Подгорное - ул.Новоселов, ул. 3-интернационала, ул.Мира, ул.Комсомольская, ул.Володарского, ул.Энгельса, ул.Заречная, ул.Комсомольцев Танкистов, ул.Октябрьская, ул.Калинина, ул.Вокзальная, ул.Свобода, ул.Школьная, ул.Солнечная, ул.Первомайская, пер.Рабочий, ул.СтепанаРазина, ул.Дунай, ул.Набережная, ул.Космическая, ул.Пятилетка, ул. Заречье,ул. Шевченко; х.В.Байрак - ул.Лесная; х.Окраюшкин - пер.Садовый, ул.Лесная, ул.Овражная, ул.Первомайская, ул.Садовая, ул.Центральная; х. Щедрин - ул. Полевая; х. Медведевский; х. Белореченский - ул. Луговая; х. Красюковский - ул. Центральная; х.Большедмитровка - ул.Солнечная; х. Даньковский - ул. Полевая; |  | Т-2, 2 сек. 10 кВ | 2019-04-11 | 9:00 | 2019-04-11 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 3792 | ЛУ СПС
| с. Сагуны - ул.Молодежная, ул.Цыгулевка, ул. Песковатка, ул.Грушевка, пер.Есенина, ул.Кирова, ул.Базарная, ул.Садовая, ул.Ершовка, ул.Придорожная, х. Широкий - ул.Садовая с. Лыково - ул.Мира, ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Звездная, ул.Тенистая, ул.Зеленая, ул.Майская, х. Костюковка - ул.Коржовка, ул.Павленко, ул.Придорожная, ул.Шумейко, ст. Сагуны - ул.Вокзальная, ул.Генерала Лебедева, ул.Железнодорожная, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Челябинская, х. Скорынин - ул.Центральная, с. Берёзово - ул.Крайняя, пер.Тихий, ул.Павлова, ул.Победителей, ул.Садовая, ул.Строителей, ул.Ф.Бичева, ул.Центральная, с.СухаяРоссошь - ул.Механизаторов, ул.Полевая, х. Б.Хвощеватка - ул.Центральная, ул. Придорожная, ул.Есенина, с. Юдино - ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Победы, ул.Мира, ул.Парковая, ул.Северная, ул.Стрыгина, ул.Грушевка, ул.Нижняя, х. Студенок - ул.Садовая, с.Колодежное - ул.Мальченко,ул.Опрышко,ул.Сергиенко,ул.Советская, ул.Тарасенко;, с.Костомарово - ул. Донская,ул.Лесная,ул.Усманская; х.Гарусенок |  | 1 сек. 35 кВ | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Для БВР при ТО В ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны, В ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Степановка; АГ 1 час. | 5888 | ЛУ СПС
| с. Сагуны - ул.Молодежная, ул.Цыгулевка, ул. Песковатка, ул.Грушевка, пер.Есенина, ул.Кирова, ул.Базарная, ул.Садовая, ул.Ершовка, ул.Придорожная, х. Широкий - ул.Садовая с. Лыково - ул.Мира, ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Звездная, ул.Тенистая, ул.Зеленая, ул.Майская, х. Костюковка - ул.Коржовка, ул.Павленко, ул.Придорожная, ул.Шумейко, ст. Сагуны - ул.Вокзальная, ул.Генерала Лебедева, ул.Железнодорожная, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Челябинская, х. Скорынин - ул.Центральная, с. Берёзово - ул.Крайняя, пер.Тихий, ул.Павлова, ул.Победителей, ул.Садовая, ул.Строителей, ул.Ф.Бичева, ул.Центральная, с.СухаяРоссошь - ул.Механизаторов, ул.Полевая, х. Б.Хвощеватка - ул.Центральная, ул. Придорожная, ул.Есенина, с. Юдино - ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Победы, ул.Мира, ул.Парковая, ул.Северная, ул.Стрыгина, ул.Грушевка, ул.Нижняя, х. Студенок - ул.Садовая, с.Колодежное - ул.Мальченко,ул.Опрышко,ул.Сергиенко,ул.Советская, ул.Тарасенко;, с.Костомарово - ул. Донская,ул.Лесная,ул.Усманская; х.Гарусенок |  | 1 сек. 35 кВ | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Для БВР при ТО В ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны, В ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Степановка; АГ 1 час. | 5888 | ЛУ СПС
| с. Сагуны - ул.Молодежная, ул.Цыгулевка, ул. Песковатка, ул.Грушевка, пер.Есенина, ул.Кирова, ул.Базарная, ул.Садовая, ул.Ершовка, ул.Придорожная, х. Широкий - ул.Садовая, с. Лыково - ул.Мира, ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Звездная, ул.Тенистая, ул.Зеленая, ул.Майская, х. Костюковка - ул.Коржовка, ул.Павленко, ул.Придорожная, ул.Шумейко, ст. Сагуны - ул.Вокзальная, ул.Генерала Лебедева, ул.Железнодорожная, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Челябинская, х. Скорынин - ул.Центральная, с. Берёзово - ул.Крайняя, пер.Тихий, ул.Павлова, ул.Победителей, ул.Садовая, ул.Строителей, ул.Ф.Бичева, ул.Центральная, с.СухаяРоссошь - ул.Механизаторов, ул.Полевая, х. Б.Хвощеватка - ул.Центральная, ул. Придорожная, ул.Есенина, с. Юдино - ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Победы, ул.Мира, ул.Парковая, ул.Северная, ул.Стрыгина, ул.Грушевка, ул.Нижняя, х. Студенок - ул.Садовая, с.Колодежное - ул.Мальченко,ул.Опрышко,ул.Сергиенко,ул.Советская, ул.Тарасенко;, с.Костомарово - ул. Донская,ул.Лесная,ул.Усманская;, х.Гарусенок |  | 1 сек. 35 кВ | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Для БВР при ТО В ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны, В ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Степановка; АГ 1 час. | 5888 | ЛУ СПС
| п.Подгоренский - ул.Дачная; х.Гальск - ул.Подгорная; х.Луговое - ул.Зеленая,ул.Озерная,ул.Первомайская; х.Марс - ул.Дачная; х.Малая Судьевка - ул.Колхозная; х.Никольский - ул.Пролетарская; х.Песчаный - ул.Буденного; х.Петропавловка - пер.Школьный,ул.23 Февраля,ул.Калинина,ул.Луговая, ул.Полевая х.Самойленко - пер.Березовый,пер.Садовый,ул.Мира; с. Кулешовка - ул.Кулешовский яр,ул.Ленина |  | Т-1, 1 сек. 10 кВ | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 2712 | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Степановка
| п. Опыт | ул.Мира | КТП-10/0,4-3-5 Степановка | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Осмотр ТП | 65 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Саприно
| с. Гончаровка | ул.Октябрьская,ул.Победы | ВЛ-0,4-3 ТП-1-23 Саприно | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | установка и подключение БЗУМ | 57 | Подгоренский РЭС
| с. Гончаровка | ул.Советская | ВЛ-0,4-2 ТП-1-16 Саприно | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | установка и подключение БЗУМ | 69 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Белогорье
| с. Белогорье - ул.Ворошилова,ул.Победа, х. Сиротовка - ул.Белогорская,ул.Степная, х. Красный - Павловский лесхоз (пасека), х. Витебск - ул.Садовая,ул.Цветочная,ул.Центральная,ул.Молодежная, с. Саприно - ул.Трудовая, Строителей,Тихая,Цветочная, Центральная, ул. Механизаторов,ул. Крутая , х.Красный пахарь - ул.Садовая, с. Куренное - ул.Победа,ул.Гончарова,ул.Лесная,ул.Центральная,ул.Молодежная |  | ВЛ-10-1 ПС Белогорье | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 17:00 | Расчистка трассы | 97 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | Газовый участок , ул. Лесная; ул. Садовая; ул. Цветочная | ВЛ-0,4-3 ТП-5-6 Белогорье | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 17:00 | Перетяжка провода | 68 | Подгоренский РЭС
| х. Морозовка | ул. Центральная,ул. Мира,ул. Зелёная,ул. Садовая | КТП-10/0,4-11-4 Белогорье | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | Измерения ТП | 79 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | Ул. Сакко и Ванцети, Ул. Крупской | ВЛ-0,4-2 ТП-2-2 Белогорье | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 84 | Подгоренский РЭС
| с. Белогорье | Ул. Сакко и Ванцети, Ул. Крупской | ВЛ-0,4-2 ТП-2-2 Белогорье | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 96 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Сергеевка
| с.Погореловка | ул.Садовая,ул.Полевая | КТП-10/0,4-9-1 Сергеевка | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Осмотр ТП | 95 | Подгоренский РЭС
| с. Саприно | ул.Центральная,Столовая | КТП-10/0,4-10-2 Сергеевка | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 96 | Подгоренский РЭС
| с. Сергеевка | ул. Есенина,ул. Центральная | ВЛ-0,4-3 ТП-5-2 Сергеевка | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 17:00 | тех.присоединение юр.л | 58 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Сагуны
| с. Сагуны | ул.Кирова, ул.Молодежная, ул.Ерышевка | ВЛ-0,4-3 ТП-3-4 Сагуны | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 67 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул.Кирова, ул.Молодежная, ул.Ерышевка | ВЛ-0,4-3 ТП-3-4 Сагуны | 2019-04-09 | 9:00 | 2019-04-09 | 17:00 | Кап. Ремонт ВЛ | 72 | Подгоренский РЭС
| с. С.Россошь | ул.Полевая | ВЛ-0,4-2 ТП-1-18 ПС Сагуны | 2019-04-19 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | Расчистка трассы | 79 | Подгоренский РЭС
| с. Берёзово | ул.Механизаторов | ВЛ-0,4-1 ТП-1-21 ПС Сагуны | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 17:00 | Расчистка трассы | 95 | Подгоренский РЭС
| с. Берёзово | ул.Механизаторов | ВЛ-0,4-2 ТП-1-21 ПС Сагуны | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Расчистка трассы | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Берёзово | ул.Ф.Бичева | КТП-10/0,4-1-33 Сагуны | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 17:00 | Осмотр ТП | 99 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул.Базарная, ул.Кирова, ул.Молодежная, ул.Ерышевка | КТП-10/0,4-3-4 Сагуны | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 71 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны - пер.Есенина,ул.Кирова,ул.Базарная, ул.Садовая,ул.Ершовка,ул.Молодежная,ул.Песковатка |  | ВЛ-10-3 ПС Сагуны | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 17:00 | для безопасности | 88 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | Скважина | КТП-10/0,4-6-5 Сагуны | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Осмотр ТП | 83 | Подгоренский РЭС
| х.Б.Хвощеватка | Скважина | КТП-10/0,4-6-10 Сагуны | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 17:00 | Осмотр ТП | 59 | Подгоренский РЭС
| х.Б.Хвощеватка | ул.Центральная, Школа, СДК | КТП-10/0,4-6-15 Сагуны | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Осмотр ТП | 97 | Подгоренский РЭС
| х.Б.Хвощеватка | Почтовое отд.,Библиотека, Магазин (РАЙПО),АТС,ФАП , ул. Центральная | КТП-10/0,4-6-16 Сагуны | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Осмотр ТП | 97 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул.Базарная, ул.Кирова, ул.Молодежная, ул.Ерышевка | КТП-10/0,4-3-4 Сагуны | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Кап. Ремонт ТП | 98 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны - ул. Молодежная,ул. Цыгулевка,ул. Песковатка,ул. Грушевка; х. Широкий - ул. Садовая; с. Лыково - ул.Мира,ул. Центральная, ул.Молодежная,ул. Звездная, ул.Тенистая, ул. Зеленая,ул.Майская; |  | В ВЛ-10-1 | 2019-04-22 | 9:00 | 2019-04-22 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-3 | 2019-04-23 | 9:00 | 2019-04-23 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-6 | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| х. Костюковка - ул.Коржовка, ул.Павленко, ул.Придорожная, ул.Шумейко;, ст. Сагуны - ул.Вокзальная, ул.ГенералаЛебедева, ул.Железнодорожная, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Челябинская; х. Скорынин - ул.Центральная; с. Берёзово - ул.Крайняя, пер.Тихий, ул.Павлова, ул.Победителей, ул.Садовая, ул.Строителей, ул.Ф.Бичева, ул.Центральная; пос.Красный Восход, с.СухаяРоссошь - ул.Механизаторов, ул.Полевая; с. Сагуны - пер.Есенина, ул.Кирова, ул.Базарная, ул.Садовая, ул.Ершовка, ул.Молодежная, ул.Песковатка, ул.Кирова, ул.Молодежная, ул.Придорожная; с. Хвощеватка - ул. Центральная, ул. Придорожная, ул.Есенина, с. Юдино - ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Победы, ул.Мира, ул.Парковая, ул.Северная, ул.Стрыгина, ул.Грушевка, ул.Нижняя; х. Студенок - ул.Садовая. |  | В ВЛ-10-10 | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
|  |  | В ВЛ-10-12 | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Восстановление РЗА, АУВ |  | ЛУ РЗА
| с. Сагуны - ул. Молодежная,ул. Цыгулевка,ул. Песковатка,ул. Грушевка; х. Широкий - ул. Садовая; с. Лыково - ул.Мира,ул. Центральная, ул.Молодежная,ул. Звездная, ул.Тенистая, ул. Зеленая,ул.Майская; |  | Т-1, 1 сек. 10 кВ | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Чистка изоляции | 984 | ЛУ СПС
| х. Костюковка - ул.Коржовка, ул.Павленко, ул.Придорожная, ул.Шумейко;, ст. Сагуны - ул.Вокзальная, ул.ГенералаЛебедева, ул.Железнодорожная, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Челябинская; х. Скорынин - ул.Центральная; с. Берёзово - ул.Крайняя, пер.Тихий, ул.Павлова, ул.Победителей, ул.Садовая, ул.Строителей, ул.Ф.Бичева, ул.Центральная; пос.Красный Восход, с.СухаяРоссошь - ул.Механизаторов, ул.Полевая; с. Сагуны - пер.Есенина, ул.Кирова, ул.Базарная, ул.Садовая, ул.Ершовка, ул.Молодежная, ул.Песковатка, ул.Кирова, ул.Молодежная, ул.Придорожная; с. Хвощеватка - ул. Центральная, ул. Придорожная, ул.Есенина, с. Юдино - ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Победы, ул.Мира, ул.Парковая, ул.Северная, ул.Стрыгина, ул.Грушевка, ул.Нижняя; х. Студенок - ул.Садовая. |  | Т-2, 2 сек. 10 кВ | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Чистка изоляции | 4218 | ЛУ СПС
| х.Саприно-ул.Степная, ул.Подстанция; с.Гончаровка-ул.Мира, пер.Молодежный, ул.Молодежная, ул.Гагарина, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Победы, ул.Свободы, ул.Советская; х.Григорьевка-ул.Дачная, ул.Дорожная; х.Ново-Александровка-ул.Новоалександровская, ул.Зеленая; с.Терновое-ул.Молодежная, ул.Овражная; х.Варваровка-ул.Лесная, ул.Московская; х.Кошарное-ул.Черемушки; х.Б.Скорорыб-у.Победы, ул.Пролетарская, пер.Садовый, пер.Школьный, ул.Молодежная, ул.Новая, ул.Первомайская, ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Ясеневая; х.Репьев-ул.Патриотов; п.Опыт-ул.Ветеранов, ул.Мира, ул.Луговая, ул.Парковая, ул.Колхозная, ул.Комсомольская, ул.Новоселов, ул.Первомайская, ул.Почтовая, ул.Садовая, ул.Школьная; с.Гришевка-ул.Заречная; х.Степановка-ул.Колхозная, ул.Луговая; х.Песчаный-ул.Буденного; х.Серпанки-ул.Грушовая, ул.Карьерная. с.Колодежное-ул.Мальченко, ул.Опрышко, ул.Сергиенко, ул.Советская, ул.Тарасенко; с.Костомарово-ул.Донская, ул.Лесная, ул.Усманская; х.Гарусенок; с.Сагуны-ул.Молодежная, ул.Цыгулевка, ул.Песковатка, ул.Грушевка; х.Широкий-ул.Садовая; с.Лыково-ул.Мира, ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Звездная, ул.Тенистая, ул.Зеленая, ул.Майская; х.Костюковка-ул.Коржовка, ул.Павленко, ул.Придорожная, ул.Шумейко; ст.Сагуны-ул.Вокзальная, ул.ГенералаЛебедева, ул.Железнодорожная, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Челябинская; |  | ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | ТО ЛР ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны на ПС 110 кВ Подгорное-районная; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
ПС 35 кВ Колодежанская
| с. Костомарово | ул. Донская | КТП-10/0,4-2-5 Колодежанская | 2019-04-29 | 9:00 | 2019-04-29 | 17:00 | Осмотр ТП | 67 | Подгоренский РЭС
| с. Колодежное | ул.Советская,ул. Тарасенко | КТП-10/0,4-1-10 Колодежанская | 2019-04-26 | 9:00 | 2019-04-26 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 72 | Подгоренский РЭС
| с. Колодежное | ул. Советская | КТП-10/0,4-1-12 Колодежанская | 2019-04-30 | 9:00 | 2019-04-30 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП | 79 | Подгоренский РЭС
| с. Колодежное | ул. Мальченко | ВЛ-0,4-2 ТП-1-6 ПС Колодежанская | 2019-04-25 | 9:00 | 2019-04-25 | 17:00 | тех.присоединение физ.л | 55 | Подгоренский РЭС
| х.Саприно-ул.Степная, ул.Подстанция; с.Гончаровка-ул.Мира, пер.Молодежный, ул.Молодежная, ул.Гагарина, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Победы, ул.Свободы, ул.Советская; х.Григорьевка-ул.Дачная, ул.Дорожная; х.Ново-Александровка-ул.Новоалександровская, ул.Зеленая; с.Терновое-ул.Молодежная, ул.Овражная; х.Варваровка-ул.Лесная, ул.Московская; х.Кошарное-ул.Черемушки; х.Б.Скорорыб-у.Победы, ул.Пролетарская, пер.Садовый, пер.Школьный, ул.Молодежная, ул.Новая, ул.Первомайская, ул.Садовая, ул.Школьная, ул.Ясеневая; х.Репьев-ул.Патриотов; п.Опыт-ул.Ветеранов, ул.Мира, ул.Луговая, ул.Парковая, ул.Колхозная, ул.Комсомольская, ул.Новоселов, ул.Первомайская, ул.Почтовая, ул.Садовая, ул.Школьная; с.Гришевка-ул.Заречная; х.Степановка-ул.Колхозная, ул.Луговая; х.Песчаный-ул.Буденного; х.Серпанки-ул.Грушовая, ул.Карьерная. с.Колодежное-ул.Мальченко, ул.Опрышко, ул.Сергиенко, ул.Советская, ул.Тарасенко; с.Костомарово-ул.Донская, ул.Лесная, ул.Усманская; х.Гарусенок; с.Сагуны-ул.Молодежная, ул.Цыгулевка, ул.Песковатка, ул.Грушевка; х.Широкий-ул.Садовая; с.Лыково-ул.Мира, ул.Центральная, ул.Молодежная, ул.Звездная, ул.Тенистая, ул.Зеленая, ул.Майская; х.Костюковка-ул.Коржовка, ул.Павленко, ул.Придорожная, ул.Шумейко; ст.Сагуны-ул.Вокзальная, ул.ГенералаЛебедева, ул.Железнодорожная, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Строительная, ул.Челябинская; |  | ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-19 | 17:00 | ТО ЛР ВЛ 35 кВ Подгорное-районная - Сагуны на ПС 110 кВ Подгорное-районная; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Лизиновка
| с.Екатериновка | ул. Победы. | ПС Лизиновка ТП-103 | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 16:30 | Кап. Ремонт ТП. | 10 | Россошанский РЭС
| с.Екатериновка | ул. Победы. | ПС Лизиновка ТП-103 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:30 | Кап. Ремонт ТП. | 10 | Россошанский РЭС
| с.Екатериновка | ул. Победы. | ПС Лизиновка ТП-103 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 16:30 | Кап. Ремонт ТП. | 10 | Россошанский РЭС
| с. Екатериновка | ул. Ул.50 лет Сов. Власти,Победы,Садовая,Луглвая,Вишнёвая,почта,ФАП,Мегафон.МТФ,МТФ,скважина | ПС Лизиновка ВЛ-10-1. | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 16:30 | Замена РТП-103. | 520 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Никоноровка
| х.Никоноровка с.Алейниково х.Батовка х.Водяное х.Бабки х.Вакуловка х.Комарово х.В.Киев с.Нижний Карабут х.Украинский х.Каменев х.Солонцы х.Субботин пос.Молодёжный х.Вершина с.Поповка х.Иванченково х.Липов Яр | ул.Ленина д.1-69, 2-44 ул.Центральная д.1-77, 2-84 ул.Горького д.1-51, 2-40 ул.Кирова д.1-75, 2-58 ул.Кутузова д.1-49, 2-54 ул.Дзержинского д.1-71, 2-68 ул.Пушкина д.1-33, , 2-28 ул.Мичурина д.1-37, 2-64 ул.Лесная д.1-77, 2-56 ул.Берёзовая д.1-87, 2-98 ул.Центральная д.1-93, 2-112 ул.Свободы д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-77, 2-86 ул.Школьная д.1-51,2-66 ул.Зелёная д.1-51, 2-46 ул.Донская д.1-65,2-58 ул.Нагорная д.1-73, 2-68 ул.Дачная д.1-17, 2-24 ул.Садовая д.1-77, 2-74 д/с, магазин, почта, сб касса, з/ток, тр отряд, столовая, м/п, котельная, пож охрана, СТФ, МТФ,пилорама ул.Полевая д.1-37, 2-64 ул.Шолохова д.1-77, 2-56 ул.Энтузиастов д.1-87, 2-98 ул.Юннатов д.1-93, 2-112 ул.о.Кошевого д.1-65,2-58 ул.Гагарина д.1-77, 2-86 ул.Озёрная д.1-51,2-66 ул.Славянская д.1-51, 2-46 ул.Луговая д.1-65,2-58 ул.Новая д.1-73, 2-68 ул.Приозёрная д.1-17, 2-24 хоз нужды ПС, магазин, школа, м/п, школа, клуб, с/с, контора, АТС, почта, газопровод, л/л, котельная, д/с, инкубатор, сем комплекс, ФХ, спецхоз, мельница, ДКУ, склад, ГРП, ГСМ, МТМ, СТФ, склад, з/ток | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-15 | 10:00 | 2019-04-15 | 16:00 | Для БВР на 1 сек. 10 кВ, восстановление автоматики ТН; АГ 1 час. | 320 | службы
| х.Никоноровка с.Алейниково х.Батовка х.Водяное х.Бабки х.Вакуловка х.Комарово х.В.Киев с.Нижний Карабут х.Украинский х.Каменев х.Солонцы х.Субботин пос.Молодёжный х.Вершина с.Поповка х.Иванченково х.Липов Яр | ул.Ленина д.1-69, 2-44 ул.Центральная д.1-77, 2-84 ул.Горького д.1-51, 2-40 ул.Кирова д.1-75, 2-58 ул.Кутузова д.1-49, 2-54 ул.Дзержинского д.1-71, 2-68 ул.Пушкина д.1-33, , 2-28 ул.Мичурина д.1-37, 2-64 ул.Лесная д.1-77, 2-56 ул.Берёзовая д.1-87, 2-98 ул.Центральная д.1-93, 2-112 ул.Свободы д.1-65,2-58 ул.Мира д.1-77, 2-86 ул.Школьная д.1-51,2-66 ул.Зелёная д.1-51, 2-46 ул.Донская д.1-65,2-58 ул.Нагорная д.1-73, 2-68 ул.Дачная д.1-17, 2-24 ул.Садовая д.1-77, 2-74 д/с, магазин, почта, сб касса, з/ток, тр отряд, столовая, м/п, котельная, пож охрана, СТФ, МТФ,пилорама ул.Полевая д.1-37, 2-64 ул.Шолохова д.1-77, 2-56 ул.Энтузиастов д.1-87, 2-98 ул.Юннатов д.1-93, 2-112 ул.о.Кошевого д.1-65,2-58 ул.Гагарина д.1-77, 2-86 ул.Озёрная д.1-51,2-66 ул.Славянская д.1-51, 2-46 ул.Луговая д.1-65,2-58 ул.Новая д.1-73, 2-68 ул.Приозёрная д.1-17, 2-24 хоз нужды ПС, магазин, школа, м/п, школа, клуб, с/с, контора, АТС, почта, газопровод, л/л, котельная, д/с, инкубатор, сем комплекс, ФХ, спецхоз, мельница, ДКУ, склад, ГРП, ГСМ, МТМ, СТФ, склад, з/ток | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-15 | 10:00 | 2019-04-15 | 16:00 | Для БВР на 2 сек. 10 кВ, восстановление автоматики ТН; АГ 1 час. | 560 | службы
| с.Н.Карабут | ОРТПЦ | ПС Никоноровка ТП-436 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 5 | Россошанский РЭС
| с.Н.Карабут | Ул. Центральная, Зелёная, ФАП,Клуб, АТС, магазин,почта, с/сов . | ПС Никоноровка ТП-427 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 17 | Россошанский РЭС
| х.Украинский | ул.Набережная, з.ток,ЗАВ | ПС Никоноровка ТП-902 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 9 | Россошанский РЭС
| х.Карачун | ИФХ"Окрушко" | ПС Никоноровка ТП-105 | 2019-04-16 | 9:00 | 2019-04-16 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 3 | Россошанский РЭС
| х.Камарово | Ул. Центральная , ФАП,скважина. | ПС Никоноровка ТП-204 | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 11 | Россошанский РЭС
| х.Украинский | КФК"Скорик" | ПС Никоноровка ТП-803 | 2019-04-17 | 9:00 | 2019-04-17 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 7 | Россошанский РЭС
| х.Вершина | ул.Юннатов, Олега Кошевого | ПС Никоноровка ТП-303 | 2019-04-18 | 9:00 | 2019-04-18 | 16:30 | Измерение сопротивления изоляции | 6 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Ст.Калитва
| с.Терновка,Лощин. | Ул.Лугловая,Центральная,Советская,Школьная,Садовая,Зелёная,Молодёжная,Яровая,Колхозная,Крутая, ФАП,Клуб,скважина,АЗС,СТФ,АТС,з/склад,МТФ,магазин,почта,школа,клуб,с/б,с/сов,з/ток. | ПС Ст. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 16:30 | Ревизия РТП-212. | 150 | Россошанский РЭС
| с.Терновка,Лощина | Ул.Лугловая,Центральная,Советская,Школьная,Садовая,Зелёная,Молодёжная,Яровая,Колхозная,Крутая, ФАП,Клуб,скважина,АЗС,СТФ,АТС,з/склад,МТФ,магазин,почта,школа,клуб,с/б,с/сов,з/ток. | ПС Ст. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-04-02 | 9:00 | 2019-04-02 | 16:30 | Ревизия ЛР-2-2. | 150 | Россошанский РЭС
| с. Ст.Калитва, Кулаковка. | МТФ,ОТФ,Ул.Солнечная Луговая,Колозная,Советская,Школьная,Подгорная,Центральная,Херсонская,скважина. | ПС Ст. Калитва ВЛ-10-6 | 2019-04-07 | 9:00 | 2019-04-07 | 16:30 | Расчистка трассы оп.178-189 | 205 | Россошанский РЭС
| с. Ст.Калитва, Кулаковка. | МТФ,ОТФ,Ул.Солнечная Луговая,Колхозная,Советская,Школьная,Подгорная,Центральная,Херсонская,скважина.МТФ,ОТФ | ПС Ст. Калитва ВЛ-10-6 | 2019-04-08 | 9:00 | 2019-04-08 | 16:30 | Расчистка трассы оп.178-189 | 205 | Россошанский РЭС
| с.Ст.Калитва. | ул.Солнечная,МТФ. | ПС Ст.Калитва ТП-601 | 2019-04-14 | 9:00 | 2019-04-14 | 16:30 | Ремонт контура заземления со вскрытием грунта. | 15 | Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Александровка
| сАлександровка, с.Владимировка,с.Копани, с.Чагари | з/склад,з/ток,ЗАВ,тр.отр.,магазины,АЗС,мастерская,кафе,ГРП,скважины,МТФ,ПИЛОРАМА,СТОЛЯРКА,фап,СТФ,антена связи "Мегафон"и "Теле-2",ч/с ул.Ленина,Калинина,Лесная,Молодежная,Мира. | ПС Александровка ВЛ-10-1 | 2019-04-01 | 10:00 | 2019-04-01 | 16:30 | Замена изоляторов оп.326 | 21 | Россошанский РЭС
| сАлександровка, с.Владимировка,с.Копани, с.Чагари | з/склад,з/ток,ЗАВ,тр.отр.,магазины,АЗС,мастерская,кафе,ГРП,скважины,МТФ,ПИЛОРАМА,СТОЛЯРКА,фап,СТФ,антена связи "Мегафон"и "Теле-2",ч/с ул.Ленина,Калинина,Лесная,Молодежная,Мира. | ПС Александровка ВЛ-10-1 | 2019-04-02 | 10:00 | 2019-04-02 | 16:30 | Замена изоляторов оп.312-317 | 34 | Россошанский РЭС
| сАлександровка, с.Владимировка,с.Копани, с.Чагари | з/склад,з/ток,ЗАВ,тр.отр.,магазины,АЗС,мастерская,кафе,ГРП,скважины,МТФ,ПИЛОРАМА,СТОЛЯРКА,фап,СТФ,антена связи "Мегафон"и "Теле-2",ч/с ул.Ленина,Калинина,Лесная,Молодежная,Мира. | ПС Александровка ВЛ-10-1 | 2019-04-04 | 10:00 | 2019-04-04 | 16:30 | Замена изоляторов оп.326 | 34 | Россошанский РЭС
| с.Александровка. | ул.Ленина | ПС Александровка ТП-803 ВЛ-0,4-2 | 2019-04-03 | 9:00 | 2019-04-03 | 16:30 | Замена дефектной оп.24, регулировка стрелы провеса ппроводов оп.22-27 | 12 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Н.Калитва
| с.Стеценково,Цапково. | Ул.Луговая,Центральная,Степная,Школьная,Мира,Юбилейная,Нагорная,Гагарина,Зелёная, ФАП,Клуб,скважина,АЗС,СТФ,АТС,з/склад,МТФ,магазин,почта,школа,клуб,з/ток. | ПС Н. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-04-01 | 9:00 | 2019-04-01 | 16:30 | Ревизия ЛР-2-2. | 150 | Россошанский РЭС
| с.Стеценково,Цапково | Ул.Луговая,Центральная,Степная,Школьная,Мира,Юбилейная,Нагорная,Гагарина,Зелёная, ФАП,Клуб,скважина,АЗС,СТФ,АТС,з/склад,МТФ,магазин,почта,школа,клуб,з/ток. | ПС Н. Калитва ВЛ-10-2 | 2019-04-04 | 9:00 | 2019-04-04 | 16:30 | Ревизия ЛР-2-2. | 150 | Россошанский РЭС
| х .Н. Калитва. | ул.Больничная,пер. Медицинский,больница,Котельная,неврологичечкий диспансер,Сважина,гараж,столовая,пилорама,МТМ,з/ток,магазин. | ПС Н. Калитва ВЛ-10-5 | 2019-04-15 | 9:00 | 2019-04-15 | 16:30 | Расчистка трассы оп.15-20. | 170 | Россошанский РЭС
| с.Криничное. | Школа,котельная,склад, пилорама., | ПС Н. Калитва ТП-616 ВЛ-0,4-2. | 2019-04-05 | 9:00 | 2019-04-05 | 16:30 | Расчистка трассы оп.13-14 | 12 | Россошанский РЭС
| с.Криничное. | Школа,котельная,склад, пилорама., | ПС Н. Калитва ТП-616 ВЛ-0,4-2. | 2019-04-06 | 9:00 | 2019-04-06 | 16:30 | Расчистка трассы оп.20-22. | 12 | Россошанский РЭС
| с.Н.Калитва. | ул.Ленина,Комсомольская, Липовая,магазин. | ПС Н.Калитва ТП-301 | 2019-04-12 | 9:00 | 2019-04-12 | 16:30 | Ремонт контура заземления со вскрытием грунта. | 15 | Россошанский РЭС
| Новая Калитва Новая Мельница Голубая Криница | Красных партизан, Набережная, Ленина, Кирова, Пролетарская, Северная, Мира, Пионерская, Луговая, Степная контора, магазин, кафе, сб касса, правление, ДК, почта, пекарня, пож часть, кормоцех, МТФ, скважина, л/л, м/п, школа | ВЛ-10-4 ПС Н.Калитва | 2019-04-01 | 10:00 | 2019-04-01 | 14:00 | Замер наведенного напряжения | 89 | Россошанский РЭС
ПС 110 кВ ПТФ
| х.Херсонский, п.Молодежный. | ПЛ-29, Столовая, учебные корпуса, мастерские, производство, СТФ, ул.Трудовая, ул.Зеленая, ул.Славянская, вода МУП Теплосеть | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-24 | 9:00 | 2019-04-24 | 12:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 250 | службы
| г.Россошь с.Славянка с.Евстратовка с.М.Меженка с.Сиверское | ул.Малый Лиман д.1-65,2-58 ул.Школьная д.1-73, 2-68 ул.Садовая д.1-83,2-76 ул.Октябрьская д.1-45,2-48 пер.Школьный д.1-9, 2-14 ул.Первомайская д. 1-89, 2-96 ул.Набережная д.1-87, 2-98 ул.Мира д.1-93, 2-112 ул.Луговая д.1-65,2-58 ул.Советская д.1-69, 2-44 ул.Пролетарская д.1-77, 2-84 ул.Хребтова д.1-51, 2-40 ст сот связи Мегафон, кирпич завод, котельная, скважина, магазин, школа, котельная, д/с, столовая, ГРС, хоз нужды ПС, с/с, сб банк, ФАП, почта, клуб, правление, столовая, газ заправка, котельная | 2 сек. 10 кВ | 2019-04-24 | 13:00 | 2019-04-24 | 17:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 680 | службы
ПС 110 кВ Россошь
| п.Начало х.Восток г.Россошь | пер.Краснознаменный д.1-33, , 2-28 ул.50 лет СССР д.1-37, 2-64 ул.Достоевского д.1-77, 2-56 агропромхимия, ГЭС, теплосеть, Билайн, энергоучасток ж/д, тех. оснастка, мясокомбинат, молокозавод, шкла, котельная, маслоцех | 1 сек. 6 кВ | 2019-04-23 | 10:00 | 2019-04-23 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 860 | службы
| х.Копанки, Н.Постояловка, х.Бещий с.Стефанидовка, г.Россошь | ул.Озерная д.1-37, 2-64 ул.Полевая, д.1-77, 2-56 ул.Ленинская д.1-29, 2-18 скважина, АТС, магазин, МТМсклад, ГРП, почта, школа, клуб, телятник, ЗАВ, маслоцех, молокозавод, теплоэнергосервис, ООО Промресурс, ГЭС (ЦРБ) | 2 сек. 6 кВ | 2019-04-22 | 10:00 | 2019-04-22 | 16:00 | Чистка изоляции; АГ 1 час. | 920 | службы
| г.Россошь х.Подгорный п.Россошанский с.Лизиновка | ул. 50 лет СССР д.1-87, 2-68 ул.Ростовское шоссе д.1-41, 2-66 ул.Достоевского д.1-91, 2-88 ул.Октябрьская д.1-65,2-58 промбаза, ИП Головина, маслоцех, ДРСУ-1, ПТФ, Регионметалл, АЗС, рыбный двор, АЗГС, кафе, АЗС, авторынок, ДРУ, котельная, ДСПМК, нефтебаза, торгово-выстав. площадки ул.Комсомольская д.1-87, 2-98 ул.Молодежная д.1-13, 2-28 ул.Яблочная д.1-93, 2-112 ул.Лесная д.1-65,2-58 ул.Мирная д.1-69, 2-44 ул.Дружбы д.1-77, 2-84 ул.50 лет Победы д.1-95,2-80 ул.Светлая д.1-51, 2-46 ул.Воронежская д.1-65,2-58 ул.Слободская д.1-73, 2-68 ул.Калитвянская д.1-83,2-76 ул.Ковыльная д.1-65,2-58 ул.Садовая д.1-47 ул.Криничанская д.1-69, 2-44 ул.Полевая д.1-77, 2-84 ул.Гоголя д.1-51, 2-40 ул.Большевик д.1-75, 2-58 ул.Достоевского д.1-83,2-76 промбаза, школа, котельная, магазин, гаражи, пилорама, АЗС, скважина, ГРП, тр отряд, д/с, м/п, МТФ, холодильник, почта, АТС, столовая, клуб, правление, ретранслятор, котельная, цех резино-тех изделий, ОТФ, гостинничн комплекс | 1 сек. 10 кВ | 2019-04-26 | 10:00 | 2019-04-26 | 16:00 | Чистка изоляции, испытание; АГ 1 час. | 654 | службы
ВЛ 35 кВ
| ПС 35 кВ Химстрой |  | ВЛ 35 кВ Россошь - Химстрой | 2019-04-29 | 10:00 | 2019-04-29 | 16:00 | ТО ЛР, КС ВЛ 35 кВ Россошь - Химстрой на ПС 110 кВ Россошь; АГ 1 час. |  | ЛУ СПС
| Начальник СЭР ЦУС |  | Невзоров Е.В.
Formulas:
Дата отключения = [1]!'!Апрель!R53C12'