## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО " МРСК Центра"-"Воронежэнерго"
В. А. Антонов
26.11.2018г
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования РЭС на декабрь 2018 г.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ) | Недоотпуск, кВт*ч | Примечание (Наименование РЭС, служб)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
Борисоглебский участок
Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна
| п.г.т. Анна | ул.Береговая, ул.Слетовская, ул.Многопольная, ул.Огородная, ул.Черноземная, ул.Суворова, ул.Полевая, ул.Островского, ул.Молодежная, ул.Олега Кошевого, пер.Полевой, ул.Луговая, ул.40 Лет Победы, ул.Школьная | ВЛ-10-10 ПС Анна | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| пгт Анна | ул.Больничная, ул.Красных Партизан, ул.Рабочая, ул.Прудовая, ул.Победы | КТП 10/0,4-8-116 ПС Анна | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Анна-2
| пгт Анна | ул.Севастопольская | КТП 10/0,4-3-43 ПС Анна 2 | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| пгт Анна | ул.Советская, ул.Свердлова, ул.Капорская | КТП 10/0,4-3-73 ПС Анна 2 | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| пгт Анна | ул.Пролетарская | КТП 10/0,4-3-115 ПС Анна 2 | 2018-12-17 | 8:00 | 2018-12-21 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| пгт. Анна | СХА Аннинская, ИП Ермаков Ю.Б., ИП Бевзюк С.И. | ЗТП-10/0,4-4-30 ПС Анна 2 | 2018-12-24 | 8:00 | 2018-12-28 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | Скважина МУП Водоканал Аннинский | ТП 1-66 ПС Анна-2 | 2018-12-24 | 8:00 | 2018-12-28 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.г.т. Анна | Насосы МУП Водоканал Аннинский, Полигон ООО Восход, Конюшня Аннинская ДЮСШ МКУДО, Очистные сооружения МУП Водоканал Аннинский | ТП 1-67 ПС Анна-2 | 2018-12-17 | 8:00 | 2018-12-21 | 17:00 | Техническое обслуживание ТП (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Садовое
| с. Садовое | ул.Большая Советская | ВЛ-0,4 -1 ТП 9-34 ПС Садовое | 2018-12-17 | 8:00 | 2018-12-21 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Садовое | Садовская школа №2, Храм, Скважина МУП Водоканал Аннинский, Башня МУП Водоканал Аннинский, | ВЛ-0,4 -3 ТП 2-2 ПС Садовое | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с. Cадовое | Мира | ВЛ-0,4 -4 ТП 2-2 ПС Садовое | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 35 кВ Хлебородное
| п.Дубровка | ул.Веселая | ВЛ-0,4 -1 ТП 2-14 ПС Хлебородное | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
ПС 110 кВ Архангельское
| п.Красный Лог | ул.Советская | ВЛ-0,4 -3 ТП 6-16 ПС Архангельское | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Никольское (Никольское с/п) | ул.Ленина | ВЛ-0,4 -1 ТП 7-13 ПС Архангельское | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| п.Красный Лог | ул.Пролетарская | ВЛ-0,4 -2 ТП 6-12 ПС Архангельское | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Архангельское (Архангельское с/п) | склад ЗАО Дружба | ВЛ-0,4 -1 ТП 2-23 ПС Архангельское | 2018-12-17 | 8:00 | 2018-12-21 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
| с.Архангельское (Островское с/п) | Маслобойня ООО Альянс, Маслобойня ИП Свиридов А.А., Склады ИП Сотников Ю.А., Автомастерская Шатунов Н.М. | ВЛ-0,4 -1 ТП 2-2 ПС Архангельское | 2018-12-17 | 8:00 | 2018-12-21 | 17:00 | Расчистка трассы (с включением на ночь) |  | Аннинский РЭС
Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Третьяки
| с. Третьяки | Полевой стан | ТП 9-3 ПС 35 Третьяки | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-03 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 123 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты ул. Коммуна | ТП 10-2 ПС 35 Третьяки | 2018-12-03 | 13:00 | 2018-12-03 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 132 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты ул. Народная | ТП 10-10 ПС 35 Третьяки | 2018-12-03 | 15:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 105 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты, ул. Коммуны | ТП 10-13 ПС 35 Третьяки | 2018-12-05 08:00 | 8:00 | 2018-12-05 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 143 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты, ул. Ленинская | ТП 10-11 ПС 35 Третьяки | 2018-12-05 13:00 | 13:00 | 2018-12-05 15:00 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 137 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты, ул. Народная | ТП 10-12 ПС 35 Третьяки | 2018-12-05 15:00 | 15:00 | 2018-12-05 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 112 | Борисоглебский РЭС
| с. Третьяки | бытовые абоненты ул. Энгельса, ОАО "Газпромгазораспределение Воронеж" | ТП 10-4 ПС 35 Третьяки | 2018-12-11 08:00 | 8:00 | 2018-12-11 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 123 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Миролюбие
| п. Миролюбие | бытовые абоненты ул. Центральная, МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ООО "Агромир" (столовая), МБУК БГО "ЦКС" (клуб), ИП Кешебян С.А. | ТП 4-1 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-03 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие | бытовые абоненты ул. Центральная | ТП 4-2 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-03 | 13:00 | 2018-12-03 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 95 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие | бытовые абоненты ул. Центральная, МКОУ БГО Чигоракская СОШ | ТП 4-3 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-03 | 15:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие | бытовые абоненты ул. Свободы | ТП 5-6 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-10 08:00 | 8:00 | 2018-12-10 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 138 | Борисоглебский РЭС
| п. Миролюбие | ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", ОПК "Миролюбский" | ТП 5-1 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-10 13:00 | 13:00 | 2018-12-10 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 117 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Мира, К. Маркса | ТП 7-5 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-11 08:00 | 8:00 | 2018-12-11 10:00 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 131 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Свободы | ТП 7-6 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-11 10:00 | 10:00 | 2018-12-14 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 119 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Мира | ТП 7-3 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-11 13:00 | 13:00 | 2018-12-11 15:00 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 157 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Мира, ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" | ТП 7-4 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-11 15:00 | 15:00 | 2018-12-11 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 187 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Ленинская, МКОУ БГО Чигоракская СОШ | ТП 7-17 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-13 13:00 | 13:00 | 2018-12-13 15:00 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 173 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | ООО "Борисоглебский Агрокомплекс" (мехток) | ТП 7-8 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-13 15:00 | 15:00 | 2018-12-13 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 159 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Ленинская | ТП 7-7 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-18 08:00 | 8:00 | 2018-12-18 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Советская, ООО "Борисоглебский Агрокомплекс" (контора) | ТП 7-15 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-18 13:00 | 13:00 | 2018-12-18 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 131 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | бытовые абоненты ул. Ленинская, ФГУП "Почта России", Борисоглебское РайПО (магазин №22, 25-26), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), МБУК БГО "ЦКС" (клуб) | ТП 7-10 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-19 08:00 | 8:00 | 2018-12-19 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 117 | Борисоглебский РЭС
| с. Махровка | ОПК "Махровский", ООО "Борисоглебский Агрокомплекс" (МТМ) | ТП 7-9 ПС 35 Миролюбие | 2018-12-19 13:00 | 13:00 | 2018-12-19 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 103 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Чигорак
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Центральная, ПАО "Ростелеком" (АТС), ЗАО "Мобиком Центр", ОАО "Вымпел - Ком", ОАО "МТС", ЗАО "Вотек Мобайл", Приход Михайло-Архангельского храма | ТП 3-1 ПС 35 Чигорак | 2018-12-04 08:00 | 8:00 | 2018-12-04 10:00 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 135 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Ленинская | ТП 7-4 ПС 35 Чигорак | 2018-12-04 10:00 | 10:00 | 2018-12-04 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 113 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Свободы | ТП 5-3 ПС 35 Чигорак | 2018-12-04 13:00 | 13:00 | 2018-12-04 15:00 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 157 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Красная Заря, МБОУ БГО Чигоракская СОШ (детский сад), ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" (котельная №30) | ТП 5-10 ПС 35 Чигорак | 2018-12-04 15:00 | 15:00 | 2018-12-04 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 117 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты пер. Косой, ФГУ "Госсорткомиссия", ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" | ТП 5-1 ПС 35 Чигорак | 2018-12-05 08:00 | 8:00 | 2018-12-05 10:00 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 129 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | ИП Смышников Н.В. | ТП 5-4 ПС 35 Чигорак | 2018-12-05 10:00 | 10:00 | 2018-12-05 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 111 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Свободы | ТП 5-20 ПС 35 Чигорак | 2018-12-05 13:00 | 13:00 | 2018-12-05 15:00 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 131 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | КФХ Березовский И.В., ОПК "Чигоракский", ИП Векшин А.А., Горбунков В.Г., Попов Н.С., Суздальцев М.А. | ТП 5-13 ПС 35 Чигорак | 2018-12-05 15:00 | 15:00 | 2018-12-05 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Московская | ТП 5-2 ПС 35 Чигорак | 2018-12-06 08:00 | 8:00 | 2018-12-06 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Порт Артур | ТП 5-18 ПС 35 Чигорак | 2018-12-06 13:00 | 13:00 | 2018-12-06 15:00 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | ДОЛ "Дружба" | ТП 5-9 ПС 35 Чигорак | 2018-12-06 15:00 | 15:00 | 2018-12-06 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 190 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | ДОЛ "Заря" | ТП 5-14 ПС 35 Чигорак | 2018-12-07 08:00 | 8:00 | 2018-12-07 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 157 | Борисоглебский РЭС
| с. Чигорак | бытовые абоненты ул. Проезжая, ИП Аистова Н.Н., ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" | ТП 5-19 ПС 35 Чигорак | 2018-12-07 15:00 | 15:00 | 2018-12-07 16:00 | 16:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 149 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Танцырей
| с. Танцырей | бытовые абоненты ул. Проезжая, СОНТ "Новичок" (скважина №5), КФХ Павлов А.В. | ТП 6-4 ПС 35 Танцырей | 2018-12-06 08:00 | 8:00 | 2018-12-06 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 178 | Борисоглебский РЭС
| с. Танцырей | бытовые абоненты ул. Буденного, КФХ Шишкин Д.П. (мехток) | ТП 6-5 ПС 35 Танцырей | 2018-12-06 13:00 | 13:00 | 2018-12-06 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 113 | Борисоглебский РЭС
| с. Танцырей | бытовые абоненты ул. Свободы | ТП 5-5 ПС 35 Танцырей | 2018-12-10 08:00 | 8:00 | 2018-12-10 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 151 | Борисоглебский РЭС
| с. Танцырей | бытовые абоненты ул. Проезжая, ИП Козин А.П., Приход храма Димитрия Солунского | ТП 5-6 ПС 35 Танцырей | 2018-12-10 13:00 | 13:00 | 2018-12-10 17:00 | 16:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 127 | Борисоглебский РЭС
ПС 35 кВ Губари
| с. Тюковка | бытовые абоненты ул. Московская | ТП 4-11 ПС 35 Губари | 2018-12-25 08:00 | 8:00 | 2018-12-25 10:00 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 119 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | бытовые абоненты, ул. Ленинская, ОПК "Тюковский" | ТП 4-15 ПС 35 Губари | 2018-12-25 10:00 | 10:00 | 2018-12-25 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 123 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | бытовые абоненты, ул. Молодежная, Первомайская, ЗАО "Искра" (пилорама), МБУЗ БГО "Борисоглебская ЦРБ" (ФАП), ПАО "Ростелеком" (АТС), ПАО "Газпром газорааспределение Воронеж" | ТП 4-8 ПС 35 Губари | 2018-12-25 13:00 | 13:00 | 2018-12-25 15:00 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 131 | Борисоглебский РЭС
| с. Тюковка | МКОУ БГО Тюковская ООШ, МБУК БГО "ЦКС" (клуб) | ТП 4-13 ПС 35 Губари | 2018-12-25 15:00 | 15:00 | 2018-12-25 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 139 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты, ул. Советская, Калинина, Садовая | ТП 5-1 ПС 35 Губари | 2018-12-26 08:00 | 8:00 | 2018-12-26 10:00 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 147 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Тарасова И.И. (мастерская) | ТП 5-2 ПС 35 Губари | 2018-12-26 10:00 | 10:00 | 2018-12-26 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты, ул. Ленинская, КФХ Тарасова И.И. (контора) | ТП 5-3 ПС 35 Губари | 2018-12-26 13:00 | 13:00 | 2018-12-26 15:00 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 163 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. С. Лукьянова, МКОУ Губаревская СОШ | ТП 5-4 ПС 35 Губари | 2018-12-26 15:00 | 15:00 | 2018-12-26 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 132 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Ленинская, Набережная, С. Лукьянова | ТП 5-6 ПС 35 Губари | 2018-12-27 08:00 | 8:00 | 2018-12-27 10:00 | 10:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 105 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Петрыкина В.А. | ТП 5-5 ПС 35 Губари | 2018-12-27 10:00 | 10:00 | 2018-12-27 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 155 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты ул. Буденного, Троцкого, Приовражная | ТП 5-8 ПС 35 Губари | 2018-12-27 13:00 | 13:00 | 2018-12-27 15:00 | 15:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 95 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | бытовые абоненты, пер. Советский, МКОУ БГО Губаревская СОШ (детский сад), ИП Кутепов Е.И. (магазин), ИП Подгузов В.Ф. (магазин), ФГУП "Почта России" | ТП 5-7 ПС 35 Губари | 2018-12-27 15:00 | 15:00 | 2018-12-27 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 145 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | МБУК БГО "ЦКС" (клуб) | ТП 5-9 ПС 35 Губари | 2018-12-28 08:00 | 8:00 | 2018-12-28 12:00 | 12:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 135 | Борисоглебский РЭС
| с. Губари | КФХ Камышенков В.А., КФХ Маликов Е.В., КФХ Ясаков О.А., КФХ Петрыкин, СОНТ "Забота плюс" | ТП 7-2 ПС 35 Губари | 2018-12-28 13:00 | 13:00 | 2018-12-28 17:00 | 17:00 | Осмотр КТП 10/0,4 кВ (эксплуатация) | 113 | Борисоглебский РЭС
Грибановский РЭС
ПС 110 кВ Грибановка
| пгт Грибановский | ул. Центральная, Октябрьская, Советская, Пирогова, 40 лет Победы, Гагарина, Пушкина, Плехановская, Революции, Мичурина, 70 лет Октября, Садовая, 60лет Октября, Красина, Толстого, Комарова, Луговая, Кузнечная, пер. Свердлова. | ВЛ-10-8 ПС Грибановка | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Замена ТП №8-13. (ТП) |  | Грибановский РЭС.
| пгт Грибановский | 40 лет Победы | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№1-10 ПС Грибановка | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Уст. опоры №27. Монтаж провода от опоры №1 до оп. №27. (ТП) |  | Грибановский РЭС.
ПС 35 кВ Б.Алабухи
| с. Большие Алабухи | ул. Первомайская, ул. Украинская. | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП№6-27 ПС Б. Алабухи | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Подвес проводода от опоры №36 до опоры №39. (ТП) |  | Грибановский РЭС.
Новохоперский РЭС
Плановых отключений на декабрь нет.
Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Ильмень
| с. Мазурка | к/х Монолит | ТП 3-12 | 2018-12-05 | 8:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 240 | Поворинский РЭС
| с. Мазурка | ул. Ст. Разина | ТП 3-13 | 2018-12-11 | 8:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 320 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Вихляевка
| с. Вихляевка | ул. Пролетарская, Советская | ТП 3-5 | 2018-12-05 | 8:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 320 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Пески
| с.Пески | ул. Борисоглебская, Набережная, пл. Революции | ТП 4-10 | 2018-12-13 | 8:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 340 | Поворинский РЭС
| с. Самодуровка | к/х Новая жизнь | ТП 8-4 | 2018-12-18 | 8:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Техобслуживание ТП | 100 | Поворинский РЭС
ПС 35 кВ Октябрьское
| ст. Поляна | ст. Поляна | ВЛ-10кВ №3 | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Расчистка ВЛ | 370 | Поворинский РЭС
Таловский РЭС
ПС 35 кВ Абрамовка
| с.Абрамовка | ул.Советская | ВЛ 0.4 кВ №3 ТП613ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-12-14 | 8:00 | 2018-12-14 | 17:00 | замена ответвлений | 52 | Таловский РЭС
| Видный | ул.Победы | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 8-7 ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-12-06 | 8:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Расчистка трассы | 52 | Таловский РЭС
| Синявка | ул.Октяборьская | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-12-18 | 8:00 | 2018-12-18 | 17:00 | ТО ТР | 52 | Таловский РЭС
| Синявка | ул.Октяборьская | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 3-10 ПС 35 кВ Абрамовка | 2018-12-25 | 8:00 | 2018-12-25 | 17:00 | перераспределение нагрузки | 52 | Таловский РЭС
ПС 110 кВ Докучаево
| Утиный | Быт. | ВЛ-10-3 ПС Докучаево | 2018-12-25 | 09:00:00 | 2018-12-25 | 16:00 | Расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| Утиный | Быт. | ВЛ-10-3 ПС Докучаево | 2018-12-18 | 09:00:00 | 2018-12-18 | 16:00 | Расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| Гуляй Поле | ул. Пушкина | ВЛ-0,4кВ ф-1 ТП 2-2 ПС Докучаево | 2018-12-04 | 09:00:00 | 2018-12-04 | 16:00 | Расчистка трассы | 54 | Таловский РЭС
| Гуляй Поле | Быт. | ВЛ-10-2 ПС Докучаево | 2018-12-20 | 09:00:00 | 2018-12-20 | 16:00 | Расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| Березовка | ул.Заречная | ВЛ-0,4кВ ф1 ТП8-2ПС Докучаево | 2018-12-06 | 09:00:00 | 2018-12-06 | 16:00 | Расчистка трассы | 69 | Таловский РЭС
| Орловка | Быт. | ВЛ-10-11 ПС Докучаево | 2018-12-10 | 09:00:00 | 2018-12-11 | 16:00 | Расчистка трассы | 1500 | Таловский РЭС
| п.Михино. С/Х коледж, п. Терехово, Хорольский, п.Утиный, Институт Докучаева, Уч.№2, Таловая | Быт. Производство. Школа, Комбикормовый завод | В КЛ 10 №12 | 2018-12-11 | 8:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Обварка болта крепления выключателя к раме. АГ 1 час |  | БУ СПС
ПС 110 кВ Таловая-тяговая
| Таловая | ул.Пролетарская | ТП 7-13 ПС110 кВ Таловая-тяговая | 2018-12-03 | 08:00:00 | 2018-12-03 | 17:00 | ТО ТП | 126 | Таловский РЭС
| Таловая | ул. Садовая | ТП 7-6 ПС Т.-Тяговая | 2018-12-05 | 08:00:00 | 2018-12-05 | 17:00 | ТО ТП | 130 | Таловский РЭС
| Таловая | ул.Октяборьская | ТП 7-12 ПС110 кВ Таловая-тяговая | 2018-12-07 | 08:00:00 | 2018-12-07 | 17:00 | ТО ТП | 76 | Таловский РЭС
| Таловая | ул.Пролетарская | ТП 8-14 ПС110 кВ Таловая-тяговая | 2018-12-11 | 08:00:00 | 2018-12-11 | 17:00 | ТО ТП | 126 | Таловский РЭС
| Таловая | ул.Суворова | ТП 8-12 ПС110 кВ Таловая-тяговая | 2018-12-17 | 08:00:00 | 2018-12-17 | 17:00 | ТО ТП | 126 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Авангард
| участок №26 | ул.Приовражная | ВЛ 0.4 кВ №1ТП 1-2ПС 35 кВ Авангард | 2018-12-04 | 8:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 52 | Таловский РЭС
| участок №37 | ул.Первомайская | ВЛ 0.4 кВ №1ТП 4-1ПС 35 кВ Авангард | 2018-12-11 | 8:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Расчистка трассы | 52 | Таловский РЭС
ПС 35 кВ Тишанка
| Тишанка | ул. Ленинская | ВЛ 0,4кВ№2 ТП 2-1ПС35 кВ Тишанка | 2018-12-10 | 09:00:00 | 2018-12-10 | 17:00 | монтаж | 74 | Таловский РЭС
| Тишанка | ул. Ленинская | ВЛ 10кВ№3 ПС35 кВ Тишанка | 2018-12-03 | 09:00:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Расчистка трассы | 74 | Таловский РЭС
| Тишанка | ул. Ленинская | ВЛ 10кВ№3 ПС35 кВ Тишанка | 2018-12-04 | 09:00:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 74 | Таловский РЭС
| Тишанка | ул. Ленинская | ТП 2-16 ПС35 кВ Тишанка | 2018-12-20 | 09:00:00 | 2018-12-20 | 17:00 | ТО ТП | 74 | Таловский РЭС
| Тишанка | ул. Ленинская | ТП 2-17 ПС35 кВ Тишанка | 2018-12-21 | 09:00:00 | 2018-12-21 | 17:00 | ТО ТП | 74 | Таловский РЭС
| Тишанка | ул. Заречная | ВЛ 10кВ№5 ПС35 кВ Тишанка | 2018-12-13 | 09:00:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Расчистка трассы | 74 | Таловский РЭС
| Тишанка | ул. Заречная | ВЛ 10кВ№5 ПС35 кВ Тишанка | 2018-12-14 | 09:00:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 74 | Таловский РЭС
Терновский РЭС
ПС 110 кВ Народное
| с. Коршуновка | СТФ | КТП-1-2 | 05.12.2018г | 9:00 | 05.12.2018г | 13:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Коршуновка | ул. 60 л Победы | КТП-1-3 | 05.12.2018г | 13:00 | 05.12.2018г | 17:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Липяги | ул. Мичуринская | КТП-1-6 | 06.12.2018г | 9:00 | 06.12.2018г | 13:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Липяги | ул. Набережная | КТП-1-8 | 06.12.2018г | 13:00 | 06.12.2018г | 17:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Александровка | ул. Советская | КТП-7-8 | 11.12.2018г | 9:00 | 11.12.2018г | 13:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Александровка | ул. Коммуна | КТП-7-15 | 11.12.2018г | 13:00 | 11.12.2018г | 17:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Алешки | ул. Интернациональная | КТП-4-19 | 18.12.2018г | 9:00 | 18.12.2018г | 13:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с. Алешки | ул. Красногорская | КТП-4-21 | 18.12.2018г | 13:00 | 18.12.2018г | 17:00 | ТО |  | Терновский РЭС
| с.3-я Александровка | ул.Октябрьская, ул.XXll парт съезда, ул.Московская-быт | КТП № 7-1 | 2018-12-25 | 9:00 | 2018-12-25 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с.3-я Александровка | ул.Пушкина, ул.Чернышевского-быт | КТП № 7-2 | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Кисельное
| с.Дубровка | ул. Ленинская | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 3-11 | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Регулировка с трелы провеса провода |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ К.Отделец
| с.Костино-Отделец | ул.Красная, ул.Садовая, ул.Лермонтова-быт | КТП № 9-4 | 2018-12-20 | 9:00 | 2018-12-20 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
ПС 35 кВ Козловка
| с. Козловка | Мех ток | КТП № 5-4 | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
| с. Козловка | ул.Шевлякова-быт | КТП № 6-2 | 2018-12-24 | 9:00 | 2018-12-24 | 17:00 | Диагностические испытания и измерения |  | Терновский РЭС
Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Щучье
| с.Щучье | ул.Гагарина | ТП VI-13 ПС Щучье | 04.12.2018. | 9:00 | 04.12.2018. | 12:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул.Свободы. | ТП VI-14 ПС Щучье | 04.12.2018. | 13:00 | 04.12.2018. | 17:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Речная | ТП VI-17 ПС Щучье | 06.12.2018. | 9:00 | 06.12.2018. | 12:00 | ТО КТП | 41 | Эртильский РЭС
| с.Щучье | ул. Гагарина | ТП VI-18 ПС Щучье | 06.12.2018. | 13:00 | 06.12.2018. | 17:00 | ТО КТП | 60 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Ростоши
| с. Ростоши | ул. Молодежная | КТП 10/0,4 IV-22 ПС 35 Ростоши | 05.12.2018 . | 9:00 | 05.12.2018 . | 12:00 | ТО КТП | 40 | Эртильский РЭС
| с. Ростоши | ул.Центральная | КТП 10/0,4 IV-7 ПС Ростоши 35/10 | 03.12.2018 . | 9:00 | 03.12.2018 . | 11:00 | ТО КТП | 63.7455 | Эртильский РЭС
| с. Ростоши | ул. Лесная | КТП 10/0,4 IV-10 ПС Ростоши 35/10 | 03.12.2018 . | 11:00 | 03.12.2018 . | 14:00 | ТО КТП | 63.7455 | Эртильский РЭС
| с. Ростоши | ул. Советская | КТП 10/0,4 IV-9 ПС Ростоши 35/10 | 03.12.2018 . | 14:00 | 03.12.2018 . | 17:00 | ТО КТП | 63.7455 | Эртильский РЭС
| с. Ростоши | ул. Красная | КТП 10/0,4 IV-11 ПС Ростоши 35/10 | 06.12.2018 . | 9:00 | 06.12.2018 . | 11:00 | ТО КТП | 45 | Эртильский РЭС
| с. Ростоши | ул. Школьная | КТП 10/0,4 IV-12 ПС Ростоши 35/10 | 06.12.2018 . | 11:00 | 06.12.2018 . | 14:00 | ТО КТП | 56 | Эртильский РЭС
| с. Ростоши | ул. Ленина | КТП 10/0,4 IV-20 ПС Ростоши 35/10 | 06.12.2018 . | 14:00 | 06.12.2018 . | 17:00 | ТО КТП | 48 | Эртильский РЭС
ПС 110 кВ Эртиль
| п.Шукавка | ул. Молодежная | КТП 10/0,4 VI-5 ПС 110 Эртиль | 03.12.2018 . | 9:00 | 03.12.2018 . | 12.00 | ТО | 38 | Эртильский РЭС
| п.Шукавка | ул.Школьная | КТП 10/0,4 VI-9 ПС 110 Эртиль | 03.12.2018 . | 12:00 | 03.12.2018 . | 17.00 | ТО | 40 | Эртильский РЭС
| п.Шукавка | ул.Советская | КТП 10/0,4 VII-10 ПС 110 Эртиль | 05.12.2018 . | 9:00 | 05.12.2018 . | 12.00 | ТО | 38 | Эртильский РЭС
| п.Шукавка | ул.Коммуны | КТП 10/0,4 VII-11 ПС 110 Эртиль | 05.12.2018 . | 12:00 | 05.12.2018 . | 17.00 | ТО | 40 | Эртильский РЭС
| п.Морозовка | ул.Советская | КТП 10/0,4 VII-12 ПС 110 Эртиль | 10.12.2018 . | 9:00 | 10.12.2018 . | 12.00 | ТО | 38 | Эртильский РЭС
| п.Морозовка | ул.Коммуны | КТП 10/0,4 VII-15 ПС 110 Эртиль | 10.12.2018 . | 12:00 | 10.12.2018 . | 17.00 | ТО | 40 | Эртильский РЭС
| п.Морозовка | ул.Свободы | КТП 10/0,4 VII-16 ПС 110 Эртиль | 11.12.2018 . | 9:00 | 11.12.2018 . | 12.00 | ТО | 38 | Эртильский РЭС
| п. Марьевка | ул.Свободы | КТП 10/0,4 VII-18 ПС 110 Эртиль | 11.12.2018 . | 12:00 | 11.12.2018 . | 17.00 | ТО | 40 | Эртильский РЭС
ПС 35 кВ Гнилуша
| с. Большой Самовец | ул. Северная | КТП 10/0,4 III-19 ПС 35 Гнилуша | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-03 | 17:00 | ТО КТП | 40 | Эртильский РЭС
| с. Вязковка | ул.Речная, Советская | КТП 10/0,4 III-20 ПС 35 Гнилуша | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-03 | 17:00 | ТО КТП | 25 | Эртильский РЭС
| с. Гнилуша | ул.Дорожная | КТП 10/0,4 III-22 ПС 35 Гнилуша | 2018-12-04 | 8:00 | 2018-12-04 | 17:00 | ТО КТП | 34 | Эртильский РЭС
| с. Гнилуша | ул.Славы | КТП 10/0,4 III-23 ПС 35 Гнилуша | 2018-12-04 | 8:00 | 2018-12-04 | 17:00 | ТО КТП | 34 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | Пруд КФХ Ярославцева | КТП 10/0,4 III-24 ПС 35 Гнилуша | 2018-12-05 | 8:00 | 2018-12-05 | 17:00 | ТО КТП | 34 | Эртильский РЭС
| с. Гнилуша | ул.Дорожная, Луговая, Свободы | КТП 10/0,4 III-25 ПС 35 Гнилуша | 2018-12-05 | 8:00 | 2018-12-05 | 17:00 | ТО КТП | 55 | Эртильский РЭС
| с. Вязковка | ул.Советская | КТП 10/0,4 III-26 ПС 35 Гнилуша | 2018-12-06 | 8:00 | 2018-12-06 | 17:00 | ТО КТП | 50 | Эртильский РЭС
| с. Большой Самовец | ул Набережная | КТП 10/0,4 III-27 ПС 35 Гнилуша | 2018-12-06 | 8:00 | 2018-12-06 | 17:00 | ТО КТП | 55 | Эртильский РЭС
Воронежский участок
Верхнехавский РЭС
ПС 35 кВ Шукавка
| с.Александровка | ул.Ленина | ВЛ-0,4-2 от КТП-6-10 ПС Шукавка | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | перетяжка провода |  | Верхнехавский РЭС
| с.Александровка | ул.Ленина | ВЛ-0,4-3 от КТП-6-10 ПС Шукавка | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | перетяжка провода |  | Верхнехавский РЭС
Воронежский РЭС
ПС 110 кВ № 30 Подгорное
| Воронеж город | Мкр. Подгорное ул. Краеведа Зверева, Ставонина | КТП-29-7 ВЛ-10-29 ПС-30 Подгорное | 2018-12-12 | 8:00 | 2018-12-12 | 17:00 | ТО ТП, ревизия раъединителя, ревизия грозозащиты. | 187 | Воронежский
| Воронеж город | Мкр. Подгорное пер. Дроздовый, Лесной, ул. Независимости | КТП-29-24 ВЛ-10-29 ПС-30 Подгорное | 2018-12-13 | 8:00 | 2018-12-13 | 17:00 | ТО ТП, ревизия раъединителя, ревизия грозозащиты. | 154 | Воронежский
ПС 110 кВ Студенческая
| Воронеж город | Мкр. Подгорное ул. Святого Тихона Амафунского | КТП-20-45 ВЛ10кВ.№20 ПС110кВ.Студенческая | 2018-12-26 | 8:00 | 2018-12-26 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 30 | Воронежский
| Воронеж город | ООО ИПК Сервис | КТП-248 ВЛ10кВ.№20 ПС110кВ.Студенческая | 2018-12-26 | 8:00 | 2018-12-26 | 17:00 | Внешний осмотр. Измерение сопротивления разрядников, проходных и опорных изоляторов, ошиновки 0,4-10 кВ, изоляции трансформатора. Замер контура заземления. Отбор проб масла. | 30 | Воронежский
Каширский РЭС
ПС 35 кВ Запрудская
| с.Запрудское | ул. Ленина | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 2-3 ПС Запрудская | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор №17-27 | 105 | Каширский РЭС
| с.Можайское | ул. Ленина | ВЛ-0,4кВ №1 КТП 5-6 ПС Запрудская | 2018-12-12 | 9:00 | 2018-12-12 | 17:00 | Монтаж провода и фонарей улечного освещения в пролетах опор №1-12 | 89 | Каширский РЭС
| п.Ильича | ул.Ильича | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 7-6 ПС Запрудская | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах опор №2-10 | 124 | Каширский РЭС
| с.Можайское | ул.Ленина | ВЛ-0,4кВ №3 КТП 5-6 ПС Запрудская | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Монтаж провода и фонарей улечного освещения в пролетах опор №1-11 | 187 | Каширский РЭС
| с.Можайское | ул.Первомайская | ВЛ-0,4кВ №2 КТП 5-13 ПС Запрудская | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Монтаж провода в пролетах опор №1-3 | 164 | Каширский РЭС
Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Н.Ольшанка
| пос.Нижнедевицк | ул. Северная , Молодежная, Солнечная, Центральня, Дорожная, Чапаева, Подлесная. | ВЛ-10-4 ПС 35/10 Новая Ольшанка Пролет: 70-71 (ТН) | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Произвести расчисику трассы ВЛ в пролетах опор 70-71 | 18 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ Родина
| с.Першино | ул.Молодёжная | ВЛ-0,4кВ№1 ТП-3-1 ВЛ-10-3 ПС Родина (Ж) | 2018-12-25 | 8:00 | 2018-12-25 | 17:00 | провести замену опоры №8,9 | 15 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Глазово | ул.Юбилейная | ВЛ-0.4 кВ №1 ЗТП-3-21 ВЛ-10-3 ПС 35кВ Родина (Ж) | 2018-12-26 | 8:00 | 2018-12-26 | 17:00 | замена ж/б приставки опоры №30 | 12 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ С.Липяги
| с.С-Липяги | ул.Дружбы | ВЛ-0.4 кВ №3 КТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35кВ С-Липяги (Ж) | 2018-12-04 | 8:00 | 2018-12-04 | 17:00 | расчистка трассы оп№29-34, регулировка стрелы провеса оп.№16-17,замена опоры №1, замена провода оп. №1-3 | 10 | Нижнедевицкий РЭС
ПС 35 кВ В.Турово-1
| с.Лопатиха (Заря) | ул. Победы | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 (ТП) | 2018-12-05 | 8:00 | 2018-12-07 | 17:00 | 1.Замену ТМ 10/0,4 кВ (S=60 кВА) на ТМГ 10/0,4 кВ (S=100кВА) ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 2.. Подвес одного дополнительного провода марки в пролетах опор № 18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 3. Подвес 2-х дополнительных проводов в пролетах опор № 19-26 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Турово-1 4. Расширение с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ № 2, ТП-10/0,4 кВ № 2-14 (S=60 кВА) от опоры № 26, ПС 35 кВ Турово-1 | 20 | Нижнедевицкий РЭС
| с.Глазово | ул.Зеленая, д. №52. | ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 2-28 ПС Турово-1 (ТП) | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-10 | 17:00 | опора № 1 ВЛ 0,4 кВ № 1, ТП-10/0,4 кВ № 2-28(S= 40 кВА), ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35 кВ Турово-1 подключение потребителя. | 18 | Нижнедевицкий РЭС
| с.В-Турово | ул. Мира | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-1-9 ВЛ-10-1 ПС Турово-1 (ТП) | 2018-12-13 | 8:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Замена опоры №33, монтаж провода от опоры №33 до вновь построенной опоры. | 21 | Нижнедевицкий РЭС
Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Р.Хава
| с. Н. Катуховка | ул. Ленина | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 5-16 ПС Р.Хава | 2018-12-03 | 10:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Капитальный ремонт | 12 | Новоусманский РЭС
| с. Н. Катуховка | ул. Ленина | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 5-16 ПС Р.Хава | 2018-12-07 | 10:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Капитальный ремонт | 35 | Новоусманский РЭС
| с. Н. Катуховка | ул. Ленина | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 5-16 ПС Р.Хава | 2018-12-10 | 10:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Капитальный ремонт | 46 | Новоусманский РЭС
| Плясово Снежково | все потребитекли | уч-ок ВЛ 10-1 ПС Р-Хава | 2018-12-17 | 10:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Капитальный ремонт | 23 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Парусная
| с Рыкань | ул Первомайская | ТП 2-4 ПС Парусная | 2018-12-04 | 10:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Капитальный ремонт | 13 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Юбилейная
| Успенская хава | ул. Большая успенская, Соловьиная, Богряная | ВЛ-10-2 ПС Юбилейная | 2018-12-05 | 10:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 114 | Новоусманский РЭС
| Казанская Хава | все потребитекли | ВЛ-10-2 ПС Юбилейная | 2018-12-05 | 10:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 114 | Новоусманский РЭС
| с. Шуриновка, | все потребитекли | ВЛ-10-2 ПС Юбилейная | 2018-12-05 | 10:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Капитальный ремонт | 114 | Новоусманский РЭС
| с. Шуриновка | ул. Свободы | КТП-2-6 ПС Юбилейная | 2018-12-06 | 10:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Капитальный ремонт | 12 | Новоусманский РЭС
| с. Шуриновка | ул. Свободы | КТП-2-6 ПС Юбилейная | 2018-12-11 | 10:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Капитальный ремонт | 23 | Новоусманский РЭС
| с Горенсие Выселки | ул Набережная | ТП 4-4 ПС Юбилейная | 2018-12-12 | 10:00 | 2018-12-12 | 17:00 | Капитальный ремонт | 45 | Новоусманский РЭС
| Успенская хава | ул. Большая успенская, Соловьиная, Богряная | ВЛ-10-2 ПС Юбилейная | 2018-12-18 | 10:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Капитальный ремонт | 114 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 32 Никольское
| с Никольское г Воронеж | ул Никольская Колодезная | ТП №240 ПС №32 | 2018-12-13 | 10:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Капитальный ремонт | 33 | Новоусманский РЭС
| с Александровка | ул Вишневая | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №202 ПС 110 кВ Никольская | 2018-12-28 | 10:00 | 2018-12-28 | 17:00 | Технологическое присоединение | 23 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 31 Воля
| с Макарье | ул Свободыс | ТП 7-15 ПС №31 | 2018-12-14 | 10:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Капитальный ремонт | 41 | Новоусманский РЭС
| п Воля | ул Спортивная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №334 ПС 110 кВ Воля | 2018-12-20 | 10:00 | 2018-12-20 | 17:00 | Технологическое присоединение | 32 | Новоусманский РЭС
| с Бабяково | ул Черноземная | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №3-17 ПС 110 кВ Воля | 2018-12-12 | 10:00 | 2018-12-12 | 17:00 | Технологическое присоединение | 22 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Рогачевка
| с. Крыловка | Ольховатская, | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3-5 ПС 35 кВ Рогачевка | 2018-12-19 | 10:00 | 2018-12-19 | 17:00 | Технологическое присоединение | 32 | Новоусманский РЭС
| с Рогачевка | ул Попова | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №4-11 ПС 35 кВ Рогачевка | 2018-12-25 | 10:00 | 2018-12-25 | 17:00 | Технологическое присоединение | 33 | Новоусманский РЭС
| д Михайловка | ул Майская | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №3-5 ПС 35 кВ Рогачевка | 2018-12-13 | 10:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Технологическое присоединение | 23 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Радуга
| с Новая Усмань | ул Строителей | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №5-10 ПС 110 кВ Радуга | 2018-12-24 | 10:00 | 2018-12-24 | 17:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | ул Парковая | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №4-2 ПС 110 кВ Радуга | 2018-12-25 | 10:00 | 2018-12-25 | 17:00 | Технологическое присоединение | 22 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | ул Комнтерновская | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №6-35 ПС 110 кВ Радуга | 2018-12-27 | 10:00 | 2018-12-27 | 17:00 | Технологическое присоединение | 21 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | ул Хлеборобов | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №4-31 ПС 110 кВ Радуга | 2018-12-06 | 10:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Технологическое присоединение | 33 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | ул Ломогносова | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №4-30 ПС 110 кВ Радуг | 2018-12-07 | 10:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Технологическое присоединение | 13 | Новоусманский РЭС
| с Отрадное | ул Покровская | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №7-24 ПС 110 кВ Радуга | 2018-12-10 | 10:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Технологическое присоединение | 32 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | ул Маринеско | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №4-26 ПС 110 кВ Радуга | 2018-12-11 | 10:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Технологическое присоединение | 22 | Новоусманский РЭС
| с Новая Усмань | пер Покровский | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №4-28 ПС 110 кВ Радуга | 2018-12-17 | 10:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Технологическое присоединение | 14 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ № 21 Восточная
| с Отрадное | ул Яблоневая | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №7-61 ПС 110 кВ Восточная | 2018-12-26 | 10:00 | 2018-12-26 | 17:00 | Технологическое присоединение | 12 | Новоусманский РЭС
ПС 35 кВ Масловская
| с-з Масловский 1 -уе отделение | ул Юбилейная | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №2-10 ПС 35 кВ Масловская | 2018-12-14 | 10:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Технологическое присоединение | 22 | Новоусманский РЭС
ПС 110 кВ Новоусманская
| с Отрадное | ул Молодежная | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №028 ПС 110 кВ Новоусманская | 2018-12-18 | 10:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Технологическое присоединение | 32 | Новоусманский РЭС
| с Отрадное | ул Нагорная (частично), Нагорный пер., Сосновая, Сосновый пер., Дачная, Дачный пер., Славянская, Отрадненская, Дорожная, Полевая, Пролевой пер., Лесная, Северная, Южная, 50 лет Октября (частично) | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская | 2018-12-04 | 10:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Установка ПКУ-10 | 32 | Новоусманский РЭС
| Нечаевка | Рубежная (частично) , звездная (частично),Озерная (частично), Виноградная (частично), СНТ Труд-1, СНТ Труд-2, СНТ Авторемонтник, СНТ Лебедь; | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская | 2018-12-04 | 10:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Установка ПКУ-10 | 32 | Новоусманский РЭС
| ГПС | все потребители | ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Новоусманская | 2018-12-04 | 10:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Установка ПКУ-10 | 32 | Новоусманский РЭС
Панинский РЭС
ПС 35 кВ Сем.Завод
| с Новоалександровка | ул Суворова | ВЛ-0,4кВ от КТП 511 ПС Сем.завод ф1 | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Расчистка трассы | 22 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Криуша
| с Казминовка | все | КТП 403 ПС Криуша | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Техническое обслуживание | 10 | Панинский РЭС
| с Нащекинские выселки | ул Ветеранов | КТП 405 ПС Криуша | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Техническое обслуживание | 18 | Панинский РЭС
| п Октябрьский | ул Новая | КТП 318 ПС Криуша | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Техническое обслуживание | 15 | Панинский РЭС
| п Тойденский | все | КТП 301 ПС Криуша | 2018-12-17 | 8:00 | 2018-12-24 | 17:00 | Техническое обслуживание | 10 | Панинский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Лиман
| с Красный Лиман | ул Звездная | КТП 704 ПС Кр.Лиман | 2018-12-17 | 8:00 | 2018-12-24 | 17:00 | Техническое обслуживание | 11 | Панинский РЭС
Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Верейка
| с. Ломово | ул. Мира | КТП 931 ВЛ-10-1 ПС Верейка | 2018-12-05 | 10:00 | 2018-12-06 | 16:00 | ТО ТП | 12 | Рамонский РЭС
| с. Большая Верейка | ул. Советская | КТП 952 ВЛ-10-3 ПС Верейка | 2018-12-10 | 10:00 | 2018-12-11 | 16:00 | ТО ТП | 15 | Рамонский РЭС
| с. Большая Верейка | ул. Героя Колосова, ул. Советская | ВЛ-10-3 ПС Верейка | 2018-12-11 | 10:00 | 2018-12-12 | 16:00 | ремонт ВЛ | 1320 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Землянск
| х. Сапожок | ул. Полевая | КТП 850 ВЛ-10-1 ПС Землянск | 2018-12-03 | 10:00 | 2018-12-04 | 16:00 | ТО ТП | 18 | Рамонский РЭС
ПС 35 кВ Новоживотинное
| с. Ямное. д. Моховатка, д. Медовка | ул. Октябрьская, Мира, Лесная, Трудовая | ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-04 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 1220 | Рамонский РЭС
| д. Медовка. с. Новоживотинное | ул. Полевая, Флотская, СНТ Озон | ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-05 | 16:00 | Реконструкция ВЛ-10 кВ | 963 | Рамонский РЭС
Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Репьевка
| х. Какуренка | ул. Сасновая | пс Репьёвка ТП-5-17 | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | ТО ТП | 1 | Репьевский РЭС
| С. Бутырки | Котельная, детсад, ул. Дружбы, пер. Строителей | пс Репьёвка ТП-5-36 | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | ТО ТП | 253 | Репьевский РЭС
| х. Корнеевка | Тракторный отряд | пс Репьёвка ТП-5-39 | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | ТО ТП | 7 | Репьевский РЭС
ПС 35 кВ Истобное
| с. Истобное | ул. Первомайская, ул. Болдырева, пер. Новосолдатский | пс Истобное ТП-3-4 | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | ТО ТП | 400 | Репьевский РЭС
Семилукский РЭС
ПС 110 кВ Н.Ведуга
| н. Ведуга | Полное | ВЛ-10-1 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Замена опор № (6-8), (6-9) | 25 | Семилукский
| Н. Ведуга | Полное ул. Масленка | ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 232 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2018-12-11 | 8:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Замена опоры №1-14 | 26 | Семилукский
| с. Стадница | Полное ул. Бородкиной | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 247 ПС 110кВ Н.Ведуга | 2018-12-24 | 8:00 | 2018-12-24 | 16:00 | Монтаж провода СИП в пролетах опор № 1-10 | 54 | Семилукский
ПС 35 кВ Ст. Ведуга
| Ст. Ведуга | Полное ул.Победы | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 676 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2018-12-04 | 8:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Замена опоры №15 | 23 | Семилукский
| Ст. Ведуга | Полное ул. Соловьиная | ТП 341 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2018-12-05 | 8:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Замена фундамента и корпуса КТП | 56 | Семилукский
| с. Меловатка | Полное МТФ, летний лагерь | ТП 298 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-10 | 16:00 | Замена фундамента и корпуса КТП | 54 | Семилукский
| с. Меловатка | Полное за ЛР-60 | ВЛ-10-1 ПС 35кВ. Ст. Ведуга | 2018-12-13 | 8:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Выправка опор № 153, (6-3) | 23 | Семилукский
ПС 35 кВ № 33 Ендовище
| х. Точильный | Полное СНТ "Огонек" | ВЛ 0,4кВ. №1 ТП 636 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-12-04 | 8:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Переподключение ввода 0,4кВ (жаклоба) | 54 | Семилукский
| с. Губарево | Полное ул. Октябрьская | ВЛ 0,4кВ. №1 ТП 680 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-12-05 | 8:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № 9-10 | 19 | Семилукский
| c. Лесопитомник | Полное Лесопитомник | ВЛ-10-6 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-12-06 | 8:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Установка доп. Опор в пролетах№4-2, 4-3 | 63 | Семилукский
| с. Семилуки | Полное ул. 35 Победы | ВЛ 0,4кВ. №1 ТП 039 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Ремонт уличного освещения | 44 | Семилукский
| с. Гудовка | Полное ул. Озерная | ВЛ 0,4кВ. №2 ТП 058 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-12-18 | 8:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Монтаж провода СИП на вновь установленные опоры | 20 | Семилукский
| с. Семилуки | Полное ул. 8 Марта | ТП 026 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-12-19 | 8:00 | 2018-12-19 | 17:00 | Ревизия ТП | 15 | Семилукский
| с. Губарево | Полное пер. Центральный | ВЛ 0,4кВ. №1 ТП 067 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-12-20 | 8:00 | 2018-12-20 | 17:00 | Установка опор, монтаж провода СИП (ТП) | 89 | Семилукский
| с. Терновое | Полное ул. Полевая | ВЛ 0,4кВ. №2 ТП 541 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-12-25 | 8:00 | 2018-12-25 | 17:00 | Монтаж провода СИП на вновь установленные опоры | 42 | Семилукский
| с. Ендовище | Полное СНТ "Аромат" | ТП 572 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-12-26 | 8:00 | 2018-12-26 | 17:00 | Замена тр-ра (ТП) | 32 | Семилукский
| с. Семилуки | Полное ул. Тенистая | ТП 532 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-12-27 | 8:00 | 2018-12-27 | 17:00 | Замена тр-ра (ТП) | 28 | Семилукский
| с. Богоявленовка | Полное ул. Прудная | ВЛ 0,4кВ. №1 ТП 547 ПС 35кВ. Ендовище | 2018-12-28 | 8:00 | 2018-12-28 | 17:00 | Замена провода в пролетах №10-(5-1) | 23 | Семилукский
ПС 35 кВ Троицкое
| с. Троицкое | Полное ул. Грачевка | ТП 378 ПС 35кВ. Троицкая | 2018-12-05 | 8:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Расчистка охранной зоны ТП | 55 | Семилукский
| с. Троицкое | Полное ул. Сельская | ТП 377 ПС 35кВ. Троицкая | 2018-12-11 | 8:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Замена силового трансформатора | 36 | Семилукский
ПС 35 кВ Медвежье
| с. Перлевка, с. Приволье | Полное | ВЛ-10-4 ПС 35 Медвежье | 2018-12-11 | 8:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Установка доп. Опор в пролетах № 114-115 | 48 | Семилукский
ПС 35 кВ Голосновка
| с. Новосильское | Полное за ЛР-67 | ВЛ-10-3 ПС 35кВ. Голосновка | 2018-12-13 | 8:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Расчистка трассы в пролетах № 106-109 | 28 | Семилукский
ПС 110 кВ Комплекс
| с. Серебрянка | Полное ул. Центральная | ТП-433 ПС 110 кВ. Комплекс | 2018-12-18 | 8:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Замена фундамента и корпуса КТП | 23 | Семилукский
| с. Землянск | Полное ул.Хмелевка | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 430 ПС 110 кВ. Комплекс | 2018-12-20 | 8:00 | 2018-12-20 | 17:00 | Установка опор в пролетах № 2-8 | 74 | Семилукский
| с. Землянск | Полное ул Хохлатская | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 466ПС 110 кВ. Комплекс | 2018-12-27 | 8:00 | 2018-12-27 | 17:00 | Перенос провода с аварийной на вновь установленную опору | 56 | Семилукский
ПС 35 кВ М.Покровка
| с. М. Покровка | Полное ул. Набережная | ТП 403 ВЛ-0,4 № 1 ПС 35кВ. М. Покровка | 2018-12-19 | 8:00 | 2018-12-19 | 17:00 | Установка доп. Проводов на ТП оп. №11-(3-5) с арматурой | 56 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное ул. Набережная | ТП 409 ВЛ-0,4 №1ПС 35кВ. М. Покровка | 2018-12-20 | 8:00 | 2018-12-20 | 17:00 | Установка ж/б приставки оп. №1, замена проводов спусков на СИП от ТП до оп. №1 | 34 | Семилукский
| с. Голосновка | Полное за ЛР-73 | ВЛ-10-4 ПС 35кВ. М. Покровка | 2018-12-25 | 8:00 | 2018-12-25 | 17:00 | Демонтаж, монтаж проводов в пролетах оп. № (6-3)-(6-4), демонтаж, монтаж РТП и проводов спусков ТП-416 на новые опоры | 34 | Семилукский
Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Дон
| с. Гремячье | ул. Полевая | ВЛ-0,4-2 КТП 10/0,4 кВ №216 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ Дон | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Подвес провода СИП в пролётах опор 31-47 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2-16 ПС 35/10 кВ Дон от опоры №31 |  | Хохольский РЭС
| пос. Опытной станции ВНИИК | ул.Защитников Отечества | ВЛ-0,4-4 КТП 10/0,4 кВ №65 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Дон | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Расширение с увеличение протяженности существующей линии от опоры №50 |  | Хохольский РЭС
| с.Еманча 1-я | ул.Ленина | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/04 №88 ПС 35/10 Дон | 2018-12-14 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Расширение с увеличением протяженности существующей ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/04 №88 ПС 35/10 Дон от опоры №4 |  | Хохольский РЭС
| с.Новогремяченское | ул.Придонская | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2-2 ПС Дон | 2018-12-20 | 9:00 | 2018-12-21 | 17:00 | Расширение с увеличением протяженности существующей ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2-2 ПС Дон от опоры №9 |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Архангельское
| с.Архангельское | ул.Ленина | ВЛ 0,4 кВ ТП 3-7 ПС Архангельская | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Подвес дополнительного фазного провода в пролетах опор 21-22 в одни провод |  | Хохольский РЭС
| с. Борщево | ул. Верный Путь | ВЛ-0,4-2 КТП 10/0,4 кВ №510 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Архангельское | 2018-12-12 | 9:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Расширение с увеличением протяженности существующей ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 510 ПС Архангельское от опоры №2 |  | Хохольский РЭС
ПС 35 кВ Хохол-2
| с.Хохол | ул.Абрикосовая | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 11 ПС Хохол-2 | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Произвести строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 11 ПС Хохол-2 от резервного автомата |  | Хохольский РЭС
| с. Хохол | ул. Майская | ВЛ-0,4-2 КТП 10/0,4 кВ №121 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Хохол-2 | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-19 | 17:00 | Расширение с увеличением протяженности существующей ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1-21 от опоры №36 |  | Хохольский РЭС
Калачеевский участок
Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Журавка
| с. Журавка | ул. Ленина, Сосновая, пер. Лесной | ВЛ-0,4-2 КТП-210 ПС Журавка | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№21-22, 26-27, 35-36. | 80 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Подколодновка
| с. Старотолучеево | ул. Луговая, Приозерная | КТП-101 ПС Подколодновка | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 16:00 | ТО КТП | 110 | Богучарский РЭС
| с. Подколодновка | ул. Садовая, Сосновая | ВЛ-10-1 ПС Подколодновка | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№13-14, 16-21, 23-27. | 110 | Богучарский РЭС
ПС 35 кВ Россия
| с. Поповка | ул. Калинина, Магазин | ВЛ-0,4-3 КТП-502 ПС Россия | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№22-25. | 75 | Богучарский РЭС
| с. Журавка | ул. Первомайская | ВЛ-0,4-1 КТП-506 ПС Россия | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№1-5, 17-18, 23-28. | 55 | Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Богучар
| с. Грушевое | ул. Школьная, Партизан, Кольцевая, Подгорная, ООО "Олимп" | ВЛ-10-3 ПС Богучар | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Расчистка трассы ВЛ от деревьев в пр.оп.№46-47, 57-59. | 130 | Богучарский РЭС
| с. Залиман | ул. Малаховского, Красноармейская, Халтурина | ВЛ-0,4-5 ЗТП-106 ПС Богучар | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-06 | 12:00 | Заменаоп.№35. | 35 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Кирова | ВЛ-0,4-2 КТП-615 ПС Богучар | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 12:00 | Заменаоп.№35. | 35 | Богучарский РЭС
ПС 110 кВ Опорная
| г. Богучар | ул. Советская, Мира, Октябрьская, Луговая, Заречная, Песковатская, Южная | ВЛ-10-3 ПС Опорная | 2018-12-13 | 13:00 | 2018-12-13 | 15:00 | Для безопасного производства работ. | 150 | Богучарский РЭС
| г. Богучар | ул. Советская, Мира, Октябрьская, Луговая, Заречная, Песковатская, Южная | ВЛ-10-6 ПС Опорная | 2018-12-13 | 13:00 | 2018-12-13 | 15:00 | Монтаж перемычек на СП-6-1-3. | 130 | Богучарский РЭС
Бутурлиновский РЭС
Плановых отключений на декабрь нет.
Верхнемамонский РЭС
ПС 110/35/10 кВ "В.Мамон"
| с. Верхний Мамон | ул. 60 лет Октября | ВЛ-0, 4кВ №1 ЗТП №804 | 2018-12-26 | 8:00 | 2018-12-26 | 12:00 | Расчистка трассы ВЛ |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Лесная | ВЛ-0, 4кВ №1 КТП №211 | 2018-12-26 | 13:00 | 2018-12-26 | 16:30 | Расчистка трассы ВЛ |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Верхний Мамон | ул. Первомайская, Школа, Котельная | ВЛ-0, 4кВ №3 КТП №1012 | 2018-12-27 | 8:00 | 2018-12-27 | 12:00 | Расчистка трассы ВЛ |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 110/10 кВ "Дерезовка"
| с. Дерезовка | ул. Центральная, ул. Прокатова | КТП №116 | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 12:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Дерезовка | ул. Школа, Газовая котельная | КТП №117 | 2018-12-10 | 13:00 | 2018-12-10 | 16:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Дерезовка | ул Советская, ул. Пролетарская, ул. Нагорная, Водозабор | КТП №202 | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-11 | 12:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Дерезовка | Водозабор | КТП №304 | 2018-12-11 | 13:00 | 2018-12-11 | 16:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
ПС 35 кВ Р. Журавка
| с. Русская Журавка | Склад, ЗАВ, заправка | КТП №308 | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-10 | 12:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. 9 Января, ул. Восточная, ул. Февральская | КТП №320 | 2018-12-10 | 13:00 | 2018-12-10 | 16:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Восточная, ул. Максима Горького | МТП №313 | 2018-12-11 | 8:00 | 2018-12-11 | 12:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. 50 лет Победы | КТП №401 | 2018-12-11 | 13:00 | 2018-12-11 | 16:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | Весовая, Зерноток, ЗАВ | КТП №205 | 2018-12-12 | 8:00 | 2018-12-12 | 12:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул . 50 лет Победы | КТП №204 | 2018-12-12 | 13:00 | 2018-12-12 | 16:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул. Центральная, Кательная | КТП №319 | 2018-12-13 | 8:00 | 2018-12-13 | 12:00 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | Водозабор | КТП №323 | 2018-12-13 | 13:00 | 2018-12-13 | 14:45 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
| с. Русская Журавка | ул Центральная, ул Красноармейская | КТП №307 | 2018-12-13 | 14:45 | 2018-12-13 | 16:45 | Техническое обслуживание |  | Верхнемамонский РЭС
Воробьевский РЭС
ПС 35 кВ Мужичье
| с Мужичье | ЦЧ АПК ООО | КТП-10/0,4кВ №505ВЛ-10-5 ПС Мужичье | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 21 | Воробьевский РЭС
| с Мужичье | ул Ленина, ул Космонавтов | КТП-10/0,4кВ №507 ВЛ-10-5 ПС Мужичье | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Измерение сопротивления изоляции ТП (с включением на ночь) | 19 | Воробьевский РЭС
ПС 110 кВ Воробьевка
| с Воробьевка | МКУК | КТП-10/0,4кВ №416ВЛ-10-4 ПС Воробьевка | 2018-12-06 | 8:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Осмотр ТП (с включением на ночь) | 24 | Воробьевский РЭС
Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калач-1
| с. Заброды | ул. Магистральная | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1012 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ИП Воищева В.С. | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1016 | 2018-12-01 | 9:00 | 2018-12-01 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Магистральная, ул. Свердлова | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1021 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 9 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Каштановая ул. Привольная | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №103 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Кирова | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1030 | 2018-12-01 | 9:00 | 2018-12-01 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ООО "Воронежтеплоэнерго-сервис" Товарищество собственников жилья "Энергетик" (ТСЖ "Энергетик") | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №1034 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 9 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Степная | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №109 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-3) | 6 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул Сиреневая ул Яблоневая ул Заброденская | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №112 | 2018-12-01 | 9:00 | 2018-12-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 12 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | Заброденская | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №117 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Петровского | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №119 | 2018-12-01 | 9:00 | 2018-12-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Набережная, ул. Куйбышева, ул. Заречье, ул Лозовая | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №120 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 8 | Калачеевский РЭС
| с. Заброды | ул. Некрасова | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №426 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| п. Пригородный | ул. Промышленников | псКалач-1 КТП-10/0,4кВ №459 | 2018-12-01 | 9:00 | 2018-12-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
ПС 35 кВ Н.Меловатка
| с Новомеловатка | Ул.Советская Ул. Мира | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №109 | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-11 | 12:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 8 | Калачеевский РЭС
| с Лесково | ул.Мичурина | псН.Меловатка КТП-10/0,4кВ №344 | 2018-12-11 | 13:00 | 2018-12-11 | 16:00 | Диагностические испытания и измерения (КД-2) | 10 | Калачеевский РЭС
ПС 110 кВ Калач-2
| г. Калач | ул. Орджоникидзе ул.Широкая ул. Тупиковая ул. Победа ул.Ватутина ул 21 февраля | псКалач-2 ЗТП-10/0,4кВ №106 | 2018-12-01 | 9:00 | 2018-12-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул.9 Января Ул.Рабочая пл. Ленина 1 Мая | псКалач-2 ЗТП-10/0,4кВ №1101 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. 3 Интернационала пл. Ленина ул. 1 Мая ул. Советская | псКалач-2 ЗТП-10/0,4кВ №1301 | 2018-12-01 | 9:00 | 2018-12-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ПАО междугородной и международной электрической связи "Ростелеком", Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" | псКалач-2 ЗТП-10/0,4кВ №1302 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | АО "Воронежнефтепродукт | псКалач-2 ЗТП-10/0,4кВ №302 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 6 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Привокзальная ул. Комсомольская ул. Ватутина | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №104 | 2018-12-01 | 9:00 | 2018-12-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул. Шевченко ул.Пирогова ул.1Мая ул.Ильича ул.Герцена ул.Дачная | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №108 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 9 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | Ул. Красина ул.Менделеева | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №109 | 2018-12-01 | 9:00 | 2018-12-01 | 12:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 10 | Калачеевский РЭС
| г. Калач | ул.Ломоносова ул.Красина | псКалач-2 КТП-10/0,4кВ №110 | 2018-12-01 | 13:00 | 2018-12-01 | 16:00 | Прочее (техническое обслуживание) | 7 | Калачеевский РЭС
Павловский РЭС
ПС 35 кВ Лосево
| с. Лосево | ул. Герино | КТП-444 | 2018-12-11 | 10:00 | 2018-12-11 | 15:00 | Допсервис по району | 64 | Павловский РЭС
| с. Лосево | ул. Верхняя Таганка, Герино | ВЛ-10-4 | 2018-12-11 | 10:00 | 2018-12-11 | 15:00 | Для безопасного производства работ на КТП-444 | 258 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Петровка
| с. Петровка | ул. Первомайская | ВЛ-0,4-3 от КТП-518 | 2018-12-13 | 9:00 | 2018-12-13 | 15:00 | Регулировка провода 1-6 | 43 | Павловский РЭС
ПС 35кВ Р.Буйловка
| с. Русская Буйловка | ул. Советская Лесная | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 | 2018-12-18 | 10:00 | 2018-12-18 | 15:00 | Обрезка крон деревьев оп.6-9 | 54 | Павловский РЭС
| с. Русская Буйловка | ул. Свободы | ВЛ-0,4-1 от КТП-205 | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 12:00 | Замена опоры №3 | 43 | Павловский РЭС
| с. Русская Буйловка | ул. Свободы | ВЛ-0,4-2 от КТП-205 | 2018-12-10 | 13:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Замена опоры №3 | 41 | Павловский РЭС
ПС 35 кВ Павловск-1
| с. Михайловка | ул. 60-лет октября | ВЛ-0,4 №1 от КТП-117 | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 12:00 | Регулировка провода 3-14 | 27 | Павловский РЭС
| с. Михайловка | ул. 60-лет октября | ВЛ-0,4 №2 от КТП-117 | 2018-12-04 | 13:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Регулировка провода 3-14 | 25 | Павловский РЭС
| с. Михайловка | ул. 60-лет октября | КТП-117 | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 15:00 | ТО КТП | 49 | Павловский РЭС
ПС 110 кВ Б.Казинка
| с. Большая Казинка | ул. Садовая, дет сад. | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-204 | 2018-12-14 | 11:00 | 2018-12-14 | 15:00 | обрезка крон деревьев оп.7-10 | 57 | Павловский РЭС
Петропавловский РЭС
ПС 110 кВ Петропавловка
| с.Красноселовка | ул.Ленина,ул.Южная,ул.Садовая,ул. Пионерская,ул.Октябрьская,Администрация ,Почта Связь,Школа,ДК,пер Речной,ИП Макаренко,ИП Жулев,ИП Нокатилов | ВЛ10-5 ПС 110 Петропавловка | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Вырубка отдельно стоящих деревьев оп.270-275 | 251 | Петропавловский РЭС
| с.Красноселовка | ИП Собкалов, ИП Олейников | КТП 508 ПС 110 Петропавловка | 2018-12-20 | 9:00 | 2018-12-20 | 17:00 | ТО КТП | 63 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ул.Восточная | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 402ПС Петропавловка | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Расчистка трассы оп.4-19 | 65 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ул. Победы, Ленина. маг. Дубрава. маг. Электрон. Судебные приставы. | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС Петропавловка | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 12:00 | Расчистка трассы оп.6-19 и оп.6-6 отпайки-3. | 82 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ул. Набережная | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 712 ПС Петропавловка | 2018-12-04 | 13:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Расчистка трассы оп.4-19 | 55 | Петропавловский РЭС
| с.Новобогородицкое | ул.Советская | ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 156 ПС Петропавловка | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-18 | 63 | Петропавловский РЭС
| х.Червоно-Чехурский | ул.Красноармейская,Содовая,башня | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 734 ПС Петропавловка | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-19 | 54 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | пер. Сумского, ул. Дорошенко | ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 737ПС Петропавловка | 2018-12-07 | 9:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-16 | 46 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | ул.Первомайская,Шевченко,Луговая,Чапаева,Ленина,ГРП-7,ИП Мурзенко | ВЛ0.4кВ№3 КТП 747ПС Петропавловка | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-21 | 79 | Петропавловский РЭС
| с.Бычок | ул.Колхозная,Сосновая | ВЛ0.4кВ№1 КТП 747ПС Петропавловка | 2018-12-12 | 9:00 | 2018-12-12 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-20 | 42 | Петропавловский РЭС
| с.Петропавловка | ул.Победы | ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 201 ПС Петропавловка | 2018-12-28 | 9:00 | 2018-12-28 | 17:00 | Замена ламп уличного освещения оп.6-8 | 40 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Старая Меловатка
| с.Ст. Меловая | ул. Полевая ул. | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП319ПС Ст.Меловая | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Расчистка трассы отдельно стоящих деревьев оп.15-25 | 85 | Петропавловский РЭС
| с.Ст. Меловая | ул. Чапаева | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП706ПС Ст.Меловая | 2018-12-13 | 9:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Расчистка трассы отдельно стоящих деревьев оп.3-17 | 73 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Новый Лиман
| с.Дедовочка | ул.Приозерная | ВЛ0.4кВ№2 КТП 101ПС Н.Лиман | 2018-12-14 | 9:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-27 | 32 | Петропавловский РЭС
| с.Новый Лиман | ул.Туркенича,Башня №3.4 | ВЛ0.4кВ№2 КТП 202ПС Н.Лиман | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-14 | 40 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Ст. Криуша
| с. Старая Криуша | Уличное освещение КТП 405, Ул.освещ.КТП 407 ул.Ленина, Уличное освещение КТП-401, Школа №3 с-з Труд (суб.Почта), Клуб КТП-406 подключ.с 02.06.2015, Старокриушанская СОШ №3 газ.кот., Продмаг №18 "Улыбка"с-з Труд, Продмаг №17 "Ласточка"с-з Труд, ЦРМ КТП-402, Столовая КТП-403, Скважина № 3 КТП-403, Ток КТП-402, ЗАВ-20 КТП-402, Скважина № 4 КТП-402, Церковь, ЭЗУ К-873 с.Старая Криуша, АТС с.Ст.Криуша (труд). | ВЛ-10-4 ПС Старая Криуша | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Вырубка отдельно стоящих деревьев оп№19-23. | 923.63 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | ООО "Зелёный луг" | КТП-10/0,4 кВ №702 пс Ст.Криуша | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 15 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | ООО "Зелёный луг" | КТП-10/0,4 кВ №1003 пс Ст.Криуша | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 80 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | ООО "Зелёный луг" | КТП-10/0,4 кВ №1004 пс Ст.Криуша | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 34 | Петропавловский РЭС
| с. Старая Криуша | ООО "Зелёный луг" | КТП-10/0,4 кВ №1005 пс Ст.Криуша | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | ТО РУ 04кВ | 58 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Красный Флот
| с.Красный Флот | ул. Вербовая, Краснофлотская | КТП-10/0,4кВ №102 ВЛ-10-1 ПС Красный Флот | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | осмотр КТП | 46 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | Краснофлотская СХА зерноток; ул. Ленина | КТП-10/0,4кВ №201 ВЛ-10-2 ПС Красный Флот | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | осмотр КТП | 39 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | ул. Ленина; Краснофлотская СХА: Сварочный цех, МТМ, столовая; Газпром газораспределение Воронеж ОАО ГРП№10 с.Красный Флот; Глава КФХ Маслов В.Л. ИП: Склад, Дом животноводов, Мастерская-кормоцех КТП 203, Корпус 1 | КТП-10/0,4кВ №203 ВЛ-10-2 ПС Красный Флот | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | осмотр КТП | 42 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | ул. Ленина; Краснофлотская СХА адм. здание отопление; Адм-ция Краснофлотского с\п Петропавловского р-на ВО: Адм.здание (новое), СДК, Блочные котельные ДК Красный Флот; ЖКХ Муниципальное предприятие Модуль № 1; Краснофлотская СОШ МКОУ; РН-ЭНЕРГО ООО АТС с.Краснофлотское; ИП Солодовников Г.Д. Магазин №8 с.Краснофлотское | КТП-10/0,4кВ №205 ВЛ-10-2 ПС Красный Флот | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | осмотр КТП | 44 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | ул. 50 Лет Октября; Петропавловское райпо ТПС-23 Кр.Луг; Глава КФХ Маслов В.Л. ИП: мастерская, ангар | КТП-10/0,4кВ №206 ВЛ-10-2 ПС Красный Флот | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | осмотр КТП | 46 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | ул. 50 Лет Октября, Вербовая | КТП-10/0,4кВ №207 ВЛ-10-2 ПС Красный Флот | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | осмотр КТП | 35 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | ИП Ловягин В.И.: производственная база, вод. башня; ИП Димитров В.В. склад | КТП-10/0,4кВ №208 ВЛ-10-2 ПС Красный Флот | 2018-12-19 | 9:00 | 2018-12-19 | 17:00 | осмотр КТП | 47 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | ул. 50 Лет Октября | КТП-10/0,4кВ №210 ВЛ-10-2 ПС Красный Флот | 2018-12-19 | 9:00 | 2018-12-19 | 17:00 | осмотр КТП | 44 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | ул. Ленина; Петропавловская РБ БУЗ ВО: Амбулатория с.Кр.Флот, блочная котельная; Петропавловская районная СББЖ здание с.Краснофлотское; ИП Калинин С.А. ангар | КТП-10/0,4кВ №301 ВЛ-10-3 ПС Красный Флот | 2018-12-19 | 9:00 | 2018-12-19 | 17:00 | осмотр КТП | 51 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | ул. Приовражная; Газпром газораспределение Воронеж ОАО ГРП№11 с.Красный Флот | КТП-10/0,4кВ №305 ВЛ-10-3 ПС Красный Флот | 2018-12-20 | 9:00 | 2018-12-20 | 17:00 | осмотр КТП | 37 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | Адм-ция Краснофлотского с\п Петропавловского р-на ВО вод. башня; Маяк ЗАО родилка; ИП Глава КФХ Калинин А.В. коровник 4-рядный | КТП-10/0,4кВ №306 ВЛ-10-3 ПС Красный Флот | 2018-12-20 | 9:00 | 2018-12-20 | 17:00 | осмотр КТП | 39 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | ИП Николюкин А.Д. склад; ИП Поздняков Е.В. ангар | КТП-10/0,4кВ №302 ВЛ-10-3 ПС Красный Флот | 2018-12-20 | 9:00 | 2018-12-20 | 17:00 | осмотр КТП | 42 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | Зерноток,АВМ-0,65, СТФ, МТМ, Адм.здание, ГРПМ, Мастерская, Ангар, Радиоузел, ОС. Клуб, бытовые,потреб. Админ.здание с/с, Водонапорная башня,Школа, котельная с. Кр.Флот, ТПС-23 | ВЛ-10-2 ПС Красный Флот | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Верховой осмотр в пролётах опор №1-56. | 599.96 | Петропавловский РЭС
| с.Красный Флот | Здание с.Краснофлотское,Ул.освещ.КТП 305 ул.Приовражная,Амбулатория с.Кр.Флот,Блочная котельная с.Кр.Флот, ГРП-Б-№11 с.Красный Флот,Ангар. Ул.Ленина; Приовражная; | ВЛ-10-3 ПС Красный Флот | 2018-12-13 | 9:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Вырубка отдельно стоящих деревьев оп№19-23. | 104.96 | Петропавловский РЭС
ПС 35 кВ Березняги
| с.Новобогородицкое | ул.Прохладная | ВЛ0.4кВ№2 МТП 305ПС Березняги | 2018-12-20 | 9:00 | 2018-12-20 | 17:00 | Расчистка трассы оп.1-33 | 27 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул. Центральная, Березовая; МКОУ Березняговская ООШ; Петропавловская РБ БУЗ ВО ФАП; Администрация Березняговского с\п Петропавловского р-на ВО адм. здание; Газпром газораспределение Воронеж ОАО: ЭЗУ К-2262, ГРП№7 с.Березняги | КТП-10/0,4кВ №403 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | осмотр КТП | 88 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | Администрация Березняговского с\п Петропавловского р-на ВО Скважина МТМ; Березняговское ООО: АЗС, МТМ | КТП-10/0,4кВ №404 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | осмотр КТП | 87 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул. Молодежная, Центральная; Мобильные ТелеСистемы ПАО | КТП-10/0,4кВ №406 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | осмотр КТП | 82 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул. Молодежная, Заречная; ИП Борзых С.Н. глава КФХ | МТП-10/0,4кВ №408 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-06 | 17:00 | осмотр КТП | 42 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | Администрация Березняговского с\п Петропавловского р-на ВО Скважина; ул. Заречная; Гарбузов И.И. ИП глава КФХ ЗАВ-20; Борка В.Ю. производственная база; Борзых С.Н. произв. база | КТП-10/0,4кВ №409 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-06 | 17:00 | осмотр КТП | 43 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул. Заречная; Петропавловское райпо ТПС-24 | КТП-10/0,4кВ №410 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-06 | 17:00 | осмотр КТП | 44 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул. Заречная | КТП-10/0,4кВ №411 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2018-12-07 | 9:00 | 2018-12-07 | 17:00 | осмотр КТП | 46 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул. Заречная | КТП-10/0,4кВ №412 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2018-12-07 | 9:00 | 2018-12-07 | 17:00 | осмотр КТП | 33 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | МТФ; скважина | КТП-10/0,4кВ №413 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | осмотр КТП | 42 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ОСБ с.Березняги; РН-ЭНЕРГО ООО АТС с.Березняги;Почта России ФГУП с.Березняги; ул. Центральная; Администрация Березняговского с\п Петропавловского р-на ВО: СДК, здание ДПО; Петропавловское райпо Продмаг №11; ИП Алешина М.В. магазин Аксинья; ИП Бамматова А.М. Магазин №9 | КТП-10/0,4кВ №415 ВЛ-10-4 ПС Березняги | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | осмотр КТП | 48 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул.Мира, Центральная | КТП-10/0,4кВ №501 ВЛ-10-5 ПС Березняги | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | осмотр КТП | 28 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул. Мира | КТП-10/0,4кВ №502 ВЛ-10-5 ПС Березняги | 2018-12-13 | 9:00 | 2018-12-13 | 17:00 | осмотр КТП | 68 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул. Мира | КТП-10/0,4кВ №504 ВЛ-10-5 ПС Березняги | 2018-12-13 | 9:00 | 2018-12-13 | 17:00 | осмотр КТП | 37 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | ул. Мира; Петропавловское райпо ТПС 1 | КТП-10/0,4кВ №505 ВЛ-10-5 ПС Березняги | 2018-12-13 | 9:00 | 2018-12-13 | 17:00 | осмотр КТП | 46 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | Борка Юрий Иванович ИП: склад, СТФ | КТП-10/0,4кВ №506 ВЛ-10-5 ПС Березняги | 2018-12-14 | 9:00 | 2018-12-14 | 17:00 | осмотр КТП | 51 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | Березняговское ООО: Элеватор, Зав-40, ангар | КТП-10/0,4кВ №508 ВЛ-10-5 ПС Березняги | 2018-12-14 | 9:00 | 2018-12-14 | 17:00 | осмотр КТП | 37 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | КФХ Борзых С.Н.-Ангар; ООО « Новотроицкое»-Склад. | ВЛ 10-1 ПС Березняги | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Для безопасного производства работ по замене тр-ра на КТП 101 | 12 | Петропавловский РЭС
| с.Березняги | КФХ Борзых С.Н.-Ангар; ООО « Новотроицкое»-Склад. | КТП 10/0,4 кВ №101 ПС Березняги | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | замена тр-ра | 12 | Петропавловский РЭС
Лискинский участок
Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Юдановка
| с. Юдановка | п.Липов Лог | ПС Юдановка ВЛ 10-1 за ЛР 1-2 оп.2-5 | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | обрезка крон деревьев | 748 | Бобровский РЭС
ПС 35 кВ Мечетка
| с. Мечетка | ул.Ломоносова, тр.отряд, ул.Кирова, Маг.№15 | ПС МечеткаТП-1-12 | 2018-12-03 | 9:00 | 03.12.2018. | 17:00 | Т.О. ТП | 104 | Бобровский РЭС
| с. Мечетка | ул.Мира, Гвардейская | ПС МечеткаТП-1-16 | 2018-12-04 | 9:00 | 04.12.2018. | 17:00 | Т.О. ТП | 96 | Бобровский РЭС
Каменский РЭС
ПС 110 кВ Каменка
| Крутец | СТФ, скважина | ВЛ-0,4-1 ТП-19-20 Каменка | 11.12.2018 | 9:00 | 11.12.2018 | 17:00 | Замена изоляторов оп. №3-6, расчистка трассы оп. №1-10. | 55 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Тхоревка
| Тимирязево | Спецхоз. | ВЛ-10-2 ПС Тхоревка | 03.12.2018 | 10:00 | 03.12.2018 | 17:00 | Ревизия ЛР-2-1 оп. №113 | 380 | Каменский РЭС
ПС 35 кВ Ольхов лог
| Карпенково | НУП,ул.Полевая 34,99,101, скважина, магазин | КТП-10/0,4-15-13 ПС Ольхов-лог | 10.12.2018 | 9:00 | 10.12.2018 | 17:00 | Замена спусков 0,4 кВ от ТП до первых опор, отходящих ВЛ-0,4 кВ, ремонт контура заземления. | 89 | Каменский РЭС
Кантемировский РЭС
ПС 35 кВ Куликовка
| с. Новобелая | ул. Юбилейная | КТП-62-01 пс Куликовка | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-03 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
| с. Новобелая | ул. Юбилейная | КТП-62-02 пс Куликовка | 2018-12-03 | 13:00 | 2018-12-03 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 14 | Кантемировский
| с. Новобелая | ул. Юбилейная, Мира | КТП-62-04 пс Куликовка | 2018-12-04 | 8:00 | 2018-12-04 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с. Новобелая | ул. Мира | КТП-62-05 пс Куликовка | 2018-12-04 | 13:00 | 2018-12-04 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 17 | Кантемировский
| с. Новобелая | ул. Пограничная | КТП-62-06 пс Куликовка | 2018-12-05 | 8:00 | 2018-12-05 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
| с. Новобелая | МТФ | КТП-62-07 пс Куликовка | 2018-12-05 | 13:00 | 2018-12-05 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 16 | Кантемировский
| с. Новобелая | Мехток | КТП-62-09 пс Куликовка | 2018-12-06 | 8:00 | 2018-12-06 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 17 | Кантемировский
| с. Новобелая | ул. Юбилейная | КТП-62-11 пс Куликовка | 2018-12-06 | 13:00 | 2018-12-06 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 16 | Кантемировский
| с. Михайловка | ул. Первомайская | КТП-1-21 пс Куликовка | 2018-12-10 | 8:00 | 2018-12-10 | 12:00 | Демонтаж силового тр-ра и спусков 0,4кВ от КТП до ВЛ-0,4№1 | 18 | Кантемировский
| с. Михайловка | ул. Первомайская | ВЛ-0,4кВ№4 КТП-1-14 пс Куликовка | 2018-12-10 | 13:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Монтаж СИП от оп.8 до оп.14 бывшей ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-21 ПС Куликовка | 14 | Кантемировский
| с. Волоконовка | МТМ,РТРС | КТП-3-09 пс Куликовка | 2018-12-11 | 8:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Замена силового тр-ра | 30 | Кантемировский
ПС 110 кВ Кантемировка
| с. Гармашевка | ул. Победы | ТП 4-07 пс 110кВ Кантемировка. | 2018-12-03 | 8:00 | 2018-12-03 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 15 | Кантемировский
| с .Гармашевка | ул. Победы, магазин, ларёк | ТП 4-08 пс 110кВ Кантемировка. | 2018-12-03 | 13:00 | 2018-12-03 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 17 | Кантемировский
| с .Гармашевка | ул. Победы | ТП 4-10 пс 110кВ Кантемировка. | 2018-12-04 | 8:00 | 2018-12-04 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 18 | Кантемировский
| х. Бык | Жилые дома | ТП 4-12 пс 110кВ Кантемировка. | 2018-12-04 | 13:00 | 2018-12-04 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 10 | Кантемировский
| с .Гармашевка | КФХ ТЕМП | ТП 4-17 пс 110кВ Кантемировка. | 2018-12-05 | 8:00 | 2018-12-05 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 18 | Кантемировский
| с .Гармашевка | Почта,АТС,Школа,ФАП. | ТП 4-20 пс 110кВ Кантемировка. | 2018-12-05 | 14:00 | 2018-12-05 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 20 | Кантемировский
| с .Гармашевка | ул. Заречная | ТП 4-25 пс 110кВ Кантемировка. | 2018-12-06 | 8:00 | 2018-12-06 | 12:00 | ТО КТП и тр-ра | 12 | Кантемировский
| с. Гармашевка | ул. Молодёжная | ТП 4-26 пс 110кВ Кантемировка. | 2018-12-06 | 14:00 | 2018-12-06 | 17:00 | ТО КТП и тр-ра | 14 | Кантемировский
Лискинский РЭС
ПС 110 кВ Добрино
| с.Тресоруково | ул.Советская | КТП-10/0,4-3-5 ПС Добрино | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | текущий ремонт | 15 | Лискинский РЭС
| с.Добрино | ул.Шевченко, ул.Ломоносова | КТП-10/0,4-3-9 ПС Добрино | 2018-12-14 | 9:00 | 2018-12-14 | 17:00 | текущий ремонт | 25 | Лискинский РЭС
| с.Добрино | школа, котельная | КТП-10/0,4-3-10 ПС Добрино | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | текущий ремонт | 30 | Лискинский РЭС
| с.Тресоруково | ул.Садовая | КТП-10/0,4-3-12 ПС Добрино | 2018-12-25 | 9:00 | 2018-12-25 | 17:00 | текущий ремонт | 18 | Лискинский РЭС
Ольховатский РЭС
ПС 110 кВ Бугаевка
| рп Ольховатка | ул. Чкалова 2-12, ул. Гри-боедова 1-12, ул. Никитина 1-12, 14, 16, 18. ул. Некрасова 1-8 Котельная | ЗТП-10/0,4-4-10 ПС Бугаёвка | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | ТО: Монтаж усиленных шайб на НВ вывода тр-ра ; Ремонт антивандальных замков, Замена верхних болтов на АВ-0,4-3 ); Усиление нулевых контактов от шины | 248 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. 50 лет Победы, Верхняя ул Тополиная 32-56, Вишневая 25-34 | ВЛ-0,4-2 ТП-5-45 Бугаёвка | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Разрезка оп.22-25, с демонтажом провода | 231 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | ул. Тополиная, Вишнёвая | ВЛ-0,4-2 ТП-5-01 Бугаёвка | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Монтаж провода оп.6-1- оп.5-2 (от ТП-5-45) | 215 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Сахзаводской пос. | ВЛ-0,4-2 ТП-4-06 Бугаёвка | 2018-12-07 | 9:00 | 2018-12-07 | 16:00 | ТО: расчистка: оп. 3 - оп. 4, оп. 7 - оп. 8, Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение петли фаза – ноль. ТВК ВЛ. | 191 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Саловка 9-31, 120-160. | КТП-10/0,4-4-26 ПС Бугаёвка | 2018-12-07 | 9:00 | 2018-12-07 | 16:00 | Долг КР: Нанести темп. метки, обрезать стяжки, нанести дисп.наимен. и положение на коммутац. аппараты , уст. заглушки на гл.руб вместо ПК, переподкл. ОПН после гл.руб., огильзовать вывода СИП ч/з корпус. | 83 | Ольховатский РЭС
| п Бугаевка | Тр. отряд Хознужды Ольх. РЭС | КТП-10/0,4-1-02 ПС Бугаёвка | 2018-12-08 | 9:00 | 2018-12-08 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 15 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | "ЮНИ"- пилорама диспетчерская, склад МТМ | КТП-10/0,4-3-23 ПС Бугаёвка | 2018-12-08 | 9:00 | 2018-12-08 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 99 | Ольховатский РЭС
| сл Новохарьковка | ул. Набережная 23-27 ул. Набережная 2-22 | КТП-10/0,4-3-40 ПС Бугаёвка | 2018-12-08 | 9:00 | 2018-12-08 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 74 | Ольховатский РЭС
| х Гвоздовка | ул. Октябрьская 48-88 ул. Октябрьская 90-112 | КТП-10/0,4-2-32 ПС Бугаёвка | 2018-12-09 | 9:00 | 2018-12-09 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 74 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Славянская 1-12 ул. Овражная 1-45, 4а-32. ул. Овражная 8-14, Гагарина 10-24, Степана Разина 26-31 | КТП-10/0,4-4-13 ПС Бугаёвка | 2018-12-09 | 9:00 | 2018-12-09 | 17:00 | ТВК ТП; Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 116 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Караяшник
| сл Караяшник | ул. Строителей, школа больница , дом преста-релых, котельная, Центр для несовершеннолетних, ул. Почтовая, ул. Центральная, ул. Тенистая, ул. Школьная ул. Центральная, ул.Молодёжная, ул. Казачья, ул. Озёрная | ВЛ-10-3 ПС Караяшник | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Долг КР: расчистка оп.3-9, 48-58, фото | 465 | Ольховатский РЭС
| х Кравцовка | ул. Победы | ВЛ-0,4-2 ТП-1-10 Караяшник | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Долг КР: расчистка вся линия на день (уточнить наличие потребителя на отпайке, возможно отключить), фото | 33 | Ольховатский РЭС
| х Новодмитриевка | ул. Советская 150-151 | ВЛ-0,4-1 ТП-1-14 Караяшник | 2018-12-13 | 9:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Долг КР: расчистка оп.1-24, нумерация, фото | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Новокараяшник | ул. Асфальтная 43-70 ул. Асфальтная 1-3 ул. Асфальтная 36-47 | КТП-10/0,4-2-07 ПС Караяшник | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 119 | Ольховатский РЭС
| сл Караяшник | ул.Школьная 24-38 ул. Тополиная 1-49 | КТП-10/0,4-2-06 ПС Караяшник | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 25 | Ольховатский РЭС
| сл Новокараяшник | ИП Моругин-Пилорама МТС Черноземье-Тр.отряд | ЗТП-10/0,4-2-14 ПС Караяшник | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 50 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Неровновка
| сл Неровновка х Кошарный х Родина Героя | ул. Заливная, ул. Центральная, пер. Школьный , ул. Тополиная , ул. Солнечная, ул. Писменного, ул. Лесная, ул. Молодёжная | ВЛ-10-3 ПС Неровновка | 2018-12-24 | 9:00 | 2018-12-24 | 17:00 | Долг КР: расчистка оп.4-21, 1-1 - 1-9; ТО: нумерация вся линия, фото | 558 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Ольховатка
| п Заболотовка | ул. Короленко 1-20, ул. Щорса 1-28 | ВЛ-0,4-1 ТП-3-01 Ольховатка | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-06 | 17:00 | ТО: расчистка: оп. 2 - оп. 3, Сверка схем. Осмотр ВЛ | 231 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. 1 Мая 21-51, 36-154 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-01 Ольховатка | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-06 | 17:00 | ТО: расчистка: оп. 7-8, 12-13, 16-17, Сверка схем. Осмотр ВЛ | 244 | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Суворова д. 122а, 114 - 154, | ВЛ-0,4-2 ТП-3-10 Ольховатка | 2018-12-07 | 9:00 | 2018-12-07 | 16:00 | ТО: расчистка: оп. 20 - оп. 21, Сверка схем. Осмотр ВЛ ТВК ВЛ. | 152 | Ольховатский РЭС
| рп Ольховатка | ул. Октябрьская д. № 1-29; 4-34, ул. Набережная д.№ 2-16, пер. Малый № 1-4 | ВЛ-0,4-4 ТП-4-07 Ольховатка | 2018-12-14 | 9:00 | 2018-12-14 | 16:00 | ТО: расчистка: оп. 3 - оп. 20, Сверка схем. Осмотр ВЛ ТВК ВЛ. | 281 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ул.Советская 1-13, ул. Садовая15-17 | ВЛ-0,4-1 ТП-6-17 Ольховатка | 2018-12-14 | 9:00 | 2018-12-14 | 16:00 | ТО: перетяжка оп. 3-4, Сверка схем. Осмотр ВЛ | 83 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ул. Памяти Героев, ул. Лесная ул. Памяти Героев 33-57 ул. Памяти Героев 28-48, ул. Калинина, ул. Ленина, м.Лилия; водозаборы | ВЛ-10-6 ПС Ольховатка отп.за РЛ-6-4 | 2018-12-14 | 9:00 | 2018-12-14 | 16:00 | Выправка оп.3-47 |  | Ольховатский РЭС
| п Большие Базы | ул. Площадь-Стадиона, парк | КТП-10/0,4-7-06 ПС Ольховатка | 2018-12-15 | 9:00 | 2018-12-15 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 66 | Ольховатский РЭС
| сл Марченковка | ул. Степная12-32,67-109, Мичурина 14-38 | ВЛ-0,4-3 ТП-3-42 Ольховатка | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | ТО: расчистка: оп. 6 - оп. 8, Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка степени загнивания древесины. | 244 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Чернозёмная | ВЛ-0,4-1 ТП-5-12 Ольховатка | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | ТО: расчистка: оп. 2-3, 12-13, Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка состояния ж/б опоры. | 132 | Ольховатский РЭС
| п Малые Базы | ул. Чернозёмная | КТП-10/0,4-5-12 ПС Ольховатка | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 107 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. 1 Мая 103-127, 158-244 | ВЛ-0,4-1 ТП-5-01 Ольховатка | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | ТО: расчистка: оп. 11-12, 20-21, Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение ширины просеки, высоты деревьев и кустарников под проводами. ТВК ВЛ. | 244 | Ольховатский РЭС
| п Заболотовка | ул. 1 Мая 103-127, 158-244 ул. 1 Мая 151-189, 246-326 | КТП-10/0,4-5-01 ПС Ольховатка | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 132 | Ольховатский РЭС
| х Дроздово | ООО ЮНИ- зерноток | ВЛ-0,4-1 ТП-6-01 Ольховатка | 2018-12-20 | 9:00 | 2018-12-20 | 17:00 | ТО: расчистка: оп. 4 - оп. 5, Сверка схем. Осмотр ВЛ Измерение сопротивления ЗУ. | 297 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Шапошниковка
| сл Шапошниковка | ул. Гагарина 15 -39 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-07 Шапошниковка | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Расчистка трассы оп.3-16 с АП | 139 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Гагарина 43-95, ул. Садовая | ВЛ-0,4-3 ТП-3-07 Шапошниковка | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Расчистка трассы оп.4-24 с АП | 198 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Садовая 1-6, ул Новая Садовая 1-30 | ВЛ-0,4-2 ТП-3-24 Шапошниковка | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Установка подкосов к оп.17, 10-6, 10-8. Подвес дополнительной фазы оп.16 - оп.10-8 | 162 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Воронежская 18-56 ул. Пролетарская 29-52 ул. Пролетарская 12-28 | КТП-10/0,4-6-26 ПС Шапошниковка | 2018-12-16 | 9:00 | 2018-12-16 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 162 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | Администрация, Медпункт, почта, Сберкасса, АТС, газовая котельная, к-з "Заря"-Контора | КТП-10/0,4-6-28 ПС Шапошниковка | 2018-12-16 | 9:00 | 2018-12-16 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 112 | Ольховатский РЭС
| сл Шапошниковка | ул. Воронежская 18-56 | ВЛ-0,4-1 ТП-6-26 Шапошниковка | 2018-12-19 | 9:00 | 2018-12-19 | 17:00 | ТО: перетяжка оп. 7-7п, 8-8п, 9-9п, 11-11п, 15-16, 16-16п, Сверка схем. Осмотр ВЛ Проверка степени загнивания древесины. ТВК ВЛ. | 165 | Ольховатский РЭС
ПС 35 кВ Юрасовка
| х Андриановка | ул. Тенистая 1-30 ул. Луговая 16-25 ул.Луговая 1-15, ул. Тенистая 31-36. | ЗТП-10/0,4-3-02 ПС Юрасовка | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 64 | Ольховатский РЭС
| х Высокий | ул. Лесная Роща 8-16, 26 -42 ул. Лесная Роща 16-24 ул. Лесная Роща 2-6. | КТП-10/0,4-3-05 ПС Юрасовка | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 79 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | Агроресурс-молоко -МТФ-3, Л\Л, СТФ, скваж. ул. Шаренко 1-38 ул. Ключевая 1-7, ул Первомайская 16-25 | КТП-10/0,4-2-02 ПС Юрасовка | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 102 | Ольховатский РЭС
| х Рыбный | ул. Трудовая 1-21, ул. Дорожная 1-31, | КТП-10/0,4-3-01 ПС Юрасовка | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 83 | Ольховатский РЭС
| сл Юрасовка | ул. Коммунаров 17-69 | КТП-10/0,4-1-26 ПС Юрасовка | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 41 | Ольховатский РЭС
| п Ленина | ул. Стаханова 1-15, | КТП-10/0,4-2-01 ПС Юрасовка | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 2 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Мира 37-38 | ВЛ-0,4-3 ТП-4-20 Юрасовка | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-11 | 17:00 | ТО: выправка траверс оп.3, нумерация опор, Сверка схем. Осмотр ВЛ | 50 | Ольховатский РЭС
| сл Копаная 1-я | ул. Мира 9-21 ул. Мира 22-36 ул. Мира 37-38 | КТП-10/0,4-4-20 ПС Юрасовка | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 122 | Ольховатский РЭС
| х Лесное Уколово | ул. Димитрова 1-6 | КТП-10/0,4-1-04 ПС Юрасовка | 2018-12-19 | 9:00 | 2018-12-19 | 17:00 | Замер нагрузок; Противоп. расчистка; Протирка изол.; Подтяжка контактов; Внешний осмотр | 8 | Ольховатский РЭС
Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Болдыревка
| Болдыревка | ул. Титчиха | ВЛ-0,4-2 ТП-4-14 оп. 5-11, отп. от оп. 11 оп. 1-4 | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 452 | Острогожский РЭС
| Девица | Авангард Агро Воронеж | ВЛ-0,4-1 ТП-7-7 оп.1-8 | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Расчистка трассы | 665 | Острогожский РЭС
| Бузенки | ул. Молодежная | ВЛ-0,4-1 ТП-9-13 оп.1-14, отп. оп.1 оп. 1-10 | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Расчистка трассы | 226 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Кр.Поляна
| Кривая Поляна | Все улици | ВЛ-10-3 оп.26-35,39-57 | 2018-12-11 | 9:00 | 2018-12-11 | 17:00 | Расчистка трассы | 1342 | Острогожский РЭС
| Кривая Поляна | Все улици | ВЛ-10-3 отп. На ТП-3-30 оп.1-6 | 2018-12-14 | 9:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 1342 | Острогожский РЭС
| Владимировка | ул. Центральная | КТП-4-2 | 2018-12-13 | 9:00 | 2018-12-13 | 17:00 | ТО ТП | 622 | Острогожский РЭС
| Дальняя Полубянка | Скважина Дальнеполубянское СП | ВЛ-0,4-1 ТП-4-17 оп. 1-10 | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Расчистка трассы | 452 | Острогожский РЭС
| Владимировка | ул. Центральная | ВЛ-0,4-1 ТП-4-2 оп. 1-9 | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Расчистка трассы | 311 | Острогожский РЭС
| Владимировка | ул. Центральная | ВЛ-0,4-2 ТП-4-2 оп. 1-11 | 2018-12-07 | 9:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 311 | Острогожский РЭС
ПС 35 кВ Гумны
| Хохол-Тростянка | Все улици | ВЛ-10-2 оп.160-163 | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Расчистка трассы | 2426 | Острогожский РЭС
| Хохол-Тростянка | Все улици | ВЛ-10-2 оп.163-167 | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Расчистка трассы | 2426 | Острогожский РЭС
| Засосна | ул. Черемушки | ВЛ-0,4-1 ТП-3-21 оп.1-8 | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Расчистка трассы | 244 | Острогожский РЭС
ПС 110 кВ Коротояк
| с. Криница | Все улици | ВЛ-10-2 оп.11-14 | 2018-12-14 | 9:00 | 2018-12-14 | 17:00 | Расчистка трассы | 2522 | Острогожский РЭС
| с. Криница | пер. Рабочий | ВЛ-0,4-1 ТП-2-31 | 2018-12-18 | 9:00 | 2018-12-18 | 17:00 | Расчистка трассы | 542 | Острогожский РЭС
| с. Криница | ул. Солнечная | ВЛ-0,4-1 ТП-2-30 | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Расчистка трассы | 622 | Острогожский РЭС
ЦРП 10 кВ Покровка
| Покровка | КФХ Сертаков | ВЛ-10-17 оп. 21-42 | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-07 | 17:00 | Расчистка трассы | 684 | Острогожский РЭС
| Успенское | ул. Болховитина | ВЛ-10-22 оп. 25-28,47-52 | 2018-12-13 | 9:00 | 2018-12-13 | 17:00 | Расчистка трассы | 1520 | Острогожский РЭС
Подгоренский РЭС
ПС 110 кВ Подгорное-районная
| с.Суд-Николаевка | ул.Садовая, ул.Ленина | ВЛ-0,4-1 ТП-15-8 Подгорное рн | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Тех.присоединение ООО Рустехнологии. | 68 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Степановка
| х. Степановка | ул.Колхозная | КТП-10/0,4-3-7 Степановка | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Осмотр ТП | 138 | Подгоренский РЭС
| с.Гришевка | ул.Заречная | КТП-10/0,4-3-8 Степановка | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Осмотр ТП | 149 | Подгоренский РЭС
| п. Опыт | ул.Мира | ТП-3-5 от ВЛ-10-3 | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 168 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Белогорье
| с. В. Карабут | ул.Луговая,ул.ДОНСКАЯ | КТП-10/0,4-10-13 Белогорье | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 198 | Подгоренский РЭС
| х.Басовка | ул. Дачная, ул. Курортная | КТП-10/0,4-2-5 Белогорье | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Осмотр ТП | 154 | Подгоренский РЭС
| х. У.Буйловка | Население (1дом) | КТП-10/0,4-2-6 Белогорье | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Осмотр ТП | 138 | Подгоренский РЭС
| х. Кувшин | ул. Речная | ВЛ-0,4-2 ТП-2-10 | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Тех.присоединение Абрамчик А.В. | 68 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Сергеевка
| с. Сергеевка | ул. Есенина, ул.Ленина, ул.Центральная, пер.Зеленый | ВЛ-10-5 | 2018-12-17 | 9:00 | 2018-12-17 | 17:00 | Тех.присоединение ИП Голенский | 437 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Сагуны
| п. Кр. Восход | ул.Железнодорожная,ул.Советская | КТП-10/0,4-1-7 Сагуны | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 194 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | ул. Грушевка | КТП-10/0,4-12-2 Сагуны | 2018-12-05 | 9:00 | 2018-12-05 | 17:00 | Осмотр ТП | 185 | Подгоренский РЭС
| х. Широкий | ул. Садовая,Скважина | КТП-10/0,4-12-14 Сагуны | 2018-12-06 | 9:00 | 2018-12-06 | 17:00 | Осмотр ТП | 165 | Подгоренский РЭС
| с. Сагуны | Школа,Дет.дом "Надежда" | ТП-3-6 от ВЛ-10-3 | 2018-12-10 | 9:00 | 2018-12-10 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 180 | Подгоренский РЭС
ПС 35 кВ Колодежанская
| с. Колодежное | ул. Мальченко | КТП-10/0,4-1-1 Колодежанская | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 17:00 | Тех.обслуживание ТП | 157 | Подгоренский РЭС
Россошанский РЭС
ПС 110 кВ Райновская
| с.Копенкино | ул.Новая, школа, котельная | ПС Райновская ТП-513 ВЛ-0,4-2 | 2018-12-03 | 9:00 | 2018-12-03 | 16:30 | Замена оп.18,21 | 17 | Россошанский РЭС
ПС 35 кВ Лизиновка
| с.Лизиновка, с.Чернышовка, с.Артемово. | ул.Мира,Зеленая,Ленина, ч/с, магазин, МТФ,СТФ,спецхоз | ПС Лизиновка ВЛ-10-3 | 2018-12-04 | 9:00 | 2018-12-04 | 16:30 | Верховой осмотр ВЛ оп.200-210 | 42 | Россошанский РЭС
| Начальник СЭР ЦУС |  | Невзоров Е.В.